## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101999 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-016 | 0000303303 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый под привод ЗДП-OW-400-10-01-10 5220-VBF-1057 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-016) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229461 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128159 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 03.06.2021 | 1 | 02.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 20.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00127701 |  | Гидрофобный слой 5210 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002144580 | 04.02.2021 | 04.02.2021 | 03.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 4666.67 | 65333.38 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 04.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 19.06.2021 | 14 | 03.03.2021 | [16 empty] | 14 | 03.03.2021 | 14 | 08.03.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107885 | 1371-ИЗП от 22.05.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-032 | 0000311628 | Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый DN600 PN63 (ЗД)ПИК серия 04 600.63-221-ФР2, с КОФ и крепежом 3370-VBF-0060/0061 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001776209 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Июнь 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 26.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 23.10.2020 | 1 | 01.06.2020 | 1 | 02.06.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 1 | 25.03.2022 |  | 1 | 18.04.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107331 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-032 | 0000311628 | Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый DN600 PN63 (ЗД)ПИК серия 04 600.63-221-ФР2, с КОФ и крепежом 3370-VBF-0060/0061 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559022 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка сроков поставки согласно спецификации №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000138349 от 26.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 29.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 1 | 25.03.2022 |  | 1 | 18.04.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107342 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-037 | 0000311635 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN600 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 600.10-223-ФЭ9, ЭП АУМА SA 07.6/AC 01.2/GS 100.3 (208:1), с КОФ и крепежом 3370 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001772187 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 18.05.2020 | Июнь 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 11.10.2020 | 2 | 18.05.2020 | 2 | 20.05.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Ефименко Алексей Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00107294 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-013 | 0000309733 | Сепаратор тонкослойный 3370-F-001A/В/C/D (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-013) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002229466 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Февраль 2022 г. | 04.07.2022 | 2463768 | 9855072 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 | Изменение срока поставки в соответствии с решением КК К-248-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128164 от 02.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 4 | 03.06.2021 | 4 | 02.06.2021 | К-248 -20 | Исполнено | К-248 -20 | 21.05.2020 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 4 | 4 | АО "ЭКО-УМВЕЛЬТ" | 02.06.2021 | 28.02.2022 | 4 | 27.06.2022 |  | 4 | 01.09.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00125438 | 0132-ООТД 21.12.2020 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-050 | 0000343413 | Задвижка клиновая DN350 PN16 с ЭП (80633-Р-5215-03-051-АММ.ОЛ 5215-EUV-402) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002112714 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Март 2022 г. | 15.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.01.2023 0:00:00 |  | 28.12.2020 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.05.2021 | 1 | 29.12.2020 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 31.07.2022 | 15.01.2023
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101997 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-014 | 0000303299 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-500-10-01-10 5220-VBF-1066/1067/1082/1083 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-014) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229459 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 04.07.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128157 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 4 | 03.06.2021 | 4 | 02.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 4 | 08.07.2022 |  | 4 | 25.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00127080 | ООО "ИЗП"-0148-20 от 24.12.2020 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002136318 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 32150 | 504433.5 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. |  | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2021 | 15.69 | 29.01.2021 | [16 empty] | 15.69 | 29.01.2021 | 15.69 | 04.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00125438 | 0132-ООТД 21.12.2020 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-050 | 0000391419 | Задвижка клиновая DN100 PN16 с ЭП (80633-Р-5215-03-051-АММ.ОЛ 5215-EUV-407) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273422 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.12.2020 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | К-624-21 | Исполнено | К-624-21 | 01.12.2021 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107832 | 1329-ИЗП от 20.05.20 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-003 | 0000313402 | Насос основной центробежный Omega 200-670 A GC1 G F на плите с ЭД АДЧР-400-10,0-4У1 400 kW 4 Пол 10 000V в общепромм исп. (80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-003) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532147 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | Корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137792 от 17.11.2021) | 25.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 4 | 17.11.2021 | 4 | 17.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЭлПромМаш" | 15.07.2021 | 17.06.2022 | 4 | 24.06.2022 |  | 4 | 26.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Высотин Сергей Иванович | ЗО00101990 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-004 | 0000303247 | Узел стабилизационной обработки воды 5220-U-101 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-004) | Водоподготовительные установки (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001736864 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 26.07.2020 | 1 | 03.03.2020 | 1 | 04.03.2020 | К-168 -20 | Исполнено | К-168 -20 | 18.03.2020 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00108834 | 003-СЗ от 02.06.2020 | 80633-P-5215-ЭТ-05-ОЛ-801_R01 | 0000316874 | Шкаф управления электродвигателями с преобразователями частоты ШАУ 5215-PM-001B-MCC (80633-P-5215-ЭТ-05-ОЛ-801_R01) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559295 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Корректировка сроков поставки по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000138358 от 26.11.2021) | 23.06.2020 |  |  | 000030244 | Прочее |  | 1 | 29.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 30.06.2021 | 15.03.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 23.05.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00107301 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-016 | 0000309741 | Фильтр дисковый с промывным насосом 3370-F-002A/В (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-016) | Фильтры и фильтрующие элементы (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232567 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Апрель 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 | Изменение сроков поставки в соответствии с решением КК К-189-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128613 от 09.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 09.06.2021 | 2 | 09.06.2021 | К-189 -20 | Исполнено | К-189 -20 | 21.05.2020 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 2 | 2 | АО "ЭКО-УМВЕЛЬТ" | 09.06.2021 | 30.04.2022 | 2 | 16.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101993 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-011 | 0000303291 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый под привод ЗДП-OW-1200-10-01-10 5220-VBF-1085/1086/1088/1089/1090/1091 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-011) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229456 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 22.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128154 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 6 | 03.06.2021 | 6 | 02.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 6 | 12.07.2022 |  | 6 | 22.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00127080 | ООО "ИЗП"-0148-20 от 24.12.2020 | 80633-Р-5215-07-001-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002136319 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 39505.83 | 174536.76 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. |  | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2021 | 4.418 | 29.01.2021 | [16 empty] | 4.418 | 29.01.2021 | 4.418 | 04.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123159 | 23.11.2020 | Кол-во арматуры по приложению 3 ВОР -5215 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002102181 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | Март 2021 г. | 11.01.2021 | 39000 | 91338 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.01.2021 | В соответствии с техническим заключением по ДС-2552-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000115972 от 22.12.2020) | 24.11.2020 |  |  | 000030464 | КЖ | 23.04.2021 | 2.342 | 22.12.2020 | 25.33 | 22.12.2020 | [7 empty] | 25.33 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2020 | 30.01.2021 | 25.33 | 31.12.2020 |  | 2.342 | 27.04.2021 | 2.342 | 04.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ефименко Алексей Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00106794 | 028-ГХК от 18.03.2020 | 80633-Р-5210-АМ-02-ЗТП-001 | 0000292879 | Резервуар для хранения технической воды и противопожарного запаса воды 5210-Т-001/002/003/004 (80633-Р-5210-АМ-02-ЗТП-001) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001768823 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | Декабрь 2020 г. | 31.12.2020 | 44000000 | 176000000 | Потребность заявлена на Декабрь 2020 г. |  | 06.05.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030259 | Прочее | 03.10.2020 | 4 | 07.05.2020 | 4 | 07.05.2020 | [7 empty] | 4 | АО "СЗ КВОиТ" | 10.12.2020 | 10.12.2020
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101995 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-012 | 0000303292 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый под привод ЗДП-OW-1000-10-01-10 5220-VBF-1060/1061/1062/1063/1064/1065 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-012) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229457 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 04.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128155 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 6 | 03.06.2021 | 6 | 02.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 6 | 28.06.2022 |  | 6 | 22.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107283 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-003 | 0000309714 | Агрегат электронасосный Lowara NSCF 65-200/40/P45VCC4 3370-P-003A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-003) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232066 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128546 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 18.09.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00127123 | ООО "ИЗП"-0010-21 12.01.2021 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0_ИБ Эстакада | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002136886 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 36014.73 | 25390.38 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. |  | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2021 | 0.705 | 29.01.2021 | [16 empty] | 0.705 | 29.01.2021 | 0.705 | 04.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107285 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-006 | 0000309724 | Агрегат электронасосный Lowara P254/5-SB141 3370-P-006A/B/C (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370- ОЛ -006) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232067 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128547 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 3 | 08.06.2021 | 3 | 08.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Ефименко Алексей Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00107295 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-014 | 0000309735 | Скребок донный Z 2013 в комплекте со шкафами управления (1 шкаф на 2 скребка) условное обозначение 3370-U-001А/В (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-014) | Установки для перемешивания (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002229467 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Февраль 2022 г. | 27.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.06.2022 | Изменение срока поставки в соответствии с решением КК К-248-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128165 от 02.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 02.06.2021 | К-248 -20 | Исполнено | К-248 -20 | 21.05.2020 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 2 | 2 | АО "ЭКО-УМВЕЛЬТ" | 02.06.2021 | 28.02.2022 | 2 | 21.06.2022 |  | 2 | 27.07.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107333 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-034 | 0000311631 | Затвор дисковый поворотный DN500 3370-VBF-0032/0033 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-034) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559024 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка сроков поставки согласно спецификации №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000138351 от 26.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 29.11.2021 | 2 | 26.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107287 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-007 | 0000309725 | Агрегат электронасосный Lowara ESHF 50-200/110P25VSSA 3370-P-007A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370- ОЛ -007) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232068 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128548 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 18.09.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107833 | 1329-ИЗП от 20.05.20 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-004 | 0000313424 | Насос подпиточной воды центробежный ETN 150-125-400 GC на плите с ЭД Siemens в общепромышленном исполнении (80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-004) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532148 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | Корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137793 от 17.11.2021) | 25.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 17.11.2021 | 1 | 17.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭлПромМаш" | 15.07.2021 | 17.06.2022 | 1 | 28.03.2022 |  | 1 | 25.07.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107308 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-021 | 0000309759 | Процеживатель стоков 3370-F-003A/В (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-021) | Сооружения очистные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) |  |  |  | компл | 002230308 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Изменение срока поставки в соответствии с решением КК (Корректировка заявки на обеспечение №000128393 от 04.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 04.06.2021 | 2 | 04.06.2021 | К-248 -20 | Исполнено | К-248 -20 | 21.05.2020 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 2 | 2 | ООО "НПП "Гидрикс" | 04.06.2021 | 30.04.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 24.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101991 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-009 | 0000303284 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-1400-10-01-10 5220-VBF-1018/1040/1095 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-009) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229454 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 22.07.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128152 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 3 | 03.06.2021 | 3 | 02.06.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 3 | 12.07.2022 |  | 3 | 25.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107365 | 0981-ИЗП от 14.04.20.pdf | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-028 | 0000309824 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN600 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 600.10-223-ФР2 с КОФ и крепежом 3370-VBF-0055/0056 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001772304 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Март 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 15.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 12.10.2020 | 2 | 19.05.2020 | 2 | 20.05.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ковтун Владимир Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00113212 | №12 от 17.08.2020 | 80633-Р-5210-КЖ0-07-001 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 001878114 | 20.08.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | Октябрь 2020 г. | 02.11.2020 | 32567 | 7588.11 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 02.11.2020 0:00:00 | Уменьшено количество на 2,116 - Перенос резервирования 000038505 от 09.11.2020 13:14:08 | 20.08.2020 |  |  | 000030464 | КЖ | 17.01.2021 | 0.233 | 21.08.2020 | 10.664 | 24.08.2020 | ДС-1 747 -20 | Исполнено | ДС-1 747 -20 | 24.08.2020 | 04.09.2020 | 07.09.2020 | 10.664 | 10.664 | ООО МТК "КРАСО" | 07.09.2020 | 22.10.2020 | 36.37 | 28.09.2020 | 10.664 | 0.233 | 02.02.2021 | 0.233 | 15.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00127123 | ООО "ИЗП"-0010-21 12.01.2021 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0_ИБ Эстакада | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002136885 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 38000 | 620578 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. | Уменьшено количество на 0,233 - Перенос резервирования 000044182 от 12.08.2021 9:11:56 | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2021 | 16.331 | 29.01.2021 | [16 empty] | 16.331 | 12.08.2021 | 16.331 | 15.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107886 | 1371-ИЗП от 22.05.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-042 | 0000313516 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN600 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 600.10-223-ФР2, с колонкой управления 3,2 м, с КОФ и крепежом 3370-VBF-0023/0053 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001776210 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Март 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 26.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 23.10.2020 | 2 | 01.06.2020 | 2 | 02.06.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 01.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00102001 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-017 | 0000303310 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-300-10-01-10 5220-VBF (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-017) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229462 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 336255.45 | 8070130.8 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128160 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 24 | 03.06.2021 | 24 | 02.06.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 24 | 28.06.2022 |  | 24 | 25.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107293 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-012 | 0000309732 | Агрегат электронасосный Lowara NSCF 50-250/22/P45RCSZ 3370-P-012A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370- ОЛ -012) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232073 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128553 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 18.09.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107884 | 1371-ИЗП от 22.05.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-031 | 0000311627 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN600 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 600.10-223-ФР2 с КОФ и крепежом 3370-VBF-0022/0024/0057/0058/0059 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001776201 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Июнь 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 26.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 23.10.2020 | 3 | 01.06.2020 | 3 | 02.06.2020 | [7 empty] | 3 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 3 | 13.05.2022 |  | 3 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107330 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-031 | 0000311627 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN600 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 600.10-223-ФР2 с КОФ и крепежом 3370-VBF-0022/0024/0057/0058/0059 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка сроков поставки согласно спецификации №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000138348 от 26.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 29.11.2021 | 2 | 26.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00107302 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-017 | 0000309744 | Мешалка 3370-MX-002A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-017) | Установки для перемешивания (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002556865 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 18.02.2022 | 2713630 | 5427260 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.02.2022 | на основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000138225 от 25.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 26.11.2021 | 2 | 25.11.2021 | К-248 -20 | Исполнено | К-248 -20 | 21.05.2020 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 2 | 2 | ООО "МИКСИНГ" | 07.06.2021 | 31.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | 2 | 24.03.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107344 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-040 | 0000311637 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN350 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 350.10-223-ФР2 с КОФ и крепежом 3370-VBF-0048/0049/0054 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001772191 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Март 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 11.10.2020 | 2 | 19.05.2020 | 2 | 20.05.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107888 | 1371-ИЗП от 22.05.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-040 | 0000311637 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN350 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 350.10-223-ФР2 с КОФ и крепежом 3370-VBF-0048/0049/0054 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001776224 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Март 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 26.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 23.10.2020 | 1 | 01.06.2020 | 1 | 02.06.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 1 | 13.05.2022 |  | 1 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00102047 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-020 | 0000303320 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый под привод ЗДП-OW-500-10-01-10 5220-VBF-1096/1097 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-020) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229464 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 119752.46 | 239504.92 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128162 от 02.06.2021) | 28.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 02.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 20.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00127123 | ООО "ИЗП"-0010-21 12.01.2021 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0_ИБ Эстакада | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002136884 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 37800 | 93592.8 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. |  | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2021 | 2.476 | 29.01.2021 | [16 empty] | 2.476 | 29.01.2021 | 2.476 | 15.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00102002 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-019 | 0000303317 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый под привод ЗДП-OW-200-10-01-10 5220-VBF-1019 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-019) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229463 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 119752.46 | 119752.46 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128161 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 03.06.2021 | 1 | 02.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 20.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107280 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-001 | 0000309696 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3085.060 SH 3370-P-001A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370- ОЛ -001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232065 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 900717.92 | 1801435.84 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128545 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 23.09.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00102051 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-018 | 0000303314 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-300-10-01-10 5220-VBF-1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077(80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-018) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229465 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128163 от 02.06.2021) | 28.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 9 | 03.06.2021 | 9 | 02.06.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 9 | 28.06.2022 |  | 9 | 25.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107310 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-022 | 0000309763 | Установка по обезвоживанию осадка производства "GEA Westfalia Separator Group GmbH" на базе декантеров типа GEA sludge Decanter pro 3000 | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002560564 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Корректировка срока поставки по итогам тендера (Корректировка заявки на обеспечение №000138533 от 28.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 28.11.2021 | 1 | 28.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГЕА Рефрижерейшн РУС" | 01.11.2021 | 09.06.2022 | 1 | 05.07.2022 |  | 1 | 11.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Ефименко Алексей Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00107297 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-015 | 0000309737 | Мешалка 3370-MX-001A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-015) | Установки для перемешивания (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002556866 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 18.02.2022 | 2713630 | 5427260 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.02.2022 | на основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000138226 от 25.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 26.11.2021 | 2 | 25.11.2021 | К-248 -20 | Исполнено | К-248 -20 | 21.05.2020 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 2 | 2 | ООО "МИКСИНГ" | 07.06.2021 | 31.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | 2 | 24.03.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00125438 | 0132-ООТД 21.12.2020 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-050 | 0000343414 | Задвижка клиновая DN350 PN16 с ЭП (80633-Р-5215-03-051-АММ.ОЛ 5215-EUV-403) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002112715 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Март 2022 г. | 15.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.01.2023 0:00:00 |  | 28.12.2020 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.05.2021 | 1 | 29.12.2020 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 31.07.2022 | 15.01.2023
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3375 Отстойник речной воды (МВЗ7637) | 95.9.08.013.90.006 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107291 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-011 | 0000309730 | Агрегат электронасосный Flygt NP 3127.060 SH 3370-P-011A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370- ОЛ -011) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232072 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128552 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 23.09.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00120223 | 22/10 от 22.10.2020 | СО | 0000231879 | Геополотно нетканое ВК (550 г/м. кв., 600 см, 50м) | Геосинтетики | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы |  | м2 | 002005902 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 53.4 | 64080 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. |  | 02.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | Прочее | 01.04.2021 | 1200 | 02.11.2020 | [16 empty] | 1200 | 02.11.2020 | 1200 | 05.11.2020
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00127701 |  | Гидрофобный слой 5210 | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002144579 | 04.02.2021 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 1342.9 | 222921.4 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. |  | 04.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 04.07.2021 | 166 | 08.02.2021 | [16 empty] | 166 | 09.02.2021 | 166 | 10.03.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Высотин Сергей Иванович | ЗО00101947 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-001 | 0000303227 | Градирня вентиляторная, 4-х секционная, марки СВГ-192-4 5220-GR-103/A/B/C/D | Водоподготовительные установки (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 001736436 | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Март 2021 г. | 23.05.2022 | 77042666.67 | 77042666.67 | Дата окончания поставки по спецификации 23.05.2022 0:00:00 |  | 26.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 25.07.2020 | 1 | 03.03.2020 | 1 | 04.03.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭКОТЭП" | 06.09.2021 | 23.05.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107343 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-038 | 0000311636 | Затвор дисковый осесимметричный межфланцевый DN350 PN16 (ЗД)ПИК серия 00 350.16-223-МР2 с КОФ и крепежом 3370-VBF-0041/0042/0047 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001772188 | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 19.05.2020 | Март 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 11.10.2020 | 3 | 19.05.2020 | 3 | 20.05.2020 | [7 empty] | 3 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 3 | 13.05.2022 |  | 3 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00125438 | 0132-ООТД 21.12.2020 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-050 | 0000343412 | Задвижка клиновая DN350 PN16 с ЭП (80633-Р-5215-03-051-АММ.ОЛ 5215-EUV-401) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002112713 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Март 2022 г. | 15.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.01.2023 0:00:00 |  | 28.12.2020 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.05.2021 | 1 | 29.12.2020 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 31.07.2022 | 15.01.2023
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Высотин Сергей Иванович | ЗО00101947 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-001 | 0000303228 | Градирня вентиляторная, 5-ти секционная, марки СВГ-192-5 5220-GR-104A/B/C/D/Е | Водоподготовительные установки (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001736437 | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Март 2021 г. | 23.05.2022 | 77042666.67 | 77042666.67 | Дата окончания поставки по спецификации 23.05.2022 0:00:00 |  | 26.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 25.07.2020 | 1 | 03.03.2020 | 1 | 04.03.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭКОТЭП" | 06.09.2021 | 23.05.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Ковтун Владимир Константинович | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00115810 |  | 80633-Р-5210-КЖ0-07-001 | 0000327682 | Материал гидроизоляционный ТехноэластМост С 8м2 | Строительные материалы разные | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | рул | 001946079 | 08.09.2020 | 08.09.2020 | 10.09.2020 | Ноябрь 2020 г. | 16.12.2020 | 3200 | 1120000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.12.2020 |  | 08.09.2020 |  |  | 000030464 | КЖ | 26.01.2021 | 350 | 10.09.2020 | 350 | 16.09.2020 | [7 empty] | 350 | ООО "АС Сервис" | 15.11.2020 | 06.12.2020 | 350 | 02.12.2020 |  | 350 | 10.12.2020 | 350 | 13.03.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Высотин Сергей Иванович | ЗО00101947 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-001 | 0000303211 | Градирня вентиляторная, 5-ти секционная, марки СВГ-192-5 5220-GR-102A/B/C/D/Е | Водоподготовительные установки (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001736435 | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Март 2021 г. | 23.05.2022 | 77042666.67 | 77042666.67 | Дата окончания поставки по спецификации 23.05.2022 0:00:00 |  | 26.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 25.07.2020 | 1 | 03.03.2020 | 1 | 04.03.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭКОТЭП" | 06.09.2021 | 23.05.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107341 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-036 | 0000311634 | Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый DN400 PN63 (ЗД)ПИК серия 04 400.63-221-ФЭ9, с ЭП АУМА SA 14.2/AC 01.2/GS 200.3 (434:1), с КОФ и крепежом | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559026 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка сроков поставки согласно спецификации №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000138353 от 26.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 3 | 29.11.2021 | 3 | 26.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 3 | 25.03.2022 |  | 3 | 18.04.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101998 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-015 | 0000303300 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-400-10-01-10 5220-VBF-1058/1059 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-015) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229460 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128158 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 02.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 25.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5210 Резервуары для хранения технической воды и противопожарного запаса воды (МВЗ7593) | 95.9.08.013.51.003 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00117337 | БН от 17.09.2020 | Тит. 5210/5215/5220 | 0000069991 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В 20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 001970858 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Октябрь 2020 г. | 31.10.2020 | 45810.48 | 119244.68 | Потребность заявлена на Октябрь 2020 г. |  | 24.09.2020 |  |  | 000030247 | АД | 12.02.2021 | 2.603 | 01.10.2020 | [16 empty] | 2.603 | 31.10.2020 | 2.603 | 07.12.2020
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00125438 | 0132-ООТД 21.12.2020 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-050 | 0000391417 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с ЭП (80633-Р-5215-03-051-АММ.ОЛ 5215-EUV-405) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273420 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.12.2020 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | К-624-21 | Исполнено | К-624-21 | 01.12.2021 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107367 | 0981-ИЗП от 14.04.20.pdf | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-029 | 0000311624 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN600 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 600.10-223-ФР2 с КОФ и крепежом 3370-VBF-0006/0007/0008/0009 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 001772305 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Март 2021 г. | 01.03.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 01.03.2022 0:00:00 |  | 15.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 12.10.2020 | 4 | 19.05.2020 | 4 | 20.05.2020 | [7 empty] | 4 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 4 | 13.05.2022 |  | 4 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00127123 | ООО "ИЗП"-0010-21 12.01.2021 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0_ИБ Эстакада | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002136887 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 39000 | 28002 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. |  | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2021 | 0.718 | 29.01.2021 | [16 empty] | 0.718 | 29.01.2021 | 0.718 | 15.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107311 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-023 | 0000309767 | Станция приготовления и дозирования флокулянта 3370-U-004 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-023) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002467657 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000135762 от 08.10.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПромХимТех" | 07.10.2021 | 01.04.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00101955 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ЗТП-005 | 0000303260 | Фильтр сетчатый автоматический с электрическим приводом ПВО-ASF-AF-912PR, 100 мкм в комплекте с контроллером ELI-02 | Фильтры и фильтрующие элементы (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001736442 | 26.02.2020 | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Март 2021 г. | 19.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.06.2022 0:00:00 |  | 26.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 25.07.2020 | 4 | 03.03.2020 | 4 | 04.03.2020 | [7 empty] | 4 | ООО "НПЦ ПромВодОчистка" | 01.09.2022 | 19.06.2022 | 4 | 19.07.2022 |  | 4 | 20.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107312 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-024 | 0000309769 | Станция приготовления и дозирования коагулянта 3370-U-005 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-024) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002467658 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000135763 от 08.10.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПромХимТех" | 07.10.2021 | 01.04.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101992 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-010 | 0000303287 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый под привод ЗДП-OW-1400-10-01-10 5220-VBF-1084/1087 (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-010) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229455 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 22.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128153 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 02.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 2 | 12.07.2022 |  | 2 | 22.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107281 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-002 | 0000309712 | Насос шнековый 3370-P-002A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532238 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | Корректировка сроков поставки на основании решения кк и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137801 от 17.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 17.11.2021 | 2 | 17.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АМС" | 22.09.2021 | 30.04.2022 | 2 | 18.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00108834 | 003-СЗ от 02.06.2020 | 80633-P-5215-ЭТ-05-ОЛ-801_R01 | 0000316867 | Шкаф управления электродвигателями с преобразователями частоты ШАУ 5215-PM-001A-MCC (80633-P-5215-ЭТ-05-ОЛ-801_R01) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559294 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Корректировка сроков поставки по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000138358 от 26.11.2021) | 23.06.2020 |  |  | 000030244 | Прочее |  | 1 | 29.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 30.06.2021 | 15.03.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 23.05.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107332 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-033 | 0000311629 | Затвор дисковый осесимметричный фланцевый DN600 PN10 (ЗД)ПИК серия 00 600.10-223-ФР2 c КОФ и крепежом 3370-VBF-0025/0026/0027 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559023 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка сроков поставки согласно спецификации №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000138350 от 26.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 3 | 29.11.2021 | 3 | 26.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 3 | 13.05.2022 |  | 3 | 20.06.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107288 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-008 | 0000309727 | Агрегат электронасосный Lowara NSCF 250-500/D464DC4 (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-008) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232069 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2 | 4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128549 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3390 Производственное здание насосной 2 подъема (МВЗ7612) | 95.9.08.013.87.005 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107340 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ОЛ-035 | 0000311632 | Затвор дисковый трехэксцентриковый фланцевый DN600 PN63 (ЗД)ПИК серия 04 600.63-221-ФЭ9 с ЭП АУМА SA14.6/AC01.2/GS 250.3 (411:1), с КОФ и крепежом | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002559025 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка сроков поставки согласно спецификации №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000138352 от 26.11.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 29.11.2021 | 2 | 26.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПИК АРМА" | 18.08.2021 | 01.03.2022 | 2 | 25.03.2022 |  | 2 | 18.04.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123159 | 23.11.2020 | Кол-во арматуры по приложению 3 ВОР -5215 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002085132 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Март 2021 г. | 07.03.2021 | 38000 | 576802 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.03.2021 |  | 24.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.04.2021 | 15.179 | 24.11.2020 | 139.27 | 25.11.2020 | [7 empty] | 139.27 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2020 | 30.01.2021 | 139.27 | 02.03.2021 |  | 15.179 | 27.04.2021 | 15.179 | 15.02.2021
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5220 Общие работы. Водоблок оборотного водоснабжения (МВЗ7643) | 95.9.08.013.84.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00101996 | 018-ГХК от 18.02.2020 | 80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-013 | 0000303295 | Затвор дисковый фланцевый, трехэксцентриковый ЗД-OW-500-10-01-10 5220-VBF (80633-П-1-ИОС7.8.5-5220-ОЛ-013) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002229458 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 03.06.2021 | Апрель 2022 г. | 04.07.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.07.2022 | Корректировка сроков поставки в соотвествии с решением КК К-181-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128156 от 02.06.2021) | 27.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 24 | 03.06.2021 | 24 | 02.06.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "Нефтяной поток" | 02.06.2021 | 30.04.2022 | 24 | 08.07.2022 |  | 24 | 25.08.2022
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00125438 | 0132-ООТД 21.12.2020 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-050 | 0000391418 | Задвижка клиновая DN100 PN16 с ЭП (80633-Р-5215-03-051-АММ.ОЛ 5215-EUV-406) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002273421 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.12.2020 |  |  | 000030464 | Прочее | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | К-624-21 | Исполнено | К-624-21 | 01.12.2021 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.5215 Насосная технической и противопожарной воды (МВЗ7642) | 95.9.08.013.83.002 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00125438 | 0132-ООТД 21.12.2020 | 80633-Р-5215-АММ-03-ОЛ-050 | 0000343513 | Задвижка клиновая DN350 PN16 с ЭП (80633-Р-5215-03-051-АММ.ОЛ 5215-EUV-404) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002112716 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Март 2022 г. | 15.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.01.2023 0:00:00 |  | 28.12.2020 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.05.2021 | 1 | 29.12.2020 | 2 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 31.07.2022 | 15.01.2023
ОЗХ ИЗП - сети и сооружения водоснабжения | 95.9.08.013.15. | Тит.3370 Блок фильтрации речной воды (МВЗ7636) | 95.9.08.013.89.007 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00107289 | 0981-ИЗП от 14.04.20 | 80633-П-1-ИОС7.8.1-3370-ЗТП-009 | 0000309728 | Агрегат электронасосный Lowara MPD 100B 3370-P-009A/B (80633-П-1-ИОС7.8.1-3370- ОЛ -009) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002232070 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Перенос сроков поставки на основании Решения К-219-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000128550 от 08.06.2021) | 14.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.06.2021 | 2 | 08.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПРОМНАСОСИНЖИНИРИНГ" | 08.06.2021 | 30.05.2022