## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 001802635 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 14.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002759268 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 96997.06 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155406 от 06.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 06.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 2 | 20.05.2022 |  | 2 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002759269 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155406 от 06.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 06.06.2022 | 1 | 06.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002759270 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 96997.06 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155406 от 06.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 06.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 2 | 20.05.2022 |  | 2 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002759271 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 96997.06 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155406 от 06.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 06.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 2 | 20.05.2022 |  | 2 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002759272 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155406 от 06.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 06.06.2022 | 1 | 06.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002759273 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155406 от 06.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 06.06.2022 | 1 | 06.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319835 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N WR E N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002759274 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155406 от 06.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 06.06.2022 | 1 | 06.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00114355 |  | 80633-П-ВП-ЗТП-010/011 | 0000324441 | Станция дозирования аминосодержащего раствора и раствора карбогидразида (80633-П-ВП-ЗТП-011) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001914088 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 28.09.2020 | Февраль 2022 г. | 30.05.2022 | 1076231.09 | 1076231.09 | Дата окончания поставки по спецификации 30.05.2022 0:00:00 |  | 27.08.2020 |  |  | 000030244 | Прочее | 24.01.2021 | 1 | 28.09.2020 | 1 | 28.09.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "Водообработка" | 09.11.2021 | 30.05.2022 | 1 | 20.07.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109925 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-007 | 0000319776 | Станция насосная подачи концентрата УОО на очистные сооружения (поз 30) (80633-П-ВП-ОЛ-007.1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001802505 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 15.02.2023 | 297965 | 297965 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 16.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 13.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" | 20.07.0720 | 15.02.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00120835 |  | 80633-П-ТМ-ЗТП-016 | 0000335770 | Насос сетевой воды с ЧРЭП контура водогрейных котлов поз. 14 Р-003/1,2,3 (80633-П-ТМ-ОЛ-016.1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002034223 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Декабрь 2021 г. | 13.01.2023 | 3808433.67 | 11425301.01 | Дата окончания поставки по спецификации 13.01.2023 0:00:00 |  | 05.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | Прочее | 04.04.2021 | 3 | 09.11.2020 | 3 | 10.11.2020 | [7 empty] | 3 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 16.05.2022 | 13.01.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109926 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-008/9 | 0000319808 | Станция насосная подачи обессоленной воды в котельную (поз. 27) (80633-П-ВП-ОЛ-009.1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001802516 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 15.02.2023 | 1179180 | 1179180 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 16.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 13.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" | 20.07.0720 | 15.02.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00120836 |  | 80633-П-ТМ-ЗТП-017_ПСВД | 0000335774 | Насос питательный сверхвысокого давления с ЧРЭП, поз. 3 Р-001/1,2,3 (80633-П-ТМ-ОЛ-017) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002034229 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Июль 2021 г. | 31.03.2023 | 19131779 | 57395337 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2023 0:00:00 |  | 05.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | Прочее | 04.04.2021 | 3 | 09.11.2020 | 3 | 10.11.2020 | [7 empty] | 3 | ООО "НК КРОН" | 14.02.2022 | 31.03.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346285 | Термометр сопротивления с гильзой 2150-TT 301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131597 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109925 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-007 | 0000319794 | Станция насосная кислотной промывки котлов (поз. 48) (80633-П-ВП-ОЛ-007.4) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001802508 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 15.02.2023 | 572092 | 572092 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 16.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 13.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" | 20.07.0720 | 15.02.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00110579 | 0024-ООТД от 22.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320670 | Погрузчик вилочный электрический г/п 2 т поз. 88 (80633-П-ВП-ОЛ-015.8) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001810970 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2730000 | 2730000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 24.12.2020 | 1 | 29.07.2020 | 2 | 16.03.2022 | ДС-1826-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-1826-22 | 04.05.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109926 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-008/9 | 0000319801 | Станция насосная подачи промывочных вод на осветлители (поз. 11) (80633-П-ВП-ОЛ-008.1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001802514 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 15.02.2023 | 221889 | 221889 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 16.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 13.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" | 20.07.0720 | 15.02.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346263 | Расходомер трехлучевой ультразвуковой 2150-FT 302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658194 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146308 от 01.03.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346284 | Преобразователь давления 2150-PT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656674 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146163 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346286 | Термометр сопротивления с гильзой 2150-TT 302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131598 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346264 | Преобразователь давления 2150-PT 301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656671 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146163 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109926 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-008/9 | 0000319807 | Станция насосная подачи обессоленной воды на производство (поз. 28) (80633-П-ВП-ОЛ-008.2) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001802515 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 15.02.2023 | 595929 | 595929 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 16.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 13.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" | 20.07.0720 | 15.02.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346280 | Преобразователь давления 2150-PT 302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656672 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146163 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00110345 | 0023-ООТД от 22.07.2020 | 80633-П-ТМ-ОЛ-020.1 | 0000320677 | Подогреватель сетевой воды тип ПСВ-90 ТУ 3612-010-27745254-2020 | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003052146 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.08.2022 | ДС по увеличению стоимости, изменение сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000163264 от 02.09.2022) | 23.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 02.09.2022 | 2 | 02.09.2022 | [7 empty] | 2 | АО ПО "Компрессормаш" | 10.01.2022 | 31.05.2022 | 2 | 16.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319832 | Насос дренажный кислоты поз. 60 (80633-П-ВП-ОЛ-012.1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001802634 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Дата окончания поставки по спецификации 31.08.2022 0:00:00 |  | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 14.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | АО "Гидрогаз" | 15.12.2021 | 31.08.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00120838 |  | 80633-П-ТМ-ЗТП-018__ПЭН ВД | 0000335775 | Насос питательный высокого давления с ЧРЭП, поз.4 Р-002/1,2,3 (80633-П-ТМ-ОЛ-018) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002034231 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Июль 2021 г. | 31.03.2023 | 11798677 | 35396031 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2023 0:00:00 |  | 05.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | Прочее | 04.04.2021 | 3 | 09.11.2020 | 3 | 10.11.2020 | [7 empty] | 3 | ООО "НК КРОН" | 14.02.2022 | 31.03.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00110579 | 0024-ООТД от 22.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-015 | 0000320666 | Таль ручная ТРШБп г/п 2,0 т высотой подъема 6,0 | Общепромышленное оборудование и комплектующие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001810968 | 27.07.2020 | 27.07.2020 | 29.07.2020 | Март 2022 г. | 22.04.2021 | 12000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2021 | Уменьшено количество на 5 - Перенос резервирования 000047396 от 15.11.2021 13:54:38 | 27.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 24.12.2020 | 1 | 29.07.2020 | 6 | 30.07.2020 | ДС-1 697 -20 | Исполнено | ДС-1 697 -20 | 17.08.2020 | 14.02.2021 | 14.02.2021 | 1 | 5 | ООО "ГК ЯрКран" | 02.03.2021 | 11.04.2021 | 5 | 14.04.2021 |  |  | 15.11.2021
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319850 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N FC V N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 001802640 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 14.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319850 | Насос химический, вертикальный, полупогружной KME 30.25 N FC V N0 800 EN3 KW 5.5 N Z | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002758110 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 96997.06 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155312 от 03.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 03.06.2022 | 2 | 03.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 2 | 20.05.2022 |  | 2 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109969 | 0017-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ТМ-ЗТП-015 | 0000319885 | Установка деаэрационная 4200-T-001/1,2 (80633-П-ТМ-ОЛ-015.1) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002703712 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | сдвиг сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000150367 от 08.04.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 2 | 08.04.2022 | 2 | 08.04.2022 | К-280 -20 | Исполнено | К-280 -20 | 22.07.2020 | 12.08.2021 | 03.09.2021 | 2
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00120835 |  | 80633-П-ТМ-ЗТП-016 | 0000335773 | Насос дренажного бака поз. 19 Р-006А/В (80633-П-ТМ-ОЛ-016.4) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002034226 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Ноябрь 2021 г. | 31.03.2023 | 403246 | 806492 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2023 0:00:00 |  | 05.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | Прочее | 04.04.2021 | 2 | 09.11.2020 | 2 | 10.11.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "НК КРОН" | 14.02.2022 | 31.03.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346288 | Термометр сопротивления с гильзой 2150-TT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131599 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346283 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-0,6 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656673 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146163 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319839 | Насос винтовой, шнековый ATLAS SBM31-B01-2HP-3.70-1400-90-A-N | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 001802637 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 14.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109936 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-012/13 | 0000319839 | Насос винтовой, шнековый ATLAS SBM31-B01-2HP-3.70-1400-90-A-N | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002758116 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48498.53 | 48498.53 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155313 от 03.06.2022) | 17.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 03.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЯрТехСервис" | 16.12.2021 | 30.04.2022 | 1 | 20.05.2022 |  | 1 | 16.09.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Высотин Сергей Иванович | ЗО00111147 | 0027-ООТД от 30.07.2020 | 80633-П-ТМ-ОЛ-022.1 | 0000321715 | Установка редукционная охладительная поз. 12 4200-ROU-001A/B (80633-П-ТМ-ОЛ-022.1) | Водоподготовительные установки (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001819264 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 04.08.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 01.01.2021 | 2 | 06.08.2020 | 2 | 07.08.2020 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "СИЭК" | 07.10.2021 | 30.04.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.3325 Пункт подготовки газа №2 (МВЗ7600) | 95.9.08.013.99.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Высотин Сергей Иванович | ЗО00103910 | 026-ГХК от 12032020 | 80633-П-1-Т35 | 0000306428 | Пункт подготовки газа блочный (ППГ № 2) (80633-П-1-Т35) | Оборудование подготовки и учета газа (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002558952 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соответствии с Решением КК (Корректировка заявки на обеспечение №000138345 от 26.11.2021) | 25.03.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 29.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" | 08.11.2021 | 30.07.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00109925 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ЗТП-007 | 0000319790 | Станция насосная рециркуляции (поз. 45) (80633-П-ВП-ОЛ-007.3) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001802507 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 15.02.2023 | 270704 | 270704 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 16.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 13.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП "Нефтегазинжиниринг" | 20.07.0720 | 15.02.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00110346 | 0023-ООТД от 22.07.2020 | 80633-П-ТМ-ЗТП-021 | 0000320678 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T15-MFG 101пл (8900,0 Mcal/h) EPDMP ТУ 3612-012-07542603-99 (4200-E-001A/B) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001807552 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Апрель 2022 г. | 31.05.2021 | 554677.2 | 1109354.4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2021 0:00:00 |  | 23.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 20.12.2020 | 2 | 29.07.2020 | 2 | 30.07.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 12.11.2021 | 31.05.2021 | 2 | 15.07.2022 |  | 2 | 18.08.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00117334 | БН от 17.09.2020 | Тит. 2150 | 0000069991 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В 20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 001970854 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Октябрь 2020 г. | 31.10.2020 | 45810.48 | 34357.86 | Потребность заявлена на Октябрь 2020 г. |  | 24.09.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | АД | 12.02.2021 | 0.75 | 01.10.2020 | [16 empty] | 0.75 | 01.10.2020 | 0.75 | 07.12.2020
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Димова Юлия Сергеевна | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00096088 | 1037-ГХК от 27.11.19 | 80633-П-1-ТЗ1 | 0000292111 | Котел паровой 80633-П-1-ТЗ1 (80633-П-1-ТЗ1) | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001677842 | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 02.12.2019 |  |  | 000029335 | Прочее | 01.05.2020 | 3 | 06.12.2019 | 3 | 06.12.2019 | К-651 -19 | Исполнено | К-651 -19 | 10.12.2019 | 01.12.2020 | 03.03.2021 | 3
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346261 | Расходомер электромагнитный 2150-FT 400 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002658192 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146308 от 01.03.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00118347 | 0053-ООТД от 06.10.2020 | 80633-П-ТМ-ОЛ-019.1 | 0000332453 | Подогреватель сверхвысокого давления поз. 4200-Е-007А/В (80633-П-ТМ-ОЛ-019.1) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002712880 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | сдвиг сроков поставки согласно ДС (Корректировка заявки на обеспечение №000151289 от 19.04.2022) | 08.10.2020 |  |  | 000030244 | Прочее |  | 2 | 19.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | К-414 -20 | Исполнено | К-414 -20 | 19.10.2020 | 20.08.2021 | 15.09.2021 | 2
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00110346 | 0023-ООТД от 22.07.2020 | 80633-П-ТМ-ЗТП-021 | 0000320681 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T6-PFG 29пл (1380,0 Mcal/h) EPDMP ТУ 3612-012-07542603-99 (4200-Е-005А/В) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001807555 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Апрель 2022 г. | 31.05.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2021 0:00:00 |  | 23.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 20.12.2020 | 2 | 29.07.2020 | 2 | 30.07.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 12.11.2021 | 31.05.2021 | 2 | 15.07.2022 |  | 2 | 18.08.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00120835 |  | 80633-П-ТМ-ЗТП-016 | 0000335772 | Насос промтеплофикационной воды (ОЖ-65) с ЧРЭП поз.16 Р-005/1,2,3 (80633-П-ТМ-ОЛ-016.3) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002034225 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Июнь 2021 г. | 13.01.2023 | 11462638.67 | 34387916.01 | Дата окончания поставки по спецификации 13.01.2023 0:00:00 |  | 05.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | Прочее | 04.04.2021 | 3 | 09.11.2020 | 3 | 10.11.2020 | [7 empty] | 3 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 16.05.2022 | 13.01.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Высотин Сергей Иванович | ЗО00109847 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ОЛ-001 | 0000319677 | Установка водоподготовительная (80633-П-ВП-ОЛ-001) | Водоподготовительные установки (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001801449 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 31.05.2023 | 29664250 | 29664250 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2023 0:00:00 |  | 15.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 12.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "Джурби ВотэТек" | 02.02.2022 | 31.05.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00110346 | 0023-ООТД от 22.07.2020 | 80633-П-ТМ-ЗТП-021 | 0000320680 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval T15-BFG 137пл (7200,0 Mcal/h) EPDMP ТУ 3612-012-07542603-99 (4200-Е-004А/В) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001807554 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Апрель 2022 г. | 31.05.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2021 0:00:00 |  | 23.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 20.12.2020 | 2 | 29.07.2020 | 2 | 30.07.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 12.11.2021 | 31.05.2021 | 2 | 15.07.2022 |  | 2 | 18.08.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.3330 Котельная №2 с блоком очистки котловой воды (МВЗ7601) | 95.9.08.013.96.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00107606 | 1284-ИЗП от 15.05.20 | 80633-П-1-ТЗ3 | 0000312821 | Котельная блочно-модульная 3330-BMBH-001 (80633-П-1-ТЗ3) | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001774295 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 25.05.2020 | Май 2021 г. | 17.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.10.2022 0:00:00 |  | 20.05.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 17.10.2020 | 1 | 25.05.2020 | 1 | 25.05.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЭнергоРосСтрой" | 03.11.2021 | 17.10.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346262 | Расходомер трехлучевой ультразвуковой 2150-FT 301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002658193 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146308 от 01.03.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00120835 |  | 80633-П-ТМ-ЗТП-016 | 0000335771 | Насос теплофикационной воды с ЧРЭП поз.15 Р-004/1,2,3 (80633-П-ТМ-ОЛ-016.2) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002034224 | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Июль 2021 г. | 31.03.2023 | 1273211.67 | 3819635.01 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2023 0:00:00 |  | 05.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | Прочее | 04.04.2021 | 3 | 09.11.2020 | 3 | 10.11.2020 | [7 empty] | 3 | ООО "НК КРОН" | 14.02.2022 | 31.03.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.2150 Электроподстанция с контроллерной (МВЗ7606) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126567 | 0006-ООТД от 11.01.2021 | КИП тит.2150 Электроподстанция с контроллерной | 0000346290 | Термометр сопротивления с гильзой 2150-TT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131600 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Ковтун Владимир Константинович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00110346 | 0023-ООТД от 22.07.2020 | 80633-П-ТМ-ЗТП-021 | 0000320682 | Теплообменник пластинчатый AlfaLaval М6-MFG 33пл (1360,0 Mcal/h) EPDMP ТУ 3612-012-07542603-99 (4200-Е-006А/В) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001807556 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Апрель 2022 г. | 31.05.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2021 0:00:00 |  | 23.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 20.12.2020 | 2 | 29.07.2020 | 2 | 30.07.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭЛИТА-Центр" | 12.11.2021 | 31.05.2021 | 2 | 15.07.2022 |  | 2 | 18.08.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4150 Пункт подготовки газа №1 (МВЗ7603) | 95.9.08.013.78.002 | Ефименко Алексей Сергеевич | Высотин Сергей Иванович | ЗО00103911 | 026-ГХК от 12032020 | 80633-П-1-Т34 | 0000306430 | Пункт подготовки газа блочный (ППГ № 1) (80633-П-1-Т34) | Оборудование подготовки и учета газа (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002558953 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Корректировка сроков поставки в соответствии с Решением КК (Корректировка заявки на обеспечение №000138346 от 26.11.2021) | 25.03.2020 |  |  | 000030259 | Прочее |  | 1 | 29.11.2021 | 1 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "НПП ОЗНА-Инжиниринг" | 08.11.2021 | 30.07.2022
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4100 Водоподготовка с конденсатной станцией (МВЗ7602) | 95.9.08.013.77.003 | Ковтун Владимир Константинович | Высотин Сергей Иванович | ЗО00109848 | 0016-ООТД от 15.07.2020 | 80633-П-ВП-ОЛ-002 | 0000319687 | Установка конденсатоочистки (80633-П-ВП-ОЛ-002) | Водоподготовительные установки (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001801450 | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 21.07.2020 | Февраль 2022 г. | 31.05.2023 | 187220000 | 187220000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2023 0:00:00 |  | 15.07.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 12.12.2020 | 1 | 21.07.2020 | 1 | 21.07.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "Джурби ВотэТек" | 02.02.2022 | 31.05.2023
ОЗХ ИЗП - объекты энергетического хозяйства | 95.9.08.013.16. | Тит.4200 Котельная №1 (МВЗ7604) | 95.9.08.013.80.001 | Димова Юлия Сергеевна | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00096094 | 1037-ГХК от 27.11.19 | 80633-П-1-ТЗ2 | 0000292136 | Котел водогрейный 80633-П-1-ТЗ2 (80633-П-1-ТЗ2) | Котлы и котельные установки для оприходования (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002561547 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | на основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000138550 от 29.11.2021) | 02.12.2019 |  |  | 000029335 | Прочее |  | 3 | 29.11.2021 | 3 | 29.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЭнергоРосСтрой" | 12.04.2021 | 14.03.2022