## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347235 | Расходомер вихревой 2230-FT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654344 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345696 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131704 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344850 | Манометр 2210-PI-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131777 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347549 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134047 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344843 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655113 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347403 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655152 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00094086 | 0748-ГХК от 10.10.2019 | 80633-Р-2440-АММ-03 | 0000287546 | Насос дренажной емкости щелочи 2440-Р-002 (80633-Р-2440-АММ-03-ЗТП-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532241 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137802 от 17.11.2021) | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ |  | 1 | 17.11.2021 | 1 | 17.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Гидрогаз" | 22.09.2021 | 30.04.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126617 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000346030 | Расходомер массовый 2450-FT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654337 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146036 от 25.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347698 | Клапан отсечной 2230-UV-008/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134149 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345044 | Преобразователь давления 2210-PT-048 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656646 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126156 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000344647 | Расходомер массовый 2210-FT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658186 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146306 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347384 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655142 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345838 | Манометр 2120-PI006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132063 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347380 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655139 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347444 | Манометр 2230-PI 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133978 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345915 | Клапан отсечной 2210-UV-020/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132360 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347397 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655147 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347570 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134068 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344936 | Манометр 2210-PI-050A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131793 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00124276 | ООО "ИЗП"-0097-20 тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST)¶ | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002558351 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1952.55 | 5857.65 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138335 от 26.11.2021)/ Уменьшено количество на 127 - Перенос резервирования 000051294 от 04.04.2022 15:39:00 | 11.12.2020 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 26.11.2021 | [17 empty] | 04.04.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00124276 | ООО "ИЗП"-0097-20 тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST)¶ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559670 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4724.02 | 80308.34 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | корректировка сроков потавки (Корректировка заявки на обеспечение №000138405 от 26.11.2021) | 11.12.2020 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17 | 26.11.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00124264 | ООО "ИЗП"-0097-20 тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Речная осветленная вода (WFU) | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559661 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4724.02 | 18896.08 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | корректировка сроков потавки (Корректировка заявки на обеспечение №000138401 от 26.11.2021) | 11.12.2020 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 26.11.2021 | 4 | 26.11.2021 | К-33 -21 | Исполнено | К-33 -21 | 23.12.2020 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 4
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002134664 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 06.09.2021 | 281.28 | 3375.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | Уменьшено количество на 116 - Перенос резервирования 000046360 от 15.10.2021 15:34:26 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 14.06.2021 | 12 | 29.01.2021 | 128 | 29.01.2021 | [7 empty] | 128 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 128 | 31.08.2021 |  | 12 | 15.10.2021 | 12 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002134665 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 06.09.2021 | 396.14 | 20203.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | Уменьшено количество на 285 - Перенос резервирования 000046361 от 15.10.2021 15:35:19. Количество изменено с 134 шт. на 51 шт. | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 14.06.2021 | 51 | 29.01.2021 | 419 | 15.04.2021 | [7 empty] | 419 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 419 | 08.04.2022 |  | 51 | 09.05.2022 | 51 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002427370 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 350 | 4550 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | корректировка в связи с ошибкой при формировании уведомления (Корректировка заявки на обеспечение №000135037 от 21.09.2021)/ Уменьшено количество на 45 - Перенос резервирования 000046363 от 15.10.2021 15:37:01 | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | Прочее |  | 13 | 21.09.2021 | 58 | 21.09.2021 | [7 empty] | 58 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 58 | 15.09.2021 |  | 13 | 15.10.2021 | 13 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002134670 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 06.09.2021 | 2194.41 | 109720.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | Уменьшено количество на 90 - Перенос резервирования 000046366 от 15.10.2021 15:39:44 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 14.06.2021 | 50 | 29.01.2021 | 140 | 29.01.2021 | [7 empty] | 140 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 140 | 31.08.2021 |  | 50 | 15.10.2021 | 50 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002134674 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 06.09.2021 | 4032 | 342720 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2021 | Уменьшено количество на 161 - Перенос резервирования 000046368 от 15.10.2021 15:41:29 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 14.06.2021 | 85 | 29.01.2021 | 246 | 29.01.2021 | [7 empty] | 246 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 246 | 15.09.2021 |  | 85 | 15.10.2021 | 85 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002134678 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 30.09.2021 | 15000 | 900000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | Уменьшено количество на 102 - Перенос резервирования 000048990 от 20.01.2022 12:05:26. Количество изменено с 61 шт. на 60 шт. | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 14.06.2021 | 60 | 29.01.2021 | 163 | 29.01.2021 | [7 empty] | 163 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 163 | 08.04.2022 |  | 60 | 10.06.2022 | 60 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002134660 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 04.12.2021 | 233.43 | 19374.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.12.2021 | Уменьшено количество на 67 - Перенос резервирования 000046371 от 15.10.2021 15:44:02/ Уменьшено количество на 30 - Перенос резервирования 000050785 от 24.03.2022 9:07:42/ Уменьшено количество на 33 - Перенос резервирования 000051247 от 01.04.2022 15:56:54 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 14.06.2021 | 83 | 29.01.2021 | 213 | 29.01.2021 | [7 empty] | 213 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 213 | 22.11.2021 |  | 83 | 01.04.2022 | 83 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002145768 | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Июль 2021 г. | 07.11.2021 | 350 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2021 | Уменьшено количество на 125 - Перенос резервирования 000047121 от 08.11.2021 14:56:52 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 26.06.2021 | 30 | 08.02.2021 | 155 | 15.04.2021 | [7 empty] | 155 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 155 | 28.10.2021 |  | 30 | 08.11.2021 | 30 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Вайнер Милана Александровна | ЗО00115500 | 2741/2742 от 04.09.2020 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ5489) | 0000190871 | Портландцемент ПЦТ-I-50 ГОСТ 1581-96 | Портландцемент тампонажный | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 001943376 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 07.10.2020 | Сентябрь 2020 г. | 30.09.2020 | 4987.9 | 99758 | Потребность заявлена на Сентябрь 2020 г. | . Количество изменено с 40 т на 20 т | 05.09.2020 |  |  | 000030247 | Прочее | 20.01.2021 | 20 | 07.10.2020 | [16 empty] | 20 | 07.10.2020 | 20 | 09.10.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00110289 | 2098-ИЗП от 22.07.2020 | 80633-КЖ.И-2465-001 | 0000196388 | Труба 114х6,4-Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 001807463 | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 29.07.2020 | Июль 2020 г. | 31.07.2020 | 54775.02 | 336099.52 | Потребность заявлена на Июль 2020 г. |  | 23.07.2020 |  |  | 000030247 | КЖ | 29.12.2020 | 6.136 | 29.07.2020 | [16 empty] | 6.136 | 03.08.2020 | 6.136 | 06.08.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00110289 | 2098-ИЗП от 22.07.2020 | 80633-КЖ.И-2465-001 | 0000196388 | Труба 114х6,4-Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 001819015 | 03.08.2020 | 03.08.2020 | 03.08.2020 | Август 2020 г. | 31.08.2020 | 54775.02 | 8599.68 | Потребность заявлена на Август 2020 г. |  | 23.07.2020 |  |  | 000030247 | КЖ | 09.01.2021 | 0.157 | 03.08.2020 | [16 empty] | 0.157 | 03.08.2020 | 0.157 | 06.08.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347449 | Преобразователь давления 2230-PT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для добычи и бурения | компл | 002656706 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345905 | Клапан отсечной 2210-UV-018/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для добычи и бурения | компл | 002132358 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347619 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GF-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для добычи и бурения | компл | 002134096 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347619 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GF-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для добычи и бурения | компл | 002149791 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.07.2021 | 1 | 17.02.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347490 | Преобразователь давления 2230-PT-046 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для добычи и бурения | компл | 002656736 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126218 | ООО "ИЗП"-0097-20 тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000379707 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным антикор. трехслойным покрытием ПЭ усиленного типа 2,0 мм конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228612 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 20.05.2022 | 96966.67 | 342486.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016679 от 24.05.2021 17:27:50 (Корректировка заявки на обеспечение №000128056 от 31.05.2021). Количество изменено с 100,864 т на 26,798 т/ Уменьшено количество на 23,266 - Перенос резервирования 00005545 | 14.01.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.532 | 31.05.2021 | 100.864 | 31.05.2021 | [7 empty] | 100.864 | ПАО "ТМК" | 24.01.2022 | 31.03.2022 | 100.864 | 21.04.2022 |  | 3.532 | 10.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346006 | Манометр 2450-PI 008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131932 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345123 | Преобразователь давления 2210-PT00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656664 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347787 | Клапан отсечной 2230-UV-071 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134223 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346040 | Клапан отсечной 2210-UV-027B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132370 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345992 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131973 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345755 | Клапан отсечной 2120-UV021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132203 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345888 | Клапан отсечной 2450-UV 008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132030 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347274 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002655138 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345718 | Клапан отсечной 2120-UV003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132176 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126660 |  | 80633-Р-2120-04-502-АТХ.ОЛ | 0000345793 | Детектор НКПВ 2120-GF-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132163 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347637 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134110 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347637 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002149788 | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 15.07.2021 | 1 | 17.02.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345889 | Клапан отсечной 2210-UV-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132349 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347491 | Преобразователь давления 2230-PT-047 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656737 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345890 | Клапан отсечной 2450-UV 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132031 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347470 | Преобразователь давления 2230-PT-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656721 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347583 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-047 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134079 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345833 | Манометр 2120-PI004AR | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132060 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345822 | Клапан отсечной 2210-UV-003/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132268 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00127988 | 0044-ООТД от 03.02.2021 | 80633-Р-2130-06-001-МР.ОЛ1 | 0000352477 | Кран мостовой подвесной однобалочный ручной ВБИ г/п = 1,0 т L пр.= 9,0 м 80633-Р-2130-06-001-МР.ОЛ1 | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002146301 | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 282000 | 282000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 08.07.2021 | 1 | 09.02.2021 | 2 | 08.12.2021 | К-108-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-108-22 | 03.10.2021 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346051 | Клапан отсечной 2210-UV-037B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132382 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347476 | Преобразователь давления 2230-PT-032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656727 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347567 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134065 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347687 | Клапан отсечной 2230-UV-003/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134139 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00094092 | 0825-ГХК от 18.10.2019 | 80633-Р-2465-АМ-02-ТП | 0000287662 | Фильтр сетчатый ФС-1-300-40-0,4 по ТУ 3667-006-85127860-2015 (80633-Р-2465-АМ-02-ТП-600) | Фильтры и фильтрующие элементы (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 001645645 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 30.03.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.03.2022 0:00:00 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 21.07.2020 | 2 | 22.11.2019 | 2 | 25.11.2019 | [7 empty] | 2 | ООО "НПП БМТ" | 30.07.2022 | 30.03.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 2 | 22.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345829 | Манометр 2120-PI003A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132057 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347690 | Клапан отсечной 2230-UV-004/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134141 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347779 | Клапан отсечной 2230-UV-063 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134216 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347740 | Клапан отсечной 2230-UV-024/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134182 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347758 | Клапан отсечной 2230-UV-036/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134199 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346008 | Манометр 2450-PI 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131934 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345804 | Клапан отсечной 2210-UV-001/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132262 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345665 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R8 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131695 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347644 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134117 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345891 | Клапан отсечной 2210-UV-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132350 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347544 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134042 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345805 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2051TG (0…6 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656689 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126225 | ООО "ИЗП"-0097-20 тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Сернисто-щелочная канализация (D7P) | 0000346185 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002216262 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Июнь 2021 г. | 15.10.2021 | 113000 | 69382 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.10.2021 | в соответствии с тех.заключением (Корректировка заявки на обеспечение №000126668 от 11.05.2021) | 14.01.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.614 | 11.05.2021 | 0.614 | 11.05.2021 | [7 empty] | 0.614 | ООО ТД "СПГ" | 20.04.2021 | 19.06.2021 | 0.614 | 28.09.2021 |  | 0.614 | 11.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347711 | Клапан отсечной 2230-UV-014/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134162 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346556 | Клапан предохранительный 2210-PSV-028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131664 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344845 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-035 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002655115 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344948 | Манометр 2210-PI-051A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131795 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345748 | Клапан отсечной 2120-UV014B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132196 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346510 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-001/2 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131636 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345667 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R9 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131696 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346528 | Клапан предохранительный 2210-PSV-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131645 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00119413 | 23/10 от 23.10.2020г. | 80633-КЖ-2465-001 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 001984836 | 24.10.2020 | 24.10.2020 | 24.10.2020 | Октябрь 2020 г. | 31.10.2020 | 38000 | 34580 | Потребность заявлена на Октябрь 2020 г. | Уменьшено количество на 0,036 - Перенос резервирования 000042642 от 24.06.2021 12:30:13 | 24.10.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 23.03.2021 | 0.91 | 24.10.2020 | [16 empty] | 0.91 | 24.06.2021 | 0.91 | 24.10.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347500 | Преобразователь давления 2230-PT-062 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656746 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345783 | Клапан отсечной 2120-UV025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132207 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346011 | Манометр 2450-PI 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131937 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347497 | Преобразователь давления 2230-PT-057 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656743 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346049 | Клапан отсечной 2210-UV-035 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132380 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345860 | Клапан отсечной 2210-UV-007/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132300 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347246 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655125 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345846 | Манометр 2120-PI008B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132070 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346562 | Клапан предохранительный 2210-PSV-033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131669 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345881 | Клапан отсечной 2210-UV-010/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132346 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345900 | Клапан отсечной 2210-UV-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132354 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344849 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х6 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655119 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345914 | Клапан отсечной 2210-UV-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132359 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126624 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-206 | 0000346020 | Преобразователь дифференциального давления - уровень 2450- LT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656675 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146164 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347718 | Клапан отсечной 2230-UV-016/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134166 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344833 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655104 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344833 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889869 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344833 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889873 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344833 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889877 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345070 | Преобразователь давления 2210-PT00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656662 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00094094 | 0826-ГХК от 18.10.2019 | 80633-Р-2440-АМ-02 | 0000287726 | Гидрозатвор 2440-Г-001 (80633-Р-2440-АМ-02-ТП-231) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002556506 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Актуализация срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138206 от 25.11.2021) | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ |  | 1 | 25.11.2021 | 1 | 25.11.2021 | К-28 -20 | Исполнено | К-28 -20 | 19.12.2019 | 23.06.2020 | 29.06.2020 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346409 | Манометр 2250-PI 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131566 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347427 | Манометр 2230-PI-027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133965 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345836 | Клапан отсечной 2210-UV-005/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132274 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002134679 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 09.12.2021 | 5000 | 210000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 | Уменьшено количество на 19 - Перенос резервирования 000047244 от 11.11.2021 9:18:58. Количество изменено с 200 шт. на 84 шт./ Уменьшено количество на 42 - Перенос резервирования 000053280 от 31.05.2022 11:24:07 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 14.06.2021 | 42 | 29.01.2021 | 219 | 29.01.2021 | [7 empty] | 219 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 219 | 25.04.2022 |  |  | 26.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347458 | Преобразователь давления 2230-PT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656713 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347586 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134082 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347736 | Клапан отсечной 2230-UV-023/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134179 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347706 | Клапан отсечной 2230-UV-012/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134157 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346039 | Клапан отсечной 2210-UV-027A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132369 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347635 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GF-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134109 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00094098 | 0882-ГХК от 25.10.2019 | 80633-Р-2130-АММ-03 | 0000288494 | Насос циркуляции теплоносителя 2130-Р-002А/В (80633-Р-2130-АММ-03-ОЛ-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 001645738 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 24.11.2020 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 24.11.2020 0:00:00 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 19.06.2020 | 2 | 20.11.2019 | 2 | 20.11.2019 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 2 | 31.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347486 | Преобразователь давления 2230-PT-042 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656733 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345723 | Клапан отсечной 2120-UV004B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132178 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346014 | Манометр 2450-PI 014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131940 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345053 | Преобразователь давления 2210-PT-055 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656651 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347509 | Преобразователь давления 2230-PT-303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656755 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345409 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131744 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347238 | Расходомер вихревой 2230-FT-303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002654346 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00126677 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000409690 | Отвод П90-1420x28/14-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002492790 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Июнь 2021 г. | 07.12.2021 | 90000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.12.2021 | корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000136991 от 29.10.2021)/ Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000047242 от 11.11.2021 9:17:58. Количество изменено с 3 шт. на 1 шт. | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | Прочее |  | 1 | 29.10.2021 | 4 | 29.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 3 | 25.11.2021 |  |  | 23.05.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347239 | Расходомер вихревой 2230-FT-304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002654347 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126149 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-110 | 0000344656 | Расходомер вихревой 2210-FT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002658179 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146305 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126149 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-110 | 0000344668 | Расходомер вихревой 2210-FT-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002658182 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146305 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345828 | Клапан отсечной 2210-UV-004/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132271 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00094106 | 0717-ГХК от 04.10.2019 | 80633-Р-2460-АМ-02-ТП | 0000286047 | Буллит водорода вертикальный V=114 м3 2460-D-001/1,2 (80633-Р-2460-АМ-02-ВО-222) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002556641 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 46350000 | 92700000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Сроки (Корректировка заявки на обеспечение №000138207 от 25.11.2021) | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ |  | 2 | 25.11.2021 | 2 | 25.11.2021 | К-29 -20 | Исполнено | К-29 -20 | 19.12.2019 | 26.06.2020 | 02.07.2020 | 2
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347701 | Клапан отсечной 2230-UV-009/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134152 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126632 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000346002 | Преобразователь давления 2450-PT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656687 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146165 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347722 | Клапан отсечной 2230-UV-018/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134169 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347640 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134113 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345702 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131710 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344912 | Манометр 2210-PI-040A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131787 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344840 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655110 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345824 | Манометр 2120-PI001BR | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132054 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346547 | Клапан предохранительный 2210-PSV-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131657 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347516 | Преобразователь давления 2230-PT 00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656761 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347455 | Преобразователь давления 2230-PT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656711 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347762 | Клапан отсечной 2230-UV-037/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134201 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347710 | Клапан отсечной 2230-UV-014/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134161 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345996 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131977 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343383 | Труба 530x10 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002134836 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | Июнь 2021 г. | 06.01.2023 | 593263.83 | 34480493.8 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 09.06.2021 | 58.12 | 27.01.2021 | 58.12 | 29.01.2021 | [7 empty] | 58.12 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 19.08.2022 | 06.01.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126156 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000344651 | Расходомер массовый 2210-FT-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658188 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146306 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344979 | Преобразователь давления 2210-PT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656623 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345046 | Преобразователь давления 2210-PT-052A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656647 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002216257 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 66630.42 | 235272.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2021 | в соответствии с тех.заключением (Корректировка заявки на обеспечение №000126666 от 11.05.2021)/ Уменьшено количество на 25,897 - Перенос резервирования 000046337 от 15.10.2021 12:16:49/ Уменьшено количество на 0,04 - Перенос резервирования 000047234 от 11 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее |  | 3.531 | 11.05.2021 | 29.468 | 11.05.2021 | [7 empty] | 29.468 | ООО ТД "СПГ" | 20.04.2021 | 19.06.2021 | 29.468 | 08.07.2021 |  | 3.531 | 11.11.2021 | 3.531 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345876 | Клапан отсечной 2450-UV 004B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132023 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344839 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655109 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00127101 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Тройники | 0000261469 | Тройник П 325х10-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002145826 | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Июнь 2021 г. | 22.09.2021 | 11000 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 |  | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 26.06.2021 | 1 | 09.02.2021 | 1 | 10.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 1 | 16.09.2021 |  | 1 | 24.09.2021 | 1 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347422 | Манометр 2230-PI-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002133963 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126149 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-110 | 0000344654 | Расходомер вихревой 2210-FT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002658178 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146305 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347708 | Клапан отсечной 2230-UV-013/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134159 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00097735 | 1137-ГХК от 20.12.2019 | 80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП-236 | 0000294803 | Ресивер азота НД V=94 м3 2510-D-002 (80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП-236) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 001692784 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 29.12.2019 | Март 2021 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 27.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее | 25.05.2020 | 1 | 29.12.2019 | 1 | 29.12.2019 | К-45 -20 | Исполнено | К-45 -20 | 18.12.2019 | 28.07.2020 | 30.07.2020 | 1 | 1 | АО "Димитровградхиммаш" | 14.08.2020 | 01.06.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344980 | Преобразователь давления 2210-PT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656624 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347739 | Клапан отсечной 2230-UV-024/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134181 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000348634 | Клапан отсечной 2210-UV-059/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134548 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655158 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002889910 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 04.09.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344698 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655091 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347639 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134112 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346015 | Манометр 2450-PI 015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131941 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347093 | Преобразователь давления 2410-PT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656703 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345857 | Клапан отсечной 2450-UV 003/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132019 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347471 | Преобразователь давления 2230-PT-026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656722 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347474 | Преобразователь давления 2230-PT-029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656724 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344976 | Преобразователь давления 2210-PT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656620 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345475 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131745 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346072 | Клапан отсечной 2210-UV-058/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132402 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345896 | Клапан отсечной 2450-UV 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132034 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347543 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134041 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347695 | Клапан отсечной 2230-UV-006/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134146 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347090 | Преобразователь давления 2410-PT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656700 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347749 | Клапан отсечной 2230-UV-029/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134190 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345873 | Клапан отсечной 2210-UV-009/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132342 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00094088 | 0750-ГХК от 10.10.2019 | 80633-Р-2270-АМ-02 | 0000287523 | Сепаратор сухого факельного газа 2270-D-005 (80633-Р-2270-АМ-02-ЗТП-300) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 001645622 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 31.07.2022 | 2080000 | 2080000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 03.08.2020 | 1 | 20.11.2019 | 3 | 22.05.2020 | [7 empty] | 1 | ПАО "Уралхиммаш" | 23.06.2021 | 31.07.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 15.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346544 | Клапан предохранительный 2210-PSV-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131654 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00097573 | 1137-ГХК от 20.12.2019 | 80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП-235 | 0000294790 | Ресивер азота ВД V=191,8 м3 2510-D-001/1,2 (80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП-235) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 001691585 | 24.12.2019 | 24.12.2019 | 26.12.2019 | Март 2021 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 24.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее | 22.05.2020 | 2 | 26.12.2019 | 2 | 27.12.2019 | К-45 -20 | Исполнено | К-45 -20 | 18.12.2019 | 28.07.2020 | 30.07.2020 | 2 | 2 | АО "Димитровградхиммаш" | 14.08.2020 | 01.06.2022 | 2 | 21.06.2022 |  | 2 | 28.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345065 | Преобразователь давления Метран-150TGR1 (0-0,1 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656658 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344983 | Преобразователь давления 2210-PT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656626 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347464 | Преобразователь давления 2230-PT-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656718 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345750 | Клапан отсечной 2120-UV016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132198 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347503 | Преобразователь давления 2230-PT-072 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656749 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344828 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655102 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346565 | Клапан предохранительный 2210-PSV-038 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131672 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345697 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131705 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344960 | Манометр 2210-00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131802 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344844 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655114 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345895 | Клапан отсечной 2210-UV-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132352 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347448 | Преобразователь давления 2230-PT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656705 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347394 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655145 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347392 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655144 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347694 | Клапан отсечной 2230-UV-006/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134145 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345034 | Преобразователь давления Метран-150TGR4 (0-6 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656645 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347771 | Клапан отсечной 2230-UV-050 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134209 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347764 | Клапан отсечной 2230-UV-038/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134203 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345859 | Клапан отсечной 2210-UV-007/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132299 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347542 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134040 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126632 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000346001 | Преобразователь давления 2450-PT 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656686 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146165 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346054 | Клапан отсечной 2210-UV-040A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132385 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345064 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-0,6 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656657 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347555 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134053 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345811 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2051TG (0…4 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656693 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345879 | Клапан отсечной 2210-UV-010/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132345 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346053 | Клапан отсечной 2210-UV-038B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132384 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346044 | Клапан отсечной 2210-UV-029B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132372 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345479 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131748 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345993 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131974 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123092 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002102180 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | Март 2021 г. | 11.01.2021 | 39000 | 34125 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.01.2021 | В соответствии с техническим заключением по ДС-2552-20 (Корректировка заявки на обеспечение №000115971 от 22.12.2020) | 23.11.2020 |  |  | 000030464 | КЖ | 22.04.2021 | 0.875 | 22.12.2020 | 1.092 | 22.12.2020 | [7 empty] | 1.092 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2020 | 30.01.2021 | 1.092 | 31.12.2020 |  | 0.875 | 16.04.2021 | 0.875 | 06.02.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345825 | Клапан отсечной 2210-UV-004/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132270 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347439 | Манометр 2230-PI-078 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133975 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000346570 | Расходомер вихревой 2410-FT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654339 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146037 от 25.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345872 | Клапан отсечной 2210-UV-009/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134457 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345071 | Преобразователь давления 2210-PT00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656663 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345806 | Клапан отсечной 2210-UV-001/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132263 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345695 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131703 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347258 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655133 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347249 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655127 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126156 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000344644 | Расходомер массовый 2210-FT-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658185 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146306 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345883 | Клапан отсечной 2210-UV-010/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132347 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346052 | Клапан отсечной 2210-UV-038A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132383 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345476 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131746 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346010 | Манометр 2450-PI 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131936 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345986 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131967 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346450 | Термометр сопротивления с гильзой 2250-TT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131573 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345899 | Клапан отсечной 2450-UV 014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132036 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345861 | Клапан отсечной 2450-UV 003/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132020 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345816 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2051TG (0…1,6 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656695 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347767 | Клапан отсечной 2230-UV-046/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134206 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344978 | Преобразователь давления 2210-PT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656622 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347769 | Клапан отсечной 2230-UV-048 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134207 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345847 | Клапан отсечной 2210-UV-006/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132276 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345845 | Клапан отсечной 2210-UV-005/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132275 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346055 | Клапан отсечной 2210-UV-040B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132386 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347569 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134067 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126624 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-206 | 0000346022 | Преобразователь дифференциального давления - уровень 2450- LT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656677 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146164 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347788 | Клапан отсечной 2230-UV-073 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134224 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345916 | Клапан отсечной 2210-UV-020/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132361 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Димова Юлия Сергеевна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00096404 | 1067-ГХК от 04.12.2019 | 80633-Р-2270-АММ-03-ОЛ-003 | 0000292922 | Насос откачки дренажной емкости 2270-Р-003 (80633-Р-2270-АММ-03-ОЛ-003) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532246 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 18.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | Корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137804 от 17.11.2021) | 06.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее |  | 1 | 17.11.2021 | 1 | 17.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "НТЭ" | 22.09.2021 | 28.02.2022 | 1 | 09.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347515 | Преобразователь давления 2230-PT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656760 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345831 | Клапан отсечной 2210-UV-004/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132272 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347700 | Клапан отсечной 2230-UV-009/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134151 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345851 | Клапан отсечной 2450-UV 001/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132015 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00125361 |  | 80633-Р-2460-06-001-МР.ОЛ | 0000343267 | Кран мостовой подвесной однобалочный электрический ВБИ, 4,5 м (80633-Р-2460-06-001-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002110988 | 27.12.2020 | 27.12.2020 | 11.01.2021 | Июль 2021 г. | 09.11.2022 | 563000 | 563000 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 27.12.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 26.05.2021 | 1 | 11.01.2021 | 1 | 12.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Элеватормельмаш" | 22.07.2022 | 09.11.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347492 | Преобразователь давления 2230-PT-049 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656738 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00126519 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-601 | 0000345775 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду50 мм KVY=50 м3/ч Ру2,5МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002131182 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 10.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 23.11.2021 | 17.05.2023 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347784 | Клапан отсечной 2230-UV-067 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134220 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347466 | Преобразователь давления 2230-PT-022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656719 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347395 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655146 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00094098 | 0882-ГХК от 25.10.2019 | 80633-Р-2130-АММ-03 | 0000288485 | Насос циркуляции теплоносителя 2130-Р-001А/В (80633-Р-2130-АММ-03-ОЛ-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001645737 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 24.11.2020 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 24.11.2020 0:00:00 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 19.06.2020 | 2 | 20.11.2019 | 2 | 20.11.2019 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 2 | 31.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126155 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-112 | 0000341104 | Расходомер-счетчик факельного газа 2210-FT-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654188 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146022 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" | 15.04.2022 | 05.10.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345866 | Клапан отсечной 2210-UV-008/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132303 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346073 | Клапан отсечной 2210-UV-059/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132403 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347398 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655148 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347725 | Клапан отсечной 2230-UV-019/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134171 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126617 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000346029 | Расходомер массовый 2450-FT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654336 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146036 от 25.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347772 | Клапан отсечной 2230-UV-051 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134210 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345015 | Преобразователь давления 2210-PT-042A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656643 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346559 | Клапан предохранительный 2210-PSV-031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131667 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346448 | Клапан отсечной 2250-UV 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131577 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344789 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655100 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347775 | Клапан отсечной 2230-UV-055 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134212 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347496 | Преобразователь давления 2230-PT-053 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656742 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347598 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134090 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344881 | Манометр 2210-PI-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131779 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346539 | Клапан предохранительный 2210-PSV-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131652 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347580 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-043 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134077 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345990 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131971 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347587 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134083 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347505 | Преобразователь давления 2230-PT-076 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656751 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346038 | Клапан отсечной 2210-UV-026B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132373 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346555 | Клапан предохранительный 2210-PSV-027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131663 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347242 | Расходомер-счетчик факельного газа 2230-FT-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654189 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146023 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" | 15.04.2022 | 05.10.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344871 | Манометр 2210-PI-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131780 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345737 | Клапан отсечной 2120-UV009B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132187 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347757 | Клапан отсечной 2230-UV-034/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134198 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347714 | Клапан отсечной 2230-UV-015/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134164 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346554 | Клапан предохранительный 2210-PSV-026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131662 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345865 | Клапан отсечной 2210-UV-008/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132302 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345843 | Манометр 2120-PI008A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132068 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347472 | Преобразователь давления 2230-PT-028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656723 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344838 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655108 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347770 | Клапан отсечной 2230-UV-049 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134208 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368317 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00458JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655161 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368317 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00458JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889908 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368317 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00458JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889909 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345484 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131328 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346461 | Клапан отсечной 2250-UV 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131578 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344949 | Манометр 2210-PI-051B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131796 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344977 | Преобразователь давления 2210-PT-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656621 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345059 | Преобразователь давления Метран-150TGR4 (0-10 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656653 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00124266 | ООО "ИЗП"-0097-20 тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559663 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 800 | 12800 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | корректировка сроков потавки (Корректировка заявки на обеспечение №000138402 от 26.11.2021)/ Уменьшено количество на 304 - Перенос резервирования 000051308 от 04.04.2022 16:15:32 | 11.12.2020 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 26.11.2021 | 320 | 26.11.2021 | К-33 -21 | Исполнено | К-33 -21 | 23.12.2020 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 320 | [8 empty] | 04.04.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00124276 | ООО "ИЗП"-0097-20 тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST)¶ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559669 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 800 | 515200 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | корректировка сроков потавки (Корректировка заявки на обеспечение №000138405 от 26.11.2021) | 11.12.2020 |  |  | 000030464 | НВК |  | 644 | 26.11.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00124263 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559659 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 800 | 289600 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | корректировка сроков потавки (Корректировка заявки на обеспечение №000138400 от 26.11.2021) | 11.12.2020 |  |  | 000030464 | НВК |  | 362 | 26.11.2021 | 362 | 26.11.2021 | К-33 -21 | Исполнено | К-33 -21 | 23.12.2020 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 362
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346520 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-003/4 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002131642 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344883 | Манометр 2210-PI-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002131781 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345698 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002131706 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347720 | Клапан отсечной 2230-UV-017/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002134168 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345877 | Клапан отсечной 2210-UV-010/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002132344 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345813 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2120-PT012A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002656694 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347553 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002134051 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347556 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002134054 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344706 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002655095 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345060 | Преобразователь давления 2210-PT-060 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002656654 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346056 | Клапан отсечной 2210-UV-041A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002132387 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Димова Юлия Сергеевна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00096405 | 1067-ГХК от 04.12.2019 | 80633-Р-2440-АММ-03-ОЛ-003 | 0000292924 | Насос для откачки конденсата 2440-Р-003 А/В (80633-Р-2240-АММ-03-ОЛ-003) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002532247 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 18.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | Корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137805 от 17.11.2021) | 06.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее |  | 2 | 17.11.2021 | 2 | 17.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "НТЭ" | 22.09.2021 | 28.02.2022 | 2 | 09.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345886 | Клапан отсечной 2210-UV-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002132348 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345598 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002131330 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126624 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-206 | 0000346023 | Преобразователь дифференциального давления - уровень 2450- LT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002656678 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146164 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345834 | Манометр 2120-PI004B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002132061 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345862 | Клапан отсечной 2450-UV 003/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002132021 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123097 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002085610 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Декабрь 2020 г. | 31.12.2020 | 38000 | 1203726 | Потребность заявлена на Декабрь 2020 г. |  | 23.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 24.04.2021 | 31.677 | 27.11.2020 | [16 empty] | 31.677 | 27.11.2020 | 31.677 | 23.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00121143 | 04.11.2020 | Плита Пм-Т-004 80633-Р-2110-07-001-КЖ/Пм-Т-003/1 80633-Р-2110-07-002-КЖ (перерезерв) | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002049337 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 1002782 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0040-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CDF34725-FCFF-4C06-B125-C12BD914916E}&ShowPanels=2048& | 06.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 05.04.2021 | 26.389 | 09.11.2020 | [16 empty] | 26.389 | 09.11.2020 | 26.389 | 29.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00122827 | 18.11.2020 | Пм-Т-001/2 80633-Р-2110-07-004-КЖ/Пм-Т-001/1 80633-Р-2110-07-003-КЖ перерезерв | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002081646 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 801838 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0070-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={D95BB39A-4721-468C-B572-5727929CA79F}&ShowPanels=2048&¶ ¶ | 19.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 18.04.2021 | 21.101 | 19.11.2020 | [16 empty] | 21.101 | 20.11.2020 | 21.101 | 22.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347747 | Клапан отсечной 2230-UV-028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134188 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368308 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655159 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345725 | Клапан отсечной 2120-UV005B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132180 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345693 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131701 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345688 | Клапан отсечной 2120-UV001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132174 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346412 | Преобразователь давления 2250-PT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656670 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146162 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347161 | Расходомер массовый 2230-FT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657901 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347453 | Преобразователь давления 2230-PT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656709 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345774 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131319 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345878 | Клапан отсечной 2450-UV 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132024 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345871 | Клапан отсечной 2210-UV-009/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132306 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00121143 | 04.11.2020 | Плита Пм-Т-004 80633-Р-2110-07-001-КЖ/Пм-Т-003/1 80633-Р-2110-07-002-КЖ (перерезерв) | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002049334 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 39000 | 13377 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0040-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CDF34725-FCFF-4C06-B125-C12BD914916E}&ShowPanels=2048& | 06.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 05.04.2021 | 0.343 | 09.11.2020 | [16 empty] | 0.343 | 09.11.2020 | 0.343 | 29.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00122827 | 18.11.2020 | Пм-Т-001/2 80633-Р-2110-07-004-КЖ/Пм-Т-001/1 80633-Р-2110-07-003-КЖ перерезерв | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002081644 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 39000 | 12168 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0070-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={D95BB39A-4721-468C-B572-5727929CA79F}&ShowPanels=2048&¶ ¶ | 19.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 18.04.2021 | 0.312 | 19.11.2020 | [16 empty] | 0.312 | 19.11.2020 | 0.312 | 23.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346552 | Клапан предохранительный 2210-PSV-024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131660 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126632 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345999 | Преобразователь давления 2450-PT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656684 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146165 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347554 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134052 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126632 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000346000 | Преобразователь давления 2450-PT 007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656685 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146165 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126623 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-203 | 0000346028 | Контактор уровня вибрационный 2450-LS 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655123 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146054 от 25.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345988 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131969 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344956 | Манометр 2210-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131800 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347482 | Преобразователь давления 2230-PT-038 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656731 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346050 | Клапан отсечной 2210-UV-037A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132381 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345745 | Клапан отсечной 2120-UV013A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132193 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347094 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132324 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347731 | Клапан отсечной 2230-UV-021/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134175 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00097736 | 1137-ГХК от 20.12.2019 | 80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП-237 | 0000294806 | Ресивер воздуха КИП V=10,7 м3 2510-D-003 (80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП-237) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001692785 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 29.12.2019 | Март 2021 г. | 15.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 27.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее | 25.05.2020 | 1 | 29.12.2019 | 1 | 29.12.2019 | К-45 -20 | Исполнено | К-45 -20 | 18.12.2019 | 28.07.2020 | 30.07.2020 | 1 | 1 | ООО "Уралспецмаш" | 07.08.2020 | 01.07.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 15.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347085 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-1,6 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656696 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346411 | Преобразователь давления 2250-PT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656669 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146162 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345989 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131970 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345721 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GA-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131301 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 2 | 22.01.2021 | 4 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345732 | Клапан отсечной 2120-UV007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132183 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368315 | Уровнемер 5301HA2S1E4AM00147JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655160 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346536 | Клапан предохранительный 2210-PSV-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131650 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347568 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134066 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345832 | Манометр 2120-PI004A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132059 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345772 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131318 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344951 | Манометр 2210-PI-064 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131797 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346512 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-001/3 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131637 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347411 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655155 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345729 | Клапан отсечной 2120-UV006B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132182 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347732 | Клапан отсечной 2230-UV-021/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134176 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347510 | Преобразователь давления Метран-150TGR1 (0-0,06 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656756 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345818 | Клапан отсечной 2210-UV-002/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132266 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345995 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131976 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345717 | Клапан отсечной 2120-UV002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132175 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347638 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134111 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346402 | Расходомер массовый 2250-FT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658191 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146307 от 01.03.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346065 | Клапан отсечной 2210-UV-052 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132395 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344984 | Преобразователь давления 2210-PT-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656627 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347480 | Преобразователь давления 2230-PT-036 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656730 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347734 | Клапан отсечной 2230-UV-022/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134177 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347088 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-1 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656698 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347511 | Преобразователь давления Метран-150TGR1 (0-0,16 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656757 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345009 | Преобразователь давления 2210-PT-033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656640 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346566 | Клапан предохранительный 2210-PSV-040 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131673 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347759 | Клапан отсечной 2230-UV-036/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134200 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345776 | Клапан отсечной 2120-UV023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132205 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2460 Водородное хозяйство (МВЗ7587) | 95.9.08.013.99.012 | Димова Юлия Сергеевна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00098944 | 0039-ГХК от 20.01.2020 | 80633-Р-2460-АММ-03-ЗТП-001 | 0000297968 | Компрессор водорода 2460-К-001 (80633-Р-2460-АММ-03-ОЛ-001) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001780566 | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 09.06.2020 | Июнь 2021 г. | 10.10.2022 | 70187300 | 70187300 | Дата окончания поставки по спецификации 10.10.2022 0:00:00 |  | 21.01.2020 |  |  | 000029344 | Прочее | 05.11.2020 | 1 | 09.06.2020 | 1 | 10.06.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "НПО "ЦВЭРТ" | 10.09.2021 | 10.10.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347414 | Манометр 2230-PI-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133960 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344778 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655099 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344986 | Преобразователь давления 2210-PT-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656629 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347084 | Манометр 2410-PI 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132315 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345882 | Клапан отсечной 2450-UV 006B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132026 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345803 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2120-PT009A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656688 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345759 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131306 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00126519 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-601 | 0000345777 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=0,1 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002131183 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 10.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 23.11.2021 | 17.05.2023 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345736 | Клапан отсечной 2120-UV009A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132186 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344681 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655090 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345800 | Клапан отсечной 2210-UV-001/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132261 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126632 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345997 | Преобразователь давления Метран-150TGR2 (0-0,4 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656682 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146165 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347156 | Расходомер массовый 2230-FT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657896 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345807 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2120-PT009R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656690 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347270 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655135 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347405 | Уровнемер 5301HA2P1N4AM00147JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х6 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655153 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347405 | Уровнемер 5301HA2P1N4AM00147JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х6 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889907 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347547 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134045 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345320 | Преобразователь давления 2210-PT00R9 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656667 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347096 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132326 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346413 | Термометр сопротивления с гильзой 2250-TT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131570 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347576 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-035 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134073 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347557 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134055 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346527 | Клапан предохранительный 2210-PSV-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131644 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002216254 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Июнь 2021 г. | 31.07.2021 | 85000 | 694450 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2021 | в соответствии с тех.заключением (Корректировка заявки на обеспечение №000126666 от 11.05.2021)/ Уменьшено количество на 15,316 - Перенос резервирования 000046334 от 15.10.2021 12:14:02/ Уменьшено количество на 0,068 - Перенос резервирования 000047127 от 0 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее |  | 8.17 | 11.05.2021 | 23.554 | 11.05.2021 | [7 empty] | 23.554 | ООО ТД "СПГ" | 20.04.2021 | 19.06.2021 | 23.554 | 14.07.2021 |  | 8.17 | 08.11.2021 | 8.17 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345483 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131752 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347494 | Преобразователь давления 2230-PT-051 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656740 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347581 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-045 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134078 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347688 | Клапан отсечной 2230-UV-003/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134140 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002216260 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.09.2021 | 66630.42 | 1659097.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | в соответствии с тех.заключением (Корректировка заявки на обеспечение №000126666 от 11.05.2021)/ Уменьшено количество на 15,74 - Перенос резервирования 000046340 от 15.10.2021 12:18:44/ Уменьшено количество на 0,096 - Перенос резервирования 000047132 от 08 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее |  | 24.9 | 11.05.2021 | 40.736 | 11.05.2021 | [7 empty] | 40.736 | ООО ТД "СПГ" | 20.04.2021 | 19.06.2021 | 40.736 | 21.09.2021 |  | 24.9 | 08.11.2021 | 24.9 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347590 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134085 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345901 | Клапан отсечной 2450-UV 015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132037 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347751 | Клапан отсечной 2230-UV-031/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134192 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347441 | Манометр 2230-PI-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002133976 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123097 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002084203 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Декабрь 2020 г. | 31.12.2020 | 38000 | 15694 | Потребность заявлена на Декабрь 2020 г. |  | 23.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 22.04.2021 | 0.413 | 27.11.2020 | [16 empty] | 0.413 | 27.11.2020 | 0.413 | 23.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123097 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002085606 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Январь 2021 г. | 31.01.2021 | 38000 | 79268 | Потребность заявлена на Январь 2021 г. |  | 23.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.04.2021 | 2.086 | 27.11.2020 | [16 empty] | 2.086 | 27.11.2020 | 2.086 | 23.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00121143 | 04.11.2020 | Плита Пм-Т-004 80633-Р-2110-07-001-КЖ/Пм-Т-003/1 80633-Р-2110-07-002-КЖ (перерезерв) | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002049340 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 80408 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. |  | 06.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 05.04.2021 | 2.116 | 09.11.2020 | [16 empty] | 2.116 | 09.11.2020 | 2.116 | 29.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00122827 | 18.11.2020 | Пм-Т-001/2 80633-Р-2110-07-004-КЖ/Пм-Т-001/1 80633-Р-2110-07-003-КЖ перерезерв | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002081648 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 65816 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0070-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={D95BB39A-4721-468C-B572-5727929CA79F}&ShowPanels=2048&¶ ¶ | 19.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 18.04.2021 | 1.732 | 19.11.2020 | [16 empty] | 1.732 | 19.11.2020 | 1.732 | 23.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344869 | Манометр 2210-PI-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131778 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346060 | Клапан отсечной 2210-UV-046 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132391 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347589 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134084 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002216255 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.09.2021 | 59166.66 | 2154494.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | в соответствии с тех.заключением (Корректировка заявки на обеспечение №000126666 от 11.05.2021)/ Уменьшено количество на 167,149 - Перенос резервирования 000046335 от 15.10.2021 12:14:45/ Уменьшено количество на 0,108 - Перенос резервирования 000047128 от | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее |  | 36.414 | 11.05.2021 | 203.671 | 11.05.2021 | [7 empty] | 203.671 | ООО ТД "СПГ" | 20.04.2021 | 19.06.2021 | 203.671 | 21.09.2021 |  | 36.414 | 08.11.2021 | 36.414 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344901 | Манометр 2210-PI-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131784 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346045 | Клапан отсечной 2210-UV-030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132376 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345821 | Манометр 2120-PI001B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132053 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345634 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131333 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345874 | Клапан отсечной 2210-UV-009/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132343 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345842 | Манометр 2120-PI007B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132067 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346013 | Манометр 2450-PI 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131939 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347704 | Клапан отсечной 2230-UV-011/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134155 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347428 | Манометр 2230-PI-034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002133966 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346532 | Клапан предохранительный 2210-PSV-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131648 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346031 | Клапан отсечной 2210-UV-020/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132362 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347489 | Преобразователь давления 2230-PT-044 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656735 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345726 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GA-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131302 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345791 | Клапан отсечной 2120-UV027B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132211 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345627 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131331 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346545 | Клапан предохранительный 2210-PSV-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131655 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344709 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002655098 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347564 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134062 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347407 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002655154 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347641 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134114 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347566 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134064 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345744 | Клапан отсечной 2120-UV012B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132192 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347456 | Преобразователь давления 2230-PT-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656712 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347256 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002655131 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345786 | Клапан отсечной 2120-UV026A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132208 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346017 | Манометр 2450-PI 017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131943 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345904 | Клапан отсечной 2210-UV-018/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132357 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347545 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134043 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126156 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000344649 | Расходомер массовый 2210-FT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002658187 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146306 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00127101 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Тройники | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002144592 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Июль 2021 г. | 22.09.2021 | 750 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 |  | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 26.06.2021 | 2 | 09.02.2021 | 2 | 10.02.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 2 | 16.09.2021 |  | 2 | 24.09.2021 | 2 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347463 | Преобразователь давления 2230-PT-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656717 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347460 | Преобразователь давления 2230-PT-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656715 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345892 | Клапан отсечной 2450-UV 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132032 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346518 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-003/3 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131641 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344993 | Преобразователь давления 2210-PT-023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656635 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346062 | Клапан отсечной 2210-UV-047 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132392 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347446 | Манометр 2230-PI 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002133979 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344907 | Манометр 2210-PI-035 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131786 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347255 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655130 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345724 | Клапан отсечной 2120-UV005A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132179 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345880 | Клапан отсечной 2450-UV 006A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132025 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344916 | Манометр 2210-PI-040B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131788 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347696 | Клапан отсечной 2230-UV-007/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134147 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126624 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-206 | 0000346026 | Преобразователь дифференциального давления - уровень 2450- LT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656681 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146164 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344832 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655103 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346032 | Клапан отсечной 2210-UV-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132363 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347432 | Манометр 2230-PI-054 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002133970 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347746 | Клапан отсечной 2230-UV-027/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134187 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345985 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131966 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347561 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002134059 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344705 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002655094 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345013 | Преобразователь давления 2210-PT-034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656642 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126660 |  | 80633-Р-2120-04-502-АТХ.ОЛ | 0000345795 | Детектор НКПВ 2120-GF-001R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132164 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347159 | Расходомер массовый 2230-FT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657899 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345840 | Манометр 2120-PI007A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132065 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347454 | Преобразователь давления 2230-PT-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656710 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345751 | Клапан отсечной 2120-UV017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132199 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347417 | Манометр 2230-PI-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002133961 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346016 | Манометр 2450-PI 016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131942 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344987 | Преобразователь давления 2210-PT-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656630 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347091 | Преобразователь давления Метран-150TGR1 (0-0,16 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656701 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345700 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131708 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346035 | Клапан отсечной 2210-UV-024A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132366 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002216292 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Июнь 2021 г. | 20.09.2021 | 75000 | 7875 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.09.2021 | в соответствии с тех заключением (Корректировка заявки на обеспечение №000126673 от 11.05.2021)/ Уменьшено количество на 74,711 - Перенос резервирования 000046342 от 15.10.2021 12:19:57/ Уменьшено количество на 0,051 - Перенос резервирования 000049117 от 2 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее |  | 0.105 | 11.05.2021 | 74.867 | 11.05.2021 | [7 empty] | 74.867 | ООО ТД "СПГ" | 20.04.2021 | 19.06.2021 | 74.867 | 05.09.2021 |  | 0.105 | 24.01.2022 | 0.105 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344678 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655088 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.08.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 15.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347248 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655126 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123097 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002084202 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Декабрь 2020 г. | 31.12.2020 | 38000 | 115064 | Потребность заявлена на Декабрь 2020 г. |  | 23.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 22.04.2021 | 3.028 | 27.11.2020 | [16 empty] | 3.028 | 27.11.2020 | 3.028 | 24.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123097 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002085608 | 25.11.2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Январь 2021 г. | 31.01.2021 | 32855.42 | 73333.3 | Потребность заявлена на Январь 2021 г. |  | 23.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.04.2021 | 2.232 | 27.11.2020 | [16 empty] | 2.232 | 27.11.2020 | 2.232 | 24.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00121143 | 04.11.2020 | Плита Пм-Т-004 80633-Р-2110-07-001-КЖ/Пм-Т-003/1 80633-Р-2110-07-002-КЖ (перерезерв) | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002049338 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 96976 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0040-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CDF34725-FCFF-4C06-B125-C12BD914916E}&ShowPanels=2048& | 06.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 05.04.2021 | 2.552 | 09.11.2020 | [16 empty] | 2.552 | 09.11.2020 | 2.552 | 29.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00122827 | 18.11.2020 | Пм-Т-001/2 80633-Р-2110-07-004-КЖ/Пм-Т-001/1 80633-Р-2110-07-003-КЖ перерезерв | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002081647 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 88160 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0070-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={D95BB39A-4721-468C-B572-5727929CA79F}&ShowPanels=2048&¶ ¶ | 19.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 18.04.2021 | 2.32 | 19.11.2020 | [16 empty] | 2.32 | 19.11.2020 | 2.32 | 24.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2440 Реагентное хозяйство для приема и разбавления щелочи (МВЗ7585) | 95.9.08.013.99.011 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00094086 | 0748-ГХК от 10.10.2019 | 80633-Р-2440-АММ-03 | 0000287539 | Насос приготовления и перекачки раствора щелочи 2440-Р-001A/B/C/D (80633-Р-2440-АММ-03-ЗТП-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001645510 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 24.11.2020 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 24.11.2020 0:00:00 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 19.06.2020 | 4 | 20.11.2019 | 4 | 20.11.2019 | [7 empty] | 4 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 4 | 31.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345474 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134459 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345991 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131972 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344842 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655112 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347273 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655137 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347578 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-041 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134075 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347645 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134118 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347461 | Преобразователь давления 2230-PT-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656716 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347158 | Расходомер массовый 2230-FT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657898 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345753 | Клапан отсечной 2120-UV019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132201 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346071 | Клапан отсечной 2210-UV-058/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132401 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344924 | Манометр 2210-PI-045 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131791 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345917 | Клапан отсечной 2210-UV-020/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134456 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Вайнер Милана Александровна | ЗО00115500 | 2741/2742 от 04.09.2020 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ5489) | 0000205399 | Кальций хлористый технический кальцинированный гранулы первый сорт ГОСТ 450-77 | Материалы, химреагенты для бурения | Продукция химической промышленности |  |  | т | 001943378 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Сентябрь 2020 г. | 30.09.2020 | 24440.04 | 39104.06 | Потребность заявлена на Сентябрь 2020 г. |  | 05.09.2020 |  |  | 000030247 | Прочее | 04.02.2021 | 1.6 | 07.09.2020 | [16 empty] | 1.6 | 07.09.2020 | 1.6 | 09.10.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345701 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131709 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345870 | Клапан отсечной 2210-UV-008/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132305 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345869 | Клапан отсечной 2210-UV-008/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132304 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345733 | Клапан отсечной 2120-UV008A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132184 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345051 | Преобразователь давления 2210-PT-054 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656650 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347089 | Преобразователь давления 2410-PT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656699 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345712 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131717 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345754 | Клапан отсечной 2120-UV020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132202 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347719 | Клапан отсечной 2230-UV-017/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134167 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347755 | Клапан отсечной 2230-UV-033/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134196 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345485 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131329 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345810 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2120-PT010B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656692 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345692 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131700 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00094101 | 0717-ГХК от 04.10.2019 | 80633-Р-2270-АМ-02-ТП | 0000285815 | Аппарат емкостной ГЭЭ-1-1-150-0,4-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (Сепаратор факельного газа 2270-D-001) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002556874 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Июль 2022 г. | 23.10.2022 | 2080000 | 2080000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.10.2022 | Корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138229 от 25.11.2021) | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ |  | 1 | 26.11.2021 | 1 | 25.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД РМ Рейл" | 11.03.2021 | 31.07.2022 | 1 | 23.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347642 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134115 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347468 | Преобразователь давления 2230-PT-023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656720 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126657 |  | 80633-Р-2120-04-344-АТХ.ОЛ | 0000345808 | Преобразователь давления с разделительной диафрагмой 2120-PT010A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656691 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146166 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345481 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131750 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126624 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-206 | 0000346021 | Преобразователь дифференциального давления - уровень 2450- LT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656676 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146164 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346531 | Клапан предохранительный 2210-PSV-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131647 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346068 | Клапан отсечной 2210-UV-055 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132398 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346048 | Клапан отсечной 2210-UV-034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132379 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345769 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131316 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347435 | Манометр 2230-PI-056 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133972 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347475 | Преобразователь давления 2230-PT-031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656725 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347551 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134049 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347552 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-036 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134050 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347233 | Расходомер вихревой 2230-FT-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654342 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347560 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134058 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00096386 | 1065-ГХК от 04.12.2019 | 80633-Р-2450-АМ-02-ЗТП-302 | 0000292885 | Аппарат емкостной ВЭЭ 1-1-100-1,7-У-2-И ТУ 3615-080-00217403-2001 (2450-D-001/1,2,3) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001680497 | 06.12.2019 | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Декабрь 2021 г. | 30.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.05.2022 0:00:00 |  | 06.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее | 04.05.2020 | 3 | 06.12.2019 | 3 | 06.12.2019 | К-4 -20 | Исполнено | К-4 -20 | 10.12.2019 | 25.08.2020 | 27.08.2020 | 3 | 3 | ООО "ТД РМ Рейл" | 27.08.2020 | 30.05.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346514 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-003/1 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131639 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344889 | Манометр 2210-PI-022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131783 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347550 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134048 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343386 | Труба 1020x10 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002134837 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | Июнь 2021 г. | 06.01.2023 | 593263.83 | 49507273.35 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 09.06.2021 | 83.449 | 27.01.2021 | 83.449 | 29.01.2021 | [7 empty] | 83.449 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 19.08.2022 | 06.01.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346070 | Клапан отсечной 2210-UV-058/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132400 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345768 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131315 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347707 | Клапан отсечной 2230-UV-012/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134158 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345743 | Клапан отсечной 2120-UV012A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132191 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126149 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-110 | 0000344669 | Расходомер вихревой 2210-FT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658183 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146305 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345715 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131719 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346553 | Клапан предохранительный 2210-PSV-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131661 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344834 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655105 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347245 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655124 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347245 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889880 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347245 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889881 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347245 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889882 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347245 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889883 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347245 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889884 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347745 | Клапан отсечной 2230-UV-027/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134186 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345631 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131332 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347692 | Клапан отсечной 2230-UV-005/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134143 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347381 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655140 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345482 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131751 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347447 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-1,6 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656704 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347546 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134044 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345706 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131714 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345835 | Клапан отсечной 2210-UV-005/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132273 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347402 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655151 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345826 | Манометр 2120-PI002A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132055 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347691 | Клапан отсечной 2230-UV-004/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134142 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344905 | Манометр 2210-PI-032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131785 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345720 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131720 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126660 |  | 80633-Р-2120-04-502-АТХ.ОЛ | 0000345797 | Детектор НКПВ 2120-GF-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132165 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347493 | Преобразователь давления 2230-PT-050 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656739 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346537 | Клапан предохранительный 2210-PSV-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131651 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00126519 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-601 | 0000345796 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду100 мм KVY=200 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002131191 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 10.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 23.11.2021 | 17.05.2023 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347382 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655141 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346046 | Клапан отсечной 2210-UV-032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132377 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345752 | Клапан отсечной 2120-UV018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132200 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347743 | Клапан отсечной 2230-UV-026/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134184 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346447 | Термометр сопротивления с гильзой 2250-TT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131571 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346007 | Манометр 2450-PI 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131933 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344837 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655107 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345011 | Преобразователь давления 2210-PT-031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656641 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346064 | Клапан отсечной 2210-UV-051 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132394 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344997 | Преобразователь давления 2210-PT-027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656638 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344959 | Манометр 2210-00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131801 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344992 | Преобразователь давления 2210-PT-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656634 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071250 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 400000 | 11046000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163791 от 09.09.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | Прочее |  | 27.615 | 12.09.2022 | 27.615 | 09.09.2022 | [7 empty] | 27.615 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347508 | Преобразователь давления 2230-PT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656754 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345063 | Преобразователь давления 2210-PT-063 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656656 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347729 | Клапан отсечной 2230-UV-020/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134174 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347754 | Клапан отсечной 2230-UV-033/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134195 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345057 | Преобразователь давления 2210-PT-058 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656652 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346033 | Клапан отсечной 2210-UV-023A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132364 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345756 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131304 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347418 | Манометр 2230-PI-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133962 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344972 | Манометр 2210-00R8 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131806 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345704 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131712 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345884 | Клапан отсечной 2450-UV 007/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132027 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347677 | Клапан отсечной 2230-UV-001/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134135 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346003 | Манометр 2450-PI 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131929 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347483 | Преобразователь давления 2230-PT-039 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656732 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000346574 | Манометр 2410-PI 006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132314 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347579 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-042 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134076 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344974 | Манометр 2210-00R9 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131807 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347750 | Клапан отсечной 2230-UV-031/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134191 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344938 | Манометр 2210-PI-050B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131794 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347702 | Клапан отсечной 2230-UV-010/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134153 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346548 | Клапан предохранительный 2210-PSV-022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131658 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347735 | Клапан отсечной 2230-UV-022/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134178 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345746 | Клапан отсечной 2120-UV013B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132194 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347257 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655132 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347774 | Клапан отсечной 2230-UV-052 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134211 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347596 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134089 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345781 | Клапан отсечной 2120-UV024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132206 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889885 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889886 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889887 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889888 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889889 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889890 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889896 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889897 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889898 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889899 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889900 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889901 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889902 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889903 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889904 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889905 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889906 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655101 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889864 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889865 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889866 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889867 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889868 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889870 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889871 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889872 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889874 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889875 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344815 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002889876 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344676 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655087 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346005 | Манометр 2450-PI 006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131931 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345478 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131747 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346465 | Клапан отсечной 2250-UV 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131579 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345067 | Преобразователь давления 2210-PT00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656659 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347434 | Манометр 2230-PI-055 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133971 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344841 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655111 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347153 | Расходомер массовый 2230-FT-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657894 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347157 | Расходомер массовый 2230-FT-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657897 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ковтун Владимир Константинович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00108828 | К-633(00) 20-0729 от 23.06.19 | 80633-Р-1-АМ-02-2510/2520-ОЛ-251 | 0000272528 | Станция азотная (80633-Р-1-АМ-02-2510/2520-ОЛ-251) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 001790539 | 23.06.2020 | 26.06.2020 | 03.07.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 996685200 | 996685200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. |  | 23.06.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030236 | ТХ | 23.11.2020 | 1 | 03.07.2020 | 1 | 06.07.2020 |  | Исполнено |  | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00126464 |  | 80633-Р-2410-АММ-03-ОЛ-010 | 0000345451 | Агрегат электронасосный ГХИ25/110.1462 06 (4,4) 2410-Р-001 (80633-Р-2410-АММ-03-ОЛ-010) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532232 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Март 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | Корректировка сроков поставки в соответствии с решением КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137798 от 17.11.2021) | 18.01.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 17.11.2021 | 1 | 17.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Гидрогаз" | 08.09.2021 | 30.03.2022 | 1 | 01.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347429 | Манометр 2230-PI-037 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133967 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126627 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000346019 | Уровнемер 5301HA2S1E4AM00172JHIMM1P4; каб.ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм, шпильки,гайки,прокладка СНП-В | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655121 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146053 от 25.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346041 | Клапан отсечной 2210-UV-029A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132371 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347753 | Клапан отсечной 2230-UV-032/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134194 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Вайнер Милана Александровна | ЗО00115500 | 2741/2742 от 04.09.2020 | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ5489) | 0000300859 | Крошка резиновая черная − 1,0/3,0 − ТУ 2511−001−16388064−2019 | Материалы, химреагенты для КРС | Продукция химической промышленности |  |  | т | 001943377 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Сентябрь 2020 г. | 30.09.2020 | 17500 | 52500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2020 г. |  | 05.09.2020 |  |  | 000030247 | Прочее | 01.03.2021 | 3 | 07.09.2020 | [16 empty] | 3 | 21.09.2020 | 3 | 06.10.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347594 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134087 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347752 | Клапан отсечной 2230-UV-032/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134193 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347727 | Клапан отсечной 2230-UV-020/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134173 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345830 | Манометр 2120-PI003B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132058 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345694 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131702 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Димова Юлия Сергеевна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00096403 | 1067-ГХК от 04.12.2019 | 80633-Р-2270-АММ-03-ОЛ-001 | 0000292919 | Насос откачки факельного конденсата 2270-Р-001/002 (80633-Р-2270-АММ-03-ОЛ-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001680534 | 06.12.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Декабрь 2021 г. | 24.11.2020 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 24.11.2020 0:00:00 |  | 06.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее | 04.05.2020 | 4 | 09.12.2019 | 4 | 09.12.2019 | [7 empty] | 4 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 4 | 31.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347724 | Клапан отсечной 2230-UV-018/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134170 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345812 | Клапан отсечной 2210-UV-002/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132265 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347504 | Преобразователь давления 2230-PT-073 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656750 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345740 | Клапан отсечной 2120-UV010B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132189 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345174 | Преобразователь давления 2210-PT00R7 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656665 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347413 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655156 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344988 | Преобразователь давления 2210-PT-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656631 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344954 | Манометр 2210-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131799 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345853 | Клапан отсечной 2210-UV-006/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132279 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344967 | Манометр 2210-00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131804 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346067 | Клапан отсечной 2210-UV-054 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132397 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344848 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-038 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655118 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345735 | Клапан отсечной 2120-UV008B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132185 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126156 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000344653 | Расходомер массовый 2210-FT-013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658190 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146306 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347699 | Клапан отсечной 2230-UV-008/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134150 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347737 | Клапан отсечной 2230-UV-023/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134180 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345820 | Клапан отсечной 2210-UV-003/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132267 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347517 | Преобразователь давления 2230-PT 00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656762 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 4 | 28.02.2022 | 4 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 4
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347386 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655143 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347780 | Клапан отсечной 2230-UV-064 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134217 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347426 | Манометр 2230-PI-024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133964 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347431 | Манометр 2230-PI-048 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133969 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345773 | Клапан отсечной 2120-UV022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132204 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347726 | Клапан отсечной 2230-UV-019/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134172 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345047 | Преобразователь давления 2210-PT-052B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656648 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Димова Юлия Сергеевна | Шевчук Николай Александрович | ЗО00096398 | 1067-ГХК от 04.12.2019 | 80633-Р-2230-АММ-03-ОЛ-001 | 0000292916 | Насос дренажной емкости 2230-Р-001 (80633-Р-2230-АММ-03-ОЛ-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002532245 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Февраль 2022 г. | 18.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | Корректировка сроков поставки на основании решения КК и спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000137803 от 17.11.2021) | 06.12.2019 |  |  | 000029344 | Прочее |  | 1 | 17.11.2021 | 1 | 17.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "НТЭ" | 22.09.2021 | 28.02.2022 | 1 | 09.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346561 | Клапан предохранительный 2210-PSV-032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131668 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347778 | Клапан отсечной 2230-UV-060 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134215 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000136561 | Труба 219х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228619 | 31.05.2021 | 26.01.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 03.09.2022 | 68500 | 264273 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016679 от 24.05.2021 17:27:50 (Корректировка заявки на обеспечение №000128059 от 31.05.2021). Количество изменено с 41,468 т на 12,298 т/ Уменьшено количество на 8,44 - Перенос резервирования 000054823 о | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 09.06.2021 | 3.858 | 31.05.2021 | 41.468 | 31.05.2021 | [7 empty] | 41.468 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 41.468 | 03.08.2022 |  | 3.858 | 26.08.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346543 | Клапан предохранительный 2210-PSV-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131653 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345809 | Клапан отсечной 2210-UV-002/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132264 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345827 | Манометр 2120-PI002B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132056 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345823 | Клапан отсечной 2210-UV-003/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002132269 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126581 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-401 | 0000345480 | Термометр биметаллический с гильзой 2210-TI-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131749 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345225 | Преобразователь давления 2210-PT00R8 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656666 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346403 | Манометр 2250-PI 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131565 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126149 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-110 | 0000344671 | Расходомер вихревой 2210-FT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002658184 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146305 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347643 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2230-GA-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134116 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00117333 | бн от 17.09.2020 | Тит. 2210/2250/2440/2460/2410/2450/2120 | 0000069991 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В 20 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 001970852 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Октябрь 2020 г. | 31.10.2020 | 45810.48 | 180493.29 | Потребность заявлена на Октябрь 2020 г. |  | 24.09.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | АД | 12.02.2021 | 3.94 | 01.10.2020 | [16 empty] | 3.94 | 01.10.2020 | 3.94 | 07.12.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347756 | Клапан отсечной 2230-UV-034/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134197 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345730 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131303 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 2 | 22.01.2021 | 4 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 2
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347086 | Преобразователь давления 2410-PT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656697 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00127101 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Тройники | 0000125057 | Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002136559 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Июнь 2021 г. | 11.09.2021 | 25000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2021 | Уменьшено количество на 3 - Перенос резервирования 000046375 от 15.10.2021 15:48:15 | 28.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.06.2021 | 3 | 29.01.2021 | 6 | 29.01.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 6 | 06.09.2021 |  | 3 | 15.10.2021 | 3 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345903 | Клапан отсечной 2210-UV-018/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132356 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347506 | Преобразователь давления 2230-PT-077 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002656752 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347160 | Расходомер массовый 2230-FT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657900 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345897 | Клапан отсечной 2210-UV-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132353 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347095 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002132325 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346551 | Клапан предохранительный 2210-PSV-023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002131659 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000352508 | Труба 325x6 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002145434 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Июнь 2021 г. | 13.02.2023 | 400000 | 11430400 | Дата окончания поставки по спецификации 13.02.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее | 05.07.2021 | 28.576 | 08.02.2021 | 28.576 | 09.02.2021 | [7 empty] | 28.576 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345714 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131718 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346567 | Клапан предохранительный 2210-PSV-041 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131674 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345705 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131713 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345749 | Клапан отсечной 2120-UV015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132197 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344918 | Манометр 2210-PI-041A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131789 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346058 | Клапан отсечной 2210-UV-043 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132389 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345902 | Клапан отсечной 2210-UV-018/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132355 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344920 | Манометр 2210-PI-041B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131790 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347502 | Преобразователь давления 2230-PT-071 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656748 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000346572 | Расходомер трехлучевой ультразвуковой 2410-FT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658195 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146309 от 01.03.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344952 | Манометр 2210-PI-065 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131798 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345690 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131698 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347585 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-049 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134081 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347518 | Преобразователь давления 2230-PT 00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656763 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347685 | Клапан отсечной 2230-UV-002/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134137 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000368257 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655157 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347786 | Клапан отсечной 2230-UV-070 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134222 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347783 | Клапан отсечной 2230-UV-066 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134219 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347563 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134061 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345708 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131715 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347575 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134072 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347115 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2410-GA 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132335 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345994 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131975 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000346569 | Расходомер вихревой 2410-FT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654338 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146037 от 25.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347565 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134063 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344885 | Манометр 2210-PI-018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131782 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345020 | Преобразователь давления 2210-PT-042B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656644 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347097 | Термометр сопротивления с гильзой 2410-TT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132327 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347748 | Клапан отсечной 2230-UV-029/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134189 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346009 | Манометр 2450-PI 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131935 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кашапова Екатерина Эдуардовна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00094091 | 0813-ГХК от 18.10.2019 | 80633-Р-2110-АМ-02 | 0000287701 | Сепаратор факельный 2110-D-002 V=54,5 м3 (80633-Р-2110-АМ-02-ЗТП-301) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 001645632 | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 31.07.2022 | 2080000 | 2080000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 03.08.2020 | 1 | 20.11.2019 | 2 | 10.04.2020 | [7 empty] | 1 | ПАО "Уралхиммаш" | 23.06.2021 | 31.07.2022 | 1 | 18.05.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345855 | Клапан отсечной 2450-UV 002/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132018 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347562 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134060 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347477 | Преобразователь давления 2230-PT-033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656728 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347430 | Манометр 2230-PI-045 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133968 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345850 | Клапан отсечной 2450-UV 001/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132014 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Ковтун Владимир Константинович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00124416 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-107 | 0000340975 | Емкость дренажная 2410-D-001 (80633_Р_2410_AM_02_ТП_238) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002561171 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | смена сроков (Корректировка заявки на обеспечение №000138539 от 29.11.2021) | 14.12.2020 |  |  | 000030236 | Прочее |  | 1 | 29.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | ДС-2 961 -20 | Исполнено | ДС-2 961 -20 | 18.12.2020 | 25.05.2021 | 29.05.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345849 | Клапан отсечной 2210-UV-006/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132277 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346057 | Клапан отсечной 2210-UV-041B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132388 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347703 | Клапан отсечной 2230-UV-010/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134154 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346533 | Клапан предохранительный 2210-PSV-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131649 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347599 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134091 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344965 | Манометр 2210-00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131803 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345068 | Преобразователь давления 2210-PT00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656660 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344990 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-1 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656633 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345757 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131305 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345788 | Клапан отсечной 2120-UV026B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132209 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347166 | Расходомер массовый 2230-FT-020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657904 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347595 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134088 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345789 | Клапан отсечной 2120-UV027A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132210 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345771 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131317 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346508 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-001/1 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131635 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00110289 | 2098-ИЗП от 22.07.2020 | 80633-КЖ.И-2465-001 | 0000289989 | Труба 426х6 ГОСТ 10704-91/В-ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 001826138 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | Август 2020 г. | 31.08.2020 | 49166.67 | 35547.5 | Потребность заявлена на Август 2020 г. |  | 23.07.2020 |  |  | 000030247 | КЖ | 19.12.2020 | 0.723 | 07.08.2020 | [16 empty] | 0.723 | 07.08.2020 | 0.723 | 07.08.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346410 | Преобразователь давления Метран-150TGR4 (0-4 МПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656668 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146162 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Ефименко Алексей Сергеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00100303 | 009-ГХК(сз) от 03.02.20 | 80633-Р-2510/2520-АММ-03-ЗТП-001 | 0000300114 | Установка компрессорная с блоками осушки 2520-U-001/1,2 (80633-Р-2510/2520-АММ-03-ЗТП-001) | Компрессороное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 001717867 | 04.02.2020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Март 2021 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.03.2023 0:00:00 |  | 04.02.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 04.07.2020 | 1 | 06.02.2020 | 2 | 06.02.2020 | [7 empty] | 2 | ООО "НМЗ - Компрессорное оборудование" | 26.01.2022 | 31.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344989 | Преобразователь давления 2210-PT-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656632 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126660 |  | 80633-Р-2120-04-502-АТХ.ОЛ | 0000345801 | Детектор НКПВ 2120-GF-003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132167 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347574 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134071 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126624 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-206 | 0000346024 | Преобразователь дифференциального давления-уровень Метран-150CDR3 (0-82,44 кПа) с кабельным вводом | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656679 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146164 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345858 | Клапан отсечной 2210-UV-007/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132280 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347763 | Клапан отсечной 2230-UV-037/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134202 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345728 | Клапан отсечной 2120-UV006A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132181 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347164 | Расходомер массовый 2230-FT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002657903 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346513 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-002 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131638 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347451 | Преобразователь давления 2230-PT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656708 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345863 | Клапан отсечной 2210-UV-007/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132301 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346036 | Клапан отсечной 2210-UV-024B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132367 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347498 | Преобразователь давления 2230-PT-060 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656744 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347162 | Расходомер массовый 2230-FT-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002657902 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346047 | Клапан отсечной 2210-UV-033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132378 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344704 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655093 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344707 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655096 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347577 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-040 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134074 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346012 | Манометр 2450-PI 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131938 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347782 | Клапан отсечной 2230-UV-065 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134218 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344998 | Преобразователь давления 2210-PT-030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656639 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345984 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131965 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126632 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345998 | Преобразователь давления 2450-PT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656683 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146165 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347231 | Расходомер вихревой 2230-FT-011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002654340 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655136 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002889891 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002889892 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002889893 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002889894 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347272 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002889895 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161631 от 05.08.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347765 | Клапан отсечной 2230-UV-038/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134204 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347438 | Манометр 2230-PI-075 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002133974 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126156 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-109 | 0000344652 | Расходомер массовый 2210-FT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002658189 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146306 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346516 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2210-PSV-003/2 A/B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131640 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 20.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347559 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134057 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345844 | Манометр 2120-PI008AR | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132069 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347254 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655129 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344975 | Преобразователь давления Метран-150TGR3 (0-2,5 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656619 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347443 | Манометр 2230-PI 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002133977 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 2 | 25.01.2021 | 4 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345742 | Клапан отсечной 2120-UV011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132190 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347777 | Клапан отсечной 2230-UV-057 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134214 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347450 | Преобразователь давления 2230-PT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656707 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347507 | Преобразователь давления 2230-PT-301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656753 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345856 | Клапан отсечной 2210-UV-006/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132278 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346557 | Клапан предохранительный 2210-PSV-029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131665 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345841 | Манометр 2120-PI007AR | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132066 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347487 | Преобразователь давления 2230-PT-043 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656734 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347232 | Расходомер вихревой 2230-FT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002654341 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347234 | Расходомер вихревой 2230-FT-019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002654343 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00127404 | 28.01.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002142552 | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 08.07.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 134365 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 4,973 т на 2,443 т | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.07.2021 | 2.443 | 08.07.2021 | 18.186 | 20.02.2021 | [7 empty] | 9.093 | ООО "Мечел-Сервис" | 20.02.2021 | 30.04.2021 | 9.093 | 30.04.2021 |  | 2.443 | 08.07.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344970 | Манометр 2210-00R7 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131805 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347709 | Клапан отсечной 2230-UV-013/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134160 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345738 | Клапан отсечной 2120-UV010A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132188 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Ефименко Алексей Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00105108 | 0909-ИЗП от 07.04.20 | 80633-Р-2270-АМ-02-ТП-228 | 0000308973 | Аппарат ГЭЭ-19 влажного факельного газа 2270-D-006 (80633-Р-2270-АМ-02-ТП-228)ТУ 3615-003-61248553-2010 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 001757207 | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 13.04.2020 | Февраль 2021 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 09.04.2020 |  |  | 000030259 | Прочее | 06.09.2020 | 1 | 13.04.2020 | 1 | 12.05.2020 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНХО" | 02.03.2021 | 30.11.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347269 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655134 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2270 Факельное хозяйство (МВЗ7583) | 95.9.08.013.94.010 | Вагин Павел Геннадьевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00125356 |  | 80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ01-ОЛ03 | 0000343264 | Таль электрическая передвижная ВБИ (80633-Р-2270-06-001-МР.ОЛ01) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002110888 | 27.12.2020 | 27.12.2020 | 11.01.2021 | Август 2021 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000056427 от 14.09.2022 15:13:02 | 27.12.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 26.05.2021 | 1 | 11.01.2021 | 2 | 12.01.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Алтайталь" | 30.09.2021 | 15.01.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 1 | 14.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345864 | Клапан отсечной 2450-UV 004A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132022 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345661 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-00R7 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131334 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126624 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-206 | 0000346025 | Преобразователь дифференциального давления-уровень Метран-150CDR3 (0-82,44 кПа) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656680 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146164 от 28.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347766 | Клапан отсечной 2230-UV-046/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134205 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344985 | Преобразователь давления 2210-PT-012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656628 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126149 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-110 | 0000344665 | Расходомер вихревой 2210-FT-009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658181 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146305 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346034 | Клапан отсечной 2210-UV-023B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132365 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345699 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131707 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345837 | Манометр 2120-PI005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132062 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347697 | Клапан отсечной 2230-UV-007/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134148 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346063 | Клапан отсечной 2210-UV-050 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132393 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347742 | Клапан отсечной 2230-UV-025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134183 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346563 | Клапан предохранительный 2210-PSV-034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131670 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347548 | Термометр биметаллический с гильзой 2230-TI-023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134046 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-537-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-537-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00094107 | 0717-ГХК от 04.10.2019 | 80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП | 0000286065 | Ресивер воздуха КИП вертикальный на цилиндрической опоре V=100 м3 2520-D-001 (80633-Р-2510.2520-АМ-02-ВО-232) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 001669068 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 31.07.2020 | 1 | 20.11.2019 | 1 | 20.11.2019 | К-45 -20 | Исполнено | К-45 -20 | 18.12.2019 | 28.07.2020 | 30.07.2020 | 1 | 1 | АО "Димитровградхиммаш" | 14.08.2020 | 01.06.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 05.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00110289 | 2098-ИЗП от 22.07.2020 | 80633-КЖ.И-2465-001 | 0000218275 | Труба тип 3-630х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 001826139 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | Август 2020 г. | 31.08.2020 | 62733.71 | 114426.29 | Потребность заявлена на Август 2020 г. |  | 23.07.2020 |  |  | 000030247 | КЖ | 19.12.2020 | 1.824 | 07.08.2020 | [16 empty] | 1.824 | 07.08.2020 | 1.824 | 07.08.2020
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347501 | Преобразователь давления 2230-PT-063 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656747 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345839 | Манометр 2120-PI006R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132064 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345885 | Клапан отсечной 2450-UV 007/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132028 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126660 |  | 80633-Р-2120-04-502-АТХ.ОЛ | 0000345799 | Детектор НКПВ 2120-GF-002R | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132166 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346558 | Клапан предохранительный 2210-PSV-030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131666 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347519 | Преобразователь давления 2230-PT 00R7 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656764 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347572 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134070 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347479 | Преобразователь давления 2230-PT-035 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656729 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344674 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655086 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344846 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-036 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655116 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126629 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000346004 | Манометр 2450-PI 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131930 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347459 | Преобразователь давления 2230-PT-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656714 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347401 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655150 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344847 | Уровнемер 5301HA2P1N4AM00197JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х6 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655117 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344847 | Уровнемер 5301HA2P1N4AM00197JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ 33259-2015 108х6 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002889878 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161629 от 05.08.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 12.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344708 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655097 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126623 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-203 | 0000346027 | Датчик уровня вибрационный 2120DXXV1EMXM0213R2287; кабельный ввод K12; термочехол | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002655122 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146054 от 25.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126623 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-203 | 0000346027 | Датчик уровня вибрационный 2120DXXV1EMXM0213R2287; кабельный ввод K12; термочехол | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002889879 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161630 от 05.08.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344995 | Преобразователь давления 2210-PT-024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656636 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345893 | Клапан отсечной 2210-UV-014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132351 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347092 | Преобразователь давления 2410-PT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002656702 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146167 от 28.02.2022) | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345894 | Клапан отсечной 2450-UV 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132033 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347686 | Клапан отсечной 2230-UV-002/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002134138 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126523 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000345760 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2210-GF-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131307 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 18.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 29.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346564 | Клапан предохранительный 2210-PSV-035 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131671 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345898 | Клапан отсечной 2450-UV 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002132035 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346526 | Клапан предохранительный 2210-PSV-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002131643 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123092 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002084197 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Март 2021 г. | 11.01.2021 | 38000 | 286330 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.01.2021 |  | 23.11.2020 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.04.2021 | 7.535 | 23.11.2020 | 7.535 | 24.11.2020 | [7 empty] | 7.535 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2020 | 30.01.2021 | 7.535 | 04.01.2021 |  | 7.535 | 19.01.2021 | 7.535 | 06.02.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00123097 | 23.11.2020 | Плита Пм-Т-002/2 80633-Р-2110-07-006-КЖ / Пм-Т-002/1 80633-Р-2110-07-005-КЖ | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002084201 | 23.11.2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Декабрь 2020 г. | 31.12.2020 | 38000 | 45106 | Потребность заявлена на Декабрь 2020 г. |  | 23.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 22.04.2021 | 1.187 | 27.11.2020 | [16 empty] | 1.187 | 27.11.2020 | 1.187 | 23.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00121143 | 04.11.2020 | Плита Пм-Т-004 80633-Р-2110-07-001-КЖ/Пм-Т-003/1 80633-Р-2110-07-002-КЖ (перерезерв) | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002049335 | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 133000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0040-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={CDF34725-FCFF-4C06-B125-C12BD914916E}&ShowPanels=2048& | 06.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 05.04.2021 | 3.5 | 09.11.2020 | [16 empty] | 3.5 | 09.11.2020 | 3.5 | 29.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00121143 | 04.11.2020 | Плита Пм-Т-004 80633-Р-2110-07-001-КЖ/Пм-Т-003/1 80633-Р-2110-07-002-КЖ (перерезерв) | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002066150 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | Декабрь 2020 г. | 31.12.2020 | 38000 | 109478 | Потребность заявлена на Декабрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0047-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={2FC69C3D-22CF-4A59-A4B3-C81DF97BDC34}&ShowPanels=2048& | 06.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 09.04.2021 | 2.881 | 10.11.2020 | [16 empty] | 2.881 | 24.08.2021 | 2.881 | 29.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00122827 | 18.11.2020 | Пм-Т-001/2 80633-Р-2110-07-004-КЖ/Пм-Т-001/1 80633-Р-2110-07-003-КЖ перерезерв | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002081645 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | Ноябрь 2020 г. | 30.11.2020 | 38000 | 212534 | Потребность заявлена на Ноябрь 2020 г. | ООО "ИЗП"-0070-20 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={D95BB39A-4721-468C-B572-5727929CA79F}&ShowPanels=2048&¶ ¶ | 19.11.2020 | 26.08.2019 | Игнатова Анастасия Николаевна | 000030247 | КЖ | 18.04.2021 | 5.593 | 19.11.2020 | [16 empty] | 5.593 | 19.11.2020 | 5.593 | 23.01.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346074 | Клапан отсечной 2210-UV-059/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132404 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2410 Узел слива-налива побочной продукции (МВЗ7584) | 95.9.08.013.99.015 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126674 | 0008 - ООТД от 12. 01. 2021 | Тит. 2410 Узел слива-налива побочной продукции | 0000347112 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2410-GA 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132332 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030251 | ТХ | 20.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347558 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134056 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347592 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134086 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347744 | Клапан отсечной 2230-UV-026/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134185 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126627 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000346018 | Уровнемер 5301HA2S1E4AM00172JHIMM1P4; каб. ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-III-ГОСТ33259-2015 108х8 мм; 751AM4IMBC; каб. ввод K16 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655120 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146053 от 25.02.2022) | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.12.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347437 | Манометр 2230-PI-074 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002133973 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126633 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345987 | Термометр сопротивления с гильзой 2450-TT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131968 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347513 | Преобразователь давления 2230-PT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656759 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2250 Емкость газообразного этана (МВЗ7582) | 95.9.08.013.94.009 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126557 | 0009-ООТД от 13.01.2021 | КИП Тит.2250 Емкость газообразного этана | 0000346449 | Термометр сопротивления с гильзой 2250-TT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131572 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347678 | Клапан отсечной 2230-UV-001/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134136 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345049 | Преобразователь давления 2210-PT-053 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656649 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346069 | Клапан отсечной 2210-UV-057 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132399 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347399 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655149 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347584 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-048 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134080 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126127 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-208 | 0000344836 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2210-LT-026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655106 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146052 от 25.02.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126643 |  | 80633-Р-2120-04-301-АТХ.ОЛ | 0000345819 | Манометр 2120-PI001A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132052 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344996 | Преобразователь давления 2210-PT-026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656637 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345703 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131711 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126584 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-301 | 0000344927 | Манометр 2210-PI-046 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131792 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345747 | Клапан отсечной 2120-UV014A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132195 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347705 | Клапан отсечной 2230-UV-011/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134156 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346059 | Клапан отсечной 2210-UV-044 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132390 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346529 | Клапан предохранительный 2210-PSV-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131646 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347495 | Преобразователь давления 2230-PT-052 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656741 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347236 | Расходомер вихревой 2230-FT-302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654345 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146038 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345852 | Клапан отсечной 2450-UV 002/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132016 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000344982 | Преобразователь давления Метран-150TGR4 (0-4 МПа) 2 соединителя | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656625 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126660 |  | 80633-Р-2120-04-502-АТХ.ОЛ | 0000345802 | Детектор НКПВ 2120-GF-004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132168 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 27.04.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347155 | Расходомер массовый 2230-FT-002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657895 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146278 от 01.03.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-535-22 | Обработка заявок | К-535-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347512 | Преобразователь давления 2230-PT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656758 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347571 | Термометр сопротивления с гильзой 2230-TT-029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134069 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347693 | Клапан отсечной 2230-UV-005/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134144 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345848 | Клапан отсечной 2450-UV 001/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132013 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347250 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2230-LT-006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655128 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146055 от 25.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347776 | Клапан отсечной 2230-UV-056 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134213 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347713 | Клапан отсечной 2230-UV-015/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134163 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126670 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000346037 | Клапан отсечной 2210-UV-026A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132368 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 26.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347785 | Клапан отсечной 2230-UV-068 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002134221 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345887 | Клапан отсечной 2450-UV 007/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132029 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345668 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131697 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347499 | Преобразователь давления 2230-PT-061 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656745 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146168 от 28.02.2022) | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126666 |  | 80633-Р-2120-04-604-АТХ.ОЛ | 0000345722 | Клапан отсечной 2120-UV004A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132177 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 12.08.2023 0:00:00 |  | 21.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 20.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 28.07.2022 | 12.08.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345069 | Преобразователь давления 2210-PT00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002656661 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345709 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131716 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2510/2520 Азотная станция с воздушной компрессорной (МВЗ7588) | 95.9.08.013.89.001 | Димова Юлия Сергеевна | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00094107 | 0717-ГХК от 04.10.2019 | 80633-Р-2510/2520-АМ-02-ТП | 0000286071 | Ресивер технического воздуха вертикальный на цилиндрической опоре V=125,5 м3 2520-D-002/1,2 (80633-P-2510-2520-АМ-02-ВО-233) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 001669069 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Декабрь 2021 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 05.11.2019 |  |  | 000029344 | ТХ | 31.07.2020 | 2 | 20.11.2019 | 2 | 20.11.2019 | К-45 -20 | Исполнено | К-45 -20 | 18.12.2019 | 28.07.2020 | 30.07.2020 | 2 | 2 | АО "Димитровградхиммаш" | 14.08.2020 | 01.06.2022 | 2 | 26.06.2022 |  | 2 | 20.07.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2450 Резервуары остаточных продуктов установки производства этилена (МВЗ7586) | 95.9.08.013.99.014 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126641 |  | 80633-Р-2450-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000345854 | Клапан отсечной 2450-UV 002/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002132017 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Март 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126546 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-403 | 0000345691 | Термометр сопротивления с гильзой 2210-TT-005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002131699 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 2 | 04.05.2022 | К-516-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-516-22 | 03.07.2022 |  |  | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00126683 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002216258 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Июнь 2021 г. | 31.07.2021 | 66630.42 | 1121923.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2021 | в соответствии с тех.заключением (Корректировка заявки на обеспечение №000126666 от 11.05.2021)/ Уменьшено количество на 58,99 - Перенос резервирования 000046338 от 15.10.2021 12:17:30/ Уменьшено количество на 0,014 - Перенос резервирования 000047235 от 11 | 21.01.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030251 | Прочее |  | 16.838 | 11.05.2021 | 75.968 | 11.05.2021 | [7 empty] | 75.968 | ООО ТД "СПГ" | 20.04.2021 | 19.06.2021 | 75.968 | 14.07.2021 |  | 16.838 | 23.05.2022 | 16.838 | 08.10.2021
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126107 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-304 | 0000345062 | Преобразователь давления 2210-PT-062 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002656655 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос срока поставки согласовано с тех.спец. (Корректировка заявки на обеспечение №000146161 от 28.02.2022) | 12.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | К-90 -21 | Исполнено | К-90 -21 | 04.02.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 1
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126572 | 0011-ООТД от 14.01.2021 | КИП тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 0000346546 | Клапан предохранительный 2210-PSV-020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002131656 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 19.06.2021 | 1 | 22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2230 Промпарк №2 с насосной (МВЗ7581) | 95.9.08.013.91.008 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126863 | 0007 - ООТД от 12.01.2021 | Тит. 2230 Промпарк №2 с насосной | 0000347716 | Клапан отсечной 2230-UV-016/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002134165 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Апрель 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 25.01.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.06.2021 | 1 | 25.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
ОЗХ ИЗП - основные объекты строительства | 95.9.08.013.18. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00126149 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-110 | 0000344657 | Расходомер вихревой 2210-FT-008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002658180 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146305 от 01.03.2022) | 13.01.2021 |  |  | 000030240 | Прочее |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1