## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000443898 | Прокладка 1-1-15-63-09Г2С-14-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002685080 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 3 | 05.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000443898 | Прокладка 1-1-15-63-09Г2С-14-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707592 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 350 | 350 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.10.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 1 | 05.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000336044 | Задвижка клиновая DN150 PN40 20ГЛ А ХЛ1 403 фланцевое 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 003138550 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 15000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000165029 от 27.09.2022) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 27.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157545 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК5 | 0000382262 | Колонна железобетонная К530-60-2 (К4.80633-Р-2465-07-005-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586468 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 16 | 09.12.2021 | [16 empty] | 16 | 30.12.2021 | 16 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495930 | Задвижка клиновая DN20 PN16 L527 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845558 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000423493 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп3 ГОСТ 16523-97 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002731962 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 15510 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152790 от 13.05.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.141 | 13.05.2022 | 0.141 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.141 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.141 | 25.04.2022 |  | 0.141 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000426836 | Опора под отвод ЛО-80-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608680 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 13 | 10.01.2022 | 13 | 11.01.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 13 | 20.06.2022 |  | 13 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425945 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608608 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 12 | 10.01.2022 | 24 | 18.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000401150 | Тройник переходный 630х8-325х6,0-1,6 09Г2С ОСТ 34 10.764-97 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003008292 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 30000 | 300000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 26.01.2023 | 10 | 27.08.2022 | 10 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401150 | Тройник переходный 630х8-325х6,0-1,6 09Г2С ОСТ 34 10.764-97 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351778 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 30000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 2 | 07.09.2021 | 5 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401150 | Тройник переходный 630х8-325х6,0-1,6 09Г2С ОСТ 34 10.764-97 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351778 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 30000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 2 | 07.09.2021 | 5 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000408510 | Отвод электросварной седловой DN500х90 мм ПЭ100 SDR11 ТУ 2248-001-73802629-2014 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487438 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 25320 | 50640 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136643 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000499680 | Труба тип 1-530х10-К52-17Г1С-У ГОСТ 20295-85 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931055 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 24.62 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162157 от 15.08.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 24.622 | 15.08.2022 | 24.622 | 15.08.2022 | [7 empty] | 24.622 | ОАО "Уралтрубпром" | 11.08.2022 | 10.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417332 | Задвижка клиновая DN200 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L330 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551065 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 6 | 22.11.2021 | 6 | 22.11.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 6 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417332 | Задвижка клиновая DN200 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L330 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002978623 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 21.01.2023 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382226 | Колонна железобетонная К440-60-2 (К18.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234598 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.07.2021 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 6 | 21.06.2021 | 6 | 22.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ЖБИ74" | 11.06.2021 | 24.10.2021 | 6 | 23.07.2021 |  | 6 | 26.10.2021 | 6 | 19.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000417162 | Кран шаровой DN40 PN16 L295 VB-AB5 M (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002685174 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 24.03.2022 | 1 | 25.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389694 | Отвод 90-273х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002272567 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.04.2022 | 4400 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 2 | 22.07.2021 | 2 | 23.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440946 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х3,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653686 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188074 | 487913 от 15.08.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_И2 | 0000440946 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х3,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003041516 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | ДС-3758-22 | Исполнено | ДС-3758-22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169271 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451270 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПа тит.5210,5215 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002702103 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000436601 | Задвижка шиберная ножевая DN250 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003066402 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 200000 | 200000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.02.2023 | 1 | 08.09.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107728 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164334 от 19.09.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108054 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164343 от 19.09.2022) | 24.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000501921 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л13.LST-002) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002915136 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 09.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387815 | Переход ASME/ГОСТ 914x920x12-09Г2С-14 ОК.Э.180621.402 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254433 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000230062 | Отвод 90 град. 0063 мм ПЭ100 SDR11 литой | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002787501 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157914 от 04.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 04.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130297 |  | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010_ИА | 0000358149 | Конденсатоотводчик VTS-CB7_2 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002169380 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.03.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 12.08.2021 | 1 | 17.03.2021 | 2 | 27.03.2021 | ДС-816 -21 | Исполнено | ДС-816 -21 | 27.03.2021 | 29.08.2021 | 29.08.2021 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590565 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 2900 | 17400 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 6 | 13.12.2021 | 6 | 14.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 6 | 26.05.2022 |  | 6 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590434 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 2900 | 52200 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 18 | 13.12.2021 | 18 | 14.12.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 18 | 26.05.2022 |  | 18 | 04.07.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002696583 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 2900 | 8700 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 3 | 03.04.2022 | 3 | 04.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 3 | 25.08.2022 |  | 3 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002848324 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.11.2022 | 2900 | 17400 | Дата окончания поставки по спецификации 18.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.12.2022 | 6 | 27.07.2022 | 6 | 28.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 14.10.2022 | 18.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763723 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155809 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 09.06.2022 | 5 | 08.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 5 | 31.08.2022 |  | 5 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697088 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636732 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 22 | 22.02.2022 | 22 | 24.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 22 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002642602 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 17.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 13.04.2022 | 18.05.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163880 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002648291 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417396 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ VG-CN0) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551227 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 4 | 22.11.2021 | 4 | 22.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439308 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-008 (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644793 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000380057 | Прокладка А-80-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (141х87х2) | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002229523 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 290 | 580 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128166 от 03.06.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 01.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000380057 | Прокладка А-80-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (141х87х2) | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002231526 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 300 | 4800 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.11.2021 | 16 | 08.06.2021 | 16 | 09.06.2021 |  | Исполнено |  | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 16 | 16 | ООО "Ю-Сеал" | 16.06.2021 | 14.07.2021 | 16 | 24.06.2021 | 16 | 16 | 01.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747480 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4268 | 25608 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 6 | 30.05.2022 | [16 empty] | 6 | 31.05.2022 | 4 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533976 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1600 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304255 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1600 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 1 | 19.08.2021 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000421832 | Кольцо опорно-направляющее типа АРS нагрузка до 300 кг с безболтовым креплением для футляра 325/8 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979048 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 38 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 38 | 25.08.2022 | 38 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 38
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343739 | Заглушка фланцевая 4-15-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477431 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3000 | 33000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 11 | 15.10.2021 | [16 empty] | 11 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343739 | Заглушка фланцевая 4-15-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304263 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.05.2022 | 3000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 20 | 01.09.2021 | 20 | 02.09.2021 | [7 empty] | 20 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 20 | 25.04.2022 |  | 20 | 08.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422124 | Втулка под фланец РЕ100 SDR11 DN180 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002755691 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.10.2022 | 4 | 01.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422124 | Втулка под фланец РЕ100 SDR11 DN180 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002696526 | 31.03.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 13.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422124 | Втулка под фланец РЕ100 SDR11 DN180 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002788195 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000487022 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR 11 DN315х110 ТУ 22.21.29-001-500-49230-2021 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002786953 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157849 от 04.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 17 | 04.07.2022 | 17 | 04.07.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 17 | 28.06.2022 |  | 17 | 30.08.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000142052 | Переход ПЭ-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739781 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4298 | 4298 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000142052 | Переход ПЭ-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649596 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 5952 | 5952 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374743 | Тройник неравнопроходной монолитный DN500х180 РЕ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213229 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.07.2021 | 35000 | 70000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 2 | 07.05.2021 | 2 | 11.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 2 | 14.07.2021 |  | 2 | 23.07.2021 | 2 | 19.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698255 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002690570 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 10.06.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002690572 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 10.06.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764620 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.06.2022 | 1834.6 | 5503.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155976 от 09.06.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 3 | 09.06.2022 | 3 | 09.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 3 | 03.06.2022 |  | 3 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000448881 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-16/24-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764621 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.06.2022 | 1834.6 | 1834.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155977 от 09.06.2022) | 02.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 09.06.2022 | 1 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341934 | Труба МУЛЬТИПАЙП 1075 II ПЭ 100-RC/ПЭ 100-RC SDR11 250х22,7 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620849 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2418.5 | 2200835 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 910 | 24.01.2022 | [16 empty] | 910 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370245 | Клапан предохранительный 2465-PSV-014 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200341 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000421911 | Кольцо опорно-направляющее типа АРМ нагрузка до 750 кг с безболтовым креплением для футляра 377/9 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002955355 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 13 | 23.08.2022 | 13 | 24.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 13
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479457 | Опора ХС-2-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782234 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 3 | 28.06.2022 | 3 | 29.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169270 | 0000451273 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451272 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПа тит.2130 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702101 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479422 | Опора ХС-1-500 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-009 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782233 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 6 | 28.06.2022 | 6 | 29.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354215 | Расходомер массовый 2465-FT 005A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654356 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000380146 | Манжета герметизирующая неразъемная 89/325-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935447 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162192 от 16.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 16.08.2022 | 2 | 16.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 2 | 20.07.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000035358 | Отвод П90-273х12 -09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739753 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 6173.76 | 12347.52 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002639617 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 43015.71 | 25809.43 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.06.2022 | 0.6 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.6 | 14.02.2022 | 0.6 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164312 | Заявка №365325 от 18.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-КЖ1_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002650412 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 13.05.2022 | 43015.71 | 492185.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.06.2022 | 11.442 | 22.02.2022 | 11.442 | 24.02.2022 | [7 empty] | 11.442 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 11.442 | 28.04.2022 |  | 11.442 | 16.05.2022 | 1.08 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142493 | ООО ИЗП-0489-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002290062 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 1606350 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | Уменьшено количество на 10,02 - Перенос резервирования 000051469 от 07.04.2022 15:30:02 | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 21.418 | 13.08.2021 | 31.438 | 16.08.2021 | [7 empty] | 31.438 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 31.438 | 27.09.2021 |  | 21.418 | 07.04.2022 | 1.225 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728200 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 59805 | 19137.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152419 от 06.05.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.32 | 06.05.2022 | 0.32 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.32 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.32 | 27.05.2022 |  | 0.32 | 17.06.2022 | 0.157 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139972 | ООО ИЗП-0382-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_ИВ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273011 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 6519150 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 14.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 86.922 | 22.07.2021 | 86.922 | 23.07.2021 | [7 empty] | 86.922 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 86.922 | 27.09.2021 |  | 86.922 | 13.10.2021 | 5.663 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193357 | 536014 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1_И4 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 51675 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2023 | 0.795 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.795 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161184 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1-И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002618805 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 43015.71 | 34670.66 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 346152 | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 0.806 | 20.01.2022 | [16 empty] | 0.806 | 20.01.2022 | 0.806 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272999 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 13725 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 0.183 | 22.07.2021 | 0.183 | 23.07.2021 | [7 empty] | 0.183 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.183 | 27.09.2021 |  | 0.183 | 17.10.2021 | 0.183 | 10.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173102 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734878 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57260.19 | 2676169.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 46.737 | 17.05.2022 | [16 empty] | 46.737 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000272742 | Переход ПЭ-273х7-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595075 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 3380 | 3380 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000272742 | Переход ПЭ-273х7-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758026 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3380 | 3380 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479451 | Опора ХС-2-300 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782238 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 3 | 28.06.2022 | 3 | 29.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000512203 | Тройник НПВХ 90 160 SDR 34 ГОСТ 32413-2013 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 003138111 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.02.2023 | 9 | 27.09.2022 | 9 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002591346 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 6 | 23.03.2022 |  | 6 | 02.06.2022 | 6 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590554 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 36 | 23.12.2021 | 36 | 29.12.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 36 | 23.03.2022 |  | 36 | 02.06.2022 | 10 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590419 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 11 | 23.12.2021 | 11 | 29.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 11 | 23.03.2022 |  | 11 | 02.06.2022 | 10 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979067 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 10459 | 10459 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590322 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002788795 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 10459 | 20918 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 4 | 19.09.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000421841 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 219/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002596411 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 6 | 23.03.2022 |  | 6 | 02.06.2022 | 4 | 15.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000173277 | Арматура А-I 12 Ст3пс ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002222651 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 55000 | 40260 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 | Номенклатура ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127355 от 21.05.2021) | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.732 | 21.05.2021 | 0.732 | 21.05.2021 | [7 empty] | 0.732 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.732 | 17.05.2021 |  | 0.732 | 07.06.2021 | 0.732 | 07.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137279 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21; УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА; 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000173278 | Арматура А-I 14 Ст3сп/пс ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002233098 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 35952.41 | 148123.93 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 10.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.10.2021 | 4.12 | 16.06.2021 | [16 empty] | 3.965 | 16.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687813 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.04.2022 | 59465.45 | 13320.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148701 от 23.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.224 | 24.03.2022 | 0.224 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.224 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.224 | 31.03.2022 |  | 0.224 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163747 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0043-22 от 11.01.2022 | 2465-07-010-КЖ1_ИВ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687812 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.04.2022 | 59465.45 | 234174.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148700 от 23.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.938 | 24.03.2022 | 3.938 | 23.03.2022 | [7 empty] | 3.938 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 3.938 | 31.03.2022 |  | 3.938 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163483 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3684) | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638895 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 65900 | 12059.7 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 0.183 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.183 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193404 | 535944 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1_И2 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147570 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 66458.31 | 17345.62 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 05.10.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 01.02.2023 | 0.261 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.261 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139974 | ООО ИЗП-0383-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1_ИВ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002281198 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 1120 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000132457 от 03.08.2021) | 14.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.016 | 03.08.2021 | 0.016 | 03.08.2021 | [7 empty] | 0.016 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.016 | 02.09.2021 |  | 0.016 | 18.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138829 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277386 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 653250 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131738 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 8.71 | 29.07.2021 | 8.71 | 29.07.2021 | [7 empty] | 8.71 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 8.71 | 31.08.2021 |  | 8.71 | 20.09.2021 | 8.257 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277414 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 75000 | 836400 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131765 от 29.07.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.152 | 29.07.2021 | 11.152 | 29.07.2021 | [7 empty] | 11.152 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 11.152 | 02.09.2021 |  | 11.152 | 22.09.2021 | 9.25 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136727 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272240 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.08.2021 | 60000 | 11770140 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131124 от 21.07.2021)/ Уменьшено количество на 18,864 - Перенос резервирования 000051468 от 07.04.2022 15:28:30/ Уменьшено количество на 16,585 - Перенос резервирования 000056122 от 01.09.2022 12:49:55 | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 196.169 | 21.07.2021 | 234 | 21.07.2021 | [7 empty] | 234 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 234 | 28.07.2021 |  | 196.169 | 01.09.2022 | 89.423 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163489 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3672) | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638962 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 65500 | 181238.5 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 2.767 | 14.02.2022 | [16 empty] | 2.767 | 14.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002639618 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 65500 | 734386 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.06.2022 | 11.212 | 14.02.2022 | [16 empty] | 11.212 | 14.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142605 | №2 от 27.09.2021 КСМП | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002295638 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 33908.33 | 398931.5 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 232830¶ | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.12.2021 | 11.765 | 13.08.2021 | [16 empty] | 11.765 | 13.08.2021 | 11.765 | 21.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146812 | 13.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002411896 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 33908.33 | 123867.13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 15.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.01.2022 | 3.653 | 15.09.2021 | [16 empty] | 3.653 | 15.09.2021 | 3.653 | 07.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148569 | 26.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002448330 | 26.09.2021 | 26.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 33908.33 | 10918.48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 26.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.01.2022 | 0.322 | 29.09.2021 | [16 empty] | 0.322 | 29.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000173287 | Арматура А-III 18 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277247 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 75000 | 961650 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131680 от 29.07.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 12.822 | 29.07.2021 | 12.822 | 29.07.2021 | [7 empty] | 12.822 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 12.822 | 13.08.2021 |  | 12.822 | 28.08.2021 | 8.981 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152189 | 27.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002 КЖ-1 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002491887 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 120000 | 35880 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.02.2022 | 0.299 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.299 | 28.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277375 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 75000 | 260625 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131734 от 29.07.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.475 | 29.07.2021 | 3.475 | 29.07.2021 | [7 empty] | 3.475 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 3.475 | 17.08.2021 |  | 3.475 | 05.09.2021 | 1.269 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163483 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3684) | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638896 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 61053.05 | 252759.63 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 4.14 | 14.02.2022 | [16 empty] | 4.14 | 14.02.2022 | 4.14 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138829 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277210 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 1504300 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131664 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21.49 | 29.07.2021 | 21.49 | 29.07.2021 | [7 empty] | 21.49 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 21.49 | 29.08.2021 |  | 21.49 | 18.09.2021 | 2.89 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140279 | ООО ИЗП-0381-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИБ | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277220 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 70000 | 1166550 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131670 от 29.07.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 16.665 | 29.07.2021 | 16.665 | 29.07.2021 | [7 empty] | 16.665 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 16.665 | 30.09.2021 |  | 16.665 | 15.10.2021 | 15.766 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277215 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 1113210 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131669 от 29.07.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 15.903 | 29.07.2021 | 15.903 | 29.07.2021 | [7 empty] | 15.903 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 15.903 | 02.09.2021 |  | 15.903 | 18.09.2021 | 10.464 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136727 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272339 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 60000 | 10997820 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131199 от 21.07.2021)/ Уменьшено количество на 9,703 - Перенос резервирования 000051082 от 29.03.2022 10:22:46/ Уменьшено количество на 5 - Перенос резервирования 000051705 от 15.04.2022 16:30:09 | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 183.297 | 21.07.2021 | 198 | 21.07.2021 | [7 empty] | 198 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 198 | 28.07.2021 |  | 183.297 | 15.04.2022 | 145.564 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163483 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3684) | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638897 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62665.16 | 124077.02 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 1.98 | 14.02.2022 | [16 empty] | 1.98 | 14.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002323488 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 31483.1 | 581807.69 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.12.2021 | 18.48 | 27.08.2021 | [16 empty] | 18.48 | 27.08.2021 | 18.48 | 08.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136727 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000173292 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272277 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.08.2021 | 62000 | 57414480 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131158 от 21.07.2021)/ Уменьшено количество на 82,41 - Перенос резервирования 000048823 от 13.01.2022 17:22:02 | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 926.04 | 21.07.2021 | 1008.45 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1008.45 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1008.45 | 28.07.2021 |  | 926.04 | 13.01.2022 | 587.909 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152189 | 27.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002 КЖ-1 | 0000173293 | Арматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002491944 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 65500 | 101525 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.02.2022 | 1.55 | 28.10.2021 | [16 empty] | 1.55 | 28.10.2021 | 1.55 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138829 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000173293 | Арматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277419 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 75000 | 5025000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131767 от 29.07.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 67 | 29.07.2021 | 67 | 29.07.2021 | [7 empty] | 67 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 67 | 29.08.2021 |  | 67 | 18.09.2021 | 61.84 | 26.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ковшар Роман Константинович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173185 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-003-Т3 | 0000173631 | Блок бетонный ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002736394 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 6048.36 | 12096.72 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 2 | 18.05.2022 | [16 empty] | 2 | 18.05.2022 | 2 | 01.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000177166 | Заглушка 1-200-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665093 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 14.08.2022 | 2772.1 | 5544.2 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000177191 | Заглушка 1-80-1,6 сталь 20 АТК24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668364 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00162481 |  | Для подключения КТПН (Ротовелд) | 0000178353 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Д ГОСТ 1232-82 | Изоляторы стеклянные | Изоляторы | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002629353 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 319.24 | 1276.96 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 04.10.2022 | 4 | 08.02.2022 | [16 empty] | 4 | 08.02.2022 | 4 | 24.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00171585 |  | Для подключения КТПН (Ротовелд) | 0000178353 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Д ГОСТ 1232-82 | Изоляторы стеклянные | Изоляторы | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002722944 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 319.24 | 8300.24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 29.12.2022 | 26 | 29.04.2022 | [16 empty] | 26 | 29.04.2022 | 26 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002698251 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 34004.98 | 24313.56 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.09.2022 | 0.715 | 04.04.2022 | 0.715 | 05.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.715
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698547 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2427.21 | 308255.67 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395044 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.08.2022 | 127 | 04.04.2022 | [16 empty] | 127 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157140 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581816 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1952.55 | 156204 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 80 | 04.12.2021 | [16 empty] | 80 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457043 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 1952.55 | 1952.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 1 | 01.10.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 1 | 10.03.2022 |  | 1 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000181253 | Кольцо стеновое КС 10-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002372886 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1952.55 | 1952.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.02.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 13.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 1 | 17.01.2022 |  | 1 | 29.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00182492 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870086 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3025.57 | 6051.14 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 490185¶ | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.12.2022 | 2 | 10.08.2022 | [16 empty] | 2 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002741154 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3025.57 | 6051.14 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.10.2022 | 2 | 24.05.2022 | [16 empty] | 2 | 24.05.2022 | 2 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133660 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202329 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Август 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 54492.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2021 | 20 | 26.04.2021 | 20 | 02.08.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 20 | 31.01.2022 |  | 20 | 23.02.2022 | 20 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140594 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271278 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.03.2022 | 2724.62 | 81738.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.03.2022 |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2021 | 30 | 21.07.2021 | 30 | 22.07.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 30 | 04.02.2022 |  | 30 | 24.02.2022 | 27 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348896 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 2724.62 | 166201.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 61 | 06.09.2021 | 61 | 07.09.2021 | [7 empty] | 61 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 61 | 21.02.2022 |  | 61 | 16.03.2022 | 30 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002372887 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 2724.62 | 27246.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 10 | 10.09.2021 | 10 | 13.09.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 10 | 21.02.2022 |  | 10 | 16.03.2022 | 10 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002797496 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3025.57 | 18153.42 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.11.2022 | 6 | 14.07.2022 | [16 empty] | 6 | 14.07.2022 | 3 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002852957 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3025.57 | 124048.37 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 41 | 08.08.2022 | 41 | 29.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 41
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002740043 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5190.9 | 5190.9 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428238 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452418 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 01.04.2022 | 5500 | 5500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 03.04.2022 | 1 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00188662 |  | 80633-Р-2465-10-003-НВК | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003052975 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5190.9 | 10381.8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.12.2022 | 2 | 06.09.2022 | [16 empty] | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348897 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.06.2022 | 5500 | 495000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 90 | 06.09.2021 | 90 | 07.09.2021 | [7 empty] | 90 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 90 | 04.05.2022 |  | 78 | 17.05.2022 | 78 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002372888 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 5500 | 143000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 26 | 10.09.2021 | 26 | 13.09.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 26 | 08.04.2022 |  | 26 | 18.04.2022 | 26 | 13.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168810 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698231 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5548.6 | 887776 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.08.2022 | 160 | 04.04.2022 | [16 empty] | 160 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698548 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5548.6 | 1187400.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395044 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.08.2022 | 214 | 04.04.2022 | [16 empty] | 214 | 26.08.2022 | 64 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157140 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581817 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 6800 | 761600 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Уменьшено количество на 8 - Перенос резервирования 000051410 от 06.04.2022 14:02:46 | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 112 | 04.12.2021 | [16 empty] | 112 | 06.04.2022 | 37 | 10.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157136 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581771 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 6800 | 856800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 126 | 04.12.2021 | [16 empty] | 126 | 04.12.2021 | 15 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157139 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Сернисто-щелочная канализация (D7P) | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581811 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 6800 | 258400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 38 | 04.12.2021 | [16 empty] | 38 | 04.12.2021 | 5 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00135093 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ, тит 2465 (СО) | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002216673 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 6800 | 197200 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 12.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.09.2021 | 29 | 13.05.2021 | [16 empty] | 29 | 13.05.2021 | 29 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452420 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 6800 | 129200 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 19 | 29.09.2021 | 19 | 01.10.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 19 | 03.03.2022 |  | 19 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348901 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 11.04.2022 | 6800 | 68000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 10 | 06.09.2021 | 10 | 07.09.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 10 | 11.03.2022 |  | 10 | 02.04.2022 | 10 | 08.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002372889 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 18.04.2022 | 6800 | 95200 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 14 | 10.09.2021 | 14 | 13.09.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 14 | 16.03.2022 |  | 14 | 02.04.2022 | 14 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581788 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 7265.23 | 726523 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 100 | 04.12.2021 | [16 empty] | 100 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157136 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581772 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 7265.23 | 7265.23 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 1 | 04.12.2021 | [16 empty] | 1 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002740045 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 7819.49 | 70375.41 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428238 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 06.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | [16 empty] | 9 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00135093 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ, тит 2465 (СО) | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002216681 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 7265.23 | 21795.69 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000048102 от 09.12.2021 11:54:08 | 12.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.09.2021 | 3 | 13.05.2021 | [16 empty] | 3 | 09.12.2021 | 3 | 23.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452423 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 7265.23 | 50856.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 7 | 29.09.2021 | 7 | 01.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 7 | 03.03.2022 |  | 7 | 14.03.2022 | 2 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000181262 | Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582120 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.04.2022 | 7265.23 | 36326.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 5 | 08.12.2021 | 5 | 08.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 5 | 03.03.2022 |  | 5 | 14.03.2022 | 4 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581789 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 1524000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 127 | 04.12.2021 | [16 empty] | 127 | 04.12.2021 | 14 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00135093 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ, тит 2465 (СО) | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002216674 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 12000 | 96000 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 12.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.09.2021 | 8 | 13.05.2021 | [16 empty] | 7 | 02.08.2021 | 5 | 23.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559644 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 16.05.2022 | 12000 | 600000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138394 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 50 | 26.11.2021 | 50 | 26.11.2021 | [7 empty] | 50 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 50 | 21.04.2022 |  | 50 | 11.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452424 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 01.04.2022 | 12000 | 180000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 15 | 29.09.2021 | 15 | 01.10.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 15 | 01.03.2022 |  | 15 | 03.04.2022 | 12 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348906 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 23.05.2022 | 12000 | 456000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 38 | 06.09.2021 | 38 | 07.09.2021 | [7 empty] | 38 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 38 | 25.04.2022 |  | 38 | 02.06.2022 | 10 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002797500 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 12395.78 | 1078432.86 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.11.2022 | 87 | 14.07.2022 | [16 empty] | 87 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003022208 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 12395.78 | 656976.34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.12.2022 | 53 | 01.09.2022 | [16 empty] | 53 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000181264 | Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582121 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 12000 | 1200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 100 | 08.12.2021 | 100 | 08.12.2021 | [7 empty] | 100 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 100 | 12.04.2022 |  | 100 | 17.05.2022 | 2 | 08.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002623883 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Февраль 2022 г. | 29.04.2022 | 3711 | 456453 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000143413 от 26.01.2022)/ Уменьшено количество на 10 - Перенос резервирования 000051409 от 06.04.2022 14:01:31 | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 123 | 26.01.2022 | 133 | 26.01.2022 | [7 empty] | 133 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 133 | 06.04.2022 |  | 123 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002797501 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 5098.5 | 5098.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.11.2022 | 1 | 14.07.2022 | [16 empty] | 1 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002852961 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 5098.5 | 15295.5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 3 | 08.08.2022 | 3 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158212 | 14.12.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК.СО | 0000183946 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Строительные и отделочные материалы | т | 002592367 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 195000 | 106080 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.05.2022 | 0.544 | 15.12.2021 | [16 empty] | 0.544 | 15.12.2021 | 0.544 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ковшар Роман Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00172855 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК.СО | 0000183946 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Строительные и отделочные материалы | т | 002732932 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 196152.75 | 222044.91 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.10.2022 | 1.132 | 16.05.2022 | [16 empty] | 1.132 | 16.05.2022 | 1.132 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166133 |  | 80633-Р-2465-07-002/003/005-КЖ1 | 0000184030 | Лист 25 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002690609 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 43576 | 76955.22 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.07.2022 | 1.766 | 25.03.2022 | [16 empty] | 1.766 | 25.03.2022 | 1.766 | 26.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169876 | 13.04.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000184033 | Лист 30 09Г2С ГОСТ 19903-74 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002707486 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 37949.4 | 81287.61 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.08.2022 | 2.142 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2.142 | 14.04.2022 | 2.142 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000184035 | Лист 4 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002226296 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 44353.01 | 37655.71 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.09.2021 | 0.849 | 28.05.2021 | [16 empty] | 0.849 | 28.05.2021 | 0.849 | 17.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128778 | ООО "ИЗП"-0005-21 28.01.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 Сваи с СО | 0000184035 | Лист 4 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002153134 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 22.02.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 44353.01 | 102011.92 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2021 | 2.3 | 22.02.2021 | [16 empty] | 2.3 | 22.02.2021 | 2.264 | 23.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000184036 | Лист 4 Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002226298 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 41086.33 | 23254.86 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.09.2021 | 0.566 | 28.05.2021 | [16 empty] | 0.566 | 28.05.2021 | 0.566 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002192711 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 42000 | 5250 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.08.2021 | 0.125 | 09.04.2021 | 0.125 | 12.04.2021 | [7 empty] | 0.125 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.125 | 17.05.2021 |  | 0.125 | 07.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002585385 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 13.03.2022 | 10000 | 1480000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.03.2022 | Уменьшено количество на 10 - Перенос резервирования 000051120 от 29.03.2022 17:04:32/ Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000054364 от 30.06.2022 10:56:12 | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.04.2022 | 148 | 08.12.2021 | 160 | 09.12.2021 | [7 empty] | 160 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 160 | 02.03.2022 |  | 148 | 30.06.2022 | 11 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002585374 | 07.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Март 2022 г. | 27.02.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.02.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.05.2022 | 10 | 27.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 10 | 18.02.2022 |  | 10 | 03.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002665860 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.07.2022 | 1 | 10.03.2022 | 1 | 11.03.2022 | [7 empty] | 1 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 1 | 08.06.2022 |  | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002590575 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.02.2022 | 5393.71 | 156417.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.02.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 29 | 23.12.2021 | 29 | 29.12.2021 | [7 empty] | 29 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 29 | 18.02.2022 |  | 29 | 03.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000184371 | Люк Т(C250)-К.2-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002596323 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.02.2022 | 5393.71 | 26968.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.02.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 5 | 18.02.2022 |  | 5 | 03.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Водоподготовка (5х6 м) (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.015 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175059 |  | Устройство проезда (водоотведение) | 0000187068 | Обертка липкая Полилен-ОБ, 40-ОБ-63 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Конструкционные материалы | т | 002757506 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 182680.02 | 19729.44 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 30.10.2022 | 0.108 | 03.06.2022 | [16 empty] | 0.108 | 03.06.2022 | 0.108 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158212 | 14.12.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК.СО | 0000187068 | Обертка липкая Полилен-ОБ, 40-ОБ-63 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Конструкционные материалы | т | 002592368 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 183631.11 | 49947.66 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.05.2022 | 0.272 | 15.12.2021 | [16 empty] | 0.272 | 15.12.2021 | 0.272 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933269 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162171 от 15.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 12 | 16.08.2022 | 12 | 15.08.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 12 | 08.07.2022 |  | 12 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000187207 | Опора 108-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002854798 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 220 | 220 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187248 | Опора 219-ТО-А2-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583378 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187259 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002950218 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2800 | 16800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162293 от 18.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 25.08.2022 | 6 | 18.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 6 | 29.07.2022 |  | 6 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003145151 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 1140000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | спецификация 8 (Корректировка заявки на обеспечение №000165543 от 03.10.2022) | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 380 | 03.10.2022 | 380 | 03.10.2022 | ДС-3137-22 | Исполнено | ДС-3137-22 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 380
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175326 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002760045 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 2600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 439958 | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.10.2022 | 13 | 08.06.2022 | [16 empty] | 13 | 08.06.2022 | 13 | 16.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187317 | Опора 45-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583313 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 127.9 | 1534.8 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 12 | 08.12.2021 | 12 | 08.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 12 | 08.07.2022 |  | 12 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00180508 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С | 0000187317 | Опора 45-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002827530 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 125.87 | 251.74 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 03.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187327 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583309 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 3000 | 543000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 181 | 08.12.2021 | 181 | 08.12.2021 | [7 empty] | 181 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 181 | 08.06.2022 |  | 181 | 09.07.2022 | 137 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003050477 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 36000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163228 от 02.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 18 | 02.09.2022 | 18 | 02.09.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 18 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000187369 | Опора 89-КП-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601635 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Не соответсвие наименования с ТКП поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000141426 от 24.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 24.12.2021 | 1 | 24.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 1 | 24.11.2021 |  | 1 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187424 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583207 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 945 | 109620 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 116 | 08.12.2021 | 116 | 08.12.2021 | [7 empty] | 116 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 116 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000187427 | Опора неподвижная 325-Т12.29 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583212 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 39 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 39 | 08.12.2021 | 39 | 08.12.2021 | [7 empty] | 39 | ООО "Завод "УралТехПром" | 30.04.2022 | 08.08.2022 | 39 | 22.06.2022 |  | 39 | 09.08.2022 | 12 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212206 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 1 | 04.05.2021 | 1 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 1 | 25.08.2021 |  | 1 | 21.02.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270755 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 5500 | 16500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 3 | 19.07.2021 | 3 | 20.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270741 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 2 | 19.07.2021 | 2 | 20.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002691917 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329631 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.08.2022 | 5500 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 4 | 01.09.2021 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002379527 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 14.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698282 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 86000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.08.2022 | 43 | 04.04.2022 | 43 | 05.04.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000187733 | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002792227 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 3000 | 27000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 9 | 19.07.2022 | 9 | 20.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000188192 | Отвод П45-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351747 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2600 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 1 | 07.09.2021 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843547 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2500 | 25000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.12.2022 | 10 | 28.07.2022 | [16 empty] | 10 | 28.07.2022 | 6 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532929 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 900 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188194 | Отвод П45-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649529 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747474 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 978.98 | 6852.86 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 7 | 30.05.2022 | [16 empty] | 7 | 31.05.2022 | 7 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532930 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 6 | 09.12.2021 | 6 | 10.12.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 18.06.2022 |  | 6 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351748 | 06.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 31.01.2022 | 2 | 15.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 18.06.2022 |  | 2 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188200 | Отвод П45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653648 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 1224.03 | 2448.06 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739743 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 6000 | 12000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022 | 2 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740905 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351749 | 06.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 31.01.2022 | 2 | 15.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188204 | Отвод П45-219х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665095 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 2436 | 4872 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 25.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188204 | Отвод П45-219х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002688586 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2436 | 2436 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188204 | Отвод П45-219х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740906 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2436 | 2436 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188208 | Отвод П45-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739745 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3636.4 | 10909.2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186608 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002982583 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 9000 | 9000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | [16 empty] | 1 | 25.08.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161150 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002618537 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 5061.34 | 40490.72 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 346008 | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 06.06.2022 | 8 | 20.01.2022 | [16 empty] | 8 | 20.01.2022 | 8 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532931 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 5261.29 | 15783.87 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188218 | Отвод П45-426х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758023 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 11252.45 | 45009.8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | 4 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188224 | Отвод П45-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002668123 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000188224 | Отвод П45-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351750 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 1 | 07.09.2021 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697097 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 335.79 | 1007.37 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 3 | 01.04.2022 | [16 empty] | 3 | 01.04.2022 | 3 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687308 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 335.79 | 2350.53 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 385904 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 7 | 24.03.2022 | [16 empty] | 7 | 24.03.2022 | 7 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532892 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 700 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 10 | 09.12.2021 | 10 | 10.12.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002644239 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 335.79 | 1343.16 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003024841 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 600 | 1200 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 2 | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649531 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 335.79 | 671.58 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002792230 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 600 | 600 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163493 |  | 80633-2465 (возврат №3628) | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638965 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 33000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | . Количество изменено с 58 шт. на 22 шт. | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 22 | 14.02.2022 | [16 empty] | 22 | 12.05.2022 | 22 | 02.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477403 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1500 | 166500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶/ Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000051478 от 08.04.2022 10:51:59. Количество изменено с 114 шт. на 111 шт. | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 111 | 15.10.2021 | [16 empty] | 111 | 20.06.2022 | 111 | 23.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351741 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 10 | 07.09.2021 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665859 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 3 | 10.03.2022 | 3 | 11.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002454747 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002694352 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | 2 | 31.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726602 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 | корректировка по замечаниям ДКЗ (Корректировка заявки на обеспечение №000152208 от 05.05.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 05.05.2022 | 1 | 05.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002379529 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 27.11.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.01.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696524 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 33000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 22 | 03.04.2022 | 22 | 04.04.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707791 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000188246 | Отвод П90-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788798 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163493 |  | 80633-2465 (возврат №3628) | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638966 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 587.61 | 85203.45 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 145 | 14.02.2022 | [16 empty] | 145 | 24.04.2022 | 145 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477404 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2500 | 712500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 285 | 15.10.2021 | [16 empty] | 285 | 15.10.2021 | 285 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533448 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 14.08.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002642604 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 04.06.2022 | 587.61 | 11752.2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.07.2022 | 20 | 16.02.2022 | 20 | 18.02.2022 | [7 empty] | 20 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 20 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192283 | №77 (29-ПСМ) от 24.09.2022 | 80633-Р-2465-06-008-ТМ | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003135915 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2400 | 14400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2023 | 6 | 26.09.2022 | [16 empty] | 6 | 26.09.2022 | 6 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697101 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 696.56 | 118415.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264. Количество изменено с 228 шт. на 199 шт.. Количество изменено с 199 шт. на 170 шт. | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 170 | 01.04.2022 | [16 empty] | 170 | 12.05.2022 | 170 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687309 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 696.56 | 36917.68 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 385904 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 53 | 24.03.2022 | [16 empty] | 53 | 24.03.2022 | 53 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747477 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 696.56 | 9055.28 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 13 | 30.05.2022 | [16 empty] | 13 | 31.05.2022 | 13 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782251 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 696.56 | 1393.12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | [16 empty] | 2 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734597 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 696.56 | 11144.96 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.10.2022 | 16 | 17.05.2022 | 16 | 18.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177207 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ И1 | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002777429 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 696.56 | 4179.36 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.11.2022 | 6 | 23.06.2022 | [16 empty] | 6 | 23.06.2022 | 5 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188265 | Отвод П90-159х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533492 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 5000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 18 | 09.12.2021 | 18 | 10.12.2021 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 18 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000188267 | Отвод П90-159х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002589037 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000139671 от 10.12.2021) | 28.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 10.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 2 | 25.08.2021 |  | 2 | 21.02.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188267 | Отвод П90-159х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699505 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 9 | 04.04.2022 | 9 | 05.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000188267 | Отвод П90-159х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002582067 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 908.2 | 908.2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697102 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1393.1 | 41793 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 30 | 01.04.2022 | [16 empty] | 30 | 01.04.2022 | 30 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638974 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1393.1 | 54330.9 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 39 | 15.02.2022 | [16 empty] | 39 | 15.02.2022 | 39 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163493 |  | 80633-2465 (возврат №3628) | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638967 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1393.1 | 114234.2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 82 | 14.02.2022 | [16 empty] | 82 | 19.04.2022 | 82 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186608 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002987261 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1393.1 | 45972.3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.01.2023 | 33 | 25.08.2022 | [16 empty] | 33 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477405 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4500 | 1075500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 239 | 15.10.2021 | [16 empty] | 239 | 15.10.2021 | 239 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150573 | 05.10.2021 | 80633-Р-2465-06--002-ТМ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002475123 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4500 | 391500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274645¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2022 | 87 | 13.10.2021 | [16 empty] | 87 | 13.10.2021 | 87 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178675 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788669 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1393.1 | 19503.4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 20.11.2022 | 14 | 06.07.2022 | [16 empty] | 14 | 06.07.2022 | 14 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638975 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1957.31 | 25445.03 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 13 | 15.02.2022 | [16 empty] | 13 | 15.02.2022 | 13 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163493 |  | 80633-2465 (возврат №3628) | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638968 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1957.31 | 17615.79 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | . Количество изменено с 42 шт. на 9 шт. | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 9 | 14.02.2022 | [16 empty] | 9 | 12.05.2022 | 9 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477406 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1262.26 | 56801.7 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 45 | 15.10.2021 | [16 empty] | 45 | 15.10.2021 | 45 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533482 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1262.26 | 3786.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002519325 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1262.26 | 18933.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.03.2022 | 15 | 22.11.2021 | 15 | 22.11.2021 | [7 empty] | 15 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 15 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177207 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ И1 | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002777428 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 6000 | 174000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.11.2022 | 29 | 23.06.2022 | [16 empty] | 29 | 23.06.2022 | 29 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188273 | Отвод П90-219х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739752 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4300 | 262300 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 61 | 23.05.2022 | [16 empty] | 61 | 23.05.2022 | 61 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188273 | Отвод П90-219х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477407 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3107.41 | 80792.66 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 26 | 15.10.2021 | [16 empty] | 26 | 15.10.2021 | 24 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188274 | Отвод П90-219х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477408 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4430.34 | 177213.6 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 40 | 15.10.2021 | [16 empty] | 40 | 15.10.2021 | 40 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638976 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1539.33 | 76966.5 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 50 | 15.02.2022 | [16 empty] | 50 | 15.02.2022 | 50 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477409 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1000 | 90000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 90 | 15.10.2021 | [16 empty] | 90 | 15.10.2021 | 90 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533502 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1000 | 34000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 34 | 09.12.2021 | 34 | 10.12.2021 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 34 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304091 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 750 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 6 | 01.09.2021 | 12 | 21.01.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182794 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002874170 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3500 | 28000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.12.2022 | 8 | 02.08.2022 | [16 empty] | 8 | 02.08.2022 | 7 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665984 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1539.33 | 21550.62 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 14 | 10.03.2022 | 14 | 11.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000188281 | Отвод П90-273х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843980 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 3925 | 3925 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159951 от 25.07.2022) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 25.07.2022 | 1 | 25.07.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638977 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5085.99 | 432309.15 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 85 | 15.02.2022 | [16 empty] | 85 | 15.02.2022 | 75 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477411 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3766.75 | 606446.75 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 161 | 15.10.2021 | [16 empty] | 161 | 15.10.2021 | 161 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000188288 | Отвод П90-325х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782253 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 9000 | 9000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638978 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5579.23 | 334753.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 60 | 15.02.2022 | [16 empty] | 60 | 15.02.2022 | 60 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175916 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764916 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 17000 | 527000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 31 | 10.06.2022 | [16 empty] | 31 | 10.06.2022 | 31 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175982 | Исх. № 1006/2465 РН КП-39 от 10.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002765258 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 17000 | 255000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 443829 | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 26.10.2022 | 15 | 10.06.2022 | [16 empty] | 15 | 10.06.2022 | 15 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00161150 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002618536 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 5579.23 | 390546.1 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 346008. Количество изменено с 102 шт. на 70 шт. | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 06.06.2022 | 70 | 20.01.2022 | [16 empty] | 70 | 12.05.2022 | 70 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533504 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 5297.18 | 42377.44 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 8 | 09.12.2021 | 8 | 10.12.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 8 | 18.06.2022 |  | 8 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304098 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 5297.18 | 301939.26 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 57 | 01.09.2021 | 114 | 21.01.2022 | [7 empty] | 57 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 57 | 18.06.2022 |  | 57 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180061 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002814697 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 17000 | 17000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 30.11.2022 | 1 | 15.07.2022 | [16 empty] | 1 | 15.07.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176904 |  | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774429 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 17000 | 34000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2 | 20.06.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000188303 | Отвод П90-426х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003040190 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 12193.19 | 24386.38 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 31.01.2023 | 2 | 01.09.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188303 | Отвод П90-426х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699382 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 12193.19 | 36579.57 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 3 | 10.04.2022 | 3 | 12.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000188303 | Отвод П90-426х9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002792228 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 12193.19 | 24386.38 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595073 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 15180.09 | 121440.72 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516827 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 15180.09 | 288421.71 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 19 | 11.11.2021 | [16 empty] | 19 | 11.11.2021 | 19 | 03.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477413 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 15180.09 | 288421.71 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 19 | 15.10.2021 | [16 empty] | 19 | 15.10.2021 | 19 | 03.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533555 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 19.10.2022 | 15180.09 | 30360.18 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00180512 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188307 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002827692 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 35000 | 1995000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 03.12.2022 | 57 | 19.07.2022 | [16 empty] | 57 | 19.07.2022 | 57 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687310 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 193.23 | 579.69 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 385904 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 3 | 24.03.2022 | [16 empty] | 3 | 24.03.2022 | 3 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739757 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 193.23 | 5410.44 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 28 | 23.05.2022 | [16 empty] | 28 | 23.05.2022 | 18 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533409 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 193.23 | 9081.81 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 | 13 шт в заявке ЗО00143039 | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 47 | 09.12.2021 | 47 | 10.12.2021 | [7 empty] | 47 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 47 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304066 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 700 | 9100 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 13 | 19.08.2021 | 26 | 21.01.2022 | [7 empty] | 13 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 13 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665094 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 193.23 | 386.46 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212205 | 04.05.2021 | 11.05.2021 | 12.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | . Количество изменено с 5 шт. на 1 шт. | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.09.2021 | 1 | 12.05.2021 | 5 | 13.05.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 13.08.2021 | 10.12.2021 | 5 | 29.11.2021 |  | 1 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143044 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 292.5 | 3217.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165408 от 30.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 30.09.2022 | 11 | 30.09.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 11 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188314 | Отвод П90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696529 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 400 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 12 | 03.04.2022 | 12 | 04.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188314 | Отвод П90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002709441 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697098 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1800 | 171000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 95 | 01.04.2022 | [16 empty] | 95 | 03.09.2022 | 52 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687311 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 45000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 385904 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 25 | 24.03.2022 | [16 empty] | 25 | 24.03.2022 | 25 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533437 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 34000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 20 | 09.12.2021 | 20 | 10.12.2021 | [7 empty] | 20 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 20 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002642603 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.07.2022 | 3 | 16.02.2022 | 3 | 18.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304067 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 900 | 8100 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 9 | 19.08.2021 | 18 | 21.01.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 9 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649560 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 1500 | 37500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 25 | 22.02.2022 | 25 | 24.02.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696533 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 1800 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 4 | 03.04.2022 | 4 | 04.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697099 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 800 | 26400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 33 | 01.04.2022 | [16 empty] | 33 | 01.04.2022 | 33 | 03.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687312 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 800 | 24000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 385904 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 30 | 24.03.2022 | [16 empty] | 30 | 24.03.2022 | 30 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477414 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 750 | 50250 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 67 | 15.10.2021 | [16 empty] | 67 | 15.10.2021 | 67 | 23.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002642605 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 240.78 | 6501.06 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.07.2022 | 27 | 16.02.2022 | 27 | 18.02.2022 | [7 empty] | 27 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 27 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304068 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.08.2022 | 750 | 86250 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 115 | 01.09.2021 | 230 | 21.01.2022 | [7 empty] | 115 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 115 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000188324 | Отвод П90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653287 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 332.96 | 4994.4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 15 | 25.02.2022 | 15 | 28.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000188324 | Отвод П90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002695997 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 332.96 | 8324 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 25 | 03.04.2022 | 25 | 04.04.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163493 |  | 80633-2465 (возврат №3628) | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638969 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 294.7 | 8546.3 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 29 | 14.02.2022 | [16 empty] | 29 | 14.02.2022 | 29 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739758 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 457000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 457 | 23.05.2022 | [16 empty] | 457 | 23.05.2022 | 457 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499614 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 950 | 921500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶/ Уменьшено количество на 200 - Перенос резервирования 000050760 от 23.03.2022 15:56:18 | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 970 | 08.11.2021 | [16 empty] | 970 | 23.03.2022 | 970 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304071 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 950 | 52250 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 55 | 01.09.2021 | 110 | 21.01.2022 | [7 empty] | 55 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 55 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697100 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 495.33 | 68355.54 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 138 | 01.04.2022 | [16 empty] | 138 | 01.04.2022 | 125 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687313 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 495.33 | 5943.96 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 385904 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 12 | 24.03.2022 | [16 empty] | 12 | 24.03.2022 | 12 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477415 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 368.54 | 14004.52 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 38 | 15.10.2021 | [16 empty] | 38 | 15.10.2021 | 38 | 23.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002642606 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 04.06.2022 | 495.33 | 1485.99 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.07.2022 | 3 | 16.02.2022 | 3 | 18.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687316 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 467 | 2335 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 5 | 24.03.2022 | [16 empty] | 5 | 24.03.2022 | 5 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304245 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 800 | 4800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 6 | 01.09.2021 | 12 | 21.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630663 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 14.08.2022 | 467 | 2802 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.06.2022 | 6 | 04.02.2022 | 6 | 07.02.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002466821 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.02.2022 | 1 | 18.10.2021 | 1 | 19.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707786 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 467 | 1868 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 4 | 18.04.2022 | 4 | 19.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784049 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 467 | 934 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000189126 | Переход ПК-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636740 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 595.86 | 1787.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000189126 | Переход ПК-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499615 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 383.09 | 1149.27 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 3 | 08.11.2021 | [16 empty] | 3 | 08.11.2021 | 1 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000189126 | Переход ПК-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649578 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 595.86 | 595.86 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000189139 | Переход ПК-159х10-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739760 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1708 | 3416 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000189153 | Переход ПК-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739762 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2500 | 10000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | [16 empty] | 4 | 23.05.2022 | 1 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000189153 | Переход ПК-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649579 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 982.61 | 4913.05 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000189164 | Переход ПК-219х6-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002794953 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2200 | 19800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 9 | 19.07.2022 | 9 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000189165 | Переход ПК-219х6-159х4,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351781 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000189174 | Переход ПК-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516829 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 2640.34 | 2640.34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000189183 | Переход ПК-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739764 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4179.6 | 4179.6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000189183 | Переход ПК-377х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533660 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 4342.94 | 4342.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000189185 | Переход ПК-377х12-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516830 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 8078.5 | 24235.5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 3 | 11.11.2021 | [16 empty] | 3 | 11.11.2021 | 3 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000189185 | Переход ПК-377х12-219х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636741 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 8078.5 | 24235.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000189201 | Переход ПК-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758025 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697105 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3850.43 | 15401.72 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 4 | 01.04.2022 | [16 empty] | 4 | 01.04.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595077 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 4178.81 | 12536.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 3 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687314 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3850.43 | 7700.86 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 24.03.2022 | [16 empty] | 2 | 24.03.2022 | 2 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533672 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 01.04.2022 | 4178.81 | 8357.62 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 2 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003024844 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 6000 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649593 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 4178.81 | 4178.81 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000189344 | Переход ПЭ-273х8-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516836 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5176.17 | 10352.34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 2 | 11.11.2021 | [16 empty] | 2 | 11.11.2021 | 2 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000189344 | Переход ПЭ-273х8-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636744 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 5176.17 | 10352.34 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172313 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000189350 | Переход ПЭ-426х10-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728573 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4965 | 14895 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 419862 | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 23.09.2022 | 3 | 11.05.2022 | [16 empty] | 3 | 11.05.2022 | 3 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000189350 | Переход ПЭ-426х10-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649597 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 6808 | 6808 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000189353 | Переход ПЭ-530х12-426х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762700 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 45000 | 45000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595079 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 3 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499616 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 4500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 3 | 08.11.2021 | [16 empty] | 3 | 08.11.2021 | 3 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304247 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 10 | 01.09.2021 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 10 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000189438 | Переход ПЭ-89х3,5-57х3-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764525 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171736 |  | ВЗиС | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723966 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 23600 | 354000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416365 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.09.2022 | 15 | 02.05.2022 | [16 empty] | 15 | 02.05.2022 | 15 | 15.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171736 |  | ВЗиС | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002726487 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 23600 | 47200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | [16 empty] | 2 | 05.05.2022 | 2 | 15.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171538 | заявка 413325 от 27.04.2022 тит. 2465 | Договор № 511/82-05/22-2 от 17.02.2022 г. ООО "Промстроймонтаж" | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002722157 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 04.05.2022 | Август 2022 г. | 09.09.2022 | 23600 | 2383600 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 | Уменьшено количество на 60 - Перенос резервирования 000056233 от 07.09.2022 9:58:26 | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 |  | 13.09.2022 | 101 | 04.05.2022 | 168 | 05.05.2022 | [7 empty] | 168 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 168 | 06.08.2022 |  | 101 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581796 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 9560 | 564040 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 59 | 04.12.2021 | [16 empty] | 59 | 04.12.2021 | 51 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157140 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581820 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 9560 | 984680 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 103 | 04.12.2021 | [16 empty] | 103 | 04.12.2021 | 103 | 24.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141707 | 03.08.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002281465 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 17.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 9560 | 133840 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 03.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.12.2021 | 14 | 17.08.2021 | [16 empty] | 14 | 17.08.2021 | 10 | 29.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140599 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Сернисто-щелочная канализация (D7) | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271303 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9560 | 19120 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2021 | 2 | 21.07.2021 | 2 | 22.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 2 | 31.01.2022 |  | 2 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452425 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 11.05.2022 | 9560 | 57360 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 6 | 29.09.2021 | 6 | 01.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 6 | 11.04.2022 |  | 6 | 18.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002373115 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 11.04.2022 | 9560 | 133840 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 14 | 10.09.2021 | 14 | 13.09.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 14 | 11.03.2022 |  | 14 | 26.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002797480 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7124.86 | 49874.02 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.11.2022 | 7 | 14.07.2022 | [16 empty] | 7 | 26.08.2022 | 4 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002930574 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 7124.86 | 712486 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 100 | 23.08.2022 | 100 | 29.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 100
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582123 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 9560 | 956000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 100 | 08.12.2021 | 100 | 08.12.2021 | [7 empty] | 100 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 95 | 11.08.2022 |  | 94 | 15.08.2022 | 43 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176832 |  | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002773985 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 7124.86 | 163871.78 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.11.2022 | 23 | 20.06.2022 | [16 empty] | 23 | 20.06.2022 | 23 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348913 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 10.06.2022 | 8283 | 74547 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 9 | 06.09.2021 | 9 | 07.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 10.06.2022 | 9 | 04.05.2022 |  | 6 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002373114 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 09.04.2022 | 8283 | 33132 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 4 | 10.09.2021 | 4 | 13.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 10.06.2022 | 4 | 11.03.2022 |  | 4 | 02.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000189901 | Плита перекрытия 1ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002930575 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 14569 | 174828 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 12 | 23.08.2022 | 12 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 12
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452426 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 15.06.2022 | 12500 | 12500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002797481 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10001.49 | 190028.31 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.11.2022 | 19 | 14.07.2022 | [16 empty] | 19 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000189902 | Плита перекрытия 1ПП20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582124 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 12500 | 87500 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 7 | 08.12.2021 | 7 | 08.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 7 | 11.08.2022 |  | 7 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581797 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 9329.01 | 932901 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 100 | 04.12.2021 | [16 empty] | 100 | 04.12.2021 | 3 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157136 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581777 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 9329.01 | 37316.04 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 4 | 04.12.2021 | [16 empty] | 4 | 04.12.2021 | 1 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141707 | 03.08.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002281464 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 04.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 9329.01 | 37316.04 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 03.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.12.2021 | 4 | 04.08.2021 | [16 empty] | 4 | 04.08.2021 | 4 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133657 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002218403 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 9329.01 | 18658.02 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.09.2021 | 2 | 17.05.2021 | [16 empty] | 2 | 03.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271297 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.06.2022 | 9329.01 | 167922.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2021 | 18 | 21.07.2021 | 18 | 22.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ВостСибРегион" | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10 | 06.05.2022 |  | 10 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000189903 | Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582125 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 9329.01 | 149264.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 16 | 08.12.2021 | 16 | 08.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 16 | 17.05.2022 |  | 16 | 15.06.2022 | 4 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000189908 | Плита перекрытия 4ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348915 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 20.05.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 18 | 06.09.2021 | 18 | 07.09.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 18 | 20.04.2022 |  | 18 | 12.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000189908 | Плита перекрытия 4ПП20-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002930578 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 19859 | 297885 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 15 | 23.08.2022 | 15 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 15
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581798 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 4000 | 376000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Уменьшено количество на 6 - Перенос резервирования 000056105 от 01.09.2022 10:17:21 | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 94 | 04.12.2021 | [16 empty] | 94 | 01.09.2022 | 14 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157140 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581821 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 4000 | 160000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 40 | 04.12.2021 | [16 empty] | 40 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002740048 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2806.45 | 5612.9 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428238 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133660 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202330 | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Август 2021 г. | 12.10.2021 | 4000 | 64000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.09.2021 | 16 | 27.04.2021 | 16 | 28.04.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "КБЖБ" | 17.05.2021 | 16.02.2022 | 16 | 11.10.2021 |  | 16 | 26.10.2021 | 16 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348916 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 22.04.2022 | 4000 | 220000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 55 | 06.09.2021 | 55 | 07.09.2021 | [7 empty] | 55 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 55 | 25.03.2022 |  | 55 | 08.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002372982 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 4000 | 72000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 18 | 10.09.2021 | 18 | 13.09.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 18 | 21.02.2022 |  | 18 | 16.03.2022 | 15 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582122 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.04.2022 | 4000 | 68000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 17 | 08.12.2021 | 17 | 08.12.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 17 | 11.03.2022 |  | 17 | 22.03.2022 | 17 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002653943 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 54432.18 | 71796.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.06.2022 | 1.319 | 01.03.2022 | 1.319 | 02.03.2022 | [7 empty] | 1.319 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 1.319 | 20.07.2022 |  | 1.319 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002666275 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 07.08.2022 | 54432.18 | 18452.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.07.2022 | 0.339 | 10.03.2022 | 0.339 | 11.03.2022 | [7 empty] | 0.339 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.339 | 20.07.2022 |  | 0.339 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590578 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 14.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.08.2022 | 54432.18 | 652097.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 11.98 | 14.12.2021 | 11.98 | 15.12.2021 | [7 empty] | 11.98 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 11.98 | 27.07.2022 |  | 11.98 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590391 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.08.2022 | 54432.18 | 184579.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 3.391 | 13.12.2021 | 3.391 | 14.12.2021 | [7 empty] | 3.391 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 3.391 | 27.07.2022 |  | 3.391 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000190757 | Полоса 200х6 Ст3сп ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002582085 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.08.2022 | 54432.18 | 276297.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.04.2022 | 5.076 | 08.12.2021 | 5.076 | 08.12.2021 | [7 empty] | 5.076 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 5.076 | 27.07.2022 |  | 5.076 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141397 | 30.07.2021 | 80633-Р-2210-07-002-КЖ1 ИБ | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002278661 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 02.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 5791.67 | 1390000.8 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 225398 | 30.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.12.2021 | 240 | 02.08.2021 | [16 empty] | 240 | 02.08.2021 | 240 | 16.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00142913 | 17.08.2021 | 80633-Р-2465-07-001,2,4,6-КЖ0 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002301930 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 5791.67 | 1245209.05 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 234246¶ | 17.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.12.2021 | 215 | 17.08.2021 | [16 empty] | 215 | 17.08.2021 | 215 | 24.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00143692 | 24.08.2021 | 80633-Р-2465-07-001,2,4,6-КЖ0 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002314495 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 5791.67 | 1621667.6 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 237571 | 24.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 06.01.2022 | 280 | 25.08.2021 | [16 empty] | 280 | 25.08.2021 | 280 | 02.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00142913 | 17.08.2021 | 80633-Р-2465-07-001,2,4,6-КЖ0 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002330629 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5791.67 | 5791670 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 240913 | 17.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.01.2022 | 1000 | 31.08.2021 | [16 empty] | 1000 | 31.08.2021 | 1000 | 02.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147203 | 16.09.2021 | 80633-Р-2465-07-001,2,4,6-КЖ0 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002420392 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5791.67 | 2895835 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | Уменьшено количество на 500 - Перенос резервирования 000045429 от 20.09.2021 13:22:35 | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.01.2022 | 500 | 17.09.2021 | [16 empty] | 500 | 20.09.2021 | 500 | 07.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152255 | 28.10.2021 | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002498868 | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5791.67 | 874542.17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.03.2022 | 151 | 06.11.2021 | [16 empty] | 151 | 06.11.2021 | 151 | 02.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00152255 | 28.10.2021 | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002499795 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 5791.67 | 3915168.92 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300114¶ | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.03.2022 | 676 | 08.11.2021 | [16 empty] | 676 | 24.01.2022 | 676 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159938 |  | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002607538 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 5700 | 1134300 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 05.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.05.2022 | 199 | 07.01.2022 | [16 empty] | 199 | 24.01.2022 | 199 | 16.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00161052 |  | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002617729 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 5700 | 1026000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 345216 | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.06.2022 | 180 | 19.01.2022 | [16 empty] | 180 | 19.01.2022 | 180 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164612 | 24.02.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002653533 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5700 | 3984300 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Заявка № 368771 | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.07.2022 | 699 | 25.02.2022 | [16 empty] | 699 | 14.07.2022 | 699 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00147202 | ЗО00136333 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002420396 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 5791.67 | 5791670 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.01.2022 | 1000 | 17.09.2021 | [16 empty] | 1000 | 17.09.2021 | 1000 | 01.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00139941 | ООО ИЗП-0361-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-КЖ | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002255765 | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 15.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 5791.67 | 810833.8 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 14.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2021 | 140 | 15.07.2021 | [16 empty] | 140 | 15.07.2021 | 140 | 05.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140823 | ООО ИЗП-0483-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-КЖ - Цемент | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002273493 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 5791.67 | 19112511 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.12.2021 | 3300 | 23.07.2021 | 3300 | 26.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144605 | ООО ИЗП-0483-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-КЖ - Цемент | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002330717 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 5791.67 | 5791670 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | Доп объем согласно заявки №72 (109-СНГ) от 29.08.2021 на 002-КЖ1 цемент (согласовано с Фоминым В.А.) | 31.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.01.2022 | 1000 | 06.09.2021 | 1000 | 07.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000191717 | Прокладка СНП-А-2-3-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002715806 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 24.08.2022 | 45.6 | 91.2 | Дата окончания поставки по спецификации 24.08.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.10.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 2 | 18.08.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168884 | 394541 от 02.04.2022 тит 2465 | Дополнения № 511/82-05/22-2 к Договору подряда № 511/82-05/22 от 15.02.2022г. | 0000194497 | Стойка железобетонная вибрированная СВ 110-5 | Стойки | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698718 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.09.2022 | 9380.27 | 225126.48 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 20.08.2022 | 24 | 04.04.2022 | 24 | 05.04.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 05.07.2022 | 30.09.2022 | 24 | 06.08.2022 |  | 24 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | КТП-1 (630/0,4) (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.016 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168937 |  | ВЗИС ПСМ-Санктпетербург | 0000194497 | Стойка железобетонная вибрированная СВ 110-5 | Стойки | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002699182 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 9380.27 | 225126.48 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 20.08.2022 | 24 | 04.04.2022 | [16 empty] | 24 | 04.04.2022 | 24 | 26.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000195949 | Тройник 57х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698720 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 268.67 | 1343.35 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000195976 | Тройник П 108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351769 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1200 | 13200 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 11 | 07.09.2021 | 22 | 21.01.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 11 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739842 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 36000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 12 | 24.05.2022 | [16 empty] | 12 | 24.05.2022 | 3 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000195977 | Тройник П 108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649620 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 1184.27 | 3552.81 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000195988 | Тройник П 159х4,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699503 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1423.68 | 4271.04 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000195988 | Тройник П 159х4,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002709446 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.08.2022 | 3 | 18.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000195990 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001/(М) ТУ 2313-003-48733781-2008 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698300 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516840 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 4500 | 40500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 9 | 11.11.2021 | [16 empty] | 9 | 11.11.2021 | 7 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533977 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304256 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649625 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516845 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 7878.5 | 7878.5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021 | 1 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845538 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 27.09.2022 | 7878.5 | 55149.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.12.2022 | 7 | 27.07.2022 | 7 | 28.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 7 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649630 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 7878.5 | 7878.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000196018 | Тройник П 325х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698723 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000196025 | Тройник П 377х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739843 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 17090.65 | 51271.95 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 3 | 24.05.2022 | [16 empty] | 3 | 24.05.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000196033 | Тройник П 426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002775377 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 20992 | 251904 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156772 от 21.06.2022) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 21.06.2022 | 12 | 21.06.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 09.05.2022 |  | 4 | 22.06.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000196033 | Тройник П 426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002794979 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 28000 | 28000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687315 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1408.6 | 8451.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 6 | 24.03.2022 | [16 empty] | 6 | 24.03.2022 | 6 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739851 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1408.6 | 42258 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 30 | 24.05.2022 | [16 empty] | 30 | 24.05.2022 | 30 | 24.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533737 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1408.6 | 8451.6 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 6 | 09.12.2021 | 6 | 10.12.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304253 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 800 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 5 | 01.09.2021 | 10 | 21.01.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843983 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1300 | 1300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159952 от 25.07.2022) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 25.07.2022 | 1 | 25.07.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 24.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698304 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1408.6 | 12677.4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.08.2022 | 9 | 04.04.2022 | 9 | 05.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133197 | ООО "ИЗП"-0005-21 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000196388 | Труба 114х6,4-Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002197329 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 27387.51 | 199764.5 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.09.2021 | 7.294 | 21.04.2021 | [16 empty] | 7.294 | 21.04.2021 | 7.294 | 21.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149513 | 24.09.2021 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0 | 0000196391 | Труба 114х7,4-Е ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002461299 | 04.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 58435.04 | 517734.45 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.03.2022 | 8.86 | 05.10.2021 | [16 empty] | 8.86 | 05.10.2021 | 8.86 | 09.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002223568 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 61029.67 | 142870.46 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.10.2021 | 2.341 | 24.05.2021 | [16 empty] | 2.341 | 24.05.2021 | 2.341 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002226987 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 61029.67 | 690855.86 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.11.2021 | 11.32 | 31.05.2021 | [16 empty] | 11.32 | 31.05.2021 | 11.32 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002229955 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 61029.67 | 1028227.88 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.11.2021 | 16.848 | 03.06.2021 | [16 empty] | 16.848 | 03.06.2021 | 16.848 | 24.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002322521 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 61029.67 | 2412197.71 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 39.525 | 27.08.2021 | [16 empty] | 39.525 | 27.08.2021 | 39.525 | 27.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002322879 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 61029.67 | 1523483.65 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 24.963 | 27.08.2021 | [16 empty] | 24.963 | 27.08.2021 | 24.963 | 22.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00128340 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002148917 | 13.02.2021 | 15.02.2021 | 16.02.2021 | Февраль 2021 г. | 28.02.2021 | 61029.67 | 2843677.47 | Потребность заявлена на Февраль 2021 г. |  | 13.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.07.2021 | 46.595 | 16.02.2021 | [16 empty] | 46.595 | 16.02.2021 | 46.595 | 21.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133197 | ООО "ИЗП"-0005-21 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002197330 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 61029.67 | 2615426.51 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.09.2021 | 42.855 | 21.04.2021 | [16 empty] | 42.855 | 21.04.2021 | 42.855 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144910 |  | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0 | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002334581 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 61029.67 | 1318484.99 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.02.2022 | 21.604 | 02.09.2021 | [16 empty] | 21.604 | 02.09.2021 | 21.604 | 10.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143547 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002484453 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 61029.67 | 1144916.61 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Уменьшено количество на 14,24 - Перенос резервирования 000047307 от 11.11.2021 15:55:05 | 23.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.03.2022 | 18.76 | 26.10.2021 | [16 empty] | 18.76 | 11.11.2021 | 18.537 | 21.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00129173 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002158784 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 61029.67 | 3262829.25 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.08.2021 | 53.463 | 07.03.2021 | [16 empty] | 53.463 | 03.06.2021 | 53.463 | 19.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00129173 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000196392 | Труба 114х7,4- Д ГОСТ 632-80, ОТТМ, исп.А | Труба обсадная муфтовая по ГОСТ и ТУ | Труба обсадная муфтовая | Труба обсадная | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002188436 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 09.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 61029.67 | 221537.7 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.09.2021 | 3.63 | 09.04.2021 | [16 empty] | 3.63 | 03.06.2021 | 3.63 | 19.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163296 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000196474 | Труба 219х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713182 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 09.10.2022 | 68500 | 91516 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151325 от 19.04.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.336 | 20.04.2022 | 1.336 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.336 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 1.336 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000196498 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002687319 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 48342.43 | 316787.94 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.08.2022 | 6.553 | 24.03.2022 | [16 empty] | 6.553 | 24.03.2022 | 5.157 | 19.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000196499 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием ТУ 1390-003-52534308-2008 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002228035 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 87203.39 | 35753.39 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.10.2021 | 0.41 | 31.05.2021 | [16 empty] | 0.41 | 31.05.2021 | 0.378 | 29.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000196505 | Труба 219х7 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002608505 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 09.10.2022 | 70000 | 338170 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 23.05.2022 | 4.831 | 09.01.2022 | 4.831 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4.831 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 4.831 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132519 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000196596 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002193105 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 122253.1 | 244.51 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 09.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.08.2021 | 0.002 | 09.04.2021 | [16 empty] | 0.002 | 09.04.2021 | 0.002 | 11.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163296 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002636188 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 13596.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 0.092 | 11.02.2022 | 0.092 | 14.02.2022 | [7 empty] | 0.092 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.092 | 12.07.2022 |  | 0.092 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796113 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 147784.32 | 1848042.92 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 12.505 | 18.07.2022 | 12.505 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 12.505
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002304000 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 1034.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.12.2021 | 0.007 | 18.08.2021 | 0.037 | 19.08.2021 | К-463-21 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-463-21 | 01.10.2021 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.03 | 0.007 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.007 | 12.07.2022 |  | 0.007 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002648579 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 0.533 | 22.02.2022 | 0.533 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.533 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.533 | 12.07.2022 |  | 0.533 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595375 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.07.2022 | 70000 | 411670 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 29.04.2022 | 5.881 | 20.12.2021 | 5.881 | 21.12.2021 | [7 empty] | 5.881 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 5.881 | 30.06.2022 |  | 5.881 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739859 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 61841.48 | 18862022.45 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 305.006 | 24.05.2022 | [16 empty] | 305.006 | 01.06.2022 | 175.233 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620862 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 61841.48 | 2029390.01 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 32.816 | 24.01.2022 | [16 empty] | 32.816 | 24.01.2022 | 32.778 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003116568 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 147784.32 | 11142346.59 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.04.2023 | 75.396 | 23.09.2022 | 75.396 | 26.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 75.396
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182794 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002881528 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 147784.32 | 970647.41 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 02.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.12.2022 | 6.568 | 04.08.2022 | [16 empty] | 6.568 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163991 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002647498 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Июль 2022 г. | 11.09.2022 | 147784.32 | 20835076.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 140.983 | 18.02.2022 | 140.983 | 21.02.2022 | [7 empty] | 140.983 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 140.983 | 11.08.2022 |  | 140.983 | 07.09.2022 | 125.848 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002897885 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 74333.33 | 1639272.93 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствие с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161698 от 07.08.2022) | 14.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 22.053 | 08.08.2022 | 22.053 | 07.08.2022 | [7 empty] | 22.053 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000196653 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002692011 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 20.05.2022 | 74000 | 111000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149089 от 27.03.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.5 | 28.03.2022 | 1.5 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.5 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 1.5 | 28.04.2022 |  | 1.5 | 25.05.2022 | 0.331 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175853 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000196653 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002764480 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 744241.84 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.10.2022 | 5.036 | 09.06.2022 | [16 empty] | 5.036 | 09.06.2022 | 4.166 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070965 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 147784.32 | 170543.11 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163750 от 09.09.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.154 | 09.09.2022 | 1.154 | 09.09.2022 | [7 empty] | 1.154 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002532841 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | Март 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 88818.38 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.03.2022 | 0.601 | 22.11.2021 | 0.601 | 22.11.2021 | [7 empty] | 0.601 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000196763 | Труба PP 110 ТУ 4926-001-76734213-2008 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002707614 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 64 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.08.2022 | 64 | 15.04.2022 | 128 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000196764 | Труба PP 50 ТУ 4926-001-76734213-2008 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002707615 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.08.2022 | 3 | 15.04.2022 | 6 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133393 | УПО ОЗХ-ИЗП-0047-21, тит 2465 | 8063-Р-2465-07-001/002/003/004/005/006,009 КЖ0 (Эстакады ТК1-ТК6, ТК9) | 0000196853 | Труба тип 3-720х9-К50-09Г2С ГОСТ 20295-85 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002560501 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 71186.44 | 1670888.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138520 от 28.11.2021) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 23.472 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 23.472 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 23.472 | 27.12.2021 |  | 23.472 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167337 | 21.03.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002683245 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 79100 | 4587.8 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.07.2022 | 0.058 | 22.03.2022 | [16 empty] | 0.058 | 22.03.2022 | 0.058 | 06.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169229 | 06.04.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002701653 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 79100 | 2531.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.08.2022 | 0.032 | 06.04.2022 | [16 empty] | 0.032 | 06.04.2022 | 0.032 | 06.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162450 |  | Для подключения КТПН (Ротовелд) | 0000197173 | Уголок 75х75х5 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002629145 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110000 | 15400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.06.2022 | 0.14 | 02.02.2022 | [16 empty] | 0.14 | 02.02.2022 | 0.14 | 25.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000198445 | Фланец 15-10-11-1-B-09Г2С-II ГОСТ Р 54432-2011 | ГОСТ Р 54432 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685081 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002486282 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.01.2022 | 42536 | 15610.71 | Дата окончания поставки по спецификации 10.01.2022 0:00:00 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.03.2022 | 0.367 | 22.10.2021 | 0.367 | 25.10.2021 | [7 empty] | 0.367 | ООО ТПК "УралСибМет" | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 0.367 | 25.01.2022 |  | 0.367 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002629186 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 100000 | 8700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 02.07.2022 | 0.087 | 04.02.2022 | 0.087 | 07.02.2022 | [7 empty] | 0.087 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.085 | 09.07.2022 |  | 0.087 | 29.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583216 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 3000 | 291000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 97 | 08.12.2021 | 97 | 08.12.2021 | [7 empty] | 97 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 97 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000509454 | Тройник 1220х18-820х14-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134920 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164810 от 23.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000479118 | Крышка к угловому лотку вертикальному для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858549 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160825 от 29.07.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 01.08.2022 | 2 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000479118 | Крышка к угловому лотку вертикальному для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 150-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858546 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160824 от 29.07.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 01.08.2022 | 12 | 29.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408532 | Втулка литая удлиненная DN125 ПЭ100 SDR11 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487416 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1010 | 4040 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 22.10.2021 | 4 | 22.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 4 | 22.09.2021 |  | 4 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354272 | Клапан регулирующий 2465-PV 010 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002153844 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002763749 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 6446 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 6446 | 09.06.2022 | 6446 | 08.06.2022 | [7 empty] | 6446 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 6446 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000408512 | Муфта электросварная DN250 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003008287 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 8000 | 24000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 23.01.2023 | 3 | 29.08.2022 | 3 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408512 | Муфта электросварная DN250 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002490399 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 10220.8 | 40883.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136772 от 26.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 26.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 4 | 18.10.2021 |  | 4 | 07.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000408512 | Муфта электросварная DN250 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692487 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 10220.8 | 20441.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149122 от 28.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000118192 | Переход ПК-159х4,5-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351780 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1400 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 1 | 07.09.2021 | 1 | 21.09.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000224715 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608615 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1035 | 8280 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 8 | 10.01.2022 | 8 | 11.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 8 | 22.08.2022 |  | 8 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000224715 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583208 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1035 | 138690 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 134 | 08.12.2021 | 134 | 08.12.2021 | [7 empty] | 134 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 134 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387825 | Переход ПЭ 820x711x10 09Г2С-14 ОК.Э.180621.403 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254447 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 15080 | 30160 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 2 | 13.07.2021 | 2 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 2 | 2 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 2 | 12.08.2021 |  | 2 | 06.09.2021 | 2 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000387825 | Переход ПЭ 820x711x10 09Г2С-14 ОК.Э.180621.403 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649586 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182492 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000379707 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным антикор. трехслойным покрытием ПЭ усиленного типа 2,0 мм конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002870088 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 96966.67 | 5547754.09 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 490185¶ | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.12.2022 | 57.213 | 10.08.2022 | [16 empty] | 57.213 | 10.08.2022 | 4.419 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173335 | Исх. № 1805/2465 - НВК от 18.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дожд(DST) Бытовая(DS) ПроизвДож(DPT) | 0000379707 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным антикор. трехслойным покрытием ПЭ усиленного типа 2,0 мм конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737483 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 96966.67 | 3237523.18 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 426166 | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 29.09.2022 | 33.388 | 19.05.2022 | [16 empty] | 33.388 | 19.05.2022 | 33.388 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000379707 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным антикор. трехслойным покрытием ПЭ усиленного типа 2,0 мм конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002740049 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 96966.67 | 6866306.87 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428238/ Уменьшено количество на 8,321 - Перенос резервирования 000053514 от 08.06.2022 14:54:53 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 02.10.2022 | 70.811 | 23.05.2022 | [16 empty] | 70.811 | 08.06.2022 | 21.442 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000379707 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным антикор. трехслойным покрытием ПЭ усиленного типа 2,0 мм конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002845805 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 96966.67 | 473391.28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 4.882 | 27.07.2022 | 2.309 | 28.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 2.309 | [7 empty] | 2.573 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383835 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637721 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000404305 | Тройник П 325х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002403989 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 27.09.2022 | 12000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000404305 | Тройник П 325х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698722 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 12000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486674 | Опора 57-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785339 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389719 | Тройник 377х10-273х7,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002274534 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 16257 | 16257 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.12.2021 | 1 | 27.07.2021 | 1 | 28.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000384192 | Бобышка K 3/4-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649495 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416794 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845083 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 46900 | 93800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000416794 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002674620 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 46900 | 46900 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000416794 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002723365 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 46900 | 46900 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416794 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002591155 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка номеклатуры ЗРА Нефтяной поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000140002 от 13.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 3 | 13.12.2021 | 3 | 13.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 3 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164001 | 18.02.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000382212 | Колонна железобетонная К625-60-1 (К8.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002647061 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 251024 | 502048 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022 | 2 | 20.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382212 | Колонна железобетонная К625-60-1 (К8.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234587 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 29.07.2021 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 8 | 21.06.2021 | 14 | 22.06.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 8 | 29.07.2021 |  | 8 | 23.08.2021 | 8 | 26.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162449 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000134180 | Болт 1.1 М30х1000 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002629141 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 686.58 | 27463.2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 40 | 02.02.2022 | [16 empty] | 40 | 02.02.2022 | 40 | 27.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162446 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 СНГ | 0000134180 | Болт 1.1 М30х1000 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002629139 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 686.58 | 27463.2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 40 | 02.02.2022 | [16 empty] | 40 | 02.02.2022 | 40 | 17.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000134180 | Болт 1.1 М30х1000 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723385 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 30.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 686.58 | 32955.84 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.07.2022 | 48 | 30.04.2022 | [16 empty] | 48 | 30.04.2022 | 48 | 01.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00162448 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 ПСО-34 | 0000134180 | Болт 1.1 М30х1000 ст.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002629140 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 686.58 | 43941.12 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 64 | 02.02.2022 | [16 empty] | 64 | 02.02.2022 | 64 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000372137 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 426/630 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002785260 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157755 от 30.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 01.07.2022 | 4 | 30.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 4 | 22.06.2022 |  | 4 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399552 | Переход ПЭ 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320482 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.04.2022 | 4500 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 10 | 01.09.2021 | 20 | 21.01.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 10 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164133 | 19.02.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000382237 | Колонна железобетонная К670-60-2 (К11.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002648220 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 21.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 184096 | 1472768 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.07.2022 | 8 | 21.02.2022 | [16 empty] | 8 | 21.02.2022 | 8 | 01.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165586 | 06.03.2022 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2.И1 | 0000382237 | Колонна железобетонная К670-60-2 (К11.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002666473 | 06.03.2022 | 06.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 184096 | 736384 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.08.2022 | 4 | 09.03.2022 | [16 empty] | 4 | 09.03.2022 | 4 | 10.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374744 | Переход редукционный ПЭ100 SDR11 DN160х125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213230 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 15000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 5 | 07.05.2021 | 5 | 11.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 5 | 14.07.2021 |  | 5 | 23.07.2021 | 5 | 02.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000210707 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639000 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 06.06.2022 | 272704.65 | 109081.86 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 0.4 | 16.02.2022 | 0.4 | 17.02.2022 | [7 empty] | 0.4 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 0.4 | 30.05.2022 |  | 0.4 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477432 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3000 | 45000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 15 | 15.10.2021 | [16 empty] | 15 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304264 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 3000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 8 | 01.09.2021 | 8 | 02.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 8 | 25.04.2022 |  | 8 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858543 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 105 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160823 от 29.07.2022) | 02.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 105 | 01.08.2022 | 105 | 29.07.2022 | [7 empty] | 105 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000340868 | Муфта электросварная 225 ПЭ100 SDR 11 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002688485 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 15.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000340868 | Муфта электросварная 225 ПЭ100 SDR 11 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002794125 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158516 от 10.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.07.2022 | 2 | 10.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002637686 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 592.8 | 11856 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 20 | 22.02.2022 | 20 | 24.02.2022 | [7 empty] | 20 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 20 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002649494 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 300 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 10 | 22.02.2022 | 10 | 24.02.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 10 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181123 | 22.07.2022 | 80633-Р-2465/4200-КЖ3 | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002838047 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 19600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.10.2022 | 28 | 22.07.2022 | [16 empty] | 28 | 22.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002930660 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024075 от 09.06.2022 12:14:49 (Корректировка заявки на обеспечение №000162137 от 15.08.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 15.08.2022 | 12 | 15.08.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000416808 | Задвижка клиновая DN200 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L419 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 219х8 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002685176 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 24.03.2022 | 1 | 25.03.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416808 | Задвижка клиновая DN200 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L419 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 219х8 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573427 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 20.06.2022 | 15000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | Корректировка шифров на унифицрованные ГУСАР К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139139 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 5 | 01.12.2021 | 5 | 01.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 5 | 29.04.2022 |  | 5 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000389646 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN315 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002979065 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4779 | 9558 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389646 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN315 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002582061 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 4779 | 4779 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 1 | 20.04.2022 |  | 1 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192725 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 55000 | 4392245 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.09.2021 | 79.859 | 09.04.2021 | 79.859 | 12.04.2021 | [7 empty] | 67.859 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 78.76 | 26.06.2021 |  | 78.76 | 06.07.2021 | 78.76 | 07.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192725 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 55000 | 4392245 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.09.2021 | 79.859 | 09.04.2021 | 79.859 | 12.04.2021 | [7 empty] | 12 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 78.76 | 26.06.2021 |  | 78.76 | 06.07.2021 | 78.76 | 07.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139542 | Дополнительный объем (80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ), тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251053 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 12.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 55000 | 4392245 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.12.2021 | 79.859 | 12.07.2021 | 79.859 | 12.07.2021 | [7 empty] | 79.859 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 79.859 | 18.09.2021 |  | 79.859 | 01.10.2021 | 15.561 | 22.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002426595 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2021 | 55000 | 233090 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.11.2021 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.02.2022 | 4.238 | 22.09.2021 | 4.238 | 23.09.2021 | [7 empty] | 4.238 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 4.238 | 30.10.2021 |  | 4.238 | 19.11.2021 | 1.728 | 12.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167251 | 21.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682580 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 63719.43 | 101951.09 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.08.2022 | 1.6 | 21.03.2022 | [16 empty] | 1.6 | 21.03.2022 | 1.534 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00193357 | 536014 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1_И4 | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003147023 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 63719.43 | 19880.46 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.03.2023 | 0.312 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.312 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00161167 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1-И1 | 0000369013 | Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002618750 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 63719.43 | 1026966.05 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 16.117 | 20.01.2022 | [16 empty] | 16.117 | 20.01.2022 | 16.117 | 06.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000501922 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л13.LST-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002915137 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 09.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370256 | Клапан предохранительный 2465-PSV-027 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200352 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 23.03.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000329706 | Шайба плоская М16 DIN 125 оцинкованная | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 003136460 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 200 | 43200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164890 от 26.09.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 216 | 26.09.2022 | 216 | 26.09.2022 | ДС-1868-22 | Исполнено | ДС-1868-22 | 05.05.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 213.408 | 2.592 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022 | 2.592 | 19.08.2022 |  | 2.592 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169273 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451263 | Система электрообогрева трубопроводов тит.2230, 2450 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702109 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000352582 | Тройник П 219x12-159x12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516841 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000352582 | Тройник П 219x12-159x12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002646093 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163144 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000352582 | Тройник П 219x12-159x12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002639863 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583311 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 3000 | 159000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 53 | 08.12.2021 | 53 | 08.12.2021 | [7 empty] | 53 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 53 | 13.07.2022 |  | 53 | 22.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398874 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 15-16 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002307458 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | Январь 2022 г. | 20.08.2022 | 190000 | 6270000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 |  | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД | 21.01.2022 | 33 | 24.08.2021 | 33 | 25.08.2021 | [7 empty] | 33 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 23.733 | 13.08.2022 |  | 23.733 | 13.09.2022 | 19.2 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000513861 | Отвод ПЭ 100 (78 град.) SDR 11 315х28,6 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 003140773 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2023 | 2 | 03.10.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439848 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 400х100-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119491 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 33 | 23.09.2022 | 33 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000374853 | Отвод П90-32х3,6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003119577 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 880 | 880 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.02.2023 | 1 | 23.09.2022 | 1 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422137 | Соединение неразъемное НСПС 500х426(8) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002696056 | 31.03.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 7 | 12.04.2022 | 7 | 13.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 7 | 28.06.2022 |  | 7 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422137 | Соединение неразъемное НСПС 500х426(8) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002625904 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 14 | 31.01.2022 | 14 | 01.02.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ТрубоТорг" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 14 | 14.04.2022 |  | 14 | 03.06.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160995 | ООО ИЗП-1481-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343352 | Труба 377x22 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002617169 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.09.2022 | 70000 | 20709080 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.06.2022 | 295.844 | 18.01.2022 | 295.844 | 18.01.2022 | [7 empty] | 295.844 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 36.476 | 11.08.2022 |  | 36.476 | 07.09.2022 | 36.476 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000491702 | Соединение неразъемное НСПС 160/159 SDR 17 ПЭ 100 ТУ 2248-002-77172243-2015 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002823438 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159261 от 18.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 10 | 18.07.2022 | 10 | 18.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 10 | 28.06.2022 |  | 10 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400398 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-ВВ2, 2465-EUV-009) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329821 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000340969 | Плита ПО4, серия 3.006-2 вып. III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581801 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 8500 | 255000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 30 | 04.12.2021 | [16 empty] | 30 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00127739 | 0030-ООТД от 27.01.2021 | 80633-Р-2465-АММ-03-ЗТП-200_ИА | 0000350967 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2465-PSV-303/A,B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002145074 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 05.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 05.07.2021 | 1 | 08.02.2021 | 1 | 11.02.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 15.11.2021 | 30.04.2022 | 1 | 31.05.2022 |  | 1 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000426006 | Опора неподвижная 219-Т12.23 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608614 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 7 | 10.01.2022 | 7 | 11.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 7 | 22.08.2022 |  | 7 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000426006 | Опора неподвижная 219-Т12.23 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002675689 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 53 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 53 | 18.03.2022 | 53 | 21.03.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 53 | 22.08.2022 |  | 53 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533659 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 439.28 | 439.28 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636742 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 439.28 | 3074.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 7 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499610 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 439.28 | 3074.96 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶/ Уменьшено количество на 5 - Перенос резервирования 000050761 от 23.03.2022 15:56:59 | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 7 | 08.11.2021 | [16 empty] | 7 | 23.03.2022 | 7 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649577 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 439.28 | 439.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028195 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 918460 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 4.834 | 30.08.2022 | [16 empty] | 4.834 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048936 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 984390 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 5.181 | 02.09.2022 | [16 empty] | 5.181 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559609 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 09.09.2022 | 190000 | 9323300 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 49.07 | 26.11.2021 | 49.07 | 26.11.2021 | [7 empty] | 49.07 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 18.06 | 01.09.2022 |  | 13.275 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176797 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773495 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 96140 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 0.506 | 20.06.2022 | [16 empty] | 0.506 | 20.06.2022 | 0.506 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177642 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781576 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 2316480 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 12.192 | 28.06.2022 | [16 empty] | 12.192 | 28.06.2022 | 12.192 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177962 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783553 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 929480 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 4.892 | 29.06.2022 | [16 empty] | 4.892 | 29.06.2022 | 4.892 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178434 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786846 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1008520 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 5.308 | 04.07.2022 | [16 empty] | 5.308 | 04.07.2022 | 3.271 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178574 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787801 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 96900 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 0.51 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.51 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179238 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794220 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 833910 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 4.389 | 11.07.2022 | [16 empty] | 4.389 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180304 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822592 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 473670 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.493 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.493 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181476 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845517 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 818520 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 4.308 | 26.07.2022 | [16 empty] | 4.308 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184018 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902370 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 349410 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 1.839 | 11.08.2022 | [16 empty] | 1.839 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185510 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398858 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 7-8 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949982 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 497420 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 2.618 | 18.08.2022 | [16 empty] | 2.618 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163746 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0042-22 от 11.01.2022 | 2465-07-008-КЖ1_ИБ | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002644203 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 70000 | 3080 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.07.2022 | 0.044 | 16.02.2022 | [16 empty] | 0.044 | 17.02.2022 | 0.043 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136809 | ООО ИЗП-0071-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И1 | 0000341152 | Aрматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002230099 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 62000 | 13082 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 04.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.11.2021 | 0.211 | 04.06.2021 | [16 empty] | 0.211 | 04.06.2021 | 0.205 | 12.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158569 | 17.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595994 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 199800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 17.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 2.664 | 17.12.2021 | [16 empty] | 2.664 | 17.12.2021 | 2.664 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002560472 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 10.12.2021 | 80000 | 3095600 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.12.2021 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138498 от 28.11.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 38.695 | 29.11.2021 | 38.695 | 28.11.2021 | [7 empty] | 38.695 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 06.08.2021 | 15.12.2021 | 38.695 | 27.11.2021 |  | 38.695 | 21.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158575 | 17.12.2021 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596001 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 148650 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 17.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 1.982 | 17.12.2021 | [16 empty] | 1.982 | 17.12.2021 | 1.982 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158572 | 17.12.2021 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002595999 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 147375 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 17.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 1.965 | 17.12.2021 | [16 empty] | 1.965 | 17.12.2021 | 1.965 | 04.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00138829 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002560469 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.12.2021 | 100000 | 3284200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.12.2021 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138496 от 28.11.2021)/ Уменьшено количество на 20,104 - Перенос резервирования 000048040 от 07.12.2021 19:51:41 | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 32.842 | 29.11.2021 | 52.946 | 28.11.2021 | [7 empty] | 52.946 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 26.08.2021 | 15.12.2021 | 52.946 | 17.11.2021 |  | 32.842 | 07.12.2021 | 30.041 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158573 | 17.12.2021 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0-09 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596000 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 49425 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 17.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 0.659 | 17.12.2021 | [16 empty] | 0.659 | 17.12.2021 | 0.659 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158576 | 17.12.2021 | 8063-Р-2465-07-003-КЖ0 | 0000229055 | Труба 114х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596005 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 105075 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 17.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 1.401 | 17.12.2021 | [16 empty] | 1.401 | 17.12.2021 | 1.401 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133197 | ООО "ИЗП"-0005-21 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000116188 | Труба тип 3-720х9-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002197331 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 76253.53 | 568012.54 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.09.2021 | 7.449 | 21.04.2021 | [16 empty] | 7.449 | 21.04.2021 | 7.449 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028194 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 394630 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 2.077 | 30.08.2022 | [16 empty] | 2.077 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048935 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 575320 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 3.028 | 02.09.2022 | [16 empty] | 3.028 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559607 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 8930000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 47 | 26.11.2021 | 47 | 26.11.2021 | [7 empty] | 47 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177040 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775835 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 127680 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 0.672 | 22.06.2022 | [16 empty] | 0.672 | 22.06.2022 | 0.672 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177962 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783550 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 448970 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 2.363 | 29.06.2022 | [16 empty] | 2.363 | 29.06.2022 | 1.22 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178434 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786845 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 280440 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 1.476 | 04.07.2022 | [16 empty] | 1.476 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178574 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787799 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 289750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.525 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.525 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180304 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822590 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 107920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 0.568 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.568 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180765 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832316 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 84550 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.445 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.445 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181476 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845516 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 356250 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 1.875 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.875 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189483 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067911 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 51490 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 0.271 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.271 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192177 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135369 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 206910 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 1.089 | 26.09.2022 | [16 empty] | 1.089 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192812 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140488 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 407170 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 2.143 | 30.09.2022 | [16 empty] | 2.143 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193480 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148691 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 345040 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 1.816 | 05.10.2022 | [16 empty] | 1.816 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184018 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398856 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 20-23 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902368 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 331930 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 1.747 | 11.08.2022 | [16 empty] | 1.747 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168810 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000428594 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698235 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 97120 | 3839444.96 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.08.2022 | 39.533 | 04.04.2022 | [16 empty] | 39.533 | 04.04.2022 | 21.608 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173335 | Исх. № 1805/2465 - НВК от 18.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дожд(DST) Бытовая(DS) ПроизвДож(DPT) | 0000428594 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737486 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 97120 | 1014515.52 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 426166 | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 29.09.2022 | 10.446 | 19.05.2022 | [16 empty] | 10.446 | 19.05.2022 | 5.614 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000428594 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698552 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 97120 | 1903843.36 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 19.603 | 04.04.2022 | [16 empty] | 19.603 | 04.04.2022 | 0.935 | 21.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168865 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000428594 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698561 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 97120 | 4640684.96 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395047 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 47.783 | 04.04.2022 | [16 empty] | 47.783 | 04.04.2022 | 9.668 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423502 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 325/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601377 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022 | 2 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000423502 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 325/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002973648 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.12.2022 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423502 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 325/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601911 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 3 | 23.03.2022 |  | 3 | 02.06.2022 | 1 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000498416 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1220 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935426 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 10500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162184 от 16.08.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 16.08.2022 | 7 | 16.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 7 | 20.07.2022 |  | 7 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000498416 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1220 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935429 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 54000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162186 от 16.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 36 | 16.08.2022 | 36 | 16.08.2022 | [7 empty] | 36 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 36 | 20.07.2022 |  | 36 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000097694 | Опора 273-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024849 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 2800 | 16800 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 6 | 31.08.2022 | 6 | 31.08.2022 | ДС-4090-22 | Исполнено | ДС-4090-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353042 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534426 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 25.06.2022 | 11500 | 23000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 2 | 13.06.2022 |  | 2 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353042 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636726 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 11500 | 11500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353042 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649504 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 11500 | 11500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408852 | Опора 108-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583226 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 6 | 08.12.2021 | 6 | 08.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 6 | 13.04.2022 |  | 6 | 27.05.2022 | 6 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000317396 | Переход ПЭ 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 без изм .2 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003024843 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 350 | 1400 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 4 | 31.08.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000404186 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002653632 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000404186 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002801079 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370238 | Клапан предохранительный 2465-PSV-005 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200335 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002739852 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 7.52 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 7.515 | 24.05.2022 | [16 empty] | 7.515 | 24.05.2022 | 5.782 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002719712 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 1.35 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.09.2022 | 1.346 | 27.04.2022 | 1.346 | 28.04.2022 | [7 empty] | 1.346 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000234807 | Заглушка 1-200-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002735660 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2500 | 10000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153099 от 17.05.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 17.05.2022 | 4 | 17.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 4 | 25.04.2022 |  | 4 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000374444 | Фланец 50-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270742 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1000 | 28000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 28 | 19.07.2021 | 56 | 05.08.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 28 | 27.10.2021 |  | 28 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417395 | Задвижка клиновая DN40 CL800 L121 (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ VG-BN0) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551222 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 4 | 22.11.2021 | 4 | 22.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417325 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 377х9 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573415 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 20.06.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | Корректировка шифров на унифицрованные ГУСАР К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139139 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 01.12.2021 | 6 | 01.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 6 | 29.04.2022 |  | 6 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417325 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 377х9 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002767328 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156314 от 15.06.2022) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 15.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | К-228 -21 | Исполнено | К-228 -21 | 12.04.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417325 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 377х9 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003002231 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | согласно спецификации №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000162728 от 26.08.2022) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 26.08.2022 | 2 | 26.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 2 | 29.04.2022 |  | 2 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000343519 | Отвод П90 45x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516819 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1000 | 20000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 20 | 11.11.2021 | [16 empty] | 20 | 11.11.2021 | 3 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495944 | Клапан обратный поворотный DN400 PN40 L1235 VCS-DB52 (80633-P-0000-03-VCS-DB52-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845547 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000293743 | Отвод ОКШС 90-1020х10(К60)-1,6-0,6-1,5DN-УХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966388 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 130000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162471 от 22.08.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 13 | 22.08.2022 | 13 | 22.08.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 13 | 20.09.2022 |  | 11 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000340970 | Плита П18д-5, серия 3.006-2 вып. II-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581793 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3500 | 105000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 30 | 04.12.2021 | [16 empty] | 30 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000494365 | Плита перекрытия ПП4 серия 3.006-2 выпуск 2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002930579 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 12.01.2023 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000340952 | Балка Б3, Серия 3.006-2 выпуск III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698544 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 4713 | 75408 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395044 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.08.2022 | 16 | 04.04.2022 | [16 empty] | 16 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399561 | Переход ПК 108х4-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002783853 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 2100 | 4200 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 2 | 01.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.08.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399561 | Переход ПК 108х4-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320488 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2100 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 6 | 17.09.2021 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 6 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399561 | Переход ПК 108х4-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421083 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2100 | 16800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 8 | 20.09.2021 | 8 | 21.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 8 | 28.04.2022 |  | 8 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002687320 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 55907.72 | 570202.84 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.08.2022 | 10.199 | 24.03.2022 | [16 empty] | 10.199 | 24.03.2022 | 9.71 | 26.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181524 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002846176 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 55907.72 | 379054.34 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.12.2022 | 6.78 | 26.07.2022 | [16 empty] | 6.78 | 26.07.2022 | 5.811 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880802 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.10.2022 | 100000 | 5161400 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161462 от 03.08.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 51.614 | 04.08.2022 | 51.614 | 03.08.2022 | [7 empty] | 51.614 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 51.614 | 12.09.2022 |  | 11.605 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000509460 | Тройник П 1020х16-630х12-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134919 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июль 2022 г. | 29.09.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164810 от 23.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370252 | Клапан предохранительный 2465-PSV-021 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200348 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425917 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608508 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 7 | 09.01.2022 | 14 | 18.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162482 | Заявка № 354143 от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭГ_И2, 80633-Р-2465-05-002-ЭГ_ИБ, 80633-Р-2465-05-003-ЭГ_И1, 80633-Р-2465-05-004 | 0000137798 | Полоса 4х30 СТ3СП ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881015 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 93450 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161516 от 04.08.2022) | 02.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 1.335 | 04.08.2022 | 1.335 | 04.08.2022 | [7 empty] | 1.335 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 1.335 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028191 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 432820 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 2.278 | 30.08.2022 | [16 empty] | 2.278 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048933 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 2325980 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 12.242 | 02.09.2022 | [16 empty] | 12.242 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181192 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872738 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 2121920 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 11.168 | 02.08.2022 | [16 empty] | 11.168 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605599 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 05.07.2022 | 190000 | 20900000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 110 | 10.01.2022 | 110 | 11.01.2022 | [7 empty] | 110 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 110 | 30.06.2022 |  | 110 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192175 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135365 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 2216160 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 11.664 | 26.09.2022 | [16 empty] | 11.664 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186467 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 ТК2 | 0000423135 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 100-110 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002976511 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 212610 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 1.119 | 25.08.2022 | [16 empty] | 1.119 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000481577 | Манжета герметизирующая 180/377H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002829301 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159439 от 19.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 18 | 19.07.2022 | 18 | 19.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 18 | 04.07.2022 |  | 18 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423398 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 315/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601382 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423398 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 315/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601947 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 3 | 23.03.2022 |  | 3 | 02.06.2022 | 3 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000423398 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 315/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 003142249 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2023 | 1 | 03.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000423398 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 315/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601963 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022 | 2 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425922 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608510 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 24 | 09.01.2022 | 48 | 18.04.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479416 | Опора ХС-1-250 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-009 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782230 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 6 | 28.06.2022 | 6 | 29.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000361350 | Затвор дисковый DN1200 PN16 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-105 - VBF-AB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002185322 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 200000 | 1200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 26.08.2021 | 6 | 01.04.2021 | 6 | 02.04.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД ПТПА" | 23.12.2021 | 31.08.2022 | 6 | 17.08.2022 |  | 6 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002457129 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 292.5 | 292.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002743051 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 292.5 | 2047.5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.10.2022 | 7 | 25.05.2022 | 7 | 26.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212091 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 300 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 8 | 04.05.2021 | 9 | 05.05.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 9 | 25.08.2021 |  | 8 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270737 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 300 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 28 | 19.07.2021 | 28 | 20.07.2021 | [7 empty] | 28 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 28 | 18.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002454735 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 292.5 | 5850 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 20 | 04.10.2021 | 20 | 05.10.2021 | [7 empty] | 20 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 20 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000045383 | Отвод 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329628 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002583383 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 100000 | 264600 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 2.646 | 08.12.2021 | 2.646 | 08.12.2021 | [7 empty] | 2.646 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 2.646 | 25.04.2022 |  | 2.646 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417374 | Задвижка клиновая DN15 PN40 L70 (80633-Р-0000-03-VG-DB7-АММ.ОЛ VGI-DB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551162 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 4 | 22.11.2021 | 4 | 22.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387809 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002254442 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000387809 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002649496 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559595 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 03.01.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.01.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 8.803 | 26.12.2021 |  | 13.104 | 24.04.2022 | 13.104 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682214 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 7020690 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 36.951 | 21.03.2022 | [16 empty] | 36.951 | 21.03.2022 | 36.951 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169872 | 13.04.2022 г | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002707421 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 876470 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.09.2022 | 4.613 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4.613 | 14.04.2022 | 4.613 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172220 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727982 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 792110 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 4.169 | 06.05.2022 | [16 empty] | 4.169 | 06.05.2022 | 4.169 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729313 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 664430 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 3.497 | 12.05.2022 | [16 empty] | 3.497 | 12.05.2022 | 3.497 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773483 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 130720 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 0.688 | 20.06.2022 | [16 empty] | 0.688 | 20.06.2022 | 0.688 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777076 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 315020 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 1.658 | 23.06.2022 | [16 empty] | 1.658 | 23.06.2022 | 1.658 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783529 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 34200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.18 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.18 | 29.06.2022 | 0.18 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140479 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 277020 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 1.458 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.458 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184123 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903739 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 103360 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 0.544 | 12.08.2022 | [16 empty] | 0.544 | 12.08.2022 | 0.544 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175016 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398845 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 14-17 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756436 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 5130 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 0.027 | 02.06.2022 | [16 empty] | 0.027 | 02.06.2022 | 0.027 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002144600 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 05.07.2021 | 364 | 728 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.08.2021 | 2 | 01.03.2021 | 2 | 01.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636757 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 469.52 | 939.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163144 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002634785 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 469.52 | 469.52 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648428 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000247309 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649613 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 469.52 | 1408.56 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.08.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169266 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451274 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПа тит.2410 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002702094 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000498412 | Манжета герметизирующая неразъемная 630/820-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935434 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162188 от 16.08.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 16.08.2022 | 3 | 16.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 3 | 20.07.2022 |  | 3 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417358 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L289 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551132 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 1 | 22.11.2021 | 1 | 18.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417358 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L289 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573838 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 195000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 13 | 01.12.2021 | 13 | 01.12.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 13 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439312 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-011 (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644796 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000107881 | Лист 4 09Г2С ГОСТ 19903-90 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002226297 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 37289.67 | 10552.98 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.09.2021 | 0.283 | 28.05.2021 | [16 empty] | 0.283 | 28.05.2021 | 0.283 | 16.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161418 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Речная осветленная вода (WFU) | 0000346185 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620824 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 81404.77 | 169973.16 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 2.088 | 24.01.2022 | [16 empty] | 2.088 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000346185 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002242469 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 76948.2 | 27778.3 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.11.2021 | 0.361 | 29.06.2021 | [16 empty] | 0.361 | 29.06.2021 | 0.122 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000346185 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002247011 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 76948.2 | 9387.68 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.11.2021 | 0.122 | 06.07.2021 | [16 empty] | 0.122 | 06.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392784 | Фланец 100-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002566327 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 4860 | 24300 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.04.2022 | 5 | 01.12.2021 | 5 | 02.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 5 | 11.10.2021 |  | 5 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000392784 | Фланец 100-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789601 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158081 от 06.07.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 07.07.2022 | 5 | 06.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 5 | 27.04.2022 |  | 5 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000392784 | Фланец 100-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002858482 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4860 | 87480 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.12.2022 | 18 | 01.08.2022 | 18 | 02.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 18
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000392784 | Фланец 100-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108151 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 10500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164365 от 19.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 19.09.2022 | 7 | 19.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 7 | 30.06.2022 |  | 7 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406268 | Тройник П 89х3,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782243 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 3 | 28.06.2022 | 3 | 29.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406268 | Тройник П 89х3,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450926 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 3 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354261 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 004B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002153835 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000344568 | Отвод ОКШ 45-1020x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637688 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417371 | Задвижка клиновая DN300 PN100 20ГМЛ А ХЛ1 L711 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ 325х18 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573430 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | Корректировка шифров на унифицрованные ГУСАР К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139139 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 2 | 06.06.2022 |  | 2 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000423436 | Ушко 1-01 ОСТ 34-10-729-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002640103 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 8 | 22.08.2022 |  | 8 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000343745 | Прокладка 1-1-150-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002144620 | 04.02.2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | Июнь 2021 г. | 14.06.2021 | 815 | 1630 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 10.09.2021 | 2 | 10.03.2021 | 2 | 11.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 2 | 04.06.2021 | 2 | 2 | 20.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343745 | Прокладка 1-1-150-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648418 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343745 | Прокладка 1-1-150-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649603 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.08.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343528 | Отвод П45-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477400 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 300000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 4 | 15.10.2021 | [16 empty] | 4 | 15.10.2021 | 4 | 03.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000343528 | Отвод П45-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002795609 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 20.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 75000 | 300000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 4 | 20.07.2022 | 4 | 21.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000445884 | Отвод ПЭ 100 45 град. SDR 11-500х45,4 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002792231 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 4 | 13.07.2022 | 4 | 14.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140595 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000388779 | Плита перекрытия П12д-2, cерия ИС-01-04 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556981 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 15000 | 105000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138259 от 25.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 25.11.2021 | [16 empty] | 7 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000388779 | Плита перекрытия П12д-2, cерия ИС-01-04 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002332322 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 19.08.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 29.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 2 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | 1 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002688588 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002755896 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.10.2022 | 1 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 01.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002206023 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 4840 | 4840 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 2 | 29.04.2021 | ДС-1 408 -21 | Исполнено | ДС-1 408 -21 | 18.05.2021 | 01.08.2021 | 01.08.2021 | 1 | 1 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 10.08.2021 |  | 1 | 28.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002212440 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Август 2021 г. | 10.09.2021 | 4840 | 33880 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 7 | 06.05.2021 | 7 | 07.05.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 7 | 20.08.2021 |  | 7 | 28.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140480 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (D7), 1100, 1200 | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556980 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4840 | 19360 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138258 от 25.11.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 25.11.2021 | [16 empty] | 4 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556977 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4840 | 183920 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138257 от 25.11.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 38 | 25.11.2021 | [16 empty] | 38 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002454861 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 4840 | 29040 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 6 | 01.10.2021 | 6 | 01.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 6 | 29.03.2022 |  | 6 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002973663 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 14 | 24.08.2022 | 14 | 25.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 14
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000372724 | Упор бетонный УН-29 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582079 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 3 | 08.12.2021 | 3 | 08.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 3 | 29.03.2022 |  | 3 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423531 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 89/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601378 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 8 | 27.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 8 | 23.03.2022 |  | 8 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763742 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 73657 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 73657 | 09.06.2022 | 76081 | 08.06.2022 | [7 empty] | 76081 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 76081 | 31.08.2022 |  | 73657 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392782 | Фланец 150-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380402 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 8000 | 16000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 2 | 11.10.2021 |  | 2 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000392782 | Фланец 150-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966051 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162466 от 22.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 22.08.2022 | 5 | 22.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 5 | 26.05.2022 |  | 5 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439307 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-007В (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002644792 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422105 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 500х45,4 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002844133 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 62 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 62 | 25.07.2022 | 62 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422105 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 500х45,4 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002629674 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.07.2022 | 9 | 04.02.2022 | 9 | 07.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 9 | 20.04.2022 |  | 9 | 08.06.2022 | 3 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002202040 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 1 | 27.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143141 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002305967 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 6000 | 72000 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.01.2022 | 12 | 19.08.2021 | [16 empty] | 12 | 19.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002270500 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.09.2021 | 6000 | 132000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 22 | 20.07.2021 | 22 | 21.07.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.08.2021 | 15.09.2021 | 22 | 08.09.2021 |  | 22 | 15.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002270430 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.09.2021 | 6000 | 330000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 55 | 20.07.2021 | 55 | 21.07.2021 | [7 empty] | 55 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.08.2021 | 15.09.2021 | 55 | 08.09.2021 |  | 55 | 15.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002644125 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 454 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000145123 от 16.02.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 454 | 16.02.2022 | 454 | 16.02.2022 | [7 empty] | 454 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 454 | 09.02.2022 |  | 454 | 14.03.2022 | 228 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000372370 | Труба ПЭ100 SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002644126 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000145124 от 16.02.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13 | 16.02.2022 | 13 | 16.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 13 | 09.02.2022 |  | 13 | 17.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638981 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 40783.6 | 237890.74 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 5.833 | 15.02.2022 | [16 empty] | 5.833 | 15.02.2022 | 5.833 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163472 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3692) | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638827 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 40783.6 | 161503.06 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 3.96 | 14.02.2022 | [16 empty] | 3.96 | 14.02.2022 | 1.772 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192704 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 03.08.2021 | 55000 | 1448040 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2021 |  | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.09.2021 | 26.328 | 09.04.2021 | 26.328 | 12.04.2021 | [7 empty] | 26.328 | АО УК "Металлинвест" | 30.04.2021 | 30.06.2021 | 26.328 | 26.07.2021 |  | 26.328 | 10.08.2021 | 26.328 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142605 | №2 от 27.09.2021 КСМП | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295676 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 4017145 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 232830¶ | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 73.039 | 13.08.2021 | [16 empty] | 73.039 | 13.08.2021 | 73.039 | 20.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139374 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002248334 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 4706900 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ¶¶¶Заявка № 215513 | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 85.58 | 08.07.2021 | [16 empty] | 85.58 | 08.07.2021 | 85.58 | 10.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000435485 | Гайка M16-6H.6 ст.10 (S24) ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002653896 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.06.2022 | 55 | 11880 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.05.2022 | 216 | 01.03.2022 | 216 | 02.03.2022 | [7 empty] | 216 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 216 | 28.07.2022 |  | 216 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420442 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608675 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 27500 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 0.25 | 11.01.2022 | 0.25 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.25 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.25 | 25.04.2022 |  | 0.25 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000242240 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002555566 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 76864.4 | 113144.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков (Корректировка заявки на обеспечение №000138145 от 23.11.2021) | 08.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.472 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 1.472 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 1.472 | 27.12.2021 |  | 1.472 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000498430 | Труба 1220х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с с наружным трехслойным п/этиленовым покрытием типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002901421 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4.29 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161777 от 09.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.29 | 09.08.2022 | 4.29 | 09.08.2022 | [7 empty] | 4.29 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160995 | ООО ИЗП-1481-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000435631 | Переход ASME/ГОСТ 168,3х159х7-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002622392 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 3 | 25.01.2022 | 3 | 27.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.04.2022 | 12.07.2022 | 3 | 10.06.2022 |  | 3 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002665085 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 16.06.2022 | 1 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 600 | 10.03.2022 | 600 | 11.03.2022 | [7 empty] | 600 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 600 | 06.07.2022 |  | 600 | 08.08.2022 | 156 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002755978 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 992 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 992 | 06.06.2022 | 992 | 08.06.2022 | [7 empty] | 992 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002973659 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 7 | 24.08.2022 | 7 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422083 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500х45,4 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002625824 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 2172 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 2172 | 31.01.2022 | 2172 | 01.02.2022 | [7 empty] | 2172 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 2172 | 20.04.2022 |  | 2172 | 26.04.2022 | 660 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000467418 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIС-R6/DSA1MBNS/LT-B-TS1MBN (80633-P-2465-05-001-ЭH) | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002737806 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2023 г. | 31.10.2023 | 15000 | 1500000 | Потребность заявлена на Октябрь 2023 г. |  | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН | 18.09.2022 | 100 | 20.05.2022 | 100 | 23.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 100
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370236 | Клапан предохранительный 2465-PSV-003 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200333 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000155123 | Тройник П 32х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003119578 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 253.55 | 253.55 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.02.2023 | 1 | 23.09.2022 | 1 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169277 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451256 | Система электрообогрева резервуаров, трубопроводов, КИПа по тит.2110, 2120, 2150 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002702112 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354254 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-250/120; (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-Е.50.40-С08-23/8-250 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002153830 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401208 | Переход К-250х6-219х6,0-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002351782 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 2400 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000436603 | Задвижка шиберная ножевая DN600 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845375 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 23.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000436603 | Задвижка шиберная ножевая DN600 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002698285 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406299 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 L421 мм (80633-Р-2465-03-902-АММ.ОЛ, Исп.B, VF-A1B1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002460800 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 1 | 08.10.2021 | 1 | 08.10.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00179482 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002796033 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 204244 | 816976 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.11.2022 | 4 | 12.07.2022 | [16 empty] | 4 | 12.07.2022 | 4 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516820 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 75000 | 1125000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 15 | 11.11.2021 | [16 empty] | 15 | 11.11.2021 | 15 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739749 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 204244 | 2246684 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | [16 empty] | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747476 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 204244 | 1225464 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 6 | 30.05.2022 | [16 empty] | 6 | 31.05.2022 | 6 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175208 | Исх. № 0306/2465 - ТМ (СДТ) от 03.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758282 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 204244 | 1021220 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439271 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 19.10.2022 | 5 | 07.06.2022 | [16 empty] | 5 | 07.06.2022 | 5 | 16.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160715 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Отводы, угольники | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002615155 | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 204244 | 5310344 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 342828 | 14.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 01.06.2022 | 26 | 17.01.2022 | [16 empty] | 26 | 17.01.2022 | 26 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343530 | Отвод П90-1020x10-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304118 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 75000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 2 | 18.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000456801 | Упор бетонный УН-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002704628 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 4 | 12.04.2022 | 4 | 13.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 4 | 24.08.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000369133 | Опора 325-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583304 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 85 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 85 | 08.12.2021 | 85 | 08.12.2021 | [7 empty] | 85 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 85 | 13.07.2022 |  | 85 | 22.07.2022 | 36 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172830 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1.ИБ | 0000112196 | Арматура 16 А1 Ст3 ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732856 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 32571.16 | 6514.23 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.09.2022 | 0.2 | 16.05.2022 | [16 empty] | 0.2 | 16.05.2022 | 0.2 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370247 | Клапан предохранительный 2465-PSV-016 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200343 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000097705 | Опора 325-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002723737 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2745 | 79605 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416292 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 29 | 02.05.2022 | [16 empty] | 29 | 02.05.2022 | 29 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422117 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN110 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002755690 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.10.2022 | 23 | 01.06.2022 | 23 | 02.06.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000422117 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN110 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002979062 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.01.2023 | 3 | 25.08.2022 | 3 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422117 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN110 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002788196 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2022 | 7 | 06.07.2022 | 7 | 07.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422117 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN110 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002794947 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.12.2022 | 5 | 13.07.2022 | 5 | 14.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856535 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 76400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160668 от 28.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.764 | 29.07.2022 | 0.764 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.764 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.764 | 15.07.2022 |  | 0.764 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354213 | Расходомер массовый 2465-FT 004B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654355 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417390 | Клапан обратный фланцевый РТКО 25 PN 2,5 МПа в комплекте с ответными фланцами, прокладками СНП и крепежом (80633-Р-0000-03-VC-CB7-АММ.ОЛ_ИА) VCL-CB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573921 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена шифров ОЛ на унифицированные РТМТ (Корректировка заявки на обеспечение №000139141 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "РТМТ" | 01.12.2021 | 17.04.2022 | 2 | 28.02.2022 |  | 2 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163282 | ООО "ИЗП"-1734-21 от 22.11.2021 тит.2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3 | 0000441165 | Опора СТ108 H=1750 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-503 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002645980 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000508926 | Органайзер кабельный NMC-OP700C | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003149173 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 13.10.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165782 от 05.10.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 06.10.2022 | 3 | 05.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 3 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000410046 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002481520 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 20.05.2022 | 120000 | 5568600 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.03.2022 | 46.405 | 18.10.2021 | 46.405 | 19.10.2021 | [7 empty] | 46.405 | ПАО "ТМК" | 27.01.2022 | 17.05.2022 | 46.405 | 21.04.2022 |  | 46.405 | 05.05.2022 | 11.723 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000410046 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002721427 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Январь 2022 г. | 20.05.2022 | 120000 | 287160 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151880 от 28.04.2022) | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2.393 | 28.04.2022 | 2.393 | 28.04.2022 | [7 empty] | 2.393 | ПАО "ТМК" | 27.01.2022 | 17.05.2022 | 2.393 | 21.04.2022 |  | 2.393 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423399 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 180/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601381 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 20 | 27.12.2021 | 20 | 29.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 20 | 23.03.2022 |  | 20 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000423399 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 180/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601964 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 30 | 27.12.2021 | 30 | 29.12.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 30 | 23.03.2022 |  | 30 | 02.06.2022 | 2 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159703 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002606144 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 72877.71 | 8253692.17 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337189 | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.05.2022 | 113.254 | 03.01.2022 | [16 empty] | 113.254 | 03.01.2022 | 113.254 | 21.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161415 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620812 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 72877.71 | 1750814.11 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 24.024 | 24.01.2022 | [16 empty] | 24.024 | 24.01.2022 | 21.574 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159705 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002606145 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 72877.71 | 3900050.65 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337189 | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.05.2022 | 53.515 | 03.01.2022 | [16 empty] | 53.515 | 03.01.2022 | 53.515 | 23.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159706 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002606147 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 72877.71 | 702030.98 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337189 | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.05.2022 | 9.633 | 03.01.2022 | [16 empty] | 9.633 | 03.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159707 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Речная осветленная вода (WFU) | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002606151 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 72877.71 | 11477291.91 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337189 | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.05.2022 | 157.487 | 03.01.2022 | [16 empty] | 157.487 | 03.01.2022 | 21.141 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002508154 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 72368.03 | 354096.77 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 301824¶ | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.03.2022 | 4.893 | 09.11.2021 | [16 empty] | 4.893 | 09.11.2021 | 4.893 | 30.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002462962 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 72368.03 | 1595497.96 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.02.2022 | 22.047 | 05.10.2021 | [16 empty] | 22.047 | 05.10.2021 | 22.047 | 30.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439870 | Накладка для основания лотка 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119493 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 644 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 644 | 23.09.2022 | 644 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422201 | Полоса А 10х100 Ст.3 ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002646915 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 9400 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.06.2022 | 0.094 | 22.02.2022 | 0.094 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.094 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000352626 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002145870 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 05.07.2021 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.07.2021 | 2 | 01.03.2021 | 2 | 01.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479424 | Опора ХС-2-200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782236 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416860 | Задвижка клиновая DN80 PN16 12Х18Н9ТЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BN1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571706 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000440953 | Упор поперечный УПП-Т2-DN150-L80 09Г2С-13-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-205 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646625 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440953 | Упор поперечный УПП-Т2-DN150-L80 09Г2С-13-P1=5/P2=5 ТМ-06-НКР-205 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649652 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00186608 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С | 0000215688 | Труба 426х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003052820 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 78501.01 | 176627.27 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.03.2023 | 2.25 | 05.09.2022 | [16 empty] | 2.25 | 05.09.2022 | 2.25 | 05.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159802 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000215688 | Труба 426х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002606492 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 78501.01 | 119086.03 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 02.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 16.05.2022 | 1.517 | 07.01.2022 | [16 empty] | 1.517 | 07.01.2022 | 1.517 | 05.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000215688 | Труба 426х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002620863 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 78501.01 | 475166.61 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 6.053 | 24.01.2022 | [16 empty] | 6.053 | 24.01.2022 | 6.053 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002644201 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 70000 | 5950 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.07.2022 | 0.085 | 16.02.2022 | [16 empty] | 0.085 | 17.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704883 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 70000 | 80850 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.09.2022 | 1.155 | 11.04.2022 | 1.155 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1.155 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 1.155 | 30.05.2022 |  | 1.155 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426590 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2021 | 70000 | 13440 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.11.2021 | . Количество изменено с 0,2 т на 0,192 т | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.02.2022 | 0.192 | 22.09.2021 | 0.2 | 23.09.2021 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.2 | 30.10.2021 |  | 0.192 | 13.09.2022 | 0.192 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157627 | 08.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002587224 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 27860 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 0.398 | 09.12.2021 | [16 empty] | 0.398 | 09.12.2021 | 0.095 | 25.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162126 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002625971 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 26530 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.06.2022 | 0.379 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.379 | 31.01.2022 | 0.379 | 04.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167408 | 21.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002683651 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 19880 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.08.2022 | 0.284 | 22.03.2022 | [16 empty] | 0.284 | 22.03.2022 | 0.284 | 01.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165592 | 06.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1.И1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002666582 | 06.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 31850 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.08.2022 | 0.455 | 09.03.2022 | [16 empty] | 0.455 | 09.03.2022 | 0.455 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002179354 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 55000 | 2970 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 0.054 | 01.04.2021 | 0.054 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.054 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.054 | 17.05.2021 |  | 0.054 | 07.06.2021 | 0.054 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162735 | 05.02.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК.ТК2; ОД. | 0000311168 | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002631391 | 05.02.2022 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 145740 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 05.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.07.2022 | 2.082 | 07.02.2022 | [16 empty] | 2.082 | 07.02.2022 | 2.082 | 09.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00141924 | 05.08.2021 | 80633-Р-2465-07-(001-006)-КЖ1 | 0000051564 | Труба обсадная 102х6,5мм (т) | Сугак Ольга Геннадьевна | ! Загрузка исторических данных |  |  | т | 002283337 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 60500 | 1144660 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 05.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.01.2022 | 18.92 | 06.08.2021 | [16 empty] | 18.92 | 06.08.2021 | 18.92 | 07.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00139657 | ООО ИЗП-0054-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-КЖ - Кальций, сода, кордное волокно | 0000055607 | Волокно кордное (т) | Тарасова Анна Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  |  | т | 002252434 | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 16838.32 | 134622.37 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.12.2021 | 7.995 | 16.07.2021 | [16 empty] | 7.995 | 16.07.2021 | 4.395 | 20.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000405606 | Втулка соединительная ВСЭ-А-57х3 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002456187 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 81 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2022 | 81 | 04.10.2021 | 81 | 05.10.2021 | [7 empty] | 81 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 81 | 04.07.2022 |  | 81 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000494510 | Манжета герметизирующая 89/273Н, тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002834482 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159626 от 21.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6 | 22.07.2022 | 6 | 21.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 6 | 04.07.2022 |  | 6 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000352580 | Тройник П 426x22-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499624 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 4500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.04.2022 | 3 | 08.11.2021 | [16 empty] | 3 | 08.11.2021 | 3 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000352580 | Тройник П 426x22-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649637 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495929 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845559 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 9 | 26.07.2022 | 9 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352623 | Тройник П 1420x18-1020x12 09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002747486 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 238004 | 238004 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1 | 31.05.2022 | 1 | 03.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000213598 | Труба 720х9-К52 09ГСФ ТУ 1381-011-00186654-2013 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002231034 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 78495.77 | 1339608.81 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.10.2021 | 17.066 | 07.06.2021 | [16 empty] | 17.066 | 07.06.2021 | 15.189 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422216 | Болт М16-6gх70.88(S24) ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002646919 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.05.2022 | 32 | 22.02.2022 | 32 | 24.02.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 32 | 28.07.2022 |  | 32 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143141 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372372 | Труба ПЭ100 RC SDR11 110х10,0 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002305966 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 2500 | 780000 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.01.2022 | 312 | 19.08.2021 | [16 empty] | 312 | 19.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673557 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 11.09.2022 | 100000 | 307800 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147470 от 13.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 3.078 | 14.03.2022 | 3.078 | 13.03.2022 | [7 empty] | 3.078 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 3.078 | 11.08.2022 |  | 3.078 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002477042 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71052.95 | 6201004.11 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 87.273 | 15.10.2021 | [16 empty] | 87.273 | 08.08.2022 | 35.771 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000343526 | Угольник УТ 90-2-32-6,3-12Х18Н10Т-1 12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499621 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 10000 | 60000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 6 | 08.11.2021 | [16 empty] | 6 | 08.11.2021 | 5 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000374446 | Фланец 100-16-04-1-А-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329640 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.05.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 20.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 1 | 02.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000374446 | Фланец 100-16-04-1-А-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696570 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 6 | 03.04.2022 | 6 | 04.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 6 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581790 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 5000 | 520000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Уменьшено количество на 4 - Перенос резервирования 000049695 от 17.02.2022 9:06:44 | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 104 | 04.12.2021 | [16 empty] | 104 | 17.02.2022 | 94 | 03.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002740047 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 4065.57 | 8131.14 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428238 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022 | 2 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348910 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 23.04.2022 | 5000 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.04.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 7 | 06.09.2021 | 7 | 07.09.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 7 | 23.03.2022 |  | 7 | 09.04.2022 | 4 | 08.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002372884 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 23.04.2022 | 5000 | 85000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.04.2022 | Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000053340 от 01.06.2022 14:36:34 | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 17 | 10.09.2021 | 18 | 13.09.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 18 | 17.03.2022 |  | 17 | 01.06.2022 | 15 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582113 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.06.2022 | 5000 | 85000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 17 | 08.12.2021 | 17 | 08.12.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "КБЖБ" | 06.04.2022 | 31.08.2022 | 17 | 04.05.2022 |  | 17 | 13.05.2022 | 14 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417382 | Клапан (затвор) литой обратный поворотный ПТ41011-300 DN300 PN1,6 МПа (80633-Р-0000-03-VC-BB51-АММ.ОЛ_ИА) VCS-BB51 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573936 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицированные ПТПА К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139142 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00150135 | 0449-ООТД от 28.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-04-011-АТХ.ОЛ_И1 | 0000409248 | Комплекс тренажерный для обучения технологического персонала (80633-Р-2465-04-011-АТХ.ОЛ) | Тренажерные комплексы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002468708 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.10.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 07.03.2022 | 1 | 12.10.2021 | 1 | 13.10.2021 | К-548-21 | Исполнено | К-548-21 | 13.10.2021 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159703 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000301362 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002606143 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 65000 | 1135680 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337189 | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.05.2022 | 17.472 | 03.01.2022 | [16 empty] | 17.472 | 03.01.2022 | 17.472 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161415 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000301362 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620811 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 65000 | 2814955 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 43.307 | 24.01.2022 | [16 empty] | 43.307 | 24.01.2022 | 41.356 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161416 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000301362 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620818 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 65000 | 5834465 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 89.761 | 24.01.2022 | [16 empty] | 89.761 | 24.01.2022 | 36.847 | 13.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000301362 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002508153 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 65000 | 1800500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 301824¶ | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.03.2022 | 27.7 | 09.11.2021 | [16 empty] | 27.7 | 09.11.2021 | 27.7 | 08.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000301362 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002235230 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 65000 | 261040 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.10.2021 | 4.016 | 16.06.2021 | [16 empty] | 4.016 | 16.06.2021 | 2.877 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475467 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 400х80-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769308 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 208 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + Цены из ДС№3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156402 от 16.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 208 | 16.06.2022 | 208 | 16.06.2022 | [7 empty] | 208 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 208 | 31.08.2022 |  | 208 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000401315 | Переход SDR11 90/63 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792235 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845108 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 18 | 25.07.2022 | 18 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 18
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571698 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.05.2022 | 15000 | 300000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 20 | 01.12.2021 | 20 | 01.12.2021 | [7 empty] | 20 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 20 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002206024 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.09.2021 | 2 | 27.04.2021 | 2 | 28.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 2 | 2 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 2 | 28.07.2021 | 2 | 2 | 16.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140480 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (D7), 1100, 1200 | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002270368 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 1 | 19.07.2021 | 1 | 20.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 27.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002270357 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 1200 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 20 | 19.07.2021 | 20 | 20.07.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 20 | 18.10.2021 |  | 20 | 27.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002454863 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 08.02.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 1 | 06.02.2022 |  | 1 | 09.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000372725 | Опора 159-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002696054 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 3 | 03.04.2022 | 3 | 04.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763733 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 28.07.2022 | 1 | 2206 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.07.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022)/ Уменьшено количество на 140 - Перенос резервирования 000055579 от 12.08.2022 14:10:24 | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 2206 | 09.06.2022 | 2517 | 04.10.2022 | [7 empty] | 2517 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 2517 | 18.07.2022 |  | 1889 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192104 |  | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003134591 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 140 | Дата окончания поставки по переносу резерва 23.09.2022 |  | 23.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭК | 01.03.2023 | 140 | 23.09.2022 | [16 empty] | 140 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595081 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2885 | 5770 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747488 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 7000 | 35000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 5 | 30.05.2022 | [16 empty] | 5 | 31.05.2022 | 5 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533823 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 2885 | 34620 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 12 | 09.12.2021 | 12 | 10.12.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 12 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649624 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 2885 | 8655 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698303 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 7000 | 42000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.08.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002797486 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 7000 | 392000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 56 | 20.07.2022 | 56 | 21.07.2022 | [7 empty] | 56 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002844204 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 7000 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739744 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2382.99 | 7148.97 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022 | 2 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212244 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 2 | 04.05.2021 | 2 | 05.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 2 | 25.08.2021 |  | 2 | 21.02.2022 | 2 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270754 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 5000 | 85000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 17 | 19.07.2021 | 17 | 20.07.2021 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 17 | 05.05.2022 |  | 17 | 28.07.2022 | 6 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696575 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 5000 | 50000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 10 | 03.04.2022 | 10 | 04.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002792226 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 4000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 5 | 19.07.2022 | 5 | 20.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000009575 | Отвод 90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002849612 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 4000 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 9 | 27.07.2022 | 9 | 28.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000009587 | Отвод П45-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477402 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 8763.01 | 17526.02 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 15.10.2021 | [16 empty] | 2 | 15.10.2021 | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000009587 | Отвод П45-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002644237 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 8763.01 | 17526.02 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477410 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2312.25 | 104051.25 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶/ Уменьшено количество на 1 - Перенос резервирования 000049840 от 23.02.2022 9:43:24/ Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000052562 от 11.05.2022 15:16:10. Количество изменено с 58 шт. на 55 шт.. Количество изменено с 55 шт. на | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 45 | 15.10.2021 | [16 empty] | 45 | 20.06.2022 | 45 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782252 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 3095.82 | 12383.28 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 4 | 28.06.2022 | 4 | 29.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002734598 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 3095.82 | 6191.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 2 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516824 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 9801.02 | 186219.38 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 19 | 11.11.2021 | [16 empty] | 19 | 11.11.2021 | 19 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739755 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 20000 | 2320000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 116 | 23.05.2022 | [16 empty] | 116 | 23.05.2022 | 116 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843542 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 25000 | 1050000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.12.2022 | 42 | 26.07.2022 | [16 empty] | 42 | 26.07.2022 | 26 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181163 | 22.07.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002839201 | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 25000 | 275000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 22.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.12.2022 | 11 | 25.07.2022 | [16 empty] | 11 | 25.07.2022 | 11 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181540 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002846925 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 25000 | 150000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.12.2022 | 6 | 26.07.2022 | [16 empty] | 6 | 26.07.2022 | 6 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000009593 | Отвод П90-377х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843981 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 16887 | 33774 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159951 от 25.07.2022) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 25.07.2022 | 2 | 25.07.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022 | 2 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739761 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304246 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1200 | 3600 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 3 | 19.08.2021 | 6 | 21.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630664 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 829.38 | 5805.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.06.2022 | 7 | 04.02.2022 | 7 | 07.02.2022 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009599 | Переход ПК-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739763 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2500 | 7500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000009599 | Переход ПК-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002674587 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 1487.07 | 2974.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687317 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 7500 | 22500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 3 | 24.03.2022 | [16 empty] | 3 | 24.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304120 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 750 | 2250 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 3 | 01.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143029 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165403 от 30.09.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 30.09.2022 | 1 | 30.09.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172313 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009660 | Переход ПК-530х12-377х10-09г2с ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002728572 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 11502.96 | 46011.84 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 419862 | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 23.09.2022 | 4 | 11.05.2022 | [16 empty] | 4 | 11.05.2022 | 4 | 26.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516835 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1960.18 | 3920.36 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶/ Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000050763 от 23.03.2022 15:58:38 | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 2 | 11.11.2021 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022 | 2 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739776 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2269.55 | 18156.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | [16 empty] | 8 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649592 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 2269.55 | 2269.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168594 | 31.03.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696318 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 366800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 12.08.2022 | 3.668 | 01.04.2022 | [16 empty] | 3.668 | 01.04.2022 | 3.668 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002699001 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 100000 | 525300 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149838 от 04.04.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 5.253 | 04.04.2022 | 5.253 | 04.04.2022 | [7 empty] | 5.253 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 5.253 | 12.05.2022 |  | 5.253 | 11.06.2022 | 5.253 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698998 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 100000 | 5859700 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149835 от 04.04.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 58.597 | 04.04.2022 | 62.6 | 04.04.2022 | [7 empty] | 62.6 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 62.6 | 12.05.2022 |  | 58.597 | 28.09.2022 | 43.839 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000010735 | Тройник равнопроходный 159х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273453 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1875 | 1875 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000010735 | Тройник равнопроходный 159х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329637 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1875 | 3750 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000010809 | Тройник равнопроходный 89х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212089 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 1300 | 7800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 6 | 04.05.2021 | 6 | 05.05.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 6 | 25.08.2021 |  | 6 | 21.02.2022 | 1 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000010809 | Тройник равнопроходный 89х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329635 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000010809 | Тройник равнопроходный 89х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002582076 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1300 | 6500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 5 | 09.12.2021 | 5 | 10.12.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000010809 | Тройник равнопроходный 89х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601972 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000010810 | Тройник П 89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595082 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 585.08 | 585.08 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000017598 | Кольцо опорное КО-6 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002226989 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 486.16 | 17987.92 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | Уменьшено количество на 25 - Перенос резервирования 000046926 от 29.10.2021 10:29:59 | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.10.2021 | 37 | 31.05.2021 | [16 empty] | 37 | 29.10.2021 | 37 | 28.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00182492 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870087 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 8942.48 | 160964.64 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 490185¶ | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.12.2022 | 18 | 10.08.2022 | [16 empty] | 18 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168810 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698232 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 8942.48 | 4292390.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.08.2022 | 480 | 04.04.2022 | [16 empty] | 480 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581787 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 852000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 71 | 04.12.2021 | [16 empty] | 71 | 04.12.2021 | 13 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157140 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581818 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 4188000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 349 | 04.12.2021 | [16 empty] | 349 | 04.12.2021 | 314 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168865 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698558 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 8942.48 | 98367.28 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395047 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.08.2022 | 11 | 04.04.2022 | [16 empty] | 11 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168868 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698685 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 8942.48 | 4015173.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395052 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.08.2022 | 449 | 04.04.2022 | [16 empty] | 449 | 04.04.2022 | 132 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157139 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Сернисто-щелочная канализация (D7P) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581812 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 120000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 10 | 04.12.2021 | [16 empty] | 10 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002741155 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 8942.48 | 160964.64 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.10.2022 | 18 | 24.05.2022 | [16 empty] | 18 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00141707 | 03.08.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002281466 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 04.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 9800 | 215600 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 03.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.12.2021 | 22 | 04.08.2021 | [16 empty] | 22 | 04.08.2021 | 22 | 29.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00150233 | 10.10.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002469266 | 10.10.2021 | 10.10.2021 | 11.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 12000 | 384000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 272112 | 10.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.02.2022 | 32 | 11.10.2021 | [16 empty] | 32 | 11.10.2021 | 28 | 08.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00135093 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ, тит 2465 (СО) | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002216672 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 9800 | 245000 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 12.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.09.2021 | 25 | 13.05.2021 | [16 empty] | 25 | 13.05.2021 | 25 | 23.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271295 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9800 | 156800 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2021 | 16 | 21.07.2021 | 16 | 22.07.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 16 | 28.01.2022 |  | 16 | 25.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140599 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Сернисто-щелочная канализация (D7) | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271302 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9800 | 274400 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2021 | 28 | 21.07.2021 | 28 | 22.07.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 28 | 28.01.2022 |  | 28 | 25.02.2022 | 23 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452421 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 08.04.2022 | 9800 | 548800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 56 | 29.09.2021 | 56 | 01.10.2021 | [7 empty] | 56 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 56 | 10.03.2022 |  | 56 | 24.03.2022 | 50 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348903 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 18.03.2022 | 9800 | 607600 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.03.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 62 | 06.09.2021 | 62 | 07.09.2021 | [7 empty] | 62 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 62 | 18.02.2022 |  | 62 | 25.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002372890 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 01.03.2022 | 9800 | 137200 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 14 | 10.09.2021 | 14 | 13.09.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 14 | 01.02.2022 |  | 14 | 18.02.2022 | 14 | 13.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002797499 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8942.48 | 3693244.24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.11.2022 | 413 | 14.07.2022 | [16 empty] | 413 | 26.08.2022 | 6 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002852959 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 8942.48 | 1797438.48 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 201 | 08.08.2022 | 201 | 09.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 201
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157425 | 07.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002584641 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2600 | 845000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 07.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 24.04.2022 | 325 | 07.12.2021 | [16 empty] | 325 | 07.12.2021 | 111 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698549 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1611.01 | 528411.28 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395044 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.08.2022 | 328 | 04.04.2022 | [16 empty] | 328 | 04.04.2022 | 4 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002740046 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3254 | 52064 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 06.10.2022 | 16 | 23.05.2022 | [16 empty] | 16 | 23.05.2022 | 16 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149496 | 04.10.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002461033 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2600 | 7800 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 266348 | 04.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.02.2022 | 3 | 06.10.2021 | [16 empty] | 3 | 06.10.2021 | 3 | 05.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138745 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002243979 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 02.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 4500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.11.2021 | 3 | 02.07.2021 | [16 empty] | 3 | 04.07.2021 | 3 | 28.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133662 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202334 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | Август 2021 г. | 30.12.2021 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2021 | 9 | 23.04.2021 | 9 | 26.04.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ГК Старатель" | 11.05.2021 | 28.02.2022 | 9 | 07.12.2021 |  | 9 | 31.01.2022 | 8 | 05.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133657 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002202326 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | Август 2021 г. | 14.02.2022 | 1500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2021 | 25 | 23.04.2021 | 25 | 26.04.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "ГК Старатель" | 11.05.2021 | 28.02.2022 | 25 | 14.01.2022 |  | 25 | 31.01.2022 | 18 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002226998 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.10.2021 | 5 | 31.05.2021 | [16 empty] | 5 | 31.05.2021 | 5 | 28.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133657 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559641 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 23.05.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138391 от 26.11.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 26.11.2021 | 5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 5 | 22.04.2022 |  | 5 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559646 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 08.07.2022 | 1500 | 208500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138394 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 139 | 26.11.2021 | 139 | 26.11.2021 | [7 empty] | 139 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 139 | 10.06.2022 |  | 139 | 08.06.2022 | 9 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140595 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559643 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 22.07.2022 | 1500 | 64500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138393 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 43 | 26.11.2021 | 43 | 26.11.2021 | [7 empty] | 43 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 43 | 22.06.2022 |  | 43 | 11.03.2022 | 33 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140599 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Сернисто-щелочная канализация (D7) | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559650 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 26.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138395 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 26.11.2021 | 2 | 26.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 2 | 26.04.2022 |  | 2 | 14.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452428 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 22.07.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 7 | 29.09.2021 | 7 | 01.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 7 | 22.06.2022 |  | 7 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348908 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 19.08.2022 | 1500 | 432000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 288 | 06.09.2021 | 288 | 07.09.2021 | [7 empty] | 288 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 288 | 14.07.2022 |  | 288 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002373117 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 19.08.2022 | 1500 | 43500 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 29 | 10.09.2021 | 29 | 13.09.2021 | [7 empty] | 29 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 29 | 19.07.2022 |  | 29 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ковшар Роман Константинович | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00173189 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-003-Т3 | 0000018059 | Крюк К-22 | Серегина Анна Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002736415 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 111.23 | 3003.21 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 27 | 17.05.2022 | [16 empty] | 27 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000018188 | Лист г/к 8 мм 09Г2С (12) 1500х6000 мм Гост 19281 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002235886 | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 17.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 22314.33 | 82607.65 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.10.2021 | 3.702 | 17.06.2021 | [16 empty] | 3.702 | 17.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129173 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000018188 | Лист г/к 8 мм 09Г2С (12) 1500х6000 мм Гост 19281 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002157914 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 22314.33 | 20194.47 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2021 | 0.905 | 07.03.2021 | [16 empty] | 0.905 | 07.03.2021 | 0.565 | 21.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129173 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000018188 | Лист г/к 8 мм 09Г2С (12) 1500х6000 мм Гост 19281 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002188435 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 22314.33 | 10688.56 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.07.2021 | 0.479 | 01.04.2021 | [16 empty] | 0.479 | 01.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00162481 |  | Для подключения КТПН (Ротовелд) | 0000018597 | Наконечник алюм.ТА 120-12-14 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002629354 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 20.98 | 314.7 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 04.06.2022 | 15 | 08.02.2022 | [16 empty] | 15 | 08.02.2022 | 15 | 24.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212243 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 26000 | 104000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 4 | 04.05.2021 | 4 | 05.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 4 | 25.08.2021 |  | 4 | 21.02.2022 | 4 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270747 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 26000 | 182000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 7 | 19.07.2021 | 7 | 20.07.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 7 | 05.05.2022 |  | 7 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329636 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 26000 | 78000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 3 | 01.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000020702 | Тройник 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002601984 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 26000 | 52000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516837 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1800 | 10800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶. Количество изменено с 10 шт. на 6 шт. | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 6 | 11.11.2021 | [16 empty] | 6 | 12.05.2022 | 4 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000020730 | Тройник П 159х6-108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653283 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1849.71 | 3699.42 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 01.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000020730 | Тройник П 159х6-108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789224 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1871.79 | 7487.16 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002595080 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 18.06.2022 |  | 1 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002849596 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 8000 | 264000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.12.2022 | 33 | 27.07.2022 | 33 | 28.07.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351770 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1800 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 4 | 07.09.2021 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 18.06.2022 |  | 4 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182623 |  | 80633-Р-2465-10-004-НВК | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002871521 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 8000 | 32000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 17.12.2022 | 4 | 02.08.2022 | [16 empty] | 4 | 02.08.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000020732 | Тройник П 219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698301 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 8000 | 48000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.08.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000020733 | Тройник П 219х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747489 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 11000 | 22000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | [16 empty] | 2 | 31.05.2022 | 2 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000020733 | Тройник П 219х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304257 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 7500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 18.06.2022 |  | 2 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000020737 | Тройник П 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134908 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 26000 | 26000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164804 от 23.09.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739847 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1400 | 8400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 6 | 24.05.2022 | [16 empty] | 6 | 24.05.2022 | 6 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533736 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 900 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 4 | 09.12.2021 | 4 | 10.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304251 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 650 | 1950 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 3 | 01.09.2021 | 6 | 21.01.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649640 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 225.87 | 1129.35 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000020741 | Тройник П 89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769106 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1623.09 | 1623.09 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168594 | 31.03.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000020772 | Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696244 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 61100 | 219349 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 12.08.2022 | 3.59 | 01.04.2022 | [16 empty] | 3.59 | 01.04.2022 | 3.388 | 23.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070933 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 160000 | 90400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163741 от 09.09.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.565 | 09.09.2022 | 0.565 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.565 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002687322 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 66154.2 | 5953.88 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.08.2022 | 0.09 | 24.03.2022 | [16 empty] | 0.09 | 24.03.2022 | 0.047 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163296 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002636189 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 27387.84 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 0.414 | 11.02.2022 | 0.414 | 14.02.2022 | [7 empty] | 0.414 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002304002 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 19507.53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.12.2021 | 0.132 | 18.08.2021 | 0.132 | 19.08.2021 | [7 empty] | 0.132 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000298501 | Отвод П90 159х8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304090 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1000 | 15000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 15 | 01.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000400710 | Гайка М36-6Н.8 40Х ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002703818 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.10.2022 | 100 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.10.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 20 | 11.04.2022 | 40 | 27.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 13.09.2022 | 15.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002690571 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 10.06.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000448882 | Кросс стоечный ШКО-С-3U-96/96-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002697095 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.06.2022 | 5500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439289 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-001А (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002644779 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439300 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-005А (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002644787 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002642607 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 18.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.03.2022 | 26.06.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171663 | 29.04.2022 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ2_И1 | 0000398334 | Колонна железобетонная К555-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-006-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724095 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 223965 | 1343790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2022 | 6 | 04.05.2022 | [16 empty] | 6 | 04.05.2022 | 6 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486668 | Опора 159-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785337 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 7 | 03.07.2022 | 7 | 04.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154147 | 14.11.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002520185 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 90129.62 | 2375997.04 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310018¶/ Уменьшено количество на 1,59 - Перенос резервирования 000050133 от 05.03.2022 11:17:59/ Уменьшено количество на 1,087 - Перенос резервирования 000051115 от 29.03.2022 16:55:32/ Уменьшено количество на 1,63 - Перенос резервирования 000051493 | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.03.2022 | 26.362 | 15.11.2021 | [16 empty] | 26.362 | 31.05.2022 | 11.622 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161421 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620827 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 87317.71 | 2311649.05 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 26.474 | 24.01.2022 | [16 empty] | 26.474 | 24.01.2022 | 14.72 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150524 | 12.10.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002474867 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 90129.62 | 399905.12 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274525¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 23.02.2022 | 4.437 | 13.10.2021 | [16 empty] | 4.437 | 13.10.2021 | 4.437 | 18.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000509669 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/APC-LC/APC, 2.0 мм, simplex, LSZH, 2 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126001 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164691 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 22.09.2022 | 5 | 22.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 5 | 19.09.2022 |  | 5 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000509669 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/APC-LC/APC, 2.0 мм, simplex, LSZH, 2 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126017 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164699 от 22.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 19.09.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048940 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 308180 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 1.622 | 02.09.2022 | [16 empty] | 1.622 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559608 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 8930000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 47 | 26.11.2021 | 47 | 26.11.2021 | [7 empty] | 47 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177962 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783552 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 207670 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 1.093 | 29.06.2022 | [16 empty] | 1.093 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178574 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787800 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 222110 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.169 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.169 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180304 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822591 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 43700 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 0.23 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.23 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192177 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135370 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 100510 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 0.529 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.529 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184018 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902369 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 303620 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 1.598 | 11.08.2022 | [16 empty] | 1.598 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185510 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398857 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 24-82 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949981 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 177840 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 0.936 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.936 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00127739 | 0030-ООТД от 27.01.2021 | 80633-Р-2465-АММ-03-ЗТП-200_ИА | 0000350962 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2465-PSV-301/A,B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002145072 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 05.07.2021 | 1 | 08.02.2021 | 1 | 11.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000501924 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л13.LST-005) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002915139 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 09.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479456 | Опора ХС-2-500 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782240 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000426019 | Опора неподвижная 273-Т12.26 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608618 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 4 | 10.01.2022 | 4 | 11.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383513 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650091 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000415867 | Комплект метизов к консолям КСЗ (болт М10х25-2 шт, гайка М10-2 шт, шайба плоская М10-4 шт, шайба гровер М10-2 шт) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002777241 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 58128 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | Наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156985 от 22.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 58128 | 22.06.2022 | 58128 | 22.06.2022 | [7 empty] | 58128 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 58128 | 28.07.2022 |  | 30250 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422203 | Сальник набивной ТМ 90-13 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002601357 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Март 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 3 | 08.04.2022 |  | 3 | 26.07.2022 | 3 | 03.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343736 | Заглушка фланцевая 4-150-10,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477430 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3000 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 15.10.2021 | [16 empty] | 2 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002723734 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 925 | 92500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416292 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 100 | 02.05.2022 | [16 empty] | 100 | 02.05.2022 | 100 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163282 | ООО "ИЗП"-1734-21 от 22.11.2021 тит.2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3 | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002643737 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 20 | 22.02.2022 | 20 | 24.02.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 20 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002653644 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1000 | 73000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 73 | 25.02.2022 | 73 | 28.02.2022 | [7 empty] | 73 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 73 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002675419 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1000 | 39000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.07.2022 | 39 | 18.03.2022 | 39 | 21.03.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 39 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382255 | Колонна железобетонная К535-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597092 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 8 | 20.12.2021 | [16 empty] | 8 | 20.12.2021 | 8 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003125996 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164690 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 22.09.2022 | 8 | 22.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 8 | 19.09.2022 |  | 8 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003125998 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 31500 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164691 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 30 | 22.09.2022 | 30 | 22.09.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 30 | 19.09.2022 |  | 30 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003125991 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 16800 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164689 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 22.09.2022 | 16 | 22.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 16 | 19.09.2022 |  | 16 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126014 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 27300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164699 от 22.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 26 | 22.09.2022 | 26 | 22.09.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 26 | 19.09.2022 |  | 26 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126045 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 27300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164721 от 22.09.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 26 | 22.09.2022 | 26 | 22.09.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 26 | 19.09.2022 |  | 26 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003125970 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 1050 | 15750 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164685 от 22.09.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 15 | 22.09.2022 | 15 | 22.09.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 15 | 19.09.2022 |  | 15 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126018 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164700 от 22.09.2022) | 02.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 22.09.2022 | 5 | 22.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 5 | 19.09.2022 |  | 5 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002674621 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 29488 | 117952 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | 4 | 24.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 4 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571703 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 200000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213210 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 1360 | 6800 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 5 | 07.05.2021 | 5 | 11.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 5 | 14.07.2021 |  | 5 | 23.07.2021 | 5 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270461 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 1360 | 2720 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 2 | 20.07.2021 | 2 | 21.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 30.10.2021 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002454769 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 02.05.2022 | 1360 | 1360 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 1 | 01.10.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002330934 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 02.05.2022 | 1360 | 4080 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 28.01.2022 | 3 | 06.09.2021 | 3 | 07.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 3 | 10.02.2022 |  | 3 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002378826 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 02.05.2022 | 1360 | 14960 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 11 | 10.09.2021 | 11 | 13.09.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 11 | 10.02.2022 |  | 11 | 04.04.2022 | 10 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000374727 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002695931 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1360 | 13600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 10 | 01.04.2022 | 10 | 01.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 10 | 07.06.2022 |  | 10 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002672282 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 21.07.2022 | 95965.46 | 383.86 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.08.2022 | 0.004 | 16.03.2022 | 0.004 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.004 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.004 | 02.08.2022 |  | 0.004 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000373323 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 2х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002672147 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 21.07.2022 | 95965.46 | 767.72 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.08.2022 | 0.008 | 16.03.2022 | 0.008 | 17.03.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.008 | 02.08.2022 |  | 0.008 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590557 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 14 | 23.12.2021 | 14 | 29.12.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 14 | 23.03.2022 |  | 14 | 02.06.2022 | 4 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002973649 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.12.2022 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590420 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979038 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 4 | 24.08.2022 | 4 | 25.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590323 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022 | 2 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422182 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 530/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590585 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157542 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК4 | 0000382256 | Колонна железобетонная К445-60-2 (К11.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586444 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 6 | 09.12.2021 | [16 empty] | 6 | 30.12.2021 | 5 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352621 | Тройник П 1420x18-820x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002747487 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 224148 | 224148 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1 | 31.05.2022 | 1 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133657 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000375922 | Плита перекрытия П24д-5 ТПР 901-09-11.84 альбом IV | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002218299 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 25.08.2021 | 20000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.10.2021 | 3 | 18.05.2021 | 3 | 18.05.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 3 | 20.08.2021 |  | 3 | 06.09.2021 | 3 | 05.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000512167 | Муфта защитная для ПЭ 100 трубы 75 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003138114 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.02.2023 | 2 | 27.09.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157503 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1 | 0000382222 | Колонна железобетонная К340-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586154 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 8 | 09.12.2021 | [16 empty] | 8 | 30.12.2021 | 8 | 23.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417346 | Задвижка клиновая DN15 PN25 L215 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ VG-CB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551092 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 3 | 22.11.2021 | 3 | 18.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 3 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417346 | Задвижка клиновая DN15 PN25 L215 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ VG-CB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002591936 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка номеклатуры Нефтяной поток (Корректировка заявки на обеспечение №000140050 от 14.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 5 | 14.12.2021 | 5 | 14.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 5 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178532 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002787495 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 16800 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.11.2022 | 0.168 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.168 | 05.07.2022 | 0.128 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00185612 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002951552 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 353300 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.02.2023 | 3.533 | 19.08.2022 | [16 empty] | 3.533 | 19.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178463 |  | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002786976 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 6000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.11.2022 | 0.06 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.06 | 04.07.2022 | 0.06 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178784 |  | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789540 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 6000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.06 | 07.07.2022 | [16 empty] | 0.06 | 07.07.2022 | 0.047 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168547 | 31.03.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002695789 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 1540 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.08.2022 | 0.022 | 31.03.2022 | [16 empty] | 0.022 | 31.03.2022 | 0.022 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002704612 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70000 | 7000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 0.1 | 11.04.2022 | [16 empty] | 0.1 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163746 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0042-22 от 11.01.2022 | 2465-07-008-КЖ1_ИБ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688920 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.04.2022 | 90000 | 30870 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148777 от 24.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.343 | 24.03.2022 | 0.343 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.343 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.343 | 31.03.2022 |  | 0.343 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163747 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0043-22 от 11.01.2022 | 2465-07-010-КЖ1_ИВ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688919 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.04.2022 | 90000 | 84150 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148776 от 24.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.935 | 24.03.2022 | 0.935 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.935 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.935 | 31.03.2022 |  | 0.935 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732736 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 30420 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152882 от 13.05.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.338 | 13.05.2022 | 0.338 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.338 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.338 | 30.05.2022 |  | 0.338 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673556 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 100000 | 61000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147470 от 13.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 0.61 | 14.03.2022 | 0.61 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.61 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.61 | 14.05.2022 |  | 0.61 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000323126 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002477044 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 58491.5 | 1386716.48 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 23.708 | 15.10.2021 | [16 empty] | 23.708 | 19.05.2022 | 11.085 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179443 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК | 0000402285 | Кольцо опорно-направляющее ОНК 530/720 в комплекте с крепежом и защитной прокладкой ТУ 1469-010-05931855-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002795829 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1603.33 | 30463.27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.12.2022 | 19 | 12.07.2022 | [16 empty] | 19 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173387 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000402285 | Кольцо опорно-направляющее ОНК 530/720 в комплекте с крепежом и защитной прокладкой ТУ 1469-010-05931855-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002737876 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1603.33 | 12826.64 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 426628 | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.10.2022 | 8 | 20.05.2022 | [16 empty] | 8 | 20.05.2022 | 8 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000402287 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 219/426 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002785259 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 49 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157755 от 30.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 49 | 01.07.2022 | 49 | 30.06.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "АктивСпецПром" | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 49 | 22.06.2022 |  | 49 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173387 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000402291 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 530/720 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002737875 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1220.25 | 2440.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 426628 | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.10.2022 | 2 | 20.05.2022 | [16 empty] | 2 | 20.05.2022 | 2 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000402357 | Отвод ОКШ 90-820х10-PN1,6-1DN-09Г2С-УХЛ ТУ 3600-050-78795288-2015 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002477399 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 79053.98 | 553377.86 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶/ Уменьшено количество на 2 - Перенос резервирования 000052026 от 25.04.2022 16:51:56 | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.03.2022 | 7 | 15.10.2021 | [16 empty] | 7 | 25.04.2022 | 7 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000402360 | Отвод ОКШС 45-1020x10(К52)-2,5-0,6-1,5DN-12Х18Н10Т-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002843558 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 638058 | 1276116 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172795 | 13.05.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000402362 | Отвод ОКШС 90-1020x10(К52)-2,5-0,6-1,5DN-12Х18Н10Т-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732632 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 797572 | 10368436 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 422810 | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 10.10.2022 | 13 | 17.05.2022 | [16 empty] | 13 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000402365 | Переход ПЭ 89x5(К52)-45x3(К52)-10,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739771 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3622 | 10866 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000402366 | Переход ПЭ 89x6(К52)-57x4(К52)-10,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739772 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3226 | 6452 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000402368 | Тройник ТШ 108x4(К52)-89x4(К52)-8,0-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ ТУ 3600-010-78786272-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516849 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5697 | 17091 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.04.2022 | 3 | 11.11.2021 | [16 empty] | 3 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000402391 | Фланец 300-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 без втулки | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002403700 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134678 от 14.09.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 14.09.2021 | 4 | 14.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 4 | 22.04.2022 |  | 4 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000402392 | Фланец 250-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 без втулки | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002403701 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134678 от 14.09.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 14.09.2021 | 4 | 14.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 4 | 22.04.2022 |  | 4 | 07.05.2022 | 2 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000402393 | Фланец 150-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 без втулки | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002403702 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.05.2022 | 2500 | 52500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134678 от 14.09.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 21 | 14.09.2021 | 21 | 14.09.2021 | [7 empty] | 21 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 21 | 22.04.2022 |  | 21 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417123 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB2 (80633-Р-0000-03-VB-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845118 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 4 | 25.07.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000417123 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB2 (80633-Р-0000-03-VB-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002685175 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 24.03.2022 | 1 | 25.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172849 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000404277 | Отвод 90-89х4-120-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732924 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1853 | 144534 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423168 | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.10.2022 | 78 | 16.05.2022 | [16 empty] | 78 | 16.05.2022 | 4 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000404278 | Отвод 90-108х4-150-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739737 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 49 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 49 | 23.05.2022 | [16 empty] | 49 | 23.05.2022 | 15 | 18.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000404281 | Отвод 90-159х5-225-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739738 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 7913 | 237390 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 30 | 23.05.2022 | [16 empty] | 30 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000404283 | Отвод 45-219х5-300-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739736 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 8238 | 8238 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000404285 | Отвод 90-219х6-300-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739739 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 16513 | 891702 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 54 | 23.05.2022 | [16 empty] | 54 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000404287 | Отвод 45-325х6-450-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002783847 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20157 | 20157 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172849 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000404287 | Отвод 45-325х6-450-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732923 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 20157 | 100785 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423168 | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.10.2022 | 5 | 16.05.2022 | [16 empty] | 5 | 16.05.2022 | 4 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172849 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000404289 | Отвод 90-325х6-450-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732922 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 41897 | 1089322 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423168 | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.10.2022 | 26 | 16.05.2022 | [16 empty] | 26 | 16.05.2022 | 14 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000404290 | Отвод 90-530х10-750-12Х18Н10Т-ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739740 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 191350 | 3827000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 20 | 23.05.2022 | [16 empty] | 20 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000404431 | Фланец 250-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002818376 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3400 | 44200 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159255 от 15.07.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13 | 18.07.2022 | 13 | 15.07.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022 | 13 | 09.05.2022 |  | 13 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000404480 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767180 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000404539 | Опора 426-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002660996 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3500 | 42000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000146542 от 03.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 04.03.2022 | 12 | 03.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 12 | 01.03.2022 |  | 12 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000404539 | Опора 426-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002660997 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3380 | 40560 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000146543 от 03.03.2022) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 04.03.2022 | 12 | 03.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 12 | 01.03.2022 |  | 12 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000404539 | Опора 426-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601633 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3300 | 52800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Не соответсвие наименования с ТКП поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000141426 от 24.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 24.12.2021 | 16 | 24.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 16 | 24.11.2021 |  | 16 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174361 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С | 0000404569 | Опора 57-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002746417 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 801.67 | 801.67 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432612 | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 1 | 31.05.2022 | [16 empty] | 1 | 31.05.2022 | 1 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000497508 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду820 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002874886 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.08.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161248 от 02.08.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10 | 02.08.2022 | 10 | 02.08.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 01.07.2022 | 26.08.2022 | 10 | 29.07.2022 |  | 10 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028203 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 106590 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.561 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.561 | 30.08.2022 | 0.561 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559622 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 190000 | 6270000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 33 | 26.11.2021 | 33 | 26.11.2021 | [7 empty] | 33 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 11.918 | 27.08.2022 |  | 11.918 | 13.09.2022 | 10 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177339 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778681 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 254220 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.11.2022 | 1.338 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.338 | 24.06.2022 | 1.338 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177650 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781623 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 739290 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 3.891 | 28.06.2022 | [16 empty] | 3.891 | 28.06.2022 | 3.891 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177965 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783576 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 416480 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 2.192 | 29.06.2022 | [16 empty] | 2.192 | 29.06.2022 | 2.192 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178238 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785564 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 239210 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 1.259 | 01.07.2022 | [16 empty] | 1.259 | 04.07.2022 | 1.259 | 18.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178576 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787818 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 102030 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 0.537 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.537 | 05.07.2022 | 0.537 | 18.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179241 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794232 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 678300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 3.57 | 11.07.2022 | [16 empty] | 3.57 | 11.07.2022 | 3.57 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189491 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067989 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 372210 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 1.959 | 09.09.2022 | [16 empty] | 1.959 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190285 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003084735 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 187910 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.02.2023 | 0.989 | 14.09.2022 | [16 empty] | 0.989 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192179 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135377 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 932140 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 4.906 | 26.09.2022 | [16 empty] | 4.906 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185511 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949989 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 92340 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 0.486 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.486 | 18.08.2022 | 0.486 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182235 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872765 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 241870 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 1.273 | 04.08.2022 | [16 empty] | 1.273 | 04.08.2022 | 1.273 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186099 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002966317 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 306850 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.01.2023 | 1.615 | 22.08.2022 | [16 empty] | 1.615 | 22.08.2022 | 1.615 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176805 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ1 | 0000398871 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 17-21 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773901 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1239370 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.11.2022 | 6.523 | 20.06.2022 | [16 empty] | 6.523 | 20.06.2022 | 6.523 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000406901 | Заглушка П 108х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477421 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 560 | 1680 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 15.10.2021 | [16 empty] | 3 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000406902 | Заглушка П 89х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477423 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 400 | 1600 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 4 | 15.10.2021 | [16 empty] | 4 | 15.10.2021 | 4 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406902 | Заглушка П 89х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845533 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 400 | 5600 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.12.2022 | 14 | 27.07.2022 | 14 | 28.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406902 | Заглушка П 89х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002855065 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 400 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2022 | 4 | 01.08.2022 | 4 | 02.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000406902 | Заглушка П 89х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649503 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 400 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000406903 | Заглушка П 219х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477422 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1333.33 | 1333.33 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | [16 empty] | 1 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000406903 | Заглушка П 219х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649502 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1333.33 | 1333.33 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002672283 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 13860 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.08.2022 | 0.165 | 16.03.2022 | 0.33 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.165 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.165 | 10.08.2022 |  | 0.165 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002672376 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 20496 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.08.2022 | 0.244 | 16.03.2022 | 0.488 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.244 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.244 | 10.08.2022 |  | 0.244 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002672296 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 84000 | 39816 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.08.2022 | 0.474 | 16.03.2022 | 0.948 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.474 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.474 | 10.08.2022 |  | 0.474 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048926 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 1710 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 0.009 | 02.09.2022 | [16 empty] | 0.009 | 02.09.2022 | 0.009 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559589 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18620000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717071 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 3893100 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 20.49 | 25.04.2022 | [16 empty] | 20.49 | 25.04.2022 | 20.49 | 21.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173474 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002738790 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 75620 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 0.398 | 20.05.2022 | [16 empty] | 0.398 | 20.05.2022 | 0.398 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773464 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 515470 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 2.713 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2.713 | 20.06.2022 | 2.713 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177033 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775826 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1020110 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 5.369 | 22.06.2022 | [16 empty] | 5.369 | 22.06.2022 | 5.369 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177144 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776841 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 243200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 1.28 | 22.06.2022 | [16 empty] | 1.28 | 22.06.2022 | 1.28 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177636 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781547 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 76190 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 0.401 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.401 | 28.06.2022 | 0.401 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177757 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002782402 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 318440 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 25.11.2022 | 1.676 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1.676 | 28.06.2022 | 1.676 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178572 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787779 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 956270 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 5.033 | 05.07.2022 | [16 empty] | 5.033 | 05.07.2022 | 5.033 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179235 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794215 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 72390 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 0.381 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.381 | 11.07.2022 | 0.381 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180294 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822502 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 524400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.76 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.76 | 18.07.2022 | 2.76 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180603 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830222 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 52820 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 0.278 | 19.07.2022 | [16 empty] | 0.278 | 19.07.2022 | 0.278 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190283 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003084724 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 287660 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.02.2023 | 1.514 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1.514 | 14.09.2022 | 1.514 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184244 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ ТК1 | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002905961 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 50160 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 0.264 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.264 | 10.08.2022 | 0.264 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735223 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 5544770 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 29.183 | 17.05.2022 | [16 empty] | 29.183 | 17.05.2022 | 29.183 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173137 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398839 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 45-47, 48-51, 52-53 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735655 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 244150 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 1.285 | 18.05.2022 | [16 empty] | 1.285 | 18.05.2022 | 1.285 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698242 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 1 | 105 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 105 | 04.04.2022 | 105 | 05.04.2022 | [7 empty] | 105 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022 | 105 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000409690 | Отвод П90-1420x28/14-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516822 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 891000 | 891000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000409690 | Отвод П90-1420x28/14-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739751 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 891000 | 2673000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000409690 | Отвод П90-1420x28/14-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636738 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 891000 | 2673000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763729 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155810 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 2 | 31.08.2022 |  | 2 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696955 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157545 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК5 | 0000382258 | Колонна железобетонная К920-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-005-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586471 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 2 | 09.12.2021 | [16 empty] | 2 | 30.12.2021 | 2 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000416205 | Фланец стальной DN100 PN10 под ПНД втулку DN125 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002673658 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 949 | 4745 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147496 от 13.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 14.03.2022 | 5 | 13.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 29.10.2021 | 23.12.2021 | 5 | 12.01.2022 |  | 5 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000416207 | Фланец стальной DN100 PN10 под ПНД втулку DN110 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002673660 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 15.05.2022 | 2500 | 32500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147496 от 13.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13 | 14.03.2022 | 13 | 13.03.2022 | [7 empty] | 13 | ООО ТД "ОЗТА" | 29.10.2021 | 23.12.2021 | 13 | 22.04.2022 |  | 13 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000416208 | Фланец стальной DN150 PN10 под ПНД втулку DN180 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002673659 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147496 от 13.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 14.03.2022 | 2 | 13.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 29.10.2021 | 23.12.2021 | 2 | 12.01.2022 |  | 2 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000416209 | Фланец стальной DN200 PN10 под ПНД втулку DN225 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002673661 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 4000 | 4000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147496 от 13.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 14.03.2022 | 1 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 29.10.2021 | 23.12.2021 | 1 | 12.01.2022 |  | 1 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000416210 | Фланец стальной DN80 PN10 под ПНД втулку DN90 ТУ 2248-001-81298866-2010 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002673657 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000147496 от 13.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 14.03.2022 | 1 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 29.10.2021 | 23.12.2021 | 1 | 12.01.2022 |  | 1 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191912 | заявка 104 от 08.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004_И11 | 0000426379 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 377/530 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003126574 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по переносу резерва 22.09.2022 |  | 22.09.2022 |  |  | 000037068 | НВК | 10.01.2023 | 2 | 22.09.2022 | [16 empty] | 2 | 22.09.2022 | 2 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000426539 | Опора 108-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601634 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Не соответсвие наименования с ТКП поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000141426 от 24.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 24.12.2021 | 4 | 24.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 4 | 24.11.2021 |  | 4 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000426541 | Опора 273-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601631 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1600 | 14400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Не соответсвие наименования с ТКП поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000141426 от 24.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9 | 24.12.2021 | 9 | 24.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 9 | 24.11.2021 |  | 9 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024831 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1500 | 18000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 12 | 31.08.2022 | 12 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 12
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003136467 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3500 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164894 от 26.09.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 26.09.2022 | 2 | 26.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003136468 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3500 | 31500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164894 от 26.09.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9 | 26.09.2022 | 9 | 26.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 9 | 22.08.2022 |  | 9 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003136465 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3500 | 42000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164892 от 26.09.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 26.09.2022 | 12 | 26.09.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 12 | 22.08.2022 |  | 12 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601632 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3500 | 56000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Не соответсвие наименования с ТКП поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000141426 от 24.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 24.12.2021 | 16 | 24.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 16 | 24.11.2021 |  | 16 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000426544 | Опора 426-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003136466 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 3500 | 24500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164893 от 26.09.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 26.09.2022 | 7 | 26.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 7 | 22.08.2022 |  | 7 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000426546 | Опора 57-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601630 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2500 | 7500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Не соответсвие наименования с ТКП поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000141426 от 24.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 24.12.2021 | 3 | 24.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 3 | 24.11.2021 |  | 3 | 28.12.2021 | 3 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000426546 | Опора 57-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002696566 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 6 | 03.04.2022 | 6 | 04.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000426547 | Опора 630-КП-А23-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002601636 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 17500 | 70000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Не соответсвие наименования с ТКП поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000141426 от 24.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 24.12.2021 | 4 | 24.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 04.11.2021 | 09.12.2021 | 4 | 24.11.2021 |  | 4 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000426817 | Прокладка ПУТГ-А-800-01-50-1,6-2,0 ТУ 5728-006-93978201-2008 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002660813 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146521 от 03.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 04.03.2022 | 2 | 03.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 28.12.2021 | 06.02.2022 | 2 | 12.01.2022 |  | 2 | 10.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000148777 | Тройник П 377х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499625 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 15123.55 | 30247.1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 2 | 08.11.2021 | [16 empty] | 2 | 08.11.2021 | 2 | 14.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000148777 | Тройник П 377х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649636 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 15123.55 | 30247.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002591344 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590552 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 8 | 23.03.2022 |  | 8 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590421 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 1 | 23.03.2022 |  | 1 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000421904 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 108/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590318 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022 | 2 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000350603 | Переход ПЭ-1220х1020х12 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477416 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 15.10.2021 | [16 empty] | 2 | 15.10.2021 | 2 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000350603 | Переход ПЭ-1220х1020х12 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649590 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 24.10.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446299 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК400-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763747 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 208 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 208 | 09.06.2022 | 208 | 08.06.2022 | [7 empty] | 208 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000446299 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК400-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119488 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 19 | 23.09.2022 | 19 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00127739 | 0030-ООТД от 27.01.2021 | 80633-Р-2465-АММ-03-ЗТП-200_ИА | 0000350966 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2465-PSV-302/A,B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002145073 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 05.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 05.07.2021 | 1 | 08.02.2021 | 1 | 11.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 15.11.2021 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417353 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573853 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 120000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 8 | 01.12.2021 | 8 | 01.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 8 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406281 | Втулка соединительная ВСЭ-А-114,3х8 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782247 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000436995 | Опора ТОНТ-32-135-50-2 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629220 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 1000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 10 | 09.02.2022 | 20 | 25.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000436996 | Опора ТОНТ-45-135-50-2 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629221 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 6 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000436997 | Опора ТОНТ-89-285-80-5 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629222 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 4 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000436998 | Опора направляющая ТОНТ-159-285-80-10 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629223 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 7 | 09.02.2022 | 14 | 25.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000436999 | Опора Н-ТОНТ-159-285-80-10-16 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629224 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 8 | 25.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000436999 | Опора Н-ТОНТ-159-285-80-10-16 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653289 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 188000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.07.2022 | 94 | 25.02.2022 | 94 | 28.02.2022 | [7 empty] | 94 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437000 | Опора ТОНТ-159-285-80-10 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629225 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 235000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 94 | 09.02.2022 | 188 | 25.04.2022 | [7 empty] | 94 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000437000 | Опора ТОНТ-159-285-80-10 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782227 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 237500 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 95 | 28.06.2022 | 95 | 29.06.2022 | [7 empty] | 95 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437001 | Опора направляющая ТОНТ-219-285-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629226 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 2500 | 27500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 11 | 09.02.2022 | 22 | 25.04.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437002 | Опора Н-ТОНТ-219-285-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629227 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 6 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437003 | Опора Н-ТОНТ-219-285-80-25-18 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629228 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 8 | 25.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000437003 | Опора Н-ТОНТ-219-285-80-25-18 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653291 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 235000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.07.2022 | 94 | 25.02.2022 | 94 | 28.02.2022 | [7 empty] | 94 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437004 | Опора Н-ТОНТ-219-485-80-25-18 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629229 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000437004 | Опора Н-ТОНТ-219-485-80-25-18 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002658793 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437005 | Опора ТОНТ-219-285-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629230 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 3000 | 285000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 95 | 09.02.2022 | 190 | 25.04.2022 | [7 empty] | 95 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437006 | Опора ТОНТ-219-485-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629231 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 3000 | 66000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 22 | 09.02.2022 | 44 | 25.04.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437007 | Опора направляющая ТОНТ-325-285-80-50 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629232 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 6 | 09.02.2022 | 12 | 25.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437008 | Опора Н-ТОНТ-325-285-80-50-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629233 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 6 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437009 | Опора ТОНТ-325-285-80-50 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629234 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 12000 | 504000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 42 | 09.02.2022 | 84 | 25.04.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437010 | Опора Н-ТОНТ-530-480-100-120 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629235 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 5000 | 25000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 5 | 09.02.2022 | 10 | 25.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437011 | Опора ТОНТ-530-480-100-120 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629236 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 26.11.2022 | 12000 | 312000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 26 | 09.02.2022 | 52 | 25.04.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437012 | Опора Н-ТОНТ-1020-480-100-340-88 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629237 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 25000 | 50000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 4 | 25.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437013 | Опора Н-ТОНТ-1020-730-100-340-88 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629238 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 2 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437014 | Опора ТОНТ-1020-730-100-340 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629239 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 19000 | 475000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 25 | 09.02.2022 | 50 | 25.04.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.10.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163389 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636784 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 01.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 26.05.2022 | 05.07.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163574 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002639847 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 01.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 26.05.2022 | 05.07.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629240 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002648465 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 01.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 26.05.2022 | 05.07.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000437015 | Упор поперечный КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649651 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 01.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 26.05.2022 | 05.07.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437016 | Подвеска КР-001 09Г2С-13 0633-Р-2465-06-002-ТМ.КР-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629241 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 3 | 15.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437017 | Опора под отвод ООТ-630 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-011 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629392 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000437017 | Опора под отвод ООТ-630 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-011 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002854805 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437018 | Опора под отвод ООТ-219-150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-014 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629393 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 1900 | 3800 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000437018 | Опора под отвод ООТ-219-150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-014 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003024839 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1900 | 1900 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437019 | Опора под отвод ООТ-108-150 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-014 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629394 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437020 | Опора под отвод ООТ-159-150 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-014 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629395 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 4 | 23.05.2022 |  | 4 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437021 | Опора под отвод ООТ-57 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629396 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 900 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 4 | 23.05.2022 |  | 4 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437022 | Опора под отвод OOT-89 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629397 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022 | 1 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000437022 | Опора под отвод OOT-89 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003024837 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 800 | 4000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 5 | 31.08.2022 | 5 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 5
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000437022 | Опора под отвод OOT-89 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790161 | 07.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2022 | 1 | 20.07.2022 | 1 | 21.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437023 | Опора под отвод ООТ-89 09Г2С-13 по типу ТМ-06-НКР-022 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629398 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 900 | 6300 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 7 | 09.02.2022 | 7 | 10.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 7 | 23.05.2022 |  | 7 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437024 | Опора под отвод ЛО-50-700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629399 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 18.07.2022 | 2 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437025 | Опора под отвод ЛО-80-1100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629400 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000437026 | Опора под отвод ЛО-80-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002644236 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437026 | Опора под отвод ЛО-80-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629402 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 7000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 18.07.2022 | 3 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437027 | Опора под отвод ЛО-80-1250 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629403 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 7500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437028 | Опора под отвод ЛО-80-1300 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629404 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 7800 | 23400 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437029 | Опора под отвод ЛО-80-1400 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629405 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 8000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 18.07.2022 | 2 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437030 | Опора под отвод ЛО-80-1500 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629406 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 8500 | 8500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437031 | Опора под отвод ЛО-80-1600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629407 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 9000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437032 | Опора под отвод ЛО-80-1900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629408 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 9500 | 9500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437033 | Опора под отвод ЛО-80-600 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629409 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 6000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 18.07.2022 | 2 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437034 | Опора под отвод ЛО-80-650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629410 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 6200 | 18600 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 18.07.2022 | 3 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437035 | Опора под отвод ЛО-80-700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629411 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 6400 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022 | 1 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000437035 | Опора под отвод ЛО-80-700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003024838 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 6400 | 6400 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437036 | Опора под отвод ЛО-100-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629412 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 9000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437037 | Опора под отвод ЛО-100-1100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629413 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 9000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437038 | Опора под отвод ЛО-100-1150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629414 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 9500 | 9500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437039 | Опора под отвод ЛО-100-1300 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629415 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 11000 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437040 | Опора под отвод ЛО-100-1350 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629416 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 11000 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437041 | Опора под отвод ЛО-100-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629417 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 8000 | 32000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 09.02.2022 | 4 | 10.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 4 | 23.05.2022 |  | 4 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437042 | Опора под отвод ЛО-150-1100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629418 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 10000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 09.02.2022 | 3 | 10.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 3 | 23.05.2022 |  | 3 | 18.07.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437043 | Опора под отвод ЛО-150-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629419 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 11000 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022 | 1 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437044 | Опора под отвод ЛО-150-1250 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629420 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 11500 | 11500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437045 | Опора под отвод ЛО-150-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629421 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 9500 | 9500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437046 | Опора под отвод ЛО-150-900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629422 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 9800 | 9800 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437047 | Опора под отвод ЛО-200-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629423 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 12000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022 | 1 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437048 | Опора под отвод ЛО-250-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629424 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 14000 | 28000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 09.02.2022 | 2 | 10.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 2 | 23.05.2022 |  | 2 | 18.07.2022 | 2 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000437049 | Опора под отвод ЛО-300-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002629425 | 02.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Апрель 2022 г. | 03.06.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 1 | 23.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000439467 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 10 м, Duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002843211 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | из спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159944 от 24.07.2022) | 02.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 25.07.2022 | 2 | 24.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 13.06.2022 | 28.06.2022 | 2 | 27.06.2022 |  | 2 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000441606 | Отвод 90 ПЭ100 газ/вода 90 SDR11 1,0 МПа/1,6 МПа Тип 1 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002660600 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 897.4 | 1794.8 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146505 от 03.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 03.03.2022 | 2 | 03.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 08.02.2022 |  | 2 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000441606 | Отвод 90 ПЭ100 газ/вода 90 SDR11 1,0 МПа/1,6 МПа Тип 1 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002660596 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 897.4 | 3589.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146504 от 03.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 03.03.2022 | 4 | 03.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 08.02.2022 |  | 4 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000441608 | Переход ПЭ100 газ/вода 90х63 SDR11 1,0 МПа/1,6 МПа Тип 1 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002660597 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146504 от 03.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 03.03.2022 | 2 | 03.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 08.02.2022 |  | 2 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442491 | Пост сварочный 2465-1-WP-01 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649400 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442492 | Пост сварочный 2465-1-WP-02 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649401 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442493 | Пост сварочный 2465-1-WP-03 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649402 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442494 | Пост сварочный 2465-1-WP-04 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649403 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442495 | Пост сварочный 2465-1-WP-05 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649404 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442496 | Пост сварочный 2465-1-WP-06 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649405 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442497 | Пост сварочный 2465-1-WP-07 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649406 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442498 | Пост сварочный 2465-1-WP-08 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649407 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442499 | Пост сварочный 2465-1-WP-09 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649408 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442500 | Пост сварочный 2465-1-WP-10 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649409 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442501 | Пост сварочный 2465-1-WP-11 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649410 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442502 | Пост сварочный 2465-1-WP-12 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649411 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442503 | Пост сварочный 2465-1-WP-13 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649412 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442504 | Пост сварочный 2465-2-WP-01 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649413 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442505 | Пост сварочный 2465-2-WP-02 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649414 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442506 | Пост сварочный 2465-2-WP-03 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649415 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442507 | Пост сварочный 2465-2-WP-04 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649416 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442508 | Пост сварочный 2465-2-WP-05 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649417 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442509 | Пост сварочный 2465-2-WP-06 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649418 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442510 | Пост сварочный 2465-2-WP-07 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649419 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442511 | Пост сварочный 2465-2-WP-08 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649420 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442512 | Пост сварочный 2465-2-WP-09 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649421 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442513 | Пост сварочный 2465-2-WP-10 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649422 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442514 | Пост сварочный 2465-2-WP-11 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649423 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442515 | Пост сварочный 2465-2-WP-12 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649424 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442516 | Пост сварочный 2465-2-WP-13 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649425 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442517 | Пост сварочный 2465-2-WP-14 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649426 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442518 | Пост сварочный 2465-2-WP-15 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649427 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442519 | Пост сварочный 2465-2-WP-16 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649428 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442520 | Пост сварочный 2465-2-WP-17 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649429 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442521 | Пост сварочный 2465-2-WP-18 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649430 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442522 | Пост сварочный 2465-2-WP-19 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649431 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442523 | Пост сварочный 2465-2-WP-20 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649432 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442524 | Пост сварочный 2465-2-WP-21 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649433 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442525 | Пост сварочный 2465-2-WP-22 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649434 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442526 | Пост сварочный 2465-2-WP-23 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649435 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442527 | Пост сварочный 2465-2-WP-24 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649436 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442528 | Пост сварочный 2465-2-WP-25 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649437 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442529 | Пост сварочный 2465-2-WP-26 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649438 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442530 | Пост сварочный 2465-2-WP-27 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649439 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442531 | Пост сварочный 2465-2-WP-28 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649440 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442532 | Пост сварочный 2465-2-WP-29 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649441 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442533 | Пост сварочный 2465-2-WP-30 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649442 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442534 | Пост сварочный 2465-3-WP-01 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649443 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442535 | Пост сварочный 2465-3-WP-02 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649444 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442536 | Пост сварочный 2465-3-WP-03 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649445 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442537 | Пост сварочный 2465-3-WP-04 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649446 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442538 | Пост сварочный 2465-3-WP-05 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649447 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442539 | Пост сварочный 2465-3-WP-06 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649448 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442540 | Пост сварочный 2465-3-WP-07 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649449 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442541 | Пост сварочный 2465-3-WP-08 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649450 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442542 | Пост сварочный 2465-4-WP-01 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649451 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442543 | Пост сварочный 2465-4-WP-02 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649452 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442544 | Пост сварочный 2465-4-WP-03 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649453 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442545 | Пост сварочный 2465-5-WP-01 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649454 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442546 | Пост сварочный 2465-5-WP-02 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649455 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442547 | Пост сварочный 2465-5-WP-03 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649456 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442548 | Пост сварочный 2465-5-WP-04 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649457 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442549 | Пост сварочный 2465-5-WP-05 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649458 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442550 | Пост сварочный 2465-5-WP-06 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649459 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442551 | Пост сварочный 2465-5-WP-07 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649460 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442552 | Пост сварочный 2465-6-WP-01 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649461 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442553 | Пост сварочный 2465-6-WP-02 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649462 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442554 | Пост сварочный 2465-6-WP-03 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649463 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442555 | Пост сварочный 2465-6-WP-04 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649464 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164247 | 0036-ООТД от 12.01.2022 | 80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ | 0000442556 | Пост сварочный 2465-6-WP-05 (80633-Р-2465-05-421-ЭТ.ОЛ) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649465 | 21.02.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 29.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000443947 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду530 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935445 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162192 от 16.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 16.08.2022 | 16 | 16.08.2022 | [7 empty] | 16 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 16 | 20.07.2022 |  | 16 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000443947 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду530 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990392 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162662 от 25.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 44 | 25.08.2022 | 44 | 25.08.2022 | [7 empty] | 44 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 44 | 04.08.2022 |  | 44 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000443947 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду530 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990396 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162663 от 25.08.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 44 | 25.08.2022 | 44 | 25.08.2022 | [7 empty] | 44 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 44 | 04.08.2022 |  | 44 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000444391 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 63х5,8 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002660598 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000146504 от 03.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10 | 03.03.2022 | 10 | 03.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 10 | 08.02.2022 |  | 10 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000449556 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002687678 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2500 | 282500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148688 от 23.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 113 | 23.03.2022 | 113 | 23.03.2022 | [7 empty] | 113 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 113 | 14.03.2022 |  | 113 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000449556 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002687680 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2500 | 1242500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148689 от 23.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 497 | 23.03.2022 | 497 | 23.03.2022 | [7 empty] | 497 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 497 | 14.03.2022 |  | 497 | 27.03.2022 | 374 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148959 | ООО ИЗП-0988-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_ИВ | 0000449556 | Труба ПЭ 100 SDR17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002687681 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2500 | 15000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148690 от 23.03.2022) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 23.03.2022 | 6 | 23.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 6 | 14.03.2022 |  | 6 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422145 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN225 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002843939 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422145 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN225 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002601981 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 2 | 20.04.2022 |  | 2 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453234 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794139 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 86500 | 259500 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158526 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 3 | 11.07.2022 | 3 | 10.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 3 | 07.06.2022 |  | 3 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000453234 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692501 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 86500 | 2162500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149125 от 28.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 25 | 28.03.2022 | 25 | 28.03.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 25 | 10.02.2022 |  | 25 | 04.04.2022 | 7 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000453236 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692503 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 440000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149125 от 28.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000453237 | Тройник сварной ПЭ100 SDR11 DN500х315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692504 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 84191.93 | 84191.93 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149125 от 28.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453238 | Соединение неразъемное НСПС ПЭ 100 SDR 11 90-89 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | компл | 002694611 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149344 от 30.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 30.03.2022 | 2 | 30.03.2022 | ДС-3037-21 | Исполнено | ДС-3037-21 | 19.09.2021 | 19.12.2022 | 16.02.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453239 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002740918 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453239 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692453 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 320 | 1280 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453239 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692475 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 320 | 1280 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000453239 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002738799 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | иное (Корректировка заявки на обеспечение №000153517 от 20.05.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 25 | 20.05.2022 | 25 | 20.05.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 25 | 20.04.2022 |  | 25 | 08.06.2022 | 4 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692490 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1010 | 1010 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149122 от 28.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794115 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158506 от 10.07.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 11.07.2022 | 1 | 10.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692452 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1010 | 2020 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692476 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1010 | 2020 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002979063 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453241 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002698271 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 16.08.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453242 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN280 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002740917 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 17 | 23.05.2022 | 17 | 24.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453242 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN280 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692459 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17 | 28.03.2022 | 17 | 28.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 17 | 10.02.2022 |  | 17 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453245 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002740916 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000453245 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002973650 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453245 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692458 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000453246 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003141057 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2023 | 1 | 03.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453247 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692457 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 28.03.2022 | 3 | 28.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 3 | 10.02.2022 |  | 3 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453247 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794132 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158520 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 11.07.2022 | 4 | 10.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453250 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 63х45 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692464 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453251 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 63х90 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692466 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692494 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 15677 | 15677 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149123 от 28.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002740915 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002930133 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 15677 | 31354 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162126 от 15.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692488 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 15677 | 31354 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149122 от 28.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453253 | Переход ПЭ 100 SDR 11 500х400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002698272 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453255 | Переход ПЭ 100 SDR 11 315х280 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692463 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17 | 28.03.2022 | 17 | 28.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 17 | 10.02.2022 |  | 17 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453257 | Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 11 DN125х63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692481 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453267 | Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 11 180х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794143 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158530 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 11.07.2022 | 1 | 10.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148959 | ООО ИЗП-0988-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_ИВ | 0000453267 | Переход удлиненный ПЭ 100 SDR 11 180х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692486 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149121 от 28.03.2022) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000453273 | Переход сварной ПЭ 100 SDR 11 315х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003107779 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.02.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453273 | Переход сварной ПЭ 100 SDR 11 315х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002698273 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148959 | ООО ИЗП-0988-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_ИВ | 0000453273 | Переход сварной ПЭ 100 SDR 11 315х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692485 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149121 от 28.03.2022) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000453287 | Соединение неразъемное НСПС ПЭ 100 SDR 11 500х426 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692492 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 58000 | 406000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149122 от 28.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 28.03.2022 | 7 | 28.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 7 | 10.02.2022 |  | 7 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453287 | Соединение неразъемное НСПС ПЭ 100 SDR 11 500х426 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692455 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 58000 | 2610000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 45 | 28.03.2022 | 45 | 28.03.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 45 | 10.02.2022 |  | 45 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453292 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 125х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692479 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 28.03.2022 | 3 | 28.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 3 | 10.02.2022 |  | 3 | 04.04.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453292 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 125х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794142 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158529 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 3 | 11.07.2022 | 3 | 10.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 3 | 07.06.2022 |  | 3 | 16.08.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453294 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692480 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 27 | 28.03.2022 | 27 | 28.03.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 27 | 10.02.2022 |  | 27 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000453295 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002754422 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.10.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 01.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453295 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692465 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453295 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692472 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148959 | ООО ИЗП-0988-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_ИВ | 0000453295 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692483 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149121 от 28.03.2022) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453297 | Тройник редукционный ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х110 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692477 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453301 | Тройник редукционный ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692478 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000453301 | Тройник редукционный ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002858484 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148959 | ООО ИЗП-0988-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_ИВ | 0000453301 | Тройник редукционный ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN315х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692484 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149121 от 28.03.2022) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000453306 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692497 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 50000 | 100000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149123 от 28.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000453306 | Тройник редукционный сварной ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 DN500х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692502 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50000 | 650000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149125 от 28.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 13 | 28.03.2022 | 13 | 28.03.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 13 | 10.02.2022 |  | 13 | 04.04.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002740914 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692460 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692474 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000453315 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN63 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794141 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158528 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 11.07.2022 | 4 | 10.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160813 |  | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1 | 0000382205 | Колонна железобетонная К835-60-1(К6.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615951 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 244396 | 2443960 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 343865 | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.06.2022 | 10 | 17.01.2022 | [16 empty] | 10 | 17.01.2022 | 10 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000376970 | Aрматура А-I 10 Ст3пс ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002222652 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 63500 | 20764.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 | Номенклатура ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000127356 от 21.05.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.327 | 21.05.2021 | 0.327 | 21.05.2021 | [7 empty] | 0.327 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.327 | 17.05.2021 |  | 0.327 | 07.06.2021 | 0.327 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000420808 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637711 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164903 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000420808 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002656235 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 7 | 01.03.2022 | 7 | 02.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002743144 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763667 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134882 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 11500 | 11500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164800 от 23.09.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699387 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000458144 | Заглушка 1-80-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002702995 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150261 от 07.04.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 07.04.2022 | 2 | 07.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 2 | 21.03.2022 |  | 2 | 07.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845120 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000460724 | Органайзер ITK 19" пластиковый кабельный с крышкой, 1U, черный, CO05-1PC | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764781 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 10.06.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156005 от 09.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 09.06.2022 | 1 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000460724 | Органайзер ITK 19" пластиковый кабельный с крышкой, 1U, черный, CO05-1PC | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764782 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 10.06.2022 | 1200 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156006 от 09.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 09.06.2022 | 5 | 09.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 5 | 03.06.2022 |  | 5 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000460724 | Органайзер ITK 19" пластиковый кабельный с крышкой, 1U, черный, CO05-1PC | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002764780 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 10.06.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156004 от 09.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 09.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422091 | Труба 377х9,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002596405 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 1 | 1.09 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 1.086 | 20.12.2021 | 1.086 | 21.12.2021 | [7 empty] | 1.086 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.07.2022 | 1.086 | 15.05.2022 |  | 1.086 | 26.05.2022 | 0.95 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401121 | Тройник 273х7-159х4,5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351768 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 10100 | 70700 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 7 | 07.09.2021 | 14 | 18.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 7 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000467426 | Дождеприемник ДМ(Д400)12-2-7-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002735550 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153089 от 17.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 17.05.2022 | 12 | 17.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ТК "Гидросистема" | 06.03.2022 | 15.04.2022 | 12 | 05.05.2022 |  | 12 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472365 | Фланец стальной PN16 DN280/280 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002746935 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 4500 | 76500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000154674 от 27.05.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17 | 27.05.2022 | 17 | 27.05.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 17 | 21.02.2022 |  | 17 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423138 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 131-146 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605602 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.10.2022 | 190000 | 24700000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 130 | 10.01.2022 | 130 | 11.01.2022 | [7 empty] | 130 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 87.831 | 02.10.2022 |  | 80.337 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000420801 | Фланец 25-10-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-32х3,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732026 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.09.2022 | 3 | 13.05.2022 | 3 | 16.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472699 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду108 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757449 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 25 | 02.06.2022 | 25 | 02.06.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 25 | 14.04.2022 |  | 25 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472701 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду1010 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757443 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 23 | 02.06.2022 | 23 | 02.06.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 23 | 14.04.2022 |  | 23 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472702 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду1020 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757457 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10 | 02.06.2022 | 10 | 02.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 10 | 14.04.2022 |  | 10 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472703 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду325 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757444 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 02.06.2022 | 11 | 02.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 11 | 14.04.2022 |  | 11 | 07.06.2022 | 11 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757459 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 02.06.2022 | 5 | 02.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 5 | 14.04.2022 |  | 5 | 07.06.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757446 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 02.06.2022 | 7 | 02.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 7 | 14.04.2022 |  | 7 | 07.06.2022 | 7 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757431 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 02.06.2022 | 7 | 02.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 7 | 14.04.2022 |  | 7 | 07.06.2022 | 7 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472704 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду426 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757435 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 02.06.2022 | 3 | 02.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 3 | 14.04.2022 |  | 3 | 07.06.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757463 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 128 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155214 от 02.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 128 | 02.06.2022 | 128 | 02.06.2022 | [7 empty] | 128 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 128 | 14.04.2022 |  | 128 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757451 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 212 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 212 | 02.06.2022 | 212 | 02.06.2022 | [7 empty] | 212 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 212 | 14.04.2022 |  | 212 | 07.06.2022 | 16 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757456 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 44 | 02.06.2022 | 44 | 02.06.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 44 | 14.04.2022 |  | 44 | 07.06.2022 | 26 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757438 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 84 | 02.06.2022 | 84 | 02.06.2022 | [7 empty] | 84 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 84 | 14.04.2022 |  | 84 | 07.06.2022 | 16 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757436 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 02.06.2022 | 5 | 02.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 5 | 14.04.2022 |  | 5 | 07.06.2022 | 5 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000472705 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757473 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 107 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155215 от 02.06.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 107 | 02.06.2022 | 107 | 02.06.2022 | [7 empty] | 107 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 107 | 14.04.2022 |  | 107 | 07.06.2022 | 22 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757467 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155214 от 02.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 02.06.2022 | 7 | 02.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 7 | 14.04.2022 |  | 7 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757454 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 47 | 02.06.2022 | 47 | 02.06.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 47 | 14.04.2022 |  | 47 | 07.06.2022 | 8 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757458 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 31 | 02.06.2022 | 31 | 02.06.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 31 | 14.04.2022 |  | 31 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757445 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 55 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 55 | 02.06.2022 | 55 | 02.06.2022 | [7 empty] | 55 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 55 | 14.04.2022 |  | 55 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757433 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 48 | 02.06.2022 | 48 | 02.06.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 48 | 14.04.2022 |  | 48 | 07.06.2022 | 7 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757437 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 4 | 14.04.2022 |  | 4 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000472706 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757472 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155215 от 02.06.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 25 | 02.06.2022 | 25 | 02.06.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 25 | 14.04.2022 |  | 25 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757462 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155214 от 02.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 4 | 14.04.2022 |  | 4 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757465 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155214 от 02.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9 | 02.06.2022 | 9 | 02.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 9 | 14.04.2022 |  | 9 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757455 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 78 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 78 | 02.06.2022 | 78 | 02.06.2022 | [7 empty] | 78 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 78 | 14.04.2022 |  | 78 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757447 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 76 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 76 | 02.06.2022 | 76 | 02.06.2022 | [7 empty] | 76 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 76 | 14.04.2022 |  | 76 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757434 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 36 | 02.06.2022 | 36 | 02.06.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 36 | 14.04.2022 |  | 36 | 07.06.2022 | 6 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178095 |  | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002784425 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 516 | 7224 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.11.2022 | 14 | 30.06.2022 | [16 empty] | 14 | 30.06.2022 | 14 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000472707 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757469 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155215 от 02.06.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14 | 02.06.2022 | 14 | 02.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 14 | 14.04.2022 |  | 14 | 07.06.2022 | 14 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472709 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду89 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757460 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 02.06.2022 | 11 | 02.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 11 | 14.04.2022 |  | 11 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472709 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду89 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757442 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 02.06.2022 | 2 | 02.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 2 | 14.04.2022 |  | 2 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000472710 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду125 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757461 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155214 от 02.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 02.06.2022 | 12 | 02.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 12 | 14.04.2022 |  | 12 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472710 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду125 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757450 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 43 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 43 | 02.06.2022 | 43 | 02.06.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 43 | 14.04.2022 |  | 43 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472710 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду125 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757427 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 131 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 131 | 02.06.2022 | 131 | 02.06.2022 | [7 empty] | 131 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 131 | 14.04.2022 |  | 131 | 07.06.2022 | 74 | 19.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757468 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155214 от 02.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 4 | 14.04.2022 |  | 4 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757439 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 15 | 02.06.2022 | 15 | 02.06.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 15 | 14.04.2022 |  | 15 | 07.06.2022 | 10 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757428 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 31 | 02.06.2022 | 31 | 02.06.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 31 | 14.04.2022 |  | 31 | 07.06.2022 | 31 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472711 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду159 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757432 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 131 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 131 | 02.06.2022 | 131 | 02.06.2022 | [7 empty] | 131 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 131 | 14.04.2022 |  | 131 | 07.06.2022 | 10 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757466 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155214 от 02.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 32 | 02.06.2022 | 32 | 02.06.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 32 | 14.04.2022 |  | 32 | 07.06.2022 | 30 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757453 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155213 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 33 | 02.06.2022 | 33 | 02.06.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 33 | 14.04.2022 |  | 33 | 07.06.2022 | 30 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757440 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 21 | 02.06.2022 | 21 | 02.06.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 21 | 14.04.2022 |  | 21 | 07.06.2022 | 12 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757441 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 02.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 4 | 14.04.2022 |  | 4 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757430 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155211 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 24 | 02.06.2022 | 24 | 02.06.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 24 | 14.04.2022 |  | 24 | 07.06.2022 | 24 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000472713 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду377 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757471 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155215 от 02.06.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 31 | 02.06.2022 | 31 | 02.06.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 31 | 14.04.2022 |  | 31 | 07.06.2022 | 31 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000472715 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная 325/80 тип 2 ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с крепежом | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002757448 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155212 от 02.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 02.06.2022 | 5 | 02.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 5 | 14.04.2022 |  | 5 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002760710 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155565 от 07.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 33 | 07.06.2022 | 33 | 07.06.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 33 | 14.04.2022 |  | 33 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002760709 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 126 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155564 от 07.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 126 | 07.06.2022 | 126 | 07.06.2022 | [7 empty] | 126 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 126 | 14.04.2022 |  | 126 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002760708 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155563 от 07.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 18 | 07.06.2022 | 18 | 07.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 18 | 14.04.2022 |  | 18 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000475029 | Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое "Спейсер" Ду180 ТУ 22.29-001-36446332-2017 (в комплекте с крепежом) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002760715 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155566 от 07.06.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 07.06.2022 | 4 | 07.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 4 | 14.04.2022 |  | 4 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000475259 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764349 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110000 | 3234000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155931 от 09.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 29.4 | 09.06.2022 | 29.4 | 09.06.2022 | [7 empty] | 29.4 | АО "МК-М" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 29.4 | 16.05.2022 |  | 29.4 | 13.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000479467 | Покрытие полиуретановое Ecomast PU 74 RAL 7004 | Химическая продукция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | л | 002999703 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 77 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000162705 от 26.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ |  | 77 | 26.08.2022 | 77 | 26.08.2022 | ДС-2950-22 | Исполнено | ДС-2950-22 | 30.06.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 77
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000479467 | Покрытие полиуретановое Ecomast PU 74 RAL 7004 | Химическая продукция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | л | 003139637 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 | Сп 3 (Корректировка заявки на обеспечение №000165187 от 28.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 761.6 | 28.09.2022 | 761.6 | 28.09.2022 | [7 empty] | 761.6 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб" | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 761.6 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000352592 | Тройник П 325х26-273х26-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516848 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000352592 | Тройник П 325х26-273х26-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636771 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409904 | Светильник ВЭЛАН31СД.Л.30С1(230АС)-УХЛ1 Ver.2 в комплекте с вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4-ExdG-B1,5 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002795373 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | корректировка срока поставки, замена наименования по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158721 от 12.07.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 6 | 12.07.2022 | 6 | 12.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 19.05.2022 | 28.06.2022 | 6 | 01.07.2022 |  | 6 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409904 | Светильник ВЭЛАН31СД.Л.30С1(230АС)-УХЛ1 Ver.2 в комплекте с вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4-ExdG-B1,5 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002795374 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 365 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | корректировка срока поставки, замена наименования по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158721 от 12.07.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 365 | 12.07.2022 | 365 | 12.07.2022 | [7 empty] | 365 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 19.05.2022 | 28.06.2022 | 365 | 01.07.2022 |  | 365 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000488289 | Фланец 400-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789603 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158083 от 06.07.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 07.07.2022 | 2 | 06.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000488289 | Фланец 400-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002844237 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000488289 | Фланец 400-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108153 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164365 от 19.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 22 | 19.09.2022 | 22 | 19.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 22 | 30.06.2022 |  | 22 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160995 | ООО ИЗП-1481-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000491353 | Переход ПК 426х12-406,4х12 09Г2С ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002800410 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158855 от 13.07.2022) | 18.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 13.07.2022 | 2 | 13.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.04.2022 | 12.07.2022 | 2 | 10.06.2022 |  | 2 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000493897 | Втулка соединительная ВСЭ-А-114х8 09Г2С ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002831237 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159513 от 19.07.2022) | 17.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 20.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002653898 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.06.2022 | 2 | 04.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 06.06.2022 | 1 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002666099 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.07.2022 | 15 | 10.03.2022 | 15 | 11.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 15 | 27.04.2022 |  | 15 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002652757 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 23 | 25.02.2022 | 23 | 28.02.2022 | [7 empty] | 23 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 23 | 27.04.2022 |  | 23 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002652722 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 5 | 25.02.2022 | 5 | 28.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 5 | 27.04.2022 |  | 5 | 06.06.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002652713 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 9 | 25.02.2022 | 9 | 28.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 9 | 27.04.2022 |  | 9 | 06.06.2022 | 2 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002696559 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 06.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.07.2022 | 15 | 01.04.2022 | 15 | 04.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 15 | 01.06.2022 |  | 15 | 07.06.2022 | 15 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002652717 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.06.2022 | 9 | 25.02.2022 | 9 | 28.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 9 | 27.04.2022 |  | 9 | 06.06.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000495148 | Лист 18 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856531 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 124300 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160668 от 28.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.13 | 29.07.2022 | 1.13 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1.13 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.13 | 12.07.2022 |  | 1.13 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000495189 | Лист 7 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856534 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 54450 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160668 от 28.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.495 | 29.07.2022 | 0.495 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.495 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.495 | 12.07.2022 |  | 0.495 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387812 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254440 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166039 |  | (80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848074 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160228 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 2 | 19.07.2022 |  | 2 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166034 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848072 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160226 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 2 | 19.07.2022 |  | 2 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166036 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИB | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848073 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160227 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 2 | 19.07.2022 |  | 2 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166041 |  | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848075 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160229 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 2 | 19.07.2022 |  | 2 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166042 |  | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848076 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160230 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 2 | 19.07.2022 |  | 2 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370251 | Клапан предохранительный 2465-PSV-020 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200347 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000480643 | Задвижка клиновая DN250 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК ОЛ1_И7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002785324 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000501830 | Грунт-эмаль Ecomast E 280 (основа 22 кг; отвердитель 3,7 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002999706 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000162705 от 26.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ |  | 60 | 26.08.2022 | 60 | 26.08.2022 | ДС-2950-22 | Исполнено | ДС-2950-22 | 30.06.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 60
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000501830 | Грунт-эмаль Ecomast E 280 (основа 22 кг; отвердитель 3,7 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003139636 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 | Сп 3 (Корректировка заявки на обеспечение №000165187 от 28.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 18 | 28.09.2022 | 18 | 28.09.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб" | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 18 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000501834 | Грунт-эмаль двухкомпонентная Ecomast E 280 n цвет серый (основа 15,71 л, отвердитель 2,64 л) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002999710 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 58 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000162705 от 26.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ |  | 58 | 26.08.2022 | 58 | 26.08.2022 | ДС-2950-22 | Исполнено | ДС-2950-22 | 30.06.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 58
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000501841 | Краска двухкомпонентная ECOMAST 204 цвет серый (основа 10 кг, отвердитель 20 кг) | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002999708 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000162705 от 26.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ |  | 18 | 26.08.2022 | 18 | 26.08.2022 | ДС-2950-22 | Исполнено | ДС-2950-22 | 30.06.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 18
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000501841 | Краска двухкомпонентная ECOMAST 204 цвет серый (основа 10 кг, отвердитель 20 кг) | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003139639 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 | Сп 3 (Корректировка заявки на обеспечение №000165187 от 28.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 19 | 28.09.2022 | 19 | 28.09.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб" | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 19 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000502615 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1020 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990367 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 18 | 25.08.2022 | 18 | 25.08.2022 | [7 empty] | 18 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 18 | 04.08.2022 |  | 18 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000267703 | Тройник П 273х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707780 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 4049 | 8098 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160995 | ООО ИЗП-1481-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000505758 | Переход ПК-377х12-355,6х12 09Г2С ТУ3600-010-78786272-2012 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003067839 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163505 от 07.09.2022) | 18.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 08.09.2022 | 3 | 07.09.2022 | ДС-825-22 | Исполнено | ДС-825-22 | 19.02.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000506092 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003082220 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163980 от 12.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 13.09.2022 | 1 | 12.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000506094 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003082224 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 500 | 3000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163982 от 12.09.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 13.09.2022 | 6 | 12.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 6 | 15.06.2022 |  | 6 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000506103 | Прокладка СНП-Д-1-1-300-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003082221 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 2400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163980 от 12.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 13.09.2022 | 3 | 12.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000506106 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003082222 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163980 от 12.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 13.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000508590 | Фланец 300-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108152 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164365 от 19.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000508592 | Фланец 50-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108154 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 16500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164365 от 19.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 19.09.2022 | 11 | 19.09.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 11 | 30.06.2022 |  | 11 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138221 | ООО ИЗП-0097-20, тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000341928 | Труба ПЭ 100 SDR11 250х22,7 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002239372 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 4000 | 104000 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.11.2021 | 26 | 25.06.2021 | [16 empty] | 26 | 25.06.2021 | 26 | 28.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341928 | Труба ПЭ 100 SDR11 250х22,7 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620854 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2047.85 | 5916238.65 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 2889 | 24.01.2022 | [16 empty] | 2889 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000341928 | Труба ПЭ 100 SDR11 250х22,7 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002270499 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.09.2021 | 4000 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 15.09.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 0.2 | 20.07.2021 | 0.2 | 21.07.2021 | [7 empty] | 0.2 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.08.2021 | 15.09.2021 |  |  |  | 0.2 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193521 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000510788 | Отвод крутоизогнутый П90 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003149163 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4039 | 537187 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.03.2023 | 133 | 06.10.2022 | [16 empty] | 133 | 06.10.2022 | 40 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000510789 | Отвод крутоизогнутый П90 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110888 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 490000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164481 от 19.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 49 | 20.09.2022 | 49 | 19.09.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 49 | 02.08.2022 |  | 49 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000510789 | Отвод крутоизогнутый П90 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110889 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164482 от 19.09.2022) | 16.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 84 | 20.09.2022 | 84 | 19.09.2022 | [7 empty] | 84 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 84 | 02.08.2022 |  | 84 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000510790 | Отвод крутоизогнутый П90 159х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108097 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 300000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164355 от 19.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 30 | 19.09.2022 | 30 | 19.09.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 30 | 02.08.2022 |  | 30 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000510793 | Отвод крутоизогнутый П90 325х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108096 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164355 от 19.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 26 | 19.09.2022 | 26 | 19.09.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 26 | 02.08.2022 |  | 26 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000510793 | Отвод крутоизогнутый П90 325х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108113 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 10000 | 40000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164360 от 19.09.2022) | 24.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 19.09.2022 | 4 | 19.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 4 | 02.08.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000510794 | Отвод крутоизогнутый П90 45х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108104 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4500 | 9000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164358 от 19.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 2 | 02.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000510795 | Отвод крутоизогнутый П90 89х3,5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108101 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164357 от 19.09.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 9 | 19.09.2022 | 9 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 9 | 02.08.2022 |  | 9 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110882 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 18000 | 828000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164476 от 19.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 46 | 20.09.2022 | 46 | 19.09.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 46 | 02.08.2022 |  | 46 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163144 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110881 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 18000 | 126000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164475 от 19.09.2022) | 09.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 20.09.2022 | 7 | 19.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 7 | 02.08.2022 |  | 7 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110883 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 18000 | 144000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164477 от 19.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 20.09.2022 | 8 | 19.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 8 | 02.08.2022 |  | 8 | 26.09.2022 | 8 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000510799 | Отвод крутоизогнутый П90 273х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108100 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164357 от 19.09.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 5 | 19.09.2022 | 5 | 19.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 5 | 02.08.2022 |  | 5 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000510802 | Отвод крутоизогнутый П90 89х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108098 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 320000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164355 от 19.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 32 | 19.09.2022 | 32 | 19.09.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 32 | 02.08.2022 |  | 32 | 26.09.2022 | 12 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000510802 | Отвод крутоизогнутый П90 89х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108105 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 420000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164358 от 19.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 42 | 19.09.2022 | 42 | 19.09.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 42 | 02.08.2022 |  | 42 | 26.09.2022 | 41 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000510807 | Тройник ТШ 108х4-89х4-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108106 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1293.82 | 1293.82 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164358 от 19.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 1 | 02.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000510809 | Тройник ТШ 325х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108112 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164360 от 19.09.2022) | 24.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 1 | 02.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140480 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (D7), 1100, 1200 | 0000376598 | Опора 325-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002270369 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 3600 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 2 | 19.07.2021 | 2 | 20.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 2 | 18.10.2021 |  | 2 | 27.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000376598 | Опора 325-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002270358 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 3600 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 4 | 19.07.2021 | 4 | 20.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 4 | 18.10.2021 |  | 4 | 27.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000376598 | Опора 325-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583669 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 3600 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 1 | 13.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000497509 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду325 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002874889 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 30.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161250 от 02.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 02.08.2022 | 5 | 02.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 01.07.2022 | 26.08.2022 | 5 | 29.07.2022 |  | 5 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000497509 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду325 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002874887 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 30.08.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161249 от 02.08.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 02.08.2022 | 6 | 02.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 01.07.2022 | 26.08.2022 | 6 | 29.07.2022 |  | 6 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000512814 | Заглушка 4-25-6,3-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003136474 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3000 | 12000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164896 от 26.09.2022) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 26.09.2022 | 4 | 26.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 4 | 29.07.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513803 | Прокладка СНП-Г-1-1-15-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138830 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165063 от 27.09.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000513803 | Прокладка СНП-Г-1-1-15-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138834 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165064 от 27.09.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 28.09.2022 | 3 | 27.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513805 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-10 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138837 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59.59 | 536.31 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165065 от 27.09.2022) | 12.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 28.09.2022 | 9 | 27.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 9 | 15.06.2022 |  | 9 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513805 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-10 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138838 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 59.59 | 59.59 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165066 от 27.09.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513806 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138831 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165063 от 27.09.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 28.09.2022 | 11 | 27.09.2022 | [7 empty] | 11 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 11 | 15.06.2022 |  | 11 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000513807 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138839 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165067 от 27.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000513807 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138840 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165067 от 27.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.09.2022 | 2 | 27.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138844 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165069 от 27.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 28.09.2022 | 4 | 27.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138841 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165067 от 27.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 28.09.2022 | 4 | 27.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138842 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165067 от 27.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 28.09.2022 | 4 | 27.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163144 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000513808 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138843 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165068 от 27.09.2022) | 09.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513809 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138845 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 300 | 900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165069 от 27.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 28.09.2022 | 3 | 27.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513810 | Прокладка СНП-Д-1-1-300-25-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138832 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165063 от 27.09.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 28.09.2022 | 6 | 27.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 6 | 15.06.2022 |  | 6 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513812 | Прокладка СНП-Д-1-1-350-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138833 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165063 от 27.09.2022) | 17.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 28.09.2022 | 3 | 27.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000513819 | Прокладка 1-1-25-63 12Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138846 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165069 от 27.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000513821 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138836 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 600 | 600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165064 от 27.09.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000513859 | Дождеприемник ДМ1(С250)-2-49х31 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 003140455 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165268 от 29.09.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 29.09.2022 | 12 | 29.09.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 12 | 02.09.2022 |  | 12 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000513859 | Дождеприемник ДМ1(С250)-2-49х31 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 003140456 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 29 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165269 от 29.09.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 29 | 29.09.2022 | 29 | 29.09.2022 | [7 empty] | 29 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 29 | 02.09.2022 |  | 29 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000514296 | Эмаль однокомпонентная термостойкая ECOMAST THERMO серебристый 20 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003139070 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 25.01.2023 | 16 | 28.09.2022 | 16 | 29.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб" | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 16 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000431029 | Cоединение неразъемное НСПС-Ф 180х159 09Г2С ПЭ100 SDR11 ТУ 4859-005-12981894-2013 АИР-ГАЗ | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002979044 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.01.2023 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000431029 | Cоединение неразъемное НСПС-Ф 180х159 09Г2С ПЭ100 SDR11 ТУ 4859-005-12981894-2013 АИР-ГАЗ | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002813527 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169264 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451276 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПа тит.2465 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702092 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408523 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487424 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 50000 | 850000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17 | 22.10.2021 | 17 | 22.10.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 17 | 22.09.2021 |  | 17 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516843 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 3661.11 | 3661.11 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021 | 1 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000124711 | Тройник П 219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649627 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 4235.25 | 4235.25 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000407809 | Узел доступа компактный всепогодный для системы видеонаблюдения, TRL-OSB-INK-02 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | компл | 002764708 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000155985 от 09.06.2022) | 02.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 09.06.2022 | 5 | 09.06.2022 | ДС-1492-22 | Исполнено | ДС-1492-22 | 28.03.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 5
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000404307 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л12) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778656 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 7 | 24.06.2022 | 7 | 27.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000449984 | Органайзер кабельный 19, 1U, металлические кольца, глубина колец 60 мм,черный | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002696910 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.08.2022 | 2 | 07.04.2022 | 2 | 08.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000449984 | Органайзер кабельный 19, 1U, металлические кольца, глубина колец 60 мм,черный | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002696948 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.08.2022 | 2 | 07.04.2022 | 2 | 08.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000449984 | Органайзер кабельный 19, 1U, металлические кольца, глубина колец 60 мм,черный | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002698240 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 07.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.10.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.10.2022 |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.08.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163389 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343383 | Труба 530x10 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002636782 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 06.01.2023 | 1 | 25.33 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2023 0:00:00 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.06.2022 | 25.329 | 14.02.2022 | 25.329 | 15.02.2022 | [7 empty] | 25.329 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 19.08.2022 | 06.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408856 | Опора 273-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583302 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 47 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 47 | 08.12.2021 | 47 | 08.12.2021 | [7 empty] | 47 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 47 | 13.07.2022 |  | 47 | 22.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178082 | Заявка 456087 от 29.06.2022 | 80633-Р-1200-05-001-ЭС_ИА | 0000420299 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х120/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002784272 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 6914320 | 6222888 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 01.12.2022 | 0.9 | 03.07.2022 | 0.9 | 04.07.2022 | [7 empty] | 0.9 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763904 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.07.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155821 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 09.06.2022 | 12 | 08.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 12 | 15.07.2022 |  | 12 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763726 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.07.2022 | 1 | 124 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155809 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 124 | 09.06.2022 | 124 | 08.06.2022 | [7 empty] | 124 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 124 | 15.07.2022 |  | 124 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763901 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.07.2022 | 1 | 42 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155820 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 42 | 09.06.2022 | 42 | 08.06.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 42 | 15.07.2022 |  | 42 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697093 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 148 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 148 | 04.04.2022 | 148 | 05.04.2022 | [7 empty] | 148 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000487616 | Отвод ПЭ 100 33 град. SDR 11 125х11,4 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002789541 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 3 | 13.07.2022 | 3 | 14.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170456 |  | 80633-Р-2465-05-001-СС6.СО | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149190 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 40000 | 560000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165797 от 05.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  | 19.11.2022 | 14 | 06.10.2022 | 14 | 05.10.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343348 | Труба 273x16 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002304046 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 1065081.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.12.2021 | 7.207 | 18.08.2021 | 12.884 | 19.08.2021 | К-463-21 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-463-21 | 01.10.2021 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 5.677 | 7.207 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 7.207 | 30.06.2022 |  | 7.207 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178540 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379653 | Труба 45х6-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002787514 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 112383.33 | 6518.23 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 460965 | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.11.2022 | 0.058 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.058 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416809 | Задвижка клиновая DN80 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L283 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571713 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.05.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 29.04.2022 |  | 2 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002516814 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 67306.31 | 2692.25 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.03.2022 | 0.04 | 11.11.2021 | [16 empty] | 0.04 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000244417 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002477040 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 67306.31 | 1743031.51 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 25.897 | 15.10.2021 | [16 empty] | 25.897 | 15.10.2021 | 14.89 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370250 | Клапан предохранительный 2465-PSV-019 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200346 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399565 | Тройник П 159х4,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783855 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 2500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.11.2022 | 6 | 01.07.2022 | 6 | 04.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.08.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399565 | Тройник П 159х4,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320496 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2500 | 17500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 7 | 17.09.2021 | 14 | 18.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 7 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399565 | Тройник П 159х4,5-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002421085 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2500 | 32500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 13 | 20.09.2021 | 13 | 21.09.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 13 | 28.04.2022 |  | 13 | 05.06.2022 | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422071 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=4000 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002592055 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 291225 | 582450 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 2 | 16.12.2021 | 4 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422071 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=4000 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591963 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 291225 | 582450 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 2 | 16.12.2021 | 4 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165190 | 0260 - ООТД от 25.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭО, 80633-Р-2465-05-002-ЭО, 80633-Р-2465-05-003-ЭО | 0000443924 | Щиток освещения 0,4 кВ 2465-ELP-02 (80633-P-2465-05-001-ЭH.ОЛ4) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002659626 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-2650-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2650-22 | 30.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354251 | Преобразователь давления 2465-PT 00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002657697 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858545 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160824 от 29.07.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 01.08.2022 | 12 | 29.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002696918 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.06.2022 | 11000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.08.2022 | 2 | 01.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002696941 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.06.2022 | 11000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000442201 | Кросс стоечный ШКО-С-2U-48/48-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002660463 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 11000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.07.2022 | 2 | 04.03.2022 | 4 | 25.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | 2 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420458 | Лист 30 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002608668 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 08.05.2022 | 130000 | 275340 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 2.118 | 11.01.2022 | 2.118 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2.118 | АО "СПК" | 18.03.2022 | 02.04.2022 | 2.118 | 28.04.2022 |  | 2.118 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000261469 | Тройник П 325х10-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638979 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 11858 | 11858 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 1 | 15.02.2022 | [16 empty] | 1 | 15.02.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000261469 | Тройник П 325х10-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649633 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 11858 | 11858 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000383536 | Кольцо стеновое КС 7.3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582127 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.07.2022 | 3000 | 372000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 124 | 08.12.2021 | 124 | 08.12.2021 | [7 empty] | 124 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 124 | 08.06.2022 |  | 124 | 15.06.2022 | 52 | 13.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000352511 | Отвод П45 219x5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002637693 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 3 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000352511 | Отвод П45 219x5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649522 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441018 | Заглушка поворотная ЗП-1-100-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-024 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646613 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343696 | Тройник П 530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739845 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 46530 | 46530 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1 | 26.07.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343696 | Тройник П 530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649639 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 29.09.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439875 | Держатель кабеля B=200 мм УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119486 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2268 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 2268 | 23.09.2022 | 2268 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000479908 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778889 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000479908 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002782755 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 02.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 25.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000261471 | Тройник П 89х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699388 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 632 | 632 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002666119 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 15.09.2022 | 15.67 | 595.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.06.2022 | 38 | 10.03.2022 | 38 | 11.03.2022 | [7 empty] | 38 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 38 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002590573 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 21.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 15.67 | 94.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.03.2022 | 6 | 21.12.2021 | 12 | 23.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 6 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002590439 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 21.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 15.67 | 62.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.03.2022 | 4 | 21.12.2021 | 8 | 23.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 4 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002590385 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 21.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 15.67 | 532.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.03.2022 | 34 | 21.12.2021 | 68 | 23.03.2022 | [7 empty] | 34 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 34 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002696532 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 15.67 | 1755.04 | Дата окончания поставки по спецификации 06.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.06.2022 | 112 | 03.04.2022 | 112 | 04.04.2022 | [7 empty] | 112 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000241180 | Гайка М12 ст. 09Г2С ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582105 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 15.67 | 31.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.03.2022 | 2 | 09.12.2021 | 4 | 23.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585382 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 6093.21 | 60932.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 10 | 08.12.2021 | 10 | 09.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 10 | 08.04.2022 |  | 10 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590563 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 6093.21 | 6093.21 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 15.04.2022 |  | 1 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590428 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 6093.21 | 389965.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 64 | 23.12.2021 | 64 | 29.12.2021 | [7 empty] | 64 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 64 | 15.04.2022 |  | 64 | 27.07.2022 | 10 | 03.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002698296 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 6093.21 | 164516.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 27 | 04.04.2022 | 27 | 05.04.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 27 | 25.08.2022 |  | 27 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400395 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-AB2, 2465-EUV-012) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329820 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178081 | Заявка 456087 от 29.06.2022 | 80633-Р-1100-05-001-ЭС_ИА | 0000486732 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х95/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002784268 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5185740 | 7519323 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 01.12.2022 | 1.45 | 03.07.2022 | 1.45 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1.45 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382257 | Колонна железобетонная К680-60-1 (К6.80633-Р-2465-07-005-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597097 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 2 | 20.12.2021 | [16 empty] | 2 | 20.12.2021 | 2 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399711 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002782889 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 150000 | 248400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 1.656 | 01.07.2022 | 1.656 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399711 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002421075 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.10.2022 | 150000 | 9729750 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 64.865 | 20.09.2021 | 67.166 | 21.09.2021 | [7 empty] | 67.166 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399711 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002731778 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.10.2022 | 150000 | 30900 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.10.2022 | 0.206 | 13.05.2022 | 0.206 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.206 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000234644 | Тройник П 108х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002399295 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.01.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000234644 | Тройник П 108х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698719 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000234644 | Тройник П 108х5-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784050 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 2000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.11.2022 | 9 | 03.07.2022 | 9 | 04.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406956 | Опора 219-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024830 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3000 | 156000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 52 | 31.08.2022 | 52 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 52
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000406956 | Опора 219-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002788796 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.11.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692450 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149117 от 28.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692495 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149123 от 28.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487435 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 700 | 2100 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136643 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 22.10.2021 | 3 | 22.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 3 | 22.09.2021 |  | 3 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487428 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 22.10.2021 | 1 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692489 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149122 от 28.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692461 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022 | 2 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000408518 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002788293 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2022 | 1 | 06.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758157 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Февраль 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 135 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | Изменение цен в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155317 от 03.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 135 | 06.06.2022 | 135 | 03.06.2022 | [7 empty] | 135 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 135 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003122150 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 498 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164549 от 20.09.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 498 | 20.09.2022 | 498 | 20.09.2022 | [7 empty] | 498 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 498 | 28.06.2022 |  | 156 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000243104 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608617 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 750 | 9750 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 13 | 10.01.2022 | 13 | 11.01.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 13 | 22.08.2022 |  | 13 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000243104 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583206 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 750 | 159000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 212 | 08.12.2021 | 212 | 08.12.2021 | [7 empty] | 212 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 212 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173594 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000243104 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002739493 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 997 | 3988 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429511 | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.10.2022 | 4 | 24.05.2022 | [16 empty] | 4 | 24.05.2022 | 4 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416802 | Задвижка клиновая DN50 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L216 Ф B 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VG-CB7 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002674589 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 14.03.2022 | 1 | 15.03.2022 | К-375-22 | Торг | К-375-22 | 18.04.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416802 | Задвижка клиновая DN50 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L216 Ф B 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VG-CB7 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002845103 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 31.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 |  | На согласовании |  | 08.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416802 | Задвижка клиновая DN50 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L216 Ф B 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VG-CB7 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002594805 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 45000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка номеклатуры (РТМТ) (Корректировка заявки на обеспечение №000140584 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 3 | 16.12.2021 | 3 | 16.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "РТМТ" | 01.12.2021 | 17.04.2022 | 3 | 28.02.2022 |  | 3 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000420806 | Фланец 15-10-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х3,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637710 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157506 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК3 | 0000382242 | Колонна железобетонная К460-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586403 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 2 | 09.12.2021 | [16 empty] | 2 | 30.12.2021 | 2 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000480630 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК ОЛ1_И7.л3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783648 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 40000 | 480000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 12 | 01.07.2022 | 12 | 04.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417385 | Клапан (затвор) литой обратный поворотный ПТ41011-100 DN100 PN6,3 МПа (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ_ИА) VCS-EB61 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573938 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицированные ПТПА К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139142 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688477 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 29051 | 290510 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 10 | 25.03.2022 | 10 | 28.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 10 | 07.06.2022 |  | 10 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201973 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 29051 | 116204 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 4 | 27.04.2021 | 4 | 28.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 4 | 14.07.2021 |  | 4 | 23.07.2021 | 4 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143141 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002305952 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 29051 | 174306 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.01.2022 | 6 | 19.08.2021 | [16 empty] | 6 | 19.08.2021 | 4 | 02.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270449 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 29051 | 1423499 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 49 | 20.07.2021 | 49 | 21.07.2021 | [7 empty] | 49 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 49 | 14.10.2021 |  | 49 | 08.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002454697 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 02.05.2022 | 29051 | 87153 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 3 | 01.10.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 3 | 10.02.2022 |  | 3 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794657 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 52 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158613 от 11.07.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 52 | 11.07.2022 | 52 | 11.07.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 52 | 07.06.2022 |  | 52 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794116 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158507 от 10.07.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10 | 11.07.2022 | 10 | 10.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 10 | 07.06.2022 |  | 10 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002973657 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 29051 | 116204 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 4 | 24.08.2022 | 4 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000372391 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002330942 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 02.05.2022 | 29051 | 232408 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 28.01.2022 | 8 | 06.09.2021 | 8 | 07.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 8 | 10.02.2022 |  | 8 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000400551 | Фланец стальной DN100 под ПНД втулку DN110 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002454704 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 2500 | 115000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 46 | 04.10.2021 | 46 | 05.10.2021 | [7 empty] | 46 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 46 | 21.02.2022 |  | 46 | 04.06.2022 | 4 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000400551 | Фланец стальной DN100 под ПНД втулку DN110 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698281 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 15 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000400551 | Фланец стальной DN100 под ПНД втулку DN110 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582062 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2500 | 62500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 25 | 09.12.2021 | 25 | 10.12.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "ТПК "СТП" | 14.03.2022 | 13.05.2022 | 25 | 20.04.2022 |  | 25 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000284493 | Прокладка СНП-В-2-3-400-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002144601 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 05.07.2021 | 704.69 | 1409.38 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.08.2021 | 2 | 01.03.2021 | 2 | 01.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000284493 | Прокладка СНП-В-2-3-400-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649660 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 805.36 | 805.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.08.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00163975 |  | ВЛ-10квт Rotoveld | 0000302053 | Вязка спиральная изолированная BC 120/150 | Изделия для изоляции, крепления и маркировки кабеля/провода | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002646950 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 95.11 | 2282.64 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 19.06.2022 | 24 | 18.02.2022 | [16 empty] | 24 | 18.02.2022 | 24 | 25.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000350599 | Переход ПК-820х630х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516831 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021 | 1 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000350599 | Переход ПК-820х630х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134917 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164810 от 23.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000308547 | Сальник набивной ТМ 90-01 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590426 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 1050 | 5250 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 5 | 15.04.2022 |  | 5 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422087 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 250х22,7 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002625826 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 24 | 31.01.2022 | 24 | 01.02.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 24 | 13.04.2022 |  | 24 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422206 | Сальник набивной ТМ 90-16 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002601359 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Март 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 31 | 27.12.2021 | 31 | 29.12.2021 | [7 empty] | 31 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 31 | 08.04.2022 |  | 31 | 26.07.2022 | 31 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392770 | Фланец 150-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380405 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 2200 | 4400 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 2 | 11.10.2021 |  | 2 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169276 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451257 | Система электрообогрева емкостей, трубопроводов, КИПа по тит.2270 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002702111 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00165592 | 06.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1.И1 | 0000293529 | Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002666825 | 06.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 35893.3 | 10301.38 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.08.2022 | 0.287 | 09.03.2022 | [16 empty] | 0.287 | 09.03.2022 | 0.287 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422069 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10 H=3500 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002592053 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 271630 | 1086520 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 4 | 15.12.2021 | 8 | 28.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000422069 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10 H=3500 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591995 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 271630 | 1629780 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 6 | 16.12.2021 | 12 | 28.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422069 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10 H=3500 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591961 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 271630 | 543260 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 2 | 15.12.2021 | 4 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000456943 | Кольцо опорно-направляющее типа АР S нагрузка до 750 кг с безболтовым креплением для футляра 426/8 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 003107946 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.01.2023 | 13 | 21.09.2022 | 13 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354212 | Расходомер массовый 2465-FT 004A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654354 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000379281 | Лист 14 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002775387 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 108790 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156774 от 21.06.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.989 | 21.06.2022 | 0.989 | 21.06.2022 | [7 empty] | 0.989 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.989 | 02.06.2022 |  | 0.989 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585378 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 2854.15 | 145561.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 51 | 08.12.2021 | 51 | 09.12.2021 | [7 empty] | 51 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 51 | 26.05.2022 |  | 51 | 27.07.2022 | 51 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590431 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 2854.15 | 382456.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 134 | 23.12.2021 | 134 | 29.12.2021 | [7 empty] | 134 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 134 | 15.04.2022 |  | 134 | 27.07.2022 | 19 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002698293 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.06.2022 | 2854.15 | 208352.95 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 73 | 04.04.2022 | 73 | 05.04.2022 | [7 empty] | 73 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 73 | 10.06.2022 |  | 73 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417135 | Задвижка клиновая DN400 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L838 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 426х12 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594332 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | Корректировка номеклатуры ГУСАР (Корректировка заявки на обеспечение №000140487 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 16.12.2021 | 6 | 16.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 6 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000423403 | Кольцо опорно-направляющее типа АРS нагрузка до 300 кг с безболтовым креплением для футляра 377/9 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002794949 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | под трубу 377 | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.12.2022 | 30 | 19.07.2022 | 60 | 19.09.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 30
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763908 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155821 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 09.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 1 | 31.08.2022 |  | 1 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763722 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155809 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 09.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 3 | 31.08.2022 |  | 3 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000446305 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 200х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763899 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155820 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 2 | 31.08.2022 |  | 2 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000380051 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002653661 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 21 | 25.02.2022 | 21 | 28.02.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 21 | 16.05.2022 |  | 21 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439278 | Расходомер электромагнитный 2465-FT 401 (80633-Р-2465-04-111-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002650134 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495939 | Задвижка клиновая DN150 PN40 L550 VG-DB52 (80633-P-0000-03-VG-DB52-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845552 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000512189 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ100 SDR11 DN500х160 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003138113 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.02.2023 | 2 | 27.09.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000306518 | Отвод П45-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002640101 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 700 | 3500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439297 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-004А (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002644785 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399555 | Переход ПЭ 325x8-273x8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002636745 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 19.10.2022 | 35000 | 70000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399555 | Переход ПЭ 325x8-273x8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320484 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.04.2022 | 35000 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000398140 | Задвижка клиновая DN600 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778693 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 200000 | 400000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186608 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С | 0000221322 | Переход ПЭ-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002982589 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | [16 empty] | 1 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00171635 |  | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000221322 | Переход ПЭ-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002723281 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 8000 | 16000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 418962 | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 14.09.2022 | 2 | 06.05.2022 | [16 empty] | 2 | 06.05.2022 | 2 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175891 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000221322 | Переход ПЭ-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764710 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.10.2022 | 1 | 21.06.2022 | [16 empty] | 1 | 21.06.2022 | 1 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002666007 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002740911 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.10.2022 | 12 | 25.05.2022 | 12 | 26.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ТК "Гидросистема" | 22.07.2022 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416810 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571715 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 500000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 5 | 01.12.2021 | 5 | 01.12.2021 | [7 empty] | 5 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 5 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000509646 | Шнур оптический FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 0,5 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126000 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164691 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 7 | 22.09.2022 | 7 | 22.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 7 | 19.09.2022 |  | 7 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000509646 | Шнур оптический FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 0,5 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126016 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164699 от 22.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 7 | 22.09.2022 | 7 | 22.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 7 | 19.09.2022 |  | 7 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000509646 | Шнур оптический FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 0,5 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126047 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164721 от 22.09.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 22.09.2022 | 8 | 22.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 8 | 19.09.2022 |  | 8 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000412687 | Отвод П45 219х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002653647 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000398135 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783671 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 12409.58 | 99276.64 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 8 | 01.07.2022 | 8 | 04.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000480701 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778725 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 11 | 24.06.2022 | 11 | 27.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439811 | Комплект метизов к уголку крепежному УСТ-60-60 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763736 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 28.07.2022 | 1 | 38450 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.07.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 38450 | 09.06.2022 | 38450 | 08.06.2022 | [7 empty] | 38450 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 38450 | 18.07.2022 |  | 29425 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000303386 | Труба ИЗОКОРСИС 110 SN8 PR-2/200 SN8 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002955353 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 6 | 23.08.2022 | 6 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000303386 | Труба ИЗОКОРСИС 110 SN8 PR-2/200 SN8 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | пог. м | 002695923 | 31.03.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 18 | 12.04.2022 | 18 | 13.04.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 18 | 07.07.2022 |  | 18 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167761 | 24.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1.И1 | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688444 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 57535.84 | 6156.33 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.08.2022 | 0.107 | 24.03.2022 | [16 empty] | 0.107 | 24.03.2022 | 0.107 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173102 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ | 0000360352 | Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002734880 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57535.84 | 734329.93 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 12.763 | 17.05.2022 | [16 empty] | 12.763 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000127212 | Опора 325-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786924 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 20000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157842 от 04.07.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 10 | 04.07.2022 | 10 | 04.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 10 | 26.05.2022 |  | 10 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000127212 | Опора 325-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786921 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 674000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157841 от 04.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 337 | 04.07.2022 | 337 | 04.07.2022 | [7 empty] | 337 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 337 | 26.05.2022 |  | 337 | 04.07.2022 | 273 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383892 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002653659 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 4 | 25.02.2022 | 4 | 28.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002534407 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 19200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 24 | 09.12.2021 | 24 | 10.12.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 24 | 09.05.2022 |  | 24 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002625164 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000143595 от 28.01.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.01.2022 | 2 | 28.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 2 | 26.11.2021 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354256 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 002B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002153831 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406298 | Затвор дисковый DN150 PN16 L181 мм (80633-Р-2465-03-901-АММ.ОЛ, Исп.B, VBF-A1B1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002460796 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 7 | 08.10.2021 | 7 | 08.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.04.2022 | 31.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420451 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002608662 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 38830 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.353 | 11.01.2022 | 0.353 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.353 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.353 | 26.04.2022 |  | 0.353 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758163 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Февраль 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 355 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | Изменение цен в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155317 от 03.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 355 | 06.06.2022 | 355 | 03.06.2022 | [7 empty] | 355 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 355 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758208 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 350 | 11200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Изменение цен в соотв с ДС 3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155320 от 03.06.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 32 | 06.06.2022 | 32 | 03.06.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 32 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000237551 | Сальник набивной ТМ 89 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002696579 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 725 | 725 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 1 | 03.04.2022 | 1 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 1 | 25.08.2022 |  | 1 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354217 | Расходомер массовый 2465-FT 005B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654357 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000323019 | Лист 3 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856533 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 21200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160668 от 28.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.212 | 29.07.2022 | 0.212 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.212 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.212 | 12.07.2022 |  | 0.212 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389634 | Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN500 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002271742 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 94142.8 | 1506284.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 16 | 22.10.2021 |  | 22.10.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 16 | 14.10.2021 |  | 16 | 08.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422131 | Фланец стальной DN200 PN1,6 МПа под ПНД втулку DN225 | Изолирующее фланцевое соединение | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630060 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 14.08.2022 | 1600 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 |  | 1 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637715 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372386 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201972 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 3119 | 3119 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372386 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270448 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 3119 | 87332 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 28 | 20.07.2021 | 28 | 21.07.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 28 | 22.09.2021 |  | 28 | 30.10.2021 | 13 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372386 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002454696 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 02.05.2022 | 3119 | 6238 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 2 | 01.10.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000372386 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002726492 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2022 | 13 | 05.05.2022 | 13 | 06.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382247 | Колонна железобетонная К520-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597090 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 4 | 20.12.2021 | [16 empty] | 4 | 20.12.2021 | 4 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479088 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 315х28,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002789916 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1429 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158087 от 07.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1429 | 07.07.2022 | 1429 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1429 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 1429 | 08.07.2022 |  | 1429 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167358 | 0337 ООТД от 18.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ-199 | 0000451167 | Глушитель 2465-МЕ-309 (80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ-199) | Глушители | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002683395 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.01.2023 0:00:00 |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Пауэрз" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000480696 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1.л7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778729 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 7 | 24.06.2022 | 14 | 25.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 7
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000333169 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х1) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002148453 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 14.06.2021 | 252 | 5040 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.07.2021 | 20 | 01.03.2021 | 20 | 01.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 20 | 20 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 27 | 04.06.2021 | 20 | 20 | 20.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000333169 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х1) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003024845 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 147 | 588 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 11.03.2023 | 4 | 31.08.2022 | 4 | 31.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417365 | Задвижка клиновая DN25 PN100 09Г2С А ХЛ1 L216 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002573919 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 180000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена шифров ОЛ на унифицированные РТМТ (Корректировка заявки на обеспечение №000139141 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 12 | 01.12.2021 | 12 | 01.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "РТМТ" | 01.12.2021 | 17.04.2022 | 12 | 28.02.2022 |  | 12 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400404 | Задвижка клиновая DN100 PN40 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-DВ52, 2465-EUV-006) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329827 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | К-624-21 | Исполнено | К-624-21 | 01.12.2021 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161415 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000372953 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620813 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 74141.16 | 4650430.12 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 62.724 | 24.01.2022 | [16 empty] | 62.724 | 24.01.2022 | 16.361 | 18.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161416 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000372953 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620819 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 74141.16 | 133305.81 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 1.798 | 24.01.2022 | [16 empty] | 1.798 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161418 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Речная осветленная вода (WFU) | 0000372953 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620823 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 74141.16 | 2725132.48 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 36.756 | 24.01.2022 | [16 empty] | 36.756 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372953 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002508155 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 140000 | 2349200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 301824¶ | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.03.2022 | 16.78 | 09.11.2021 | [16 empty] | 16.78 | 09.11.2021 | 14.332 | 10.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000372953 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002359538 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 08.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 140000 | 560980 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.01.2022 | 4.007 | 08.09.2021 |  | 01.10.2021 | [14 empty] | 4.007 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002636817 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 1414000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.06.2022 | 14.14 | 22.02.2022 | 14.14 | 24.02.2022 | [7 empty] | 14.14 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 14.14 | 19.07.2022 |  | 14.14 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495932 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-AB2 (80633-P-0000-03-VG-AB2-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845556 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 5 | 26.07.2022 | 5 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 5
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423521 | Люк Т(С250)-В.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002607451 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 9000 | 378000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.05.2022 | 42 | 09.01.2022 | 42 | 10.01.2022 | [7 empty] | 42 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 24.04.2022 | 14.05.2022 | 42 | 22.04.2022 |  | 42 | 03.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399710 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002333206 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.10.2022 | 160000 | 45920 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2022 | 0.287 | 02.09.2021 | 0.287 | 03.09.2021 | [7 empty] | 0.287 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423518 | Сальник набивной ТМ 90-10 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002601948 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 14 | 27.12.2021 | 14 | 29.12.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 14 | 08.04.2022 |  | 14 | 26.07.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000423518 | Сальник набивной ТМ 90-10 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002698297 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 9466 | 37864 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 4 | 25.08.2022 |  | 4 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000401093 | Упор бетонный УГ-40 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002740929 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.09.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 11.07.2022 | 30.09.2022 | 1 | 20.08.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000401093 | Упор бетонный УГ-40 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002359086 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.02.2022 | 11 | 10.09.2021 | 11 | 13.09.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 11 | 16.01.2022 |  | 11 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000473993 | Гидрант пожарный DN100 PN16 H=3500 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002762966 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.01.2023 | 3 | 10.06.2022 | 12 | 29.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000473993 | Гидрант пожарный DN100 PN16 H=3500 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002795078 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.02.2023 | 6 | 13.07.2022 | 12 | 29.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000473993 | Гидрант пожарный DN100 PN16 H=3500 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002844687 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.02.2023 | 23 | 26.07.2022 | 23 | 27.07.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000346199 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду219 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990364 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 24 | 25.08.2022 | 24 | 25.08.2022 | [7 empty] | 24 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 24 | 04.08.2022 |  | 24 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000346199 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду219 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990368 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 36 | 25.08.2022 | 36 | 25.08.2022 | [7 empty] | 36 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 36 | 04.08.2022 |  | 36 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399538 | Отвод П90 57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421077 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 4500 | 49500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 11 | 20.09.2021 | 11 | 21.09.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 11 | 28.04.2022 |  | 11 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000340948 | Балка Б4, серия 3.006-2 выпуск III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698545 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5748 | 68976 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395044 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.08.2022 | 12 | 04.04.2022 | [16 empty] | 12 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133660 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000340948 | Балка Б4, серия 3.006-2 выпуск III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002202332 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Август 2021 г. | 10.10.2021 | 7520 | 82720 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.09.2021 | 11 | 26.04.2021 | 11 | 27.04.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "КБЖБ" | 17.05.2021 | 16.02.2022 | 11 | 04.10.2021 |  | 11 | 25.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475470 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 400х80-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769311 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + Цены из ДС№3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156402 от 16.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 8 | 16.06.2022 | 8 | 16.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 8 | 31.08.2022 |  | 8 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354243 | Преобразователь давления 2465-PT 007B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657690 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000375220 | Упор бетонный УН-30 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002213785 | 06.05.2021 | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.08.2021 | 8040 | 16080 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.10.2021 | 2 | 07.05.2021 | 2 | 11.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 2 | 20.08.2021 |  | 2 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000375220 | Упор бетонный УН-30 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556978 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 8040 | 16080 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138257 от 25.11.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 25.11.2021 | [16 empty] | 2 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000375220 | Упор бетонный УН-30 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002454862 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 18.05.2022 | 8040 | 32160 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.05.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 4 | 01.10.2021 | 4 | 01.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 4 | 18.04.2022 |  | 4 | 12.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387826 | Переход ПК 1020x914x10 09Г2С-14 ОК.Э.180621.404 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254446 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 17400 | 17400 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421825 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10 Н=2500 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591335 | 13.12.2021 | 24.12.2021 | 29.12.2021 | Март 2022 г. | 25.11.2022 | 25649 | 76947 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.07.2022 | 3 | 29.12.2021 | 6 | 28.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000421825 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10 Н=2500 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002600677 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 25649 | 51298 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 29.12.2021 | 11 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000421825 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10 Н=2500 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002600267 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 25.11.2022 | 25649 | 128245 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 5 | 23.12.2021 | 10 | 28.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417337 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ VG-BB51) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551083 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 1 | 22.11.2021 | 1 | 22.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354268 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002153841 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354211 | Расходомер массовый 2465-FT 003B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654353 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133657 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000376112 | Плита П21-5Б ТПР 901-09-11.84 альбом IV | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002218303 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 25.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.10.2021 | 1 | 18.05.2021 | 1 | 18.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 20.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417140 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845117 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 3 | 25.07.2022 | 3 | 26.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000417140 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002707595 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 9 | 18.04.2022 | 9 | 19.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000346196 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду159 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990372 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 34 | 25.08.2022 | 34 | 25.08.2022 | [7 empty] | 34 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 34 | 04.08.2022 |  | 34 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000346196 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду159 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990374 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 25.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 2 | 04.08.2022 |  | 2 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000346196 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду159 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990375 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 36 | 25.08.2022 | 36 | 25.08.2022 | [7 empty] | 36 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 36 | 04.08.2022 |  | 36 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400400 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-ВВ51, 2465-EUV-011) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329823 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000350604 | Переход ПЭ-1420х1220х14-09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739775 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110777 | 332331 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022 | 3 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000334313 | Тройник П 159х14-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533824 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 4 | 09.12.2021 | 4 | 10.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763728 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155810 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000415858 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696956 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416801 | Задвижка клиновая DN25 PN25 L246 VG-CB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845085 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416801 | Задвижка клиновая DN25 PN25 L246 VG-CB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573835 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 360000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 24 | 01.12.2021 | 24 | 01.12.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 24 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439292 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-002А (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644781 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341920 | Труба МУЛЬТИПАЙП 1075 II ПЭ 100-RC/ПЭ 100-RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620847 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1258.5 | 251700 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 200 | 24.01.2022 | [16 empty] | 200 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157506 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК3 | 0000382243 | Колонна железобетонная К500-60-2 (К5.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586404 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 2 | 09.12.2021 | [16 empty] | 2 | 30.12.2021 | 2 | 07.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159777 |  | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК3 | 0000382243 | Колонна железобетонная К500-60-2 (К5.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002606453 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 163830.2 | 327660.4 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 02.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.06.2022 | 2 | 03.01.2022 | [16 empty] | 2 | 03.01.2022 | 2 | 07.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172849 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000229123 | Труба 89х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002732918 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 357846.85 | 3003050.77 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423168 | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.09.2022 | 8.392 | 16.05.2022 | [16 empty] | 8.392 | 16.05.2022 | 4.332 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000332306 | Труба ID 110 SN8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 002725772 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.09.2022 | 7 | 05.05.2022 | 7 | 06.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000215356 | Отвод П90-820х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304105 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 19.10.2022 | 95000 | 190000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 2 | 19.08.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163144 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000215356 | Отвод П90-820х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634783 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 95000 | 855000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 9 | 22.02.2022 | 9 | 24.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477425 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2200 | 90200 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 41 | 15.10.2021 | [16 empty] | 41 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534337 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 2200 | 2200 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636733 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 680 | 10200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 15 | 22.02.2022 | 15 | 24.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304260 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1200 | 73200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 61 | 19.08.2021 | 61 | 20.08.2021 | [7 empty] | 61 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 61 | 16.06.2022 |  | 61 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000465663 | Отвод 90 18х4-09Г2С ОСТ 36-42-81 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002859087 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160887 от 29.07.2022) | 14.02.2022 |  |  | 000030464 | ТК |  | 12 | 01.08.2022 | 12 | 29.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "УЗДТ" | 29.06.2022 | 27.09.2022 | 12 | 28.07.2022 |  | 12 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343533 | Переход ПК 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739759 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 939 | 4695 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | [16 empty] | 5 | 23.05.2022 | 2 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343533 | Переход ПК 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649576 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 450 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164903 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343533 | Переход ПК 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002656232 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 450 | 2700 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 6 | 01.03.2022 | 6 | 02.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343533 | Переход ПК 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002658795 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 450 | 450 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417386 | Клапан (затвор) литой обратный поворотный ПТ41011-050 DN50 PN63 L230 (80633-Р-0000-03-VC-EB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573937 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1000 | 4000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицированные ПТПА К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139142 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 4 | 01.12.2021 | 4 | 01.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408529 | Переход редукционный удлиненный ПЭ 100 SDR 11 DN110х10,0-90х8,2 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487426 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 284 | 852 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 22.10.2021 | 3 | 22.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 3 | 22.09.2021 |  | 3 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159735 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379657 | Труба 219х12-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606213 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 86792.55 | 3756207.98 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337189 | 31.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 14.05.2022 | 43.278 | 03.01.2022 | [16 empty] | 43.278 | 03.01.2022 | 43.278 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000379657 | Труба 219х12-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796115 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 86792.55 | 382755.15 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 4.41 | 18.07.2022 | 4.41 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 4.41
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00183025 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000379657 | Труба 219х12-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002878979 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 86792.55 | 215419.11 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.12.2022 | 2.482 | 05.08.2022 | [16 empty] | 2.482 | 05.08.2022 | 2.482 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179194 |  | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000379657 | Труба 219х12-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002793826 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 86792.55 | 108924.65 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 10.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.11.2022 | 1.255 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.255 | 11.07.2022 | 1.255 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758024 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4666.67 | 18666.68 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | 4 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002970535 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4500 | 13500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 23.01.2023 | 3 | 23.08.2022 | 3 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273464 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 22.03.2022 | 4500 | 54000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.03.2022 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 12 | 23.07.2021 | 12 | 26.07.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 12 | 09.05.2022 |  | 12 | 22.06.2022 | 6 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002454760 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 28.06.2022 | 4666.67 | 4666.67 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329855 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 4500 | 85500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 19 | 01.09.2021 | 38 | 21.01.2022 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143291 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 03.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4500 | 27000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.03.2023 | 6 | 03.10.2022 | 6 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389712 | Переход 325х8,0-108х4,0 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002582077 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 4666.67 | 32666.69 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 7 | 09.12.2021 | 7 | 10.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382213 | Колонна железобетонная К670-80-1 (К1.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234588 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 20.12.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.12.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 2 | 22.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 2 | 20.11.2021 |  | 2 | 17.12.2021 | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002642822 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64425.3 | 10436.9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.07.2022 | 0.162 | 16.02.2022 | [16 empty] | 0.162 | 17.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167234 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682357 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 64425.3 | 12885.06 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.08.2022 | 0.2 | 21.03.2022 | [16 empty] | 0.2 | 21.03.2022 | 0.2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000233148 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624645 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 3.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 3.5 | 27.01.2022 | 3.5 | 27.01.2022 | [7 empty] | 3.5 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 3.5 | 19.01.2022 |  | 3.5 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389631 | Муфта электросварная DN250 ПЭ100+GF+ SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596407 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 10220.8 | 40883.2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 4 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 4 | 14.04.2022 |  | 4 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417380 | Клапан запорный DN80 PN100 L596 (80633-Р-0000-03-VGL-FB7-АММ.ОЛ VGL-FB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551184 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 15 | 22.11.2021 | 30 | 08.06.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 15
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000387829 | Опора 426-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002665102 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 1 | 10.03.2022 | 1 | 11.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000387829 | Опора 426-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002454865 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 08.02.2022 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 1 | 06.02.2022 |  | 1 | 09.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000387829 | Опора 426-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002788797 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3500 | 24500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 7 | 14.07.2022 | 7 | 15.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000387829 | Опора 426-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583670 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 3500 | 31500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.05.2022 | 9 | 08.12.2021 | 9 | 08.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 9 | 13.04.2022 |  | 9 | 27.05.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000352628 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002145871 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 05.07.2021 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.08.2021 | 3 | 01.03.2021 | 3 | 01.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 3 | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 3 | 24.06.2021 | 3 | 3 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399558 | Переход ПЭ 89х6-45х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002533674 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 08.12.2022 | 6500 | 6500 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399558 | Переход ПЭ 89х6-45х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320485 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.12.2022 | 6500 | 19500 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 3 | 01.09.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000399558 | Переход ПЭ 89х6-45х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649587 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 6500 | 6500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559602 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 19.03.2022 | 190000 | 18240000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.03.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96 | 26.11.2021 | 96 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 96 | 09.03.2022 |  | 96 | 08.05.2022 | 96 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682222 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 17408750 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 91.625 | 21.03.2022 | [16 empty] | 91.625 | 21.03.2022 | 91.625 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170954 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717079 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 653220 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 3.438 | 28.04.2022 | [16 empty] | 3.438 | 28.04.2022 | 3.438 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773490 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 2857030 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 15.037 | 20.06.2022 | [16 empty] | 15.037 | 20.06.2022 | 15.037 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777083 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 347320 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 1.828 | 23.06.2022 | [16 empty] | 1.828 | 23.06.2022 | 1.828 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177639 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781568 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 847590 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 4.461 | 28.06.2022 | [16 empty] | 4.461 | 28.06.2022 | 4.461 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783535 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1354890 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 7.131 | 29.06.2022 | [16 empty] | 7.131 | 29.06.2022 | 7.131 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787790 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 843790 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 4.441 | 05.07.2022 | [16 empty] | 4.441 | 05.07.2022 | 4.441 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180302 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822587 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 541500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.85 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.85 | 18.07.2022 | 2.85 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140487 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 116470 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 0.613 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.613 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735235 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 7608550 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 40.045 | 17.05.2022 | [16 empty] | 40.045 | 17.05.2022 | 40.045 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173137 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735657 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1114920 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 5.868 | 18.05.2022 | [16 empty] | 5.868 | 18.05.2022 | 5.868 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398852 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 9-10, 24-25, 42-43 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739374 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 531620 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 2.798 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2.798 | 23.05.2022 | 2.798 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181473 |  | (80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845386 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 451440 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 2.376 | 26.07.2022 | [16 empty] | 2.376 | 26.07.2022 | 2.376 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559590 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 26.04.2022 | 190000 | 18620000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 3.617 | 14.04.2022 |  | 0.646 | 18.06.2022 | 0.646 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717072 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 2210650 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 11.635 | 25.04.2022 | [16 empty] | 11.635 | 25.04.2022 | 11.635 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173474 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002738791 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 373920 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 1.968 | 20.05.2022 | [16 empty] | 1.968 | 20.05.2022 | 1.968 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773466 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 889200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.68 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.68 | 20.06.2022 | 4.68 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177033 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775827 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 643150 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | . Количество изменено с 3,835 т на 3,385 т | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 3.385 | 22.06.2022 | [16 empty] | 3.385 | 22.06.2022 | 3.385 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177636 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781548 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 71630 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 0.377 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.377 | 28.06.2022 | 0.377 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177757 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002782403 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 679630 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 25.11.2022 | 3.577 | 28.06.2022 | [16 empty] | 3.577 | 28.06.2022 | 3.577 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178572 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787780 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 791920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 4.168 | 05.07.2022 | [16 empty] | 4.168 | 05.07.2022 | 4.168 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179235 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794216 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 333070 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 1.753 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.753 | 11.07.2022 | 1.753 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180080 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814861 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 363660 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 1.914 | 15.07.2022 | [16 empty] | 1.914 | 15.07.2022 | 1.914 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180294 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822503 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 966340 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 5.086 | 18.07.2022 | [16 empty] | 5.086 | 18.07.2022 | 5.086 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180603 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830223 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 426930 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 2.247 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2.247 | 19.07.2022 | 2.247 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191849 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003126202 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 123120 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.02.2023 | 0.648 | 22.09.2022 | [16 empty] | 0.648 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184244 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ ТК1 | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002905963 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 25460 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 0.134 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.134 | 10.08.2022 | 0.134 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181981 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ ТК1 | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872721 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 106970 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 0.563 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181189 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМД | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840154 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 242250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 1.275 | 25.07.2022 | [16 empty] | 1.275 | 25.07.2022 | 1.275 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181189 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМД | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845066 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 106970 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.12.2022 | 0.563 | 02.08.2022 | [16 empty] | 0.563 | 02.08.2022 | 0.563 | 05.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398840 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 54-56, 57-58, 59-61 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735224 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 5597590 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 29.461 | 17.05.2022 | [16 empty] | 29.461 | 17.05.2022 | 29.461 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479790 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л14) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778658 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479790 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л14) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002899494 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 05.01.2023 | 3 | 09.08.2022 | 3 | 10.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159772 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000382207 | Колонна железобетонная К555-60-2 (К4.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002606438 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 181951.7 | 727806.8 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.05.2022 | 4 | 03.01.2022 | [16 empty] | 4 | 03.01.2022 | 4 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160813 |  | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1 | 0000382207 | Колонна железобетонная К555-60-2 (К4.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615950 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 181951.7 | 2183420.4 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 343865 | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.06.2022 | 12 | 17.01.2022 | [16 empty] | 12 | 17.01.2022 | 12 | 27.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00147281 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000374225 | Труба тип 3-1420х14-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002421095 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 394870 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 17.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 14.02.2022 | 5.641 | 17.09.2021 | [16 empty] | 5.641 | 17.09.2021 | 5.641 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000374225 | Труба тип 3-1420х14-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002477036 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 1665370 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.03.2022 | 23.791 | 15.10.2021 | [16 empty] | 23.791 | 26.09.2022 | 17.942 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002777189 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Цена ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156975 от 22.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 6 | 22.06.2022 | 6 | 22.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 6 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002777190 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 77 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Цена ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156976 от 22.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 77 | 22.06.2022 | 77 | 22.06.2022 | [7 empty] | 77 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 77 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002777188 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Цена ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156974 от 22.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 35 | 22.06.2022 | 35 | 22.06.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 35 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002777191 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 156 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цена ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156977 от 22.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 156 | 22.06.2022 | 156 | 22.06.2022 | [7 empty] | 156 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 156 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696916 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 100 | 04.04.2022 | 100 | 05.04.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697085 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 100 | 04.04.2022 | 100 | 05.04.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696944 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 77 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 77 | 04.04.2022 | 77 | 05.04.2022 | [7 empty] | 77 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173102 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002734883 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 21520 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 0.269 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.269 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416890 | Задвижка клиновая DN600 PN16 L800 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845106 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416890 | Задвижка клиновая DN600 PN16 L800 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594829 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.05.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | Корректировка (ПТПА) (Корректировка заявки на обеспечение №000140585 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 16.12.2021 | 6 | 16.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 6 | 24.06.2022 |  | 5 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439294 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-003А (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644783 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000474868 | Кросс стоечный ШКО-С-1U-24/24-FC/UPC | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002772139 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156534 от 17.06.2022) | 02.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 17.06.2022 | 1 | 17.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 1 | 03.06.2022 |  | 1 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169796 | ООО ИЗП-1350-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КМ1_ИБ | 0000412008 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002706520 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 16.10.2022 | 200000 | 113174000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.10.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 10.09.2022 | 565.87 | 21.04.2022 | 565.87 | 21.04.2022 | ДС-1731-22 | Исполнено | ДС-1731-22 | 26.04.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 0.87 | 565 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 89.582 | 04.10.2022 |  | 10.018 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440947 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653689 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 7 | 25.02.2022 | 7 | 28.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440947 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707593 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 3 | 18.04.2022 | 3 | 19.04.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 3 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000440947 | Фланец 25-10-11-1-В 09Г2С (КП245)-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764731 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.10.2022 | 3 | 14.06.2022 | 3 | 14.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000422150 | Опора 426-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002970534 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 3 | 23.08.2022 | 3 | 24.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422150 | Опора 426-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002602319 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 24 | 27.12.2021 | 24 | 29.12.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 24 | 13.04.2022 |  | 24 | 27.05.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000339008 | Муфта электросварная 110 ПЭ100 SDR 11 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002676849 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 967 | 967 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000147919 от 16.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 16.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000339008 | Муфта электросварная 110 ПЭ100 SDR 11 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002632284 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 03.08.2022 | 1188.6 | 29715 | Дата окончания поставки по спецификации 03.08.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.07.2022 | 25 | 09.02.2022 | 25 | 10.02.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "ТрубоТорг" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 25 | 28.06.2022 |  | 25 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000108370 | Опора 377-КХ-АС11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583305 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 10.06.2022 | 1989.58 | 21885.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 11 | 08.12.2021 | 11 | 08.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439282 | Манометр 2465-PI 00R1 (80633-Р-2465-04-301-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002650124 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000480690 | Вантуз воздушный DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778734 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3404-22 | Обработка заявок | ДС-3404-22 | 09.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160802 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382233 | Колонна железобетонная К580-60-2 (К8.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615902 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 170846 | 683384 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.06.2022 | 4 | 17.01.2022 | [16 empty] | 4 | 27.01.2022 | 4 | 19.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383825 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57x3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732055 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 2 | 16.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000383825 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57x3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002844236 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 32000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2022 | 16 | 26.07.2022 | 16 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 16
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000480692 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778726 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000497461 | Скоба для вертикального монтажа на стене с основанием 100 по типу BMM1010HDZ (S=1,5 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140326 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165234 от 29.09.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 6 | 29.09.2022 | 6 | 29.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002646241 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 675.64 | 21620.48 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.05.2022 | 32 | 22.02.2022 | 32 | 24.02.2022 | [7 empty] | 32 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 32 | 01.07.2022 |  | 32 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164408 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0130-22 от 27.01.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1_И1 | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002651806 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 675.64 | 140533.12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 22.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.05.2022 | 208 | 24.02.2022 | 208 | 25.02.2022 | [7 empty] | 208 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 208 | 01.07.2022 |  | 208 | 13.08.2022 | 16 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142493 | ООО ИЗП-0489-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002290064 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 13213200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.01.2022 | 176.176 | 13.08.2021 | 176.176 | 16.08.2021 | [7 empty] | 176.176 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 176.176 | 18.09.2021 |  | 176.176 | 03.10.2021 | 176.176 | 02.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151188 | 18.10.2021 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002481885 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 5757450 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 18.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.03.2022 | 76.766 | 18.10.2021 | [16 empty] | 76.766 | 18.10.2021 | 76.766 | 13.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160430 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002611591 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 13.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 55891.94 | 4606054.78 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 341187 | 12.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.06.2022 | 82.41 | 13.01.2022 | [16 empty] | 82.41 | 13.01.2022 | 82.41 | 14.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002426594 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 16.11.2021 | 75000 | 3978675 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.02.2022 | 53.049 | 22.09.2021 | 53.049 | 23.09.2021 | [7 empty] | 53.049 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 53.049 | 18.10.2021 |  | 53.049 | 12.11.2021 | 53.049 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151836 | 25.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002488586 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 75450 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 25.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.03.2022 | 1.006 | 25.10.2021 | [16 empty] | 1.006 | 25.10.2021 | 1.006 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151961 | 26.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000360474 | Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002490064 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 675450 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.03.2022 | 9.006 | 26.10.2021 | [16 empty] | 9.006 | 26.10.2021 | 9.006 | 04.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000452881 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400х600х100-L Тип А | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002970538 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.02.2023 | 0.2 | 23.08.2022 | 0.2 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439298 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-004В (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002644786 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002721303 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Январь 2022 г. | 20.05.2022 | 100000 | 344000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151868 от 27.04.2022) | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 3.44 | 28.04.2022 | 3.44 | 27.04.2022 | [7 empty] | 3.44 | ПАО "ТМК" | 27.01.2022 | 17.05.2022 | 3.44 | 21.04.2022 |  | 3.44 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173485 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0058-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002738871 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 27.15 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 433366/ Уменьшено количество на 0,821 - Перенос резервирования 000053894 от 21.06.2022 10:14:06/ Уменьшено количество на 1,916 - Перенос резервирования 000053896 от 21.06.2022 10:15:39/ Уменьшено количество на 7,108 - Перенос резервирования 000053 | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.10.2022 | 27.154 | 31.05.2022 | [16 empty] | 27.154 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171460 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0058-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002774895 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 17.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 28.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2022 | 17.774 | 03.07.2022 | 17.774 | 04.07.2022 | [7 empty] | 17.774 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 09.08.2022 | 08.09.2022 | 17.774 | 29.08.2022 |  | 17.774 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781804 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157310 от 27.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.715 | 28.06.2022 | 1.715 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1.715 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 1.715 | 27.06.2022 |  | 1.715 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781805 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12.13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157311 от 27.06.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12.13 | 28.06.2022 | 12.13 | 27.06.2022 | [7 empty] | 12.13 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 12.13 | 27.06.2022 |  | 12.13 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781800 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 19.94 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157307 от 27.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 19.935 | 28.06.2022 | 39.935 | 27.06.2022 | [7 empty] | 39.935 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 39.935 | 28.06.2022 |  | 19.935 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781799 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 23.52 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157306 от 27.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 23.52 | 28.06.2022 | 23.52 | 27.06.2022 | [7 empty] | 23.52 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.52 | 28.06.2022 |  | 23.52 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781798 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 9.92 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157305 от 27.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9.92 | 28.06.2022 | 9.92 | 27.06.2022 | [7 empty] | 9.92 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 9.92 | 28.06.2022 |  | 9.92 | 03.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781806 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9.07 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157312 от 27.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 9.067 | 28.06.2022 | 9.067 | 27.06.2022 | [7 empty] | 9.067 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 9.067 | 27.06.2022 |  | 9.067 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781797 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1.72 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157304 от 27.06.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.715 | 28.06.2022 | 1.715 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1.715 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 1.715 | 28.06.2022 |  | 1.715 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00141259 | 29.07.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000341935 | Труба МУЛЬТИПАЙП 1075 II ПЭ 100-RC/ПЭ 100-RC SDR 11 - 500х45,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002276898 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 10100 | 16160000 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 224696¶ | 29.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 26.12.2021 | 1600 | 29.07.2021 | [16 empty] | 1600 | 29.07.2021 | 414.75 | 03.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423395 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 125/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601380 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 6 | 23.03.2022 |  | 6 | 02.06.2022 | 6 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000423395 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 125/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979039 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000423395 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 125/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601960 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 16 | 27.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 16 | 23.03.2022 |  | 16 | 02.06.2022 | 16 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387810 | Переход ASME/ГОСТ 114,3x108x8-12Х18Н10Т ОК.Э.180621.802 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254429 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000401295 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN63 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002844132 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 4 | 25.07.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343396 | Труба тип 3-1220x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002719709 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 214.49 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 214.488 | 27.04.2022 | 214.488 | 28.04.2022 | [7 empty] | 214.488 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00164645 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ; 80633-Р-2465-06-004-ТМ | 0000343396 | Труба тип 3-1220x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002653844 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 03.11.2022 | 70000 | 8306060 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 118.658 | 01.03.2022 | 394.658 | 01.03.2022 | К-262-22 | Исполнено | К-262-22 | 22.02.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | 276 | 118.658 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000501927 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л13.LST-007) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002915141 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 09.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002666117 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.07.2022 | 0.028 | 10.03.2022 | 0.028 | 11.03.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002627679 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.09 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.05.2022 | 0.085 | 01.02.2022 | 0.085 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002633610 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.06.2022 | 0.028 | 09.02.2022 | 0.028 | 10.02.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002627683 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.05.2022 | 0.028 | 01.02.2022 | 0.028 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002698307 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.07.2022 | 0.028 | 04.04.2022 | 0.028 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422192 | Полоса 30х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002625908 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.05.2022 | 0.028 | 01.02.2022 | 0.028 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184498 | ООО "ИЗП"-1051-21 от 22.09.21 | 80633-P-2465-05-001-ЭH | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002913584 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2018 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.01.2023 | 2018 | 23.08.2022 | 2018 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383561 | Уголок 50х50х5 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002583381 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 100000 | 9100 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 0.091 | 08.12.2021 | 0.091 | 08.12.2021 | [7 empty] | 0.091 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.091 | 02.06.2022 |  | 0.091 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000388466 | Металлоконструкция эстакады ТК8 (80633-Р-2465-07-008-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028206 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 81320 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.428 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.428 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193484 |  | 80633-Р-2465-07-008-КМ | 0000388466 | Металлоконструкция эстакады ТК8 (80633-Р-2465-07-008-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148707 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 107920 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 0.568 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.568 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186269 |  | 80633-Р-2465-07-008-КМ ТК8 | 0000388466 | Металлоконструкция эстакады ТК8 (80633-Р-2465-07-008-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002969806 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 11970 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.01.2023 | 0.063 | 23.08.2022 | [16 empty] | 0.063 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139688 | ООО ИЗП-0334-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-008-КМ_ИБ | 0000388466 | Металлоконструкция эстакады ТК8 (80633-Р-2465-07-008-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559577 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 16.09.2022 | 144000 | 243360 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138379 от 26.11.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1.69 | 26.11.2021 | 1.69 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1.69 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 1.165 | 06.09.2022 |  | 1.165 | 18.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000228010 | Сальник набивной ТМ 89-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585392 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 2529.83 | 10119.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 4 | 08.12.2021 | 4 | 09.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 4 | 15.04.2022 |  | 4 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000228010 | Сальник набивной ТМ 89-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002666274 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 16.06.2022 | 2529.83 | 2529.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 1 | 10.06.2022 |  | 1 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000228010 | Сальник набивной ТМ 89-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590567 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 2529.83 | 2529.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 15.04.2022 |  | 1 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387823 | Ниппель K 1-100 09Г2С ОК.Э.040621.302 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254439 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 16 | 13.07.2021 | 16 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 16 | 16 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 16 | 12.08.2021 |  | 16 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000435691 | Переход ASME/ГОСТ 355,6х377х12-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003143295 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 03.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.03.2023 | 1 | 03.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000435691 | Переход ASME/ГОСТ 355,6х377х12-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002826173 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 24.01.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.10.2022 | 24.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000228937 | Болт 1.1.М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 4 гайки, 2 шайбы) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002426641 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Январь 2022 г. | 01.03.2022 | 916.67 | 36666.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.12.2021 | 40 | 27.09.2021 | 40 | 01.10.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 40 | 21.02.2022 |  | 40 | 14.03.2022 | 40 | 02.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845084 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | ДС-4258-22 | Исполнено | ДС-4258-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002591156 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 870000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка номеклатуры ЗРА Нефтяной поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000140002 от 13.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 58 | 13.12.2021 | 58 | 13.12.2021 | [7 empty] | 58 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 58 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391325 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783675 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 140449.75 | 2949444.75 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 21 | 01.07.2022 | 42 | 25.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 21
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417092 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB9 (80633-Р-0000-03-VB-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845121 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 7 | 25.07.2022 | 7 | 26.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 7
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000399714 | Труба Г 273х24 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002595071 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 2076100 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 15.05.2022 | 20.761 | 17.12.2021 | 20.761 | 20.12.2021 | [7 empty] | 20.761 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399714 | Труба Г 273х24 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002534943 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | Март 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 652100 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6.521 | 19.11.2021 | 6.521 | 20.11.2021 | [7 empty] | 6.521 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399714 | Труба Г 273х24 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002320442 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2022 | 100000 | 12718400 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 127.184 | 26.08.2021 | 127.184 | 27.08.2021 | [7 empty] | 127.184 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343393 | Труба тип 3-820x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002477031 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 1173410 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.03.2022 | 16.763 | 15.10.2021 | [16 empty] | 16.763 | 15.10.2021 | 16.652 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343393 | Труба тип 3-820x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002620857 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 100053.03 | 2001.06 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.06.2022 | 0.02 | 24.01.2022 | [16 empty] | 0.02 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00163389 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343393 | Труба тип 3-820x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002636783 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100053.03 | 2001.06 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 0.02 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.02 | 15.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636748 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649602 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000379645 | Труба 18х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002843555 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 155666.67 | 2179.33 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 0.014 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.014 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000352573 | Тройник П 273x24-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637704 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370249 | Клапан предохранительный 2465-PSV-018 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200345 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417356 | Задвижка клиновая DN100 PN63 L552 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573859 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.09.2022 | 150000 | 450000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 3 | 01.12.2021 | 3 | 01.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000224718 | Опора неподвижная 273-Т12.26 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583211 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 600 | 29400 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 49 | 08.12.2021 | 49 | 08.12.2021 | [7 empty] | 49 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 49 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421843 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1420/1620 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002591348 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 10 | 23.03.2022 |  | 10 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000416392 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-40 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653631 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 3 | 25.02.2022 | 3 | 28.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164903 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000416392 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-40 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002657170 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.07.2022 | 3 | 02.03.2022 | 3 | 03.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595086 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 2000 | 140000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 70 | 23.12.2021 | 70 | 29.12.2021 | [7 empty] | 70 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 70 | 13.04.2022 |  | 70 | 27.05.2022 | 65 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163282 | ООО "ИЗП"-1734-21 от 22.11.2021 тит.2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3 | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002642684 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.06.2022 | 2000 | 290000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.07.2022 | 145 | 16.02.2022 | 145 | 18.02.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "Завод "УралТехПром" | 04.04.2022 | 19.06.2022 | 145 | 23.05.2022 |  | 145 | 18.07.2022 | 125 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583227 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 21.04.2022 | 2000 | 5180000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 | . Количество изменено с 2 650 шт. на 2 590 шт. | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2590 | 08.12.2021 | 2650 | 08.12.2021 | [7 empty] | 2650 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 2650 | 13.04.2022 |  | 2590 | 29.07.2022 | 500 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173594 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002739491 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 90000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429511 | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.10.2022 | 60 | 24.05.2022 | [16 empty] | 60 | 24.05.2022 | 60 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000389656 | Фланец стальной DN250 PN16 под ПНД втулку DN250 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002688481 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2419 | 4838 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000389656 | Фланец стальной DN250 PN16 под ПНД втулку DN250 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272458 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 2419 | 2419 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389656 | Фланец стальной DN250 PN16 под ПНД втулку DN250 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272459 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 2419 | 9676 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 4 | 22.07.2021 | 4 | 23.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 4 | 22.09.2021 |  | 4 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000389656 | Фланец стальной DN250 PN16 под ПНД втулку DN250 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002795260 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2419 | 87084 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.12.2022 | 36 | 19.07.2022 | 36 | 20.07.2022 | [7 empty] | 36 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399708 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002421073 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.10.2022 | 150000 | 491550 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 3.277 | 20.09.2021 | 3.5 | 21.09.2021 | [7 empty] | 3.5 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000466125 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным с наружным трехслойным АКПЭ покрытием (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002755981 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 0.13 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.10.2022 | 0.13 | 01.06.2022 | 0.13 | 02.06.2022 | [7 empty] | 0.13 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758160 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Февраль 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | Изменение цен в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155317 от 03.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 16 | 06.06.2022 | 16 | 03.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 16 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000369506 | Лист 30 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856532 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 130000 | 229580 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160668 от 28.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.766 | 29.07.2022 | 1.766 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1.766 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417333 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ VG-BB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573819 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.09.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408526 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN315х180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487432 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 56040.77 | 168122.31 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 22.10.2021 | 3 | 22.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 3 | 22.09.2021 |  | 3 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453590 | Фланец 800-25-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002703816 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 18000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.08.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000480700 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778724 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 9 | 24.06.2022 | 9 | 27.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370241 | Клапан предохранительный 2465-PSV-008 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200338 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372399 | Переход редукционный сварной ПЭ100 SDR11 DN500х315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201978 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.08.2021 | 18317 | 18317 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 29.07.2021 |  | 1 | 05.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165190 | 0260 - ООТД от 25.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭО, 80633-Р-2465-05-002-ЭО, 80633-Р-2465-05-003-ЭО | 0000443927 | Щиток освещения 0,4 кВ 2465-ELP-03 (80633-P-2465-05-001-ЭH.ОЛ6) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002659628 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-2650-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2650-22 | 30.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399530 | Отвод П90 57x5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320447 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000414234 | Переход ПК 108x4-57x3-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653285 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 5 | 25.02.2022 | 5 | 28.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 5 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Вайнер Милана Александровна | ЗО00181803 | заявка 477564 от 25.07.2022 | 328-10-12-19-19-СП-ПКМ2465 | 0000227703 | Кальций хлористый синтетический 94-98% PelletOil ГОСТ 450-77 | Материалы, химреагенты для бурения | Продукция химической промышленности |  | Детали для трубопроводов | т | 002852954 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.10.2022 | 17300 | 1401300 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2022 |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 24.12.2022 | 81 | 28.07.2022 | 100.8 | 25.08.2022 | [7 empty] | 61.2 | ООО "ОйлСервис" | 01.09.2022 | 30.10.2022 | 61.2 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Вайнер Милана Александровна | ЗО00157429 | 07.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000227703 | Кальций хлористый синтетический 94-98% PelletOil ГОСТ 450-77 | Материалы, химреагенты для бурения | Продукция химической промышленности |  | Детали для трубопроводов | т | 002584756 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 23970 | 117453 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 07.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.05.2022 | 4.9 | 07.12.2021 | [16 empty] | 4.9 | 07.12.2021 | 4.9 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00163641 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ | 0000227703 | Кальций хлористый синтетический 94-98% PelletOil ГОСТ 450-77 | Материалы, химреагенты для бурения | Продукция химической промышленности |  | Детали для трубопроводов | т | 002640227 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 17300 | 84770 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.07.2022 | 4.9 | 15.02.2022 | [16 empty] | 4.9 | 15.02.2022 | 4.9 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Вайнер Милана Александровна | ЗО00187767 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000227703 | Кальций хлористый синтетический 94-98% PelletOil ГОСТ 450-77 | Материалы, химреагенты для бурения | Продукция химической промышленности |  | Детали для трубопроводов | т | 003023020 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 17300 | 173000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.01.2023 | 10 | 29.08.2022 | [16 empty] | 10 | 29.08.2022 | 9.1 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00139657 | ООО ИЗП-0054-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-КЖ - Кальций, сода, кордное волокно | 0000227703 | Кальций хлористый синтетический 94-98% PelletOil ГОСТ 450-77 | Материалы, химреагенты для бурения | Продукция химической промышленности |  | Детали для трубопроводов | т | 002252433 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 20.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 23970 | 131835 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.12.2021 | 5.5 | 20.07.2021 | [16 empty] | 4.9 | 20.07.2021 | 4.9 | 20.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000426674 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002783843 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 4 | 01.07.2022 | 4 | 04.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399544 | Отвод П90 273х24-500х1500х2589-R375 008 15ГС | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002533583 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399544 | Отвод П90 273х24-500х1500х2589-R375 008 15ГС | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320458 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 1 | 45 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 45 | 01.09.2021 | 90 | 18.04.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000369134 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583312 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 08.12.2021 | 2 | 08.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 2 | 13.07.2022 |  | 2 | 22.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000456951 | Кольцо опорно-направляющее типа АР S нагрузка до 300 кг с безболтовым креплением для футляра 273/9 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979047 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 11 | 24.08.2022 | 11 | 25.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 11
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00141924 | 05.08.2021 | 80633-Р-2465-07-(001-006)-КЖ1 | 0000084089 | Труба обсадная 102х6,5мм Е ОТТМ (т) | Сугак Ольга Геннадьевна | ! Загрузка исторических данных |  |  | т | 002283338 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 64122.14 | 857761.87 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 05.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.01.2022 | 13.377 | 06.08.2021 | [16 empty] | 13.377 | 06.08.2021 | 13.377 | 24.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422256 | Опора скользящая диэлектрическая 1020-Т17.41 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589838 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 44 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 44 | 14.12.2021 | 44 | 15.12.2021 | [7 empty] | 44 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 44 | 15.06.2022 |  | 44 | 22.08.2022 | 40 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000038782 | Труба 38х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682305 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148365 от 20.03.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.045 | 21.03.2022 | 0.045 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.045 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.045 | 12.07.2022 |  | 0.045 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000497511 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду530 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002874890 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 30.08.2022 | 1 | 108 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161251 от 02.08.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 108 | 02.08.2022 | 108 | 02.08.2022 | [7 empty] | 108 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 01.07.2022 | 26.08.2022 | 108 | 29.07.2022 |  | 108 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002672375 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 22.06.2022 | 1350 | 56700 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.06.2022 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.07.2022 | 42 | 15.03.2022 | 84 | 28.03.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 42 | 21.06.2022 |  | 42 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002697094 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.06.2022 | 1350 | 18900 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.06.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.08.2022 | 14 | 03.04.2022 | 14 | 04.04.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 14 | 21.06.2022 |  | 14 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000442200 | Органайзер кабельный 6U ВКО-П-9005 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002660462 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.06.2022 | 1350 | 37800 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.06.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.07.2022 | 28 | 04.03.2022 | 56 | 28.03.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "Русичи Трейд" | 23.05.2022 | 02.06.2022 | 28 | 21.06.2022 |  | 28 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495934 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-BB51 (80633-P-0000-03-VG-BB51-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845554 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 9 | 26.07.2022 | 9 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400399 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-ВВ2, 2465-EUV-010) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329822 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171635 |  | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000235534 | Труба 57х5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002728562 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 46746.28 | 8694.81 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.09.2022 | 0.186 | 09.05.2022 | [16 empty] | 0.186 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000350600 | Переход ПЭ-630х426х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739783 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 32000 | 64000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022 | 2 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000350600 | Переход ПЭ-630х426х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649599 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 24.10.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000481579 | Манжета герметизирующая 63/273, тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002829300 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159439 от 19.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 19.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439286 | Клапан регулирующий 2465-FV 006 (80633-Р-2465-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650123 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-306-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-306-22 | 21.03.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399672 | Прокладка 1-1-25-63 08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002320557 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 3 | 09.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229950 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 1535215 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 27.913 | 04.06.2021 | [16 empty] | 27.913 | 04.06.2021 | 27.913 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233515 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 218460 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.11.2021 | 3.972 | 11.06.2021 | [16 empty] | 3.972 | 11.06.2021 | 3.972 | 16.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133197 | ООО "ИЗП"-0005-21 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197328 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 36009.54 | 3866704.41 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.09.2021 | 107.38 | 20.04.2021 | [16 empty] | 107.38 | 20.04.2021 | 107.38 | 21.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142548 | 12.08.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002294689 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 283250 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.01.2022 | 5.15 | 12.08.2021 | [16 empty] | 5.15 | 12.08.2021 | 5.15 | 14.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002191579 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 55000 | 6155985 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | замена согласно ГОСТ Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000124083 от 07.04.2021) | 19.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 111.927 | 07.04.2021 | 111.927 | 07.04.2021 | [7 empty] | 111.927 | ООО "Мечел-Сервис" | 07.04.2021 | 30.05.2021 | 111.927 | 25.06.2021 |  | 111.927 | 12.07.2021 | 102.764 | 13.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131077 | УПО ОЗХ-ИЗП-0026-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ0_ИА | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002191577 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 55000 | 2487705 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | замена согласно ГОСТ Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000124081 от 07.04.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 45.231 | 07.04.2021 | 45.231 | 07.04.2021 | [7 empty] | 45.231 | ООО "Мечел-Сервис" | 07.04.2021 | 30.05.2021 | 45.231 | 25.06.2021 |  | 45.231 | 16.07.2021 | 8.189 | 25.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002191578 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 55000 | 5066930 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | замена согласно ГОСТ Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000124082 от 07.04.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 92.126 | 07.04.2021 | 92.126 | 07.04.2021 | [7 empty] | 92.126 | ООО "Мечел-Сервис" | 07.04.2021 | 30.05.2021 | 92.126 | 25.06.2021 |  | 92.126 | 16.07.2021 | 60.73 | 04.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212158 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Июль 2021 г. | 02.07.2021 | 55000 | 504955 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000126248 от 04.05.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 9.181 | 04.05.2021 | 9.181 | 04.05.2021 | [7 empty] | 9.181 | ООО "Мечел-Сервис" | 07.04.2021 | 30.05.2021 | 9.181 | 25.06.2021 |  | 9.181 | 12.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143547 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312483 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 441100 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 23.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 8.02 | 23.08.2021 | [16 empty] | 8.02 | 23.08.2021 | 8.02 | 03.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157885 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 25.04.2021 | 55000 | 7184155 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.04.2021 |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 130.621 | 01.03.2021 | 261.242 | 31.03.2021 | [7 empty] | 130.621 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 129.57 | 19.04.2021 |  | 130.621 | 03.06.2021 | 130.621 | 24.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000310319 | Aрматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188406 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 489060 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.08.2021 | 8.892 | 02.04.2021 | [16 empty] | 8.892 | 06.04.2021 | 8.892 | 21.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559601 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 03.01.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.01.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 2.789 | 26.12.2021 |  | 8.503 | 24.04.2022 | 8.503 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682220 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 3036390 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 15.981 | 21.03.2022 | [16 empty] | 15.981 | 21.03.2022 | 15.981 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170954 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717078 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 535610 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 2.819 | 28.04.2022 | [16 empty] | 2.819 | 28.04.2022 | 2.819 | 30.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172220 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727987 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 231230 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 1.217 | 06.05.2022 | [16 empty] | 1.217 | 06.05.2022 | 1.217 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729311 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 187910 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 0.989 | 12.05.2022 | [16 empty] | 0.989 | 12.05.2022 | 0.989 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773488 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 215650 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 1.135 | 20.06.2022 | [16 empty] | 1.135 | 20.06.2022 | 1.135 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777081 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 631370 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 3.323 | 23.06.2022 | [16 empty] | 3.323 | 23.06.2022 | 3.323 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177639 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781567 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 585960 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 3.084 | 28.06.2022 | [16 empty] | 3.084 | 28.06.2022 | 3.084 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783533 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 223820 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 1.178 | 29.06.2022 | [16 empty] | 1.178 | 29.06.2022 | 1.178 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191662 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003122826 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 212800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.02.2023 | 1.12 | 21.09.2022 | [16 empty] | 1.12 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140485 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 267330 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 1.407 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.407 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184166 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002904371 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 429210 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 2.259 | 15.08.2022 | [16 empty] | 2.259 | 15.08.2022 | 2.259 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185715 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002954421 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 511480 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 2.692 | 19.08.2022 | [16 empty] | 2.692 | 19.08.2022 | 2.692 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735233 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2043450 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 10.755 | 17.05.2022 | [16 empty] | 10.755 | 17.05.2022 | 10.755 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398851 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 49-51 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739373 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 511480 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 2.692 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2.692 | 23.05.2022 | 2.692 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163991 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682355 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 12.08.2022 | 150000 | 2550 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148387 от 20.03.2022) | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.017 | 21.03.2022 | 0.017 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.017 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.017 | 12.07.2022 |  | 0.017 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389704 | Фланец 400-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273450 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.05.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 24 | 29.07.2021 | 24 | 30.07.2021 | [7 empty] | 24 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 24 | 22.04.2022 |  | 24 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399698 | Труба 273x9 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8733-74 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002320330 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.10.2022 | 100000 | 4202700 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.10.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 42.027 | 26.08.2021 | 42.027 | 27.08.2021 | [7 empty] | 42.027 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 38.703 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422149 | Опора 219-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002602318 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 1 | 13.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000134467 | Труба 219х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002739858 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 81000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 0.81 | 24.05.2022 | [16 empty] | 0.81 | 24.05.2022 | 0.81 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000134467 | Труба 219х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002843543 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 119200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 1.192 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1.192 | 28.07.2022 | 1.192 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191366 | №56 (15-ПСМ) от 17.08.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000134467 | Труба 219х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003108723 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 76500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.04.2023 | 0.765 | 19.09.2022 | [16 empty] | 0.765 | 19.09.2022 | 0.545 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423136 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 111-120 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605600 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 07.10.2022 | 190000 | 20900000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 110 | 10.01.2022 | 110 | 11.01.2022 | [7 empty] | 110 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 49.363 | 30.09.2022 |  | 46.209 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417397 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ VG-EN0) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551228 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 2 | 22.11.2021 | 2 | 22.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417354 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573855 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Водоподготовка (5х6 м) (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.015 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175059 |  | Устройство проезда (водоотведение) | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  |  | кг | 002757505 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 230 | 23736 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 30.10.2022 | 103.2 | 03.06.2022 | [16 empty] | 103.2 | 03.06.2022 | 103.2 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173880 | ООО "ИЗП"-1427-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  |  | кг | 002741955 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Август 2022 г. | 29.07.2022 | 230 | 460000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2022 |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.10.2022 | 2000 | 25.05.2022 | 2000 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2000 | ООО ТПК "ВСКР" | 25.07.2022 | 24.08.2022 | 2000 | 20.07.2022 |  | 2000 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185283 |  | 80633-Р-2465-10-004-НВК, 10-002-НВК | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  |  | кг | 002943348 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 230 | 105420.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.12.2022 | 458.35 | 17.08.2022 | [16 empty] | 458.35 | 17.08.2022 | 216 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173849 | "ИЗП"-1427-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000343302 | Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-003-01297859-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  |  | кг | 002741627 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 230 | 67850 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.10.2022 | 295 | 24.05.2022 | [16 empty] | 295 | 24.05.2022 | 111 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000480681 | Кран шаровый DN25 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1.л6) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778698 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417348 | Задвижка клиновая DN300 PN25 L500 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ VG-CB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845086 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417348 | Задвижка клиновая DN300 PN25 L500 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ VG-CB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573932 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 120000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицированные ПТПА К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139142 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 8 | 01.12.2021 | 8 | 01.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 8 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000448899 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/APCFC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126002 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164691 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439304 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-006В (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644790 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422134 | Соединение неразъемное НСПС 225х219(6) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002625902 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 1 | 31.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 1 | 14.04.2022 |  | 1 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154410 | 0493-ООТД от 11.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010 | 0000412996 | Конденсатоотводчик VTS-CB7 4 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002525137 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.04.2022 | 1 | 16.11.2021 | 1 | 16.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000309630 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный CM010610HDZ + Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная CM100600HDZ | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002647425 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 6.34 | 101.44 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.07.2022 | 16 | 22.02.2022 | 16 | 24.02.2022 | ДС-2365-22 | Исполнено | ДС-2365-22 | 08.05.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 16
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Водоподготовка (5х6 м) (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.015 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175059 |  | Устройство проезда (водоотведение) | 0000246741 | Труба 530х9 бывшая в употреблении | Трубы б/у | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | м | 002756882 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 4486.9 | 66540.73 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 14.10.2022 | 14.83 | 02.06.2022 | [16 empty] | 14.83 | 02.06.2022 | 14.83 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00163663 | 15.02.2022 | 80633-Р-2465-06-ТК1-ТМ | 0000376307 | Плита дорожная ПДНм-АтV-55 серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002640924 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 23754.72 | 593868 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | ЗАЯВКА № 362748 | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 03.07.2022 | 25 | 16.02.2022 | [16 empty] | 25 | 16.02.2022 | 25 | 17.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00171736 |  | ВЗиС | 0000376307 | Плита дорожная ПДНм-АтV-55 серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002723921 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 23754.72 | 3539453.28 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416365 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.09.2022 | 149 | 02.05.2022 | [16 empty] | 149 | 29.08.2022 | 149 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00159836 | 03.01.2021 | ТЗ Устройство фундамента под Ротовелд на ИЗП | 0000376307 | Плита дорожная ПДНм-АтV-55 серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002606789 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 23754.72 | 2375472 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337943¶ | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 21.05.2022 | 100 | 07.01.2022 | [16 empty] | 100 | 07.01.2022 | 100 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000480677 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1.л2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778690 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728193 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Апрель 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 11829.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152413 от 06.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.26 | 06.05.2022 | 0.26 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.26 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.26 | 28.04.2022 |  | 0.26 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728192 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 51594.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152412 от 06.05.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.134 | 06.05.2022 | 1.134 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.134 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 1.134 | 28.04.2022 |  | 1.134 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728191 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 26206.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152411 от 06.05.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.576 | 06.05.2022 | 0.576 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.576 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.576 | 28.04.2022 |  | 0.576 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728190 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 20473.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152410 от 06.05.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.45 | 06.05.2022 | 0.45 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.45 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.45 | 28.04.2022 |  | 0.45 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728195 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.08.2022 | 45497.45 | 636.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152415 от 06.05.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.014 | 06.05.2022 | 0.014 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.014 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.014 | 11.07.2022 |  | 0.014 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728189 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 11465.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152409 от 06.05.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.252 | 06.05.2022 | 0.252 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.252 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.252 | 28.04.2022 |  | 0.252 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354263 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 005A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002153836 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374737 | Муфта электросварная DN160 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213226 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 3500 | 17500 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 5 | 07.05.2021 | 5 | 11.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 5 | 14.07.2021 |  | 5 | 23.07.2021 | 5 | 02.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000038806 | Тройник П-89х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499623 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1243.59 | 1243.59 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶. Количество изменено с 4 шт. на 1 шт. | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 1 | 08.11.2021 | [16 empty] | 1 | 12.05.2022 | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175891 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000038806 | Тройник П-89х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764711 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1780 | 1780 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.10.2022 | 1 | 21.06.2022 | [16 empty] | 1 | 21.06.2022 | 1 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119496 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 35242 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 35242 | 23.09.2022 | 35242 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000467914 | Покрытие полимерное Thermaline 4001 серый 29,5 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002777247 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 14.10.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 | спецификация (Корректировка заявки на обеспечение №000162705 от 26.08.2022) | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 28.10.2022 | 24 | 26.08.2022 | 48 | 26.08.2022 |  | Исполнено |  | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 9 | 33 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб" | 31.08.2022 | 14.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169268 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451273 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПа тит.2210, 2250 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002702095 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165643 | 07.03.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2.И2 | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002667180 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 134221.78 | 536887.12 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 07.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.08.2022 | 4 | 09.03.2022 | [16 empty] | 4 | 09.03.2022 | 4 | 10.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147136 | ООО ИЗП-0904-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2_И1/003-КЖ2_И1/008-КЖ1_ИБ/010-КЖ1_ИВ | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556933 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138254 от 25.11.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4 | 25.11.2021 | 4 | 25.11.2021 | ДС-2924-21 | Исполнено | ДС-2924-21 | 27.09.2021 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382223 | Колонна железобетонная К370-60-2 (К12.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234595 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 06.10.2021 | 1 | 50 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 50 | 21.06.2021 | 50 | 22.06.2021 | [7 empty] | 50 | ООО "ЖБИ74" | 11.06.2021 | 24.10.2021 | 50 | 16.07.2021 |  | 50 | 26.10.2021 | 50 | 24.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000298227 | Кольцо уплотнительное резиновое КОРСИС DN/OD 315 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002757991 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 4 | 06.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401306 | Фланец стальной PN16 DN63/50 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419144 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.04.2022 | 4500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 4 | 16.09.2021 | 4 | 17.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 4 | 21.02.2022 |  | 4 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000401306 | Фланец стальной PN16 DN63/50 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419160 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 1 | 16.09.2021 | 1 | 17.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 1 | 21.02.2022 |  | 1 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399569 | Фланец 100-25-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320500 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 1 | 02.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022 | 1 | 09.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495954 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AN1 (80633-P-0000-03-VB-AN1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845544 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000448917 | Шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" профильными шинами, standard 800х2100х800 42U 5307.154 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002699312 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Август 2022 г. | 14.12.2022 | 220183 | 220183 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.08.2022 | 1 | 05.04.2022 | 1 | 06.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000448917 | Шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" профильными шинами, standard 800х2100х800 42U 5307.154 | Телекоммуникационные шкафы, стойки и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | компл | 002699316 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 14.12.2022 | 220183 | 220183 | Дата окончания поставки по спецификации 14.12.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.08.2022 | 1 | 05.04.2022 | 1 | 06.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергоимпульс" | 05.09.2022 | 14.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000494555 | Фланец 100-16-04-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002970544 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 23.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000494555 | Фланец 100-16-04-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002831864 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 18 | 21.07.2022 | 18 | 22.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000401338 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 PN16 315х28,6 DN250 (L=13,0 м) техническая ТУ 22.21.21-017-50049230-2018 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002955351 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 13 | 23.08.2022 | 13 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000341163 | Дождеприемник ДБ2 (В125) ГОСТ 3634-2019 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002740907 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 10000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 3 | 25.05.2022 | 3 | 26.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТК "Гидросистема" | 22.07.2022 | 10.09.2022 | 3 | 02.09.2022 |  | 3 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000341163 | Дождеприемник ДБ2 (В125) ГОСТ 3634-2019 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590436 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.05.2022 | 10000 | 200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 20 | 23.12.2021 | 20 | 27.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО ТК "Гидросистема" | 06.03.2022 | 15.04.2022 | 20 | 05.05.2022 |  | 20 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495973 | Задвижка клиновая DN300 PN100 L1115 VG-FB7 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ VG-FB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845543 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516834 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1167 | 1167 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶. Количество изменено с 3 шт. на 1 шт. | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 12.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649589 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1167 | 1167 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392779 | Фланец 80-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380403 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 1 | 11.10.2021 |  | 1 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000422243 | Опора неподвижная 377-Т12.32 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595092 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 30.04.2022 | 08.08.2022 | 1 | 22.06.2022 |  | 1 | 09.08.2022 | 1 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422243 | Опора неподвижная 377-Т12.32 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589829 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 49 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 49 | 14.12.2021 | 49 | 15.12.2021 | [7 empty] | 49 | ООО "Завод "УралТехПром" | 30.04.2022 | 08.08.2022 | 49 | 22.06.2022 |  | 49 | 09.08.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417375 | Клапан запорный DN15 PN100 L334 (80633-Р-0000-03-VGL-FB7-АММ.ОЛ VGL-FB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551182 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 4 | 22.11.2021 | 4 | 22.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000444278 | Тройник ТШ 273х10/7-108х6/5-09Г2С ТУ 3600-010-88626180-2012 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707781 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 8500 | 85000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 10 | 18.04.2022 | 10 | 19.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 10 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184131 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903819 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 5726490 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 34.706 | 12.08.2022 | [16 empty] | 34.706 | 12.08.2022 | 34.706 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184362 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909302 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 12686685 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 76.889 | 11.08.2022 | [16 empty] | 76.889 | 11.08.2022 | 76.889 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028189 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 11779845 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 71.393 | 30.08.2022 | [16 empty] | 71.393 | 30.08.2022 | 70.893 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003044642 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165000 | 3168990 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.01.2023 | 19.206 | 02.09.2022 | [16 empty] | 19.206 | 02.09.2022 | 19.206 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048932 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 165000 | 3189450 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 19.33 | 02.09.2022 | [16 empty] | 19.33 | 02.09.2022 | 17.496 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188720 |  | 80633-Р-2465-07-...КМ... | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003053574 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 06.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165000 | 3070980 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 03.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 31.01.2023 | 18.612 | 06.09.2022 | [16 empty] | 18.612 | 06.09.2022 | 18.612 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172310 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002728565 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 165000 | 41482320 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 08.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.10.2022 | 251.408 | 09.05.2022 | [16 empty] | 251.408 | 09.05.2022 | 251.408 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176336 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002767263 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 16005330 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.11.2022 | 97.002 | 15.06.2022 | [16 empty] | 97.002 | 15.06.2022 | 97.002 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177039 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775830 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 40002600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 242.44 | 22.06.2022 | [16 empty] | 242.44 | 22.06.2022 | 242.44 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177145 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776844 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 12658635 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 76.719 | 22.06.2022 | [16 empty] | 76.719 | 22.06.2022 | 76.719 | 24.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177267 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778024 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 2990955 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 18.127 | 23.06.2022 | [16 empty] | 18.127 | 23.06.2022 | 18.127 | 24.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177535 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002780758 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 15953355 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.11.2022 | 96.687 | 27.06.2022 | [16 empty] | 96.687 | 27.06.2022 | 96.687 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177638 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781555 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 3282180 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 19.892 | 28.06.2022 | [16 empty] | 19.892 | 28.06.2022 | 19.892 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178236 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785540 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 3028245 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 18.353 | 01.07.2022 | [16 empty] | 18.353 | 04.07.2022 | 18.353 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178570 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787774 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 21551145 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 130.613 | 05.07.2022 | [16 empty] | 130.613 | 05.07.2022 | 130.613 | 08.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178847 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002790153 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 4629240 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.12.2022 | 28.056 | 07.07.2022 | [16 empty] | 28.056 | 07.07.2022 | 28.056 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179390 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002795382 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 8990520 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 09.12.2022 | 54.488 | 12.07.2022 | [16 empty] | 54.488 | 12.07.2022 | 54.488 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179439 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002795825 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 3122625 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 09.12.2022 | 18.925 | 12.07.2022 | [16 empty] | 18.925 | 12.07.2022 | 18.925 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179976 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002812583 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 3194895 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.12.2022 | 19.363 | 15.07.2022 | [16 empty] | 19.363 | 15.07.2022 | 19.363 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180300 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822507 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 3143250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 19.05 | 18.07.2022 | [16 empty] | 19.05 | 18.07.2022 | 19.05 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180602 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830188 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 5886045 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 35.673 | 19.07.2022 | [16 empty] | 35.673 | 19.07.2022 | 35.673 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180708 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002831842 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 15789015 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 95.691 | 20.07.2022 | [16 empty] | 95.691 | 20.07.2022 | 95.691 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181192 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840100 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 9538320 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 57.808 | 25.07.2022 | [16 empty] | 57.808 | 25.07.2022 | 57.808 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181192 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845075 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 3110745 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.12.2022 | 18.853 | 02.08.2022 | [16 empty] | 18.853 | 02.08.2022 | 18.853 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181475 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845388 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165000 | 15664770 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 94.938 | 26.07.2022 | [16 empty] | 94.938 | 26.07.2022 | 94.938 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181192 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872737 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165000 | 15696450 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 95.13 | 02.08.2022 | [16 empty] | 95.13 | 02.08.2022 | 95.13 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189480 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067900 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165000 | 22941600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 139.04 | 09.09.2022 | [16 empty] | 139.04 | 09.09.2022 | 139.04 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189709 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003070667 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165000 | 3145395 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.02.2023 | 19.063 | 13.09.2022 | [16 empty] | 19.063 | 13.09.2022 | 19.063 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190677 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003091901 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165000 | 5868720 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.02.2023 | 35.568 | 15.09.2022 | [16 empty] | 35.568 | 15.09.2022 | 35.312 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192583 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003138642 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 165000 | 9148590 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.02.2023 | 55.446 | 27.09.2022 | [16 empty] | 55.446 | 27.09.2022 | 31.475 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183166 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002882739 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 9174000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.01.2023 | 55.6 | 08.08.2022 | [16 empty] | 55.6 | 08.08.2022 | 55.6 | 09.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184680 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002918250 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 3261060 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 19.764 | 15.08.2022 | [16 empty] | 19.764 | 15.08.2022 | 19.764 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185217 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002940535 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 3172455 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.01.2023 | 19.227 | 18.08.2022 | [16 empty] | 19.227 | 18.08.2022 | 19.227 | 19.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185496 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949953 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 9567360 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 57.984 | 18.08.2022 | [16 empty] | 57.984 | 18.08.2022 | 57.984 | 19.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185585 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002951116 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 9332565 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 56.561 | 18.08.2022 | [16 empty] | 56.561 | 18.08.2022 | 56.561 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185667 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002954032 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 9309465 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 56.421 | 19.08.2022 | [16 empty] | 56.421 | 19.08.2022 | 56.421 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186263 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002969625 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 2992110 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.01.2023 | 18.134 | 23.08.2022 | [16 empty] | 18.134 | 23.08.2022 | 18.134 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186467 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 ТК2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002977647 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 165000 | 3186975 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 19.315 | 25.08.2022 | [16 empty] | 19.315 | 25.08.2022 | 19.315 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131899 | ДС-4-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КМ_ИА -Часть 1/2 | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559672 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 130000 | 596304800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138406 от 26.11.2021) | 02.04.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 4586.96 | 26.11.2021 | 4586.96 | 26.11.2021 | ДС-1 079 -21 | Исполнено | ДС-1 079 -21 | 13.04.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | 4586.96 | [7 empty] | 653.216 | 05.05.2022 | 653.216 | 20.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735227 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 165000 | 41093085 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 249.049 | 17.05.2022 | [16 empty] | 249.049 | 17.05.2022 | 249.049 | 29.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739371 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 165000 | 3094245 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 18.753 | 23.05.2022 | [16 empty] | 18.753 | 23.05.2022 | 18.753 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175016 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756433 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 12858120 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 77.928 | 02.06.2022 | [16 empty] | 77.928 | 02.06.2022 | 77.928 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158788 | 20.12.2021 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ) | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597959 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 130000 | 7366060 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 19.05.2022 | 56.662 | 21.12.2021 | [16 empty] | 56.662 | 21.12.2021 | 56.662 | 27.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160020 |  | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ) | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002608108 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 165000 | 60407325 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 06.06.2022 | 366.105 | 10.01.2022 | [16 empty] | 366.105 | 10.01.2022 | 366.105 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00161283 |  | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ) | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002619522 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 21.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 165000 | 28499955 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 20.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 19.06.2022 | 172.727 | 21.01.2022 | [16 empty] | 172.727 | 21.01.2022 | 172.727 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167209 | 20.03.2022 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ) | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682211 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 165000 | 77784465 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 471.421 | 21.03.2022 | [16 empty] | 471.421 | 21.03.2022 | 471.421 | 08.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175583 |  | ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000365543 | Металлоконструкция эстакады ТК2 80633-Р-2465-07-002-КМ | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002760913 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 165000 | 9344610 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.11.2022 | 56.634 | 07.06.2022 | [16 empty] | 56.634 | 07.06.2022 | 56.634 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002759224 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000155401 от 06.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 140 | 07.06.2022 | 140 | 06.06.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 140 | 06.05.2022 |  | 140 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003043220 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000163145 от 31.08.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 01.09.2022 | 1 | 31.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 1 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354224 | Преобразователь давления 2465-PT 003A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657681 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353589 | Переход ASME/ГОСТ 114,3х108х8-12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653090 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000511568 | Опора 273-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003109851 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1600 | 1600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименовнаия (Корректировка заявки на обеспечение №000164445 от 19.09.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417360 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551133 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 2 | 22.11.2021 | 2 | 18.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417360 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573841 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 120000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 8 | 01.12.2021 | 8 | 01.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 8 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000336521 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3хсл. антикор. ПЭ покрытием ПЭПк-3-Н (не менее 2,2 мм) ТУ 1390-014-00186654-2015 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002226985 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 75895.74 | 95780.42 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.10.2021 | 1.262 | 31.05.2021 | [16 empty] | 1.262 | 31.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354265 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002153838 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387816 | Переход ASME/ГОСТ 60,3x57x5-09Г2С-14 ОК.Э.180621.803 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254430 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000387816 | Переход ASME/ГОСТ 60,3x57x5-09Г2С-14 ОК.Э.180621.803 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649571 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028196 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 93860 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.494 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.494 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048937 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 988000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 5.2 | 02.09.2022 | [16 empty] | 5.2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559605 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 27.09.2022 | 190000 | 8930000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 47 | 26.11.2021 | 47 | 26.11.2021 | [7 empty] | 47 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 10.288 | 20.09.2022 |  | 6.789 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176797 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773496 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 814340 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.286 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.286 | 20.06.2022 | 4.286 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177040 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775836 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 79800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 0.42 | 22.06.2022 | [16 empty] | 0.42 | 22.06.2022 | 0.42 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177338 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778679 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 332120 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.11.2022 | 1.748 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.748 | 24.06.2022 | 1.748 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177642 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781577 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 986290 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 5.191 | 28.06.2022 | [16 empty] | 5.191 | 28.06.2022 | 5.191 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177962 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783554 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 611800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 3.22 | 29.06.2022 | [16 empty] | 3.22 | 29.06.2022 | 3.22 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178434 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786847 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 765510 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 4.029 | 04.07.2022 | [16 empty] | 4.029 | 04.07.2022 | 1.929 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178574 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787802 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 93860 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 0.494 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.494 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179238 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794221 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1302450 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 6.855 | 11.07.2022 | [16 empty] | 6.855 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180304 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822593 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 741570 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 3.903 | 18.07.2022 | [16 empty] | 3.903 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180765 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832317 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 73340 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.386 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.386 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181476 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845518 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 654740 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 3.446 | 26.07.2022 | [16 empty] | 3.446 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189483 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067912 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 934800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 4.92 | 09.09.2022 | [16 empty] | 4.92 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192177 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135371 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 205960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 1.084 | 26.09.2022 | [16 empty] | 1.084 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193480 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148692 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 1330 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 0.007 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.007 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184018 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902371 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 133570 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 0.703 | 11.08.2022 | [16 empty] | 0.703 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185510 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949983 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 163780 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 0.862 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.862 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186266 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ ТК4 | 0000398854 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 9-12 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002969780 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 420280 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.01.2023 | 2.212 | 23.08.2022 | [16 empty] | 2.212 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163485 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3682) | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638910 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 58028.2 | 260546.62 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 4.49 | 14.02.2022 | [16 empty] | 4.49 | 14.02.2022 | 4.102 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163472 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3692) | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638828 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 58028.2 | 272152.26 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 4.69 | 14.02.2022 | [16 empty] | 4.69 | 14.02.2022 | 4.69 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159238 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002602012 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 112070 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 25.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.05.2022 | 1.601 | 27.12.2021 | [16 empty] | 1.601 | 27.12.2021 | 1.601 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169861 | 13.04.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1-ИБ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002707506 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 58028.2 | 27505.37 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.09.2022 | 0.474 | 14.04.2022 | [16 empty] | 0.474 | 14.04.2022 | 0.474 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142551 | 12.08.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002303531 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 97300 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2022 | 1.39 | 18.08.2021 | [16 empty] | 1.39 | 18.08.2021 | 1.39 | 01.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143159 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306095 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 938980 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.01.2022 | 13.414 | 19.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306928 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 938980 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 235610¶ | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2022 | 13.414 | 20.08.2021 | [16 empty] | 13.414 | 23.08.2021 | 13.414 | 04.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149427 | 03.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002460061 | 03.10.2021 | 03.10.2021 | 04.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 36610 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 03.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.03.2022 | 0.523 | 04.10.2021 | [16 empty] | 0.523 | 04.10.2021 | 0.523 | 04.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162285 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002627748 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 58028.2 | 260546.62 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 4.49 | 01.02.2022 | [16 empty] | 4.49 | 01.02.2022 | 4.49 | 08.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170315 | 18.04.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002711858 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 58028.2 | 58028.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.09.2022 | 1 | 19.04.2022 | [16 empty] | 1 | 19.04.2022 | 0.448 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142583 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1.И_С1-С2_И1-C1/С3-С4_И1-C3 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002295265 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 14.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 70000 | 6234200 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 10.01.2022 | 89.06 | 14.08.2021 | 89.06 | 16.08.2021 | [7 empty] | 89.06 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 89.06 | 23.10.2021 |  | 89.06 | 12.11.2021 | 89.06 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160002 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608025 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 58028.2 | 32495.79 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.06.2022 | 0.56 | 07.01.2022 | [16 empty] | 0.56 | 07.01.2022 | 0.56 | 11.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160764 |  | 80633-Р-2465-07-006-КЖ1 | 0000311166 | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615650 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 58028.2 | 297568.61 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.06.2022 | 5.128 | 17.01.2022 | [16 empty] | 5.128 | 17.01.2022 | 5.128 | 23.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698244 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00192767 | 531316 от26.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК-01-АН1 | 0000096204 | Отвод 45-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003144347 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 22586.05 | 90344.2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 28.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.03.2023 | 4 | 03.10.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157473 | 07.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000382208 | Колонна железобетонная К585-60-2 (К2.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002585864 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 07.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.05.2022 | 8 | 07.12.2021 | [16 empty] | 8 | 07.12.2021 | 8 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164133 | 19.02.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000382208 | Колонна железобетонная К585-60-2 (К2.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002648181 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 21.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 181581.83 | 1452654.64 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 19.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.07.2022 | 8 | 21.02.2022 | [16 empty] | 8 | 21.02.2022 | 8 | 02.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379661 | Труба 273х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620859 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 71833.33 | 498810.64 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 6.944 | 24.01.2022 | [16 empty] | 6.944 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171635 |  | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002728363 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 75212.78 | 726856.31 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.09.2022 | 9.664 | 09.05.2022 | [16 empty] | 9.664 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000212845 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002555567 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 62083.33 | 144033.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков (Корректировка заявки на обеспечение №000138145 от 23.11.2021) | 08.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.32 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 2.397 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 2.32 | 29.12.2021 |  | 2.32 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398832 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 19-21 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559582 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18620000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160833 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398832 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 19-21 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002616004 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 190000 | 3393590 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 16.06.2022 | 17.861 | 20.01.2022 | [16 empty] | 17.861 | 20.01.2022 | 17.861 | 25.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398832 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 19-21 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682206 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 2766780 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 14.562 | 21.03.2022 | [16 empty] | 14.562 | 21.03.2022 | 14.562 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Русский Сергей Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170266 | 18.04.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398832 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 19-21 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002711474 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 259730 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.09.2022 | 1.367 | 20.04.2022 | [16 empty] | 1.367 | 20.04.2022 | 1.367 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398832 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 19-21 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773456 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 813390 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.281 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.281 | 20.06.2022 | 4.281 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158780 | 20.12.2021 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | 0000398832 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 19-21 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597952 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 521740 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 19.05.2022 | 2.746 | 21.12.2021 | [16 empty] | 2.746 | 21.12.2021 | 2.746 | 17.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399559 | Переход ПЭ 159х4,5-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002783858 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 2400 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 2 | 01.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.08.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399559 | Переход ПЭ 159х4,5-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320486 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2400 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 1 | 17.09.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 1 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399559 | Переход ПЭ 159х4,5-89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421084 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2400 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 3 | 20.09.2021 | 3 | 21.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399535 | Отвод П90 159x7 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320449 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.12.2022 | 2500 | 70000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 28 | 01.09.2021 | 56 | 18.04.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000303395 | Отвод 90 град. ИЗОКОРСИС 110 SN8 PR-2/200 SN8 PR-2 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002955354 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000303395 | Отвод 90 град. ИЗОКОРСИС 110 SN8 PR-2/200 SN8 PR-2 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002704610 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 4 | 12.04.2022 | 4 | 13.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 4 | 07.07.2022 |  | 4 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000303395 | Отвод 90 град. ИЗОКОРСИС 110 SN8 PR-2/200 SN8 PR-2 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002795590 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | ДС-3097-22 | Исполнено | ДС-3097-22 | 20.04.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399576 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0 09Г2С-14 СЭП АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421089 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 3200 | 51200 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 16 | 20.09.2021 | 16 | 21.09.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387822 | Пробка K 1/2 09Г2С ОК.Э.040621.301 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254436 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 25.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021). Количество изменено с 23 шт. на 1 шт. | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 23 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 23 | 23 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 23 | 17.08.2021 |  | 1 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535016 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 18.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571705 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.05.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 01.12.2021 | 6 | 01.12.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 6 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161418 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Речная осветленная вода (WFU) | 0000215783 | Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием ПЭПк-3-Н (2,0 мм) по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002620822 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 107256.26 | 48587.09 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 0.453 | 24.01.2022 | [16 empty] | 0.453 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161420 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW) | 0000215783 | Труба 57х6 09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием ПЭПк-3-Н (2,0 мм) по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002620825 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 107256.26 | 242935.43 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 2.265 | 24.01.2022 | [16 empty] | 2.265 | 24.01.2022 | 0.074 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736308 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729168 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 26 | 12.05.2022 | 26 | 13.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559596 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 16.01.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.01.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 16.484 | 16.02.2022 |  | 40.526 | 26.06.2022 | 40.526 | 10.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158702 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597079 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 418190 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 18.05.2022 | 2.201 | 20.12.2021 | [16 empty] | 2.201 | 20.12.2021 | 2.201 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682216 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 9237990 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 48.621 | 21.03.2022 | [16 empty] | 48.621 | 21.03.2022 | 48.621 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170954 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717075 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 169670 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 0.893 | 28.04.2022 | [16 empty] | 0.893 | 28.04.2022 | 0.893 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176484 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002769241 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1036070 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.11.2022 | 5.453 | 16.06.2022 | [16 empty] | 5.453 | 16.06.2022 | 5.453 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777077 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 542450 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 2.855 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2.855 | 23.06.2022 | 2.855 | 25.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787785 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 239400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.26 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.26 | 05.07.2022 | 1.26 | 10.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140481 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 354540 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 1.866 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.866 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184166 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002904368 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 680580 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 3.582 | 15.08.2022 | [16 empty] | 3.582 | 15.08.2022 | 3.582 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398846 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 18-23 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735230 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1793030 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 9.437 | 17.05.2022 | [16 empty] | 9.437 | 17.05.2022 | 9.437 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181313 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ | 0000319458 | Охладитель пара среднего давления 2465-МE-001/1,2 (80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ-511) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843632 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476678¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00182492 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002870085 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1789 | 121652 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 490185¶ | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 17.12.2022 | 68 | 10.08.2022 | [16 empty] | 68 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168810 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698230 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 456000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.08.2022 | 304 | 04.04.2022 | [16 empty] | 304 | 04.04.2022 | 196 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157140 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581815 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1000 | 79000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 79 | 04.12.2021 | [16 empty] | 79 | 04.12.2021 | 79 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168868 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698684 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 421500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395052 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.08.2022 | 281 | 04.04.2022 | [16 empty] | 281 | 04.04.2022 | 70 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002741153 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1789 | 121652 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 08.10.2022 | 68 | 24.05.2022 | [16 empty] | 68 | 24.05.2022 | 29 | 25.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002457073 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 15.06.2022 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.02.2022 | 18 | 01.10.2021 | 18 | 01.10.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 18 | 25.05.2022 |  | 18 | 30.05.2022 | 3 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559645 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1000 | 127000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138394 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 127 | 26.11.2021 | 127 | 26.11.2021 | [7 empty] | 127 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 127 | 22.02.2022 |  | 127 | 12.03.2022 | 126 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140599 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Сернисто-щелочная канализация (D7) | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559649 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1000 | 11000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138395 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 26.11.2021 | 11 | 26.11.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 11 | 22.02.2022 |  | 11 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452427 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 1500 | 63000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 42 | 29.09.2021 | 42 | 01.10.2021 | [7 empty] | 42 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 42 | 04.04.2022 |  | 42 | 18.04.2022 | 40 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348894 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 07.07.2022 | 1500 | 204000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.07.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 136 | 06.09.2021 | 136 | 07.09.2021 | [7 empty] | 136 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 136 | 07.06.2022 |  | 136 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002373116 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 07.07.2022 | 1500 | 133500 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.07.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 89 | 10.09.2021 | 89 | 13.09.2021 | [7 empty] | 89 | ООО "ГК Старатель" | 08.12.2021 | 10.03.2022 | 89 | 07.06.2022 |  | 89 | 11.06.2022 | 12 | 13.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002797494 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1789 | 413259 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.11.2022 | 231 | 14.07.2022 | [16 empty] | 231 | 14.07.2022 | 19 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002852956 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1789 | 21468 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 12 | 08.08.2022 | 12 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582126 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.07.2022 | 1500 | 571500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 381 | 08.12.2021 | 381 | 08.12.2021 | [7 empty] | 381 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 381 | 15.06.2022 |  | 381 | 22.06.2022 | 77 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417345 | Задвижка клиновая DN100 PN25 L427 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ VG-CB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551090 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 1 | 22.11.2021 | 1 | 22.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160995 | ООО ИЗП-1481-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000435688 | Переход ASME/ГОСТ 168,3х159х8-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002622393 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 1 | 25.01.2022 | 1 | 27.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.04.2022 | 12.07.2022 | 1 | 10.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000435688 | Переход ASME/ГОСТ 168,3х159х8-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649568 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173594 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000097651 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002739494 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 362.14 | 23176.96 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429511 | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.10.2022 | 64 | 24.05.2022 | [16 empty] | 64 | 24.05.2022 | 64 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585391 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 2224.15 | 13344.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 6 | 08.12.2021 | 6 | 09.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 6 | 15.04.2022 |  | 6 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002666273 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 01.09.2022 | 2224.15 | 2224.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 1 | 25.08.2022 |  | 1 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 003008291 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2148.45 | 2148.45 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 23.01.2023 | 1 | 27.08.2022 | 1 | 29.08.2022 | ДС-4066-22 | Торг | ДС-4066-22 | 23.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000226881 | Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590568 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 2224.15 | 24465.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 11 | 13.12.2021 | 11 | 14.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 11 | 15.04.2022 |  | 11 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162482 | Заявка № 354143 от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭГ_И2, 80633-Р-2465-05-002-ЭГ_ИБ, 80633-Р-2465-05-003-ЭГ_И1, 80633-Р-2465-05-004 | 0000431940 | Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002649982 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 04.09.2022 | 100000 | 1561000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 20.06.2022 | 15.61 | 22.02.2022 | 15.61 | 24.02.2022 | [7 empty] | 15.61 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475485 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 400х80-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769312 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + Цены из ДС№3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156402 от 16.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 16 | 16.06.2022 | 16 | 16.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 16 | 31.08.2022 |  | 16 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000498286 | Манжета герметизирующая неразъемная 325/530-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002907094 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161919 от 10.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 10.08.2022 | 4 | 10.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 4 | 20.07.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000480525 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 1020/1220 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002785261 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157755 от 30.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 01.07.2022 | 2 | 30.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 2 | 22.06.2022 |  | 2 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181473 |  | (80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845385 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 436050 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 2.295 | 26.07.2022 | [16 empty] | 2.295 | 26.07.2022 | 2.295 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559585 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 18620000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 2.248 | 18.04.2022 |  | 3.992 | 03.07.2022 | 3.992 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682207 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 6535050 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 34.395 | 21.03.2022 | [16 empty] | 34.395 | 21.03.2022 | 34.395 | 30.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717070 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 295260 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 1.554 | 25.04.2022 | [16 empty] | 1.554 | 25.04.2022 | 1.554 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172421 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729309 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 511290 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 2.691 | 12.05.2022 | [16 empty] | 2.691 | 12.05.2022 | 2.691 | 15.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773460 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 644860 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 3.394 | 20.06.2022 | [16 empty] | 3.394 | 20.06.2022 | 3.394 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177033 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775823 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1205740 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 6.346 | 22.06.2022 | [16 empty] | 6.346 | 22.06.2022 | 6.346 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177144 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776839 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 967670 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 5.093 | 22.06.2022 | [16 empty] | 5.093 | 22.06.2022 | 5.093 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177636 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781544 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 76380 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 0.402 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.402 | 28.06.2022 | 0.402 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180603 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830219 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 479750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 2.525 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2.525 | 19.07.2022 | 2.525 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174288 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ / 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398835 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 31-33 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002745110 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 163780 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.10.2022 | 0.862 | 27.05.2022 | [16 empty] | 0.862 | 27.05.2022 | 0.862 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636752 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 6 | 16.05.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000408620 | Узел крепления шланга штуцерный УКШ-25 09Г2С-13 ТМ-06-ДТР-012 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649676 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 17 | 22.02.2022 | 17 | 24.02.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 17 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000097933 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516828 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 30057.1 | 1021941.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 34 | 11.11.2021 | [16 empty] | 34 | 11.11.2021 | 34 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000097933 | Отвод П90-630х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854799 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 30057.1 | 30057.1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163897 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0040-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2_И2 | 0000441639 | Колонна железобетонная К440-60-3а (К19а.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002646246 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 08.04.2022 | 30.05.2022 | 2 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343711 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477429 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 15000 | 75000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 5 | 15.10.2021 | [16 empty] | 5 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343711 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636735 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 14.08.2022 | 15000 | 105000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150573 | 05.10.2021 | 80633-Р-2465-06--002-ТМ | 0000343711 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002475124 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 15000 | 15000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274645 | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2022 | 1 | 13.10.2021 | [16 empty] | 1 | 13.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000211505 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624646 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 0.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 0.24 | 27.01.2022 | 0.24 | 27.01.2022 | [7 empty] | 0.24 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 0.24 | 19.01.2022 |  | 0.24 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763731 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2192 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 2192 | 09.06.2022 | 2192 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2192 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 2192 | 06.07.2022 |  | 2192 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119500 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 666 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 666 | 23.09.2022 | 666 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423501 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601951 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 1 | 23.03.2022 |  | 1 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000423501 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 003107947 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.01.2023 | 2 | 21.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000383933 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486720 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000018963 от 13.10.2021 14:12:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000136613 от 22.10.2021) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 2 | 26.11.2021 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000426055 | Опора неподвижная 325-Т12.29 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608619 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370254 | Клапан предохранительный 2465-PSV-025 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200350 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000512188 | Тройник сварной равнопроходной ПЭ100 SDR11 315х28,6 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003138112 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 27.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.02.2023 | 1 | 27.09.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673559 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 20.05.2022 | 58066.66 | 145282.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147470 от 13.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 2.502 | 14.03.2022 | 2.502 | 13.03.2022 | [7 empty] | 2.502 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 2.502 | 24.04.2022 |  | 2.502 | 16.05.2022 | 2.502 | 16.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179482 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002796034 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61414.99 | 567781.58 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 23.11.2022 | 9.245 | 12.07.2022 | [16 empty] | 9.245 | 12.07.2022 | 9.245 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002739854 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 61414.99 | 298906.76 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 4.867 | 24.05.2022 | [16 empty] | 4.867 | 24.05.2022 | 4.867 | 16.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002843550 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61414.99 | 64669.98 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 1.053 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1.053 | 28.07.2022 | 1.053 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163574 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002639864 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 61414.99 | 81067.79 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.06.2022 | 1.32 | 16.02.2022 | 1.32 | 18.02.2022 | [7 empty] | 1.32 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002606124 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.05.2022 | 147784.32 | 346554.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142010 от 30.12.2021) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.345 | 30.12.2021 | 2.345 | 30.12.2021 | [7 empty] | 2.345 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.345 | 21.04.2022 |  | 2.345 | 05.05.2022 | 0.007 | 16.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177993 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002783778 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61414.99 | 261627.86 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 10.11.2022 | 4.26 | 30.06.2022 | [16 empty] | 4.26 | 30.06.2022 | 4.26 | 16.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138221 | ООО ИЗП-0097-20, тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457469 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 54000 | 216000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.02.2022 | 4 | 01.10.2021 | [16 empty] | 4 | 01.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002665099 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 16.09.2022 | 54000 | 216000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 4 | 10.03.2022 | 4 | 11.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 4 | 06.09.2022 |  | 4 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002206022 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.08.2021 | 54000 | 216000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.09.2021 | 4 | 28.04.2021 | 4 | 29.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 4 | 20.08.2021 |  | 4 | 06.09.2021 | 2 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002231660 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 09.06.2021 | Август 2021 г. | 25.08.2021 | 45000 | 180000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.11.2021 | 4 | 09.06.2021 | 4 | 10.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЖБИ74" | 10.08.2021 | 09.09.2021 | 4 | 20.08.2021 |  | 4 | 07.09.2021 | 4 | 18.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556976 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 54000 | 2538000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138257 от 25.11.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 47 | 25.11.2021 | [16 empty] | 47 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002797490 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 46337.68 | 46337.68 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 10.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | [16 empty] | 1 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000372723 | Упор бетонный УГ-28 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582078 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.05.2022 | 54000 | 486000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 9 | 08.12.2021 | 9 | 08.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 9 | 22.04.2022 |  | 9 | 14.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621402 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 100000 | 103600 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143130 от 24.01.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.036 | 24.01.2022 | 1.036 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1.036 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.036 | 15.05.2022 |  | 1.036 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621413 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 130000 | 35880 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143137 от 24.01.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.276 | 24.01.2022 | 0.276 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.276 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.276 | 15.05.2022 |  | 0.276 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000105315 | Тройник 530х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698724 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 56566 | 226264 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 4 | 10.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416861 | Задвижка клиновая DN100 PN16 12Х18Н10ТЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 E/F 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BN1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571708 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650092 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169272 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451265 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПа тит.2440 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702108 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408519 | Втулка литая удлиненная DN110 ПЭ100 SDR11 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487415 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 320 | 15040 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 47 | 22.10.2021 | 47 | 22.10.2021 | [7 empty] | 47 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 47 | 22.09.2021 |  | 47 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769310 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 28.07.2022 | 1 | 5318 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.07.2022 | наименование поставщика + Цены из ДС№3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156402 от 16.06.2022)/ Уменьшено количество на 816 - Перенос резервирования 000055582 от 12.08.2022 14:14:45 | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 5318 | 16.06.2022 | 6446 | 16.06.2022 | [7 empty] | 6446 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 6446 | 18.07.2022 |  | 5318 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422076 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | м | 002625823 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 12 | 31.01.2022 | 12 | 01.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 12 | 13.04.2022 |  | 12 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171585 |  | Для подключения КТПН (Ротовелд) | 0000092337 | Провод СИП-3 1х120-20кВ | Провода для воздушных линий | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002722943 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 129500.21 | 116550.19 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 05.10.2022 | 0.9 | 29.04.2022 | [16 empty] | 0.9 | 29.04.2022 | 0.9 | 09.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698245 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000491717 | Фитинг удлиненный d110 SDR11 ГОСТ Р 58121.3-2018 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002823437 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159260 от 18.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 18.07.2022 | 2 | 18.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000431502 | Задвижка клиновая DN200 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778727 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 26.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 08.08.2022 | 26.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000386799 | Шайба А.36.01.10.016 ГОСТ 11371-78 | Шайбы | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002703819 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 32000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 40 | 11.04.2022 | 40 | 12.04.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022 | 40 | 19.08.2022 |  | 40 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000229999 | Муфта КОРСИС 0110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002979043 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000229999 | Муфта КОРСИС 0110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002695932 | 31.03.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 6 | 12.04.2022 | 6 | 13.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 6 | 06.07.2022 |  | 6 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002758028 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20992 | 83968 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | 4 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003119602 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 20992 | 62976 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 17.02.2023 | 3 | 23.09.2022 | 3 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002454759 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 20992 | 20992 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002329634 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.08.2022 | 20992 | 356864 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 17 | 01.09.2021 | 34 | 21.01.2022 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 17 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002844192 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 20992 | 251904 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 12 | 26.07.2022 | 12 | 27.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 12
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389706 | Тройник 2-426х10-325х8,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582075 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.06.2022 | 20992 | 146944 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 7 | 09.12.2021 | 7 | 10.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "МАШИНС55" | 06.05.2022 | 20.06.2022 | 7 | 30.05.2022 |  | 7 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439824 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛ-У40х8-45 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763741 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 821 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 821 | 09.06.2022 | 821 | 08.06.2022 | [7 empty] | 821 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 821 | 31.08.2022 |  | 821 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492430 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 130000 | 11313250 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136980 от 28.10.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 87.025 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 87.025 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 87.025 | 11.01.2022 |  | 87.025 | 24.01.2022 | 10.769 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000411713 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002879927 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130000 | 323440 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161452 от 03.08.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2.488 | 03.08.2022 | 2.488 | 03.08.2022 | [7 empty] | 2.488 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401151 | Тройник 219х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351779 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000401151 | Тройник 219х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002379521 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 21.01.2022 |  | Исполнено |  | 03.02.2022 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000227297 | Переход ПК-325х8-108х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002792238 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000379648 | Труба 32х4,5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002843557 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 127991.68 | 4351.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 0.034 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.034 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000309212 | Фланец 15-16-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 с расточкой под трубу 25х5 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685082 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1818.5 | 7274 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000404306 | Фланец 50-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002403990 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.02.2022 | 1 | 14.09.2021 | 2 | 31.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495926 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845560 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387821 | Заглушка и кольцо КС-2/3-400-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002254445 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343394 | Труба тип 3-1020x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002477032 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 32729270 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.03.2022 | 467.561 | 15.10.2021 | [16 empty] | 467.561 | 15.10.2021 | 464.768 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00179297 |  | 80633-Р-2465-06-009-ТМ | 0000343394 | Труба тип 3-1020x10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002794656 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64800 | 183254.4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.12.2022 | 2.828 | 11.07.2022 | [16 empty] | 2.828 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343734 | Заглушка 4-80-10,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477433 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3000 | 18000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 6 | 15.10.2021 | [16 empty] | 6 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343734 | Заглушка 4-80-10,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534342 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 3000 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.04.2022 | 9 | 09.12.2021 | 9 | 10.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 9 | 29.07.2022 |  | 9 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002148434 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Июнь 2021 г. | 13.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 12.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.07.2021 | 2 | 12.02.2021 | 4 | 08.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002637707 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002648463 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649648 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000304566 | Труба 426х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наруж.3хсл. ПЭ покр. весьма усил.типа (3,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2003 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002229034 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 75000 | 178500 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.10.2021 | 2.38 | 02.06.2021 | [16 empty] | 2.38 | 02.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165190 | 0260 - ООТД от 25.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭО, 80633-Р-2465-05-002-ЭО, 80633-Р-2465-05-003-ЭО | 0000443921 | Щиток освещения 0,4 кВ 2465-NLP-02 (80633-P-2465-05-001-ЭH.ОЛ3) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002659625 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-2650-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2650-22 | 30.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636725 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003008683 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3000 | 6000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 2 | 27.08.2022 | 2 | 29.08.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002658792 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 4 | 04.03.2022 | 4 | 05.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383517 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002674591 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624651 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 0.33 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 0.325 | 27.01.2022 | 0.325 | 27.01.2022 | [7 empty] | 0.325 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 0.325 | 19.01.2022 |  | 0.325 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673558 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.05.2022 | 90000 | 1026990 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147470 от 13.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 11.411 | 14.03.2022 | 11.411 | 13.03.2022 | [7 empty] | 11.411 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 11.411 | 18.04.2022 |  | 11.411 | 05.05.2022 | 11.411 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180114 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002815607 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 57250 | 3386852.75 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 26.11.2022 | 59.159 | 15.07.2022 | [16 empty] | 59.159 | 15.07.2022 | 4.944 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002688208 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 57250 | 3989008.25 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 385904 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.08.2022 | 69.677 | 24.03.2022 | [16 empty] | 69.677 | 24.03.2022 | 69.677 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673540 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 2213370 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147462 от 13.03.2022) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 24.593 | 14.03.2022 | 24.593 | 13.03.2022 | [7 empty] | 24.593 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 24.593 | 15.04.2022 |  | 24.593 | 29.04.2022 | 23.842 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872677 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Июль 2022 г. | 30.10.2022 | 90000 | 2345940 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161073 от 02.08.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 26.066 | 02.08.2022 | 26.066 | 02.08.2022 | [7 empty] | 26.066 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 1.851 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176586 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002770816 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 57250 | 148678.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.10.2022 | 2.597 | 17.06.2022 | [16 empty] | 2.597 | 17.06.2022 | 2.597 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000265949 | Сальник набивной ТМ 90-11 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590562 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 9250 | 148000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 16 | 08.04.2022 |  | 16 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000265949 | Сальник набивной ТМ 90-11 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590430 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 9250 | 231250 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 25 | 23.12.2021 | 25 | 29.12.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 25 | 08.04.2022 |  | 25 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000440998 | Прокладка СНП-А-2-3-15-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002646619 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 6 | 15.06.2022 |  | 6 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440998 | Прокладка СНП-А-2-3-15-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648421 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440998 | Прокладка СНП-А-2-3-15-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649606 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000384167 | Заглушка и кольцо КС-1-300-16 ТМ-06-ДТР-015 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636720 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 4000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354270 | Клапан регулирующий 2465-PV 008 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002153842 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372407 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN200 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688479 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 1564 | 1564 | Дата окончания поставки по спецификации 15.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372407 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN200 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201985 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 1564 | 1564 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479419 | Опора ХС-1-400 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-009 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782232 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 13 | 28.06.2022 | 13 | 29.06.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000469010 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN180 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002743065 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | иное (Корректировка заявки на обеспечение №000154045 от 25.05.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 25.05.2022 | 5 | 25.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 5 | 20.04.2022 |  | 5 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000380058 | Прокладка А-100-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (161х106х2) | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002229524 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 270 | 4860 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128166 от 03.06.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 18 | 03.06.2021 | 18 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 18 | 18 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 18 | 24.06.2021 | 18 | 18 | 01.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583215 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 850 | 1700 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 08.12.2021 | 2 | 08.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 08.07.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000382782 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636728 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399680 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534331 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 08.06.2022 | 3400 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399680 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320504 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 3400 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 1 | 02.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | 1 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000408527 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794138 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 4187 | 8374 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158525 от 10.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.07.2022 | 2 | 10.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000408527 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487436 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4187 | 4187 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136643 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 22.10.2021 | 1 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408527 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487429 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4187 | 16748 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 22.10.2021 | 4 | 22.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 4 | 22.09.2021 |  | 4 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000473996 | Отвод электросварной седловой 500х110 мм ПЭ 100 SDR 11 GF | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002760842 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000243635 | Труба КОРСИС DN/OD 400 SN8 (с раструбом) | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002757995 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 6 | 06.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422190 | Дождеприемник ДМ1(C250)-2-48х30 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002600676 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.05.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.05.2022 | 30 | 23.12.2021 | 30 | 27.12.2021 | [7 empty] | 30 | ООО ТК "Гидросистема" | 06.03.2022 | 15.04.2022 | 30 | 05.05.2022 |  | 30 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000422190 | Дождеприемник ДМ1(C250)-2-48х30 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002600664 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.05.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.05.2022 | 32 | 23.12.2021 | 32 | 27.12.2021 | [7 empty] | 32 | ООО ТК "Гидросистема" | 06.03.2022 | 15.04.2022 | 32 | 05.05.2022 |  | 32 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422190 | Дождеприемник ДМ1(C250)-2-48х30 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002596415 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 19.05.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.05.2022 | 18 | 23.12.2021 | 18 | 27.12.2021 | [7 empty] | 18 | ООО ТК "Гидросистема" | 06.03.2022 | 15.04.2022 | 18 | 05.05.2022 |  | 18 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392776 | Фланец 100-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002475222 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4500 | 58500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000135962 от 12.10.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 13 | 13.10.2021 | 13 | 12.10.2021 | [7 empty] | 13 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 13 | 11.10.2021 |  | 13 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392776 | Фланец 100-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002475223 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000135962 от 12.10.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5 | 13.10.2021 | 5 | 12.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 5 | 11.10.2021 |  | 5 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00172849 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000352506 | Труба 159x7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002732917 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 720000 | 11242800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423168 | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.10.2022 | 15.615 | 16.05.2022 | [16 empty] | 15.615 | 16.05.2022 | 14.804 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163483 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3684) | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638898 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 69360.44 | 5548.84 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 0.08 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.08 | 14.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431998 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 53925 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135209 от 23.09.2021) | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.719 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.719 | 23.09.2021 | 0.667 | 27.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320480 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 850 | 11900 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 14 | 01.09.2021 | 28 | 21.01.2022 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 14 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000399545 | Переход П К 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649573 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422252 | Опора неподвижная 1020-Т44.26 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589834 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 3 | 14.12.2021 | 3 | 15.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417352 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L289 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573851 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 4 | 01.12.2021 | 4 | 01.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 4 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354253 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 001B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002153829 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417362 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845109 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417362 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573847 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 100000 | 600000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 01.12.2021 | 6 | 01.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 6 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000370507 | Труба 325х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714116 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 09.07.2022 | 100000 | 93200 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151434 от 21.04.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.932 | 21.04.2022 | 0.932 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.932 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 0.932 | 09.06.2022 |  | 0.932 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181473 |  | (80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845384 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1024670 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 5.393 | 26.07.2022 | [16 empty] | 5.393 | 26.07.2022 | 5.393 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559588 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 01.03.2022 | 190000 | 18620000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 98 | 26.02.2022 |  | 98 | 18.08.2022 | 98 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682202 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 15398930 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 81.047 | 21.03.2022 | [16 empty] | 81.047 | 21.03.2022 | 81.047 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172224 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727989 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 615410 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 3.239 | 06.05.2022 | [16 empty] | 3.239 | 06.05.2022 | 3.239 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172421 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729310 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 49210 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 0.259 | 12.05.2022 | [16 empty] | 0.259 | 12.05.2022 | 0.259 | 14.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173474 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002738789 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 6335360 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 33.344 | 20.05.2022 | [16 empty] | 33.344 | 20.05.2022 | 33.344 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773450 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 740050 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 3.895 | 20.06.2022 | [16 empty] | 3.895 | 20.06.2022 | 3.895 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177033 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775822 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1914820 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 10.078 | 22.06.2022 | [16 empty] | 10.078 | 22.06.2022 | 10.078 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177144 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776838 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1088700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 5.73 | 22.06.2022 | [16 empty] | 5.73 | 22.06.2022 | 5.73 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177757 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002782400 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1929260 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 25.11.2022 | 10.154 | 28.06.2022 | [16 empty] | 10.154 | 28.06.2022 | 10.154 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178572 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787777 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1079960 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 5.684 | 05.07.2022 | [16 empty] | 5.684 | 05.07.2022 | 5.684 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180294 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822500 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 79230 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 0.417 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.417 | 18.07.2022 | 0.417 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190283 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003084723 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 273790 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.02.2023 | 1.441 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1.441 | 14.09.2022 | 1.441 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192174 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135364 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 28500 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 0.15 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.15 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193470 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148658 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 428640 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 2.256 | 05.10.2022 | [16 empty] | 2.256 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185709 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ ТК1 | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002955657 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 383990 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 2.021 | 19.08.2022 | [16 empty] | 2.021 | 19.08.2022 | 2.021 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181189 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМД | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840048 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 519270 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 2.733 | 25.07.2022 | [16 empty] | 2.733 | 25.07.2022 | 2.733 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181189 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМД | 0000398838 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 10-11, 22-23, 34-35 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845059 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1017260 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.12.2022 | 5.354 | 28.07.2022 | [16 empty] | 5.354 | 28.07.2022 | 5.354 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389714 | Фланец 250-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273469 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 1 | 29.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 1 | 15.11.2021 |  | 1 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000266086 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141316 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 800 | 2400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165312 от 29.09.2022) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 29.09.2022 | 3 | 29.09.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 3 | 02.06.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000398881 | Фланец 200-16-01-1-В 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665092 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 14.08.2022 | 8726.34 | 17452.68 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000421914 | Кольцо опорно-направляющее типа АРМ нагрузка до 750 кг с безболтовым креплением для футляра 530/10 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979046 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 7 | 25.08.2022 | 7 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 7
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391326 | Задвижка клиновая DN300 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783674 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 540000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 6 | 01.07.2022 | 6 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352605 | Тройник П 1420x18-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002747485 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 315555 | 315555 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1 | 31.05.2022 | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372410 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN110 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002740908 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 2 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000372410 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN110 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002954046 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372410 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN110 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201993 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 967 | 967 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441001 | Переход П ПЭС 1020x10-762x10 12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002643898 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406278 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х4 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782250 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406278 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х4 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002456181 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933296 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3000 | 201000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162175 от 15.08.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 67 | 16.08.2022 | 67 | 15.08.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 67 | 29.07.2022 |  | 67 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000239527 | Опора 219-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933270 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3000 | 2757000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162171 от 15.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 919 | 16.08.2022 | 919 | 15.08.2022 | [7 empty] | 919 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 919 | 29.07.2022 |  | 919 | 28.08.2022 | 108 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138829 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002493618 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 491200 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137100 от 01.11.2021) | 01.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.912 | 01.11.2021 | 4.912 | 01.11.2021 | [7 empty] | 4.912 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 4.912 | 07.10.2021 |  | 4.912 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002600670 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 05.05.2022 | 120000 | 1272600 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.04.2022 | 10.605 | 23.12.2021 | 10.605 | 27.12.2021 | [7 empty] | 10.605 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 10.605 | 25.04.2022 |  | 10.605 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002600663 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 05.05.2022 | 120000 | 509040 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.04.2022 | 4.242 | 23.12.2021 | 4.242 | 27.12.2021 | [7 empty] | 4.242 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 4.242 | 25.04.2022 |  | 4.242 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002596458 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 622160 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.04.2022 | 5.656 | 23.12.2021 | 5.656 | 27.12.2021 | [7 empty] | 5.656 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 5.656 | 25.04.2022 |  | 5.656 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000422247 | Опора неподвижная 530-Т44.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595091 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 2 | 08.06.2022 |  | 2 | 09.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422247 | Опора неподвижная 530-Т44.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589831 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 19 | 14.12.2021 | 19 | 15.12.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 19 | 06.06.2022 |  | 19 | 07.07.2022 | 15 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000369166 | Тройник 45x32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653664 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417389 | Клапан обратный РТКО 25 PN1,6 МПа фланцевый, в комплекте с ответными фланцами, прокладками СНП и крепежом (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ_ИА) VCL-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845112 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417389 | Клапан обратный РТКО 25 PN1,6 МПа фланцевый, в комплекте с ответными фланцами, прокладками СНП и крепежом (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ_ИА) VCL-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573920 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена шифров ОЛ на унифицированные РТМТ (Корректировка заявки на обеспечение №000139141 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "РТМТ" | 01.12.2021 | 17.04.2022 | 2 | 28.02.2022 |  | 2 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389708 | Тройник 273х10-159х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273461 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 22.03.2022 | 10320 | 10320 | Дата окончания поставки по спецификации 22.03.2022 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002700979 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1476 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 12.09.2022 | 1476 | 07.04.2022 | 1476 | 08.04.2022 | [7 empty] | 1476 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763743 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 3954 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 3954 | 09.06.2022 | 4146 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4146 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 4146 | 31.08.2022 |  | 3954 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763754 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 36 | 09.06.2022 | 36 | 08.06.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 36 | 31.08.2022 |  | 36 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119498 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 516 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 516 | 23.09.2022 | 516 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422074 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | м | 002755973 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.06.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 | иное (Корректировка заявки на обеспечение №000155002 от 01.06.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13 | 02.06.2022 | 13 | 01.06.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 13 | 15.06.2022 |  | 13 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422074 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | м | 002625821 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 36 | 31.01.2022 | 36 | 01.02.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 36 | 13.04.2022 |  | 36 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422258 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.43 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589839 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 142 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 142 | 14.12.2021 | 142 | 15.12.2021 | [7 empty] | 142 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 142 | 15.06.2022 |  | 142 | 22.08.2022 | 119 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000422258 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.43 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002669179 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.07.2022 | 1 | 10.03.2022 | 1 | 11.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 1 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343535 | Переход ПЭ 45x4-32x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739769 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1383 | 2766 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000480686 | Вантуз воздушный DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778700 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | ДС-3404-22 | Обработка заявок | ДС-3404-22 | 09.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697103 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 223462 | 1340772 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 6 | 01.04.2022 | [16 empty] | 6 | 01.04.2022 | 6 | 03.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516818 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021 | 1 | 02.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477401 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | [16 empty] | 1 | 15.10.2021 | 1 | 02.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00179513 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002797479 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 223462 | 670386 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.11.2022 | 3 | 14.07.2022 | [16 empty] | 3 | 14.07.2022 | 3 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304117 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 19.10.2022 | 80000 | 160000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177873 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783322 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 223462 | 223462 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 14.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | [16 empty] | 1 | 29.06.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177993 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783779 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 223462 | 223462 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 14.11.2022 | 1 | 30.06.2022 | [16 empty] | 1 | 30.06.2022 | 1 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00179258 |  | 80633-Р-2465-06-009-ТМ | 0000343529 | Отвод П45-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002794320 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 223462 | 446924 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 26.11.2022 | 2 | 11.07.2022 | [16 empty] | 2 | 11.07.2022 | 2 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422098 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 500/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590555 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 64 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 64 | 23.12.2021 | 64 | 29.12.2021 | [7 empty] | 64 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 64 | 23.03.2022 |  | 64 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000422098 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 500/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590417 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 11 | 23.12.2021 | 11 | 29.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 11 | 23.03.2022 |  | 11 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422098 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 500/720 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590582 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 24 | 23.12.2021 | 24 | 29.12.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 24 | 23.03.2022 |  | 24 | 02.06.2022 | 6 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181205 | 23.07.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002840157 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7654.16 | 2365135.44 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476369¶ | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.12.2022 | 309 | 28.07.2022 | [16 empty] | 309 | 28.07.2022 | 309 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00187589 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003015044 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7654.16 | 8802284 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.12.2022 | 1150 | 01.09.2022 | [16 empty] | 1150 | 01.09.2022 | 937 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408853 | Опора 108-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583228 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 30 | 08.12.2021 | 30 | 08.12.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 30 | 13.04.2022 |  | 30 | 27.05.2022 | 28 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000422815 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 1-17 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605594 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 12.10.2022 | 190000 | 16796000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 88.4 | 10.01.2022 | 88.4 | 11.01.2022 | [7 empty] | 88.4 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 54.332 | 05.10.2022 |  | 43.349 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171860 |  | 80633-Р-2465-07 | 0000382217 | Колонна железобетонная К780-60-1 (К10.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724638 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 251697.33 | 503394.66 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.10.2022 | 2 | 04.05.2022 | [16 empty] | 2 | 04.05.2022 | 1 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382217 | Колонна железобетонная К780-60-1 (К10.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234591 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 31.08.2021 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 4 | 21.06.2021 | 4 | 22.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 4 | 12.08.2021 |  | 4 | 16.09.2021 | 4 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000426467 | Опора под отвод ЛО-80-900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608683 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441023 | Заглушка и кольцо КС-1-350-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-015 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653094 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000343407 | Отвод П45 45x6 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516817 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 3000 | 6000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶. Количество изменено с 3 шт. на 2 шт. | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 2 | 11.11.2021 | [16 empty] | 2 | 12.05.2022 | 2 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399542 | Отвод П90 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783849 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 2100 | 42000 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.11.2022 | 20 | 01.07.2022 | 20 | 04.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.08.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399542 | Отвод П90 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320456 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2100 | 407400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 194 | 17.09.2021 | 388 | 18.04.2022 | [7 empty] | 194 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 194 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399542 | Отвод П90 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002421080 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2100 | 449400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 214 | 20.09.2021 | 214 | 21.09.2021 | [7 empty] | 214 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 214 | 28.04.2022 |  | 214 | 05.06.2022 | 2 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312479 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 16005 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 0.291 | 24.08.2021 | [16 empty] | 0.291 | 24.08.2021 | 0.223 | 25.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002323486 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 9570 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2022 | 0.174 | 27.08.2021 | [16 empty] | 0.174 | 27.08.2021 | 0.174 | 25.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136809 | ООО ИЗП-0071-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И1 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002230090 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 14630 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 04.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.11.2021 | 0.266 | 04.06.2021 | [16 empty] | 0.266 | 04.06.2021 | 0.266 | 11.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137311 | ООО ИЗП-0142-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И1 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233308 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 30305 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | Согласована замена авт.надзором на А-III (А400) с А 240. (Письмо от Назарова А.С. 10.04.2021) | 10.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 07.11.2021 | 0.551 | 10.06.2021 | [16 empty] | 0.551 | 10.06.2021 | 0.551 | 11.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370259 | Клапан предохранительный 2465-PSV-030 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200355 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 23.03.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416839 | Клапан обратный поворотный DN200 PN40 L731 VCS-DB2 (80633-Р-0000-03-VC-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573861 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000343524 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-1 12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499619 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 3 | 08.11.2021 | [16 empty] | 3 | 08.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343524 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-1 12Х18Н10Т ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649646 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000125060 | Тройник П 426х16-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739844 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 37553.82 | 37553.82 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000125060 | Тройник П 426х16-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649638 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 44054 | 44054 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422255 | Опора скользящая диэлектрическая 820-Т17.35 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589837 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 4 | 08.06.2022 |  | 4 | 09.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383514 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653630 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 3 | 25.02.2022 | 3 | 28.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556916 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4000 | 48000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138246 от 25.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 12 | 25.11.2021 | [16 empty] | 12 | 25.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140594 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556914 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4000 | 120000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138245 от 25.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 30 | 25.11.2021 | [16 empty] | 30 | 25.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162384 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0116-22 от 28.01.2022 тит.2465 | 80633-P-2465-07-001-KM2_ИА | 0000436667 | Металлоконструкция площадок (80633-Р-2465-07-001-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628662 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 03.01.2023 | 190000 | 1517340 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 7.986 | 04.02.2022 | 15.972 | 20.04.2022 | [7 empty] | 7.986 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856519 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 77770 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160662 от 28.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.707 | 29.07.2022 | 0.707 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.707 | 12.07.2022 |  | 0.707 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119499 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2263 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 2263 | 23.09.2022 | 2263 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439303 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-006А (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002644789 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479768 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л11) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778654 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 14 | 24.06.2022 | 14 | 08.08.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028199 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 607050 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 3.195 | 30.08.2022 | [16 empty] | 3.195 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048938 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 759810 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 3.999 | 02.09.2022 | [16 empty] | 3.999 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559617 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 16625000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 3.024 | 15.04.2022 |  | 3.024 | 22.06.2022 | 3.005 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775844 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 487350 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 2.565 | 22.06.2022 | [16 empty] | 2.565 | 22.06.2022 | 2.565 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777363 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 298870 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 1.573 | 23.06.2022 | [16 empty] | 1.573 | 23.06.2022 | 1.573 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781596 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 585200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 3.08 | 28.06.2022 | [16 empty] | 3.08 | 28.06.2022 | 3.08 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783564 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 68020 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.358 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.358 | 29.06.2022 | 0.358 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785574 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 850250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 4.475 | 01.07.2022 | [16 empty] | 4.475 | 04.07.2022 | 4.475 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787809 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 369550 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.945 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.945 | 05.07.2022 | 1.945 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791441 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 304950 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 1.605 | 08.07.2022 | [16 empty] | 1.605 | 08.07.2022 | 1.605 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794228 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 353780 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 1.862 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.862 | 11.07.2022 | 1.862 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180079 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814843 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 35340 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 0.186 | 15.07.2022 | [16 empty] | 0.186 | 15.07.2022 | 0.186 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822604 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 526870 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.773 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.773 | 18.07.2022 | 2.773 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832326 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 79040 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.416 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.416 | 20.07.2022 | 0.416 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181477 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845525 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 204440 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 1.076 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.076 | 26.07.2022 | 1.076 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872866 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1984170 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 10.443 | 02.08.2022 | [16 empty] | 10.443 | 02.08.2022 | 10.443 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189490 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067979 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 399570 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 2.103 | 09.09.2022 | [16 empty] | 2.103 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193482 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148694 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 152760 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 0.804 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.804 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398866 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 39-41 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773504 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 2021980 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 10.642 | 20.06.2022 | [16 empty] | 10.642 | 20.06.2022 | 10.642 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000310403 | Переход ПК 159х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707785 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.12.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 05.12.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 27.08.2022 | 05.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399573 | Заглушка фланцевая 1-100-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320507 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 1 | 02.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168810 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698233 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 89745 | 166297.49 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Уменьшено количество на 1,231 - Перенос резервирования 000051492 от 08.04.2022 11:22:17 | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.08.2022 | 1.853 | 04.04.2022 | [16 empty] | 1.853 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168865 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698559 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 89745 | 125373.77 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395047 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 1.397 | 04.04.2022 | [16 empty] | 1.397 | 04.04.2022 | 0.56 | 16.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606132 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 66040 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142014 от 30.12.2021) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.508 | 30.12.2021 | 0.508 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.508 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.508 | 26.04.2022 |  | 0.508 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606133 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 79300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142015 от 30.12.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.61 | 30.12.2021 | 0.61 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.61 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.61 | 26.04.2022 |  | 0.61 | 17.05.2022 | 0.145 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606140 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 19760 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142022 от 30.12.2021) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.152 | 30.12.2021 | 0.152 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.152 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.152 | 26.04.2022 |  | 0.152 | 17.05.2022 | 0.152 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606141 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 25.05.2022 | 147784.32 | 48473.26 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142023 от 30.12.2021) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.328 | 30.12.2021 | 0.328 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.328 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.328 | 26.04.2022 |  | 0.328 | 17.05.2022 | 0.116 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028190 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 163780 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.862 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.862 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048925 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 129960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 0.684 | 02.09.2022 | [16 empty] | 0.684 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559603 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 190000 | 4446000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 23.4 | 26.11.2021 | 23.4 | 26.11.2021 | [7 empty] | 23.4 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 5.668 | 20.09.2022 |  | 5.159 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180297 |  | 80633-Р-2465-07-010-КМ | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822504 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1104470 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 5.813 | 18.07.2022 | [16 empty] | 5.813 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181474 |  | 80633-Р-2465-07-010-КМ | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845387 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 373160 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 1.964 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.964 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191661 |  | 80633-Р-2465-07-010-КМ | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003122824 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 330600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.02.2023 | 1.74 | 21.09.2022 | [16 empty] | 1.74 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193475 |  | 80633-Р-2465-07-010-КМ | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148681 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 371830 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 1.957 | 05.10.2022 | [16 empty] | 1.957 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184014 |  | 80633-Р-2465-07-010-КМ ТК10 | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902363 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 863360 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 4.544 | 11.08.2022 | [16 empty] | 4.544 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185507 |  | 80633-Р-2465-07-010-КМ ТК10 | 0000398875 | Металлоконструкция эстакады ТК10 в осях 1-83 (80633-Р-2465-07-010-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949979 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 293170 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 1.543 | 18.08.2022 | [16 empty] | 1.543 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559614 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 16625000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172844 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732897 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 710980 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 3.742 | 16.05.2022 | [16 empty] | 3.742 | 16.05.2022 | 3.742 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775841 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1292570 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 6.803 | 22.06.2022 | [16 empty] | 6.803 | 22.06.2022 | 6.803 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777360 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 451250 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 2.375 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2.375 | 23.06.2022 | 2.375 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781594 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 215460 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 1.134 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1.134 | 28.06.2022 | 1.134 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783561 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 327180 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 1.722 | 29.06.2022 | [16 empty] | 1.722 | 29.06.2022 | 1.722 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785571 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 247950 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 1.305 | 01.07.2022 | [16 empty] | 1.305 | 04.07.2022 | 1.305 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178436 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786858 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 171000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 0.9 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.9 | 04.07.2022 | 0.9 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787806 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1030750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 5.425 | 05.07.2022 | [16 empty] | 5.425 | 05.07.2022 | 5.425 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791438 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 123500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 0.65 | 08.07.2022 | [16 empty] | 0.65 | 08.07.2022 | 0.65 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794225 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1307960 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 6.884 | 11.07.2022 | [16 empty] | 6.884 | 11.07.2022 | 6.884 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822601 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1949020 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 10.258 | 18.07.2022 | [16 empty] | 10.258 | 18.07.2022 | 10.258 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832323 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 168530 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.887 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.887 | 20.07.2022 | 0.887 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840163 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 528010 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 2.779 | 25.07.2022 | [16 empty] | 2.779 | 25.07.2022 | 2.779 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181477 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845522 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 79230 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 0.417 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.417 | 26.07.2022 | 0.417 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872862 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1313470 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 6.913 | 02.08.2022 | [16 empty] | 6.913 | 02.08.2022 | 6.913 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185069 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002935587 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 613130 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 3.227 | 16.08.2022 | [16 empty] | 3.227 | 16.08.2022 | 3.227 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189490 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067976 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 1012320 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 5.328 | 09.09.2022 | [16 empty] | 5.328 | 09.09.2022 | 2.406 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192178 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135373 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 590330 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 3.107 | 26.09.2022 | [16 empty] | 3.107 | 26.09.2022 | 0.128 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182223 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872750 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 435100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 2.29 | 04.08.2022 | [16 empty] | 2.29 | 04.08.2022 | 2.29 | 05.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184249 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002906355 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 329840 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 1.736 | 10.08.2022 | [16 empty] | 1.736 | 10.08.2022 | 1.736 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398863 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 21-24 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773501 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 820610 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.319 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.319 | 20.06.2022 | 4.319 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000286051 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002639005 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 208000 | 18720 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 0.09 | 16.02.2022 | 0.18 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000452401 | Отвод 45 OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002762873 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479466 | Проволока 6,0-О-Ч II ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная общего назначения | Проволока стальная | Металлоизделия | Конструкционные материалы | т | 002775608 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.10.2022 | 30000 | 19830 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 0.661 | 27.06.2022 | 0.661 | 28.06.2022 |  | Исполнено |  | 20.07.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 0.061 | 0.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.08.2022 | 22.09.2022 | 0.6 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379669 | Труба 325х18-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620861 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 71833.33 | 48990.33 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 0.682 | 24.01.2022 | [16 empty] | 0.682 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000317143 | Опора 89-КХ-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933273 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162171 от 15.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 16.08.2022 | 6 | 15.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 6 | 08.07.2022 |  | 6 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000482238 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794135 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158523 от 10.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.07.2022 | 2 | 10.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000482238 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794137 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158524 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6 | 11.07.2022 | 6 | 10.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 6 | 07.06.2022 |  | 6 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000228946 | Фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002847099 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2800 | 11200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.12.2022 | 4 | 27.07.2022 | 4 | 28.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000228946 | Фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003008290 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2800 | 5600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 26.01.2023 | 2 | 27.08.2022 | 2 | 29.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171860 |  | 80633-Р-2465-07 | 0000382267 | Колонна железобетонная К575-60-2 (К3.80633-Р-2465-07-006-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724636 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 166460.76 | 1165225.32 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.10.2022 | 7 | 04.05.2022 | [16 empty] | 7 | 04.05.2022 | 7 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157547 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК6 | 0000382267 | Колонна железобетонная К575-60-2 (К3.80633-Р-2465-07-006-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586475 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 10 | 09.12.2021 | [16 empty] | 3 | 09.12.2021 | 3 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000463024 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=3250 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002795077 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 25643 | 25643 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.02.2023 | 1 | 13.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000463024 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=3250 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002844688 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 25643 | 76929 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.02.2023 | 3 | 26.07.2022 | 3 | 27.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000368596 | Отвод П45-89х5 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002586130 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000019969 от 08.12.2021 8:32:31 (Корректировка заявки на обеспечение №000139459 от 08.12.2021) | 28.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 1 | 25.08.2021 |  | 1 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000409743 | Плита теплоизоляционная LOGICPIR PROF CXM/CXM Г2 L-2385х11185х80 | Теплоизоляция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 002954048 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 31 | 23.08.2022 | 31 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000409743 | Плита теплоизоляционная LOGICPIR PROF CXM/CXM Г2 L-2385х11185х80 | Теплоизоляция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 002798215 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 150 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2022 | 150 | 14.07.2022 | 150 | 15.07.2022 | [7 empty] | 150 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772776 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156643 от 18.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 34 | 20.06.2022 | 34 | 18.06.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 34 | 16.06.0202 |  | 34 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772777 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156644 от 18.06.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 37 | 20.06.2022 | 37 | 18.06.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 37 | 16.06.0202 |  | 37 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772775 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 119 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156642 от 18.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 119 | 20.06.2022 | 119 | 18.06.2022 | [7 empty] | 119 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 119 | 16.06.0202 |  | 119 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772774 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 69 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156641 от 18.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 69 | 20.06.2022 | 69 | 18.06.2022 | [7 empty] | 69 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 69 | 29.06.2022 |  | 69 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772773 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 49 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156640 от 18.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 49 | 20.06.2022 | 49 | 18.06.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 49 | 29.06.2022 |  | 49 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772778 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156645 от 18.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 65 | 20.06.2022 | 65 | 18.06.2022 | ДС-1841-22 | Исполнено | ДС-1841-22 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 51 | 14 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 14 | 16.06.0202 |  | 14 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000475204 | Мастика битумно-полимерная холодного применения МБП-Х, 200 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002772772 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 20.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 66 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000156639 от 18.06.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 66 | 20.06.2022 | 66 | 18.06.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "ТОР-импекс" | 27.05.2022 | 26.06.2022 | 66 | 29.06.2022 |  | 66 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000426008 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608616 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 5 | 10.01.2022 | 5 | 11.01.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000426008 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002644232 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 107 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 107 | 22.02.2022 | 107 | 24.02.2022 | [7 empty] | 107 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 107 | 22.08.2022 |  | 107 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000291576 | Опора скользящая диэлектрическая 820-Т17.34 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583213 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1600 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 4 | 08.06.2022 |  | 4 | 09.07.2022 | 4 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000479880 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л11) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778890 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 11 | 24.06.2022 | 11 | 27.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000380140 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду89 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935446 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162192 от 16.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 16.08.2022 | 16 | 16.08.2022 | [7 empty] | 16 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 16 | 20.07.2022 |  | 16 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000380140 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду89 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990363 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 25.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 5 | 04.08.2022 |  | 5 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000380140 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду89 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990370 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 25.08.2022 | 3 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 3 | 04.08.2022 |  | 3 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000480678 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1.л4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778696 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000443650 | Переход ПЭ 1020х914х10 L600 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002685079 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164811 от 23.09.2022) | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 2 | 23.09.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000443650 | Переход ПЭ 1020х914х10 L600 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002764729 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417373 | Задвижка клиновая DN15 PN25 L70 (80633-Р-0000-03-VGI-CB7-АММ.ОЛ VGI-CB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551161 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 6 | 22.11.2021 | 6 | 22.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162315 | 0784-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-005.1 | 0000428768 | Станция комплектная насосная 2465 КНС-5 (80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-005.1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002630339 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-185-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-185-22 | 08.02.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408881 | Опора под отвод ЛО-80-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608681 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 24 | 10.01.2022 | 24 | 11.01.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 24 | 20.06.2022 |  | 24 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354264 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 005B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002153837 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000509457 | Тройник 1220х16-820х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134925 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июнь 2022 г. | 29.09.2022 | 160000 | 1920000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164813 от 23.09.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 12 | 23.09.2022 | 12 | 23.09.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 12 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000509457 | Тройник 1220х16-820х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134912 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 29.09.2022 | 160000 | 320000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164807 от 23.09.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00180371 | Заявка 471333 от 17.07.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_И2 | 0000474829 | Мастика битумная (МБ) холодного применения "Альфа-Маст" ТУ-5775-001-86863093-2009, 200 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002823644 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 08.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.11.2022 | 6 | 08.08.2022 | 6 | 09.08.2022 | ДС-4019-22 | Обработка заявок | ДС-4019-22 | 20.09.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175795 | Заявка 439576 от 04.06.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000474829 | Мастика битумная (МБ) холодного применения "Альфа-Маст" ТУ-5775-001-86863093-2009, 200 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002764223 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.10.2022 | 3 | 16.06.2022 | 3 | 17.06.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171860 |  | 80633-Р-2465-07 | 0000382210 | Колонна железобетонная К580-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724637 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 198133.37 | 198133.37 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.10.2022 | 1 | 04.05.2022 | [16 empty] | 1 | 04.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168197 | 28.03.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000382210 | Колонна железобетонная К580-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002692641 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 198133.37 | 1386933.59 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.08.2022 | 7 | 29.03.2022 | [16 empty] | 7 | 29.03.2022 | 6 | 01.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382210 | Колонна железобетонная К580-60-1 (К4.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234585 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 26.07.2021 | 1 | 52 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.07.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 52 | 21.06.2021 | 54 | 22.06.2021 | [7 empty] | 54 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 52 | 27.07.2021 |  | 52 | 23.08.2021 | 52 | 24.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408229 | Стойка 57/700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002583379 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164165 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000408229 | Стойка 57/700 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002648559 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 16.11.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 2 | 13.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000272602 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием 3ПЭ-С (3,0 мм) ГОСТ 31448-2012 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002226974 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 71409.75 | 2565252.45 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.10.2021 | 35.923 | 31.05.2021 | [16 empty] | 35.923 | 31.05.2021 | 10.616 | 20.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000272602 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием 3ПЭ-С (3,0 мм) ГОСТ 31448-2012 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002229033 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 71409.75 | 1210966.54 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.10.2021 | 16.958 | 02.06.2021 | [16 empty] | 16.958 | 02.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169265 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451275 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПа тит.2460 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002702093 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157542 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК4 | 0000382251 | Колонна железобетонная К715-60-2 (К7.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586452 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 30.12.2021 | 4 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00171460 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0058-21 от 29.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000482835 | Лист хризатилцементный плоский ЛПП усиленный 1570х1200х10 мм | Шифер | Кровельные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | лист | 002784985 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 69000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования и количества на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157703 от 30.06.2022) | 28.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 46 | 01.07.2022 | 46 | 30.06.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "ТехПром" (г.Иркутск) | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 46 | 27.06.2022 |  | 46 | 06.07.2022 | 46 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00173966 | ЗАЯВКА № 429318 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ1_И1, 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000482835 | Лист хризатилцементный плоский ЛПП усиленный 1570х1200х10 мм | Шифер | Кровельные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | лист | 002784986 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 447000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования и количества на основании предложения поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157704 от 30.06.2022) | 24.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 298 | 01.07.2022 | 298 | 30.06.2022 | [7 empty] | 298 | ООО "ТехПром" (г.Иркутск) | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 298 | 27.06.2022 |  | 298 | 06.07.2022 | 294 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00180375 | Заявка 471327 от 17.07.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_И2 | 0000482835 | Лист хризатилцементный плоский ЛПП усиленный 1570х1200х10 мм | Шифер | Кровельные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | лист | 003055375 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 1500 | 1125000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000163327 от 05.09.2022) | 18.07.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 750 | 05.09.2022 | 750 | 05.09.2022 | [7 empty] | 750 | ООО "Альянс" | 02.09.2022 | 10.10.2022 | 750 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425891 | Отвод П30-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608506 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 03.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 3 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213224 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 1 | 07.05.2021 | 1 | 11.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021 | 1 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270491 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 2 | 20.07.2021 | 2 | 21.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 26.10.2021 |  | 2 | 15.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270450 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 900 | 3600 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 4 | 20.07.2021 | 4 | 21.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 4 | 22.09.2021 |  | 4 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000374738 | Муфта электросварная DN90 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690818 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 15.08.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 15.08.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000210708 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002655966 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.06.2022 | 97150.66 | 116580.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 01.08.2022 | 1.2 | 01.03.2022 | 1.2 | 02.03.2022 | [7 empty] | 1.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 1.2 | 23.06.2022 |  | 1.2 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422114 | Переход ПЭ100 SDR11 500х45,4/400х36,3 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002792237 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422114 | Переход ПЭ100 SDR11 500х45,4/400х36,3 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002629675 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.07.2022 | 22 | 04.02.2022 | 22 | 07.02.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 22 | 20.04.2022 |  | 22 | 08.06.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00178003 |  | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422093 | Труба 426х9,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002783823 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3.22 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 26.11.2022 | 3.223 | 30.06.2022 | [16 empty] | 3.223 | 30.06.2022 | 3.223 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422093 | Труба 426х9,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002596406 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 20.05.2022 | 1 | 1.11 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 1.111 | 20.12.2021 | 1.111 | 21.12.2021 | [7 empty] | 1.111 | ПАО "ТМК" | 11.03.2022 | 03.07.2022 | 1.111 | 21.04.2022 |  | 1.111 | 05.05.2022 | 1.076 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400403 | Задвижка клиновая DN100 PN40 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-DВ52, 2465-EUV-005) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329826 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | К-624-21 | Исполнено | К-624-21 | 01.12.2021 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002206020 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.08.2021 | 4400 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 20.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002212439 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Август 2021 г. | 25.08.2021 | 4400 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 2 | 06.05.2021 | 2 | 07.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 2 | 20.08.2021 |  | 2 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556974 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 4400 | 30800 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138257 от 25.11.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 25.11.2021 | [16 empty] | 7 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002379523 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4400 | 30800 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 7 | 10.09.2021 | 7 | 13.09.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 7 | 16.01.2022 |  | 7 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002696565 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 4400 | 162800 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 37 | 01.04.2022 | 37 | 04.04.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 37 | 23.08.2022 |  | 37 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000372721 | Упор бетонный УГ-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582110 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 4400 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 1 | 17.03.2022 |  | 1 | 05.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000360635 | Опора 630-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583310 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 37 | 08.12.2021 | 37 | 08.12.2021 | [7 empty] | 37 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 37 | 06.06.2022 |  | 37 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000408509 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 315х28,6 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794121 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 7460 | 7460 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158512 от 10.07.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 11.07.2022 | 1 | 10.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000408509 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 315х28,6 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794122 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 7460 | 14920 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158513 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.07.2022 | 2 | 10.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157475 | ООО "ИЗП"-1451-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691984 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 431678 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149070 от 27.03.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.921 | 28.03.2022 | 4.901 | 27.03.2022 | [7 empty] | 4.901 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 4.901 | 16.05.2022 |  | 2.921 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691980 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 1285723.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149066 от 27.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8.7 | 28.03.2022 | 8.7 | 27.03.2022 | [7 empty] | 8.7 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 8.7 | 16.05.2022 |  | 8.7 | 01.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691976 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 113000 | 1310687 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149062 от 27.03.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11.599 | 28.03.2022 | 11.599 | 27.03.2022 | [7 empty] | 11.599 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 11.599 | 16.05.2022 |  | 11.599 | 03.06.2022 | 11.178 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691978 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 141134.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149064 от 27.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.955 | 28.03.2022 | 0.955 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.955 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.955 | 16.05.2022 |  | 0.955 | 01.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691979 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Январь 2022 г. | 15.06.2022 | 120000 | 316920 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149065 от 27.03.2022) | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2.641 | 28.03.2022 | 2.641 | 27.03.2022 | [7 empty] | 2.641 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 2.641 | 16.05.2022 |  | 2.641 | 01.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691977 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 1157446.79 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149063 от 27.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7.832 | 28.03.2022 | 7.832 | 27.03.2022 | [7 empty] | 7.832 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 7.832 | 16.05.2022 |  | 7.832 | 01.06.2022 | 7.832 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451481 | Труба 377х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691981 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 144828.63 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149067 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.98 | 28.03.2022 | 0.98 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.98 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.98 | 16.05.2022 |  | 0.98 | 01.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157545 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК5 | 0000382261 | Колонна железобетонная К470-60-1 (К3.80633-Р-2465-07-005-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586467 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 30.12.2021 | 4 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00193247 | 535944 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1_И2 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003145853 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 70000 | 267120 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.03.2023 | 3.816 | 04.10.2022 | [16 empty] | 3.816 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002426593 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 23310 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.02.2022 | 0.333 | 22.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.333 | 23.09.2021 | 0.297 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158370 | 05.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002593702 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 7770 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 15.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.05.2022 | 0.111 | 16.12.2021 | [16 empty] | 0.111 | 16.12.2021 | 0.111 | 25.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157627 | 08.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002587225 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 35630 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 0.509 | 09.12.2021 | [16 empty] | 0.509 | 09.12.2021 | 0.509 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160012 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002608092 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 35000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.06.2022 | 0.5 | 10.01.2022 | [16 empty] | 0.5 | 10.01.2022 | 0.5 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162126 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002625972 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 23170 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.06.2022 | 0.331 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.331 | 31.01.2022 | 0.331 | 04.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163428 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638414 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 43190 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.07.2022 | 0.617 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.617 | 14.02.2022 | 0.617 | 22.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00165349 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002664511 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 320670 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.08.2022 | 4.581 | 04.03.2022 | [16 empty] | 4.581 | 04.03.2022 | 4.581 | 05.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167408 | 21.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002683654 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 17360 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.08.2022 | 0.248 | 22.03.2022 | [16 empty] | 0.248 | 22.03.2022 | 0.248 | 01.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167482 | 22.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002684024 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 4970 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.08.2022 | 0.071 | 22.03.2022 | [16 empty] | 0.071 | 22.03.2022 | 0.071 | 01.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00161167 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1-И1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002618749 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 101080 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 1.444 | 20.01.2022 | [16 empty] | 1.444 | 20.01.2022 | 1.444 | 05.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000355799 | Переход ПК 1020x914x10 09Г2С-14 80633-Р-2465-06-000-ТМ.ДТР01 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783852 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.01.2023 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.10.2022 | 24.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000355799 | Переход ПК 1020x914x10 09Г2С-14 80633-Р-2465-06-000-ТМ.ДТР01 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002304250 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 25.09.2022 | 20000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.01.2022 | 3 | 19.08.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370257 | Клапан предохранительный 2465-PSV-028 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200353 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 23.03.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000374453 | Заглушка 1-50-1,6-Ст20 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002270745 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 2500 | 70000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 28 | 19.07.2021 | 56 | 05.08.2021 | [7 empty] | 28 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 28 | 17.06.2022 |  | 28 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000374453 | Заглушка 1-50-1,6-Ст20 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002847617 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2500 | 45000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160220 от 26.07.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 18 | 27.07.2022 | 18 | 26.07.2022 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406280 | Втулка соединительная ВСЭ-А-108х8 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782246 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406280 | Втулка соединительная ВСЭ-А-108х8 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002456183 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002272460 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 2588 | 5176 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 2 | 22.07.2021 | 2 | 23.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002691919 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4159 | 16636 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 4 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002698280 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4159 | 16636 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 4 | 04.04.2022 | 4 | 05.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 4 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389657 | Фланец стальной DN300 PN16 под ПНД втулку DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002582063 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2588 | 2588 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 14.03.2022 | 13.05.2022 | 1 | 20.04.2022 |  | 1 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000341174 | Плита П15д-5, серия 3.006-2 вып. II-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581792 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2500 | 70000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 28 | 04.12.2021 | [16 empty] | 28 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422200 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN180 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002601977 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 4 | 10.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 4 | 20.04.2022 |  | 4 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000384165 | Заглушка и кольцо КС-1-300-16 ТМ-06-ДТР-015 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636719 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 4000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495933 | Задвижка клиновая DN350 PN16 L705 VG-BB1 (80633-P-0000-03-VG-BB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845555 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000439982 | Отвод 90 сварной ПЭ100 160 SDR11 питьевая ТУ 22.21.29-042-73011750-2021 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002969066 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169279 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451247 | Система электрообогрева трубопроводов, КИПиА тит.1300, 1300А (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702116 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002666272 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 12.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.07.2022 | 4 | 10.03.2022 | 4 | 11.03.2022 | [7 empty] | 4 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 4 | 03.06.2022 |  | 4 | 09.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002590576 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.02.2022 | 1 | 171 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.02.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 171 | 23.12.2021 | 171 | 29.12.2021 | [7 empty] | 171 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 171 | 18.02.2022 |  | 171 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002590437 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.02.2022 | 1 | 149 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.02.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 149 | 23.12.2021 | 149 | 29.12.2021 | [7 empty] | 149 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 149 | 18.02.2022 |  | 149 | 03.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002590386 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 61 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.04.2022 | 61 | 23.12.2021 | 61 | 29.12.2021 | [7 empty] | 61 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 61 | 18.02.2022 |  | 61 | 03.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002696558 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.06.2022 | 1 | 60 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.08.2022 | 60 | 03.04.2022 | 60 | 04.04.2022 | [7 empty] | 60 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 60 | 03.06.2022 |  | 60 | 09.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002783904 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.10.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по спецификации 22.10.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.11.2022 | 31 | 03.07.2022 | 31 | 04.07.2022 | [7 empty] | 31 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 12.10.2022 | 22.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002596324 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 62 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.05.2022 | 62 | 23.12.2021 | 62 | 29.12.2021 | [7 empty] | 62 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 13.02.2022 | 05.03.2022 | 62 | 18.02.2022 |  | 62 | 03.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000421844 | Кольцо опорно-направляющее типа АРМ нагрузка до 750 кг с безболтовым креплением для футляра 426/9 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002625819 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 1 | 77 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 77 | 01.02.2022 | 77 | 02.02.2022 |  | Исполнено |  | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 77
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453587 | Заглушка 1-800-2,5-09Г2С АТК 24.200.02.90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002703815 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.08.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162389 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0116-22 от 28.01.2022 тит 2465 | 80633-P-2465-07-004-KM2_ИА | 0000436669 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628672 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 03.01.2023 | 190000 | 1717600 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 9.04 | 04.02.2022 | 9.04 | 07.02.2022 | [7 empty] | 9.04 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000257656 | Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-16-Ф-30лс41нж-20ГЛ-РУ-ХЛ1-газ (вода, пар, нефть), "А", с КОФ исп. F/Е по ГОСТ 33259-15 ст. 09Г2С, прокладки, крепеж | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002227005 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 13173.35 | 26346.7 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.11.2021 | 2 | 31.05.2021 | [16 empty] | 2 | 31.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417364 | Задвижка клиновая DN15 PN100 09Г2С А ХЛ1 L165 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002573918 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 60000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена шифров ОЛ на унифицированные РТМТ (Корректировка заявки на обеспечение №000139141 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 4 | 01.12.2021 | 4 | 01.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "РТМТ" | 01.12.2021 | 17.04.2022 | 4 | 28.02.2022 |  | 4 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400401 | Задвижка клиновая DN300 PN16 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-ВВ51, 2465-EUV-007) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329824 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.01.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 31.07.2022 | 15.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421827 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 Н=3000 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591337 | 13.12.2021 | 24.12.2021 | 29.12.2021 | Март 2022 г. | 25.11.2022 | 30354 | 121416 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.07.2022 | 4 | 29.12.2021 | 8 | 28.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000421827 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 Н=3000 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002600671 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 30354 | 151770 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 5 | 29.12.2021 | 17 | 04.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000421827 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 Н=3000 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002600661 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 30354 | 60708 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 29.12.2021 | 4 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000421827 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 Н=3000 мм ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002600268 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Июнь 2022 г. | 25.11.2022 | 30354 | 303540 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 10 | 23.12.2021 | 20 | 28.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000353323 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002148436 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Июнь 2021 г. | 13.04.2022 | 1 | 81 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 12.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.07.2021 | 81 | 12.02.2021 | 162 | 08.07.2021 | [7 empty] | 81 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 81 | 07.04.2022 |  | 81 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157503 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1 | 0000382206 | Колонна железобетонная К645-60-1 (К7.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586158 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 8 | 09.12.2021 | [16 empty] | 8 | 30.12.2021 | 8 | 26.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158248 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001- НВК | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691944 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 24.06.2022 | 130000 | 1829490 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149036 от 27.03.2022) | 14.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14.073 | 28.03.2022 | 14.073 | 27.03.2022 | [7 empty] | 14.073 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 14.073 | 24.05.2022 |  | 14.073 | 13.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691938 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 61620 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149031 от 27.03.2022) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.474 | 28.03.2022 | 0.474 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.474 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.474 | 10.05.2022 |  | 0.474 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691939 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 100000 | 43500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149032 от 27.03.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.435 | 28.03.2022 | 0.435 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.435 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.435 | 10.05.2022 |  | 0.435 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691940 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 100000 | 321400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149032 от 27.03.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.214 | 28.03.2022 | 3.214 | 27.03.2022 | [7 empty] | 3.214 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 3.214 | 10.05.2022 |  | 3.214 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691942 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 100000 | 3073700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149034 от 27.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 30.737 | 28.03.2022 | 30.737 | 27.03.2022 | [7 empty] | 30.737 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 30.737 | 10.05.2022 |  | 30.737 | 31.05.2022 | 4.64 | 08.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691948 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 24.06.2022 | 130000 | 61620 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149040 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.474 | 28.03.2022 | 0.474 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.474 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.474 | 24.05.2022 |  | 0.474 | 13.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475473 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 400х80-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769309 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 202 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + Цены из ДС№3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156402 от 16.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 202 | 16.06.2022 | 202 | 16.06.2022 | [7 empty] | 202 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 202 | 31.08.2022 |  | 202 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138221 | ООО ИЗП-0097-20, тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000341915 | Труба ПЭ 100 SDR11 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002239371 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 2200 | 79200 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.11.2021 | 36 | 25.06.2021 | [16 empty] | 36 | 25.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341915 | Труба ПЭ 100 SDR11 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620853 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1155.36 | 1518143.04 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 1314 | 24.01.2022 | [16 empty] | 1314 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000341915 | Труба ПЭ 100 SDR11 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002270498 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.09.2021 | 2200 | 57200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 26 | 20.07.2021 | 26 | 21.07.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.08.2021 | 15.09.2021 | 26 | 08.09.2021 |  | 26 | 15.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00150471 | ООО ИЗП-1136-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003; 005; 006_КМ1 | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002471131 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Февраль 2022 г. | 12.10.2022 | 170820 | 22770306 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 12.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 11.03.2022 | 133.3 | 20.10.2021 | 133.3 | 21.10.2021 | [7 empty] | 133.3 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.11.2021 | 30.03.2022 | 121.331 | 05.10.2022 |  | 100.713 | 29.09.2022 | 90.812 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169812 | ООО "ИЗП"-1136-21 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003; 005; 006_КМ1 | 0000411195 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002706515 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 170820 | 10920522.6 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 10.09.2022 | 63.93 | 18.04.2022 | 63.93 | 19.04.2022 | [7 empty] | 63.93 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000389652 | Фланец стальной DN100 PN16/10 под ПНД втулку DN125 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457124 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 949 | 4745 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 5 | 04.10.2021 | 5 | 05.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389652 | Фланец стальной DN100 PN16/10 под ПНД втулку DN125 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272456 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 949 | 3796 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 4 | 22.07.2021 | 4 | 23.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 4 | 22.09.2021 |  | 4 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000389652 | Фланец стальной DN100 PN16/10 под ПНД втулку DN125 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002691918 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 949 | 949 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000389652 | Фланец стальной DN100 PN16/10 под ПНД втулку DN125 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698278 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 949 | 1898 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698246 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00138221 | ООО ИЗП-0097-20, тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000341929 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500 х 45,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002239370 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 10100 | 5696400 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.11.2021 | 564 | 25.06.2021 | [16 empty] | 564 | 25.06.2021 | 343 | 20.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341929 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500 х 45,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620850 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 8013.29 | 42318184.49 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 5281 | 24.01.2022 | [16 empty] | 5281 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000341929 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 500 х 45,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002270501 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 10100 | 1717000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 170 | 20.07.2021 | 170 | 21.07.2021 | [7 empty] | 170 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 03.09.2021 | 18.10.2021 | 170 | 12.10.2021 |  | 170 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763916 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155822 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 09.06.2022 | 5 | 08.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763920 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155823 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 8 | 09.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696913 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697090 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696942 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125997 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164691 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125999 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1150 | 71300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164691 от 22.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 62 | 22.09.2022 | 62 | 22.09.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 62 | 19.09.2022 |  | 62 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126007 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июль 2022 г. | 26.09.2022 | 500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164694 от 22.09.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126011 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164697 от 22.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126013 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164699 от 22.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126015 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1150 | 71300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164699 от 22.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 62 | 22.09.2022 | 62 | 22.09.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 62 | 19.09.2022 |  | 62 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126012 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164698 от 22.09.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126054 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164727 от 22.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126046 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Август 2022 г. | 26.09.2022 | 1150 | 71300 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164721 от 22.09.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 62 | 22.09.2022 | 62 | 22.09.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 62 | 19.09.2022 |  | 62 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003125971 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Июнь 2022 г. | 26.09.2022 | 1150 | 28750 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164685 от 22.09.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 25 | 22.09.2022 | 25 | 22.09.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 25 | 19.09.2022 |  | 25 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000265850 | Тройник П 108х5/6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699389 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 5000 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 9 | 10.04.2022 | 9 | 12.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000265850 | Тройник П 108х5/6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784051 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409926 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002606090 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Май 2022 г. | 04.02.2022 | 1 | 0.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.02.2022 | На основании Решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000141994 от 30.12.2021) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 0.24 | 30.12.2021 | 0.24 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.24 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 24.12.2021 | 31.05.2022 | 0.24 | 31.01.2022 |  | 0.24 | 07.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763744 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 3203 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 3203 | 09.06.2022 | 3203 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3203 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 3203 | 02.08.2022 |  | 2643 | 19.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439306 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-007А (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002644791 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000491951 | Лист 1,5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002968437 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 100000 | 121000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162500 от 22.08.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1.21 | 23.08.2022 | 1.21 | 22.08.2022 | [7 empty] | 1.21 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 1.21 | 01.08.2022 |  | 1.21 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000389537 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002607444 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 11.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.07.2022 | 110000 | 186230 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 1.693 | 11.01.2022 | 1.693 | 13.01.2022 | [7 empty] | 1.693 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 1.693 | 09.07.2022 |  | 1.693 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000389537 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002627682 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Май 2022 г. | 30.07.2022 | 110000 | 62260 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.05.2022 | 0.566 | 03.02.2022 | 0.566 | 04.02.2022 | [7 empty] | 0.566 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.566 | 09.07.2022 |  | 0.566 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002591350 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022 | 1 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590558 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 24 | 23.12.2021 | 24 | 29.12.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 24 | 23.03.2022 |  | 24 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590418 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 7 | 23.03.2022 |  | 7 | 02.06.2022 | 6 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590321 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 14 | 23.12.2021 | 14 | 29.12.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 14 | 23.03.2022 |  | 14 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000421909 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 630/820 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002596413 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 6 | 23.03.2022 |  | 6 | 02.06.2022 | 3 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000467941 | Переход П Э-89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134888 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164802 от 23.09.2022) | 24.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486816 | Тройник П 273х200-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789548 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 9 | 19.07.2022 | 9 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343697 | Тройник П 630x12-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739848 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 63360 | 126720 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 24.05.2022 | [16 empty] | 2 | 24.05.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000420794 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637712 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000420794 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649654 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000420794 | Фланец 15-16-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653281 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000480675 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1.л3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778695 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439291 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-001В (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644780 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000352585 | Тройник П 273x18-219x16-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516844 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.04.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000352585 | Тройник П 273x18-219x16-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649629 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000436605 | Задвижка шиберная ножевая DN500 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002698286 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422245 | Опора неподвижная 426-Т44.05 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589830 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 19 | 14.12.2021 | 19 | 15.12.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 19 | 06.06.2022 |  | 19 | 07.07.2022 | 17 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000422245 | Опора неподвижная 426-Т44.05 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024836 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 4 | 31.08.2022 | 4 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439275 | Расходомер вихревой 2465-FT 006 (80633-Р-2465-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002650129 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000504090 | Труба 108х4-08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003053006 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1.49 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163296 от 02.09.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.486 | 05.09.2022 | 1.486 | 02.09.2022 | [7 empty] | 1.486 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486670 | Опора 377-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785338 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171860 |  | 80633-Р-2465-07 | 0000382266 | Колонна железобетонная К555-60-2 (К2.80633-Р-2465-07-006-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724635 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 164351.4 | 1972216.8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.10.2022 | 12 | 04.05.2022 | [16 empty] | 12 | 04.05.2022 | 12 | 15.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382266 | Колонна железобетонная К555-60-2 (К2.80633-Р-2465-07-006-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597093 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 4 | 20.12.2021 | [16 empty] | 4 | 20.12.2021 | 4 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000404137 | Заглушка поворотная ЗП-7-50-63 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-053 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002636730 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 5 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495946 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB9 (80633-P-0000-03-VB-BB9-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845546 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636755 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 9 | 22.02.2022 | 9 | 24.02.2022 | [7 empty] | 9 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 9 | 15.06.2022 |  | 9 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648426 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649611 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420453 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002608664 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 77770 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.707 | 11.01.2022 | 0.707 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.707 | 25.04.2022 |  | 0.707 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374741 | Патрубок-накладка электросварная SA-UNI DN450-900/160 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213228 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 30000 | 150000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 5 | 07.05.2021 | 5 | 11.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 5 | 14.07.2021 |  | 5 | 23.07.2021 | 5 | 07.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000380053 | Прокладка А-50-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (106х57х2) | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002740910 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 10.07.2022 | 04.08.2022 | 2 | 29.06.2022 |  | 2 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000380053 | Прокладка А-50-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (106х57х2) | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002229520 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 180 | 3240 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128166 от 03.06.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 18 | 03.06.2021 | 18 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 18 | 18 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 18 | 24.06.2021 | 18 | 18 | 01.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000446355 | Опора 630-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688646 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000381977 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN500 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002241508 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.07.2021 | 50000 | 50000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.11.2021 | 1 | 28.06.2021 | 1 | 29.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585380 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 4601.69 | 18406.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 4 | 08.12.2021 | 4 | 09.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 4 | 08.04.2022 |  | 4 | 26.07.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590564 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 4601.69 | 4601.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | 1 | 14.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 15.04.2022 |  | 1 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590433 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 14.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 4601.69 | 133449.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 29 | 14.12.2021 | 29 | 15.12.2021 | [7 empty] | 29 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 29 | 15.04.2022 |  | 29 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002698294 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 4601.69 | 55220.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 12 | 25.08.2022 |  | 12 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416803 | Задвижка клиновая DN150 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L403 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 159х6 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594333 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 20.06.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | Корректировка номеклатуры ГУСАР (Корректировка заявки на обеспечение №000140487 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 16.12.2021 | 2 | 16.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 2 | 29.04.2022 |  | 2 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002653649 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 2300 | 66700 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 29 | 25.02.2022 | 29 | 28.02.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002715804 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165190 | 0260 - ООТД от 25.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭО, 80633-Р-2465-05-002-ЭО, 80633-Р-2465-05-003-ЭО | 0000443919 | Щиток освещения 0,4 кВ 2465-ELP-01 (80633-P-2465-05-001-ЭH.ОЛ2) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002659624 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-2650-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2650-22 | 30.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163899 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0041-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1_И1 | 0000441682 | Колонна железобетонная К1-1а (К1-1а.80633-Р-2465-07-007-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002646259 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 08.04.2022 | 30.05.2022 | 1 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551257 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 2 | 22.11.2021 | 2 | 18.02.2022 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022 |  | 2 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571700 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 15000 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 3 | 01.12.2021 | 3 | 01.12.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 3 | 21.04.2022 |  | 3 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858544 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 700 | 54600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160823 от 29.07.2022) | 02.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 78 | 01.08.2022 | 78 | 29.07.2022 | [7 empty] | 78 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002696952 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 129621.6 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 0.918 | 04.04.2022 | 0.918 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.918 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.918 | 10.08.2022 |  | 0.918 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002698250 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 100816.8 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.09.2022 | 0.714 | 04.04.2022 | 0.714 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.714 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.714 | 10.08.2022 |  | 0.714 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000375260 | Труба тип 1-530х10-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002477035 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 59979.17 | 13843912.19 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.03.2022 | 230.812 | 15.10.2021 | [16 empty] | 230.812 | 15.10.2021 | 177.994 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408629 | Опора 45-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583217 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 17 | 08.12.2021 | 17 | 08.12.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 17 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000408629 | Опора 45-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002845536 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000508931 | Переход К 57х3-32х2-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108053 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 534.45 | 534.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164343 от 19.09.2022) | 24.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000508931 | Переход К 57х3-32х2-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108055 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 534.45 | 2672.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164343 от 19.09.2022) | 24.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 19.09.2022 | 5 | 19.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000487150 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-10-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003024847 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 500 | 2000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 11.03.2023 | 4 | 31.08.2022 | 4 | 31.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000487150 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-10-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002794380 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 700 | 2800 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000158576 от 11.07.2022) | 14.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 4 | 11.07.2022 | 4 | 11.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 4 | 18.08.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000344569 | Отвод ОКШ 90-530x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637690 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 10000 | 200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 20 | 22.02.2022 | 20 | 24.02.2022 | [7 empty] | 20 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 20 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354242 | Преобразователь давления 2465-PT 007A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657689 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000352575 | Тройник П 325х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516847 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 25000 | 75000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.04.2022 | 3 | 11.11.2021 | [16 empty] | 3 | 11.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000352575 | Тройник П 325х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304254 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.01.2022 | 1 | 19.08.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000223527 | Переход ПЭ-273х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739778 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 10507.31 | 21014.62 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636754 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 700 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 8 | 15.06.2022 |  | 8 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002642609 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 15.04.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 18.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 2 | 05.04.2022 |  | 2 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002973661 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002359092 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 17.03.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.03.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.02.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 13.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 1 | 13.02.2022 |  | 1 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002955348 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002696578 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 37 | 01.04.2022 | 37 | 04.04.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 37 | 24.08.2022 |  | 37 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000401098 | Упор бетонный УН-1 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002788296 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422158 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002627678 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 110000 | 62260 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.05.2022 | 0.566 | 03.02.2022 | 0.566 | 04.02.2022 | [7 empty] | 0.566 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422158 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002625905 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 110000 | 62260 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.05.2022 | 0.566 | 31.01.2022 | 0.566 | 01.02.2022 | [7 empty] | 0.566 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002639622 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 68874.99 | 153246.85 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 2.225 | 14.02.2022 | [16 empty] | 2.225 | 14.02.2022 | 2.225 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673553 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 08.07.2022 | 55531.95 | 184477.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147470 от 13.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 3.322 | 14.03.2022 | 3.322 | 13.03.2022 | [7 empty] | 3.322 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 3.322 | 08.06.2022 |  | 3.322 | 30.06.2022 | 2.929 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002477037 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 68724.06 | 958631.91 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 13.949 | 15.10.2021 | [16 empty] | 13.949 | 01.06.2022 | 12.149 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002499629 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 68724.06 | 111607.87 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.03.2022 | 1.624 | 08.11.2021 | [16 empty] | 1.624 | 08.11.2021 | 1.624 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002767329 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 68874.99 | 276877.46 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.10.2022 | 4.02 | 16.06.2022 | 4.02 | 16.06.2022 | [7 empty] | 4.02 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003118711 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 68874.99 | 268336.96 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 3.896 | 23.09.2022 | 3.896 | 26.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 3.896
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00179513 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003122398 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 68874.99 | 5647.75 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.04.2023 | 0.082 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.082 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002648587 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 27.10.2022 | 68874.99 | 107858.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 1.566 | 22.02.2022 | 1.566 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1.566 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 1.566 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425942 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608607 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 12 | 10.01.2022 | 24 | 18.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002426589 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2021 | 60000 | 1860 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.11.2021 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.02.2022 | 0.031 | 22.09.2021 | 0.031 | 23.09.2021 | [7 empty] | 0.031 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.031 | 30.10.2021 |  | 0.031 | 19.11.2021 | 0.025 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157627 | 08.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002587223 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 60000 | 4440 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 0.074 | 09.12.2021 | [16 empty] | 0.074 | 09.12.2021 | 0.059 | 04.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167408 | 21.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002683650 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 64229.83 | 2826.11 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.08.2022 | 0.044 | 22.03.2022 | [16 empty] | 0.044 | 22.03.2022 | 0.044 | 01.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00165592 | 06.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1.И1 | 0000376745 | Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002666581 | 06.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 64229.83 | 3725.33 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.08.2022 | 0.058 | 09.03.2022 | [16 empty] | 0.058 | 09.03.2022 | 0.058 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399560 | Переход ПК 108х4-57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320487 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2100 | 16800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 8 | 17.09.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 8 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399560 | Переход ПК 108х4-57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421082 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2100 | 18900 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 9 | 20.09.2021 | 9 | 21.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 9 | 28.04.2022 |  | 9 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000135126 | Переход ПК 325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Семочкин Илья Андреевич | ! Загрузка исторических данных |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002637698 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1950.39 | 3900.78 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 25.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000288634 | Лист 8 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002704881 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 06.07.2022 | 90000 | 3060 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156060 от 09.06.2022) | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 0.034 | 11.04.2022 | 0.034 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1.666 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354232 | Преобразователь давления 2465-PT 005A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002657685 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585379 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 17.04.2022 | 6094.92 | 42664.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 7 | 08.12.2021 | 7 | 09.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 7 | 08.04.2022 |  | 7 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590432 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 6094.92 | 231606.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 38 | 13.12.2021 | 38 | 14.12.2021 | [7 empty] | 38 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 38 | 15.04.2022 |  | 38 | 27.07.2022 | 7 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002696581 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.06.2022 | 6094.92 | 140183.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 23 | 03.04.2022 | 23 | 04.04.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 23 | 10.06.2022 |  | 23 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000384157 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782226 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000384157 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003008682 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 2 | 27.08.2022 | 2 | 29.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000384157 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653634 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 39000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 13 | 25.02.2022 | 13 | 28.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 13 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164953 | 28.02.2022 | 80633-2465-Р-07-005-КЖ1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002656894 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 60988.03 | 507420.41 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 370811 | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2022 | 8.32 | 01.03.2022 | [16 empty] | 8.32 | 01.03.2022 | 8.32 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162129 |  | 80633-Р-2465-002-КЖ1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002626001 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 60988.03 | 353303.66 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.05.2022 | 5.793 | 31.01.2022 | [16 empty] | 5.793 | 31.01.2022 | 5.793 | 10.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166890 | 17.03.2022 | 80633-Р-2465-007-001-КЖ1.И1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678838 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 133100 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 381887 | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.07.2022 | 1.331 | 17.03.2022 | [16 empty] | 1.331 | 17.03.2022 | 1.331 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166828 | 16.03.2022 | 80633-Р-2465-007-002-КЖ0.И5 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002678115 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 44800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 382398 | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 0.448 | 18.03.2022 | [16 empty] | 0.448 | 18.03.2022 | 0.448 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159209 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002601703 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 178500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 24.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.04.2022 | 2.38 | 24.12.2021 | [16 empty] | 2.38 | 24.12.2021 | 2.38 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147373 | 10.08.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002422324 | 18.09.2021 | 18.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 245700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2022 | 3.276 | 20.09.2021 | [16 empty] | 3.276 | 20.09.2021 | 3.276 | 21.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165768 | 09.03.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002667782 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 363200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 376357 | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.07.2022 | 3.632 | 09.03.2022 | [16 empty] | 3.632 | 09.03.2022 | 3.632 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139972 | ООО ИЗП-0382-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_ИВ | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002280940 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 70000 | 3143000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000132435 от 03.08.2021)/ Уменьшено количество на 18,7 - Перенос резервирования 000045408 от 17.09.2021 8:51:23 | 14.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 44.9 | 03.08.2021 | 63.6 | 03.08.2021 | [7 empty] | 63.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 63.6 | 13.08.2021 |  | 44.9 | 17.09.2021 | 44.9 | 25.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175325 | 05.06.2022 | 80633-Р-2465-Р-07-004-КЖ1 | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002759001 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 261000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.10.2022 | 2.9 | 07.06.2022 | [16 empty] | 2.9 | 29.07.2022 | 2.883 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417138 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB5 M (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845122 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000232503 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х4-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624649 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 4.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 4.1 | 27.01.2022 | 4.1 | 27.01.2022 | [7 empty] | 4.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 4.1 | 19.01.2022 |  | 4.1 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000462156 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736304 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000426002 | Опора 377-02 ОСТ 108.275.30-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608612 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 12 | 10.01.2022 | 12 | 11.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 12 | 20.06.2022 |  | 12 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453598 | Прокладка СНП-Д-4-840-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002703817 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.08.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по спецификации 24.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.10.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 1 | 18.08.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479789 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л13) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778657 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002724225 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 67597.84 | 310950.06 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.09.2022 | 4.6 | 04.05.2022 | [16 empty] | 4.6 | 04.05.2022 | 4.6 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002639623 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 67597.84 | 25416.79 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 0.376 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.376 | 14.02.2022 | 0.376 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002477043 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 65000 | 1023100 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 15.74 | 15.10.2021 | [16 empty] | 15.74 | 15.10.2021 | 10.922 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163296 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002636190 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 67597.84 | 6759.78 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 0.1 | 11.02.2022 | [16 empty] | 0.1 | 14.02.2022 | 0.1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002499622 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 65000 | 6240 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.03.2022 | 0.096 | 08.11.2021 | [16 empty] | 0.096 | 08.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002648566 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 67597.84 | 76385.56 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 1.13 | 22.02.2022 | [16 empty] | 1.13 | 24.02.2022 | 1.13 | 09.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176040 | 10.06.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002765689 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 67597.84 | 562008.44 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.10.2022 | 8.314 | 14.06.2022 | [16 empty] | 8.314 | 26.09.2022 | 7.156 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175891 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002764712 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 67597.84 | 113091.19 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.10.2022 | 1.673 | 21.06.2022 | [16 empty] | 1.673 | 21.06.2022 | 0.174 | 03.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000420280 | Труба Г 377х18-12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 | Труба бесшовная котловая | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002595070 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 22.53 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 29.04.2022 | 22.527 | 17.12.2021 | 22.527 | 20.12.2021 | [7 empty] | 22.527 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00159982 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379671 | Труба 426х12-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002607880 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 74333.33 | 6160597.72 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 338374 | 06.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 20.05.2022 | 82.878 | 07.01.2022 | [16 empty] | 82.878 | 07.01.2022 | 82.878 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171211 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ.И1 | 0000379671 | Труба 426х12-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002719716 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 74333.33 | 869922.96 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.09.2022 | 11.703 | 27.04.2022 | [16 empty] | 11.703 | 27.04.2022 | 11.703 | 19.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354231 | Преобразователь давления 2465-PT 004B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002657684 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163485 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3682) | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638911 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 65593.42 | 548360.99 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 8.36 | 14.02.2022 | [16 empty] | 8.36 | 14.02.2022 | 8.36 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138361 | ООО ИЗП-0206-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0 | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240867 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 65000 | 7010965 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | Уменьшено количество на 2,939 - Перенос резервирования 000055080 от 02.08.2022 16:03:04 | 24.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.11.2021 | 107.861 | 25.06.2021 | 116 | 28.06.2021 | [7 empty] | 116 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.06.2021 | 15.08.2021 | 110.8 | 15.07.2021 |  | 107.861 | 02.08.2022 | 85.881 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160234 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0 | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002609745 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 65593.42 | 107310.84 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 10.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.06.2022 | 1.636 | 11.01.2022 | [16 empty] | 1.636 | 11.01.2022 | 1.636 | 25.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233516 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 65000 | 1094600 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.11.2021 | 16.84 | 11.06.2021 | [16 empty] | 16.84 | 11.06.2021 | 16.84 | 19.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002241509 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 65000 | 1366950 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ДС-ИЗП-0044-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={E3E59B47-0BC8-41C5-919E-1C82AF4A7C6D}&ShowPanels=2048&¶ | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.11.2021 | 21.03 | 25.06.2021 | [16 empty] | 21.03 | 25.06.2021 | 21.03 | 26.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133912 | ООО ИЗП-0005-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002205491 | 26.04.2021 | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 17311800 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 26.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.09.2021 | 314.76 | 28.04.2021 | [16 empty] | 314.76 | 28.04.2021 | 314.76 | 26.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137051 | ООО ИЗП-0096-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002231386 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 65000 | 1327950 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.11.2021 | 20.43 | 08.06.2021 | [16 empty] | 20.43 | 09.06.2021 | 20.43 | 16.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138412 | ООО ИЗП-0096-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002241331 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.07.2021 | 65000 | 1327950 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.07.2021 | Данный объем не закуплен. | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.11.2021 | 20.43 | 25.06.2021 | 20.43 | 28.06.2021 | [7 empty] | 20.43 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.06.2021 | 15.08.2021 | 20.43 | 30.06.2021 |  | 20.43 | 16.07.2021 | 20.43 | 03.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138431 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002241365 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Июль 2021 г. | 01.07.2021 | 55000 | 7071350 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2021 |  | 25.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 22.11.2021 | 128.57 | 25.06.2021 | 128.57 | 28.06.2021 | [7 empty] | 128.57 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.06.2021 | 15.08.2021 | 128.57 | 30.06.2021 |  | 128.57 | 16.07.2021 | 128.57 | 30.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002178974 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 01.05.2021 | 55000 | 1375000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.05.2021 | изменение ГОСТ (Корректировка заявки на обеспечение №000126248 от 04.05.2021) | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 25 | 01.04.2021 | 25 | 04.05.2021 | [7 empty] | 34.181 | ООО "Мечел-Сервис" | 07.04.2021 | 30.05.2021 | 34.181 | 25.04.2021 |  | 25 | 04.05.2021 | 25 | 25.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143547 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000355301 | Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312484 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 3819600 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 23.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 50.928 | 23.08.2021 | [16 empty] | 50.928 | 23.08.2021 | 50.928 | 11.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767178 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 3 | 27.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 3 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003024848 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 2 | 31.08.2022 | 2 | 31.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157542 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК4 | 0000382250 | Колонна железобетонная К670-60-2 (К10.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586451 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 2 | 09.12.2021 | [16 empty] | 2 | 30.12.2021 | 2 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486801 | Переход ПК 219х6-108,4х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789545 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 8 | 19.07.2022 | 8 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636747 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 13 | 22.02.2022 | 13 | 24.02.2022 | [7 empty] | 13 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 13 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649601 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002796114 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 147784.32 | 347736.5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 2.353 | 18.07.2022 | 2.353 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 2.353
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682304 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1700 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148365 от 20.03.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.017 | 21.03.2022 | 0.017 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.017 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.017 | 12.07.2022 |  | 0.017 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000097699 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002723735 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 677.97 | 23728.95 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416292 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 35 | 02.05.2022 | [16 empty] | 35 | 02.05.2022 | 35 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175518 | 07.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ | 0000097699 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002760452 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 677.97 | 13559.4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 23.10.2022 | 20 | 07.06.2022 | [16 empty] | 20 | 07.06.2022 | 20 | 16.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382249 | Колонна железобетонная К640-60-1 (К6.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597096 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 4 | 20.12.2021 | [16 empty] | 4 | 20.12.2021 | 4 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000258394 | Полоса 25х4 Ст3пс ГОСТ 103-2006 с цинковым покрытием методом горячего цинкования (70 мкм) | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002767371 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.10.2022 | 90396.64 | 278512.05 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.10.2022 | 3.081 | 20.06.2022 | 3.081 | 21.06.2022 | [7 empty] | 3.081 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 3.081 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320489 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 7500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 3 | 17.09.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 3 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421081 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 7500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 3 | 20.09.2021 | 3 | 21.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164903 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002656233 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 7500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 1 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000408511 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692456 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 94142.8 | 188285.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000408511 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692500 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 94142.8 | 470714 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149125 от 28.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5 | 28.03.2022 | 5 | 28.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 5 | 10.02.2022 |  | 5 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002688587 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002970543 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1200 | 1200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022 | ДС-4090-22 | Исполнено | ДС-4090-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002602317 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 5 | 13.04.2022 |  | 5 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422204 | Сальник набивной ТМ 90-14 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002601358 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Март 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 26.07.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422204 | Сальник набивной ТМ 90-14 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002698298 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 12 | 25.08.2022 |  | 12 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028200 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 300010 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 1.579 | 30.08.2022 | [16 empty] | 1.579 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048939 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 2174170 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 11.443 | 02.09.2022 | [16 empty] | 11.443 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559618 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 13.08.2022 | 190000 | 16511000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.08.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 86.9 | 26.11.2021 | 86.9 | 26.11.2021 | [7 empty] | 86.9 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 74.718 | 03.08.2022 |  | 72.092 | 07.09.2022 | 60.776 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172523 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002730118 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2822830 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.10.2022 | 14.857 | 13.05.2022 | [16 empty] | 14.857 | 13.05.2022 | 14.857 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775846 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 133000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 0.7 | 22.06.2022 | [16 empty] | 0.7 | 22.06.2022 | 0.7 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781598 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 2822830 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 14.857 | 28.06.2022 | [16 empty] | 14.857 | 28.06.2022 | 14.857 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783565 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 615600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 3.24 | 29.06.2022 | [16 empty] | 3.24 | 29.06.2022 | 3.24 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785576 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 431870 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 2.273 | 01.07.2022 | [16 empty] | 2.273 | 04.07.2022 | 2.273 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787811 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 705660 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 3.714 | 05.07.2022 | [16 empty] | 3.714 | 05.07.2022 | 3.714 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791443 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 903640 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 4.756 | 08.07.2022 | [16 empty] | 4.756 | 08.07.2022 | 4.756 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822606 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 846640 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 4.456 | 18.07.2022 | [16 empty] | 4.456 | 18.07.2022 | 4.456 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840166 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 433010 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 2.279 | 25.07.2022 | [16 empty] | 2.279 | 25.07.2022 | 2.279 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872865 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1095540 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 5.766 | 02.08.2022 | [16 empty] | 5.766 | 02.08.2022 | 5.766 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189490 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067981 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 4896680 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 25.772 | 09.09.2022 | [16 empty] | 25.772 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193482 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148695 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 1372940 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 7.226 | 05.10.2022 | [16 empty] | 7.226 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398867 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 9-10, 19-20 (компенсаторы) (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773506 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 4878820 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 25.678 | 20.06.2022 | [16 empty] | 25.678 | 20.06.2022 | 25.678 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176746 |  | 80633-Р-2465-07-008-КЖ1 | 0000406018 | Колонна железобетонная К3-3а (80633-Р-2465-07-008-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002772905 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 34294 | 68588 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758156 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Февраль 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 230 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | Изменение цен в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155317 от 03.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 230 | 06.06.2022 | 230 | 03.06.2022 | [7 empty] | 230 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 230 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000303571 | Тройник П 325х12-219х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499627 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 13627 | 13627 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 1 | 08.11.2021 | [16 empty] | 1 | 08.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000219786 | Отвод П90-273х14-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843548 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7466.67 | 164266.74 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.12.2022 | 22 | 28.07.2022 | [16 empty] | 22 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178696 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000219786 | Отвод П90-273х14-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788851 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7466.67 | 14933.34 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.11.2022 | 2 | 07.07.2022 | [16 empty] | 2 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000423538 | Кольцо опорно-направляющее типа АРM нагрузка до 750 кг с безболтовым креплением для футляра 720/10 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002973653 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.12.2022 | 4 | 25.08.2022 | 4 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137311 | ООО ИЗП-0142-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И1 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233307 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 28655 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 10.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 07.11.2021 | 0.521 | 10.06.2021 | [16 empty] | 0.521 | 10.06.2021 | 0.521 | 11.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157886 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 1760 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 0.032 | 01.03.2021 |  | 02.03.2021 | [14 empty] | 0.032 | 02.03.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002158738 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 25025 | Потребность заявлена на Май 2021 г. | . Количество изменено с 0,664 т на 0,455 т | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 0.455 | 02.03.2021 | [16 empty] | 0.455 | 28.03.2022 | 0.4 | 24.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477428 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1550 | 13950 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 9 | 15.10.2021 | [16 empty] | 9 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636734 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1550 | 26350 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 17 | 22.02.2022 | 17 | 24.02.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845535 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1550 | 43400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.12.2022 | 28 | 27.07.2022 | 28 | 28.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 28
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002855066 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1550 | 26350 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2022 | 17 | 01.08.2022 | 17 | 02.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 17
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304261 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 1200 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 40 | 19.08.2021 | 40 | 20.08.2021 | [7 empty] | 40 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 40 | 25.04.2022 |  | 40 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150573 | 05.10.2021 | 80633-Р-2465-06--002-ТМ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002475126 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1550 | 13950 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274645 | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2022 | 9 | 13.10.2021 | [16 empty] | 9 | 13.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002792222 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1550 | 13950 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 9 | 19.07.2022 | 9 | 20.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000427449 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х3,5 09Г2С с СЭП ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782249 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 220 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 220 | 28.06.2022 | 220 | 29.06.2022 | [7 empty] | 220 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002729440 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1246.59 | 2493.18 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 2 | 12.05.2022 | 2 | 13.05.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002716033 | 22.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1246.59 | 1246.59 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.09.2022 | 1 | 05.05.2022 | 1 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732196 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1246.59 | 2493.18 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.09.2022 | 2 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 1 | 20.09.2022 |  | 1 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002639624 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62379.82 | 1895161.31 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Уменьшено количество на 0,884 - Перенос резервирования 000056588 от 21.09.2022 15:20:58 | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 30.381 | 14.02.2022 | [16 empty] | 30.381 | 21.09.2022 | 16.821 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673555 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.08.2022 | 100000 | 103200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147470 от 13.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 1.032 | 14.03.2022 | 1.032 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.032 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 1.032 | 07.07.2022 |  | 1.032 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002477038 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 66287.03 | 11079810.78 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 167.149 | 15.10.2021 | [16 empty] | 167.149 | 15.10.2021 | 145.37 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439287 | Коробка соединительная 2465-01JBEi 02 (80633-Р-2465-04-701-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002644798 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000408507 | Тройник сварной ПЭ100 SDR11 DN500х250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002755899 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.10.2022 | 4 | 02.06.2022 | 4 | 03.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408507 | Тройник сварной ПЭ100 SDR11 DN500х250 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002490981 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 110000 | 660000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136794 от 27.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 27.10.2021 | 6 | 27.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 6 | 22.09.2021 |  | 6 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441002 | Крепление направляющее DN350-НК 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646617 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000445072 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736298 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 1 | 241 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 241 | 23.05.2022 | 241 | 24.05.2022 | [7 empty] | 241 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022 | 241 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174361 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С | 0000097654 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002746416 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 300 | 5700 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432612 | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 19 | 31.05.2022 | [16 empty] | 19 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183107 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383583 | Отвод П90 426х12 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002881410 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 19993 | 99965 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.01.2023 | 5 | 05.08.2022 | [16 empty] | 5 | 05.08.2022 | 5 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000343695 | Тройник П 108x4-89x4-12Х18Н10Т ТУ 1468-005-01394395-98 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782242 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1293.82 | 2587.64 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | 2 | 29.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000258693 | Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8 PR-2 (Отрезок 11,9м) | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | м | 002757994 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 12 | 06.06.2022 | 12 | 08.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487421 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 13036 | 117324 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9 | 22.10.2021 | 9 | 22.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 9 | 26.10.2021 |  | 9 | 15.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692454 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 13036 | 39108 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 28.03.2022 | 3 | 28.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 3 | 10.02.2022 |  | 3 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692473 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 13036 | 13036 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149120 от 28.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794134 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 13036 | 417152 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158522 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 32 | 11.07.2022 | 32 | 10.07.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 32 | 07.06.2022 |  | 32 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148959 | ООО ИЗП-0988-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_ИВ | 0000408516 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692482 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 13036 | 13036 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149121 от 28.03.2022) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000336519 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3хсл. антикор. ПЭ покрытием ПЭПк-3-Н (не менее 2,2 мм) ТУ 1390-014-00186654-2015 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228037 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 74660.78 | 51889.24 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.10.2021 | 0.695 | 31.05.2021 | [16 empty] | 0.695 | 29.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000336519 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3хсл. антикор. ПЭ покрытием ПЭПк-3-Н (не менее 2,2 мм) ТУ 1390-014-00186654-2015 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002242468 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 74660.78 | 52561.19 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.11.2021 | 0.704 | 29.06.2021 | [16 empty] | 0.704 | 29.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423137 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 121-130 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605601 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 12.10.2022 | 190000 | 20900000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 110 | 10.01.2022 | 110 | 11.01.2022 | [7 empty] | 110 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 90.382 | 05.10.2022 |  | 85.934 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002207716 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 967 | 13538 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 25.09.2021 | 14 | 28.04.2021 | 14 | 29.04.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 14 | 14.07.2021 |  | 14 | 23.07.2021 | 13 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002211202 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Август 2021 г. | 19.07.2021 | 967 | 967 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.09.2021 | 1 | 04.05.2021 | 1 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021 | 1 | 24.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372938 | Муфта электросварная DN110 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270451 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 967 | 48350 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 50 | 20.07.2021 | 50 | 21.07.2021 | [7 empty] | 50 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 50 | 22.09.2021 |  | 50 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422146 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN315 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002843940 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422146 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN315 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002601982 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 1 | 20.04.2022 |  | 1 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343541 | Переход ПЭ 325x18-273x16-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739767 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5826 | 11652 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383522 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 15-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002713782 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1300 | 7800 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 6 | 22.04.2022 | 6 | 25.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417343 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L505 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 377х9 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845128 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417160 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB2 (80633-Р-0000-03-VB-BB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845114 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845116 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 290 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 290 | 25.07.2022 | 290 | 26.07.2022 | [7 empty] | 290 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002685178 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 3 | 24.03.2022 | 3 | 25.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352591 | Тройник П 325х12-273х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747490 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 13672 | 27344 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | [16 empty] | 2 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028201 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 154280 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.812 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.812 | 30.08.2022 | 0.812 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559621 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 190000 | 6270000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 33 | 26.11.2021 | 33 | 26.11.2021 | [7 empty] | 33 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 14.048 | 27.08.2022 |  | 14.048 | 27.09.2022 | 8.325 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177650 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781622 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 194940 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 1.026 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1.026 | 28.06.2022 | 1.026 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177965 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783574 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 142880 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.752 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.752 | 29.06.2022 | 0.752 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178238 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785563 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 990280 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 5.212 | 01.07.2022 | [16 empty] | 5.212 | 04.07.2022 | 5.212 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178576 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787816 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 229900 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.21 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.21 | 05.07.2022 | 1.21 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179241 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794231 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 376010 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 1.979 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.979 | 11.07.2022 | 1.979 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180306 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822607 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 840750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 4.425 | 18.07.2022 | [16 empty] | 4.425 | 18.07.2022 | 4.425 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180768 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832328 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 558790 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 2.941 | 20.07.2022 | [16 empty] | 2.941 | 20.07.2022 | 2.941 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181479 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845528 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 300200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 1.58 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.58 | 26.07.2022 | 1.58 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190285 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003084734 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 458470 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.02.2023 | 2.413 | 14.09.2022 | [16 empty] | 2.413 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182228 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872764 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 132240 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 0.696 | 04.08.2022 | [16 empty] | 0.696 | 04.08.2022 | 0.696 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176805 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ1 | 0000398870 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 10-14 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773899 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1969730 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.11.2022 | 10.367 | 20.06.2022 | [16 empty] | 10.367 | 20.06.2022 | 10.367 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387817 | Переход ASME/ГОСТ 114,3x108x6-09Г2С-14 ОК.Э.180621.804 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002255851 | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 20000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130782 от 14.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 4 | 14.07.2021 | 4 | 14.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 4 | 4 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | 12.08.2021 |  | 4 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168099 | 27.03.2022 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002691720 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 58929.45 | 16559.18 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.08.2022 | 0.281 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.281 | 28.03.2022 | 0.281 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162134 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002626030 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 58929.45 | 32529.06 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 30.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.06.2022 | 0.552 | 31.01.2022 | [16 empty] | 0.552 | 31.01.2022 | 0.552 | 07.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00171670 | 29.04.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002724093 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 58929.45 | 12610.9 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2022 | 0.214 | 04.05.2022 | [16 empty] | 0.214 | 04.05.2022 | 0.214 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151060 | 17.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 ТК2 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002479160 | 17.10.2021 | 17.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 24990 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 17.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.03.2022 | 0.357 | 18.10.2021 | [16 empty] | 0.357 | 18.10.2021 | 0.357 | 18.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168034 |  | 80633-Р-2465-07-006-КЖ2 И1 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002691186 | 26.03.2022 | 26.03.2022 | 30.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 58929.45 | 58929.45 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 26.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.08.2022 | 1 | 30.03.2022 | [16 empty] | 1 | 30.03.2022 | 0.575 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002212779 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 65850 | 3819.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016408 от 30.04.2021 10:46:56 (Корректировка заявки на обеспечение №000126394 от 05.05.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.058 | 05.05.2021 | 0.058 | 05.05.2021 | [7 empty] | 0.058 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.058 | 26.05.2021 |  | 0.058 | 03.06.2021 | 0.058 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00173102 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002734884 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 58929.45 | 234657.07 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 3.982 | 17.05.2022 | [16 empty] | 3.982 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354238 | Преобразователь давления 2465-PT 005B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657686 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400408 | Задвижка клиновая DN400 PN40 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-DВ52, 2465-EUV-001) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329830 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133982 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000411703 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492418 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.01.2022 | 130000 | 4228900 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.01.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136975 от 28.10.2021) | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 32.53 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 32.53 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 32.53 | 21.12.2021 |  | 32.53 | 07.01.2022 | 29.344 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383568 | Лист АД1.М 0,8х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140474 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 495000 | 154440 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165275 от 29.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.312 | 29.09.2022 | 0.312 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.312 | ООО "ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ" | 12.08.2022 | 11.09.2022 | 0.312 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002642825 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 13.04.2022 | 53351.56 | 37025.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.07.2022 | 0.694 | 16.02.2022 | 0.694 | 17.02.2022 | [7 empty] | 0.694 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.694 | 31.03.2022 |  | 0.694 | 15.04.2022 | 0.694 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163485 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3682) | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638912 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 53351.56 | 130711.32 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 2.45 | 14.02.2022 | [16 empty] | 2.45 | 14.02.2022 | 2.45 | 28.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152527 |  | 80633-Р-2465-07-001 / 002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002523490 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 1736350 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 01.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.04.2022 | 24.805 | 16.11.2021 | [16 empty] | 24.805 | 16.11.2021 | 24.805 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142493 | ООО ИЗП-0489-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349320 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 2658975 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134374 от 06.09.2021) | 12.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 35.453 | 06.09.2021 | 35.453 | 06.09.2021 | [7 empty] | 35.453 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 35.453 | 20.09.2021 |  | 35.453 | 06.10.2021 | 35.453 | 31.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00162097 |  | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002625746 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 53351.56 | 480164.04 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 29.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 9 | 31.01.2022 | [16 empty] | 9 | 31.01.2022 | 9 | 28.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727291 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 2100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152305 от 05.05.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21 | 05.05.2022 | 21 | 05.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 21 | 27.05.2022 |  | 21 | 17.06.2022 | 2.589 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174502 | 29.05.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1-И4 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002747638 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 53351.56 | 40974 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.10.2022 | 0.768 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.768 | 30.05.2022 | 0.768 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192699 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 26895 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.09.2021 | 0.489 | 09.04.2021 | 0.489 | 12.04.2021 | [7 empty] | 0.489 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 0.489 | 31.05.2021 |  | 0.489 | 25.06.2021 | 0.489 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142551 | 12.08.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002294708 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 270130 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.01.2022 | 3.859 | 13.08.2021 | [16 empty] | 3.859 | 13.08.2021 | 3.859 | 21.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142605 | №2 от 27.09.2021 КСМП | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295634 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 1038870 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 232830¶ | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 14.841 | 13.08.2021 | [16 empty] | 14.841 | 13.08.2021 | 14.841 | 14.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312478 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 378700 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 5.41 | 24.08.2021 | [16 empty] | 5.41 | 24.08.2021 | 5.41 | 01.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312742 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 140000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 2 | 24.08.2021 | [16 empty] | 2 | 24.08.2021 | 2 | 27.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002323484 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 453180 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2022 | 6.474 | 27.08.2021 | [16 empty] | 6.474 | 27.08.2021 | 6.474 | 05.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00148569 | 26.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002448329 | 26.09.2021 | 26.09.2021 | 27.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 115080 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 26.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.02.2022 | 1.644 | 27.09.2021 | [16 empty] | 1.644 | 27.09.2021 | 1.644 | 11.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002475427 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 4513500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135982 от 13.10.2021) | 21.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 60.18 | 13.10.2021 | 60.18 | 13.10.2021 | [7 empty] | 60.18 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 60.18 | 31.10.2021 |  | 60.18 | 17.12.2021 | 60.18 | 25.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00165359 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002664814 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 53351.56 | 57726.39 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.08.2022 | 1.082 | 05.03.2022 | [16 empty] | 1.082 | 05.03.2022 | 1.082 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00148151 | 23.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И2 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002432310 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 151480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 23.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.02.2022 | 2.164 | 24.09.2021 | [16 empty] | 2.164 | 24.09.2021 | 2.164 | 25.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139972 | ООО ИЗП-0382-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_ИВ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349318 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 75000 | 1272450 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134372 от 06.09.2021) | 14.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 16.966 | 06.09.2021 | 16.966 | 06.09.2021 | [7 empty] | 16.966 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 16.966 | 20.09.2021 |  | 16.966 | 06.10.2021 | 16.966 | 31.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187898 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 227535 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | Уменьшено количество на 2,238 - Перенос резервирования 000043517 от 19.07.2021 16:01:01/ Уменьшено количество на 0,315 - Перенос резервирования 000043518 от 19.07.2021 16:01:53/ Уменьшено количество на 1,222 - Перенос резервирования 000043520 от 19.07.2021 | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.08.2021 | 4.137 | 01.04.2021 | 7.912 | 02.04.2021 | [7 empty] | 7.912 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 7.912 | 31.05.2021 |  | 4.137 | 19.07.2021 | 4.137 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137279 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21; УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА; 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233091 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 70000 | 1021300 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 10.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.11.2021 | 14.59 | 10.06.2021 | [16 empty] | 14.59 | 10.06.2021 | 14.59 | 07.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131077 | УПО ОЗХ-ИЗП-0026-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ0_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002178723 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 178090 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 3.238 | 01.04.2021 | 3.238 | 02.04.2021 | [7 empty] | 3.238 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 3.238 | 31.05.2021 |  | 3.238 | 25.06.2021 | 3.238 | 24.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002178928 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 367235 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 6.677 | 01.04.2021 | 6.677 | 02.04.2021 | [7 empty] | 6.677 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 6.677 | 31.05.2021 |  | 6.677 | 25.06.2021 | 6.677 | 29.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00161167 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1-И1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002625228 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 53351.56 | 130711.32 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.06.2022 | 2.45 | 28.01.2022 | [16 empty] | 2.45 | 28.01.2022 | 2.45 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002178972 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 163405 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 2.971 | 01.04.2021 | 2.971 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2.971 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 2.971 | 31.05.2021 |  | 2.971 | 25.06.2021 | 2.971 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143547 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312482 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 284340 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 23.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 4.062 | 23.08.2021 | [16 empty] | 4.062 | 23.08.2021 | 4.062 | 01.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002585370 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 3780 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 0.054 | 08.12.2021 | 0.108 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.054 | 22.02.2022 |  | 0.054 | 07.04.2022 | 0.054 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002681251 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 39500 | 8848 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148283 от 18.03.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.224 | 18.03.2022 | 0.22 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.224 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.224 | 22.02.2022 |  | 0.224 | 07.04.2022 | 0.224 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002681252 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 39500 | 6715 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148284 от 18.03.2022) | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.17 | 18.03.2022 | 0.17 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.17 | 22.02.2022 |  | 0.17 | 07.04.2022 | 0.17 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002681250 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 39500 | 2528 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148282 от 18.03.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.064 | 18.03.2022 | 0.064 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.064 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.064 | 22.02.2022 |  | 0.064 | 07.04.2022 | 0.064 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002704616 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 53351.56 | 6188.78 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 0.116 | 11.04.2022 | [16 empty] | 0.116 | 12.04.2022 | 0.116 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002681249 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 39500 | 3555 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148281 от 18.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.09 | 18.03.2022 | 0.09 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.09 | 22.02.2022 |  | 0.09 | 07.04.2022 | 0.09 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139374 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002248350 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 489020 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ¶¶¶Заявка № 215513 / Уменьшено количество на 1,774 - Перенос резервирования 000043519 от 19.07.2021 16:03:27/ Уменьшено количество на 8,206 - Перенос резервирования 000043521 от 19.07.2021 16:06:19 | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 6.986 | 08.07.2021 | [16 empty] | 6.986 | 19.07.2021 | 6.986 | 20.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697107 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1003 | 8024 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 8 | 01.04.2022 | [16 empty] | 8 | 01.04.2022 | 8 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516833 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 5500 | 44000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶/ Уменьшено количество на 4 - Перенос резервирования 000050762 от 23.03.2022 15:57:44 | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 8 | 11.11.2021 | [16 empty] | 8 | 23.03.2022 | 8 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533662 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 01.04.2022 | 5500 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 6 | 09.12.2021 | 6 | 10.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 6 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304248 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.04.2022 | 5500 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 4 | 01.09.2021 | 8 | 21.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 4 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707594 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1003 | 9027 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.08.2022 | 9 | 18.04.2022 | 9 | 19.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Вайнер Милана Александровна | ЗО00139657 | ООО ИЗП-0054-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-КЖ - Кальций, сода, кордное волокно | 0000211366 | Натр едкий технический гранулированный высший сорт СТО 00203275-206-2007 | Материалы, химреагенты для бурения | Продукция химической промышленности |  | Детали для трубопроводов | т | 002252432 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55500 | 12487.5 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.12.2021 | 0.225 | 14.07.2021 | [16 empty] | 0.225 | 20.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00182492 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000422847 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным антикорр. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,0 мм) ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002870089 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 93881.05 | 2870882.51 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 490185¶ | 01.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.12.2022 | 30.58 | 10.08.2022 | [16 empty] | 30.58 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173335 | Исх. № 1805/2465 - НВК от 18.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дожд(DST) Бытовая(DS) ПроизвДож(DPT) | 0000422847 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным антикорр. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,0 мм) ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737484 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 93881.05 | 6825621.74 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 426166 / Уменьшено количество на 5,019 - Перенос резервирования 000053515 от 08.06.2022 14:55:50/ Уменьшено количество на 4,408 - Перенос резервирования 000054443 от 06.07.2022 10:19:06 | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 29.09.2022 | 72.705 | 19.05.2022 | [16 empty] | 72.705 | 06.07.2022 | 41.145 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000294056 | Плита перекрытия 3ПП20-1 ГОСТ 8020-90 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002791869 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 6936 | 6936 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000263987 | Отвод сварной ПЭ 100 90 град. SDR 11-110х10 ГОСТ 18599-2001 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002792232 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000435693 | Переход ASME/ГОСТ 426х406,4х12-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002854800 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 29.07.2022 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174811 | ООО "ИЗП"-0562-21 | 80633-Р-2465-07-003-КМ_И3 | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756130 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.09.2022 | 200000 | 5000000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2022 |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 29.10.2022 | 25 | 02.06.2022 | 25 | 03.06.2022 | [7 empty] | 25 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 25.04.2022 | 30.06.2022 | 25 | 04.09.2022 |  | 21.971 | 26.09.2022 | 21.424 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191850 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ_И3 | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003126204 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 200000 | 146000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.02.2023 | 0.73 | 22.09.2022 | [16 empty] | 0.73 | 22.09.2022 | 0.73 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193479 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ_И3 | 0000473211 | Металлоконструкция эстакады ТК3 (80633-Р-2465-07-003-КМ_И3) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148688 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 200000 | 22400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 0.112 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.112 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789922 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 1 | 2613 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000158091 от 07.07.2022)/ Уменьшено количество на 408 - Перенос резервирования 000055581 от 12.08.2022 14:13:58 | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 2613 | 07.07.2022 | 3203 | 07.07.2022 | [7 empty] | 3203 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 3203 | 11.08.2022 |  | 2498 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192104 |  | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003134593 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 408 | Дата окончания поставки по переносу резерва 23.09.2022 |  | 23.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭК | 01.03.2023 | 408 | 23.09.2022 | [16 empty] | 408 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933298 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1800 | 282600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162175 от 15.08.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 157 | 16.08.2022 | 157 | 15.08.2022 | [7 empty] | 157 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 157 | 12.08.2022 |  | 157 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933274 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 10312200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162171 от 15.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5729 | 16.08.2022 | 5729 | 15.08.2022 | [7 empty] | 5729 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 5729 | 12.08.2022 |  | 5729 | 20.09.2022 | 1188 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387811 | Переход ASME/ГОСТ 1016x1020x12-09Г2С-14 ОК.Э.180621.401 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254434 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 20000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021). Количество изменено с 4 шт. на 2 шт. | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 2 | 13.07.2021 | 4 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 4 | 4 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | 12.08.2021 |  | 2 | 11.05.2022 | 2 | 24.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000412027 | Сальник набивной ТМ 90-15 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585383 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 2 | 08.12.2021 | 2 | 09.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 03.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000412027 | Сальник набивной ТМ 90-15 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002698299 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 14 | 04.04.2022 | 14 | 05.04.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 14 | 25.08.2022 |  | 14 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352564 | Тройник П 530x14-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739846 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 60470 | 120940 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 2 | 24.05.2022 | [16 empty] | 2 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000361652 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002685076 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 54 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 54 | 28.03.2022 | 54 | 29.03.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354252 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-350/120-W; (-100.+100) град.С ЮНКЖ 020-Е.50.40-С08-23/8-350 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002153828 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000412353 | Опора 89-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786923 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 107 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157841 от 04.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 107 | 04.07.2022 | 107 | 04.07.2022 | [7 empty] | 107 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 107 | 08.07.2022 |  | 107 | 16.08.2022 | 48 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408525 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 90х8,2 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487419 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 897.4 | 1794.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 30.10.2021 | 2 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000408525 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 90х8,2 удлиненный ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795624 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.12.2022 | 4 | 14.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002559647 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 23.05.2022 | 1 | 40 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138394 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 40 | 26.11.2021 | 40 | 26.11.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 40 | 26.04.2022 |  | 40 | 14.05.2022 | 6 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002452419 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 16.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.02.2022 | 4 | 29.09.2021 | 4 | 01.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 4 | 15.04.2022 |  | 4 | 19.07.2022 | 1 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002348899 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 16.05.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 18 | 06.09.2021 | 18 | 07.09.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ВостСибРегион" | 08.12.2021 | 31.05.2022 | 18 | 14.04.2022 |  | 18 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002792223 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000391364 | Кольцо стеновое КС 15-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582116 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 15 | 08.12.2021 | 15 | 08.12.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 15 | 11.08.2022 |  | 9 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000408029 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002636731 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000408029 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649507 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353038 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534425 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 25.06.2022 | 8500 | 187000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 22 | 09.12.2021 | 22 | 10.12.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 22 | 13.06.2022 |  | 22 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353038 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646187 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 8500 | 42500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 5 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000353038 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002845534 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 8500 | 17000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 2 | 27.07.2022 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354229 | Преобразователь давления 2465-PT 003B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657682 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163389 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002636805 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 1034.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.06.2022 | 0.007 | 14.02.2022 | 0.007 | 15.02.2022 | [7 empty] | 0.007 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.007 | 12.07.2022 |  | 0.007 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000115454 | Труба 38х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002783854 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 147784.32 | 13596.16 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.11.2022 | 0.092 | 03.07.2022 | 0.092 | 04.07.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.092
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425920 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608509 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 12 | 09.01.2022 | 24 | 18.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000417032 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535015 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164946 | Заявка № 358042 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000499556 | Труба Ц-76х3,5х6000 ТУ 14-101-535-2004 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002907796 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 67928.45 | 62290.39 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161934 от 10.08.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.917 | 11.08.2022 | 0.917 | 10.08.2022 | [7 empty] | 0.917 | АО "СПК" | 15.07.2022 | 30.08.2022 | 0.917 | 31.07.2022 |  | 0.917 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000243671 | Сальник набивной ТМ 91-09 по серии 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590429 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 14.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 2184.75 | 28401.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 13 | 14.12.2021 | 13 | 15.12.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 13 | 08.04.2022 |  | 13 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399575 | Заглушка фланцевая 2-32-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002534340 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399575 | Заглушка фланцевая 2-32-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320509 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 1 | 02.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457071 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 08.04.2022 | 6000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 2 | 01.10.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 2 | 09.03.2022 |  | 2 | 15.03.2022 | 1 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000383532 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582117 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 6000 | 480000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 80 | 08.12.2021 | 80 | 08.12.2021 | [7 empty] | 80 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 80 | 07.04.2022 |  | 80 | 17.05.2022 | 79 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000226885 | Сальник набивной ТМ 89-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585390 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1963.67 | 7854.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 4 | 08.12.2021 | 4 | 09.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 4 | 26.05.2022 |  | 4 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000226885 | Сальник набивной ТМ 89-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590569 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 1963.67 | 25527.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 13 | 13.12.2021 | 13 | 14.12.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 13 | 26.05.2022 |  | 13 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423541 | Сальник набивной ТМ 89-09 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002601886 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 6 | 08.04.2022 |  | 6 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002534339 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 1900 | 24700 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 13 | 09.12.2021 | 13 | 10.12.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 13 | 29.07.2022 |  | 13 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320508 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 1500 | 70500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 47 | 01.09.2021 | 47 | 02.09.2021 | [7 empty] | 47 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 47 | 25.04.2022 |  | 47 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649514 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1900 | 19000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 10 | 22.02.2022 | 10 | 24.02.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157506 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК3 | 0000382241 | Колонна железобетонная К390-60-1 (К3.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586402 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 30.12.2021 | 4 | 13.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154147 | 14.11.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000372952 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002520184 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 147784.32 | 2985095.48 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310018¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.03.2022 | 20.199 | 15.11.2021 | [16 empty] | 20.199 | 15.11.2021 | 20.199 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150524 | 12.10.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372952 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002474866 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 147784.32 | 8608436.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274525¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 23.02.2022 | 58.25 | 13.10.2021 | [16 empty] | 58.25 | 13.10.2021 | 58.25 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372952 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002495616 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 147784.32 | 601334.4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.03.2022 | 4.069 | 03.11.2021 | [16 empty] | 4.069 | 03.11.2021 | 4.069 | 15.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372952 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002499744 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 6072753.28 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300114¶ | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.03.2022 | 41.092 | 08.11.2021 | [16 empty] | 41.092 | 08.11.2021 | 41.092 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157674 | 09.12.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372952 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002587664 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 147784.32 | 24516236.41 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка № 325020 | 09.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.04.2022 | 165.892 | 10.12.2021 | [16 empty] | 165.892 | 10.12.2021 | 165.892 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000372952 | Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002845804 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 3522291.48 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 23.834 | 27.07.2022 | 23.834 | 28.07.2022 | К-469-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-469-22 | 04.07.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 23.834
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000478928 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 500х45 сварной | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779786 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157249 от 25.06.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 27.06.2022 | 4 | 25.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000256306 | Отвод 45 гр. 0160 мм SN8 гофр.формованный | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002762872 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 823.33 | 1646.66 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.11.2022 | 2 | 15.06.2022 | 2 | 16.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399563 | Тройник П 325х16-273х16-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320494 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 19.10.2022 | 24000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370240 | Клапан предохранительный 2465-PSV-007 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200337 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417388 | Клапан обратный подъемный DN25 PN16 L245 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ VCL-AB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551199 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 2 | 22.11.2021 | 2 | 22.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417388 | Клапан обратный подъемный DN25 PN16 L245 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ VCL-AB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845111 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 3 | 25.07.2022 | 3 | 26.07.2022 | ДС-4256-22 | Исполнено | ДС-4256-22 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002559648 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138394 от 26.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 20 | 26.11.2021 | 20 | 26.11.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 20 | 10.06.2022 |  | 20 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002452422 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.02.2022 | 5 | 29.09.2021 | 5 | 01.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 5 | 08.06.2022 |  | 5 | 11.06.2022 | 4 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002348904 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 21.07.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 3 | 06.09.2021 | 6 | 24.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 3 | 21.06.2022 |  | 3 | 24.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000391365 | Кольцо стеновое КС 20-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582119 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.07.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 10 | 08.12.2021 | 10 | 08.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 10 | 20.06.2022 |  | 10 | 24.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000454128 | Ограничитель защитный по типу RP основания 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002695764 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 06.09.2022 | 26 | 01.04.2022 | 26 | 01.04.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000454128 | Ограничитель защитный по типу RP основания 400 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119494 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 8 | 23.09.2022 | 8 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000487658 | Отвод ПЭ 100 65 град. SDR 11 400х36,3 ТУ 22480-51-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002791576 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 4 | 13.07.2022 | 4 | 14.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157138 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000388036 | Плита перекрытия 2ППф 15-2 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581804 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 9514.05 | 884806.65 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 93 | 04.12.2021 | [16 empty] | 93 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138221 | ООО ИЗП-0097-20, тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000388036 | Плита перекрытия 2ППф 15-2 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457466 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 9514.05 | 380562 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.02.2022 | 40 | 01.10.2021 | [16 empty] | 40 | 01.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157136 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000388036 | Плита перекрытия 2ППф 15-2 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581778 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 9514.05 | 47570.25 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 5 | 04.12.2021 | [16 empty] | 5 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157139 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Сернисто-щелочная канализация (D7P) | 0000388036 | Плита перекрытия 2ППф 15-2 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581813 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 9514.05 | 180766.95 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 19 | 04.12.2021 | [16 empty] | 19 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000307337 | Труба 32х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002843551 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110970.63 | 33291.19 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 0.3 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.3 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169481 | 08.04.2022 | 80633-Р-2465-007-003-КЖ2.И1 | 0000382236 | Колонна железобетонная К670-60-1 (К10.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002704062 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 216596 | 433192 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.09.2022 | 2 | 08.04.2022 | [16 empty] | 2 | 08.04.2022 | 2 | 09.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159779 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382236 | Колонна железобетонная К670-60-1 (К10.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002606455 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 216596 | 3898728 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 02.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.06.2022 | 18 | 03.01.2022 | [16 empty] | 18 | 03.01.2022 | 18 | 05.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000369400 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду325 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935444 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162192 от 16.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 22 | 16.08.2022 | 22 | 16.08.2022 | [7 empty] | 22 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 22 | 20.07.2022 |  | 22 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441000 | Прокладка СНП-А-2-3-15-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002646618 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 8 | 15.06.2022 |  | 8 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441000 | Прокладка СНП-А-2-3-15-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648420 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441000 | Прокладка СНП-А-2-3-15-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649605 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354241 | Преобразователь давления 2465-PT 006B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002657688 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354205 | Расходомер массовый 2465-FT 001A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002654348 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343532 | Отвод П90-1420x14-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653651 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 19.10.2022 | 90000 | 360000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 4 | 25.02.2022 | 4 | 28.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000423407 | Кольцо опорно-направляющее типа АРL нагрузка до 2000 кг с безболтовым креплением для футляра 630/8 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002955347 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 8 | 23.08.2022 | 8 | 24.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000414242 | Переход ПЭ 159х8-89х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653284 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000414242 | Переход ПЭ 159х8-89х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653653 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 16.07.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343540 | Переход ПЭ 325x8-219x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739768 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5702 | 5702 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439283 | Преобразователь давления 2465-PT 011 (80633-Р-2465-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002650127 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636756 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648427 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649612 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174052 | 25.05.2022 | 80633-Р-2465-07-ТК2_ТК3_ТК5-КЖ | 0000233701 | Болт 1.1.M30х1120.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002743354 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1036.23 | 290144.4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.08.2022 | 280 | 26.05.2022 | [16 empty] | 280 | 26.05.2022 | 103 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151402 | ООО ИЗП-1241-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КМ1_ИБ | 0000411792 | Металлоконструкция эстакады ТК4 (80633-Р-2465-07-004-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002484255 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Февраль 2022 г. | 08.10.2022 | 170820 | 20978404.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 19.03.2022 | 122.81 | 21.10.2021 | 122.81 | 22.10.2021 | [7 empty] | 122.81 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.11.2021 | 30.03.2022 | 97.232 | 02.10.2022 |  | 80.853 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343717 | Заглушка фланцевая 1-150-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477424 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 500 | 500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶. Количество изменено с 3 шт. на 1 шт. | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 1 | 15.10.2021 | [16 empty] | 1 | 12.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000481568 | Манжета герметизирующая 125/325Н тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002829297 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159439 от 19.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 19.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 4 | 04.07.2022 |  | 4 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422132 | Соединение неразъемное НСПС 180х159(5) вода SDR11 ПЭ100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002629673 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.07.2022 | 12 | 04.02.2022 | 12 | 07.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ТрубоТорг" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 12 | 14.04.2022 |  | 12 | 03.06.2022 | 7 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423397 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 426/630 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601376 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022 | 2 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423397 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 426/630 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601910 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022 | 2 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000423397 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 426/630 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979042 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 2 | 24.08.2022 | 2 | 25.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000423397 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 426/630 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601962 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382218 | Колонна железобетонная К780-60-2 (К13.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234592 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 18.10.2021 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.10.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 6 | 21.06.2021 | 6 | 22.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 6 | 05.10.2021 |  | 6 | 22.12.2021 | 4 | 04.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370242 | Блок клапанов 2465-PSV-010A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207068 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486671 | Опора 89-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785341 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 3 | 03.07.2022 | 3 | 04.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000408508 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487437 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4779 | 9558 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136643 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000408508 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794117 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 4779 | 19116 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158508 от 10.07.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 11.07.2022 | 4 | 10.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 4 | 07.06.2022 |  | 4 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000408508 | Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794119 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 4779 | 38232 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158510 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 8 | 11.07.2022 | 8 | 10.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 8 | 07.06.2022 |  | 8 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439279 | Манометр 2465-PI 400 (80633-Р-2465-04-301-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002650125 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000422100 | Кольцо опорно-направляющее тип АРМ 377х9,0 с безболтовым креплением, нагрузка до 750 кг, ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 003107773 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 07.01.2023 | 1 | 21.09.2022 | 1 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000511903 | Задвижка шиберная ножевая DN600 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ.2 л8) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003110890 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 500000 | 500000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.06.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.02.2023 | 1 | 29.09.2022 | 1 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389632 | Муфта электросварная DN315 ПЭ100+GF+ SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596408 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 13036 | 13036 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 1 | 20.04.2022 |  | 1 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000117543 | Плита перекрытия 2ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348914 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 17.03.2022 | 5767.58 | 121119.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.03.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 21 | 06.09.2021 | 21 | 07.09.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 21 | 13.02.2022 |  | 21 | 12.03.2022 | 2 | 22.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000117543 | Плита перекрытия 2ПП15-2 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002930576 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 5767.58 | 63443.38 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 11 | 23.08.2022 | 11 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389710 | Переход 159х4,5-108х4,0 ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002273463 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000487638 | Отвод ПЭ 100 52 град. SDR 11 400х36,3 ТУ 22480-51-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791575 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 4 | 13.07.2022 | 4 | 14.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178540 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000260425 | Труба 57х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002787512 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61206.64 | 190658.68 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 460965 | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.11.2022 | 3.115 | 05.07.2022 | [16 empty] | 3.115 | 05.07.2022 | 1.07 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000372402 | Переход SDR 11-500х45/400х36,3 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002954040 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 6 | 23.08.2022 | 6 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422265 | Опора 89-ХБ-Б 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589844 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 7 | 14.12.2021 | 7 | 15.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 7 | 08.07.2022 |  | 7 | 16.08.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687318 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1540 | 20020 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 13 | 24.03.2022 | [16 empty] | 13 | 24.03.2022 | 11 | 14.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533967 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1540 | 10780 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 7 | 09.12.2021 | 7 | 10.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649644 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1540 | 7700 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417368 | Задвижка клиновая DN150 PN100 20ГМЛ А ХЛ1 L562 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РМ VG-FB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571719 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000430692 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621388 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Сентябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 130000 | 24700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143125 от 24.01.2022) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.19 | 24.01.2022 | 0.19 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.19 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.19 | 08.07.2022 |  | 0.19 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000430692 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621401 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 100000 | 184300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143130 от 24.01.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.843 | 24.01.2022 | 1.843 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1.843 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.843 | 08.07.2022 |  | 1.843 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000430692 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990569 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 130000 | 59280 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000162671 от 25.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.456 | 25.08.2022 | 0.456 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.456 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176749 |  | 80633-Р-2465-07-010-КЖ1 | 0000406013 | Колонна железобетонная К580-40-1 (К3.80633-Р-2465-07-010-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002772909 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 37052 | 741040 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2022 | 20 | 28.06.2022 | [16 empty] | 20 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486812 | Переход ПК 377х10-355,6х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789547 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000443049 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. ЛПМЗ 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729162 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 12 | 12.05.2022 | 12 | 13.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000228101 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002847625 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160221 от 26.07.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000228101 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2C-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002847619 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 36000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160220 от 26.07.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 18 | 27.07.2022 | 18 | 26.07.2022 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 18 | 19.04.2022 |  | 18 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425877 | Отвод П90 377х18-1000х800х3371-R1000 36 12Х1МФ СТО ЦКТИ 321.06-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002625769 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 29.06.2022 | 5 | 01.02.2022 | 5 | 02.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164001 | 18.02.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002708180 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 335892.1 | 671784.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.09.2022 | 2 | 15.04.2022 | [16 empty] | 2 | 15.04.2022 | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382220 | Колонна железобетонная К915-80-1 (К3.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234593 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 20.12.2021 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.12.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 38 | 21.06.2021 | 38 | 22.06.2021 | [7 empty] | 38 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 38 | 20.11.2021 |  | 38 | 17.12.2021 | 38 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000456938 | Cоединение неразъемное ПЭ100 SDR11 НСПС 400/377х8 АИР-ГАЗ | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002813528 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763903 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155821 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 09.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763915 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155822 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 09.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763894 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155820 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763919 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155823 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 09.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000446323 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 200-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696953 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354209 | Расходомер массовый 2465-FT 002B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654351 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002692009 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 221676.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149087 от 27.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.5 | 28.03.2022 | 1.5 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.5 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 1.5 | 28.04.2022 |  | 1.5 | 25.05.2022 | 1.5 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175891 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002767343 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 107308.33 | 165147.52 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.10.2022 | 1.539 | 21.06.2022 | [16 empty] | 1.539 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002692008 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 221676.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149086 от 27.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.5 | 28.03.2022 | 1.5 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.5 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 1.5 | 28.04.2022 |  | 1.5 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002692006 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 20.05.2022 | 130000 | 4487860 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149084 от 27.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 34.522 | 28.03.2022 | 34.522 | 27.03.2022 | [7 empty] | 34.522 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 34.522 | 28.04.2022 |  | 34.522 | 25.05.2022 | 33.443 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002692007 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 793158.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149085 от 27.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5.367 | 28.03.2022 | 5.367 | 27.03.2022 | [7 empty] | 5.367 | АО "ВМЗ" | 09.03.2022 | 30.06.2022 | 5.367 | 28.04.2022 |  | 5.367 | 25.05.2022 | 5.367 | 13.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002740760 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 10234064.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000153680 от 23.05.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 69.25 | 23.05.2022 | 69.25 | 23.05.2022 | [7 empty] | 69.25 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 69.25 | 30.06.2022 |  | 69.25 | 16.07.2022 | 24.109 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002740761 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 2398982.87 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000153680 от 23.05.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16.233 | 23.05.2022 | 16.233 | 23.05.2022 | [7 empty] | 16.233 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 16.233 | 30.06.2022 |  | 16.233 | 16.07.2022 | 8.714 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000285533 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным покрытием У3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002740762 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1.54 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000153680 от 23.05.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.539 | 23.05.2022 | 1.539 | 23.05.2022 | [7 empty] | 1.539 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 1.539 | 30.06.2022 |  | 1.539 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354248 | Преобразователь давления 2465-PT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002657694 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620852 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 526.55 | 403442.61 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995/ Уменьшено количество на 23,8 - Перенос резервирования 000050641 от 18.03.2022 12:07:13 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 766.2 | 24.01.2022 | [16 empty] | 766.2 | 18.03.2022 | 36 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002270497 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.09.2021 | 1000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 8 | 20.07.2021 | 8 | 21.07.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.08.2021 | 15.09.2021 | 8 | 10.09.2021 |  | 8 | 20.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002955352 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 526.55 | 11057.55 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 21 | 23.08.2022 | 21 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000341926 | Труба ПЭ 100 SDR11 125х11,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002695915 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 526.55 | 319615.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 607 | 01.04.2022 | 607 | 01.04.2022 | [7 empty] | 607 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 607 | 05.08.2022 |  | 607 | 08.08.2022 | 36 | 23.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163991 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002658231 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Июль 2022 г. | 09.10.2022 | 100000 | 6100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 61 | 02.03.2022 | 61 | 03.03.2022 | [7 empty] | 61 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 47.962 | 09.09.2022 |  | 21.402 | 26.08.2022 | 12.313 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192773 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003140160 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.09.2022 | 147784.32 | 973750.88 | Дата окончания поставки по переносу резерва 29.09.2022 |  | 28.09.2022 |  |  | 000037068 | ТМ | 18.02.2023 | 6.589 | 28.09.2022 | [16 empty] | 6.589 | 29.09.2022 | 6.42 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002796116 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 799000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 7.99 | 18.07.2022 | 7.99 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 7.99
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713183 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 202800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151326 от 19.04.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.028 | 20.04.2022 | 2.028 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2.028 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000044480 | Отвод 90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696573 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1400 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 10 | 03.04.2022 | 10 | 04.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028204 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 48450 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.255 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.255 | 30.08.2022 | 0.011 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174288 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ / 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002745129 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 219260 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.10.2022 | 1.154 | 27.05.2022 | [16 empty] | 1.154 | 27.05.2022 | 1.154 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559623 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 190000 | 6270000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 33 | 26.11.2021 | 33 | 26.11.2021 | [7 empty] | 33 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 6.981 | 28.08.2022 |  | 6.981 | 13.09.2022 | 3.39 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177339 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778682 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 279870 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.11.2022 | 1.473 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.473 | 24.06.2022 | 1.473 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177650 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781624 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1383770 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 7.283 | 28.06.2022 | [16 empty] | 7.283 | 28.06.2022 | 7.283 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177965 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783577 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 485070 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 2.553 | 29.06.2022 | [16 empty] | 2.553 | 29.06.2022 | 2.553 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178238 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785565 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 164350 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 0.865 | 01.07.2022 | [16 empty] | 0.865 | 04.07.2022 | 0.865 | 05.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178576 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787819 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 437380 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 2.302 | 05.07.2022 | [16 empty] | 2.302 | 05.07.2022 | 2.302 | 05.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179241 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794233 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 528580 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 2.782 | 11.07.2022 | [16 empty] | 2.782 | 11.07.2022 | 2.782 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180306 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822609 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 555940 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.926 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.926 | 18.07.2022 | 2.926 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181479 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845530 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 755440 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 3.976 | 26.07.2022 | [16 empty] | 3.976 | 26.07.2022 | 3.976 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190285 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003084736 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 232940 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.02.2023 | 1.226 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1.226 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192179 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135378 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 82270 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 0.433 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.433 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193483 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148698 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 103360 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 0.544 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.544 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185511 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949990 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 17480 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 0.092 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.092 | 18.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183346 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002887339 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 409830 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.01.2023 | 2.157 | 09.08.2022 | [16 empty] | 2.157 | 09.08.2022 | 1.638 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186099 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002966319 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 54530 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.01.2023 | 0.287 | 22.08.2022 | [16 empty] | 0.287 | 22.08.2022 | 0.287 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176805 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ1 | 0000398872 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 22-25 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773902 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 502740 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.11.2022 | 2.646 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2.646 | 20.06.2022 | 2.646 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000108375 | Опора 89-КХ-АС22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002723733 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1373.33 | 24719.94 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416292 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 18 | 02.05.2022 | [16 empty] | 18 | 02.05.2022 | 18 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425982 | Переход ПЭ 108х4-89х3,5-12Х18Н10Т ТУ 1469-003-82932963-2016 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002625770 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 17.06.2022 | 1 | 01.02.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406282 | Втулка соединительная ВСЭ-А-159х4,5 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782248 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 1225 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 1225 | 28.06.2022 | 1225 | 29.06.2022 | [7 empty] | 1225 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406282 | Втулка соединительная ВСЭ-А-159х4,5 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002456185 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 1235 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2022 | 1235 | 04.10.2021 | 1235 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1235 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 1235 | 04.07.2022 |  | 1235 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416840 | Клапан обратный поворотный DN100 PN40 20ГЛ ХЛ1 L350 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VCS-DB52 (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571726 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.05.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000375155 | Фланец 100-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763363 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000375155 | Фланец 100-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270743 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1200 | 56400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 47 | 19.07.2021 | 94 | 05.08.2021 | [7 empty] | 47 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 47 | 27.10.2021 |  | 47 | 01.02.2022 | 15 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000375155 | Фланец 100-16-04-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329641 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.05.2022 | 1200 | 27600 | Дата окончания поставки по спецификации 20.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 23 | 01.09.2021 | 23 | 02.09.2021 | [7 empty] | 23 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399532 | Отвод П90 45х3 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002533556 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.09.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399532 | Отвод П90 45х3 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320448 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 21.09.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439281 | Манометр 2465-PI 401 (80633-Р-2465-04-301-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002650126 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 23.08.2022 | 21.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425998 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608611 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 20 | 10.01.2022 | 20 | 11.01.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 31.08.2022 | 20 | 22.08.2022 |  | 20 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163282 | ООО "ИЗП"-1734-21 от 22.11.2021 тит.2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3 | 0000425998 | Опора 530-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002644071 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 21 | 22.02.2022 | 21 | 24.02.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 21 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341925 | Труба ПЭ 100 SDR11 110х10,0 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620851 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 448.87 | 107728.8 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 240 | 24.01.2022 | [16 empty] | 240 | 24.01.2022 | 4 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000341925 | Труба ПЭ 100 SDR11 110х10,0 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002954039 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 448.87 | 4488.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 10 | 23.08.2022 | 10 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000341925 | Труба ПЭ 100 SDR11 110х10,0 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 003107771 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 448.87 | 4488.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.02.2023 | 10 | 23.09.2022 | 6 | 26.09.2022 | [14 empty] | 4 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000341925 | Труба ПЭ 100 SDR11 110х10,0 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002695914 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.06.2022 | 448.87 | 3590.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 8 | 01.04.2022 | 8 | 01.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 8 | 10.06.2022 |  | 8 | 01.07.2022 | 8 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002644729 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 5 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024828 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1200 | 14400 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 12 | 31.08.2022 | 12 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 12
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636751 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648423 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649608 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002653658 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166039 |  | (80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704808 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 45000 | 60255 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150484 от 11.04.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.339 | 11.04.2022 | 1.339 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1.339 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.339 | 30.04.2022 |  | 1.339 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166034 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704806 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 45000 | 43785 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150482 от 11.04.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.973 | 11.04.2022 | 0.973 | 11.04.2022 | [7 empty] | 0.973 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 0.973 | 30.04.2022 |  | 0.973 | 17.05.2022 | 0.681 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166036 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИB | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704807 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 45000 | 163350 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150483 от 11.04.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.63 | 11.04.2022 | 3.63 | 11.04.2022 | [7 empty] | 3.63 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 3.63 | 30.04.2022 |  | 3.63 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166041 |  | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704809 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 45000 | 54450 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150485 от 11.04.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.21 | 11.04.2022 | 1.21 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1.21 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.21 | 30.04.2022 |  | 1.21 | 17.05.2022 | 0.786 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166042 |  | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704810 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.05.2022 | 45000 | 2610 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150486 от 11.04.2022)/ Уменьшено количество на 0,2 - Перенос резервирования 000053965 от 21.06.2022 15:31:37 | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.058 | 11.04.2022 | 1.739 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1.739 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.739 | 30.04.2022 |  | 0.058 | 13.07.2022 | 0.058 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372422 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь 500/426 ПЭ100 вода SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002740909 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 7 | 23.05.2022 | 7 | 24.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372422 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь 500/426 ПЭ100 вода SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201998 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 58000 | 638000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 11 | 27.04.2021 | 12 | 28.04.2021 | ДС-1 372 -21 | Исполнено | ДС-1 372 -21 | 29.04.2021 | 11.06.2021 | 14.06.2021 | 1 | 11 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 11 | 14.07.2021 |  | 11 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000372422 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь 500/426 ПЭ100 вода SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270495 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 58000 | 464000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 8 | 20.07.2021 | 8 | 21.07.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 8 | 22.09.2021 |  | 8 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372422 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь 500/426 ПЭ100 вода SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270460 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 58000 | 1624000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 28 | 20.07.2021 | 28 | 21.07.2021 | [7 empty] | 28 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 28 | 22.09.2021 |  | 28 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559604 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 09.09.2022 | 190000 | 8930000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 47 | 26.11.2021 | 47 | 26.11.2021 | [7 empty] | 47 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 36.873 | 01.09.2022 |  | 34.661 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176797 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773494 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1659460 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 8.734 | 20.06.2022 | [16 empty] | 8.734 | 20.06.2022 | 8.734 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177040 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775834 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1097060 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 5.774 | 22.06.2022 | [16 empty] | 5.774 | 22.06.2022 | 1.743 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177642 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781575 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 688370 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 3.623 | 28.06.2022 | [16 empty] | 3.623 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177962 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783549 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1492260 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 7.854 | 29.06.2022 | [16 empty] | 7.854 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178434 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786844 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1033220 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 5.438 | 04.07.2022 | [16 empty] | 5.438 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179238 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794219 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 649800 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 3.42 | 11.07.2022 | [16 empty] | 3.42 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180304 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822589 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1050320 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 5.528 | 18.07.2022 | [16 empty] | 5.528 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180765 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832315 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 759810 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 3.999 | 20.07.2022 | [16 empty] | 3.999 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181476 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845515 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 93860 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 0.494 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.494 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189483 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067910 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 475190 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 2.501 | 09.09.2022 | [16 empty] | 2.501 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192177 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398853 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 1-6 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135368 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 186960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 0.984 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.984 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000223570 | Фланец 25-63-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637720 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1104 | 2208 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000344570 | Отвод ОКШ 90-1020x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003024840 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 10000 | 130000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 13 | 31.08.2022 | 13 | 31.08.2022 | ДС-4134-22 | Сбор заявок | ДС-4134-22 | 29.09.2022 |  |  | 13
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736301 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422254 | Опора неподвижная 1220-Т44.29 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589836 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 22.08.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157506 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК3 | 0000382245 | Колонна железобетонная К-300-60-2 (К1.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586400 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 30.12.2021 | 4 | 07.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409968 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIС-R6/NA1MBNS/LT-B-TS1MBN (80633-P-2465-05-001-ЭH) | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002476008 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 12.02.2022 | 400 | 15.10.2021 | 400 | 24.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 400
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000346203 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду57 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990361 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13 | 25.08.2022 | 13 | 25.08.2022 | [7 empty] | 13 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 13 | 04.08.2022 |  | 13 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382231 | Колонна железобетонная К540-60-2 (К17.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234600 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 06.10.2021 | 1 | 26 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 26 | 21.06.2021 | 26 | 22.06.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "ЖБИ74" | 11.06.2021 | 24.10.2021 | 26 | 23.07.2021 |  | 26 | 26.10.2021 | 26 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486798 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 110х10 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002789542 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479450 | Опора ХС-2-250 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782237 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002642909 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 112506.6 | 347757.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 29.06.2022 | 3.091 | 16.02.2022 | 3.091 | 18.02.2022 | [7 empty] | 3.091 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 3.091 | 31.05.2022 |  | 3.091 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002782225 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 112506.6 | 3824661.87 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.11.2022 | 33.995 | 28.06.2022 | 33.995 | 29.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 33.995
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002303999 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 4433.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.12.2021 | 0.03 | 18.08.2021 | 0.03 | 19.08.2021 | [7 empty] | 0.03 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.03 | 31.05.2022 |  | 0.03 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516825 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 12184.84 | 60924.2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 5 | 11.11.2021 | [16 empty] | 5 | 11.11.2021 | 5 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304100 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 12184.84 | 24369.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 2 | 21.09.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002242463 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 12184.84 | 24369.68 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.11.2021 | 2 | 29.06.2021 | [16 empty] | 2 | 29.06.2021 | 2 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000049771 | Отвод П90-426х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003142299 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 20417 | 40834 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.03.2023 | 2 | 03.10.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387813 | Тройник 32x32 09Г2С ОК.Э.040621.303 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254435 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1000 | 17000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021). Количество изменено с 37 шт. на 17 шт. | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 17 | 13.07.2021 | 37 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 37 | 37 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 37 | 12.08.2021 |  | 17 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372397 | Тройник неравнопроходной монолитный DN500х250 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201976 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 59371 | 59371 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171860 |  | 80633-Р-2465-07 | 0000406011 | Колонна железобетонная К500-40-1 (К2.80633-Р-2465-07-010-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724633 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 41418 | 372762 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.10.2022 | 9 | 04.05.2022 | [16 empty] | 9 | 04.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00159781 |  | 80633-Р-2465-07-0010-КЖ2 | 0000406011 | Колонна железобетонная К500-40-1 (К2.80633-Р-2465-07-010-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002606458 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 41418 | 538434 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 02.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.06.2022 | 13 | 03.01.2022 | [16 empty] | 13 | 03.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000454124 | Лоток угловой горизонтальный изменяемый 0-90 град. НЛП 400х100-У 0-90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002695763 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 06.09.2022 | 27 | 01.04.2022 | 27 | 01.04.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000454124 | Лоток угловой горизонтальный изменяемый 0-90 град. НЛП 400х100-У 0-90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119492 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 112 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 112 | 23.09.2022 | 112 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000388033 | Плита ПН-20 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581799 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 17089.53 | 632312.61 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 37 | 04.12.2021 | [16 empty] | 37 | 04.12.2021 | 3 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138221 | ООО ИЗП-0097-20, тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000388033 | Плита ПН-20 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457467 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 17089.53 | 393059.19 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.02.2022 | 23 | 01.10.2021 | [16 empty] | 23 | 01.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140596 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Водопровод противопожарный (WF) | 0000388033 | Плита ПН-20 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556915 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 14000 | 154000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138246 от 25.11.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 25.11.2021 | [16 empty] | 11 | 25.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00179348 |  | 80633-Р-2465 | 0000456029 | Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол марка АМ цвет серый RAL 7004 20 кг | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002795100 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 12500 | 300000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.11.2022 | 24 | 11.07.2022 | [16 empty] | 24 | 11.07.2022 | 24 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479101 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 160х14,6 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002789934 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158099 от 07.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 480 | 07.07.2022 | 480 | 07.07.2022 | [7 empty] | 480 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 480 | 07.07.2022 |  | 480 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171860 |  | 80633-Р-2465-07 | 0000382225 | Колонна железобетонная К440-60-1 (К6.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724632 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 172191.45 | 344382.9 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.10.2022 | 2 | 04.05.2022 | [16 empty] | 2 | 04.05.2022 | 2 | 04.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147136 | ООО ИЗП-0904-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2_И1/003-КЖ2_И1/008-КЖ1_ИБ/010-КЖ1_ИВ | 0000382225 | Колонна железобетонная К440-60-1 (К6.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556934 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138254 от 25.11.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2 | 25.11.2021 | 2 | 25.11.2021 | ДС-2924-21 | Исполнено | ДС-2924-21 | 27.09.2021 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382225 | Колонна железобетонная К440-60-1 (К6.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234597 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 28.07.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.07.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 2 | 22.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 11.06.2021 | 24.10.2021 | 2 | 16.07.2021 |  | 2 | 26.10.2021 | 2 | 04.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000442759 | Коробка КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2-М25(В) УХЛ1 ТУ 3424-008-50578968-2013 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002672151 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.07.2022 | 2 | 16.03.2022 | 2 | 17.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000482237 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794133 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158521 от 10.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 11.07.2022 | 1 | 10.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000482237 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN315 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794140 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 24400 | 829600 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158527 от 10.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 34 | 11.07.2022 | 34 | 10.07.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 34 | 07.06.2022 |  | 34 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000229937 | Кольцо уплотнительное КОРСИС 0110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002754427 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.10.2022 | 4 | 31.05.2022 | 4 | 01.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000229937 | Кольцо уплотнительное КОРСИС 0110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002979061 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.01.2023 | 10 | 25.08.2022 | 10 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000247301 | Переход ПК-108х6-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002590383 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 301 | 602 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.04.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002639626 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62562.12 | 1739352.06 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 27.802 | 14.02.2022 | [16 empty] | 27.802 | 14.02.2022 | 24.163 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673554 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 09.07.2022 | 100000 | 236200 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147470 от 13.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 2.362 | 14.03.2022 | 2.362 | 13.03.2022 | [7 empty] | 2.362 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 2.362 | 09.06.2022 |  | 2.362 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002477045 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 64166.25 | 3831430.95 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 59.711 | 15.10.2021 | [16 empty] | 59.711 | 13.07.2022 | 42.5 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605758 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Март 2022 г. | 15.04.2022 | 100000 | 477600 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141962 от 30.12.2021) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4.776 | 30.12.2021 | 4.776 | 30.12.2021 | [7 empty] | 4.776 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 4.776 | 20.03.2022 |  | 4.776 | 14.04.2022 | 4.701 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003118712 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 62562.12 | 1567681.6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2023 | 25.058 | 23.09.2022 | 25.058 | 26.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 25.058
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605765 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 147784.32 | 15960.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141969 от 30.12.2021) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.108 | 30.12.2021 | 0.108 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.108 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.108 | 20.03.2022 |  | 0.108 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002666269 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 22.06.2022 | 162 | 6156 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.06.2022 | 38 | 10.03.2022 | 38 | 11.03.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 38 | 28.07.2022 |  | 38 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002590574 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 21.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 162 | 972 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.03.2022 | 6 | 21.12.2021 | 6 | 22.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 6 | 04.04.2022 |  | 6 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002590438 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 21.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 162 | 648 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.03.2022 | 4 | 21.12.2021 | 4 | 22.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 4 | 04.04.2022 |  | 4 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002590384 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 21.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 162 | 5508 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.03.2022 | 34 | 21.12.2021 | 34 | 22.12.2021 | [7 empty] | 34 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 34 | 04.04.2022 |  | 34 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002696525 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 162 | 18144 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.06.2022 | 112 | 03.04.2022 | 112 | 04.04.2022 | [7 empty] | 112 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.08.2022 | 06.10.2022 | 112 | 19.08.2022 |  | 112 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000325518 | Болт М12х35 класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70 оцинкованный | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002582104 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 162 | 324 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.03.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 2 | 04.04.2022 |  | 2 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343525 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533559 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 27.09.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000343525 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499620 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 10000 | 40000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶ | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 4 | 08.11.2021 | [16 empty] | 4 | 08.11.2021 | 3 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343525 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-1 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304116 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.09.2022 | 10000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 9 | 01.09.2021 | 18 | 18.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 9 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002854803 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 3895.09 | 27265.63 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 7 | 29.07.2022 | 7 | 01.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653663 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002797483 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3895.09 | 11685.27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 10.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | [16 empty] | 3 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002797485 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 3895.09 | 89587.07 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2022 | 23 | 19.07.2022 | 23 | 20.07.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212092 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 600 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 18 | 04.05.2021 | 18 | 05.05.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 18 | 25.08.2021 |  | 18 | 21.02.2022 | 5 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270752 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 600 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 4 | 19.07.2021 | 4 | 20.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270738 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 600 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 18 | 19.07.2021 | 18 | 20.07.2021 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 18 | 05.05.2022 |  | 18 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329629 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 1400 | 21000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 15 | 01.09.2021 | 30 | 18.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000132341 | Отвод 90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002582066 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1400 | 53200 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 38 | 09.12.2021 | 76 | 18.04.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00180575 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002829261 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 43.75 | 306250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.12.2022 | 7000 | 19.07.2022 | [16 empty] | 7000 | 19.07.2022 | 7000 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00184066 |  | 80633-Р-2465-КЖ | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002903132 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43.75 | 2100000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА 491693¶ | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.01.2023 | 48000 | 11.08.2022 | [16 empty] | 48000 | 03.10.2022 | 39750 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399550 | Переход П Э 57х6-38х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002533661 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 27.11.2022 | 750 | 750 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399550 | Переход П Э 57х6-38х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002636746 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 750 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399550 | Переход П Э 57х6-38х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320481 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 750 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002457081 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 02.05.2022 | 58051 | 232204 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 4 | 01.10.2021 | 4 | 01.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002665096 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 19.08.2022 | 58051 | 870765 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 15 | 09.03.2022 | 15 | 10.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 15 | 17.08.2022 |  | 15 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002207720 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 58051 | 1393224 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 25.09.2021 | 24 | 28.04.2021 | 24 | 29.04.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 24 | 14.07.2021 |  | 24 | 23.07.2021 | 6 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002211201 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Август 2021 г. | 19.07.2021 | 58051 | 696612 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.09.2021 | 12 | 04.05.2021 | 12 | 05.05.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 12 | 14.07.2021 |  | 12 | 23.07.2021 | 12 | 24.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002231104 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 43571.2 | 479283.2 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 04.11.2021 | 11 | 14.06.2021 | 11 | 15.06.2021 |  | Исполнено |  | 21.02.2021 | 20.06.2021 | 20.06.2021 | 11 | [7 empty] | 11 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238324 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.08.2021 | 58051 | 232204 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 18.11.2021 | 4 | 21.06.2021 | 4 | 22.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 13.07.2021 | 17.08.2021 | 4 | 18.08.2021 |  | 4 | 01.09.2021 | 4 | 18.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270454 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 58051 | 12539016 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 216 | 20.07.2021 | 216 | 21.07.2021 | [7 empty] | 216 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 216 | 18.10.2021 |  | 216 | 08.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002668065 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 19.08.2022 | 58051 | 232204 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 4 | 09.03.2022 | 4 | 10.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 4 | 17.08.2022 |  | 4 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002973660 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 58051 | 464408 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 8 | 24.08.2022 | 8 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002330937 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 02.05.2022 | 58051 | 1277122 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 28.01.2022 | 22 | 06.09.2021 | 22 | 07.09.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 22 | 10.02.2022 |  | 22 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000372945 | Муфта электросварная DN500 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002625899 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 58051 | 3308907 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 57 | 31.01.2022 | 57 | 01.02.2022 | [7 empty] | 57 | ООО "ТрубоТорг" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 57 | 29.06.2022 |  | 57 | 30.08.2022 | 14 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163472 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3692) | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638830 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 36473.03 | 62843.03 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | . Количество изменено с 2,465 т на 1,855 т. Количество изменено с 1,855 т на 1,723 т | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 1.723 | 14.02.2022 | [16 empty] | 1.723 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002323487 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 155760 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2022 | 2.832 | 27.08.2021 | [16 empty] | 2.832 | 27.08.2021 | 2.832 | 05.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139374 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002248335 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 844525 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ¶¶¶Заявка № 215513 | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 15.355 | 08.07.2021 | [16 empty] | 15.355 | 08.07.2021 | 15.355 | 09.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000408832 | Упор бетонный УН-33 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002461675 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Март 2022 г. | 23.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.03.2022 | 5 | 06.10.2021 | 5 | 08.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 5 | 22.04.2022 |  | 5 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354218 | Преобразователь давления 2465-PT 001A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657677 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417340 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ VG-BB51) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002591157 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.09.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка номеклатуры ЗРА Нефтяной поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000140002 от 13.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 13.12.2021 | 1 | 13.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372394 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ100 SDR 11 500х110х500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201974 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 72245 | 939185 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 13 | 27.04.2021 | 13 | 30.04.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 13 | 14.07.2021 |  | 13 | 23.07.2021 | 10 | 07.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002639620 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 77916.67 | 37322.08 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.06.2022 | 0.479 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.479 | 14.02.2022 | 0.479 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163483 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3684) | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002638899 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 77916.67 | 110174.17 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 1.414 | 14.02.2022 | [16 empty] | 1.414 | 14.02.2022 | 1.414 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152527 |  | 80633-Р-2465-07-001 / 002-КЖ1 | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002493601 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 110000 | 622160 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 294009¶ | 01.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.02.2022 | 5.656 | 02.11.2021 | [16 empty] | 5.656 | 02.11.2021 | 5.656 | 09.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151410 | ООО ИЗП-1280-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-06_КЖ1 | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002484268 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 77916.67 | 332158.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.02.2022 | 4.263 | 20.10.2021 | 4.263 | 21.10.2021 | [7 empty] | 4.263 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 4.263 | 31.01.2022 |  | 4.263 | 11.02.2022 | 1.499 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140279 | ООО ИЗП-0381-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИБ | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002267388 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 110000 | 410520 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 | . Количество изменено с 3,734 т на 3,732 т | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 3.732 | 21.07.2021 | 4.441 | 22.07.2021 | [7 empty] | 4.441 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 4.441 | 07.10.2021 |  | 1.414 | 29.09.2022 | 1.414 | 02.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152524 |  | лист КЖ1 | 0000323148 | Лист 10 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002493597 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 24.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 110000 | 622160 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 01.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.02.2022 | 5.656 | 24.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417083 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845113 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164312 | Заявка №365325 от 18.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-КЖ1_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002650413 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 16.05.2022 | 80000 | 98160 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.05.2022 |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.06.2022 | 1.227 | 22.02.2022 | 1.227 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1.227 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 1.227 | 30.04.2022 |  | 1.227 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704877 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 15300 | Дата окончания поставки по спецификации 09.06.2022 0:00:00 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 0.153 | 11.04.2022 | 0.153 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.153 | ООО "Мечел-Сервис" | 25.05.2022 | 09.06.2022 | 0.153 | 06.07.2022 |  | 0.153 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159771 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606437 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 03.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 16000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 337530 | 01.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.04.2022 | 0.2 | 03.01.2022 | [16 empty] | 0.2 | 03.01.2022 | 0.2 | 30.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160759 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615628 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 24000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.05.2022 | 0.3 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.3 | 17.01.2022 | 0.3 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160801 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615901 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 40000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.05.2022 | 0.5 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.5 | 17.01.2022 | 0.5 | 30.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160775 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 (ростверк) | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615744 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 18880 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.05.2022 | 0.236 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.236 | 17.01.2022 | 0.236 | 30.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161167 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1-И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002618747 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 36720 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 0.459 | 20.01.2022 | [16 empty] | 0.459 | 20.01.2022 | 0.389 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173102 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734882 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 608000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 6.08 | 17.05.2022 | [16 empty] | 6.08 | 28.07.2022 | 0.296 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406303 | Фильтр Y-образный DN150 PN16 L605 мм (80633-Р-2465-03-902-АММ.ОЛ, Исп.B, VF-A1B1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002460799 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 2 | 08.10.2021 | 2 | 08.10.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422147 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN500 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002844131 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422147 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN500 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002601983 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 74 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 74 | 09.01.2022 | 74 | 10.01.2022 | [7 empty] | 74 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 74 | 20.04.2022 |  | 74 | 08.06.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446328 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 400-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763753 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 8 | 09.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000268503 | Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR11 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002823439 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000159262 от 18.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 18.07.2022 | 2 | 18.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022 | 2 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000302365 | Фланец 150-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477419 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 4571.65 | 13714.95 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 15.10.2021 | [16 empty] | 3 | 15.10.2021 | 2 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000302365 | Фланец 150-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845541 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4600 | 119600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.12.2022 | 26 | 27.07.2022 | 26 | 28.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 26
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000302365 | Фланец 150-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854797 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4600 | 4600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441019 | Заглушка и кольцо КС-7-350-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-452 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646612 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559615 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 19.04.2022 | 190000 | 16625000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 3.285 | 12.04.2022 |  | 3.285 | 24.07.2022 | 3.285 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172844 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732898 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 703570 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 3.703 | 16.05.2022 | [16 empty] | 3.703 | 16.05.2022 | 3.703 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775842 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 807690 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 4.251 | 22.06.2022 | [16 empty] | 4.251 | 22.06.2022 | 4.251 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777361 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 545680 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 2.872 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2.872 | 23.06.2022 | 2.872 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781595 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 900790 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 4.741 | 28.06.2022 | [16 empty] | 4.741 | 28.06.2022 | 4.741 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783562 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 231990 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 1.221 | 29.06.2022 | [16 empty] | 1.221 | 29.06.2022 | 1.221 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785572 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 111720 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 0.588 | 01.07.2022 | [16 empty] | 0.588 | 04.07.2022 | 0.588 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178436 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786859 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 308370 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 1.623 | 04.07.2022 | [16 empty] | 1.623 | 04.07.2022 | 1.623 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787807 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1013840 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 5.336 | 05.07.2022 | [16 empty] | 5.336 | 05.07.2022 | 5.336 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791439 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1168690 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 6.151 | 08.07.2022 | [16 empty] | 6.151 | 08.07.2022 | 6.151 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794226 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 920360 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 4.844 | 11.07.2022 | [16 empty] | 4.844 | 11.07.2022 | 4.844 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180079 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814841 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 750690 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 3.951 | 15.07.2022 | [16 empty] | 3.951 | 15.07.2022 | 3.951 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822602 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 713070 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 3.753 | 18.07.2022 | [16 empty] | 3.753 | 18.07.2022 | 3.753 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832324 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 650370 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 3.423 | 20.07.2022 | [16 empty] | 3.423 | 20.07.2022 | 3.423 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840164 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1178000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 6.2 | 25.07.2022 | [16 empty] | 6.2 | 25.07.2022 | 6.2 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181477 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845523 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 184110 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 0.969 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.969 | 26.07.2022 | 0.969 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872863 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1620130 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 8.527 | 02.08.2022 | [16 empty] | 8.527 | 02.08.2022 | 8.527 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189490 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067977 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 149150 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 0.785 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.785 | 09.09.2022 | 0.785 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192178 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135374 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 239970 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 1.263 | 26.09.2022 | [16 empty] | 1.263 | 26.09.2022 | 0.991 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193482 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148693 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 32680 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 0.172 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.172 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00182225 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872753 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 227240 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 1.196 | 04.08.2022 | [16 empty] | 1.196 | 04.08.2022 | 1.196 | 05.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184424 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002910020 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 419330 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 2.207 | 15.08.2022 | [16 empty] | 2.207 | 15.08.2022 | 2.207 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398864 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 24/1-30 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773502 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 2886670 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 15.193 | 20.06.2022 | [16 empty] | 15.193 | 20.06.2022 | 15.193 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559610 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 19.04.2022 | 190000 | 16625000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 36.737 | 11.06.2022 |  | 36.737 | 13.09.2022 | 35.979 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172523 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002730114 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2866340 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.10.2022 | 15.086 | 13.05.2022 | [16 empty] | 15.086 | 13.05.2022 | 15.086 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172844 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732895 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 3306000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 17.4 | 16.05.2022 | [16 empty] | 17.4 | 16.05.2022 | 17.4 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777358 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 568290 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 2.991 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2.991 | 23.06.2022 | 2.991 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177537 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002780761 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 968240 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.11.2022 | 5.096 | 27.06.2022 | [16 empty] | 5.096 | 27.06.2022 | 5.096 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781592 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 409450 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 2.155 | 28.06.2022 | [16 empty] | 2.155 | 28.06.2022 | 2.155 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783559 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1101810 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 5.799 | 29.06.2022 | [16 empty] | 5.799 | 29.06.2022 | 5.799 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785569 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 642010 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 3.379 | 01.07.2022 | [16 empty] | 3.379 | 04.07.2022 | 3.379 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178436 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786856 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 202160 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 1.064 | 04.07.2022 | [16 empty] | 1.064 | 04.07.2022 | 1.064 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787804 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 151810 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 0.799 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.799 | 05.07.2022 | 0.799 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791436 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 292980 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 1.542 | 08.07.2022 | [16 empty] | 1.542 | 08.07.2022 | 1.542 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180079 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814839 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 947150 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 4.985 | 15.07.2022 | [16 empty] | 4.985 | 15.07.2022 | 4.985 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822599 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1362110 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 7.169 | 18.07.2022 | [16 empty] | 7.169 | 18.07.2022 | 7.169 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832321 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 82270 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.433 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.433 | 20.07.2022 | 0.433 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185781 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002955781 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 255930 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 1.347 | 19.08.2022 | [16 empty] | 1.347 | 19.08.2022 | 1.347 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773499 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 2334530 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 12.287 | 20.06.2022 | [16 empty] | 12.287 | 20.06.2022 | 12.287 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398859 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739375 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 892620 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 4.698 | 23.05.2022 | [16 empty] | 4.698 | 23.05.2022 | 4.698 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000379656 | Труба 219х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739855 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 68500 | 301605.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 4.403 | 24.05.2022 | [16 empty] | 4.403 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379656 | Труба 219х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620858 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 68500 | 5365879 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 78.334 | 24.01.2022 | [16 empty] | 78.334 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157136 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000388039 | Плита перекрытия 1ПП 20-1 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581775 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 13276.52 | 26553.04 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 2 | 04.12.2021 | [16 empty] | 2 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000269846 | Плита перекрытия П16д-15 740х1840х180 мм серия 3.006.1-2.87.2-16 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002332423 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.03.2022 | 3550 | 7100 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 17.01.2022 | 2 | 06.09.2021 | 2 | 07.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 2 | 08.02.2022 |  | 2 | 09.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000501923 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л13.LST-004) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002915138 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 09.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000353065 | Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002767375 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 117.8 | 8717.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 74 | 20.06.2022 | 74 | 21.06.2022 | [7 empty] | 74 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 74 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409927 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002469656 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 0.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.03.2022 | 0.435 | 11.10.2021 | 0.435 | 12.10.2021 | [7 empty] | 0.435 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 0.435 | 19.01.2022 |  | 0.435 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181605 | 0770-ООТД от 25.07.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО | 0000451259 | Система электрообогрева трубопроводов тит.1100А (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002848328 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 23.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-638-22 | Сбор заявок | К-638-22 | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370243 | Клапан предохранительный 2465-PSV-012 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200339 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000481562 | Манжета герметизирующая под переход 110/325H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003142251 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2023 | 2 | 03.10.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000481562 | Манжета герметизирующая под переход 110/325H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002829299 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000159439 от 19.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 19.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 4 | 04.07.2022 |  | 4 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000513856 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003146209 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165660 от 04.10.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 2 | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000513856 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003146176 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 171 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165656 от 04.10.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 171 | 04.10.2022 | 171 | 04.10.2022 | [7 empty] | 171 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417094 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845119 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 12 | 25.07.2022 | 12 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000417094 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002713780 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 4 | 21.04.2022 | 4 | 22.04.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000288147 | Лист стальной Б-ПН-О-10 С255 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002585371 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 110000 | 466290 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.04.2022 | 4.239 | 13.12.2021 | 4.239 | 14.12.2021 | [7 empty] | 4.239 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 4.239 | 02.06.2022 |  | 4.239 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495931 | Задвижка клиновая DN350 PN16 L705 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845557 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 9 | 26.07.2022 | 9 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439274 | Расходомер вихревой 2465-FT 404 (80633-Р-2465-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002650132 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002692689 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 24.06.2022 | 130000 | 266240 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | корректировка цены в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149168 от 28.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.048 | 28.03.2022 | 2.048 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2.048 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 31.05.2022 | 2.048 | 24.05.2022 |  | 2.048 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002692688 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 24.06.2022 | 130000 | 2264600 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | корректировка цены в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149167 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17.42 | 28.03.2022 | 17.42 | 28.03.2022 | [7 empty] | 17.42 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 31.05.2022 | 17.42 | 24.05.2022 |  | 17.42 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002692020 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 24.06.2022 | 130000 | 5189860 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149095 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 39.922 | 28.03.2022 | 39.922 | 27.03.2022 | [7 empty] | 39.922 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 30.06.2022 | 39.922 | 24.05.2022 |  | 39.922 | 08.06.2022 | 12.659 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451471 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002692690 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 24.06.2022 | 130000 | 819520 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | корректировка цены в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149169 от 28.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6.304 | 28.03.2022 | 6.304 | 28.03.2022 | [7 empty] | 6.304 | АО "ВМЗ" | 18.03.2022 | 31.05.2022 | 6.304 | 24.05.2022 |  | 6.304 | 08.06.2022 | 4.282 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000243659 | Переход ПК-273х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638409 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 1820 | 1820 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000243659 | Переход ПК-273х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649580 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 1820 | 1820 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130297 |  | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010_ИА | 0000346542 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002169378 | 15.03.2021 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.03.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 30.03.2022 0:00:00 |  | 15.03.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 12.08.2021 | 3 | 17.03.2021 | 6 | 27.03.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Мияваки" | 29.09.2021 | 30.03.2022 | 3 | 28.02.2022 |  | 3 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Вагин Павел Геннадьевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00130297 |  | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010_ИА | 0000346542 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002685069 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Согласно решению ДС (Корректировка заявки на обеспечение №000148613 от 23.03.2022) | 15.03.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 12.08.2021 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 23.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Мияваки" | 29.09.2021 | 30.03.2022 | 3 | 28.02.2022 |  | 3 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559613 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 20.04.2022 | 190000 | 16625000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 3.571 | 14.04.2022 |  | 1.531 | 19.06.2022 | 1.531 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172523 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002730115 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 529910 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.10.2022 | 2.789 | 13.05.2022 | [16 empty] | 2.789 | 13.05.2022 | 2.789 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172844 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732896 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1615570 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 8.503 | 16.05.2022 | [16 empty] | 8.503 | 16.05.2022 | 8.503 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775840 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 221160 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 1.164 | 22.06.2022 | [16 empty] | 1.164 | 22.06.2022 | 1.164 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777359 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 660250 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 3.475 | 23.06.2022 | [16 empty] | 3.475 | 23.06.2022 | 3.475 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781593 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 145350 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 0.765 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.765 | 28.06.2022 | 0.765 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783560 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 143830 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.757 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.757 | 29.06.2022 | 0.757 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785570 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 145730 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 0.767 | 01.07.2022 | [16 empty] | 0.767 | 04.07.2022 | 0.767 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178436 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786857 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 204060 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 1.074 | 04.07.2022 | [16 empty] | 1.074 | 04.07.2022 | 1.074 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787805 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1746100 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 9.19 | 05.07.2022 | [16 empty] | 9.19 | 05.07.2022 | 9.19 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791437 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 493240 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 2.596 | 08.07.2022 | [16 empty] | 2.596 | 08.07.2022 | 2.596 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794224 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1063810 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 5.599 | 11.07.2022 | [16 empty] | 5.599 | 11.07.2022 | 5.599 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180079 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814840 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 287850 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 1.515 | 15.07.2022 | [16 empty] | 1.515 | 15.07.2022 | 1.515 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822600 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1189020 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 6.258 | 18.07.2022 | [16 empty] | 6.258 | 18.07.2022 | 6.258 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832322 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 946200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 4.98 | 20.07.2022 | [16 empty] | 4.98 | 20.07.2022 | 4.98 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840162 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 171950 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 0.905 | 25.07.2022 | [16 empty] | 0.905 | 25.07.2022 | 0.905 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181477 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845521 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 106970 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 0.563 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.563 | 26.07.2022 | 0.563 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872861 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 733020 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 3.858 | 02.08.2022 | [16 empty] | 3.858 | 02.08.2022 | 3.858 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189490 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067975 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 140790 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 0.741 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.741 | 09.09.2022 | 0.559 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192178 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135372 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 554040 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 2.916 | 26.09.2022 | [16 empty] | 2.916 | 26.09.2022 | 1.895 | 01.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184249 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002906354 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 80180 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 0.422 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.422 | 10.08.2022 | 0.355 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183338 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002887296 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 572280 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.01.2023 | 3.012 | 09.08.2022 | [16 empty] | 3.012 | 09.08.2022 | 2.729 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398862 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 16-18 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773500 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 360050 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 1.895 | 20.06.2022 | [16 empty] | 1.895 | 20.06.2022 | 1.895 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00183570 |  | 80633-Р-2465-07-004-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002892622 | 06.08.2022 | 06.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 249795 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | ЗАЯВКА № 489872 | 06.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2022 | 3.843 | 10.08.2022 | [16 empty] | 3.843 | 10.08.2022 | 3.211 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00183013 |  | 80633-Р-2465-07-008-КЖ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002878146 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 65000 | 65000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.11.2022 | 1 | 03.08.2022 | [16 empty] | 1 | 03.08.2022 | 1 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163472 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3692) | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638831 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 136640 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 1.952 | 14.02.2022 | [16 empty] | 1.952 | 14.02.2022 | 1.952 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152296 | 28.10.2021 | 80633-Р-2465-007-002-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002492359 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 172060 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.02.2022 | 2.458 | 29.10.2021 | [16 empty] | 2.458 | 29.10.2021 | 2.458 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142493 | ООО ИЗП-0489-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349319 | 06.09.2021 | 12.08.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 45000 | 47340 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134373 от 06.09.2021) | 12.08.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 1.052 | 06.09.2021 | 1.052 | 06.09.2021 | [7 empty] | 1.052 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.052 | 23.10.2021 |  | 1.052 | 12.11.2021 | 1.052 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151188 | 18.10.2021 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002481886 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 719320 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 18.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.02.2022 | 10.276 | 18.10.2021 | [16 empty] | 10.276 | 18.10.2021 | 10.276 | 28.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160388 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002611379 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 719600 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 12.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 10.28 | 12.01.2022 | [16 empty] | 10.28 | 12.01.2022 | 10.28 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193247 | 535944 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1_И2 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003145850 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 28470 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2023 | 0.438 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.438 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146547 | 13.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002402840 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 63980 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 13.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 0.914 | 15.09.2021 | [16 empty] | 0.914 | 15.09.2021 | 0.914 | 07.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147410 | 18.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002422603 | 19.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 126280 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 19.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.01.2022 | 1.804 | 20.09.2021 | [16 empty] | 1.804 | 20.09.2021 | 1.804 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151110 | 17.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002480908 | 17.10.2021 | 17.10.2021 | 21.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 2310 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 17.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.02.2022 | 0.033 | 21.10.2021 | [16 empty] | 0.033 | 21.10.2021 | 0.033 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158370 | 05.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002593701 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 49210 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 15.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.04.2022 | 0.703 | 16.12.2021 | [16 empty] | 0.703 | 16.12.2021 | 0.703 | 25.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161843 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002623756 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 94570 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.05.2022 | 1.351 | 26.01.2022 | [16 empty] | 1.351 | 26.01.2022 | 1.351 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160775 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 (ростверк) | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615742 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 107660 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.05.2022 | 1.538 | 17.01.2022 | [16 empty] | 1.538 | 17.01.2022 | 1.538 | 10.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147344 | 16.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1. оси 31-32, 41-42. Рсм3-80 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002422044 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 113400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 17.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.01.2022 | 1.62 | 20.09.2021 | [16 empty] | 1.62 | 20.09.2021 | 1.62 | 24.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148151 | 23.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И2 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002432307 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 63980 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 23.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 0.914 | 24.09.2021 | [16 empty] | 0.914 | 24.09.2021 | 0.914 | 25.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158844 | 21.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И3 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002598565 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 223930 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.04.2022 | 3.199 | 21.12.2021 | [16 empty] | 3.199 | 21.12.2021 | 3.199 | 10.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193359 | 536016 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И8 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147039 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 146770 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2023 | 2.258 | 06.10.2022 | [16 empty] | 2.258 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160002 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608024 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 72450 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.05.2022 | 1.035 | 07.01.2022 | [16 empty] | 1.035 | 07.01.2022 | 1.035 | 11.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185620 | 489632 от 05.08.2022 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ1.И3 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002951892 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 29.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 65000 | 59930 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2022 | 0.922 | 29.09.2022 | [16 empty] | 0.922 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163428 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638412 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70000 | 192640 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.06.2022 | 2.752 | 14.02.2022 | [16 empty] | 2.752 | 14.02.2022 | 2.752 | 22.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193357 | 536014 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1_И4 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147026 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 52650 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2023 | 0.81 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.81 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161167 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1-И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002618745 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 800170 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 11.431 | 20.01.2022 | [16 empty] | 11.431 | 20.01.2022 | 11.431 | 19.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160764 |  | 80633-Р-2465-07-006-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615648 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 70000 | 458640 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.05.2022 | 6.552 | 17.01.2022 | [16 empty] | 6.552 | 17.01.2022 | 6.552 | 23.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168294 | 29.03.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002693701 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 30600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.07.2022 | 0.34 | 29.03.2022 | [16 empty] | 0.34 | 29.03.2022 | 0.34 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170676 |  | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002714364 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90000 | 10980 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.08.2022 | 0.122 | 21.04.2022 | [16 empty] | 0.122 | 21.04.2022 | 0.122 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173838 | 23.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002741106 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 80000 | 26880 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.09.2022 | 0.336 | 24.05.2022 | [16 empty] | 0.336 | 24.05.2022 | 0.336 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277276 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 45000 | 72720 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131691 от 29.07.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.616 | 29.07.2021 | 1.616 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.616 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.616 | 10.08.2021 |  | 1.616 | 23.08.2021 | 1.616 | 19.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175325 | 05.06.2022 | 80633-Р-2465-Р-07-004-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002759000 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 240000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439921 | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.10.2022 | 3 | 07.06.2022 | [16 empty] | 3 | 07.06.2022 | 3 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151475 | 21.10.2021 | 8063-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002484840 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 165130 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 21.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.02.2022 | 2.359 | 22.10.2021 | [16 empty] | 2.359 | 22.10.2021 | 2.359 | 26.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00154121 |  | перенос резервов СО | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002520137 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 172340 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АС | 13.03.2022 | 2.462 | 15.11.2021 | [16 empty] | 2.462 | 15.11.2021 | 2.462 | 22.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136727 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002230222 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 45000 | 886950 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | перевод на один код с другими потребностями в одном тендере (Корректировка заявки на обеспечение №000128360 от 04.06.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 19.71 | 04.06.2021 | 19.71 | 04.06.2021 | [7 empty] | 19.71 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 19.71 | 13.08.2021 |  | 19.71 | 29.08.2021 | 19.71 | 22.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002320059 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 02.05.2022 | 58051 | 58051 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.01.2022 | 1 | 03.09.2021 | 1 | 06.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002457143 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 02.05.2022 | 58051 | 58051 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 1 | 01.10.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201997 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 58051 | 1567377 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 27 | 27.04.2021 | 27 | 28.04.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 27 | 14.07.2021 |  | 27 | 23.07.2021 | 18 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143141 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002305950 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 58051 | 58051 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.01.2022 | 1 | 19.08.2021 | [16 empty] | 1 | 19.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270464 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 58051 | 7430528 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 128 | 20.07.2021 | 128 | 21.07.2021 | [7 empty] | 128 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 128 | 22.09.2021 |  | 128 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372421 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002454770 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 02.05.2022 | 58051 | 232204 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 4 | 01.10.2021 | 4 | 01.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422251 | Опора неподвижная 1020-Т44.25 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589833 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 5 | 14.12.2021 | 5 | 15.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 5 | 15.06.2022 |  | 5 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845115 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399554 | Переход ПЭ 159х10-108х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002636743 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.09.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399554 | Переход ПЭ 159х10-108х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320483 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 8000 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 2 | 18.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439311 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-010 (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002644795 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425933 | Труба 89х4-08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002625509 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 1.21 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 12.06.2022 | 1.214 | 31.01.2022 | 1.214 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1.214 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374740 | Патрубок-накладка электросварная SA-UNI DN450-900/110 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213227 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 25000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 1 | 07.05.2021 | 1 | 11.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441016 | Заглушка поворотная ЗП-7-PN100-DN150 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-451 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002648288 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441016 | Заглушка поворотная ЗП-7-PN100-DN150 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-451 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649508 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479415 | Опора ХС-1-200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-009 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782229 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 14 | 28.06.2022 | 14 | 29.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000221159 | Плита П11д-8 серия 3.006.1-2.87 вып 2 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003146374 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1824 | 1824 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 1 | 05.10.2022 | 1 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408514 | Переход ПЭ 100 SDR 11 DN500х45,4х315х28,6 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487427 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 22503.11 | 22503.11 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 22.10.2021 | 1 | 22.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000221136 | Опора неподвижная 273-Т12.25 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583210 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 2633.9 | 2633.9 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000403749 | Тройник П 89x10-57x10/7 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653665 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534424 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 10.06.2022 | 400 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 6 | 09.12.2021 | 6 | 10.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "МАШИНС55" | 06.05.2022 | 20.06.2022 | 6 | 30.05.2022 |  | 6 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636737 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 400 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 7 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649519 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 400 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 18 | 22.02.2022 | 18 | 24.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 18 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002655084 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 14.08.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 3 | 01.03.2022 | 3 | 01.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732021 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.10.2022 | 4 | 13.05.2022 | 4 | 16.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002732701 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.10.2022 | 4 | 16.05.2022 | 4 | 17.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000389664 | Переход ПЭ100 SDR 11 DN315х28,6-250х22,7 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002854801 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 22503.1 | 22503.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 1 | 29.07.2022 | 1 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000389664 | Переход ПЭ100 SDR 11 DN315х28,6-250х22,7 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002271768 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 22503.1 | 22503.1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439296 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-003В (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644784 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000222247 | Фланец 200-6-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002818375 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3300 | 13200 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159255 от 15.07.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 18.07.2022 | 4 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022 | 4 | 09.05.2022 |  | 4 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665088 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740931 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 1 | 25.05.2022 | 1 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380407 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 2600 | 23400 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 9 | 10.09.2021 | 9 | 09.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 9 | 11.10.2021 |  | 9 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002818377 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159255 от 15.07.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 18.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022 | 1 | 09.05.2022 |  | 1 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002858483 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 47500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.12.2022 | 19 | 01.08.2022 | 19 | 02.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 19
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163472 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3692) | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638832 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 59465.45 | 85808.64 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 1.443 | 14.02.2022 | [16 empty] | 1.443 | 14.02.2022 | 1.152 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152451 | 30.10.2021 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002494368 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 83580 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 30.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.04.2022 | 1.194 | 02.11.2021 | [16 empty] | 1.194 | 02.11.2021 | 1.194 | 13.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00193404 | 535944 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1_И2 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003147566 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 05.10.2022 | 55000 | 2530 | Дата окончания поставки по переносу резерва 05.10.2022 |  | 05.10.2022 |  |  | 000037068 | КЖ | 04.03.2023 | 0.046 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.046 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142605 | №2 от 27.09.2021 КСМП | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295657 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 67970 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 232830¶ | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 0.971 | 13.08.2021 | [16 empty] | 0.971 | 13.08.2021 | 0.971 | 17.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142605 | №2 от 27.09.2021 КСМП | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002301833 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 407680 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 234143¶ | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.01.2022 | 5.824 | 18.08.2021 | [16 empty] | 5.824 | 18.08.2021 | 5.824 | 20.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00154130 |  | перенос резервов СО | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002520163 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 23800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.04.2022 | 0.34 | 15.11.2021 | [16 empty] | 0.34 | 15.11.2021 | 0.34 | 25.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139374 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002248355 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 69300 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ¶¶¶Заявка № 215513 | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 0.99 | 08.07.2021 | [16 empty] | 0.99 | 08.07.2021 | 0.99 | 09.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401337 | Труба ПЭ 100 SDR11 63х5,8 DN50 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002351515 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.02.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 20 | 10.09.2021 | 20 | 13.09.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 20 | 08.02.2022 |  | 20 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000401337 | Труба ПЭ 100 SDR11 63х5,8 DN50 питьевая ГОСТ 18599-2001 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002695919 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.06.2022 | 1 | 175 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 175 | 01.04.2022 | 175 | 01.04.2022 | [7 empty] | 175 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 175 | 10.06.2022 |  | 175 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399566 | Тройник П 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320497 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 8000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 5 | 17.09.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 5 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399566 | Тройник П 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002421086 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 8000 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 6 | 20.09.2021 | 6 | 21.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 6 | 28.04.2022 |  | 6 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000443620 | Опора под отвод ЛО-150-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685077 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379674 | Труба 426х14-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620864 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 74333.33 | 15760672.96 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 212.027 | 24.01.2022 | [16 empty] | 212.027 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370239 | Клапан предохранительный 2465-PSV-006 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200336 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000420809 | Фланец 15-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637713 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 5 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000420809 | Фланец 15-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649655 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416748 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L500 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594828 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка (ПТПА) (Корректировка заявки на обеспечение №000140585 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 16.12.2021 | 2 | 16.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000474000 | Упор бетонный УВ-1а серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002760844 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 2 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154993 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.СА0 | 0000417063 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002536117 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401811 | Плита ПО3 серия 3.006-2 выпуск III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002351496 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 08.03.2022 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 1 | 10.09.2021 | 1 | 13.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 1 | 08.02.2022 |  | 1 | 09.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000401811 | Плита ПО3 серия 3.006-2 выпуск III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002930580 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 12.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486666 | Опора 108-КП-А23-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785336 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002672358 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 42129.6 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.08.2022 | 0.804 | 16.03.2022 | 1.608 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.804 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.804 | 10.08.2022 |  | 0.804 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697083 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 42129.6 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.804 | 04.04.2022 | 0.804 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.804 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.804 | 10.08.2022 |  | 0.804 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000438990 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-96У (4х24)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002727012 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Август 2022 г. | 19.09.2022 | 52400 | 55124.8 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 1.052 | 06.05.2022 | 1.052 | 11.05.2022 | [7 empty] | 1.052 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 1.052 | 10.08.2022 |  | 1.052 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343698 | Тройник П 630x12-530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739849 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 53000 | 53000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1 | 24.05.2022 | 1 | 03.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000369498 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1_И1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778877 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 16654.75 | 16654.75 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000369498 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1_И1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002782794 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 02.12.2022 | 16654.75 | 16654.75 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 25.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417156 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589179 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.05.2022 | 15000 | 180000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 | Замена номеклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000139698 от 10.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 12 | 10.12.2021 | 12 | 10.12.2021 | [7 empty] | 12 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 10 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000431059 | Тройник 2-159х4,5-108х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699384 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416887 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594986 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140596 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 16.12.2021 | 1 | 16.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383555 | Отвод П90 89х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002653650 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 37500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 25 | 25.02.2022 | 25 | 28.02.2022 | [7 empty] | 25 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636727 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 5 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002674592 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00185620 | 489632 от 05.08.2022 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ1.И3 | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002951891 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 29.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 80000 | 12000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2022 | 0.15 | 29.09.2022 | [16 empty] | 0.15 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559591 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 05.04.2022 | 190000 | 18183000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 95.7 | 26.11.2021 | 95.7 | 26.11.2021 | [7 empty] | 95.7 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 37.875 | 21.06.2022 |  | 37.875 | 13.09.2022 | 35.23 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717074 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 2286650 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 12.035 | 25.04.2022 | [16 empty] | 12.035 | 25.04.2022 | 12.035 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173474 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002738792 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2343270 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 12.333 | 20.05.2022 | [16 empty] | 12.333 | 20.05.2022 | 12.333 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773468 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 831250 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.375 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.375 | 20.06.2022 | 4.375 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177033 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775828 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1001870 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 5.273 | 22.06.2022 | [16 empty] | 5.273 | 22.06.2022 | 5.273 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177636 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781549 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 114760 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 0.604 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.604 | 28.06.2022 | 0.604 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177757 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002782404 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1295420 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 25.11.2022 | 6.818 | 28.06.2022 | [16 empty] | 6.818 | 28.06.2022 | 6.818 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178572 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787781 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 387980 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 2.042 | 05.07.2022 | [16 empty] | 2.042 | 05.07.2022 | 2.042 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179235 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794217 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 81510 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 0.429 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.429 | 11.07.2022 | 0.429 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180080 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814862 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 783370 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 4.123 | 15.07.2022 | [16 empty] | 4.123 | 15.07.2022 | 4.123 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185709 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ ТК1 | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002954393 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 347890 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 1.831 | 19.08.2022 | [16 empty] | 1.831 | 19.08.2022 | 1.831 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735226 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 7720460 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 40.634 | 17.05.2022 | [16 empty] | 40.634 | 17.05.2022 | 40.634 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173137 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398841 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 62-68, 69-71 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735656 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 485070 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 2.553 | 18.05.2022 | [16 empty] | 2.553 | 18.05.2022 | 2.553 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000423396 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 377/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002955346 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 4 | 23.08.2022 | 4 | 24.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000423396 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 377/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601961 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00169278 | 0152-ООТД от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП | 0000451254 | Система электрообогрева трубопроводов тит.1301 (80633-Р-2465-05-000-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002702114 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СЭО | 03.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372940 | Муфта электросварная DN200 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002207718 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 4248 | 4248 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 25.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000436604 | Задвижка шиберная ножевая DN1200 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003066403 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1000000 | 1000000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.06.2022 | 08.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.02.2023 | 1 | 08.09.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002785407 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 8900 | 10377.4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157772 от 01.07.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.166 | 01.07.2022 | 1.166 | 01.07.2022 | [7 empty] | 1.166 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 1.166 | 22.07.2022 |  | 1.166 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002785406 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 8900 | 8900 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157771 от 01.07.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 01.07.2022 | 1 | 01.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 1 | 22.07.2022 |  | 1 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002785405 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 8900 | 5963 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Наименование поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157770 от 01.07.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.67 | 01.07.2022 | 0.67 | 01.07.2022 | [7 empty] | 0.67 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 0.67 | 22.07.2022 |  | 0.67 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000482491 | Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400х1200х100 | Маты минераловатные | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002785408 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 8900 | 2670 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157773 от 01.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.3 | 01.07.2022 | 0.3 | 01.07.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 0.3 | 22.07.2022 |  | 0.3 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422259 | Опора скользящая диэлектрическая 1220-Т17.44 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589840 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 11 | 253 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 23 | 14.12.2021 | 23 | 15.12.2021 | [7 empty] | 23 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 23 | 15.06.2022 |  | 23 | 22.08.2022 | 8 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000158024 | Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637719 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 900 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000158024 | Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648472 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000158024 | Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649657 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417334 | Задвижка клиновая DN350 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L550 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 377х9 РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573419 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 20.06.2022 | 15000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | Корректировка шифров на унифицрованные ГУСАР К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139139 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 4 | 01.12.2021 | 4 | 01.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 4 | 29.04.2022 |  | 4 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000498426 | Труба 920х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным трехслойным п/этиленовым покрытием типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002901414 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 13.47 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161773 от 09.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13.465 | 09.08.2022 | 13.465 | 09.08.2022 | [7 empty] | 13.465 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000323155 | Лист 25 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002630065 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 41044.82 | 52209.01 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно фактического поступления (Корректировка заявки на обеспечение №000144191 от 03.02.2022) | 21.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.272 | 03.02.2022 | 1.272 | 03.02.2022 | [7 empty] | 1.272 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 1.272 | 31.01.2022 |  | 1.272 | 11.02.2022 | 1.272 | 05.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165359 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000323155 | Лист 25 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002665363 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 55907.94 | 28401.23 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.07.2022 | 0.508 | 05.03.2022 | [16 empty] | 0.508 | 05.03.2022 | 0.508 | 05.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398831 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 15-18 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559581 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18620000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160833 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398831 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 15-18 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002616003 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 190000 | 6804850 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 16.06.2022 | 35.815 | 20.01.2022 | [16 empty] | 35.815 | 20.01.2022 | 35.815 | 25.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398831 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 15-18 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682205 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 1477060 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 7.774 | 21.03.2022 | [16 empty] | 7.774 | 21.03.2022 | 7.774 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398831 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 15-18 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717068 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 779950 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 4.105 | 25.04.2022 | [16 empty] | 4.105 | 25.04.2022 | 4.105 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398831 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 15-18 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773454 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 50540 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 0.266 | 20.06.2022 | [16 empty] | 0.266 | 20.06.2022 | 0.266 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191849 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398831 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 15-18 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003126201 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 453150 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.02.2023 | 2.385 | 22.09.2022 | [16 empty] | 2.385 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158780 | 20.12.2021 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | 0000398831 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 15-18 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597951 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 550810 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 19.05.2022 | 2.899 | 21.12.2021 | [16 empty] | 2.899 | 21.12.2021 | 2.899 | 17.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422217 | Болт М16-6gх75.88(S24) ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002646920 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.05.2022 | 24 | 22.02.2022 | 24 | 24.02.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 24 | 28.07.2022 |  | 24 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398834 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 27-30 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559584 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18620000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 |  |  |  | 66.143 | 08.04.2022 | 66.143 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180603 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398834 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 27-30 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830218 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 584630 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 3.077 | 19.07.2022 | [16 empty] | 3.077 | 19.07.2022 | 3.077 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398834 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 27-30 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735221 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2169040 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 11.416 | 17.05.2022 | [16 empty] | 11.416 | 17.05.2022 | 11.416 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175016 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398834 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 27-30 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756432 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 709840 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 3.736 | 02.06.2022 | [16 empty] | 3.736 | 02.06.2022 | 3.736 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401749 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002339457 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.10.2022 | 150000 | 18900 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 31.01.2022 | 0.126 | 03.09.2021 | 0.126 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.126 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000399543 | Отвод П45 273х24-500х1500х2295-R375 006 15ГС СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595072 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 15.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399543 | Отвод П45 273х24-500х1500х2295-R375 006 15ГС СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320457 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000399543 | Отвод П45 273х24-500х1500х2295-R375 006 15ГС СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649523 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00150471 | ООО ИЗП-1136-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003; 005; 006_КМ1 | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002471132 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Февраль 2022 г. | 12.10.2022 | 170820 | 19251414 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 12.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 11.03.2022 | 112.7 | 21.10.2021 | 112.7 | 22.10.2021 | [7 empty] | 112.7 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.11.2021 | 30.03.2022 | 103.772 | 05.10.2022 |  | 84.903 | 29.09.2022 | 20.198 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169812 | ООО "ИЗП"-1136-21 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003; 005; 006_КМ1 | 0000411206 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002706516 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 170820 | 6357920.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 10.09.2022 | 37.22 | 18.04.2022 | 37.22 | 19.04.2022 | [7 empty] | 37.22 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 30.91 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440951 | Упор продольный УПР-DN1200-L340 09Г2С-13-P1=10/P2=10 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649653 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000283194 | Упор бетонный УГ-5 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002454874 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 23900.12 | 71700.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.02.2022 | 3 | 01.10.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 3 | 08.04.2022 |  | 3 | 16.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000283194 | Упор бетонный УГ-5 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002973662 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 23900.12 | 71700.36 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 3 | 24.08.2022 | 3 | 25.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162390 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0116-22 от 28.01.2022 | 80633-P-2465-07-006-КМ2_ИА | 0000436671 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628673 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 03.01.2023 | 190000 | 457900 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 2.41 | 04.02.2022 | 2.41 | 07.02.2022 | [7 empty] | 2.41 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000412026 | Сальник набивной ТМ 89-11 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585393 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 2 | 08.12.2021 | 2 | 09.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000412026 | Сальник набивной ТМ 89-11 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590566 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000400552 | Фланец стальной DN200 под ПНД втулку DN200 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457125 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 1 | 21.02.2022 |  | 1 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000400552 | Фланец стальной DN200 под ПНД втулку DN200 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002665089 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 1 | 10.03.2022 | 1 | 11.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000411635 | Труба 377х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с заводским наружным 2-х слойным ПЭ покрытием по ТУ 1390-004-32256008-2003 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002587508 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Январь 2022 г. | 15.02.2022 | 100000 | 80100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000139560 от 08.12.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.801 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 0.801 | ОАО "Уралтрубпром" | 12.10.2021 | 10.01.2022 | 0.801 | 15.01.2022 |  | 0.801 | 28.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000257664 | Задвижка клиновая ЗКЛ2 100-16-Ф-30лс41нж-20ГЛ-РУ-ХЛ1-жидкость, "А", с КОФ исп. F/Е по ГОСТ 33259-15 ст. 09Г2С, ПМБ, крепеж | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002227002 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 17117 | 17117 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.11.2021 | 1 | 31.05.2021 | [16 empty] | 1 | 31.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417383 | Клапан обратный поворотный DN400 PN40 20ГЛ ХЛ1 L950 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571727 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.05.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425944 | Труба 273х6-08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002636880 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 13.02.2023 | 1 | 2.38 | Дата окончания поставки по спецификации 13.02.2023 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 25.06.2022 | 2.384 | 14.02.2022 | 2.384 | 15.02.2022 | [7 empty] | 2.384 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000412867 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637722 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 3 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000412867 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648474 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000412867 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649659 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495009 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845102 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 30000 | 210000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 7 | 25.07.2022 | 7 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 7
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535013 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 18.02.2022 | [7 empty] | 9 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 9 | 21.04.2022 |  | 9 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845101 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 17447 | 17447 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002674632 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 17447 | 34894 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571697 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 15000 | 570000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 38 | 01.12.2021 | 38 | 01.12.2021 | [7 empty] | 38 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 38 | 21.04.2022 |  | 38 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000423404 | Кольцо опорно-направляющее типа АРL нагрузка до 300 кг с безболтовым креплением для футляра 820/10 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979045 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 48 | 25.08.2022 | 48 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 48
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439856 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 400-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763746 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 155 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 155 | 09.06.2022 | 155 | 08.06.2022 | [7 empty] | 155 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000398141 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1.л2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778688 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 8569.42 | 17138.84 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000409006 | Труба ПЭ 100 SDR 11 400х36,3 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002470104 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 4500 | 76500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000135856 от 11.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17 | 11.10.2021 | 17 | 11.10.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 03.09.2021 | 18.10.2021 | 17 | 12.10.2021 |  | 17 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000409006 | Труба ПЭ 100 SDR 11 400х36,3 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002955350 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 100 | 23.08.2022 | 100 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000409006 | Труба ПЭ 100 SDR 11 400х36,3 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002695917 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 11 | 01.04.2022 | [16 empty] | 11 | 01.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00188074 | 487913 от 15.08.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_И2 | 0000409006 | Труба ПЭ 100 SDR 11 400х36,3 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 003031982 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 25 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.01.2023 | 25 | 31.08.2022 | 25 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352599 | Тройник П 1220x16-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002747481 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 210400 | 420800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | [16 empty] | 2 | 31.05.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389698 | Отвод 90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273443 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 45876 | 45876 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000389698 | Отвод 90-630х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329632 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 45876 | 734016 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 16 | 01.09.2021 | 32 | 21.01.2022 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 16 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000353320 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002148435 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Июнь 2021 г. | 13.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 12.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.07.2021 | 2 | 12.02.2021 | 4 | 08.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353320 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002648464 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353320 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649649 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000305723 | Переход ПЭ-108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739774 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2500 | 7500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673522 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.06.2022 | 103757.81 | 2806441.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147451 от 13.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 27.048 | 14.03.2022 | 27.048 | 13.03.2022 | [7 empty] | 27.048 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 27.048 | 18.05.2022 |  | 27.048 | 11.06.2022 | 1.835 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673523 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Февраль 2022 г. | 15.06.2022 | 147784.32 | 293795.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147452 от 13.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.988 | 14.03.2022 | 1.988 | 13.03.2022 | [7 empty] | 1.988 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 1.988 | 18.05.2022 |  | 1.988 | 11.06.2022 | 1.835 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000444088 | Труба 630х10-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хсл. п/этиленовым покрытием типа 5Н (2,5 мм) по ТУ 24.20.13.190-051-74747996-2019 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002673527 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 28.06.2022 | 147784.32 | 16269280.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147455 от 13.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 110.088 | 14.03.2022 | 110.088 | 13.03.2022 | [7 empty] | 110.088 | ОАО "Уралтрубпром" | 25.02.2022 | 26.05.2022 | 110.088 | 28.05.2022 |  | 110.088 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000462155 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛНМЗ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736303 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624648 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 0.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 0.53 | 27.01.2022 | 0.53 | 27.01.2022 | [7 empty] | 0.53 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 0.53 | 19.01.2022 |  | 0.53 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639001 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 21.07.2022 | 1341570 | 409178.85 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 0.305 | 16.02.2022 | 0.305 | 17.02.2022 | [7 empty] | 0.305 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.305 | 02.08.2022 |  | 0.305 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420466 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002608671 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 31130 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.283 | 11.01.2022 | 0.283 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.283 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Конструкционные материалы | пог. м | 002754423 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 561.04 | 3366.24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.10.2022 | 6 | 31.05.2022 | 6 | 01.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000312463 | Труба КОРСИС DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Конструкционные материалы | пог. м | 002699650 | 04.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 561.04 | 11220.8 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.09.2022 | 20 | 22.04.2022 | 20 | 25.04.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 20 | 06.07.2022 |  | 20 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354247 | Преобразователь давления 2465-PT 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002657693 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000436735 | Переход ПК-426х10/12-273х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707784 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 45000 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028198 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 647520 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 3.408 | 30.08.2022 | [16 empty] | 3.408 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559616 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 18.04.2022 | 190000 | 16625000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 5.38 | 11.04.2022 |  | 5.38 | 19.06.2022 | 5.38 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172844 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732899 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 725230 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 3.817 | 16.05.2022 | [16 empty] | 3.817 | 16.05.2022 | 3.817 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775843 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 140030 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 0.737 | 22.06.2022 | [16 empty] | 0.737 | 22.06.2022 | 0.737 | 09.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777362 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 971280 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 5.112 | 23.06.2022 | [16 empty] | 5.112 | 23.06.2022 | 5.112 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177537 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002780762 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 158840 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.11.2022 | 0.836 | 27.06.2022 | [16 empty] | 0.836 | 27.06.2022 | 0.836 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783563 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1154250 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 6.075 | 29.06.2022 | [16 empty] | 6.075 | 29.06.2022 | 6.075 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785573 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 222300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 1.17 | 01.07.2022 | [16 empty] | 1.17 | 04.07.2022 | 1.17 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787808 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1129170 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 5.943 | 05.07.2022 | [16 empty] | 5.943 | 05.07.2022 | 5.943 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791440 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 324900 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 1.71 | 08.07.2022 | [16 empty] | 1.71 | 08.07.2022 | 1.71 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794227 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 340100 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 1.79 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.79 | 11.07.2022 | 1.79 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180079 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814842 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 598310 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 3.149 | 15.07.2022 | [16 empty] | 3.149 | 15.07.2022 | 3.149 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822603 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 719150 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 3.785 | 18.07.2022 | [16 empty] | 3.785 | 18.07.2022 | 3.785 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832325 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 78280 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.412 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.412 | 20.07.2022 | 0.412 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840165 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 122740 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 0.646 | 25.07.2022 | [16 empty] | 0.646 | 25.07.2022 | 0.646 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181477 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845524 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 237500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 1.25 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.25 | 26.07.2022 | 1.25 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872864 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1297130 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 6.827 | 02.08.2022 | [16 empty] | 6.827 | 02.08.2022 | 6.827 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189490 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067978 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 346560 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 1.824 | 09.09.2022 | [16 empty] | 1.824 | 09.09.2022 | 0.797 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184249 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002906357 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 159220 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 0.838 | 10.08.2022 | [16 empty] | 0.838 | 10.08.2022 | 0.298 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00183341 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ ТК5 | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002887307 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 482410 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.01.2023 | 2.539 | 09.08.2022 | [16 empty] | 2.539 | 09.08.2022 | 1.458 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398865 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 31-38 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773503 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1731090 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 9.111 | 20.06.2022 | [16 empty] | 9.111 | 20.06.2022 | 9.111 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420452 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002608663 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 110000 | 46640 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.424 | 11.01.2022 | 0.424 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.424 | 02.06.2022 |  | 0.424 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000336525 | Труба 108х5-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным 3хсл. покрытием 3Н-3 (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-70403923-2009 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228033 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 92848.1 | 47166.83 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.10.2021 | 0.508 | 31.05.2021 | [16 empty] | 0.508 | 31.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406266 | Переход ПЭ 89х3,5-57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450924 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 3500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 3 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439272 | Расходомер вихревой 2465-FT 402 (80633-Р-2465-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002650130 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439273 | Расходомер вихревой 2465-FT 403 (80633-Р-2465-04-110-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002650131 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422097 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 225/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590581 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495938 | Задвижка клиновая DN200 PN40 L600 VG-DB2 (80633-P-0000-03-VG-DB2-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845553 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 5 | 26.07.2022 | 5 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 5
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422072 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002625820 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 12.05.2022 | 1 | 72 | Дата окончания поставки по спецификации 12.05.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 72 | 31.01.2022 | 72 | 01.02.2022 | [7 empty] | 72 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 72 | 06.04.2022 |  | 72 | 23.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425919 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608507 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000479104 | Переход редукционный 0315х0250 мм ПЭ 100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002789939 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158101 от 07.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 07.07.2022 | 1 | 07.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 1 | 05.08.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422197 | Отвод ПЭ 100 SDR 11 180х90 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002601979 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 8 | 09.01.2022 | 8 | 10.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ТрубоТорг" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 8 | 14.04.2022 |  | 8 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000233152 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624647 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 0.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 0.435 | 27.01.2022 | 0.435 | 27.01.2022 | [7 empty] | 0.435 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 0.435 | 19.01.2022 |  | 0.435 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000352552 | Переход ПЭ 377x12-219x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516832 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.04.2022 | 3 | 11.11.2021 | [16 empty] | 3 | 11.11.2021 | 3 | 14.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000352552 | Переход ПЭ 377x12-219x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533697 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 19.10.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401335 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 90х8,2 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002692735 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 500 | 53500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149186 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 107 | 28.03.2022 | 107 | 28.03.2022 | ДС-3037-21 | Исполнено | ДС-3037-21 | 19.09.2021 | 19.12.2022 | 16.02.2022 | 7 | 100 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 100 | 14.03.2022 |  | 100 | 26.03.2022 | 48 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000401335 | Труба ПЭ 100 RC SDR11 90х8,2 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002695920 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.06.2022 | 1 | 45 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 45 | 01.04.2022 | 45 | 01.04.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 45 | 15.06.2022 |  | 45 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477427 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 400 | 1200 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 15.10.2021 | [16 empty] | 3 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534335 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 2625 | 5250 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171860 |  | 80633-Р-2465-07 | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724634 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 188647.41 | 754589.64 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 04.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.10.2022 | 4 | 04.05.2022 | [16 empty] | 4 | 04.05.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147136 | ООО ИЗП-0904-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2_И1/003-КЖ2_И1/008-КЖ1_ИБ/010-КЖ1_ИВ | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556932 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138254 от 25.11.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4 | 25.11.2021 | 4 | 25.11.2021 | ДС-2924-21 | Исполнено | ДС-2924-21 | 27.09.2021 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382209 | Колонна железобетонная К540-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234584 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.12.2021 | 1 | 70 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 70 | 21.06.2021 | 70 | 22.06.2021 | [7 empty] | 70 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 70 | 30.11.2021 |  | 70 | 11.02.2022 | 70 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000255272 | Провод ПуГВ 1х10 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002464433 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Февраль 2022 г. | 03.12.2022 | 54659.18 | 819.89 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 08.03.2022 | 0.015 | 06.10.2021 | 0.03 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165190 | 0260 - ООТД от 25.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭО, 80633-Р-2465-05-002-ЭО, 80633-Р-2465-05-003-ЭО | 0000443916 | Щиток освещения 0,4 кВ 2465-NLP-01 (80633-P-2465-05-001-ЭH.ОЛ1) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002659521 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-2650-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2650-22 | 30.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163485 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3682) | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638913 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 59805 | 139764.29 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 2.337 | 14.02.2022 | [16 empty] | 2.337 | 14.02.2022 | 2.326 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312480 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 259700 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 3.71 | 24.08.2021 | [16 empty] | 3.71 | 24.08.2021 | 3.71 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002323485 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 155820 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2022 | 2.226 | 27.08.2021 | [16 empty] | 2.226 | 27.08.2021 | 2.226 | 05.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00185620 | 489632 от 05.08.2022 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ1.И3 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002951894 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 29.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 59805 | 9389.39 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.01.2023 | 0.157 | 29.09.2022 | [16 empty] | 0.157 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002179353 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 21.05.2021 | 55000 | 110 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 0.002 | 01.04.2021 | 0.002 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 0.002 | 16.05.2021 |  | 0.002 | 25.06.2021 | 0.002 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139374 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002248352 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 972230 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ¶¶¶Заявка № 215513 | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 13.889 | 08.07.2021 | [16 empty] | 13.889 | 08.07.2021 | 13.889 | 09.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000340950 | Балка Б5, Серия 3.006-2 выпуск III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698553 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 11369.2 | 204645.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395044 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.08.2022 | 18 | 04.04.2022 | [16 empty] | 18 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158710 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382235 | Колонна железобетонная К600-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597108 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 1 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1 | 20.12.2021 | 1 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160803 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382235 | Колонна железобетонная К600-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615905 | 16.01.2022 | 16.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 201596 | 604788 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 16.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.06.2022 | 3 | 17.01.2022 | [16 empty] | 3 | 17.01.2022 | 3 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140480 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (D7), 1100, 1200 | 0000389607 | Опора 273-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002271770 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 1600 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 1 | 21.07.2021 | 1 | 22.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 27.10.2021 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389607 | Опора 273-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002271769 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 1600 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 2 | 21.07.2021 | 2 | 22.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 2 | 18.10.2021 |  | 2 | 27.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000389607 | Опора 273-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002696568 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1600 | 32000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 20 | 03.04.2022 | 20 | 04.04.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000498428 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным трехслойным п/этиленовым покрытием типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002901418 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 71636.55 | 256458.85 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161775 от 09.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.58 | 09.08.2022 | 3.58 | 09.08.2022 | [7 empty] | 3.58 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486807 | Переход ПК 325х8-108,4х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789546 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000227296 | Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585389 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1221.61 | 1221.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 1 | 15.04.2022 |  | 1 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000227296 | Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590570 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 1221.61 | 7329.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 6 | 13.12.2021 | 6 | 14.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 6 | 15.04.2022 |  | 6 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000227296 | Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002696580 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 1221.61 | 3664.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 3 | 03.04.2022 | 3 | 04.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 3 | 25.08.2022 |  | 3 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423134 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 89-99 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605598 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 08.10.2022 | 190000 | 20900000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 110 | 10.01.2022 | 110 | 11.01.2022 | [7 empty] | 110 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 105.613 | 02.10.2022 |  | 100.763 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000503947 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003079505 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 103757.81 | 912964.97 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163861 от 12.09.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8.799 | 12.09.2022 | 8.799 | 12.09.2022 | К-607-21 | Исполнено | К-607-21 | 01.10.2021 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 8.799
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000503947 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003079508 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 103757.81 | 404655.46 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163863 от 12.09.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.9 | 12.09.2022 | 3.9 | 12.09.2022 | К-262-22 | Исполнено | К-262-22 | 22.02.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | 3.9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000503947 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003079506 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 103757.81 | 1741056.05 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163862 от 12.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16.78 | 12.09.2022 | 16.78 | 12.09.2022 | К-136-22 | Исполнено | К-136-22 | 27.10.2021 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 16.78
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000503947 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (не менее 2,5 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003079507 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 103757.81 | 746122.41 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163862 от 12.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7.191 | 12.09.2022 | 7.191 | 12.09.2022 | К-136-22 | Исполнено | К-136-22 | 27.10.2021 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 7.191
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409929 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 5х25-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002469657 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 0.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.03.2022 | 0.53 | 11.10.2021 | 0.53 | 12.10.2021 | [7 empty] | 0.53 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 0.53 | 19.01.2022 |  | 0.53 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423532 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 90/325 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601379 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 6 | 27.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 6 | 23.03.2022 |  | 6 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000230352 | Заглушка фланцевая 4-80-10,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783844 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2375 | 16625 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.11.2022 | 7 | 01.07.2022 | 7 | 04.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000230352 | Заглушка фланцевая 4-80-10,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002653635 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 14.08.2022 | 2375 | 19000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 8 | 25.02.2022 | 8 | 28.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383812 | Опора 426-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583308 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 3000 | 708000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 236 | 08.12.2021 | 236 | 08.12.2021 | [7 empty] | 236 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 236 | 13.07.2022 |  | 236 | 22.07.2022 | 66 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000383812 | Опора 426-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024832 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3000 | 132000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 44 | 31.08.2022 | 44 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 44
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000441063 | Тройник П 426х12-377х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789247 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157542 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК4 | 0000382246 | Колонна железобетонная К465-60-2 (К8.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586446 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 09.12.2021 | 4 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422068 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 H=2750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591336 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Март 2022 г. | 25.11.2022 | 190490 | 571470 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.07.2022 | 3 | 15.12.2021 | 6 | 28.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422068 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 H=2750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002592052 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 190490 | 571470 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 3 | 16.12.2021 | 17 | 04.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000422068 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 H=2750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591987 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 190490 | 761960 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 4 | 15.12.2021 | 8 | 28.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422068 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 H=2750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591960 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 190490 | 952450 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 5 | 15.12.2021 | 10 | 28.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002666270 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.07.2022 | 0.047 | 10.03.2022 | 0.047 | 11.03.2022 | [7 empty] | 0.047 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002627680 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.09 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.05.2022 | 0.094 | 01.02.2022 | 0.094 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.094 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002633611 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.06.2022 | 0.047 | 09.02.2022 | 0.047 | 10.02.2022 | [7 empty] | 0.047 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002627684 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.05.2022 | 0.047 | 01.02.2022 | 0.047 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.047 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002698306 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 22.08.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.07.2022 | 0.047 | 04.04.2022 | 0.047 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.047 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422193 | Полоса 50х10 ГОСТ 103-2006/ Ст3кп ГОСТ 380-2005 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002625909 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 29.08.2022 | 1 | 0.05 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.05.2022 | 0.047 | 01.02.2022 | 0.047 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.047 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425936 | Отвод П30-159х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608513 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382211 | Колонна железобетонная К580-60-2 (К16.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234586 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 20.12.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.12.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 2 | 21.06.2021 | 2 | 22.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 2 | 18.11.2021 |  | 2 | 07.12.2021 | 2 | 28.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000498415 | Манжета герметизирующая неразъемная 920/1220-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935428 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162185 от 16.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 16.08.2022 | 2 | 16.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 2 | 20.07.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160995 | ООО ИЗП-1481-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000435696 | Переход ASME/ГОСТ 1220х1168х12-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002622391 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Май 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 2 | 25.01.2022 | 2 | 27.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.04.2022 | 12.07.2022 | 2 | 22.07.2022 |  | 2 | 17.08.2022 | 2 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425947 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608609 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 10 | 10.01.2022 | 20 | 18.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000427446 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002849586 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.01.2023 | 2 | 27.07.2022 | 2 | 28.07.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423032 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 36-58 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605596 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 12.10.2022 | 190000 | 19000000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 100 | 10.01.2022 | 100 | 11.01.2022 | [7 empty] | 100 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 89.981 | 05.10.2022 |  | 77.485 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535004 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 18.02.2022 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 6 | 21.04.2022 |  | 6 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845100 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416847 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571693 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 135000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 9 | 01.12.2021 | 9 | 01.12.2021 | [7 empty] | 9 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 9 | 21.04.2022 |  | 9 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000401094 | Упор бетонный УН-14 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002740928 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 15.09.2022 |  | 1 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000401094 | Упор бетонный УН-14 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002359087 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.02.2022 | 2 | 10.09.2021 | 2 | 13.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 2 | 16.01.2022 |  | 2 | 28.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002585381 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 7092 | 56736 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.05.2022 | 8 | 08.12.2021 | 8 | 09.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 8 | 08.04.2022 |  | 8 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002973658 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7092 | 148932 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 21 | 24.08.2022 | 21 | 25.08.2022 | ДС-4066-22 | Торг | ДС-4066-22 | 23.09.2022 |  |  | 21
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590435 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 14.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 7092 | 482256 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 68 | 14.12.2021 | 68 | 15.12.2021 | [7 empty] | 68 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 68 | 15.04.2022 |  | 68 | 27.07.2022 | 8 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000236987 | Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002698295 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 7092 | 42552 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 6 | 25.08.2022 |  | 6 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000345731 | Труба 426х9,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002792595 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 147784.32 | 7015617.24 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.11.2022 | 47.472 | 11.07.2022 | 47.472 | 12.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 47.472
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399528 | Отвод П45 89x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532893 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 | 1 шт в заявке ЗО00143039 | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399528 | Отвод П45 89x8 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320446 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475474 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 400х80-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769313 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + Цены из ДС№3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156402 от 16.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 20 | 16.06.2022 | 20 | 16.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 20 | 31.08.2022 |  | 20 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000428022 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BB9 (80633-Р-0000-03-VC-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845123 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417331 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ VG-BB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573815 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 01.12.2021 | 6 | 01.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 6 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000267237 | Задвижка клиновая ЗКЛ2 80-16-Ф-30лс41нж-20ГЛ-РУ-ХЛ1- газ (вода, пар, нефть), "А", с КОФ исп. F/Е по ГОСТ 33259-15 ст. 09Г2С, ПМБ, крепеж | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002227004 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 13891.61 | 27783.22 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.11.2021 | 2 | 31.05.2021 | [16 empty] | 2 | 31.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002320042 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 03.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 22.03.2022 | 371 | 371 | Дата окончания поставки по спецификации 22.03.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.01.2022 | 1 | 03.09.2021 | 1 | 06.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 08.02.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00139128 | ООО ИЗП-0216-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И2 - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692537 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149127 от 28.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650002 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 284 | 284 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | в соответсвии со Спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000145532 от 21.02.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 21.02.2022 | 1 | 21.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 08.02.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000372398 | Переход ПЭ100 SDR11 DN110х90 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692538 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 14000 | 14000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149128 от 28.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400405 | Задвижка клиновая DN200 PN40 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-DВ52, 2465-EUV-003) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329828 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439293 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-002В (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644782 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532882 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 09.10.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 | 2 шт в заявке ЗО00143039 | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 4 | 09.12.2021 | 4 | 10.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320445 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 09.10.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649526 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389718 | Тройник 325х8-219х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273458 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 11088 | 11088 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 09.05.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000406279 | Втулка соединительная ВСЭ-А-108х4 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002782245 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.01.2023 | 1 | 48 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 48 | 28.06.2022 | 48 | 29.06.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406279 | Втулка соединительная ВСЭ-А-108х4 ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002456182 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 48 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2022 | 48 | 04.10.2021 | 48 | 05.10.2021 | [7 empty] | 48 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 48 | 04.07.2022 |  | 48 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000422070 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=3750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002592054 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 287760 | 1438800 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 5 | 16.12.2021 | 10 | 28.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000422070 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=3750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591988 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 287760 | 287760 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 1 | 16.12.2021 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422070 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=3750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002795114 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 287760 | 3165360 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.02.2023 | 11 | 14.07.2022 | 22 | 29.07.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422070 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=3750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002844689 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 287760 | 2877600 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.02.2023 | 10 | 26.07.2022 | 10 | 27.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422070 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16, H=3750 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002591962 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 287760 | 287760 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.07.2022 | 1 | 16.12.2021 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000127209 | Опора 57-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003049123 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1800 | 127800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163211 от 01.09.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 71 | 02.09.2022 | 71 | 01.09.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 71 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000127209 | Опора 57-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003049114 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 291600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163210 от 01.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 162 | 02.09.2022 | 162 | 01.09.2022 | [7 empty] | 162 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 162 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002758029 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 4700 | 51700 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 11 | 03.06.2022 | 11 | 06.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002970537 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4700 | 42300 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.01.2023 | 9 | 23.08.2022 | 9 | 24.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272462 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 4700 | 9400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 2 | 22.07.2021 | 2 | 23.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002454703 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 122200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 26 | 04.10.2021 | 26 | 05.10.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 26 | 21.02.2022 |  | 26 | 04.06.2022 | 4 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389658 | Фланец стальной DN400 PN16 под ПНД втулку DN400 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582064 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 103400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 22 | 09.12.2021 | 22 | 10.12.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "ТПК "СТП" | 14.03.2022 | 13.05.2022 | 22 | 20.04.2022 |  | 22 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621400 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 113000 | 53675 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143130 от 24.01.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.475 | 24.01.2022 | 0.475 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.475 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.475 | 15.05.2022 |  | 0.475 | 02.06.2022 | 0.418 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621417 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Февраль 2022 г. | 30.08.2022 | 147784.32 | 391480.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143139 от 24.01.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.649 | 24.01.2022 | 2.649 | 24.01.2022 | [7 empty] | 2.649 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.649 | 08.07.2022 |  | 2.649 | 06.08.2022 | 1.208 | 16.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673542 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.08.2022 | 147784.32 | 642418.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147463 от 13.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4.347 | 14.03.2022 | 4.347 | 13.03.2022 | [7 empty] | 4.347 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 4.347 | 08.07.2022 |  | 4.347 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399570 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534332 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 29.07.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399570 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320501 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 2 | 02.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 23.05.2022 | 1 | 18.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000238204 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10, H=3250 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002607264 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 14435.6 | 14435.6 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.08.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000238204 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10, H=3250 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002607286 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 25.11.2022 | 14435.6 | 115484.8 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.08.2022 | 8 | 10.01.2022 | 16 | 28.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000238204 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10, H=3250 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002607445 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Май 2022 г. | 25.11.2022 | 14435.6 | 43306.8 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.08.2022 | 3 | 10.01.2022 | 6 | 28.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000238204 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10, H=3250 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002607455 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 25.11.2022 | 14435.6 | 14435.6 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.08.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000238204 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN10, H=3250 мм, ХЛ1 ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002607459 | 05.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Июнь 2022 г. | 25.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 5 | 31.01.2022 | 10 | 28.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379662 | Труба 273х14-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620860 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 71833.33 | 2601300.38 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 36.213 | 24.01.2022 | [16 empty] | 36.213 | 24.01.2022 | 36.119 | 03.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163296 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000379662 | Труба 273х14-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002636194 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Август 2022 г. | 14.10.2022 | 71833.33 | 574666.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 8 | 11.02.2022 | 8 | 14.02.2022 | [7 empty] | 8 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 8 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174427 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ И1 | 0000379662 | Труба 273х14-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002747396 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 71833.33 | 79016.66 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 1.1 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1.1 | 30.05.2022 | 0.545 | 03.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00140680 | 0307-ООТД от 16.07.2021г, тит 2465 | 80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-001,002,003,004 | 0000389447 | Станция насосная комплектная 2465 КНС-1 (80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-001_ИБ) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002271906 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1333333.33 | 1333333.33 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | К-461-21 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-461-21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382216 | Колонна железобетонная К670-60-2 (К15.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234590 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 18.10.2021 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.10.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 6 | 21.06.2021 | 6 | 22.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 6 | 05.10.2021 |  | 6 | 22.12.2021 | 5 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000420793 | Тройник П 377x28/22-273x28/16-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637705 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000306724 | Тройник П 57х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747491 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 584.89 | 1169.78 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | [16 empty] | 2 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169861 | 13.04.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1-ИБ1 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002707331 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 57885.2 | 316400.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.08.2022 | 5.466 | 14.04.2022 | [16 empty] | 5.466 | 14.04.2022 | 5.466 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173090 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734707 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57885.2 | 277501.65 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 4.794 | 17.05.2022 | [16 empty] | 4.794 | 18.05.2022 | 1.339 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172830 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1.ИБ | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732861 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57885.2 | 35946.71 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.09.2022 | 0.621 | 16.05.2022 | [16 empty] | 0.621 | 17.05.2022 | 0.621 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000284761 | Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273000 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 06.10.2021 | 75000 | 75300 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2021 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 1.004 | 22.07.2021 | 1.004 | 23.07.2021 | [7 empty] | 1.004 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.004 | 24.09.2021 |  | 1.004 | 10.10.2021 | 1.004 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164946 | Заявка № 358042 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000335819 | Труба электросварная Ц-57х3,5 ГОСТ 10704-91 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002731281 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Июль 2022 г. | 15.06.2022 | 75000 | 38850 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152684 от 12.05.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.518 | 12.05.2022 | 0.518 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.518 | ООО "ПИРИТ" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.518 | 13.05.2022 |  | 0.518 | 18.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000099887 | Труба 57х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002728263 | 06.05.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 350932.28 | 23863.4 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 0.068 | 07.06.2022 | 0.068 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.068 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439310 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-009 (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002644794 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417324 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ VG-AB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573811 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.09.2022 | 15000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 4 | 01.12.2021 | 4 | 01.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000374445 | Фланец 80-16-04-1-А-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329639 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 20.05.2022 | 1900 | 5700 | Дата окончания поставки по спецификации 20.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 3 | 01.09.2021 | 3 | 02.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.03.2022 | 20.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000218502 | Фланец 100-6-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002702996 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2000 | 20000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150261 от 07.04.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10 | 07.04.2022 | 10 | 07.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 10 | 21.03.2022 |  | 10 | 07.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000444980 | Кран шаровый DN15 PN16 09Г2С А ХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП тип Д жидкость 18х3,5 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002667760 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.08.2022 | 8 | 09.03.2022 | 8 | 10.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000284751 | Переход ПК-108х5/6-89х5/6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696052 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399572 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002534334 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 23.07.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399572 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320506 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 1 | 01.09.2021 | 1 | 02.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | 1 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165190 | 0260 - ООТД от 25.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭО, 80633-Р-2465-05-002-ЭО, 80633-Р-2465-05-003-ЭО | 0000443925 | Щиток освещения 0,4 кВ 2465-NLP-03 (80633-P-2465-05-001-ЭH.ОЛ5) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002659627 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022 | ДС-2650-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-2650-22 | 30.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00160775 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 (ростверк) | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002615745 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 62443.88 | 34094.36 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.06.2022 | 0.546 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.546 | 17.01.2022 | 0.546 | 19.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002179355 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 65010 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 1.182 | 01.04.2021 | 1.182 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1.182 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 1.182 | 31.05.2021 |  | 1.182 | 25.06.2021 | 1.182 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00184066 |  | 80633-Р-2465-КЖ | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002909350 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 777.61 | 6220.88 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2022 | 8 | 11.08.2022 | [16 empty] | 8 | 11.08.2022 | 8 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000401307 | Фланец стальной PN16 DN90/80 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002457121 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 1 | 21.02.2022 |  | 1 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401307 | Фланец стальной PN16 DN90/80 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419145 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.04.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 2 | 16.09.2021 | 2 | 17.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 2 | 21.02.2022 |  | 2 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439313 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-012 (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002644797 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000475457 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 400х80-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769314 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 155 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + Цены из ДС№3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156402 от 16.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 155 | 16.06.2022 | 155 | 16.06.2022 | [7 empty] | 155 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 155 | 31.08.2022 |  | 155 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000479875 | Вантуз воздушный DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л16) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003142394 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 50000 | 300000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2023 | 6 | 30.09.2022 | 6 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383523 | Кожух защитный для фланцев КЗФ 25-40 ТМ-06-ДТР-003 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653095 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1300 | 2600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352617 | Тройник П 1220x18-820x14-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002747484 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 185000 | 185000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1 | 31.05.2022 | 1 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421829 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная конусная 89/325 в комплекте с хомутами-стяжками (в комплект входит 1 манжета) ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002591338 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000479102 | Тройник НПВХ 110х110х87,5 наружная канализация | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003141055 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.02.2023 | 2 | 03.10.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000498418 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1420 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935427 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 9000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162184 от 16.08.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 16.08.2022 | 6 | 16.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 6 | 20.07.2022 |  | 6 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000498418 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1420 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935430 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 52500 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162186 от 16.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 35 | 16.08.2022 | 35 | 16.08.2022 | [7 empty] | 35 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 35 | 20.07.2022 |  | 35 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002758162 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Февраль 2022 г. | 08.07.2022 | 1 | 160 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | Изменение цен в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155317 от 03.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 160 | 06.06.2022 | 160 | 03.06.2022 | [7 empty] | 160 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 160 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425938 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608514 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 8 | 09.01.2022 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176749 |  | 80633-Р-2465-07-010-КЖ1 | 0000406005 | Колонна железобетонная К440-40-1 (К1.80633-Р-2465-07-010-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002772908 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 29492 | 88476 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2022 | 3 | 28.06.2022 | [16 empty] | 3 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408513 | Тройник сварной ПЭ 100 SDR 11 DN500х125 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002490299 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 94012 | 470060 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136771 от 26.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 26.10.2021 | 5 | 26.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 5 | 22.09.2021 |  | 5 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423540 | Сальник набивной ТМ 89-10 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002601885 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | 2 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000241224 | Пробка 1-М20х1,5-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002637699 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 100 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.06.2022 | 20 | 22.02.2022 | 20 | 24.02.2022 | [7 empty] | 20 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 20 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000241224 | Пробка 1-М20х1,5-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002653654 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 100 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.06.2022 | 10 | 25.02.2022 | 10 | 28.02.2022 | [7 empty] | 10 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 10 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157545 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК5 | 0000382259 | Колонна железобетонная К365-60-1 (К1.80633-Р-2465-07-005-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586465 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 6 | 09.12.2021 | [16 empty] | 6 | 30.12.2021 | 6 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178633 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000328502 | Труба 45х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002788325 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 104382.17 | 4279.67 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.11.2022 | 0.041 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.041 | 05.07.2022 | 0.03 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000374291 | Отвод 90-159х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270740 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2300 | 41400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 18 | 19.07.2021 | 18 | 20.07.2021 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 18 | 05.05.2022 |  | 18 | 28.07.2022 | 3 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000374291 | Отвод 90-159х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002454737 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000374291 | Отвод 90-159х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696574 | 31.03.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 2300 | 20700 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.09.2022 | 9 | 25.04.2022 | 9 | 26.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗДТ "Реком" | 11.07.2022 | 19.10.2022 | 9 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000374291 | Отвод 90-159х5,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002795586 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2300 | 165600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 72 | 19.07.2022 | 72 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 72
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763913 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155822 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 09.06.2022 | 5 | 08.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 5 | 31.08.2022 |  | 5 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763917 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155823 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 8 | 09.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 8 | 31.08.2022 |  | 8 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696911 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697087 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696946 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173880 | ООО "ИЗП"-1427-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Энергетическое оборудование | кг | 002741956 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Август 2022 г. | 29.07.2022 | 240 | 240000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2022 |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.10.2022 | 1000 | 25.05.2022 | 1000 | 26.05.2022 | [7 empty] | 1000 | ООО ТПК "ВСКР" | 25.07.2022 | 24.08.2022 | 1000 | 20.07.2022 |  | 1000 | 03.08.2022 | 108 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185283 |  | 80633-Р-2465-10-004-НВК, 10-002-НВК | 0000360676 | Обертка полиэтиленовая Полилен-ОБ 40-ОБ-63, 450 мм, 170 м, ТУ 2245-004-01297858-99 | ПОЛИЛЕН | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | Энергетическое оборудование | кг | 002943349 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 400 | 18400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 17.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.12.2022 | 46 | 17.08.2022 | [16 empty] | 46 | 17.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000426846 | Опора под отвод ЛО-80-850 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002608682 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401304 | Фланец стальной PN16 DN125/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419142 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.04.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 2 | 16.09.2021 | 2 | 17.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 2 | 21.02.2022 |  | 2 | 04.06.2022 | 2 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000401304 | Фланец стальной PN16 DN125/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419162 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 4500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 3 | 16.09.2021 | 3 | 17.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 3 | 21.02.2022 |  | 3 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003108250 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2500 | 22500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164397 от 19.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 19.09.2022 | 9 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 9 | 12.08.2022 |  | 9 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003049117 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 316 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163210 от 01.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 316 | 02.09.2022 | 316 | 01.09.2022 | [7 empty] | 316 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 316 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000024502 | Лист 10 09Г2С ГОСТ 19903-88 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002226302 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 30632.92 | 525967.24 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.09.2021 | 17.17 | 28.05.2021 | [16 empty] | 17.17 | 13.09.2021 | 17.117 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146483 | 13.09.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000024502 | Лист 10 09Г2С ГОСТ 19903-88 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002400966 | 13.09.2021 | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 30632.92 | 21657.47 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 13.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 0.707 | 14.09.2021 | [16 empty] | 0.707 | 14.09.2021 | 0.707 | 14.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129173 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000024502 | Лист 10 09Г2С ГОСТ 19903-88 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002157857 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 30632.92 | 208947.15 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2021 | 6.821 | 07.03.2021 | [16 empty] | 6.821 | 07.03.2021 | 6.716 | 05.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129173 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000024502 | Лист 10 09Г2С ГОСТ 19903-88 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002188434 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 30632.92 | 10813.42 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.07.2021 | 0.353 | 01.04.2021 | [16 empty] | 0.353 | 01.04.2021 | 0.353 | 27.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158458 | 16.12.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002594739 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1342.9 | 651306.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка № 329264 | 16.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.05.2022 | 485 | 17.12.2021 | [16 empty] | 485 | 17.12.2021 | 485 | 10.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166522 |  | 80633-Р-2465-07-002-005-КЖ1 | 0000027544 | Лист 12 09Г2С ГОСТ 19903-90 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002674832 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 32235.97 | 54672.21 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.07.2022 | 1.696 | 14.03.2022 | [16 empty] | 1.696 | 14.03.2022 | 1.696 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161415 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000372949 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620814 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 73026.68 | 6777094.98 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 92.803 | 24.01.2022 | [16 empty] | 92.803 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161416 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000372949 | Труба 720х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620820 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 73026.68 | 3068873.2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 42.024 | 24.01.2022 | [16 empty] | 42.024 | 24.01.2022 | 2.053 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000340953 | Балка Б6, Серия 3.006-2 выпуск III-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698546 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 16053 | 256848 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395044 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.08.2022 | 16 | 04.04.2022 | [16 empty] | 16 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354246 | Преобразователь давления 2465-PT 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657692 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002640100 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 700 | 95200 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 02.07.2022 | 136 | 22.02.2022 | 136 | 24.02.2022 | [7 empty] | 136 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739754 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 18900 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 27 | 23.05.2022 | [16 empty] | 27 | 27.05.2022 | 12 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649552 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 700 | 7700 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 11 | 22.02.2022 | 11 | 24.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372404 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN110 ПГ | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201983 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 320 | 4480 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 14 | 27.04.2021 | 14 | 28.04.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 14 | 14.07.2021 |  | 14 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763730 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 11.08.2022 | 1 | 3524 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.08.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 3524 | 09.06.2022 | 3524 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3524 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 3524 | 04.08.2022 |  | 2514 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439783 | Стойка кабельная СТ-200-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119502 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1184 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 1184 | 23.09.2022 | 1184 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370235 | Клапан предохранительный 2465-PSV-002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200332 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000409008 | Труба ПЭ 100 SDR 11 90х8,2 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002470103 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000135856 от 11.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 27 | 11.10.2021 | 27 | 11.10.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 03.09.2021 | 18.10.2021 | 27 | 12.10.2021 |  | 27 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000409008 | Труба ПЭ 100 SDR 11 90х8,2 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002470105 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 500 | 32500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000135857 от 11.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 65 | 11.10.2021 | 65 | 11.10.2021 | [7 empty] | 65 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 03.09.2021 | 18.10.2021 | 65 | 12.10.2021 |  | 65 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000409008 | Труба ПЭ 100 SDR 11 90х8,2 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002692734 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 197 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149186 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 197 | 28.03.2022 | 197 | 28.03.2022 | [7 empty] | 197 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 31.01.2022 | 22.03.2022 | 88 | 14.03.2022 |  | 88 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692496 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 11586 | 11586 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149123 от 28.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 28.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 1 | 10.02.2022 |  | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487434 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 11586 | 23172 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136643 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487417 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 11586 | 278064 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 24 | 22.10.2021 | 24 | 22.10.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 24 | 22.09.2021 |  | 24 | 30.10.2021 | 4 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000408528 | Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 11 DN400 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692491 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 11586 | 23172 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149122 от 28.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392781 | Фланец 200-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380404 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 3300 | 3300 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 1 | 11.10.2021 |  | 1 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409901 | Светильник ВЭЛАН 31СД.Л.50С1(230АС)-УХЛ1 Ver.3 в комплекте с вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-G3/4-ExdG-B1,5 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002795375 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | корректировка срока поставки, замена наименования по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158721 от 12.07.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 35 | 12.07.2022 | 35 | 12.07.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 19.05.2022 | 28.06.2022 | 35 | 01.07.2022 |  | 35 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000293996 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н3 (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-011-64834369-2015 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228036 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 79373.06 | 37622.83 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.10.2021 | 0.474 | 31.05.2021 | [16 empty] | 0.474 | 31.05.2021 | 0.474 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000293996 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н3 (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-011-64834369-2015 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002229038 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 79373.06 | 10953.48 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.10.2021 | 0.138 | 02.06.2021 | [16 empty] | 0.138 | 02.06.2021 | 0.138 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421842 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1220/1420 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002591347 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 12 | 23.12.2021 | 12 | 29.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 12 | 23.03.2022 |  | 12 | 02.06.2022 | 12 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164559 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000353593 | Переход ASME/ГОСТ 114,3х108х6-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653089 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 20000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000369415 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду426 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002990377 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162661 от 25.08.2022) | 31.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 25.08.2022 | 7 | 25.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 7 | 04.08.2022 |  | 7 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000415772 | Консоль кабельная горячеоцинкованная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119487 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 21833 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 21833 | 23.09.2022 | 21833 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000456935 | Соединение неразъемное ПЭ100 SDR11 НСПС 315/273х7 АИР-ГАЗ | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002704618 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 20 | 12.04.2022 | 20 | 13.04.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 20 | 07.06.2022 |  | 20 | 08.08.2022 | 2 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000456935 | Соединение неразъемное ПЭ100 SDR11 НСПС 315/273х7 АИР-ГАЗ | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002783905 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 30 | 01.07.2022 | 30 | 04.07.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422196 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 180/426 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590584 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 16 | 23.03.2022 |  | 16 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382238 | Колонна железобетонная К705-60-1 (К12.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597098 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 2 | 20.12.2021 | [16 empty] | 2 | 20.12.2021 | 2 | 20.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174361 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С | 0000097653 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002746415 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 43400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432612 | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 62 | 31.05.2022 | [16 empty] | 62 | 31.05.2022 | 62 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559594 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 03.01.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.01.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 6.87 | 26.12.2021 |  | 16.536 | 24.04.2022 | 16.536 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682213 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 5464590 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 28.761 | 21.03.2022 | [16 empty] | 28.761 | 21.03.2022 | 28.761 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169868 | 13.04.2022 г | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002707344 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 470250 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.09.2022 | 2.475 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2.475 | 14.04.2022 | 2.475 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172220 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727983 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 284810 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 1.499 | 06.05.2022 | [16 empty] | 1.499 | 06.05.2022 | 1.499 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729312 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 470250 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 2.475 | 12.05.2022 | [16 empty] | 2.475 | 12.05.2022 | 2.475 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777075 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 216220 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 1.138 | 23.06.2022 | [16 empty] | 1.138 | 23.06.2022 | 1.138 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783528 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 121790 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.641 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.641 | 29.06.2022 | 0.641 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140478 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 231230 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 1.217 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.217 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184123 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903738 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 89300 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 0.47 | 12.08.2022 | [16 empty] | 0.47 | 12.08.2022 | 0.47 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175016 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398844 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 11-13 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756435 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 4180 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 0.022 | 02.06.2022 | [16 empty] | 0.022 | 02.06.2022 | 0.022 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391321 | Задвижка клиновая DN450 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778894 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 160000 | 1280000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399571 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320505 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2500 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 8 | 01.09.2021 | 8 | 02.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 8 | 25.04.2022 |  | 8 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354206 | Расходомер массовый 2465-FT 001B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654349 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000509616 | Переход Э 820х630х10-09Г2С ОСТ 36-22-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003134918 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164810 от 23.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383742 | Переход ПК 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649574 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000428014 | Задвижка клиновая DN50 PN40 L317 VG-DB52 (80633-Р-0000-03-VG-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845125 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | К-620-22 | Сбор заявок | К-620-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343536 | Переход ПЭ 45x6-32x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739770 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1404 | 15444 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | [16 empty] | 11 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000408633 | Опора 89-КХ-АС12 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024834 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 922 | 5532 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 6 | 31.08.2022 | 6 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382215 | Колонна железобетонная К670-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234589 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 18.10.2021 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.10.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 8 | 21.06.2021 | 10 | 22.06.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 8 | 05.10.2021 |  | 8 | 22.12.2021 | 8 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416757 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535012 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133660 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000375916 | Плита перекрытия ВП 28-18(ц) альбом РК 2303-86 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002218304 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 10.10.2021 | 60000 | 360000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.10.2021 | 6 | 18.05.2021 | 6 | 19.05.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ЖБИ74" | 09.08.2021 | 08.09.2021 | 6 | 27.09.2021 |  | 6 | 18.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559600 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 16.04.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 9.781 | 06.04.2022 |  | 24.226 | 18.08.2022 | 22.106 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158702 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597082 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 899080 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 18.05.2022 | 4.732 | 20.12.2021 | [16 empty] | 4.732 | 20.12.2021 | 4.732 | 06.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682219 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 5565100 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 29.29 | 21.03.2022 | [16 empty] | 29.29 | 21.03.2022 | 29.29 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170954 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717077 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 231610 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 1.219 | 28.04.2022 | [16 empty] | 1.219 | 28.04.2022 | 1.219 | 12.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172220 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727988 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1236710 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 6.509 | 06.05.2022 | [16 empty] | 6.509 | 06.05.2022 | 6.509 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729317 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 513570 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 2.703 | 12.05.2022 | [16 empty] | 2.703 | 12.05.2022 | 2.703 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773487 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 732260 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 3.854 | 20.06.2022 | [16 empty] | 3.854 | 20.06.2022 | 3.854 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777080 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 139460 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 0.734 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.734 | 23.06.2022 | 0.734 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177639 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781566 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1616520 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 8.508 | 28.06.2022 | [16 empty] | 8.508 | 28.06.2022 | 8.508 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783532 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 186960 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.984 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.984 | 29.06.2022 | 0.984 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787788 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 163780 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 0.862 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.862 | 05.07.2022 | 0.862 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180302 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822586 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 65360 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 0.344 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.344 | 18.07.2022 | 0.344 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140484 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 93100 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 0.49 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.49 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184166 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002904370 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 595840 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 10.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.01.2023 | 3.136 | 15.08.2022 | [16 empty] | 3.136 | 15.08.2022 | 3.136 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735232 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 3118280 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 16.412 | 17.05.2022 | [16 empty] | 16.412 | 17.05.2022 | 16.412 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398850 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 44-48 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739372 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 198360 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 1.044 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1.044 | 23.05.2022 | 1.044 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002207717 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 3662 | 7324 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 25.09.2021 | 2 | 28.04.2021 | 2 | 29.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 2 | 14.07.2021 |  | 2 | 23.07.2021 | 1 | 02.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002211236 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Август 2021 г. | 19.07.2021 | 4248 | 8496 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.09.2021 | 2 | 04.05.2021 | 2 | 05.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 2 | 14.07.2021 |  | 2 | 23.07.2021 | 2 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143141 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002305951 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 3662 | 7324 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.01.2022 | 2 | 19.08.2021 | [16 empty] | 2 | 19.08.2021 | 2 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270453 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 3662 | 278312 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 76 | 20.07.2021 | 76 | 21.07.2021 | [7 empty] | 76 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 76 | 26.10.2021 |  | 76 | 15.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000372939 | Муфта электросварная DN180 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002625898 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 3662 | 54930 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 15 | 31.01.2022 | 15 | 01.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 15 | 20.04.2022 |  | 15 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763725 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155809 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 09.06.2022 | 5 | 08.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697091 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728280 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 124300 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152433 от 06.05.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.13 | 06.05.2022 | 1.13 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.13 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 1.13 | 25.04.2022 |  | 1.13 | 17.05.2022 | 1.13 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856530 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 108790 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160668 от 28.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.989 | 29.07.2022 | 0.989 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.989 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.989 | 12.07.2022 |  | 0.989 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000323153 | Лист 16 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881035 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 50000 | 6300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161531 от 04.08.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.126 | 04.08.2022 | 0.126 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.126 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.126 | 11.07.2022 |  | 0.126 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417349 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L403 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845081 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 3 | 25.07.2022 | 3 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163144 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000417349 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L403 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002634773 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 10.02.2022 | 1 | 11.02.2022 | ДС-3066-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3066-22 | 11.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157136 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581774 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 14000 | 322000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 23 | 04.12.2021 | [16 empty] | 23 | 04.12.2021 | 5 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00135093 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ, тит 2465 (СО) | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002216669 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 14000 | 42000 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 12.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.09.2021 | 3 | 13.05.2021 | [16 empty] | 3 | 13.05.2021 | 3 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452416 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 12.08.2022 | 14000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 1 | 13.07.2022 |  | 1 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348912 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 23.04.2022 | 14000 | 168000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.04.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 12 | 06.09.2021 | 12 | 07.09.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 12 | 10.03.2022 |  | 12 | 26.03.2022 | 7 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000203029 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582111 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 14000 | 322000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 23 | 08.12.2021 | 23 | 08.12.2021 | [7 empty] | 23 | ООО "ВостСибРегион" | 15.02.2022 | 10.06.2022 | 23 | 13.07.2022 |  | 12 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000423427 | Проушина 1-01 ОСТ 34-10-733-93 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002640102 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 14.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439268 | Сигнализатор расхода термодифференциальный 2465-FS 007 (80633-Р-2465-04-107-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002650135 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-432-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-432-22 | 27.02.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372384 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN110 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201971 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 1439 | 1439 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000487020 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR 11 DN90 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002786950 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157846 от 04.07.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 04.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000487020 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR 11 DN90 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002786949 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157845 от 04.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 04.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000446570 | Упор бетонный УН-31 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002688482 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 4 | 15.09.2022 |  | 4 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763720 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155807 от 08.06.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 09.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 1 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000346184 | Манжета герметизирующая неразъемная 273/530-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с крепежом) | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935431 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162186 от 16.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 16.08.2022 | 4 | 16.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 4 | 20.07.2022 |  | 4 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000346184 | Манжета герметизирующая неразъемная 273/530-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с крепежом) | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935432 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162186 от 16.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 16.08.2022 | 2 | 16.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 2 | 20.07.2022 |  | 2 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000215353 | Отвод П90-530х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699383 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 34000 | 136000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 4 | 10.04.2022 | 4 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162391 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0116-22 от 28.01.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-07-002-КМ2_ИА | 0000436672 | Металлоконструкция эстакады ТК2 (80633-Р-2465-07-002-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628675 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 03.01.2023 | 190000 | 7804060 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 41.074 | 04.02.2022 | 41.074 | 07.02.2022 | [7 empty] | 41.074 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763739 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 05.10.2022 | 1 | 20928 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 20928 | 09.06.2022 | 20970 | 08.06.2022 | [7 empty] | 20970 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 20970 | 30.09.2022 |  | 18066 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000384218 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636721 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 3500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000384218 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653629 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372417 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201995 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 4248 | 8496 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 2 | 27.04.2021 | 2 | 28.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 2 | 14.07.2021 |  | 2 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372417 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270462 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 4248 | 93456 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 22 | 20.07.2021 | 22 | 21.07.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 22 | 22.09.2021 |  | 22 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000372417 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794948 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 4248 | 8496 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000217772 | Фланец 50-25-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477420 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1119.17 | 2238.34 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 2 | 15.10.2021 | [16 empty] | 2 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169067 | 05.04.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000201009 | Уголок 50х50х5 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002700261 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 14630 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.08.2022 | 0.133 | 05.04.2022 | [16 empty] | 0.133 | 05.04.2022 | 0.133 | 08.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398873 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 26-33 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559624 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 2110900 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 11.11 | 26.11.2021 | 11.11 | 26.11.2021 | [7 empty] | 11.11 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180306 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398873 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 26-33 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822610 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 414770 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.183 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.183 | 18.07.2022 | 1.543 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181479 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398873 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 26-33 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845531 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 293170 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 1.543 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.543 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176805 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ1 | 0000398873 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 26-33 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773903 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 4750 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.11.2022 | 0.025 | 20.06.2022 | [16 empty] | 0.025 | 20.06.2022 | 0.025 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354271 | Клапан регулирующий 2465-PV 009 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002153843 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000407990 | Стойка кабельная СТ-180-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119501 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 6 | 23.09.2022 | 6 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343521 | Отвод П90 377x22-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533523 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 27.11.2022 | 10000 | 850000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.04.2022 | 85 | 09.12.2021 | 170 | 18.04.2022 | [7 empty] | 85 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000473515 | Фланец 50-10-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002762702 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.10.2022 | 2 | 10.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164312 | Заявка №365325 от 18.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-КЖ1_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002650414 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 340000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 21.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.06.2022 | 4.25 | 22.02.2022 | 4.25 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4.25 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 4.25 | 21.04.2022 |  | 4.25 | 09.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142493 | ООО ИЗП-0489-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002290034 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 110250 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 1.47 | 13.08.2021 | 1.47 | 16.08.2021 | [7 empty] | 1.47 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.47 | 30.09.2021 |  | 1.47 | 15.10.2021 | 1.47 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426586 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 109725 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 1.463 | 22.09.2021 | 1.463 | 23.09.2021 | [7 empty] | 1.463 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.463 | 10.11.2021 |  | 1.463 | 17.12.2021 | 0.703 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161534 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002621463 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 402720 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.05.2022 | 5.034 | 24.01.2022 | [16 empty] | 5.034 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160775 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 (ростверк) | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615743 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 10720 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.05.2022 | 0.134 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.134 | 17.01.2022 | 0.134 | 19.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139972 | ООО ИЗП-0382-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_ИВ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273010 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 289950 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 14.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 3.866 | 22.07.2021 | 3.866 | 23.07.2021 | [7 empty] | 3.866 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 3.866 | 30.09.2021 |  | 3.866 | 15.10.2021 | 0.456 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160002 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608026 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 19120 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.05.2022 | 0.239 | 07.01.2022 | [16 empty] | 0.239 | 07.01.2022 | 0.239 | 11.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00161167 |  | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1-И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002618746 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 42720 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 0.534 | 20.01.2022 | [16 empty] | 0.534 | 20.01.2022 | 0.534 | 19.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160764 |  | 80633-Р-2465-07-006-КЖ1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002615649 | 15.01.2022 | 15.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 59520 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 15.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.05.2022 | 0.744 | 17.01.2022 | [16 empty] | 0.744 | 17.01.2022 | 0.744 | 23.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272996 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 110000 | 38830 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 0.353 | 22.07.2021 | 0.353 | 23.07.2021 | [7 empty] | 0.353 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.353 | 30.09.2021 |  | 0.353 | 15.10.2021 | 0.353 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352620 | Тройник П 1220x18-1020x16-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002747483 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 202202 | 606606 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 3 | 30.05.2022 | [16 empty] | 3 | 31.05.2022 | 3 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000349371 | Труба тип 3-630х10-К50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002477034 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 4270490 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.03.2022 | 61.007 | 15.10.2021 | [16 empty] | 61.007 | 15.10.2021 | 51.363 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000211761 | Переход ПЭ-108х4-89х3,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608610 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 122 | 122 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002723736 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2115 | 101520 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416292 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 48 | 02.05.2022 | [16 empty] | 48 | 02.05.2022 | 48 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163282 | ООО "ИЗП"-1734-21 от 22.11.2021 тит.2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3 | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002643738 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1254.66 | 8782.62 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 7 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002653645 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1254.66 | 47677.08 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 38 | 25.02.2022 | 38 | 28.02.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 38 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000097697 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002674609 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 05.09.2022 | 1254.66 | 92844.84 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 74 | 15.03.2022 | 74 | 16.03.2022 | [7 empty] | 74 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 74 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169888 |  | 80633-Р-2465-07-002/003/005-КЖ1 | 0000458996 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002707532 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 103000.33 | 363797.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.08.2022 | 3.532 | 15.04.2022 | 3.533 | 15.04.2022 | [7 empty] | 3.533 | АО "МК-М" | 06.05.2022 | 11.05.2022 | 3.532 | 25.04.2022 |  | 3.532 | 02.05.2022 | 1.766 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163197 |  | 80633-Р-2465-07-002/003/005-КЖ1 | 0000458996 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869623 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 200000 | 1766200 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160909 от 01.08.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 8.831 | 01.08.2022 | 8.831 | 01.08.2022 | [7 empty] | 8.831 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 8.831 | 15.07.2022 |  | 8.831 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000350595 | Переход ПК-820х530х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739765 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 39099 | 156396 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | [16 empty] | 4 | 23.05.2022 | 3 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163574 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353049 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002639846 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 25100 | 25100 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000457706 | Труба 273х10 ГОСТ 10704-91/ В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,2 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002707573 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 449100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000150814 от 14.04.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.491 | 14.04.2022 | 4.491 | 14.04.2022 | [7 empty] | 4.491 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000415163 | Полоса 10х100 Ст3сп5 ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590443 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 14.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.08.2022 | 75000 | 7050 | Дата окончания поставки по спецификации 29.08.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 0.094 | 14.12.2021 | 0.094 | 15.12.2021 | [7 empty] | 0.094 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416891 | Задвижка клиновая DN800 PN16 L1000 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594827 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.05.2022 | 150000 | 150000 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.05.2022 | Корректировка (ПТПА) (Корректировка заявки на обеспечение №000140585 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 16.12.2021 | 1 | 16.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 1 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399536 | Отвод П45 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002783846 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399536 | Отвод П45 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320452 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 3500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 6 | 17.09.2021 | 6 | 20.09.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 06.05.2022 | 20.07.2022 | 6 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399536 | Отвод П45 159х4,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421076 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 3500 | 24500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 7 | 20.09.2021 | 7 | 21.09.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 7 | 28.04.2022 |  | 7 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417347 | Задвижка клиновая DN100 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-CB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571710 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 700000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 7 | 01.12.2021 | 7 | 01.12.2021 | [7 empty] | 7 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 7 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354250 | Преобразователь давления 2465-PT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657696 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002854875 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 66.51 | 665.1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160551 от 28.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10 | 28.07.2022 | 10 | 28.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 10 | 29.06.2022 |  | 10 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002854876 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66.51 | 665.1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160551 от 28.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10 | 28.07.2022 | 10 | 28.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 10 | 29.06.2022 |  | 10 | 29.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143141 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374722 | Труба ПЭ100 RC SDR11 - 125х11,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002305964 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 2500 | 1267500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.01.2022 | 507 | 19.08.2021 | [16 empty] | 507 | 19.08.2021 | 414 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417134 | Задвижка клиновая DN150 PN25 L497 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845127 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 46900 | 93800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000509613 | Тройник равнопроходный 820х22х18-2,5 31-09Г2С ОСТ 34 10.762-97 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003134929 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164817 от 23.09.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343539 | Переход ПЭ 219x14-159x12-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739766 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3330 | 3330 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000267283 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002723850 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 72239.2 | 1242008.57 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416292 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.09.2022 | 17.193 | 02.05.2022 | [16 empty] | 17.193 | 02.05.2022 | 17.193 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161151 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000267283 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002618543 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 72239.2 | 11745877.2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 346008. Количество изменено с 165,599 т на 164,848 т/ Уменьшено количество на 2,251 - Перенос резервирования 000053379 от 02.06.2022 8:46:31 | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 02.06.2022 | 162.597 | 20.01.2022 | [16 empty] | 162.597 | 02.06.2022 | 148.309 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354258 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 003A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | шт. | 002153832 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000420795 | Фланец 15-10-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637709 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164903 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000420795 | Фланец 15-10-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002656234 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000415765 | Лист 25 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728309 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 170940 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152434 от 06.05.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.554 | 06.05.2022 | 1.554 | 06.05.2022 | [7 empty] | 1.554 | АО "ТЕМЕРСО" | 27.04.2022 | 12.05.2022 | 1.554 | 27.04.2022 |  | 1.554 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000498285 | Манжета герметизирующая неразъемная 1010/1220-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002907093 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161919 от 10.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 10.08.2022 | 3 | 10.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 3 | 20.07.2022 |  | 3 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000498285 | Манжета герметизирующая неразъемная 1010/1220-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002907096 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161919 от 10.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 10.08.2022 | 3 | 10.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 3 | 20.07.2022 |  | 3 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000235077 | Отвод П45-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696049 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 266.2 | 532.4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000235077 | Отвод П45-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002582108 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 264 | 264 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000379642 | Труба 18х3-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002843553 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 165041.67 | 1980.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 0.012 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.012 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000382794 | Опора 426-КХ-АС12-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583307 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 3500 | 28000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 8 | 08.12.2021 | 8 | 08.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 8 | 06.06.2022 |  | 8 | 07.07.2022 | 8 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559599 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 16.04.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 22.411 | 06.04.2022 |  | 36.171 | 02.09.2022 | 35.635 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158702 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597077 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 1138670 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 18.05.2022 | 5.993 | 20.12.2021 | [16 empty] | 5.993 | 20.12.2021 | 5.993 | 07.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682212 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 7623180 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 40.122 | 21.03.2022 | [16 empty] | 40.122 | 21.03.2022 | 40.122 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172220 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727986 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 483740 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 2.546 | 06.05.2022 | [16 empty] | 2.546 | 06.05.2022 | 2.546 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729315 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1037970 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 5.463 | 12.05.2022 | [16 empty] | 5.463 | 12.05.2022 | 5.463 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773482 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 795340 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.186 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.186 | 20.06.2022 | 4.186 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777073 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 698630 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 3.677 | 23.06.2022 | [16 empty] | 3.677 | 23.06.2022 | 3.677 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783527 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1938570 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 10.203 | 29.06.2022 | [16 empty] | 10.203 | 29.06.2022 | 10.203 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787782 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 592610 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 3.119 | 05.07.2022 | [16 empty] | 3.119 | 05.07.2022 | 3.119 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180302 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822584 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 454480 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.392 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.392 | 18.07.2022 | 2.392 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140477 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 555750 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 2.925 | 30.09.2022 | [16 empty] | 2.925 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735228 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 496470 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 2.613 | 17.05.2022 | [16 empty] | 2.613 | 17.05.2022 | 2.613 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175016 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398849 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях (36-41 80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756434 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 485260 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 2.554 | 02.06.2022 | [16 empty] | 2.554 | 02.06.2022 | 2.554 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002666394 | 05.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 23.09.2022 | 5320 | 21280 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 4 | 10.03.2022 | 4 | 11.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 4 | 24.08.2022 |  | 4 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002206021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.08.2021 | 5320 | 5320 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 1 | 29.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1 | 20.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556975 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 5320 | 90440 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138257 от 25.11.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17 | 25.11.2021 | [16 empty] | 17 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002454858 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 15.04.2022 | 5320 | 15960 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 3 | 01.10.2021 | 3 | 01.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 3 | 17.03.2022 |  | 3 | 05.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002329453 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 28.02.2022 | 5320 | 10640 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 2 | 06.09.2021 | 2 | 07.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 2 | 16.01.2022 |  | 2 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002379524 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5320 | 37240 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 7 | 10.09.2021 | 7 | 13.09.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 7 | 16.01.2022 |  | 7 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002696564 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 5320 | 37240 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 7 | 01.04.2022 | 7 | 04.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 7 | 23.08.2022 |  | 7 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000372722 | Упор бетонный УГ-2 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582109 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 5320 | 31920 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 6 | 08.12.2021 | 6 | 08.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 6 | 17.03.2022 |  | 6 | 05.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00178212 |  | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002785434 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 77358.66 | 1915632.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.11.2022 | 24.763 | 01.07.2022 | [16 empty] | 24.763 | 01.07.2022 | 24.763 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00175490 | 06.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002760099 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 77358.66 | 4641519.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 03.11.2022 | 60 | 07.06.2022 | [16 empty] | 60 | 07.06.2022 | 60 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00147281 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002421094 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 1349740 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 17.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 14.02.2022 | 19.282 | 17.09.2021 | [16 empty] | 19.282 | 17.09.2021 | 19.282 | 23.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002477033 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 7839510 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.03.2022 | 111.993 | 15.10.2021 | [16 empty] | 111.993 | 06.06.2022 | 111.993 | 23.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00177873 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002783323 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 77358.66 | 206470.26 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 26.11.2022 | 2.669 | 29.06.2022 | [16 empty] | 2.669 | 29.06.2022 | 2.669 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00177088 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ И1 | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002776256 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 77358.66 | 5672323.74 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 19.11.2022 | 73.325 | 22.06.2022 | [16 empty] | 73.325 | 22.06.2022 | 73.325 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00182347 |  | 80633-Р-2465-06-003/004/009-ТМ | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002869686 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 77358.66 | 28885646.29 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 29.12.2022 | 373.399 | 01.08.2022 | [16 empty] | 373.399 | 26.09.2022 | 351.837 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00179258 |  | 80633-Р-2465-06-009-ТМ | 0000343397 | Труба тип 3-1220x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002794307 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 77358.66 | 6799826.21 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.12.2022 | 87.9 | 11.07.2022 | [16 empty] | 87.9 | 11.07.2022 | 87.9 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399567 | Тройник П 159х4,5-108х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783856 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 2400 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.11.2022 | 2 | 01.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.08.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399567 | Тройник П 159х4,5-108х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320498 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2400 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 15 | 17.09.2021 | 30 | 18.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 15 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399567 | Тройник П 159х4,5-108х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002421088 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2400 | 40800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 17 | 20.09.2021 | 17 | 21.09.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 17 | 28.04.2022 |  | 17 | 05.06.2022 | 2 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157545 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК5 | 0000382260 | Колонна железобетонная К400-60-2 (К2.80633-Р-2465-07-005-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586466 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 30.12.2021 | 4 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354259 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 003B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002153833 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389717 | Фланец 150-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273472 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 1 | 29.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 1 | 27.10.2021 |  | 1 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000498276 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду1010 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002907092 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000161919 от 10.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 10.08.2022 | 5 | 10.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 5 | 20.07.2022 |  | 5 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176749 |  | 80633-Р-2465-07-010-КЖ1 | 0000406014 | Колонна железобетонная К740-40-1 (К4.80633-Р-2465-07-010-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002772910 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 45236 | 90472 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.11.2022 | 2 | 28.06.2022 | [16 empty] | 2 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000332307 | Труба ID 160 SN8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011 | Труба канализационная пластиковая | Труба для внутренней канализации | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | м | 003107772 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2023 | 45 | 23.09.2022 | 45 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417351 | Задвижка клиновая DN400 PN40 L1485 (80633-Р-0000-03-VG-DB52-АММ.ОЛ VG-DB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845124 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 6 | 25.07.2022 | 6 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163485 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3682) | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638914 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 66458.33 | 341462.9 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 5.138 | 14.02.2022 | [16 empty] | 5.138 | 12.04.2022 | 5.138 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163483 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3684) | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638900 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 66458.33 | 41536.46 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 0.625 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.625 | 14.02.2022 | 0.525 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152189 | 27.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002 КЖ-1 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002491926 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 88760 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.03.2022 | 1.268 | 28.10.2021 | [16 empty] | 1.268 | 28.10.2021 | 1.268 | 04.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002179352 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 08.06.2021 | 55000 | 67155 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | . Количество изменено с 1,955 т на 1,221 т | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 1.221 | 01.04.2021 | 1.955 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1.955 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 1.955 | 27.05.2021 |  | 1.221 | 28.03.2022 | 1.032 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000380055 | Прокладка А-150-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (216х161х2) | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002229521 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 320 | 1280 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128166 от 03.06.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 03.06.2021 | 4 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 4 | 4 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 4 | 24.06.2021 | 4 | 4 | 01.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002728245 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 38160 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152423 от 06.05.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.424 | 06.05.2022 | 0.424 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.424 | 25.04.2022 |  | 0.424 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590571 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 115000 | 48760 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 0.424 | 17.12.2021 | 0.424 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.424 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590441 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 115000 | 97520 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 0.848 | 17.12.2021 | 0.848 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.848 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.848 | 25.04.2022 |  | 0.848 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590388 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 115000 | 48760 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 0.424 | 17.12.2021 | 0.424 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.424 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.424 | 25.04.2022 |  | 0.424 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000383414 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002582103 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 90000 | 38160 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.04.2022 | 0.424 | 13.12.2021 | 0.424 | 14.12.2021 | [7 empty] | 0.424 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.424 | 25.04.2022 |  | 0.424 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000513318 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003146207 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165660 от 04.10.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 2 | 04.10.2022 | 2 | 04.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 2 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00140680 | 0307-ООТД от 16.07.2021г, тит 2465 | 80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-001,002,003,004 | 0000389448 | Станция насосная комплектная 2465 КНС-2 (80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-002_И1) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002271907 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2104166.67 | 2104166.67 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | К-461-21 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-461-21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000343527 | Отвод П30-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516816 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 1 | 11.11.2021 | [16 empty] | 1 | 11.11.2021 | 1 | 02.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477426 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1700 | 11900 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 7 | 15.10.2021 | [16 empty] | 7 | 15.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534341 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 1700 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002644231 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 14.08.2022 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304262 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 1700 | 15300 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 9 | 19.08.2021 | 9 | 20.08.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 9 | 25.04.2022 |  | 9 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736300 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 241 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 241 | 23.05.2022 | 241 | 24.05.2022 | [7 empty] | 241 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729165 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 336 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 336 | 12.05.2022 | 336 | 13.05.2022 | [7 empty] | 336 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000421838 | Кольцо опорно-направляющее типа АРМ нагрузка до 750 кг с безболтовым креплением для футляра 377/8 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002955357 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 3 | 23.08.2022 | 3 | 24.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441014 | Заглушка поворотная ЗП-B-150-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646615 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441014 | Заглушка поворотная ЗП-B-150-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649509 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441014 | Заглушка поворотная ЗП-B-150-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653633 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000482236 | Тройник сварной РЕ 100 SDR11 500х225х500 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794126 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158517 от 10.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.07.2022 | 2 | 10.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583314 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1500 | 25500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 17 | 08.12.2021 | 17 | 08.12.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 17 | 08.07.2022 |  | 17 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698256 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028197 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 838660 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 4.414 | 30.08.2022 | [16 empty] | 4.414 | 30.08.2022 | 2.06 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559612 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 05.04.2022 | 190000 | 16625000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 38.052 | 16.06.2022 |  | 38.052 | 13.09.2022 | 38.028 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172523 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002730113 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2027490 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.10.2022 | 10.671 | 13.05.2022 | [16 empty] | 10.671 | 13.05.2022 | 10.671 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172844 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732894 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 239210 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 1.259 | 16.05.2022 | [16 empty] | 1.259 | 16.05.2022 | 1.259 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775839 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1934960 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 10.184 | 22.06.2022 | [16 empty] | 10.184 | 22.06.2022 | 10.184 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777357 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1230630 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 6.477 | 23.06.2022 | [16 empty] | 6.477 | 23.06.2022 | 6.477 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177537 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002780760 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 710410 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.11.2022 | 3.739 | 27.06.2022 | [16 empty] | 3.739 | 27.06.2022 | 3.739 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781591 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1270340 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 6.686 | 28.06.2022 | [16 empty] | 6.686 | 28.06.2022 | 6.686 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177964 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783558 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 428450 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 2.255 | 29.06.2022 | [16 empty] | 2.255 | 29.06.2022 | 2.255 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785568 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 187530 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 0.987 | 01.07.2022 | [16 empty] | 0.987 | 04.07.2022 | 0.987 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178436 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786855 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 2012480 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 10.592 | 04.07.2022 | [16 empty] | 10.592 | 04.07.2022 | 10.592 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787803 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1156150 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 6.085 | 05.07.2022 | [16 empty] | 6.085 | 05.07.2022 | 6.085 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791435 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 391780 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 2.062 | 08.07.2022 | [16 empty] | 2.062 | 08.07.2022 | 2.062 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794223 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 170620 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 0.898 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.898 | 11.07.2022 | 0.898 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180079 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814838 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 621490 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 3.271 | 15.07.2022 | [16 empty] | 3.271 | 15.07.2022 | 3.271 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822598 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1021820 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 5.378 | 18.07.2022 | [16 empty] | 5.378 | 18.07.2022 | 5.378 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832320 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 159600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.84 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.84 | 20.07.2022 | 0.617 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840161 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 42750 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 0.225 | 25.07.2022 | [16 empty] | 0.225 | 25.07.2022 | 0.225 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181206 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872860 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 424840 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 2.236 | 02.08.2022 | [16 empty] | 2.236 | 02.08.2022 | 2.236 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191663 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003122827 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 285190 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.02.2023 | 1.501 | 21.09.2022 | [16 empty] | 1.501 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398861 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 11-15, 42-46 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773498 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1247540 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 6.566 | 20.06.2022 | [16 empty] | 6.566 | 20.06.2022 | 6.566 | 16.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352611 | Тройник П 820x14-530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739850 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 77200 | 154400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 2 | 24.05.2022 | [16 empty] | 2 | 24.05.2022 | 2 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000352611 | Тройник П 820x14-530x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002649641 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 10000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175342 | 05.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С | 0000223440 | Отвод П 45-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759061 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 696.56 | 3482.8 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439994 | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.10.2022 | 5 | 06.06.2022 | [16 empty] | 5 | 06.06.2022 | 4 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000480350 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002858548 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160825 от 29.07.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 01.08.2022 | 2 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00172795 | 13.05.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000344571 | Переход ПЭС-1020x10(К52)-762x10(К52)-2,5-0,6-12Х18Н10Т-ХЛ ТУ 24.20.40-017-78786272-2021 (L=610) | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002732634 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 212960 | 212960 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 422810 | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.09.2022 | 1 | 17.05.2022 | [16 empty] | 1 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028205 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 30020 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.158 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.158 | 30.08.2022 | 0.158 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559620 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 190000 | 6270000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 33 | 26.11.2021 | 33 | 26.11.2021 | [7 empty] | 33 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 8.52 | 20.09.2022 |  | 8.439 | 27.09.2022 | 3.184 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172845 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732902 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2797560 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 14.724 | 16.05.2022 | [16 empty] | 14.724 | 16.05.2022 | 14.724 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177339 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778683 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 415150 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.11.2022 | 2.185 | 24.06.2022 | [16 empty] | 2.185 | 24.06.2022 | 2.185 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177650 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781625 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 343140 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 1.806 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1.806 | 28.06.2022 | 1.806 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178576 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787820 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 157320 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 0.828 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.828 | 05.07.2022 | 0.828 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179241 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794234 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 362330 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 1.907 | 11.07.2022 | [16 empty] | 1.907 | 11.07.2022 | 1.907 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180768 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832330 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 149340 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.786 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.786 | 20.07.2022 | 0.786 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181479 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845532 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 44840 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 0.236 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.236 | 26.07.2022 | 0.236 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189491 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067990 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 176700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 0.93 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.93 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185783 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002955848 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 147440 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 0.776 | 22.08.2022 | [16 empty] | 0.776 | 22.08.2022 | 0.776 | 08.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176805 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ1 | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773904 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1216950 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.11.2022 | 6.405 | 20.06.2022 | [16 empty] | 6.405 | 20.06.2022 | 6.405 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398869 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739378 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 427690 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 2.251 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2.251 | 23.05.2022 | 2.251 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763906 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155821 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 6 | 09.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 6 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763910 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 1 | 77 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155822 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 77 | 09.06.2022 | 77 | 08.06.2022 | [7 empty] | 77 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 77 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763896 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 1 | 35 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155820 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 35 | 09.06.2022 | 35 | 08.06.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 35 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763921 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 20.08.2022 | 1 | 156 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155823 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 156 | 09.06.2022 | 156 | 08.06.2022 | [7 empty] | 156 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 156 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696915 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 1 | 100 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 100 | 04.04.2022 | 100 | 05.04.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022 | 100 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697084 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 1 | 100 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 100 | 04.04.2022 | 100 | 05.04.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022 | 100 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696945 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.09.2022 | 1 | 77 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.09.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 77 | 04.04.2022 | 77 | 05.04.2022 | [7 empty] | 77 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022 | 77 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400402 | Задвижка клиновая DN300 PN16 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-ВВ51, 2465-EUV-008) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329825 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.01.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 31.07.2022 | 15.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000407097 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (не менее 2,2 мм) ТУ 24.20.13-020-32256008-2020 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002612036 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 130000 | 166400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142379 от 12.01.2022) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.28 | 12.01.2022 | 1.28 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1.28 | ОАО "Уралтрубпром" | 22.09.2021 | 22.12.2021 | 1.28 | 15.01.2022 |  | 1.28 | 28.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000407097 | Труба 530х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (не менее 2,2 мм) ТУ 24.20.13-020-32256008-2020 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002612038 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 130000 | 450060 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142381 от 12.01.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3.462 | 12.01.2022 | 3.462 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3.462 | ОАО "Уралтрубпром" | 22.09.2021 | 22.12.2021 | 3.462 | 15.01.2022 |  | 3.462 | 28.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516823 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 900 | 86400 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶. Количество изменено с 117 шт. на 96 шт. | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 96 | 11.11.2021 | [16 empty] | 96 | 15.02.2022 | 27 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532932 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 900 | 9900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | 12 шт в заявке ЗО00143039 | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 11 | 09.12.2021 | 11 | 10.12.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 11 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002644241 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1364 | 64108 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 47 | 22.02.2022 | 47 | 24.02.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304065 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 900 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 12 | 19.08.2021 | 24 | 21.01.2022 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 12 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788799 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1364 | 27280 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 20 | 14.07.2022 | 20 | 15.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343522 | Отвод П90 426x14-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739748 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 24452.56 | 1736131.76 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 71 | 23.05.2022 | [16 empty] | 71 | 23.05.2022 | 71 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343522 | Отвод П90 426x14-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747475 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 24452.56 | 220073.04 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 9 | 30.05.2022 | [16 empty] | 9 | 31.05.2022 | 9 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343522 | Отвод П90 426x14-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304102 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 03.10.2022 | 10000 | 70000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 7 | 01.09.2021 | 14 | 18.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 7 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000398143 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1.л2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778689 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 12409.58 | 62047.9 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 5 | 24.06.2022 | 5 | 27.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000221064 | Переход ПЭ-325х8-273х7-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758027 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4605 | 9210 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002591345 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 14 | 23.12.2021 | 14 | 29.12.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 14 | 23.03.2022 |  | 14 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590553 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 32 | 23.12.2021 | 32 | 29.12.2021 | [7 empty] | 32 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 32 | 23.03.2022 |  | 32 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590422 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 3 | 23.03.2022 |  | 3 | 02.06.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002979066 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.12.2022 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590319 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 12 | 23.12.2021 | 12 | 29.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 12 | 23.03.2022 |  | 12 | 02.06.2022 | 12 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000421905 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 159/377 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590580 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272453 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 678 | 2034 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 3 | 22.07.2021 | 3 | 23.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 3 | 22.09.2021 |  | 3 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272455 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 678 | 678 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002691920 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698277 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000389651 | Фланец стальной DN80 PN 16/10 под ПНД втулку DN90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002788801 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000464183 | Тройник П 89х3,5-57х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782244 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 3 | 28.06.2022 | 3 | 29.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000480697 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1.л8) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778731 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 13 | 24.06.2022 | 26 | 25.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 13
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399568 | Тройник П 108х4-89х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636767 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.09.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399568 | Тройник П 108х4-89х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320499 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 1 | 17.09.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 1 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399568 | Тройник П 108х4-89х4-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002421087 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 2 | 20.09.2021 | 2 | 21.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000446027 | Опора под отвод ЛО-200-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685078 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000375218 | Опора 108-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002379525 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 5 | 14.09.2021 | 5 | 15.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 5 | 06.02.2022 |  | 5 | 09.02.2022 | 3 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000430702 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621387 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 130000 | 51090 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143125 от 24.01.2022) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.393 | 24.01.2022 | 0.393 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.393 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000430702 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621399 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 130000 | 123110 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143130 от 24.01.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.947 | 24.01.2022 | 0.947 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.947 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000430702 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002696474 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1.92 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.08.2022 | 1.915 | 01.04.2022 | 1.915 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1.915 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000430702 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673541 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 130000 | 76570 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147463 от 13.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.589 | 14.03.2022 | 0.589 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.589 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000383560 | Швеллер 10П 09Г2С-13 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002583384 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 11330 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 0.103 | 13.12.2021 | 0.103 | 14.12.2021 | [7 empty] | 0.103 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.103 | 26.04.2022 |  | 0.103 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163574 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353047 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002639845 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00140680 | 0307-ООТД от 16.07.2021г, тит 2465 | 80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-001,002,003,004 | 0000389450 | Станция насосная комплектная 2465 КНС-4 (80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-004_ИБ) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002271909 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2325000 | 2325000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | К-461-21 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-461-21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495943 | Клапан запорный DN25 PN16 L245 VGL-BB1 (80633-P-0000-03-VGL-BB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845549 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 57 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 57 | 26.07.2022 | 57 | 27.07.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 57
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000399413 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х50-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639002 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 21.07.2022 | 2418055.4 | 3880978.92 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 1.605 | 16.02.2022 | 1.605 | 17.02.2022 | [7 empty] | 1.605 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 1.605 | 30.06.2022 |  | 1.605 | 08.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000202023 | Труба 377х9-К50-09Г2С-ЛТО ТУ 14-3Р-1471-2002 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием ПЭ-3 (не менее 2,2 мм) ТУ 1390-001-60700040-2012 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002499101 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 63945.54 | 376063.72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300114¶ | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.03.2022 | 5.881 | 08.11.2021 | [16 empty] | 5.881 | 08.11.2021 | 5.881 | 13.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000347826 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002796261 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 1130400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158802 от 12.07.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.304 | 13.07.2022 | 11.304 | 12.07.2022 | [7 empty] | 11.304 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 11.304 | 15.07.2022 |  | 11.304 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000347826 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002796259 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 93200 | 1053532.8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158800 от 12.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11.304 | 13.07.2022 | 11.304 | 12.07.2022 | [7 empty] | 11.304 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 11.304 | 15.07.2022 |  | 11.304 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002679883 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 144478.92 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.08.2022 | 0.51 | 23.03.2022 | 1.02 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.51 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.51 | 10.08.2022 |  | 0.51 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002696908 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 227766.77 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 0.804 | 01.04.2022 | 1.608 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.804 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.804 | 10.08.2022 |  | 0.804 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002696940 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 227766.77 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 02.09.2022 | 0.804 | 04.04.2022 | 0.804 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.804 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.804 | 10.08.2022 |  | 0.804 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002736297 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 218984.72 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.10.2022 | 0.773 | 20.05.2022 | 0.773 | 23.05.2022 | [7 empty] | 0.773 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.773 | 10.08.2022 |  | 0.773 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647421 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 146178.67 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.07.2022 | 0.516 | 01.03.2022 | 1.032 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.516 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.516 | 10.08.2022 |  | 0.516 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423031 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 18-35 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605595 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 28.03.2022 | 190000 | 17100000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 90 | 10.01.2022 | 90 | 11.01.2022 | [7 empty] | 90 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 63.7 | 20.07.2022 |  | 63.7 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165100 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ2 | 0000382203 | Колонна железобетонная К585-60-1 (К1.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002658483 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 194896 | 2338752 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.07.2022 | 12 | 03.03.2022 | [16 empty] | 12 | 03.03.2022 | 12 | 05.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00160813 |  | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1 | 0000382203 | Колонна железобетонная К585-60-1 (К1.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002615949 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 194896 | 6041776 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 343865 | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.06.2022 | 31 | 17.01.2022 | [16 empty] | 31 | 17.01.2022 | 31 | 01.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382203 | Колонна железобетонная К585-60-1 (К1.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597088 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 1 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1 | 20.12.2021 | 1 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000238640 | Уголок 100х100х8 Ст3сп ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002766255 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 73500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156249 от 13.06.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.735 | 14.06.2022 | 0.735 | 13.06.2022 | [7 empty] | 0.735 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.735 | 02.06.2022 |  | 0.735 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000352519 | Отвод П90 108x4-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002595074 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 10000 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 15.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 18 | 18.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00136605 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК - Дождевая канализация | 0000375566 | Задвижка клиновая DN200 PN10 в комплекте со стационарным удлинением штока (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002228996 | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 39538.42 | 197692.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 01.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.10.2021 | 5 | 03.06.2021 | 10 | 13.01.2022 | К-52-22 | Исполнено | К-52-22 | 12.01.2022 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | 5
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000379644 | Труба 18х3,5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002843554 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 159366.67 | 2071.77 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 0.013 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.013 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406295 | Затвор дисковый DN50 PN16 L144 мм (80633-Р-2465-03-901-АММ.ОЛ, Исп.B, VBF-A1B1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002460797 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 15 | 08.10.2021 | 15 | 08.10.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.04.2022 | 31.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422135 | Соединение неразъемное НСПС 250х273 (7) вода SDR 11 ПЭ 100 09Г2С ТУ 2248-002-77172243-2015 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002625903 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 4 | 31.01.2022 | 4 | 01.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТрубоТорг" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 4 | 14.04.2022 |  | 4 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439301 | Шкаф КИП обогреваемый 2465-PT-005В (80633-Р-2465-04-703-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002644788 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 28.02.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446327 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 400-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763752 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 8 | 09.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000272467 | Переход ПЭ-530х12-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739782 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 45000 | 225000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | [16 empty] | 5 | 23.05.2022 | 5 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000272467 | Переход ПЭ-530х12-377х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649598 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 11899.85 | 59499.25 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000136561 | Труба 219х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739857 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 68669.07 | 2003076.77 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 29.17 | 24.05.2022 | [16 empty] | 29.17 | 24.05.2022 | 29.17 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000136561 | Труба 219х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002843545 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 68669.07 | 579566.95 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 8.44 | 28.07.2022 | [16 empty] | 8.44 | 28.07.2022 | 0.32 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354245 | Преобразователь давления 2465-PT 008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002657691 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140731 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 250 | 5250 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165291 от 29.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 21 | 29.09.2022 | 21 | 29.09.2022 | ДС-2365-22 | Исполнено | ДС-2365-22 | 08.05.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 21
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003140732 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 250 | 6750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165292 от 29.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 27 | 29.09.2022 | 27 | 29.09.2022 | ДС-2365-22 | Исполнено | ДС-2365-22 | 08.05.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 27
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002679739 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.08.2022 | 12 | 21.03.2022 | 12 | 22.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002679755 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 124 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.08.2022 | 124 | 21.03.2022 | 124 | 22.03.2022 | [7 empty] | 124 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002679731 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.08.2022 | 42 | 21.03.2022 | 42 | 22.03.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002679889 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 94 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.08.2022 | 94 | 21.03.2022 | 94 | 22.03.2022 | [7 empty] | 94 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696914 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 60 | 04.04.2022 | 60 | 05.04.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697092 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 148 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 148 | 04.04.2022 | 148 | 05.04.2022 | [7 empty] | 148 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696949 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 46 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 46 | 04.04.2022 | 46 | 05.04.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736309 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 145 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 145 | 23.05.2022 | 145 | 24.05.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729203 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 186 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 186 | 12.05.2022 | 186 | 13.05.2022 | [7 empty] | 186 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692424 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 6202 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭК | 03.09.2022 | 6202 | 28.03.2022 | 6202 | 29.03.2022 | [7 empty] | 6202 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119495 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 186 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 186 | 23.09.2022 | 186 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167305 | 21.03.2022 | К5.80633-Р-2465-07-004-КЖ2 | 0000398332 | Колонна железобетонная К570-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002682899 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 234579 | 938316 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.08.2022 | 4 | 22.03.2022 | [16 empty] | 4 | 22.03.2022 | 4 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00171664 | 29.04.20222 | 80633-Р--2465-07-004-КЖ2 | 0000398332 | Колонна железобетонная К570-60-1 (К5.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002724094 | 01.05.2022 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 234579 | 469158 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.09.2022 | 2 | 04.05.2022 | [16 empty] | 2 | 04.05.2022 | 2 | 26.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000380056 | Прокладка А-200-16 Ф-4 ГОСТ 15180-86 (271х216х2) | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002229522 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 520 | 1040 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128166 от 03.06.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 01.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354249 | Преобразователь давления 2465-PT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657695 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000446444 | Стойка кабельная СТ-300-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119503 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 35 | 23.09.2022 | 35 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000426003 | Опора 377-06 ОСТ 108.275.26-80 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002608613 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 04.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 20.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559593 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18249500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158702 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597083 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 248140 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 18.05.2022 | 1.306 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1.306 | 20.12.2021 | 1.306 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682221 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 4131550 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 21.745 | 21.03.2022 | [16 empty] | 21.745 | 21.03.2022 | 21.745 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169863 | 13.04.2022г | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002707332 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 520220 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.09.2022 | 2.738 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2.738 | 14.04.2022 | 2.738 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172186 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727729 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 443080 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 2.332 | 06.05.2022 | [16 empty] | 2.332 | 06.05.2022 | 2.332 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729359 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 696730 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 3.667 | 12.05.2022 | [16 empty] | 3.667 | 12.05.2022 | 3.667 | 21.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773489 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 428830 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 2.257 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2.257 | 20.06.2022 | 2.257 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777082 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 709270 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 3.733 | 23.06.2022 | [16 empty] | 3.733 | 23.06.2022 | 3.733 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783534 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 14820 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.078 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.078 | 29.06.2022 | 0.078 | 10.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787789 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1085850 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 5.715 | 05.07.2022 | [16 empty] | 5.715 | 05.07.2022 | 5.715 | 10.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140486 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 314260 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 1.654 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.654 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184123 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903737 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 72390 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 0.381 | 12.08.2022 | [16 empty] | 0.381 | 12.08.2022 | 0.381 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398843 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735234 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 253080 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 1.332 | 17.05.2022 | [16 empty] | 1.332 | 17.05.2022 | 1.332 | 21.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479003 | Соединение неразъемное НСПС РЕ100 SDR11-180х159(5) 09Г2С вода | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002779787 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157250 от 25.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5 | 27.06.2022 | 5 | 25.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 5 | 07.06.2022 |  | 5 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479003 | Соединение неразъемное НСПС РЕ100 SDR11-180х159(5) 09Г2С вода | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002779790 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157251 от 25.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6 | 27.06.2022 | 6 | 25.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 6 | 07.06.2022 |  | 6 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000405363 | Труба 159х11-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606130 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.05.2022 | 147784.32 | 1484197.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии (Корректировка заявки на обеспечение №000142012 от 30.12.2021) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10.043 | 30.12.2021 | 10.043 | 30.12.2021 | [7 empty] | 10.043 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 10.043 | 20.04.2022 |  | 10.043 | 05.05.2022 | 5.27 | 22.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000405363 | Труба 159х11-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002648565 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 0.64 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 0.643 | 22.02.2022 | 0.643 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.643 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399666 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002534353 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399666 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-25-У 12Х18Н10Т ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002333207 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 07.12.2021 | 700 | 700 | Дата окончания поставки по спецификации 07.12.2021 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2022 | 1 | 02.09.2021 | 1 | 03.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 1 | 26.11.2021 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002644200 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 70000 | 2170 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.07.2022 | 0.031 | 16.02.2022 | [16 empty] | 0.031 | 17.02.2022 | 0.031 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ковшар Роман Константинович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00174504 | 29.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002747642 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 40362.58 | 118343.08 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.10.2022 | 2.932 | 30.05.2022 | [16 empty] | 2.932 | 30.05.2022 | 2.873 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349312 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 114975 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134369 от 06.09.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.533 | 06.09.2021 | 1.533 | 06.09.2021 | [7 empty] | 1.533 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 1.533 | 27.09.2021 |  | 1.533 | 13.10.2021 | 1.533 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420443 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608676 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 9350 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 0.085 | 11.01.2022 | 0.085 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.085 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.085 | 25.04.2022 |  | 0.085 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457072 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 04.04.2022 | 9000 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 4 | 01.10.2021 | 4 | 01.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 4 | 03.03.2022 |  | 4 | 14.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000383533 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582118 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.05.2022 | 9000 | 3042000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 338 | 08.12.2021 | 338 | 08.12.2021 | [7 empty] | 338 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 338 | 22.04.2022 |  | 338 | 17.05.2022 | 86 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000044075 | Труба 20х2,5 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002794377 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 45497.45 | 2593.35 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.11.2022 | 0.057 | 11.07.2022 | 0.057 | 12.07.2022 | ДС-3975-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3975-22 | 25.08.2022 |  |  | 0.057
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420464 | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002608670 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 62150 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.565 | 11.01.2022 | 0.565 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.565 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.565 | 25.04.2022 |  | 0.565 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392777 | Фланец 50-6-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380408 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 1800 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5 | 10.09.2021 | 5 | 09.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 5 | 11.10.2021 |  | 5 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163389 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002636781 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 593263.83 | 20170.97 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 11.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.06.2022 | 0.034 | 14.02.2022 | 0.034 | 15.02.2022 | [7 empty] | 0.034 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172849 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002732920 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 710000 | 26980 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.09.2022 | 0.038 | 16.05.2022 | [16 empty] | 0.038 | 16.05.2022 | 0.034 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002648578 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 18.10.2022 | 593263.83 | 17204.65 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 0.029 | 22.02.2022 | 0.029 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.029 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00184757 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002921877 | 14.08.2022 | 14.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 710000 | 42600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 26.12.2022 | 0.06 | 15.08.2022 | [16 empty] | 0.06 | 15.08.2022 | 0.013 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423533 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 820/1020 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601375 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000441084 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х25 (PE) | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002648671 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 01.03.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 433570 | 48126.27 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.07.2022 | 0.111 | 01.03.2022 | 0.222 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.111 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000389701 | Фланец 250-16-04-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003008289 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3400 | 3400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 26.01.2023 | 1 | 27.08.2022 | 1 | 29.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000389701 | Фланец 250-16-04-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791278 | 07.07.2022 | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 3400 | 108800 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 32 | 21.07.2022 | 32 | 22.07.2022 | [7 empty] | 32 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000389701 | Фланец 250-16-04-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002844235 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3400 | 44200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.06.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.12.2022 | 13 | 26.07.2022 | 13 | 27.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 13
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422126 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN225 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002625900 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 1 | 31.01.2022 | 1 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 1 | 20.04.2022 |  | 1 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000383411 | Лист 3 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590572 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 16170 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 0.147 | 17.12.2021 | 0.147 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.147 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000383411 | Лист 3 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590440 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 32340 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 0.294 | 17.12.2021 | 0.294 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.294 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000383411 | Лист 3 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002590387 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 17.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 16170 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.04.2022 | 0.147 | 17.12.2021 | 0.147 | 20.12.2021 | [7 empty] | 0.147 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000383411 | Лист 3 ГОСТ 19903-2015/Ст.3сп2 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002582102 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 100000 | 21200 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.04.2022 | 0.212 | 13.12.2021 | 0.212 | 14.12.2021 | [7 empty] | 0.212 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387807 | Переход ASME/ГОСТ 60,3х57х6 09Г2С-14 ОК.Э.180621.801 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254431 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 20000 | 220000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 11 | 13.07.2021 | 11 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 11 | 11 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 11 | 12.08.2021 |  | 11 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000387807 | Переход ASME/ГОСТ 60,3х57х6 09Г2С-14 ОК.Э.180621.801 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792234 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00173880 | ООО "ИЗП"-1427-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000398296 | Праймер НК-50 ТУ 5775-001-01297859-95 (кг) | Праймер | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  |  | кг | 002741802 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Июль 2022 г. | 16.08.2022 | 120 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2022 |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.10.2022 | 500 | 25.05.2022 | 500 | 26.05.2022 | [7 empty] | 500 | ООО "ТД "Крезол" | 15.06.2022 | 30.06.2022 | 500 | 10.08.2022 |  | 500 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00173849 | "ИЗП"-1427-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000398296 | Праймер НК-50 ТУ 5775-001-01297859-95 (кг) | Праймер | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  |  | кг | 002741616 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 120 | 48000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429400 | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.10.2022 | 400 | 24.05.2022 | [16 empty] | 400 | 24.05.2022 | 234 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354208 | Расходомер массовый 2465-FT 002A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654350 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000383023 | Опора 57 Т12.02-09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002595093 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.07.2022 | 2000 | 16000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 03.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 8 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000061475 | Заглушка 1-100-0,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002735659 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1800 | 18000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000153099 от 17.05.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10 | 17.05.2022 | 10 | 17.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 10 | 25.04.2022 |  | 10 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166039 |  | (80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849140 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 155700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160345 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.557 | 27.07.2022 | 1.557 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.557 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.557 | 15.07.2022 |  | 1.557 | 27.09.2022 | 0.907 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002629964 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 70416 | 141747.41 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно наименованию в спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000144183 от 03.02.2022)/ Уменьшено количество на 0,721 - Перенос резервирования 000055992 от 29.08.2022 10:02:30 | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 2.013 | 03.02.2022 | 3.8 | 03.02.2022 | [7 empty] | 3.8 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 3.8 | 31.01.2022 |  | 2.013 | 28.09.2022 | 0.175 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849136 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 47500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160341 от 26.07.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.475 | 27.07.2022 | 0.475 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.475 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.475 | 15.07.2022 |  | 0.475 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166034 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849138 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 113200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160343 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.132 | 27.07.2022 | 1.132 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.132 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.132 | 17.07.2022 |  | 1.132 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166036 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИB | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849139 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 419000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160344 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.19 | 27.07.2022 | 4.19 | 26.07.2022 | [7 empty] | 4.19 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 4.19 | 17.07.2022 |  | 4.19 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166041 |  | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849141 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 139100 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160346 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.391 | 27.07.2022 | 1.391 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.391 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.391 | 15.07.2022 |  | 1.391 | 27.09.2022 | 1.391 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166042 |  | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849142 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 181800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160347 от 26.07.2022) | 10.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.818 | 27.07.2022 | 1.818 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.818 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.818 | 15.07.2022 |  | 1.818 | 27.09.2022 | 1.818 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169067 | 05.04.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000068815 | Лист 12 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002700240 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 76250 | 55433.75 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.08.2022 | 0.727 | 05.04.2022 | [16 empty] | 0.727 | 05.04.2022 | 0.727 | 08.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000068815 | Лист 12 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002267391 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 48000 | 5424 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 0.113 | 21.07.2021 | 0.113 | 22.07.2021 | [7 empty] | 0.113 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.113 | 07.10.2021 |  | 0.113 | 11.11.2021 | 0.113 | 08.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764861 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 149940 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156060 от 09.06.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.666 | 09.06.2022 | 1.666 | 09.06.2022 | [7 empty] | 1.666 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 1.666 | 15.06.2022 |  | 1.666 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002192712 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 65000 | 217685 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.08.2021 | 3.349 | 09.04.2021 | 3.349 | 12.04.2021 | [7 empty] | 3.349 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 3.349 | 17.05.2021 |  | 3.349 | 07.06.2021 | 2.382 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002187903 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 65000 | 18850 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 | Уменьшено количество на 0,678 - Перенос резервирования 000054523 от 13.07.2022 14:21:00 | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 0.29 | 01.04.2021 | 0.968 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.968 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.968 | 17.05.2021 |  | 0.29 | 13.07.2022 | 0.29 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131077 | УПО ОЗХ-ИЗП-0026-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ0_ИА | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178783 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 55000 | 25355 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.461 | 01.04.2021 | 0.461 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.461 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.461 | 17.05.2021 |  | 0.461 | 07.06.2021 | 0.461 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178933 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 65000 | 49140 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.756 | 01.04.2021 | 0.756 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.756 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.756 | 17.05.2021 |  | 0.756 | 07.06.2021 | 0.756 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178977 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 65000 | 28015 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.431 | 01.04.2021 | 0.431 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.431 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.431 | 17.05.2021 |  | 0.431 | 07.06.2021 | 0.431 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002179359 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 65000 | 12285 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.189 | 01.04.2021 | 0.189 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.189 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.189 | 17.05.2021 |  | 0.189 | 07.06.2021 | 0.189 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002226299 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 42000 | 6888 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.09.2021 | 0.164 | 28.05.2021 | [16 empty] | 0.164 | 28.05.2021 | 0.164 | 29.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002229953 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 42000 | 3654 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.09.2021 | 0.087 | 03.06.2021 | [16 empty] | 0.087 | 03.06.2021 | 0.087 | 16.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002192710 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 220980 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 | Уменьшено количество на 0,283 - Перенос резервирования 000046685 от 25.10.2021 12:15:24 | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.08.2021 | 3.683 | 09.04.2021 | 3.966 | 12.04.2021 | [7 empty] | 3.966 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 3.966 | 17.05.2021 |  | 3.683 | 25.10.2021 | 3.524 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002187902 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 69840 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 1.164 | 01.04.2021 | 1.164 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1.164 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.164 | 17.05.2021 |  | 1.164 | 07.06.2021 | 1.164 | 19.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131077 | УПО ОЗХ-ИЗП-0026-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ0_ИА | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178782 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 42000 | 24612 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.586 | 01.04.2021 | 0.586 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.586 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.586 | 17.05.2021 |  | 0.586 | 07.06.2021 | 0.586 | 01.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178932 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 57600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.96 | 01.04.2021 | 0.96 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.96 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.96 | 17.05.2021 |  | 0.96 | 07.06.2021 | 0.96 | 30.08.2021