Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178976 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 20580 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 | Уменьшено количество на 0,056 - Перенос резервирования 000048367 от 20.12.2021 10:41:02. Количество изменено с 0,437 т на 0,343 т | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.343 | 01.04.2021 | 0.493 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.493 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.493 | 17.05.2021 |  | 0.343 | 13.09.2022 | 0.343 | 29.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138829 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002244557 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 100000 | 153200 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.10.2021 | 1.532 | 01.07.2021 | 1.532 | 02.07.2021 | [7 empty] | 1.532 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 1.532 | 07.10.2021 |  | 1.532 | 11.11.2021 | 0.565 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002585368 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 80000 | 45200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.04.2022 | 0.565 | 08.12.2021 | 0.565 | 09.12.2021 | [7 empty] | 0.565 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.565 | 25.04.2022 |  | 0.565 | 17.05.2022 | 0.283 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002704607 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 110000 | 186560 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.08.2022 | 1.696 | 22.04.2022 | 1.696 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1.696 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 1.696 | 01.08.2022 |  | 1.696 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000071785 | Лист 4 ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002157983 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Июнь 2021 г. | 22.05.2021 | 42000 | 70140 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.06.2021 | 1.67 | 02.03.2021 | 1.67 | 02.03.2021 | [7 empty] | 1.67 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.67 | 17.05.2021 |  | 1.67 | 07.06.2021 | 1.67 | 16.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002486210 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 89250 | 5355 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.02.2022 | 0.06 | 22.10.2021 | 0.06 | 25.10.2021 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.06 | 31.01.2022 |  | 0.06 | 11.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00128778 | ООО "ИЗП"-0005-21 28.01.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 Сваи с СО | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002153133 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 22.02.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 39583.33 | 170208.32 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 19.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2021 | 4.3 | 22.02.2021 | [16 empty] | 4.3 | 22.02.2021 | 4.242 | 23.04.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002192717 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 967200 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 | Уменьшено количество на 0,707 - Перенос резервирования 000051118 от 29.03.2022 17:02:38 | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.08.2021 | 16.12 | 09.04.2021 | 16.827 | 12.04.2021 | [7 empty] | 16.827 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 16.827 | 17.05.2021 |  | 16.12 | 29.03.2022 | 1.414 | 25.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002187901 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 39583.33 | 188139.57 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 4.753 | 01.04.2021 | 4.753 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4.753 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 4.753 | 17.05.2021 |  | 4.753 | 07.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131077 | УПО ОЗХ-ИЗП-0026-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ0_ИА | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178781 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 55000 | 131505 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 2.391 | 01.04.2021 | 2.391 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2.391 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 2.391 | 17.05.2021 |  | 2.391 | 07.06.2021 | 2.345 | 01.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178931 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 235200 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 3.92 | 01.04.2021 | 3.92 | 02.04.2021 | [7 empty] | 3.92 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 3.92 | 17.05.2021 |  | 3.92 | 07.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002178975 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 134040 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 2.234 | 01.04.2021 | 2.234 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2.234 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 2.234 | 17.05.2021 |  | 2.234 | 07.06.2021 | 2.121 | 12.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131151 | УПО ОЗХ-ИЗП-0025-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-007-КЖ1 | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002179357 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 60000 | 420 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.07.2021 | 0.007 | 01.04.2021 | 0.007 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.007 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.007 | 17.05.2021 |  | 0.007 | 07.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000073777 | Переход ПЭ-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697104 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1800 | 10800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264. Количество изменено с 15 шт. на 6 шт. | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 6 | 01.04.2022 | [16 empty] | 6 | 12.05.2022 | 6 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000073777 | Переход ПЭ-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608503 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 01.04.2022 | 555.3 | 555.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 1 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000073784 | Переход 159х8-108х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351784 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 2300 | 16100 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 7 | 07.09.2021 | 14 | 21.01.2022 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000074893 | Отвод 90 108х5,0 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212093 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 1250 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 6 | 04.05.2021 | 6 | 05.05.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 6 | 25.08.2021 |  | 6 | 21.02.2022 | 6 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000074893 | Отвод 90 108х5,0 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270753 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 4500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 3 | 19.07.2021 | 9 | 20.07.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 9 | 05.05.2022 |  | 3 | 08.08.2022 | 3 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140525 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000074893 | Отвод 90 108х5,0 ст09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002270739 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 4500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 2 | 19.07.2021 | 2 | 20.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022 | 1 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000074900 | Отвод 90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002212207 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 9800 | 19600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 2 | 04.05.2021 | 2 | 05.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 2 | 25.08.2021 |  | 2 | 21.02.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000074900 | Отвод 90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696576 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 9800 | 29400 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 3 | 03.04.2022 | 3 | 04.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 3 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399674 | Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534329 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 08.06.2022 | 3300 | 3300 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399674 | Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636772 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 3300 | 6600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399674 | Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002854804 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3300 | 19800 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.12.2022 | 6 | 29.07.2022 | 6 | 01.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399674 | Фланец 25-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320502 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 3300 | 6600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 2 | 02.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000441003 | Крепление направляющее DN300-НК 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646616 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000408809 | Переход ПЭ 100 SDR 11 DN180х125 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003143294 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.03.2023 | 1 | 03.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000408809 | Переход ПЭ 100 SDR 11 DN180х125 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783907 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439820 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛ-У40х8-90 УХЛ1 (S=1,5 мм) (R=600) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763740 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 11.08.2022 | 1 | 102 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.08.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 102 | 09.06.2022 | 102 | 08.06.2022 | [7 empty] | 102 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 102 | 05.08.2022 |  | 102 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439844 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 400х100-У45В УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119490 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 19 | 23.09.2022 | 19 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002272578 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 10380 | 62280 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 6 | 22.07.2021 | 6 | 23.07.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 6 | 09.05.2022 |  | 6 | 22.06.2022 | 6 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002454738 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.02.2022 | 4 | 04.10.2021 | 4 | 05.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002379528 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Февраль 2022 г. | 29.04.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.01.2022 | 1 | 14.09.2021 | 2 | 21.01.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 18.06.2022 |  | 1 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000391267 | Отвод П 90 325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696577 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.10.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 2 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154410 | 0493-ООТД от 11.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010 | 0000412999 | Конденсатоотводчик VTS-BB7 1 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002525138 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.04.2022 | 2 | 16.11.2021 | 2 | 16.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00127739 | 0030-ООТД от 27.01.2021 | 80633-Р-2465-АММ-03-ЗТП-200_ИА | 0000350968 | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами 2465-PSV-304/A,B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002145075 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 05.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 05.07.2021 | 1 | 08.02.2021 | 1 | 11.02.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 15.11.2021 | 30.04.2022 | 1 | 31.05.2022 |  | 1 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000240946 | Отвод НПВХ 87,5 град с наружным диаметром 110 мм ГОСТ Р 54475-2011 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002699381 | 04.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 140 | 560 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.08.2022 | 4 | 15.04.2022 | 4 | 15.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 4 | 06.07.2022 |  | 4 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000240946 | Отвод НПВХ 87,5 град с наружным диаметром 110 мм ГОСТ Р 54475-2011 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707790 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 140 | 280 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.08.2022 | 2 | 15.04.2022 | 2 | 15.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 2 | 06.07.2022 |  | 2 | 04.08.2022 | 2 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000240946 | Отвод НПВХ 87,5 град с наружным диаметром 110 мм ГОСТ Р 54475-2011 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002788201 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 140 | 560 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.11.2022 | 4 | 06.07.2022 | 4 | 07.07.2022 | ДС-3097-22 | Исполнено | ДС-3097-22 | 20.04.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133982 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000510604 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108156 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 130000 | 7410 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164367 от 19.09.2022) | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.057 | 19.09.2022 | 0.057 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.057 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000510604 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108155 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 130000 | 7540 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164366 от 19.09.2022) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.058 | 19.09.2022 | 0.058 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.058 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000510604 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108158 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 130000 | 14300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164369 от 19.09.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.11 | 19.09.2022 | 0.11 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.11 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000510604 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108159 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 130000 | 8060 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164370 от 19.09.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.062 | 19.09.2022 | 0.062 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.062 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000510604 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108160 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 130000 | 8190 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164371 от 19.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.063 | 19.09.2022 | 0.063 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163494 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3627,3611) | 0000125057 | Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002638980 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 15.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 10400.85 | 31202.55 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 3 | 15.02.2022 | [16 empty] | 3 | 15.02.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000125057 | Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477418 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 10585.15 | 31755.45 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 15.10.2021 | [16 empty] | 3 | 15.10.2021 | 3 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000125057 | Тройник П 325х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649632 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 10400.85 | 41603.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416799 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535027 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439276 | Расходомер электромагнитный 2465-FT 400 (80633-Р-2465-04-111-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002650133 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-313-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-313-22 | 27.02.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002642823 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48236.8 | 22816.01 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.07.2022 | 0.473 | 16.02.2022 | [16 empty] | 0.473 | 17.02.2022 | 0.473 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163746 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0042-22 от 11.01.2022 | 2465-07-008-КЖ1_ИБ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002642834 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 48236.8 | 66470.31 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.07.2022 | 1.378 | 16.02.2022 | [16 empty] | 1.378 | 17.02.2022 | 1.378 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002323483 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 138320 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.01.2022 | 1.976 | 27.08.2021 | [16 empty] | 1.976 | 27.08.2021 | 1.976 | 05.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000340959 | Плита П5д-8, серия 3.006-2 вып. II-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581794 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 980 | 98000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 100 | 04.12.2021 | [16 empty] | 100 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389715 | Фланец 300-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273470 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 2 | 29.07.2021 | 2 | 30.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479766 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778653 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416805 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535031 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 18.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416805 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571712 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000382834 | Упор бетонный УН-35 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002233929 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 14.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.09.2021 | 40000 | 160000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2021 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.11.2021 | 4 | 14.06.2021 | 4 | 15.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЖБИ74" | 10.08.2021 | 09.09.2021 | 4 | 21.08.2021 |  | 4 | 21.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000382834 | Упор бетонный УН-35 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556979 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 40000 | 80000 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138257 от 25.11.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 25.11.2021 | [16 empty] | 2 | 23.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154410 | 0493-ООТД от 11.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010 | 0000412995 | Конденсатоотводчик VTS-CB7 3 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-010) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002525136 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.04.2022 | 1 | 16.11.2021 | 1 | 16.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693961 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 1096900 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149276 от 29.03.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 10.969 | 29.03.2022 | 10.969 | 29.03.2022 | [7 empty] | 10.969 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002739856 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 63415.06 | 766688.08 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 12.09 | 24.05.2022 | [16 empty] | 12.09 | 24.05.2022 | 12.09 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002747492 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 63415.06 | 2712071.87 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 42.767 | 30.05.2022 | [16 empty] | 42.767 | 03.10.2022 | 36.078 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002843546 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 63415.06 | 593755.21 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 9.363 | 28.07.2022 | [16 empty] | 9.363 | 28.07.2022 | 5.445 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693958 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 3437167.71 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149273 от 29.03.2022) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 23.258 | 29.03.2022 | 23.258 | 29.03.2022 | [7 empty] | 23.258 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693972 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 48342.43 | 485599.71 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149285 от 29.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10.045 | 29.03.2022 | 10.045 | 29.03.2022 | [7 empty] | 10.045 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000422264 | Опора 377-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002644235 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 2 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422264 | Опора 377-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589843 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 26.06.2022 | 1 | 101 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 101 | 14.12.2021 | 101 | 15.12.2021 | [7 empty] | 101 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 101 | 06.06.2022 |  | 101 | 07.07.2022 | 93 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383021 | Переход П Э 57x6-32x4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002668122 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.08.2022 | 4 | 10.03.2022 | 4 | 11.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383021 | Переход П Э 57x6-32x4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002674586 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763724 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155809 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 15 | 09.06.2022 | 15 | 08.06.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763727 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155810 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 14 | 09.06.2022 | 14 | 08.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696912 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697089 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696943 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000487021 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR 11 DN315х125 ТУ 22.21.29-001-500-49230-2021 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002786952 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157848 от 04.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 04.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 30.08.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374735 | Муфта электросварная DN125 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213225 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 2500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 9 | 07.05.2021 | 9 | 11.05.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 9 | 14.07.2021 |  | 9 | 23.07.2021 | 9 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000374735 | Муфта электросварная DN125 ПЭ100 SDR11 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270452 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 2500 | 37500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 15 | 20.07.2021 | 15 | 21.07.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 15 | 18.10.2021 |  | 15 | 07.11.2021 | 1 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000415854 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 400-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763745 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 26 | 09.06.2022 | 26 | 08.06.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370237 | Клапан предохранительный 2465-PSV-004 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200334 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028202 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 370690 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 1.951 | 30.08.2022 | [16 empty] | 1.951 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559619 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 6270000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 33 | 26.11.2021 | 33 | 26.11.2021 | [7 empty] | 33 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172845 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732901 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2275630 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 11.977 | 16.05.2022 | [16 empty] | 11.977 | 16.05.2022 | 11.977 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177339 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778680 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 157130 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.11.2022 | 0.827 | 24.06.2022 | [16 empty] | 0.827 | 24.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177965 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783575 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 210900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 1.11 | 29.06.2022 | [16 empty] | 1.11 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178576 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787817 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 367650 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.935 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.935 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180306 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822608 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 77330 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 0.407 | 18.07.2022 | [16 empty] | 0.407 | 18.07.2022 | 0.407 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180768 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832329 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 87970 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.463 | 20.07.2022 | [16 empty] | 0.463 | 20.07.2022 | 0.463 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181479 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845529 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 286140 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 1.506 | 26.07.2022 | [16 empty] | 1.506 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189491 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067988 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 77520 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 0.408 | 09.09.2022 | [16 empty] | 0.408 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192179 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135376 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 22990 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 0.121 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.121 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185511 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002949988 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 81700 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.01.2023 | 0.43 | 18.08.2022 | [16 empty] | 0.43 | 18.08.2022 | 0.406 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185783 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002955847 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 420280 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.01.2023 | 2.212 | 22.08.2022 | [16 empty] | 2.212 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186472 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ ТК6 | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002976532 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 354920 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 1.868 | 25.08.2022 | [16 empty] | 1.868 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176805 |  | 80633-Р-2465-07-006-КМ1 | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773900 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 622060 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.11.2022 | 3.274 | 20.06.2022 | [16 empty] | 3.274 | 20.06.2022 | 2.169 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398868 | Металлоконструкция эстакады ТК6 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-006-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739377 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 693880 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 3.652 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3.652 | 23.05.2022 | 3.652 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000475015 | Труба КОРСИС DN/OD 160 SN 8 PR-2 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | пог. м | 002789930 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5800 | 40600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158097 от 07.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 7 | 07.07.2022 | 7 | 07.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 7 | 06.07.2022 |  | 7 | 11.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168898 | 04.04.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000398248 | Лист 16 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002698769 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 86722.2 | 87502.7 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.08.2022 | 1.009 | 04.04.2022 | [16 empty] | 1.009 | 04.04.2022 | 1.009 | 08.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000398248 | Лист 16 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002493628 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 38111.17 | 47295.96 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137103 от 01.11.2021) | 16.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.241 | 01.11.2021 | 1.241 | 01.11.2021 | [7 empty] | 1.241 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 1.241 | 07.10.2021 |  | 1.241 | 11.11.2021 | 1.241 | 08.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352614 | Тройник П 1020x16-630x12-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002739841 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 111066 | 222132 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.10.2022 | 2 | 24.05.2022 | [16 empty] | 2 | 24.05.2022 | 2 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000401097 | Упор бетонный УГ-8 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002359089 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 21.02.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.02.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.02.2022 | 2 | 10.09.2021 | 2 | 13.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 2 | 16.01.2022 |  | 2 | 27.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387820 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ОК.Э.040621.302 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254437 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 4 | 13.07.2021 | 4 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 4 | 4 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | 12.08.2021 |  | 4 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000276207 | Плита перекрытия 3ПП-20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002457074 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Март 2022 г. | 11.04.2022 | 6950 | 6950 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.02.2022 | 1 | 01.10.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 1 | 10.03.2022 |  | 1 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000276207 | Плита перекрытия 3ПП-20-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002930577 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 6950 | 6950 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343520 | Отвод П90 273x16-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002533503 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 10000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343520 | Отвод П90 273x16-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304096 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 10000 | 250000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 25 | 01.09.2021 | 50 | 21.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343520 | Отвод П90 273x16-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002630662 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | Февраль 2022 г. | 29.04.2022 | 10000 | 250000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.06.2022 | 25 | 04.02.2022 | 25 | 07.02.2022 | [7 empty] | 25 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 25 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000515086 | Отвод 90 ПЭ100 SDR11 125х11,4 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 003141371 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2023 | 9 | 03.10.2022 | 9 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00140595 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000388780 | Подпятник ПК-1, серия 3.407-115 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002271293 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 22.07.2022 | 6000 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.12.2021 | 8 | 23.07.2021 | 16 | 06.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ГК Старатель" | 16.02.2022 | 22.03.2022 | 8 | 22.06.2022 |  | 8 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000388780 | Подпятник ПК-1, серия 3.407-115 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002332323 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 19.08.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 29.01.2022 | 1 | 06.09.2021 | 2 | 24.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ГК Старатель" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | 1 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000388780 | Подпятник ПК-1, серия 3.407-115 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002792239 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 6000 | 6000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133660 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Дождевая канализация (DST) | 0000372444 | Плита перекрытия ВП 28-12 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002202331 | 23.04.2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 10.10.2021 | 12000 | 72000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.10.2021 | 6 | 18.05.2021 | 12 | 19.05.2021 | ДС-1 601 -21 | Исполнено | ДС-1 601 -21 | 05.02.2021 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 6 | 6 | ООО "ЖБИ74" | 09.08.2021 | 08.09.2021 | 6 | 27.09.2021 |  | 6 | 18.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157138 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581805 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12167.38 | 182510.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 15 | 04.12.2021 | [16 empty] | 15 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698550 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 12167.38 | 12167.38 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | [16 empty] | 1 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138221 | ООО ИЗП-0097-20, тит.2465 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Противопожарный водопровод (WF) | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457468 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 12167.38 | 1496587.74 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.02.2022 | 123 | 01.10.2021 | [16 empty] | 123 | 01.10.2021 | 15 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157139 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Сернисто-щелочная канализация (D7P) | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581814 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12167.38 | 231180.22 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 19 | 04.12.2021 | [16 empty] | 19 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000411695 | Труба 1220х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002845803 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9.93 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 9.93 | 27.07.2022 | 6.821 | 28.07.2022 | К-469-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-469-22 | 04.07.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 6.821 | [7 empty] | 3.109 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00184983 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ | 0000411695 | Труба 1220х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (3,0 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931092 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 16.71 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.12.2022 | 16.711 | 15.08.2022 | [16 empty] | 16.711 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372298 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778879 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 130000 | 260000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 3 | 25.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1 | 1 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372298 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783646 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.12.2022 | 130000 | 1430000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 11 | 01.07.2022 | 11 | 04.07.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417387 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 (80633-Р-0000-03-VC-EB9-АММ.ОЛ VCS-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573863 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000430913 | Задвижка шиберная ножевая DN150 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003066400 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 120000 | 120000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2023 | 1 | 07.09.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000430913 | Задвижка шиберная ножевая DN150 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003066401 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 120000 | 120000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2023 | 1 | 07.09.2022 | 1 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000430913 | Задвижка шиберная ножевая DN150 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002698284 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | К-422-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-422-22 | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00179113 |  | 80633-Р-2465-10-001-005-НВК | 0000423422 | Мастика битумно-полимерная (МБП) холодного применения "Альфа-Маст" ТУ 5775-001-86863093-2009, 200 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002793132 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.11.2022 | 48 | 11.07.2022 | [16 empty] | 48 | 12.07.2022 | 26 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000365618 | Переход ПК 219х10-159х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649575 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400407 | Задвижка клиновая DN200 PN40 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-DВ52, 2465-EUV-004) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329829 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420449 | Лист 12 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002608660 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 110000 | 93280 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 0.848 | 11.01.2022 | 0.848 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.848 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.848 | 02.06.2022 |  | 0.848 | 23.06.2022 | 0.842 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000352523 | Отвод П90 219x5-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002304111 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.12.2022 | 18000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.01.2022 | 1 | 19.08.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422552 | Труба электросварная ДСФ2П-1620х14-В-09Г2С ГОСТ 33228-2015 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002879896 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 147784.32 | 2137256.84 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161449 от 03.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14.462 | 03.08.2022 | 14.462 | 03.08.2022 | [7 empty] | 14.462 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00134472 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ | 0000422552 | Труба электросварная ДСФ2П-1620х14-В-09Г2С ГОСТ 33228-2015 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002879894 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 2373000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161447 от 03.08.2022) | 04.05.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 33.9 | 03.08.2022 | 33.9 | 03.08.2022 | [7 empty] | 33.9 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119505 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 2000 | 94000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 47 | 23.09.2022 | 47 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383166 | Отвод П45 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002653646 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1800 | 10800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 6 | 25.02.2022 | 6 | 28.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000135860 | Тройник П 273х7-219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003008296 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 12500 | 100000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.01.2023 | 8 | 27.08.2022 | 8 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000135860 | Тройник П 273х7-219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002794980 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 20.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 12500 | 100000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 8 | 20.07.2022 | 8 | 21.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000509609 | Тройник 530х14-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134911 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 37000 | 74000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164807 от 23.09.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 23.09.2022 | 2 | 23.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391330 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л10) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778891 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 30213.58 | 30213.58 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636736 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 4100 | 53300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 13 | 22.02.2022 | 13 | 24.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 13 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649518 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 4100 | 12300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479096 | Кольцо уплотнительное КОРСИС тип 1 DN/OD 110 WТ TPЕ-V | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002789919 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158090 от 07.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 24 | 07.07.2022 | 24 | 07.07.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 24 | 06.07.2022 |  | 24 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000408215 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637716 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000408215 | Фланец 25-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002845542 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.12.2022 | 8 | 27.07.2022 | 8 | 28.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354239 | Преобразователь давления 2465-PT 006A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657687 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775791 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.63 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.11.2022 | 0.63 | 22.06.2022 | 0.63 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.63 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172849 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000343366 | Труба 45x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002732919 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 710000 | 19170 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 423168 | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.09.2022 | 0.027 | 16.05.2022 | [16 empty] | 0.027 | 16.05.2022 | 0.016 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178116 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С | 0000343366 | Труба 45x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002784652 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 710000 | 1420 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.11.2022 | 0.002 | 30.06.2022 | [16 empty] | 0.002 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417361 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551134 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 1 | 22.11.2021 | 1 | 18.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417361 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845104 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417361 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573844 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 270000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 18 | 01.12.2021 | 18 | 01.12.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 18 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422253 | Опора неподвижная 1220-Т44.28 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589835 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 9 | 14.12.2021 | 9 | 15.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 9 | 15.06.2022 |  | 9 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178081 | Заявка 456087 от 29.06.2022 | 80633-Р-1100-05-001-ЭС_ИА | 0000486730 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х185/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002784267 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 10371480 | 62228880 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 01.12.2022 | 6 | 03.07.2022 | 6 | 04.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178082 | Заявка 456087 от 29.06.2022 | 80633-Р-1200-05-001-ЭС_ИА | 0000486730 | Кабель EPRCab БВнг(А)-LS-ХЛ 3х185/50-10 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002784271 | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 11.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 10371480 | 139392691.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 05.12.2022 | 13.44 | 11.07.2022 | 13.44 | 12.07.2022 | [7 empty] | 13.44 | ООО "Камский кабель" | 27.09.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583315 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 850 | 850 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 08.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024835 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 850 | 8500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 10 | 31.08.2022 | 10 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 10
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000369159 | Заглушка поворотная ЗП-1-150-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-024 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636724 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 4000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343538 | Переход ПЭ 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739773 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1329 | 14619 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | [16 empty] | 11 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439284 | Преобразователь давления 2465-PT 012 (80633-Р-2465-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002650128 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002206026 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 3000 | 33000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.09.2021 | 11 | 27.04.2021 | 11 | 28.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 11 | 11 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 11 | 28.07.2021 | 11 | 11 | 16.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002212438 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | Август 2021 г. | 03.08.2021 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 03.08.2021 0:00:00 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 1 | 05.05.2021 | 1 | 06.05.2021 |  | Исполнено |  | 11.05.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 1 | 1 | ООО "Энергодеталь" | 11.06.2021 | 03.08.2021 | 5 | 28.07.2021 | 1 | 1 | 16.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140480 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (D7), 1100, 1200 | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002270370 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 3300 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 10 | 19.07.2021 | 10 | 20.07.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 10 | 18.10.2021 |  | 10 | 27.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140477 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002270359 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 3000 | 99000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 33 | 19.07.2021 | 33 | 20.07.2021 | [7 empty] | 33 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 33 | 18.10.2021 |  | 33 | 27.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000341166 | Плита П7д-5, серия 3.006-2 выпуск II-2 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002581795 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1200 | 108000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 90 | 04.12.2021 | [16 empty] | 90 | 04.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000486824 | Подставка пожарная фланцевая ППФО D=100 под гидрант | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002954038 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 16463 | 16463 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.03.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486824 | Подставка пожарная фланцевая ППФО D=100 под гидрант | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002791577 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 16463 | 98778 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.02.2023 | 6 | 11.07.2022 | 6 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343517 | Отвод П45 426x12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739741 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 11869 | 59345 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 5 | 23.05.2022 | [16 empty] | 5 | 23.05.2022 | 5 | 24.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343517 | Отвод П45 426x12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843552 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 11869 | 11869 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 24.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000343517 | Отвод П45 426x12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002790731 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 11869 | 35607 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398830 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 12-14 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559580 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18620000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160833 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398830 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 12-14 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002616002 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 190000 | 5061030 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 16.06.2022 | 26.637 | 20.01.2022 | [16 empty] | 26.637 | 20.01.2022 | 26.637 | 25.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398830 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 12-14 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682203 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 1225500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 6.45 | 21.03.2022 | [16 empty] | 6.45 | 21.03.2022 | 6.45 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398830 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 12-14 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717067 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 781090 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 4.111 | 25.04.2022 | [16 empty] | 4.111 | 25.04.2022 | 4.111 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191849 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398830 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 12-14 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003126199 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 444220 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.02.2023 | 2.338 | 22.09.2022 | [16 empty] | 2.338 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158780 | 20.12.2021 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | 0000398830 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 12-14 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597949 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 962540 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 19.05.2022 | 5.066 | 21.12.2021 | [16 empty] | 5.066 | 21.12.2021 | 5.066 | 17.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000487318 | Переход ПЭ 100 SDR 11 DN90х50 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002789544 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535011 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 19 | 18.11.2021 | 19 | 19.11.2021 | [7 empty] | 19 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 19 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624644 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 4 | 27.01.2022 | 4 | 27.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 4 | 19.01.2022 |  | 4 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157137 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581791 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 1800000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 150 | 04.12.2021 | [16 empty] | 150 | 04.12.2021 | 137 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157140 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581819 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 1440000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 120 | 04.12.2021 | [16 empty] | 120 | 04.12.2021 | 120 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157125 | 04.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW) | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002581763 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12000 | 72000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.04.2022 | 6 | 04.12.2021 | [16 empty] | 6 | 10.03.2022 | 6 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00150233 | 10.10.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002469267 | 10.10.2021 | 10.10.2021 | 11.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 12000 | 48000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 10.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.02.2022 | 4 | 11.10.2021 | [16 empty] | 4 | 11.10.2021 | 4 | 26.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00135093 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ, тит 2465 (СО) | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002216668 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 9300 | 186000 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 12.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.09.2021 | 20 | 13.05.2021 | [16 empty] | 20 | 13.05.2021 | 20 | 26.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00140599 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Сернисто-щелочная канализация (D7) | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271301 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2022 | 9300 | 18600 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2021 | 2 | 21.07.2021 | 2 | 22.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 31.10.2022 | 2 | 17.12.2021 |  | 2 | 29.01.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002452417 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 9300 | 55800 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 6 | 29.09.2021 | 6 | 01.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 6 | 05.04.2022 |  | 6 | 11.04.2022 | 6 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002348911 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 9300 | 27900 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2022 | 3 | 06.09.2021 | 3 | 07.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 3 | 28.01.2022 |  | 3 | 16.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002372885 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 01.04.2022 | 9300 | 167400 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.01.2022 | 18 | 10.09.2021 | 18 | 13.09.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 18 | 01.03.2022 |  | 18 | 12.03.2022 | 18 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002930572 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 8863.22 | 1648558.92 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 27.11.2022 | 186 | 23.08.2022 | 186 | 29.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 186
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002582112 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 24.06.2022 | 12000 | 1200000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.04.2022 | 100 | 08.12.2021 | 100 | 08.12.2021 | [7 empty] | 100 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 100 | 24.05.2022 |  | 100 | 07.06.2022 | 100 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163795 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002644238 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 03.10.2022 | 12711.7 | 38135.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022 | 3 | 29.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783848 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 12711.7 | 12711.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | [16 empty] | 1 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164160 | 20.02.2022 | 80633-Р-2465-06-ТК1-ТМ | 0000113188 | Отвод П45-530х10-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002648693 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 21.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 12711.7 | 50846.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ОВ | 08.07.2022 | 4 | 21.02.2022 | [16 empty] | 4 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Алексеев Иннокентий Дмитриевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00184983 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ | 0000451476 | Труба 1220х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 У 3 (3,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002931093 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 119000 | 1740494 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 15.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.12.2022 | 14.626 | 15.08.2022 | [16 empty] | 14.626 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387824 | Переход ASME/ГОСТ 114,3x108x8-09Г2С-14 ОК.Э.180621.805 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254432 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 20000 | 80000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021). Количество изменено с 10 шт. на 4 шт. | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 4 | 13.07.2021 | 10 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 10 | 10 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 10 | 12.08.2021 |  | 4 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421831 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная конусная 500/720 в комплекте с хомутами-стяжками (в комплект входит 1 манжета) ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002591340 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 30 | 23.12.2021 | 30 | 29.12.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 30 | 23.03.2022 |  | 30 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000274352 | Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным трехслойным покрытием 3Н-3 по ТУ 1390-004-70403923-2009 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228034 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 115851.42 | 22011.77 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.10.2021 | 0.19 | 31.05.2021 | [16 empty] | 0.19 | 29.06.2021 | 0.165 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000274352 | Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным трехслойным покрытием 3Н-3 по ТУ 1390-004-70403923-2009 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002242465 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 115851.42 | 14597.28 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.11.2021 | 0.126 | 29.06.2021 | [16 empty] | 0.126 | 29.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000405585 | Манжета герметизирующая неразъемная 530/720-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002948273 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162280 от 17.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 24 | 17.08.2022 | 24 | 17.08.2022 | [7 empty] | 24 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 24 | 20.07.2022 |  | 24 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000405585 | Манжета герметизирующая неразъемная 530/720-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002948274 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162280 от 17.08.2022) | 23.05.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 17.08.2022 | 6 | 17.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 6 | 20.07.2022 |  | 6 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000405585 | Манжета герметизирующая неразъемная 530/720-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002935433 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162187 от 16.08.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 16.08.2022 | 5 | 16.08.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ИПК "Гелар" | 04.07.2022 | 26.08.2022 | 5 | 20.07.2022 |  | 5 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003049116 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163210 от 01.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 02.09.2022 | 1 | 01.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691921 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 53300 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149015 от 27.03.2022) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.41 | 28.03.2022 | 0.41 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.41 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.41 | 07.05.2022 |  | 0.41 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691923 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 20540 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149017 от 27.03.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.158 | 28.03.2022 | 0.158 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.158 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.158 | 07.05.2022 |  | 0.158 | 31.05.2022 | 0.158 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691930 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 54384.63 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149024 от 27.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.368 | 28.03.2022 | 0.368 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.368 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.368 | 07.05.2022 |  | 0.368 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691927 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 717640.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149021 от 27.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.856 | 28.03.2022 | 4.856 | 27.03.2022 | [7 empty] | 4.856 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 4.856 | 07.05.2022 |  | 4.856 | 31.05.2022 | 4.856 | 29.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148959 | ООО ИЗП-0988-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_ИВ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691929 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 199508.83 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149023 от 27.03.2022) | 29.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.35 | 28.03.2022 | 1.35 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.35 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.35 | 07.05.2022 |  | 1.35 | 31.05.2022 | 1.35 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691931 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 950253.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149025 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 6.43 | 28.03.2022 | 6.43 | 27.03.2022 | [7 empty] | 6.43 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 6.43 | 07.05.2022 |  | 6.43 | 31.05.2022 | 6.391 | 21.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000462158 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736305 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Водоподготовка (5х6 м) (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.015 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175059 |  | Устройство проезда (водоотведение) | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002758040 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 37302.02 | 27678.1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 31.10.2022 | 0.742 | 03.06.2022 | [16 empty] | 0.742 | 03.06.2022 | 0.742 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163472 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3692) | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638833 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 37302.02 | 213665.97 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.07.2022 | 5.728 | 14.02.2022 | [16 empty] | 5.728 | 14.02.2022 | 5.728 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158126 | 13.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002591660 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 82005 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 13.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.05.2022 | 1.491 | 14.12.2021 | [16 empty] | 1.491 | 14.12.2021 | 1.491 | 29.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192698 | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | Июль 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 91245 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 |  | 08.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 05.09.2021 | 1.659 | 09.04.2021 | 1.659 | 12.04.2021 | [7 empty] | 1.659 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 1.659 | 26.05.2021 |  | 1.659 | 03.06.2021 | 1.659 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00142605 | №2 от 27.09.2021 КСМП | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002295658 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 412500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 232830¶ | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.01.2022 | 7.5 | 13.08.2021 | [16 empty] | 7.5 | 13.08.2021 | 7.5 | 21.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312477 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 125675 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 2.285 | 24.08.2021 | [16 empty] | 2.285 | 24.08.2021 | 2.285 | 01.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002312741 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 55000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.01.2022 | 1 | 24.08.2021 | [16 empty] | 1 | 24.08.2021 | 1 | 14.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147373 | 10.08.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002422323 | 18.09.2021 | 18.09.2021 | 20.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 54340 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 18.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.02.2022 | 0.988 | 20.09.2021 | [16 empty] | 0.988 | 20.09.2021 | 0.988 | 21.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431999 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 45000 | 869040 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135209 от 23.09.2021) | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 19.312 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 19.312 | 23.09.2021 | 19.312 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157641 | 08.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002587428 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 220825 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4.015 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4.015 | 09.12.2021 | 4.015 | 04.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158125 | 13.12.2021 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002591656 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 331155 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 13.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.05.2022 | 6.021 | 14.12.2021 | [16 empty] | 6.021 | 14.12.2021 | 6.021 | 22.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00157688 | 09.12.2021 | 8063-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002587809 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 50270 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 09.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.05.2022 | 0.914 | 09.12.2021 | [16 empty] | 0.914 | 09.12.2021 | 0.914 | 12.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139374 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002248337 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 427295 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ¶¶¶Заявка № 215513 | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.12.2021 | 7.769 | 08.07.2021 | [16 empty] | 7.769 | 08.07.2021 | 7.769 | 09.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000240947 | Тройник 87,5 град. OD110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002754421 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 61.76 | 61.76 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.10.2022 | 1 | 31.05.2022 | 1 | 01.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000240947 | Тройник 87,5 град. OD110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002726491 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 61.76 | 123.52 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.09.2022 | 2 | 05.05.2022 | 4 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000240947 | Тройник 87,5 град. OD110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002844191 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 61.76 | 308.8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.12.2022 | 5 | 25.07.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175518 | 07.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ | 0000249403 | Опора 159-КХ-А22-09-Г2С-ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002760451 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1065.1 | 4260.4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 23.10.2022 | 4 | 07.06.2022 | [16 empty] | 4 | 07.06.2022 | 4 | 16.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739746 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 194.09 | 1164.54 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | [16 empty] | 6 | 23.05.2022 | 3 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000135647 | Переход ПЭ-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739780 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 13113 | 13113 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000135647 | Переход ПЭ-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304249 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.04.2022 | 6500 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 2 | 22.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000135647 | Переход ПЭ-325х10-159х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649595 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 6500 | 6500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000509455 | Тройник 1220х18-1020х16-09Г2С ОСТ36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134926 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164814 от 23.09.2022) | 12.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 23.09.2022 | 3 | 23.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000216368 | Опора 159-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003108254 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2700 | 229500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164400 от 19.09.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 85 | 19.09.2022 | 85 | 19.09.2022 | [7 empty] | 85 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 85 | 12.08.2022 |  | 85 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000216368 | Опора 159-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003108251 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2700 | 4260600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164397 от 19.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1578 | 19.09.2022 | 1578 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1578 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1578 | 12.08.2022 |  | 1578 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002457122 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 4500 | 58500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 13 | 04.10.2021 | 13 | 05.10.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 13 | 21.02.2022 |  | 13 | 04.06.2022 | 7 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740926 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4500 | 67500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 15 | 25.05.2022 | 15 | 26.05.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 15 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419141 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.04.2022 | 4500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 4 | 16.09.2021 | 4 | 17.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 4 | 21.02.2022 |  | 4 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000401301 | Фланец стальной PN16 DN110/100 ГОСТ 33259-2015 под ПНД втулку | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002419161 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Февраль 2022 г. | 30.04.2022 | 4500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.02.2022 | 4 | 16.09.2021 | 4 | 17.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 4 | 21.02.2022 |  | 4 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000509453 | Тройник 1420х18-1020х12-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134921 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164810 от 23.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161421 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000274353 | Труба 89х4-09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 с наружным трехслойным покрытием 3Н-3 по ТУ 1390-004-70403923-2009 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620826 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 117241.59 | 128496.78 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 1.096 | 24.01.2022 | [16 empty] | 1.096 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000203266 | Отвод П60-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739747 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | [16 empty] | 2 | 23.05.2022 | 2 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201984 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 2443 | 4886 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 2 | 27.04.2021 | 2 | 28.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 2 | 14.07.2021 |  | 2 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270493 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 2443 | 2443 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 1 | 20.07.2021 | 1 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 30.10.2021 | 1 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270458 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 2443 | 51303 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 21 | 20.07.2021 | 21 | 21.07.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 21 | 22.09.2021 |  | 21 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372406 | Втулка удлиненная ПЭ100 SDR11 DN180 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690664 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 2443 | 2443 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354219 | Преобразователь давления 2465-PT 001B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657678 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158803 | 20.12.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000372950 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002598037 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 71636.55 | 7736604.13 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 331104¶ | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.05.2022 | 107.998 | 22.12.2021 | [16 empty] | 107.998 | 22.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372950 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002508152 | 08.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 71636.55 | 5897980.43 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 301824¶ | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.03.2022 | 82.332 | 09.11.2021 | [16 empty] | 82.332 | 09.11.2021 | 62.395 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000372950 | Труба 1020х12 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002796165 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 71636.55 | 3077219.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.11.2022 | 42.956 | 18.07.2022 | 42.956 | 19.07.2022 | К-469-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-469-22 | 04.07.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 42.956
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665090 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.08.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740930 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 2 | 25.05.2022 | 2 | 26.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380401 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 11500 | 11500 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 1 | 11.10.2021 |  | 1 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000392783 | Фланец 200-16-04-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002966052 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 11500 | 11500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162466 от 22.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 22.08.2022 | 1 | 22.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370246 | Клапан предохранительный 2465-PSV-015 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200342 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000148585 | Прокладка СНП-В-2-3-350-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767176 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000148585 | Прокладка СНП-В-2-3-350-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649661 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 300 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.08.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516821 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 80000 | 800000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 10 | 11.11.2021 | [16 empty] | 10 | 11.11.2021 | 10 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739750 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 288184.42 | 10662823.54 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 37 | 23.05.2022 | [16 empty] | 37 | 23.05.2022 | 37 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747478 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 288184.42 | 1729106.52 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 6 | 30.05.2022 | [16 empty] | 6 | 31.05.2022 | 6 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175208 | Исх. № 0306/2465 - ТМ (СДТ) от 03.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758283 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 288184.42 | 1440922.1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439271 | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 19.10.2022 | 5 | 07.06.2022 | [16 empty] | 5 | 07.06.2022 | 5 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304119 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 19.10.2022 | 80000 | 480000 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 6 | 01.09.2021 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00179694 |  | 80633-Р-2465-06-009-ТМ | 0000343531 | Отвод П90-1220x12-09Г2С-14 ОСТ 36-20-77 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002800411 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 288184.42 | 1152737.68 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.11.2022 | 4 | 14.07.2022 | [16 empty] | 4 | 14.07.2022 | 4 | 05.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372409 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794113 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158504 от 10.07.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.07.2022 | 2 | 10.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000372409 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002954041 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.01.2023 | 6 | 23.08.2022 | 6 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167893 | ООО "ИЗП"-0987-21 тит. 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372409 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002794114 | 10.07.2022 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158505 от 10.07.2022) | 25.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.07.2022 | 2 | 10.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000372409 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779792 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157253 от 25.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.06.2022 | 2 | 25.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343398 | Труба тип 3-1420x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002649478 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 03.11.2022 | 70000 | 1121330 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 16.019 | 22.02.2022 | 16.019 | 24.02.2022 | [7 empty] | 16.019 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343398 | Труба тип 3-1420x12-К 50 09Г2С ГОСТ 20295-85 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002719710 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.11.2022 | 1 | 11.65 | Дата окончания поставки по спецификации 03.11.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.09.2022 | 11.649 | 27.04.2022 | 11.649 | 28.04.2022 | [7 empty] | 11.649 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425924 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608511 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 4 | 09.01.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416881 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 20ГЛ ХЛ1 L310 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VCS-BB2 (80633-Р-0000-03-VC-BB2-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571723 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.05.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00163897 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0040-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2_И2 | 0000441637 | Колонна железобетонная К440-60-3 (К19.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002646245 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Май 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.07.2022 | 2 | 25.02.2022 | 2 | 28.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КБЖБ" | 08.04.2022 | 30.05.2022 | 2 | 19.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000423408 | Кольцо опорно-направляющее типа АРL нагрузка до 2000 кг с безболтовым креплением для футляра 720/8 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002955358 | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.12.2022 | 16 | 23.08.2022 | 16 | 24.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 16
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559583 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 30.12.2021 | 190000 | 18620000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 1.419 | 24.12.2021 |  | 1.419 | 09.05.2022 | 1.419 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Русский Сергей Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169818 | 13.04.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002706535 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 5308030 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.09.2022 | 27.937 | 13.04.2022 | [16 empty] | 27.937 | 13.04.2022 | 27.937 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717069 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 3135380 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 16.502 | 25.04.2022 | [16 empty] | 16.502 | 25.04.2022 | 16.502 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773457 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 796860 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.194 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.194 | 20.06.2022 | 4.194 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180603 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830217 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 473480 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 2.492 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2.492 | 19.07.2022 | 2.492 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174288 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ / 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002745128 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 339530 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.10.2022 | 1.787 | 27.05.2022 | [16 empty] | 1.787 | 27.05.2022 | 1.787 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398833 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 24-26 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735220 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1956430 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 10.297 | 17.05.2022 | [16 empty] | 10.297 | 17.05.2022 | 10.297 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000494352 | Тройник 90 OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002834350 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 2 | 22.07.2022 | 2 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00140680 | 0307-ООТД от 16.07.2021г, тит 2465 | 80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-001,002,003,004 | 0000389449 | Станция насосная комплектная 2465 КНС-3 (80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-003_ИБ) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002271908 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 4154166.67 | 4154166.67 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 21.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 1 | 23.07.2021 | 1 | 26.07.2021 | К-461-21 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-461-21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000419557 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002769265 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 310860 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156395 от 16.06.2022) | 07.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.826 | 16.06.2022 | 2.826 | 16.06.2022 | [7 empty] | 2.826 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 2.826 | 20.05.2022 |  | 2.826 | 21.06.2022 | 1.4 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000419557 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002769267 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 93200 | 3028906.8 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156397 от 16.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 32.499 | 16.06.2022 | 32.499 | 16.06.2022 | [7 empty] | 32.499 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 32.499 | 20.05.2022 |  | 32.499 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000419557 | Лист 20 ГОСТ 19903-2015/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002769266 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 93200 | 921841.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156396 от 16.06.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9.891 | 16.06.2022 | 9.891 | 16.06.2022 | [7 empty] | 9.891 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 9.891 | 20.05.2022 |  | 9.891 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000423534 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1020/1220 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002601374 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423534 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 1020/1220 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002754621 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000154810 от 30.05.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 3 | 23.03.2022 |  | 3 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028192 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 129200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 0.68 | 30.08.2022 | [16 empty] | 0.68 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003048934 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 6591480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.01.2023 | 34.692 | 02.09.2022 | [16 empty] | 34.692 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181192 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002872739 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 6443470 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.12.2022 | 33.913 | 02.08.2022 | [16 empty] | 33.913 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186263 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ ТК2 | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002969626 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1066850 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.01.2023 | 5.615 | 23.08.2022 | [16 empty] | 5.615 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605597 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 10.06.2022 | 190000 | 20900000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 110 | 10.01.2022 | 110 | 11.01.2022 | [7 empty] | 110 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 110 | 02.06.2022 |  | 90.776 | 27.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180301 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822578 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 3799430 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 19.997 | 18.07.2022 | [16 empty] | 19.997 | 18.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192176 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135366 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 4450370 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 23.423 | 26.09.2022 | [16 empty] | 23.423 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193478 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148685 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 5905960 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 31.084 | 05.10.2022 | [16 empty] | 31.084 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186467 |  | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 ТК2 | 0000423033 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 59-88 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002976527 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1713040 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.01.2023 | 9.016 | 25.08.2022 | [16 empty] | 9.016 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000411712 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492428 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 103757.81 | 1614679.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136980 от 28.10.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 15.562 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 18.562 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 18.562 | 11.01.2022 |  | 15.562 | 28.09.2022 | 15.419 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000411712 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002879921 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 72877.71 | 401118.92 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161451 от 03.08.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5.504 | 03.08.2022 | 5.504 | 03.08.2022 | [7 empty] | 5.504 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 05.08.2022 | 03.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000233979 | Фланец 25-25-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637717 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 879.75 | 1759.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000458578 | Болт М36-6gx100.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002719998 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.07.2022 | 20 | 05.05.2022 | 60 | 29.08.2022 | ДС-4138-22 | Обработка заявок | ДС-4138-22 | 21.09.2022 |  |  | 20
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00162187 |  | Под Ротовелд | 0000307575 | Блок бетонный ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Блоки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002626268 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 3215.14 | 6430.28 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 18.06.2022 | 2 | 31.01.2022 | [16 empty] | 2 | 31.01.2022 | 2 | 01.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000480632 | Задвижка клиновая DN50 PN10 (80633-Р-2465-10-001-НВК ОЛ1_И7.л8) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783650 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 40000 | 200000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 5 | 01.07.2022 | 5 | 04.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383412 | Ниппель R 1/2-100-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649520 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383412 | Ниппель R 1/2-100-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002653643 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000456940 | Соединение неразъемное ПЭ 100 SDR 11 НСПС 125/108х6 АИР-ГАЗ | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002704620 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 06.06.2022 | 16.07.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022 | 2 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559587 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 30.12.2021 | 190000 | 18620000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 6.601 | 24.12.2021 |  | 9.946 | 09.05.2022 | 9.946 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682209 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 6944310 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 36.549 | 21.03.2022 | [16 empty] | 36.549 | 21.03.2022 | 36.549 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773463 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1023910 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 5.389 | 20.06.2022 | [16 empty] | 5.389 | 20.06.2022 | 5.389 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177033 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775825 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 903640 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 4.756 | 22.06.2022 | [16 empty] | 4.756 | 22.06.2022 | 4.756 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177636 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781546 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 781090 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 4.111 | 28.06.2022 | [16 empty] | 4.111 | 28.06.2022 | 4.111 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178572 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787778 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 721240 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 3.796 | 05.07.2022 | [16 empty] | 3.796 | 05.07.2022 | 3.796 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179235 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794214 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 54910 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 0.289 | 11.07.2022 | [16 empty] | 0.289 | 11.07.2022 | 0.289 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180294 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822501 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 579880 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 3.052 | 18.07.2022 | [16 empty] | 3.052 | 18.07.2022 | 3.052 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180603 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830221 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 476710 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 2.509 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2.509 | 19.07.2022 | 2.509 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174288 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ / 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002745111 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 743660 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.10.2022 | 3.914 | 27.05.2022 | [16 empty] | 3.914 | 27.05.2022 | 3.914 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181189 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМД | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840156 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 259920 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 1.368 | 25.07.2022 | [16 empty] | 1.368 | 25.07.2022 | 1.368 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398837 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 41-44 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735222 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 3487640 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 18.356 | 17.05.2022 | [16 empty] | 18.356 | 17.05.2022 | 18.356 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178532 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ | 0000307339 | Труба 32х5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002787496 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 104613.92 | 4184.56 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.11.2022 | 0.04 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.04 | 05.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177754 |  | 80633-Р-2465-06-002-ТМ И1 | 0000307339 | Труба 32х5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002782394 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 104613.92 | 49796.23 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.11.2022 | 0.476 | 28.06.2022 | [16 empty] | 0.476 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479795 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л18) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778663 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479795 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л18) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002899552 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 05.01.2023 | 3 | 09.08.2022 | 3 | 10.08.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479414 | Опора ХС-1-150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-009 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782228 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 10 | 28.06.2022 | 10 | 29.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002965071 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 22.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.05 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162450 от 21.08.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.048 | 22.08.2022 | 0.048 | 21.08.2022 | [7 empty] | 0.048 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002745522 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.06 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.10.2022 | 0.056 | 30.05.2022 | 0.056 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.056 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000420813 | Фланец 15-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637714 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000420813 | Фланец 15-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-18х4,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649656 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370258 | Клапан предохранительный 2465-PSV-029 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200354 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 23.03.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000443045 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. ЛПМЗ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729166 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 26 | 12.05.2022 | 26 | 13.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000375291 | Труба 89х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002639625 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 70895.57 | 958720.79 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 13.523 | 14.02.2022 | [16 empty] | 13.523 | 14.02.2022 | 11.758 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000375291 | Труба 89х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002477039 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70895.57 | 2908419.86 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 41.024 | 15.10.2021 | [16 empty] | 41.024 | 15.10.2021 | 33.612 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420444 | Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608677 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 110000 | 16280 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 0.148 | 11.01.2022 | 0.148 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.148 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.148 | 02.06.2022 |  | 0.148 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492411 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 80000 | 1652000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136972 от 28.10.2021) | 08.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 20.65 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 20.65 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 20.65 | 08.12.2021 |  | 20.65 | 01.01.2022 | 20.65 | 01.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492408 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 80000 | 430640 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136969 от 28.10.2021) | 19.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.383 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 5.383 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 5.383 | 08.12.2021 |  | 5.383 | 01.01.2022 | 2.954 | 01.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492409 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 80000 | 239200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136970 от 28.10.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.99 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 2.99 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 2.99 | 08.12.2021 |  | 2.99 | 01.01.2022 | 2.99 | 01.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000282929 | Труба 1020х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С-9 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492410 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 80000 | 518400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136971 от 28.10.2021) | 26.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.48 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 6.48 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 6.48 | 08.12.2021 |  | 6.48 | 01.01.2022 | 6.48 | 01.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382248 | Колонна железобетонная К535-60-1 (К9.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597091 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 4 | 20.12.2021 | [16 empty] | 4 | 20.12.2021 | 4 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00166643 |  | 80633-Р-2465-007-003-КЖ2.И1 | 0000382239 | Колонна железобетонная К955-60-1 (К13.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002675853 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 314214 | 628428 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 2 | 15.03.2022 | [16 empty] | 2 | 15.03.2022 | 2 | 15.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157506 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК3 | 0000382239 | Колонна железобетонная К955-60-1 (К13.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586406 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 30.12.2021 | 4 | 15.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000408010 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767175 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 600 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213207 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 2 | 07.05.2021 | 2 | 11.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 2 | 14.07.2021 |  | 2 | 23.07.2021 | 2 | 30.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270447 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 2500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 6 | 20.07.2021 | 6 | 21.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 6 | 22.09.2021 |  | 6 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002378819 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 02.05.2022 | 2500 | 25000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 10 | 10.09.2021 | 10 | 29.09.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 10 | 10.02.2022 |  | 10 | 04.04.2022 | 7 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002696571 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 2 | 01.04.2022 | 2 | 01.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000374725 | Отвод сварной 90 град. ПЭ100 SDR11 DN125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002783906 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 2500 | 22500 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 9 | 01.07.2022 | 7 | 04.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022 |  |  |  | 2 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382204 | Колонна железобетонная К705-60-1 (К8.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597099 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 6 | 20.12.2021 | [16 empty] | 6 | 20.12.2021 | 6 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479458 | Опора ХС-2-1200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782235 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 4 | 28.06.2022 | 4 | 29.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154147 | 14.11.2021 | 80633-2465-10-001-НВК.СО | 0000372951 | Труба 1220х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002520183 | 14.11.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 71186.48 | 3553913.83 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 310018¶ | 14.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.03.2022 | 49.924 | 15.11.2021 | [16 empty] | 49.924 | 15.11.2021 | 49.924 | 21.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157911 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000372951 | Труба 1220х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002589856 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 71186.48 | 4002032.72 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка № 326297 | 10.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 56.219 | 13.12.2021 | [16 empty] | 56.219 | 13.12.2021 | 56.21 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150524 | 12.10.2021 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372951 | Труба 1220х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002474865 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 71186.48 | 3559324 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274525¶ | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 23.02.2022 | 50 | 13.10.2021 | [16 empty] | 50 | 13.10.2021 | 50 | 21.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00152800 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000372951 | Труба 1220х14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002495615 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 71186.48 | 128420.41 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 02.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.03.2022 | 1.804 | 03.11.2021 | [16 empty] | 1.804 | 03.11.2021 | 1.804 | 18.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132438 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0_ИБ | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002560500 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 80000 | 286800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138519 от 28.11.2021) | 08.04.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.585 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 3.585 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 3.585 | 27.12.2021 |  | 3.585 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002560495 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.01.2022 | 80000 | 379440 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138514 от 28.11.2021) | 19.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.743 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 4.743 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 4.743 | 17.12.2021 |  | 4.743 | 07.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131077 | УПО ОЗХ-ИЗП-0026-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ0_ИА | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002560496 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.01.2022 | 80000 | 312800 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138515 от 28.11.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.91 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 3.91 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 3.91 | 17.12.2021 |  | 3.91 | 07.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002560497 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 80000 | 358960 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138516 от 28.11.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.487 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 4.487 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 4.487 | 25.12.2021 |  | 4.487 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002560498 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 80000 | 292320 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138517 от 28.11.2021) | 24.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.654 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 3.654 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 3.654 | 25.12.2021 |  | 3.654 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000249848 | Труба 820х8 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002560499 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 80000 | 605120 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138518 от 28.11.2021) | 26.02.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.564 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 7.564 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 7.564 | 27.12.2021 |  | 7.564 | 18.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002759223 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 2018 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000155401 от 06.06.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 2018 | 07.06.2022 | 2018 | 06.06.2022 | [7 empty] | 2018 | ООО "КЭМЗ" | 24.01.2022 | 28.02.2022 | 2018 | 06.05.2022 |  | 2018 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000382555 | Модуль сетевой Cisco C9300-NM-4G= | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002708648 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 40000 | 40000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000481586 | Манжета герметизирующая 159/377H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002909274 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | к ДС №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000161951 от 11.08.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 24 | 11.08.2022 | 24 | 11.08.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 24 | 04.07.2022 |  | 24 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000513726 | Шнур оптический pt FC/APC 9/125 мкм 1,5 м LSZH | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144409 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200 | 3200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165462 от 03.10.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 03.10.2022 | 16 | 03.10.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000513726 | Шнур оптический pt FC/APC 9/125 мкм 1,5 м LSZH | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144417 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 200 | 3200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165467 от 03.10.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 03.10.2022 | 16 | 03.10.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000513726 | Шнур оптический pt FC/APC 9/125 мкм 1,5 м LSZH | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144489 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 200 | 3200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165507 от 03.10.2022) | 05.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 03.10.2022 | 16 | 03.10.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000513726 | Шнур оптический pt FC/APC 9/125 мкм 1,5 м LSZH | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144408 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 3200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165461 от 03.10.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 03.10.2022 | 16 | 03.10.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000423522 | Люк Т(С250)-В.2-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 003008293 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 27.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 9000 | 27000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 02.01.2023 | 3 | 27.08.2022 | 3 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000423522 | Люк Т(С250)-В.2-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002607453 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 9000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 24.04.2022 | 14.05.2022 | 2 | 22.04.2022 |  | 2 | 03.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000276513 | Панель перекрытия ПП6 серия 3.006.1-8 выпуск 3-1 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002351497 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 08.03.2022 | 5000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.03.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 5 | 10.09.2021 | 5 | 13.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "КБЖБ" | 15.12.2021 | 30.12.2022 | 5 | 08.02.2022 |  | 5 | 09.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000243639 | Кольцо уплотнительное резиновое КОРСИС DN/OD 400 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002757992 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 8 | 06.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441021 | Заглушка и кольцо КС-2/3-350-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-143 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649499 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 8 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763902 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155821 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 09.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763914 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155822 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 09.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763900 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155820 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 09.06.2022 | 3 | 08.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763918 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155823 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 09.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000446324 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 200-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696954 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479417 | Опора ХС-1-300 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-009 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782231 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 8 | 28.06.2022 | 8 | 29.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002591349 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 6 | 23.03.2022 |  | 6 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590556 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 10 | 23.03.2022 |  | 10 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002590320 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 4 | 23.03.2022 |  | 4 | 02.06.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002790732 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 8 | 19.09.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000421908 | Манжета герметизирующая АР конус тип-3 273/530 ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002596412 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 16 | 23.03.2022 |  | 16 | 02.06.2022 | 10 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184498 | ООО "ИЗП"-1051-21 от 22.09.21 | 80633-P-2465-05-001-ЭH | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002913585 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 280 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.01.2023 | 280 | 23.08.2022 | 280 | 24.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000464809 | Соединитель лотковый СЛ240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002742999 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 482 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 31.10.2022 | 482 | 27.05.2022 | 482 | 27.05.2022 | [7 empty] | 482 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000464809 | Соединитель лотковый СЛ240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор. цинк | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002742995 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 668 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 31.10.2022 | 668 | 27.05.2022 | 668 | 27.05.2022 | [7 empty] | 668 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763734 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 13 | 09.06.2022 | 13 | 08.06.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 13 | 22.06.2022 |  | 13 | 25.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119504 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 6 | 23.09.2022 | 6 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000412943 | Прокладка 1-1-50-63-100 09Г2С-14 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767174 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.11.2022 | 7 | 24.06.2022 | 7 | 27.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 7 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763912 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155822 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 15 | 09.06.2022 | 15 | 08.06.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 15 | 31.08.2022 |  | 15 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763898 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155820 от 08.06.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 09.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 4 | 31.08.2022 |  | 4 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166993 | 378743 от 11.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465/2460-05-001-КИТСО4.КЖ | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763923 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155823 от 08.06.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 14 | 09.06.2022 | 14 | 08.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 14 | 31.08.2022 |  | 14 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168662 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-КИТСО4_ИВ | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696917 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168677 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465_1100-05-002-СС3-ИБ | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697086 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168666 | ЗАЯВКА № 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465_1200-05-002-КИТСО4_И1 | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696947 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 07.09.2022 | 15 | 04.04.2022 | 15 | 05.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000400472 | Отвод ПП-Г 90 град. 110х110 ГОСТ 32414-2013 | Части фасонные для канализационных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002725800 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 110 | 440 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.09.2022 | 4 | 05.05.2022 | 4 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370255 | Клапан предохранительный 2465-PSV-026 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200351 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370253 | Клапан предохранительный 2465-PSV-024 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200349 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000035463 | Прокладка СНП-В-2-3-350-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002637701 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 846.85 | 5081.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.08.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 6 | 16.05.2022 |  | 6 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157542 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК4 | 0000382253 | Колонна железобетонная К885-60-1 (К2.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586454 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 2 | 09.12.2021 | [16 empty] | 2 | 30.12.2021 | 2 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000369496 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778876 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 12409.58 | 49638.32 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000369496 | Задвижка клиновая DN80 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783647 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.12.2022 | 115000 | 575000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 5 | 01.07.2022 | 5 | 04.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416758 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002589178 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 600000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена номеклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000139698 от 10.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 10.12.2021 | 6 | 10.12.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 6 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171698 |  | 80633-Р-2465-06-001-ТМ | 0000383549 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002723732 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | 02.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 715 | 71500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 416292 | 30.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 100 | 02.05.2022 | [16 empty] | 100 | 02.05.2022 | 100 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000401316 | Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002698275 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 16.08.2022 | 1 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000401316 | Тройник ПЭ 100 SDR 11 DN315 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002930122 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000162125 от 15.08.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 30.05.2022 | 29.07.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002689012 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 08.04.2022 | 62443.88 | 40151.41 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148781 от 24.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.643 | 24.03.2022 | 0.643 | 24.03.2022 | [7 empty] | 0.643 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.643 | 29.03.2022 |  | 0.643 | 15.04.2022 | 0.574 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163746 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0042-22 от 11.01.2022 | 2465-07-008-КЖ1_ИБ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002689013 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 08.04.2022 | 62443.88 | 855168.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148782 от 24.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 13.695 | 24.03.2022 | 13.695 | 24.03.2022 | [7 empty] | 13.695 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 13.695 | 29.03.2022 |  | 13.695 | 15.04.2022 | 13.695 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163747 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0043-22 от 11.01.2022 | 2465-07-010-КЖ1_ИВ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002689014 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Июнь 2022 г. | 08.04.2022 | 62443.88 | 1314693.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148783 от 24.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 21.054 | 24.03.2022 | 21.054 | 24.03.2022 | [7 empty] | 21.054 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 21.054 | 29.03.2022 |  | 21.054 | 15.04.2022 | 5.409 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152296 | 28.10.2021 | 80633-Р-2465-007-002-КЖ1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002492806 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 22425 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.02.2022 | 0.299 | 29.10.2021 | [16 empty] | 0.299 | 29.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169613 | 357989 от 07.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-009-КЖ1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704882 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 45822.96 | 452089.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 |  | 11.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.08.2022 | 9.866 | 11.04.2022 | 9.866 | 12.04.2022 | [7 empty] | 9.866 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 9.866 | 29.05.2022 |  | 9.866 | 17.06.2022 | 4.986 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193247 | 535944 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1_И2 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003145852 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 45822.96 | 125234.15 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2023 | 2.733 | 04.10.2022 | [16 empty] | 2.733 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426591 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 26.11.2021 | 75000 | 91800 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 1.224 | 22.09.2021 | 1.224 | 23.09.2021 | [7 empty] | 1.224 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 1.224 | 26.10.2021 |  | 1.224 | 16.11.2021 | 1.224 | 15.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193359 | 536016 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_И8 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003147041 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 45822.96 | 115702.97 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2023 | 2.525 | 06.10.2022 | [16 empty] | 2.525 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173102 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734879 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 45822.96 | 10814.22 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 0.236 | 17.05.2022 | [16 empty] | 0.236 | 17.05.2022 | 0.236 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399541 | Отвод П90 108х4 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767386 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.01.2023 | 2200 | 2200 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.09.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399541 | Отвод П90 108х4 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320455 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2200 | 6600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 3 | 17.09.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 3 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399541 | Отвод П90 108х4 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002421079 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2200 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 4 | 20.09.2021 | 4 | 21.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 4 | 28.04.2022 |  | 4 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158710 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382232 | Колонна железобетонная К555-60-1 (К6.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597106 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 16 | 20.12.2021 | [16 empty] | 16 | 20.12.2021 | 14 | 01.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425939 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608605 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 6 | 10.01.2022 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354266 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002153839 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168294 | 29.03.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000202586 | Лист 5 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002693702 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 40560 | 14236.56 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 29.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.07.2022 | 0.351 | 29.03.2022 | [16 empty] | 0.351 | 29.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387814 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ОК.Э.040621.302 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254438 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 25.08.2021 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 25 | 13.07.2021 | 25 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 25 | 25 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 25 | 17.08.2021 |  | 25 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00136374 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000286204 | Задвижка клиновая ЗКЛ2 400-16-Ф-30лс541нж-20ГЛ-РД-ХЛ1, КОФ F/Е по ГОСТ 33259-15 ст.09Г2С, ПМБ, крепеж, класс А, среда-жидкость | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002227003 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 308770 | 308770 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 28.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.11.2021 | 1 | 31.05.2021 | [16 empty] | 1 | 31.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354260 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-200/120-W; (-100.+100) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-200 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002153834 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451482 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691987 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 2462234.56 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149073 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 16.661 | 28.03.2022 | 16.661 | 27.03.2022 | [7 empty] | 16.661 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 16.661 | 06.05.2022 |  | 16.661 | 27.05.2022 | 6.112 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451482 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691988 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 2462234.56 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149073 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 16.661 | 28.03.2022 | 16.661 | 27.03.2022 | [7 empty] | 16.661 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 16.661 | 06.05.2022 |  | 16.661 | 27.05.2022 | 3.3 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00144535 | 0378-ООТД от 19.08.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ_ИБ | 0000400409 | Задвижка клиновая DN400 PN40 (80633-Р-2465-03-051-АММ.ОЛ VG-DВ52, 2465-EUV-002) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002329831 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Январь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 27.01.2022 | 1 | 31.08.2021 | 1 | 01.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 31.07.2022 | 15.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163282 | ООО "ИЗП"-1734-21 от 22.11.2021 тит.2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3 | 0000383552 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002642683 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 08.07.2022 | 3000 | 144000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.07.2022 | 48 | 16.02.2022 | 48 | 18.02.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "ЗМК "Урал" | 04.04.2022 | 30.07.2022 | 48 | 27.06.2022 |  | 48 | 22.07.2022 | 48 | 25.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343408 | Отвод П45 377x22-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304063 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2022 | 10000 | 50000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 5 | 01.09.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000343408 | Отвод П45 377x22-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649524 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.12.2022 | 10000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691957 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 251233.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149047 от 27.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.7 | 28.03.2022 | 1.7 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.7 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.7 | 10.05.2022 |  | 1.7 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133981 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Бытовая канализация (DS) | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691949 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 74750 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149041 от 27.03.2022) | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.575 | 28.03.2022 | 0.575 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.575 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.575 | 10.05.2022 |  | 0.575 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133993 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Очищенные стоки (DCF) | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691950 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 645710 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149042 от 27.03.2022) | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.967 | 28.03.2022 | 4.967 | 27.03.2022 | [7 empty] | 4.967 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 4.967 | 10.05.2022 |  | 4.967 | 31.05.2022 | 1.208 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691955 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 153530 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149045 от 27.03.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.181 | 28.03.2022 | 1.181 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.181 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.181 | 10.05.2022 |  | 1.181 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691956 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 965770.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149046 от 27.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6.535 | 28.03.2022 | 6.535 | 27.03.2022 | [7 empty] | 6.535 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 6.535 | 10.05.2022 |  | 6.535 | 31.05.2022 | 1.188 | 29.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691958 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 2225188.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149048 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 15.057 | 28.03.2022 | 15.057 | 27.03.2022 | [7 empty] | 15.057 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 15.057 | 10.05.2022 |  | 15.057 | 31.05.2022 | 2.969 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691968 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 1669962.82 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149057 от 27.03.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11.3 | 28.03.2022 | 11.3 | 27.03.2022 | [7 empty] | 11.3 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 11.3 | 08.05.2022 |  | 11.3 | 31.05.2022 | 0.241 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00133880 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691959 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 79778 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149049 от 27.03.2022) | 26.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.706 | 28.03.2022 | 0.706 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.706 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.706 | 08.05.2022 |  | 0.706 | 27.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691964 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 929312 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149053 от 27.03.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8.224 | 28.03.2022 | 8.224 | 27.03.2022 | [7 empty] | 8.224 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 8.224 | 08.05.2022 |  | 8.224 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691966 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 108030.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149055 от 27.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.731 | 28.03.2022 | 0.731 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.731 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.731 | 08.05.2022 |  | 0.731 | 31.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691965 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 2521348.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149054 от 27.03.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17.061 | 28.03.2022 | 17.061 | 27.03.2022 | [7 empty] | 17.061 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 17.061 | 08.05.2022 |  | 17.061 | 31.05.2022 | 17.061 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691969 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 6099945.59 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149058 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 41.276 | 28.03.2022 | 41.276 | 27.03.2022 | [7 empty] | 41.276 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 41.276 | 08.06.2022 |  | 41.276 | 27.06.2022 | 8.825 | 10.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691970 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 118375.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149058 от 27.03.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.801 | 28.03.2022 | 0.801 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.801 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.801 | 08.06.2022 |  | 0.801 | 27.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002534423 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 25.06.2022 | 300 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 8 | 09.12.2021 | 8 | 10.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 8 | 13.06.2022 |  | 8 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163880 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002648293 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.07.2022 | 18 | 22.02.2022 | 18 | 24.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 18 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002854802 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 300 | 600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.12.2022 | 2 | 29.07.2022 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000444977 | Кран шаровый DN25 PN16 09Г2С А ХЛ1 Ф 11 В/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП тип Д жидкость 32х4 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002667759 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 06.08.2022 | 10 | 09.03.2022 | 10 | 10.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 10
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000223546 | Тройник П 108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477417 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2084 | 12504 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 6 | 15.10.2021 | [16 empty] | 6 | 15.10.2021 | 2 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000223546 | Тройник П 108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636768 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 2084 | 8336 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000443900 | Прокладка 1-1-350-100 09Г2С-14 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767173 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000443900 | Прокладка 1-1-350-100 09Г2С-14 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002685181 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 2 | 05.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000509614 | Переход ПСЭ 1016х10-914х10-2,5-0,66-09Г2С-К48-УХЛ L600 ТУ 1469-006-82932963-2018 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134923 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164811 от 23.09.2022) | 14.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000242408 | Тройник П 159х5/6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002699386 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 3500 | 52500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 15 | 10.04.2022 | 15 | 12.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000242408 | Тройник П 159х5/6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002784052 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3500 | 21000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.11.2022 | 6 | 03.07.2022 | 6 | 04.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000422262 | Опора 159-КХ-АС22 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003024829 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 29.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157506 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК3 | 0000382240 | Колонна железобетонная К310-60-1 (К2.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586401 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | [16 empty] | 4 | 30.12.2021 | 4 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00133657 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000375927 | Плита перекрытия П21д-5А ТПР 901-09-11.84 альбом IV | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002218301 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 25.08.2021 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.10.2021 | 2 | 18.05.2021 | 2 | 18.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 2 | 20.08.2021 |  | 2 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000239523 | Опора 273-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002950223 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3200 | 67200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162297 от 18.08.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 21 | 25.08.2022 | 21 | 18.08.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 21 | 29.07.2022 |  | 21 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000239523 | Опора 273-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002950219 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3200 | 1708800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162293 от 18.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 534 | 25.08.2022 | 534 | 18.08.2022 | [7 empty] | 534 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 534 | 29.07.2022 |  | 534 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002852958 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 6694 | 1640030 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 26.07.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 24.12.2022 | 245 | 08.08.2022 | 245 | 09.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 245
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181486 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003000499 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 6694 | 20082 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 26.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.01.2023 | 3 | 26.08.2022 | 3 | 29.08.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582115 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 6694 | 307924 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 46 | 08.12.2021 | 46 | 08.12.2021 | [7 empty] | 46 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 46 | 25.03.2022 |  | 46 | 11.04.2022 | 46 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571702 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.05.2022 | 15000 | 255000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 17 | 01.12.2021 | 17 | 01.12.2021 | [7 empty] | 17 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 17 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382227 | Колонна железобетонная К490-60-2 (К14.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234599 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.07.2021 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 4 | 21.06.2021 | 4 | 22.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЖБИ74" | 11.06.2021 | 24.10.2021 | 4 | 23.07.2021 |  | 4 | 26.10.2021 | 4 | 15.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002457123 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 30.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 17.12.2021 | 15.02.2022 | 2 | 21.02.2022 |  | 2 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272454 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1366 | 1366 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 1 | 22.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 1 | 22.09.2021 |  | 1 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002272457 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1366 | 28686 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.12.2021 | 21 | 22.07.2021 | 21 | 23.07.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "ТПК "СТП" | 08.09.2021 | 13.10.2021 | 21 | 22.09.2021 |  | 21 | 19.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002698279 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 17.06.2022 | 25.09.2022 | 1 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582107 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 4 | 09.12.2021 | 4 | 10.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 14.03.2022 | 13.05.2022 | 4 | 20.04.2022 |  | 4 | 07.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000389653 | Фланец стальной DN150 PN16/10 под ПНД втулку DN180 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002630058 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.07.2022 | 1 | 09.02.2022 | 1 | 10.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 1 | 17.05.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000230692 | Отвод П90-426х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516826 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 26000 | 650000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 25 | 11.11.2021 | [16 empty] | 25 | 11.11.2021 | 25 | 26.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000230692 | Отвод П90-426х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739756 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 17732.41 | 141859.28 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | [16 empty] | 8 | 23.05.2022 | 8 | 26.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000230692 | Отвод П90-426х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002843549 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 17732.41 | 88662.05 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.12.2022 | 5 | 28.07.2022 | [16 empty] | 5 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000230692 | Отвод П90-426х12-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304101 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 14.08.2022 | 26000 | 52000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 2 | 19.08.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000221134 | Опора неподвижная 89-Т12.07 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583205 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 437.29 | 6122.06 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 14 | 08.12.2021 | 14 | 08.12.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 14 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000501925 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л13.LST-006) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002915140 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 09.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154915 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0 | 0000416849 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535007 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416849 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-AB1 (80633-Р-0000-03-VG-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002978624 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 21.01.2023 | 1 | 24.08.2022 | 1 | 25.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00150471 | ООО ИЗП-1136-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003; 005; 006_КМ1 | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002471133 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Февраль 2022 г. | 12.10.2022 | 170820 | 17389476 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 12.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 11.03.2022 | 101.8 | 21.10.2021 | 101.8 | 22.10.2021 | [7 empty] | 101.8 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.11.2021 | 30.03.2022 | 64.209 | 05.10.2022 |  | 48.248 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169812 | ООО "ИЗП"-1136-21 тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003; 005; 006_КМ1 | 0000411210 | Металлоконструкция эстакады ТК6 (80633-Р-2465-07-006-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002706517 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 10.10.2022 | 170820 | 19490562 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 10.09.2022 | 114.1 | 18.04.2022 | 114.1 | 19.04.2022 | [7 empty] | 114.1 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 20.785 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00162482 | Заявка № 354143 от 01.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭГ_И2, 80633-Р-2465-05-002-ЭГ_ИБ, 80633-Р-2465-05-003-ЭГ_И1, 80633-Р-2465-05-004 | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002629367 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Апрель 2022 г. | 19.08.2022 | 70000 | 65310 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.08.2022 |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 01.06.2022 | 0.933 | 03.02.2022 | 1.286 | 04.02.2022 | [7 empty] | 1.286 | АО "СПК" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 1.286 | 11.07.2022 |  | 0.933 | 29.09.2022 | 0.325 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399677 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534330 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 08.06.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399677 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002639790 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399677 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002320503 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 2700 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 2 | 02.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387808 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002254441 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000497513 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002874891 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 30.08.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161251 от 02.08.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9 | 02.08.2022 | 9 | 02.08.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 01.07.2022 | 26.08.2022 | 9 | 29.07.2022 |  | 9 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000497513 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду630 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002874892 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.08.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161252 от 02.08.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 13 | 02.08.2022 | 13 | 02.08.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 01.07.2022 | 26.08.2022 | 13 | 29.07.2022 |  | 13 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000444038 | Труба 32х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002715807 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 0.017 | 25.04.2022 | 0.017 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.017 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000505208 | Эмаль двухкомпонентная ECOMAST TANK 610 цвет серый RAL 7004 (основа 18 кг, отвердитель 9 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003045901 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 29.12.2022 | 12 | 01.09.2022 | 12 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00170745 | 409902 от 21.04.2022 | 80633-Р-2465-06-001-ТИ_ИБ | 0000505208 | Эмаль двухкомпонентная ECOMAST TANK 610 цвет серый RAL 7004 (основа 18 кг, отвердитель 9 кг) | Эмали | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003139638 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 | Сп 3 (Корректировка заявки на обеспечение №000165187 от 28.09.2022) | 21.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 11 | 28.09.2022 | 11 | 28.09.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Антикоррозионные защитные покрытия Спб" | 01.09.2022 | 22.09.2022 | 11 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173663 | Исх. № 2105/2465 - НВК от 21.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО (PW; WFU; D7P; DS; DST; DPT) | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002740051 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 97900 | 11073371.1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428238 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 02.10.2022 | 113.109 | 23.05.2022 | [16 empty] | 113.109 | 23.05.2022 | 56.269 | 16.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644871 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Март 2022 г. | 20.05.2022 | 147784.32 | 3694608 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145172 от 16.02.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 25 | 16.02.2022 | 25 | 16.02.2022 | [7 empty] | 25 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 25 | 28.04.2022 |  | 25 | 20.05.2022 | 6.339 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644868 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 27.05.2022 | 130000 | 878280 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145169 от 16.02.2022) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6.756 | 16.02.2022 | 6.756 | 16.02.2022 | [7 empty] | 6.756 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 6.756 | 27.04.2022 |  | 6.756 | 20.05.2022 | 5.237 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177168 |  | 80633-Р-2465-10-003-НВК | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002777026 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 97900 | 340594.1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 03.11.2022 | 3.479 | 23.06.2022 | [16 empty] | 3.479 | 23.06.2022 | 3.321 | 23.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644869 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Декабрь 2021 г. | 27.05.2022 | 130000 | 1249040 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145170 от 16.02.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9.608 | 16.02.2022 | 9.608 | 16.02.2022 | [7 empty] | 9.608 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 9.608 | 27.04.2022 |  | 9.608 | 20.05.2022 | 9.535 | 24.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644870 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Февраль 2022 г. | 27.05.2022 | 147784.32 | 711285.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145171 от 16.02.2022) | 08.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4.813 | 16.02.2022 | 4.813 | 16.02.2022 | [7 empty] | 4.813 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 4.813 | 27.04.2022 |  | 4.813 | 20.05.2022 | 3.703 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000420378 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639004 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.06.2022 | 6711000 | 50634495 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 7.545 | 16.02.2022 | 7.545 | 17.02.2022 | [7 empty] | 7.545 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 7.545 | 03.06.2022 |  | 7.545 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422088 | Труба ПЭ 100 SDR11 500х45,4 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002695918 | 31.03.2022 | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 232 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.09.2022 | 232 | 12.04.2022 | 232 | 13.04.2022 | [7 empty] | 232 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 232 | 06.07.2022 |  | 232 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422088 | Труба ПЭ 100 SDR11 500х45,4 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002625827 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 10.04.2022 | 1 | 372 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 372 | 31.01.2022 | 372 | 01.02.2022 | [7 empty] | 372 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 372 | 13.04.2022 |  | 372 | 26.04.2022 | 24 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002469653 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 3.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.03.2022 | 3.25 | 11.10.2021 | 3.25 | 12.10.2021 | [7 empty] | 3.25 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 3.25 | 19.01.2022 |  | 3.25 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000233150 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х6-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002638999 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 28.06.2022 | 216537.23 | 173229.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 0.8 | 16.02.2022 | 0.8 | 17.02.2022 | [7 empty] | 0.8 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 0.8 | 23.06.2022 |  | 0.8 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150575 | ООО ИЗП-1272-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002475122 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Январь 2022 г. | 24.02.2022 | 36.64 | 11289857.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.02.2022 | Уменьшено количество на 4 100 - Перенос резервирования 000049270 от 31.01.2022 16:47:06/ Уменьшено количество на 1 250 - Перенос резервирования 000049350 от 02.02.2022 16:33:28/ Уменьшено количество на 1 900 - Перенос резервирования 000049408 от 07.02.2022 | 12.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.03.2022 | 308129.3 | 14.10.2021 | 470000 | 15.10.2021 | [7 empty] | 470000 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 18.11.2021 | 23.12.2021 | 470000 | 01.02.2022 |  | 308129.3 | 08.06.2022 | 308129.3 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00152255 | 28.10.2021 | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002492122 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 36.64 | 1025.92 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | Заявка № 291043 | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 28 | 28.10.2021 | [16 empty] | 28 | 28.10.2021 | 28 | 28.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00152255 | 28.10.2021 | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002492188 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 36.64 | 565062.08 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | Заявка № 291043¶/ Уменьшено количество на 9 000 - Перенос резервирования 000047051 от 06.11.2021 9:28:11 | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 15422 | 28.10.2021 | [16 empty] | 15422 | 05.04.2022 | 15422 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172904 |  | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002733274 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 36.99 | 703771.74 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.10.2022 | 19026 | 16.05.2022 | [16 empty] | 19026 | 16.05.2022 | 19026 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172904 |  | 80633-Р-2465-07-001-006_КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002735964 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 36.99 | 554850 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 424931 | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.10.2022 | 15000 | 17.05.2022 | [16 empty] | 15000 | 17.05.2022 | 15000 | 18.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00156810 | 02.12.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002578948 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 36.64 | 1015942.93 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.05.2022 | 27727.7 | 03.12.2021 | [16 empty] | 27727.7 | 03.12.2021 | 27727.7 | 10.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00166835 | 16.03.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002678173 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 36.99 | 192348 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.08.2022 | 5200 | 17.03.2022 | [16 empty] | 5200 | 17.03.2022 | 5200 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00172164 |  | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002727612 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 36.99 | 1940754.33 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 418885 | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.10.2022 | 52467 | 06.05.2022 | [16 empty] | 52467 | 06.05.2022 | 52467 | 15.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167776 | 24.03.2022 | Исх. 80633-Р-2465-07-001/004-КЖ2 | 0000382252 | Колонна железобетонная К820-60-1 (К1.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002688590 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 241996 | 483992 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 386333¶ | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | [16 empty] | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389713 | Фланец 80-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273468 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 3 | 29.07.2021 | 3 | 30.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 3 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002636766 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | К-341-22 | Исполнено | К-341-22 | 18.04.2022 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782241 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 37 | 28.06.2022 | 37 | 29.06.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559592 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18249500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158702 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597078 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 429970 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 18.05.2022 | 2.263 | 20.12.2021 | [16 empty] | 2.263 | 20.12.2021 | 2.263 | 27.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682215 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 10412000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 54.8 | 21.03.2022 | [16 empty] | 54.8 | 21.03.2022 | 54.8 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Русский Сергей Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169859 | 13.04.2022 | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002707329 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 159600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.09.2022 | 0.84 | 14.04.2022 | [16 empty] | 0.84 | 14.04.2022 | 0.84 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773484 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 507870 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 2.673 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2.673 | 20.06.2022 | 2.673 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787784 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1355650 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 7.135 | 05.07.2022 | [16 empty] | 7.135 | 05.07.2022 | 7.135 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140480 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 141170 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 0.743 | 30.09.2022 | [16 empty] | 0.743 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184016 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902366 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 526490 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 2.771 | 11.08.2022 | [16 empty] | 2.771 | 11.08.2022 | 2.771 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398842 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 1-5 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735229 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 2651450 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 13.955 | 17.05.2022 | [16 empty] | 13.955 | 17.05.2022 | 13.955 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425941 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608606 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 31 | 10.01.2022 | 62 | 18.04.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479792 | Задвижка клиновая DN250 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л16) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778660 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 08.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000350601 | Переход ПЭ-820х630х10 09Г2С-14 ОСТ 36-22-77 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739784 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 44000 | 44000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559611 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 190000 | 16625000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 87.5 | 26.11.2021 | 87.5 | 26.11.2021 | [7 empty] | 87.5 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 6.966 | 13.04.2022 |  | 6.966 | 17.07.2022 | 6.966 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172523 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002730116 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 544160 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.10.2022 | 2.864 | 13.05.2022 | [16 empty] | 2.864 | 13.05.2022 | 2.864 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172844 | 14.05.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732900 | 14.05.2022 | 14.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 243580 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 14.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.10.2022 | 1.282 | 16.05.2022 | [16 empty] | 1.282 | 16.05.2022 | 1.282 | 14.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177041 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775845 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1071030 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 5.637 | 22.06.2022 | [16 empty] | 5.637 | 22.06.2022 | 5.637 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177202 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777364 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1271860 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.11.2022 | 6.694 | 23.06.2022 | [16 empty] | 6.694 | 23.06.2022 | 6.694 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177537 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002780763 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1757120 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.11.2022 | 9.248 | 27.06.2022 | [16 empty] | 9.248 | 27.06.2022 | 9.248 | 01.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177648 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781597 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 927390 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 4.881 | 28.06.2022 | [16 empty] | 4.881 | 28.06.2022 | 4.881 | 07.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002785575 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 153140 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 28.11.2022 | 0.806 | 01.07.2022 | [16 empty] | 0.806 | 04.07.2022 | 0.806 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178436 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786860 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 121220 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 0.638 | 04.07.2022 | [16 empty] | 0.638 | 04.07.2022 | 0.101 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178575 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787810 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1210110 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 6.369 | 05.07.2022 | [16 empty] | 6.369 | 05.07.2022 | 6.369 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178936 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791442 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 179930 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.12.2022 | 0.947 | 08.07.2022 | [16 empty] | 0.947 | 08.07.2022 | 0.947 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179239 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794229 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 779190 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 4.101 | 11.07.2022 | [16 empty] | 4.101 | 11.07.2022 | 4.101 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180305 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822605 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 965960 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 5.084 | 18.07.2022 | [16 empty] | 5.084 | 18.07.2022 | 5.084 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180766 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002832327 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 496470 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 2.613 | 20.07.2022 | [16 empty] | 2.613 | 20.07.2022 | 2.613 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181477 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845526 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 414010 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 2.179 | 26.07.2022 | [16 empty] | 2.179 | 26.07.2022 | 2.139 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00189490 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003067980 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 587860 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 05.02.2023 | 3.094 | 09.09.2022 | [16 empty] | 3.094 | 09.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192178 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135375 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 304380 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 1.602 | 26.09.2022 | [16 empty] | 1.602 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176798 |  | 80633-Р-2465-07-005-КМ1 | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773505 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 2535550 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 13.345 | 20.06.2022 | [16 empty] | 13.345 | 20.06.2022 | 13.345 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173578 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398860 | Металлоконструкция эстакады ТК5 в осях 6-8 (80633-Р-2465-07-005-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002739376 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1303210 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.10.2022 | 6.859 | 23.05.2022 | [16 empty] | 6.859 | 23.05.2022 | 6.859 | 17.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00166829 | 16.03.2022 | 80633-Р-2465-007-002-КЖ0.И5 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002678124 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 55852.5 | 7540.09 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.08.2022 | 0.135 | 17.03.2022 | [16 empty] | 0.135 | 17.03.2022 | 0.135 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139032 | 23,06.2021 | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002245987 | 03.07.2021 | 03.07.2021 | 08.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 75000 | 189750 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 03.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.11.2021 | 2.53 | 08.07.2021 | [16 empty] | 2.53 | 08.07.2021 | 2.53 | 16.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002233770 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 226600 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.11.2021 | 4.12 | 11.06.2021 | [16 empty] | 4.12 | 11.06.2021 | 4.12 | 28.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00167513 | 22.03.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002684254 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 55852.5 | 275967.2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.08.2022 | 4.941 | 22.03.2022 | [16 empty] | 4.941 | 22.03.2022 | 4.941 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130743 | УПО ОЗХ-ИЗП-0018-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ0_ИА | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187899 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 55000 | 3740 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 | Уменьшено количество на 2,181 - Перенос резервирования 000046684 от 25.10.2021 12:14:47 | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.08.2021 | 0.068 | 01.04.2021 | 2.249 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2.249 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 2.249 | 27.06.2021 |  | 0.068 | 25.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131077 | УПО ОЗХ-ИЗП-0026-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004-КЖ0_ИА | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002178724 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 55000 | 56485 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 1.027 | 01.04.2021 | 1.027 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1.027 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 1.027 | 27.06.2021 |  | 1.027 | 15.07.2021 | 0.315 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131102 | УПО ОЗХ-ИЗП-0027-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ0_ИА | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002178929 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 55000 | 102685 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 1.867 | 01.04.2021 | 1.867 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1.867 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 1.867 | 27.06.2021 |  | 1.867 | 15.07.2021 | 1.226 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131110 | УПО ОЗХ-ИЗП-0028-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-006-КЖ0_ИА | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002178973 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 55000 | 53460 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 |  | 24.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 23.08.2021 | 0.972 | 01.04.2021 | 0.972 | 02.04.2021 | [7 empty] | 0.972 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 0.972 | 27.06.2021 |  | 0.972 | 15.07.2021 | 0.972 | 04.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138829 | ООО ИЗП-0235-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ0_ИА | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244553 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 75000 | 209100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 01.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 28.11.2021 | 2.788 | 01.07.2021 | 2.788 | 02.07.2021 | [7 empty] | 2.788 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 2.788 | 27.07.2021 |  | 2.788 | 02.08.2021 | 1.349 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157882 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 05.07.2021 | 55000 | 172755 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 3.141 | 01.03.2021 | 9.423 | 13.04.2021 | [7 empty] | 3.141 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 3.141 | 27.06.2021 |  | 3.141 | 15.07.2021 | 0.052 | 04.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000352016 | Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188407 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | Июль 2021 г. | 05.07.2021 | 55000 | 2420 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.07.2021 |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.08.2021 | 0.044 | 02.04.2021 | 0.176 | 06.04.2021 | [7 empty] | 0.176 | ООО "Мечел-Сервис" | 30.04.2021 | 08.07.2021 | 0.044 | 27.06.2021 |  | 0.044 | 15.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000416796 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551263 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 1 | 22.11.2021 | 1 | 22.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559597 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 16.04.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 8.262 | 06.04.2022 |  | 28.171 | 02.09.2022 | 27.332 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158702 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597080 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 219070 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 18.05.2022 | 1.153 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1.153 | 20.12.2021 | 1.153 | 20.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682217 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 9782150 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 51.485 | 21.03.2022 | [16 empty] | 51.485 | 21.03.2022 | 51.485 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170954 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717076 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 163020 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 0.858 | 28.04.2022 | [16 empty] | 0.858 | 28.04.2022 | 0.858 | 30.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172220 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727984 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 918650 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 4.835 | 06.05.2022 | [16 empty] | 4.835 | 06.05.2022 | 4.835 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729316 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 468730 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 2.467 | 12.05.2022 | [16 empty] | 2.467 | 12.05.2022 | 2.467 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773485 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 526110 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 2.769 | 20.06.2022 | [16 empty] | 2.769 | 20.06.2022 | 2.769 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777078 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 268660 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 1.414 | 23.06.2022 | [16 empty] | 1.414 | 23.06.2022 | 1.414 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783530 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 321100 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 1.69 | 29.06.2022 | [16 empty] | 1.69 | 29.06.2022 | 1.69 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787786 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 231990 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.221 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.221 | 05.07.2022 | 1.221 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140482 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 889770 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 4.683 | 30.09.2022 | [16 empty] | 4.683 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398847 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 26-30 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735231 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1340070 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 7.053 | 17.05.2022 | [16 empty] | 7.053 | 17.05.2022 | 7.053 | 21.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698248 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 10 | 04.04.2022 | 10 | 05.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354222 | Преобразователь давления 2465-PT 002B | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657680 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000473999 | Отвод электросварной седловой 500х160 мм ПЭ 100 SDR 11 GF | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002759169 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.11.2022 | 5 | 10.06.2022 | 5 | 14.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133212 | 0178-ООТД от 12.04.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК | 0000375562 | Вантуз воздушный чугунный DN100 PN16 Ф 9842К Hawle в комплекте с прокладками СНП и крепежом из стали 20ХН3А (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002228998 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | 01.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 23.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 29.10.2021 | 2 | 01.06.2021 | 2 | 02.06.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СТК" | 30.12.2021 | 31.05.2022 | 2 | 17.05.2022 |  | 2 | 23.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479095 | Переход СН ПЭ 100 SDR 11 400/ст 377 PN16 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002789918 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158089 от 07.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 4 | 07.07.2022 | 4 | 07.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 4 | 06.07.2022 |  | 4 | 04.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422249 | Опора неподвижная 630-Т44.14 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589832 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 4 | 14.12.2021 | 4 | 15.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 4 | 08.06.2022 |  | 4 | 09.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00158248 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001- НВК | 0000347954 | Труба 1420x14 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным трехслойным (3,0 мм) п/этиленовым покрытием усиленного типа по ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002592700 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 09.09.2022 | 130000 | 1572740 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.09.2022 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 27.04.2022 | 12.098 | 16.12.2021 | 12.098 | 17.12.2021 | [7 empty] | 12.098 | АО "ВМЗ" | 20.05.2022 | 31.07.2022 | 12.098 | 09.08.2022 |  | 12.098 | 15.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002642610 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 15.04.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 18.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 2 | 05.04.2022 |  | 2 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767177 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 141.89 | 1418.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 10 | 24.06.2022 | 10 | 27.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 10 | 07.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000389635 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR 11 DN500х110 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002271744 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 86500 | 4325000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2021 | 50 | 23.07.2021 | 50 | 26.07.2021 | [7 empty] | 50 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 50 | 22.09.2021 |  | 50 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000389635 | Тройник с монолитным корпусом ПЭ 100 SDR 11 DN500х110 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002858485 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002534336 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 23.07.2022 | 1800 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 7 | 09.12.2021 | 7 | 10.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 7 | 30.06.2022 |  | 7 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304259 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 06.05.2022 | 600 | 40200 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.01.2022 | 67 | 19.08.2021 | 67 | 20.08.2021 | [7 empty] | 67 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 67 | 25.04.2022 |  | 67 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150573 | 05.10.2021 | 80633-Р-2465-06--002-ТМ | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002475125 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 1800 | 3600 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 274645 | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.02.2022 | 2 | 13.10.2021 | [16 empty] | 2 | 13.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162392 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0116-22 от 28.01.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-07-005-КМ2_ИА | 0000436674 | Металлоконструкция эстакады ТК5 (80633-Р-2465-07-005-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628677 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Май 2022 г. | 03.01.2023 | 190000 | 1993100 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.07.2022 | 10.49 | 04.02.2022 | 10.49 | 07.02.2022 | [7 empty] | 10.49 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181313 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ | 0000319459 | Охладитель пара низкого давления 2465-МE-002/1,2 (80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ-512) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843631 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476678¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398828 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559578 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18620000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160833 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398828 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002616000 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 190000 | 6343910 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 16.06.2022 | 33.389 | 20.01.2022 | [16 empty] | 33.389 | 20.01.2022 | 33.389 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398828 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682204 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 1592010 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 8.379 | 21.03.2022 | [16 empty] | 8.379 | 21.03.2022 | 8.379 | 24.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398828 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773452 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 863550 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 4.545 | 20.06.2022 | [16 empty] | 4.545 | 20.06.2022 | 4.545 | 24.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191849 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398828 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003126200 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 16150 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.02.2023 | 0.085 | 22.09.2022 | [16 empty] | 0.085 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158780 | 20.12.2021 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | 0000398828 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 1-4 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597950 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 792490 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 19.05.2022 | 4.171 | 21.12.2021 | [16 empty] | 4.171 | 21.12.2021 | 4.171 | 17.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000487442 | Переход ПЭ 100 SDR 11 DN180х90 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002789543 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161415 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000408973 | Труба 920х12 ГОСТ 10704-91/В 09Г2Б ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (констр. №1) ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002620815 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 74286.51 | 5755124.5 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 77.472 | 24.01.2022 | [16 empty] | 77.472 | 24.01.2022 | 16.225 | 12.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000383944 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486721 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000018963 от 13.10.2021 14:12:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000136613 от 22.10.2021) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 2 | 26.11.2021 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161415 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000214208 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620810 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 93624.98 | 41756.74 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 05.06.2022 | 0.446 | 24.01.2022 | [16 empty] | 0.446 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392778 | Заглушка 1-50-0,6-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002380400 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5 | 10.09.2021 | 5 | 09.09.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 5 | 11.10.2021 |  | 5 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000246553 | Труба КОРСИС 315 SN 8 с раструбом, отрезок 12 м | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | пог. м | 002757993 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 6 | 06.06.2022 | 6 | 08.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002144599 | 04.02.2021 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | Июнь 2021 г. | 05.07.2021 | 163.45 | 326.9 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 10.09.2021 | 2 | 10.03.2021 | 2 | 11.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 10 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002534346 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.06.2022 | 2 | 09.12.2021 | 2 | 10.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 2 | 09.05.2022 |  | 2 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002304265 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 07.12.2021 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по спецификации 07.12.2021 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.02.2022 | 1 | 19.08.2021 | 1 | 20.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 29.10.2021 | 07.12.2021 | 1 | 26.11.2021 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648425 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649610 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 186.8 | 186.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.08.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163197 |  | 80633-Р-2465-07-002/003/005-КЖ1 | 0000323151 | Лист 12 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856529 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 1144500 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160667 от 28.07.2022) | 10.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 11.445 | 29.07.2022 | 11.445 | 28.07.2022 | [7 empty] | 11.445 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 11.445 | 12.07.2022 |  | 11.445 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000323151 | Лист 12 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002630063 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 94600 | 480568 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно фактического поступления (Корректировка заявки на обеспечение №000144191 от 03.02.2022) | 21.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.08 | 03.02.2022 | 5.6 | 03.02.2022 | [7 empty] | 5.6 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 5.6 | 31.01.2022 |  | 5.08 | 23.09.2022 | 4.232 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165592 | 06.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1.И1 | 0000323151 | Лист 12 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002666824 | 06.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 94600 | 19866 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.07.2022 | 0.21 | 09.03.2022 | [16 empty] | 0.21 | 09.03.2022 | 0.086 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133657 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000376108 | Плита П25 ТПР 901-09-11.84 альбом IV | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002218302 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Август 2021 г. | 25.08.2021 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2021 |  | 23.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.10.2021 | 6 | 18.05.2021 | 6 | 18.05.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ЖБИ74" | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 6 | 20.08.2021 |  | 6 | 06.09.2021 | 6 | 05.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000223525 | Переход ПЭ-219х10-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608504 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 7503 | 7503 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | 1 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000223525 | Переход ПЭ-219х10-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739777 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | [16 empty] | 3 | 23.05.2022 | 1 | 06.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000224717 | Опора неподвижная 219-Т12.23 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583209 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 2598.75 | 155925 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 60 | 08.12.2021 | 60 | 08.12.2021 | [7 empty] | 60 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 60 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000486676 | Опора 89-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003024833 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 3 | 31.08.2022 | 3 | 31.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000486676 | Опора 89-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002785340 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.11.2022 | 5 | 03.07.2022 | 5 | 04.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00162481 |  | Для подключения КТПН (Ротовелд) | 0000163966 | Разъединитель РЛНД-10/630-УХЛ1 с приводом ПРН-10 МУ1 | Разъединители | Разъединители, разрядники | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | компл | 002629352 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 8362.11 | 8362.11 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 02.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 04.10.2022 | 1 | 08.02.2022 | [16 empty] | 1 | 08.02.2022 | 1 | 24.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229952 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 575575 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.10.2021 | 10.465 | 03.06.2021 | [16 empty] | 10.465 | 03.06.2021 | 10.465 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002263558 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 18.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 756525 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.12.2021 | 13.755 | 18.07.2021 | [16 empty] | 13.755 | 19.07.2021 | 13.755 | 26.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00133197 | ООО "ИЗП"-0005-21 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ0 | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002197327 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 1801855 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 19.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.09.2021 | 32.761 | 20.04.2021 | [16 empty] | 32.761 | 21.04.2021 | 32.761 | 21.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129157 | ООО ИЗП-0055-21, тит 2465 - Сваи ТК1 | 8063-Р-2465-07-001-КЖ0 | 0000310354 | Aрматура А-I 12 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002157876 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 77825 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 26.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.07.2021 | 1.415 | 01.03.2021 | [16 empty] | 1.415 | 03.06.2021 | 1.415 | 08.05.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000248270 | Труба НПВХ 110х3,2х3000 (SN4) серия ПРО наруж. кан. | Труба полипропиленовая/полиэтиленовая напорная водопроводная | Труба водопроводная пластиковая и металлопластиковая | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002699380 | 04.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.07.2022 | 467.8 | 13566.2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.07.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.08.2022 | 29 | 15.04.2022 | 29 | 15.04.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 06.06.2022 | 31.07.2022 | 29 | 07.07.2022 |  | 29 | 12.07.2022 | 3 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157981 | ООО "ИЗП"-0987-21 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914945 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 282800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162052 от 12.08.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.828 | 12.08.2022 | 2.828 | 12.08.2022 | [7 empty] | 2.828 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 2.828 | 09.07.2022 |  | 2.828 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157974 | ООО "ИЗП"-0988-21 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И2 | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914944 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 282800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162051 от 12.08.2022) | 12.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.828 | 12.08.2022 | 2.828 | 12.08.2022 | [7 empty] | 2.828 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 2.828 | 09.07.2022 |  | 2.828 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000440118 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914943 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 565600 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162050 от 12.08.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5.656 | 12.08.2022 | 5.656 | 12.08.2022 | [7 empty] | 5.656 | АО "МК-М" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 5.656 | 09.07.2022 |  | 5.656 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000270893 | Полоса 30х4 Ст3пс ГОСТ 103-2006 с цинковым покрытием методом горячего цинкования (70 мкм) | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002767370 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 90500 | 142356.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.10.2022 | 1.573 | 20.06.2022 | 1.573 | 21.06.2022 | [7 empty] | 1.573 | ООО "ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ" | 12.08.2022 | 11.09.2022 | 1.573 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416888 | Задвижка клиновая DN500 PN16 L700 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845105 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416888 | Задвижка клиновая DN500 PN16 L700 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594826 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка (ПТПА) (Корректировка заявки на обеспечение №000140585 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 16.12.2021 | 2 | 16.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 2 | 15.07.2022 |  | 2 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416781 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571696 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.05.2022 | 15000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177341 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000480693 | Задвижка клиновая DN300 PN16 (80633-Р-2465-10-005-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778728 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370244 | Клапан предохранительный 2465-PSV-013 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200340 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187953 |  | 80633-Р-2465-07-.....-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003028193 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 938600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.01.2023 | 4.94 | 30.08.2022 | [16 empty] | 4.94 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143293 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-004,005,006,010_КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559606 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 8930000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138381 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 47 | 26.11.2021 | 47 | 26.11.2021 | [7 empty] | 47 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 47 | 21.08.2022 |  | 47 | 27.09.2022 | 17.337 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176797 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773493 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 3022330 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 15.907 | 20.06.2022 | [16 empty] | 15.907 | 20.06.2022 | 15.907 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177040 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775833 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 284620 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 1.498 | 22.06.2022 | [16 empty] | 1.498 | 22.06.2022 | 1.498 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177338 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778678 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 246620 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.11.2022 | 1.298 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1.298 | 24.06.2022 | 1.298 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177642 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781574 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 347320 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 1.828 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1.828 | 28.06.2022 | 1.828 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177962 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783548 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 158460 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.834 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.834 | 29.06.2022 | 0.834 | 13.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178434 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002786843 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 1940280 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.12.2022 | 10.212 | 04.07.2022 | [16 empty] | 10.212 | 04.07.2022 | 10.212 | 17.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178574 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787798 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 223250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 1.175 | 05.07.2022 | [16 empty] | 1.175 | 05.07.2022 | 1.175 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00179238 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002794218 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 760000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.12.2022 | 4 | 11.07.2022 | [16 empty] | 4 | 11.07.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180304 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822588 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 770450 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 4.055 | 18.07.2022 | [16 empty] | 4.055 | 18.07.2022 | 4.055 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181476 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002845514 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1066090 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.12.2022 | 5.611 | 26.07.2022 | [16 empty] | 5.611 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192177 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003135367 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 1671810 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.02.2023 | 8.799 | 26.09.2022 | [16 empty] | 8.799 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00193480 |  | 80633-Р-2465-07-004-КМ | 0000398855 | Металлоконструкция эстакады ТК4 в осях 13-19 (80633-Р-2465-07-004-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003148690 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 190000 | 35530 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.03.2023 | 0.187 | 05.10.2022 | [16 empty] | 0.187 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00127386 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Прокладки | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002144598 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Июнь 2021 г. | 14.06.2021 | 107 | 214 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 01.02.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 15.08.2021 | 2 | 01.03.2021 | 2 | 01.03.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 7 | 04.06.2021 | 2 | 2 | 20.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636758 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 150 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 28 | 22.02.2022 | 28 | 24.02.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 28 | 16.05.2022 |  | 28 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163144 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002634786 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 150 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 09.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 8 | 16.05.2022 |  | 8 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648429 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.08.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 7 | 16.05.2022 |  | 7 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649614 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.08.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 7 | 16.05.2022 |  | 7 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644874 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145175 от 16.02.2022) | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.01 | 16.02.2022 | 0.01 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.01 | 11.04.2022 |  | 0.01 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000106329 | Отвод П90-45х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002477412 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 103.39 | 310.17 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.03.2022 | 3 | 15.10.2021 | [16 empty] | 3 | 15.10.2021 | 2 | 21.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479037 | Тройник сварной 90 град. ПЭ 100 SDR 11 DN180 | Части фасонные для напорных пластиковых водопроводных труб | Части фасонные сантехнические | Сантехника | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002779795 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157255 от 25.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 27.06.2022 | 2 | 25.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 2 | 07.06.2022 |  | 2 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002464432 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Февраль 2022 г. | 13.11.2022 | 35341.78 | 34104.82 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 08.03.2022 | 0.965 | 06.10.2021 | 1.93 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.965 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559598 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 05.04.2022 | 190000 | 18249500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 96.05 | 26.11.2021 | 96.05 | 26.11.2021 | [7 empty] | 96.05 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 4.595 | 06.04.2022 |  | 17.693 | 02.09.2022 | 16.344 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158702 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597081 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 438710 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 18.05.2022 | 2.309 | 20.12.2021 | [16 empty] | 2.309 | 20.12.2021 | 2.309 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167210 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682218 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 6101090 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 32.111 | 21.03.2022 | [16 empty] | 32.111 | 21.03.2022 | 32.111 | 14.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174288 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ / 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002745112 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1683400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 27.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.10.2022 | 8.86 | 27.05.2022 | [16 empty] | 8.86 | 27.05.2022 | 8.86 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172220 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727985 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 362710 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 1.909 | 06.05.2022 | [16 empty] | 1.909 | 06.05.2022 | 1.909 | 07.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172422 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002729314 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1764720 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 10.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 9.288 | 12.05.2022 | [16 empty] | 9.288 | 12.05.2022 | 9.288 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176796 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773486 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1434880 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 7.552 | 20.06.2022 | [16 empty] | 7.552 | 20.06.2022 | 7.552 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177169 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777079 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 438520 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 2.308 | 23.06.2022 | [16 empty] | 2.308 | 23.06.2022 | 2.308 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177960 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002783531 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 50350 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.11.2022 | 0.265 | 29.06.2022 | [16 empty] | 0.265 | 29.06.2022 | 0.265 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178573 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002787787 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 163780 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.12.2022 | 0.862 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.862 | 05.07.2022 | 0.862 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180302 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002822585 | 17.07.2022 | 17.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 529340 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.12.2022 | 2.786 | 18.07.2022 | [16 empty] | 2.786 | 18.07.2022 | 2.786 | 01.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192811 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003140483 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 281960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 29.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 26.02.2023 | 1.484 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1.484 | 30.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184423 |  | 80633-Р-2465-07-003-КМ ТК3 | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002910015 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 190000 | 1301120 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 6.848 | 15.08.2022 | [16 empty] | 6.848 | 15.08.2022 | 6.848 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175016 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398848 | Металлоконструкция эстакады ТК3 в осях 31-35 (80633-Р-2465-07-003-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756437 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1257800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 6.62 | 02.06.2022 | [16 empty] | 6.62 | 02.06.2022 | 6.62 | 03.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382263 | Колонна железобетонная К590-60-2 (К7.80633-Р-2465-07-005-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597095 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 2 | 20.12.2021 | [16 empty] | 2 | 20.12.2021 | 2 | 06.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00147136 | ООО ИЗП-0904-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ2_И1/003-КЖ2_И1/008-КЖ1_ИБ/010-КЖ1_ИВ | 0000405843 | Колонна железобетонная К885-60-1 (К14.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002450648 | 27.09.2021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Январь 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 16.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.02.2022 | 1 | 28.09.2021 | 1 | 29.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 22.10.2021 | 20.01.2022 | 1 | 31.01.2022 |  | 1 | 15.03.2022 | 1 | 13.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169774 | 12.04.2022 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2.И1 | 0000405843 | Колонна железобетонная К885-60-1 (К14.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002706305 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 304113 | 304113 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 09.09.2022 | 1 | 13.04.2022 | [16 empty] | 1 | 13.04.2022 | 1 | 13.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000304441 | Тройник П 273х8- 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516846 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 7828.96 | 23486.88 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 3 | 11.11.2021 | [16 empty] | 3 | 11.11.2021 | 2 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000304441 | Тройник П 273х8- 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649631 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 7828.96 | 7828.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000304441 | Тройник П 273х8- 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002698721 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 7828.96 | 39144.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 5 | 10.04.2022 | 5 | 12.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000509447 | Тройник 1420х18-820х10-09Г2С ОСТ 36-24-77 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134922 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 10000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164810 от 23.09.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 23.09.2022 | 1 | 23.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000229214 | Отвод П45-273х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002758022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3000 | 6000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000229214 | Отвод П45-273х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003119546 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 3000 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 23.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 20.02.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178540 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379651 | Труба 45х5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002787513 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 113650 | 24434.75 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 460965 | 04.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.11.2022 | 0.215 | 05.07.2022 | [16 empty] | 0.215 | 05.07.2022 | 0.082 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417379 | Клапан запорный DN25 PN100 L374 (80633-Р-0000-03-VGL-FB7-АММ.ОЛ VGL-FB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551183 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 4 | 22.11.2021 | 4 | 22.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417379 | Клапан запорный DN25 PN100 L374 (80633-Р-0000-03-VGL-FB7-АММ.ОЛ VGL-FB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845110 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000229990 | Кольцо уплотнительное КОРСИС 0160 мм | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002757990 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 8 | 06.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408521 | Тройник неравнопроходный ПЭ 100 SDR 11 DN500х315 ТУ 28.14.20-001-6181462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487425 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 15.11.2021 | 84191.93 | 841919.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.11.2021 | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 10 | 22.10.2021 | 10 | 22.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 10 | 18.10.2021 |  | 10 | 07.11.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167656 | 23.03.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002687321 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 108906.25 | 10455 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 04.08.2022 | 0.096 | 24.03.2022 | [16 empty] | 0.096 | 24.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002304001 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 6502.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.12.2021 | 0.044 | 18.08.2021 | 0.044 | 19.08.2021 | [7 empty] | 0.044 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.044 | 12.07.2022 |  | 0.044 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002796264 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110000 | 139920 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158805 от 12.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.272 | 13.07.2022 | 1.272 | 12.07.2022 | [7 empty] | 1.272 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.272 | 09.07.2022 |  | 1.272 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002630064 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.02.2022 | 93200 | 130480 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 | Согласно фактического поступления (Корректировка заявки на обеспечение №000144191 от 03.02.2022) | 21.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.4 | 03.02.2022 | 1.4 | 03.02.2022 | [7 empty] | 1.4 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 1.4 | 31.01.2022 |  | 1.4 | 11.02.2022 | 1.4 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165592 | 06.03.2022 | 80633-Р-2465-07-005-КЖ1.И1 | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002666823 | 06.03.2022 | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 93200 | 36161.6 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 06.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.07.2022 | 0.388 | 09.03.2022 | [16 empty] | 0.388 | 09.03.2022 | 0.388 | 17.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000317258 | Лист 20 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002267430 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 21.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.11.2021 | 110000 | 2754620 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 25.042 | 21.07.2021 | 25.042 | 22.07.2021 | [7 empty] | 25.042 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 25.042 | 07.10.2021 |  | 25.042 | 11.11.2021 | 25.042 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425935 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 | ГОСТ 30753 | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608512 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 27.05.2022 | 37 | 09.01.2022 | 74 | 18.04.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000452737 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872703 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 93624.98 | 196144.33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161099 от 02.08.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2.095 | 02.08.2022 | 2.095 | 02.08.2022 | [7 empty] | 2.095 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000250377 | Труба 114х6,0 ГОСТ 8732-78/В-20 ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002223567 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 65294.2 | 151482.54 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.10.2021 | 2.32 | 24.05.2021 | [16 empty] | 2.32 | 24.05.2021 | 2.32 | 04.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163924 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000440955 | Упор поперечный УПП-Т1-DN300-L200 09Г2С-13-P1=10/P2=10 ТМ-06-НКР-204 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002646624 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446300 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 400-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763748 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 202 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 202 | 09.06.2022 | 202 | 08.06.2022 | [7 empty] | 202 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000446300 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 400-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119489 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 33 | 23.09.2022 | 33 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422215 | Болт М16-6gх60.88(S24) ГОСТ 7798-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002646918 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 160 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.05.2022 | 160 | 22.02.2022 | 160 | 24.02.2022 | [7 empty] | 160 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 160 | 28.07.2022 |  | 160 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000398139 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778692 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 140449.75 | 1404497.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 10 | 24.06.2022 | 20 | 25.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 10
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173594 | 20.05.2022 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000108367 | Опора 273-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002739492 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1667.12 | 16671.2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 429511 | 20.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.10.2022 | 10 | 24.05.2022 | [16 empty] | 10 | 24.05.2022 | 10 | 28.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000389716 | Фланец 400-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740913 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 8 | 25.05.2022 | 8 | 26.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185668 | 487903 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И6 | 0000389716 | Фланец 400-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002970536 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 23.01.2023 | 6 | 23.08.2022 | 6 | 24.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00140526 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - (DS), (DPT), (D7), 1100, 1200 | 0000389716 | Фланец 400-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002273471 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.12.2021 | 2 | 29.07.2021 | 2 | 30.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000389716 | Фланец 400-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002970545 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.08.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 23.01.2023 | 16 | 23.08.2022 | 16 | 24.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 16
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000389716 | Фланец 400-16-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002788800 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000420445 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608678 | 09.01.2022 | 09.01.2022 | 11.01.2022 | Март 2022 г. | 11.06.2022 | 110000 | 18700 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.06.2022 | 0.17 | 11.01.2022 | 0.17 | 11.01.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.17 | 25.04.2022 |  | 0.17 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000136557 | Труба 57х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002843544 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 71833 | 41519.47 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 0.578 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.578 | 28.07.2022 | 0.133 | 15.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000136557 | Труба 57х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002796161 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 71833 | 1019669.44 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 14.195 | 18.07.2022 | 14.195 | 19.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 14.195
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164166 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000136557 | Труба 57х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002648585 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Август 2022 г. | 30.11.2022 | 71833 | 27152.87 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.07.2022 | 0.378 | 22.02.2022 | 0.378 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.378 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000398136 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783670 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 8569.42 | 419901.58 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 49 | 01.07.2022 | 49 | 04.07.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495950 | Кран шаровой муфтовый для КИП DN15 PN16 L130 VBI-BB1 (80633-P-0000-03-VBI-BB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845545 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 18 | 26.07.2022 | 18 | 27.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 18
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416804 | Задвижка клиновая DN50 PN40 L317 VG-DB2 (80633-Р-0000-03-VG-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845126 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 25.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000392780 | Фланец 80-16-04-1-А-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380406 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 1900 | 1900 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 1 | 11.10.2021 |  | 1 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000135070 | Тройник П 219х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516842 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 12230 | 24460 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 2 | 11.11.2021 | [16 empty] | 2 | 11.11.2021 | 2 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000135070 | Тройник П 219х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649626 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 7928.39 | 15856.78 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479791 | Задвижка клиновая DN250 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л15) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778659 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 14 | 24.06.2022 | 14 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 14
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479791 | Задвижка клиновая DN250 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л15) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002899525 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 05.01.2023 | 2 | 09.08.2022 | 2 | 10.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134075 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - СДТ (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000374289 | Тройник 89х6,0-57х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002210887 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.10.2021 | 1 | 04.05.2021 | 1 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 1 | 25.08.2021 |  | 1 | 21.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000374289 | Тройник 89х6,0-57х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002454761 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165790 | Гпндива заявка №371434 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000374289 | Тройник 89х6,0-57х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002754420 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.10.2022 | 2 | 31.05.2022 | 2 | 01.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000374289 | Тройник 89х6,0-57х4,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002329633 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 27.01.2022 | 2 | 01.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000352578 | Тройник П 377x34-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002637706 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000352578 | Тройник П 377x34-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002643849 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002755979 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 710 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | иное (Корректировка заявки на обеспечение №000155004 от 01.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 710 | 02.06.2022 | 710 | 01.06.2022 | [7 empty] | 710 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 30.05.2022 | 19.07.2022 | 710 | 05.08.2022 |  | 710 | 08.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002625912 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 1116 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 1116 | 31.01.2022 | 1116 | 01.02.2022 | [7 empty] | 1116 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 1116 | 14.04.2022 |  | 1116 | 23.04.2022 | 696 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422194 | Труба ПЭ 100RC SDR 11 - 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002714226 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000151443 от 21.04.2022) | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 24 | 21.04.2022 | 24 | 21.04.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 24 | 06.04.2022 |  | 24 | 23.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000456607 | Профиль С-образный К 108/1 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003146208 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165660 от 04.10.2022) | 05.10.2021 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 4 | 04.10.2022 | 4 | 04.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 20.05.2022 | 20.08.2022 | 4 | 28.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406071 | Тройник П 57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002450925 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 2 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573857 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 01.12.2021 | 6 | 01.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 6 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000147761 | Переход ПЭ-273х10-219х8-09г2с ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739779 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3658.96 | 3658.96 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000147761 | Переход ПЭ-273х10-219х8-09г2с ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649594 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 19.10.2022 | 3830.9 | 3830.9 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000487023 | Переход SDR 11 90/63 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002786951 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157847 от 04.07.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 04.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 30.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 28.06.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140495 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - 1100, 1200 | 0000408517 | Переход ПЭ 100 SDR 11-500х45/400х36,3 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487433 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 15677 | 31354 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136643 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408517 | Переход ПЭ 100 SDR 11-500х45/400х36,3 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487414 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 15677 | 376248 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 24 | 22.10.2021 | 24 | 22.10.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 24 | 22.09.2021 |  | 24 | 30.10.2021 | 4 | 23.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000408517 | Переход ПЭ 100 SDR 11-500х45/400х36,3 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795626 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 09.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00159604 | 1268-Р-ИНК от 19.11.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1 | 0000423139 | Металлоконструкция эстакады ТК2 в осях 147-160 (80633-Р-2465-07-002-КМ/КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002605603 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 06.06.2022 | 190000 | 22800000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 30.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 29.05.2022 | 120 | 10.01.2022 | 120 | 11.01.2022 | [7 empty] | 120 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.12.2021 | 30.05.2022 | 47.448 | 30.05.2022 |  | 47.448 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173629 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000343518 | Отвод П45 426x14-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002739742 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 15292 | 15292 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428123 | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | [16 empty] | 1 | 23.05.2022 | 1 | 25.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002685364 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 24.03.2022 | 4 | 25.03.2022 | ДС-3086-22 | Тех.согласование | ДС-3086-22 | 13.07.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000422199 | Тройник равнопроходный ПЭ 100 SDR 11 DN180 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002845540 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422199 | Тройник равнопроходный ПЭ 100 SDR 11 DN180 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002601978 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 2 | 20.04.2022 |  | 2 | 08.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000426677 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138835 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165064 от 27.09.2022) | 18.02.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 28.09.2022 | 1 | 27.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 1 | 15.06.2022 |  | 1 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000508523 | Переход К 108х4-57х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107727 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164334 от 19.09.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181313 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ | 0000319460 | Охладитель пара среднего давления 2465-МE-003 (80633-Р-2465-АМ-02-ОЛ-513) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002843633 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476678¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 21.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000425861 | Отвод П90 273х24-500х1500х2589-R375 008 15ГС СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002625768 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 16.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 29.06.2022 | 5 | 01.02.2022 | 5 | 02.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000425861 | Отвод П90 273х24-500х1500х2589-R375 008 15ГС СТО ЦКТИ 321.03-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002637692 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 46 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 46 | 22.02.2022 | 46 | 24.02.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "УЗДТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000497515 | Кольцо диэлектрическое "Спейсер" Ду219 ТУ 22.29-001-36446332-2017 | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002874888 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Август 2022 г. | 30.08.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161250 от 02.08.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 02.08.2022 | 6 | 02.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 01.07.2022 | 26.08.2022 | 6 | 29.07.2022 |  | 6 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000408515 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002487431 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | соответствие спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000136642 от 22.10.2021) | 19.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 22.10.2021 | 2 | 22.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 2 | 22.09.2021 |  | 2 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000408515 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692493 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149122 от 28.03.2022) | 28.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000408515 | Муфта защитная для прохода через стенку колодца для ПЭ трубы DN90 ТУ 28.14.20-001-61812462-2016 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002692451 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 700 | 2800 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149118 от 28.03.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 28.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 4 | 10.02.2022 |  | 4 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417372 | Задвижка клиновая DN350 PN100 20ГМЛ А ХЛ1 L892 Ф 11 J/J 09Г2С ГОСТ 33259-2015 ПОС газ РР | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002571721 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 11.05.2022 | 15000 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 | Корректировка шифров ОЛ по К-228-21 БАЗ (замена на унифицированные) (Корректировка заявки на обеспечение №000139138 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 4 | 01.12.2021 | 4 | 01.12.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 4 | 29.04.2022 |  | 4 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158706 | 19.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1-ТК6 | 0000382254 | Колонна железобетонная К450-60-1 (К3.80633-Р-2465-07-004-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597089 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 4 | 20.12.2021 | [16 empty] | 4 | 20.12.2021 | 4 | 28.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000405607 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х3,5 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002451068 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 220 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.02.2022 | 220 | 30.09.2021 | 220 | 01.10.2021 | [7 empty] | 220 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 220 | 04.07.2022 |  | 220 | 21.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387818 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002254444 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000387818 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636723 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170676 |  | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002725742 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 81270 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.08.2022 | 0.903 | 05.05.2022 | [16 empty] | 0.903 | 05.05.2022 | 0.903 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000284214 | Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002267327 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 75000 | 307650 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 4.102 | 16.07.2021 | 4.102 | 19.07.2021 | [7 empty] | 4.102 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 4.102 | 09.08.2021 |  | 4.102 | 03.09.2021 | 4.102 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763737 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 48630 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022)/ Уменьшено количество на 7 480 - Перенос резервирования 000055580 от 12.08.2022 14:12:47 | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 48630 | 09.06.2022 | 57119 | 04.10.2022 | [7 empty] | 57119 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 57119 | 01.08.2022 |  | 45139 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192104 |  | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003134592 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 7480 | Дата окончания поставки по переносу резерва 23.09.2022 |  | 23.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭК | 01.03.2023 | 7480 | 23.09.2022 | [16 empty] | 7480 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000482277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003122163 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164552 от 20.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 20.09.2022 | 2 | 20.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 2 | 31.08.2022 |  | 2 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166210 | 374973 от 03.03.2022 тит. 2465 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС3_ИБ | 0000482277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003122164 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164553 от 20.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 20.09.2022 | 3 | 20.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 3 | 31.08.2022 |  | 3 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000482277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 200х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003122162 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164551 от 20.09.2022) | 11.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 3 | 20.09.2022 | 3 | 20.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 3 | 31.08.2022 |  | 3 | 23.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00149174 | ООО ИЗП-0985-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002847624 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160221 от 26.07.2022) | 30.09.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 1 | 19.04.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002665091 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 639.1 | 1278.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 2 | 10.03.2022 | 2 | 11.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002740904 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 639.1 | 3834.6 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.10.2022 | 6 | 25.05.2022 | 6 | 26.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00134441 |  | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИВ - (WF, DS, DST, DPT, DCF) | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002380399 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 2500 | 22500 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134529 от 09.09.2021) | 04.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 9 | 10.09.2021 | 9 | 09.09.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 9 | 11.10.2021 |  | 9 | 08.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000218823 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003082240 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2500 | 27500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163986 от 12.09.2022) | 05.12.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 11 | 13.09.2022 | 11 | 12.09.2022 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 11 | 04.07.2022 |  | 11 | 14.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000038780 | Труба 114х8 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002223569 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 57500 | 210737.5 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.10.2021 | 3.665 | 24.05.2021 | [16 empty] | 3.665 | 24.05.2021 | 3.665 | 24.06.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417370 | Задвижка клиновая DN250 PN100 L984 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ VG-FB7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573935 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 90000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицированные ПТПА К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139142 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 6 | 01.12.2021 | 6 | 01.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 6 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000474003 | Упор бетонный УН-42 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002760843 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 2 | 23.09.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763735 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 26.07.2022 | 1 | 36930 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.07.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022)/ Уменьшено количество на 1 520 - Перенос резервирования 000055835 от 24.08.2022 15:14:03 | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 36930 | 09.06.2022 | 38450 | 08.06.2022 | [7 empty] | 38450 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 38450 | 19.07.2022 |  | 36930 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119506 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 14374 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 14374 | 23.09.2022 | 14374 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00167776 | 24.03.2022 | Исх. 80633-Р-2465-07-001/004-КЖ2 | 0000382202 | Колонна железобетонная К555-60-1 (К3.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002688589 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 192296 | 769184 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 386333¶ | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | [16 empty] | 4 | 28.03.2022 | 4 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157503 | 08.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК1 | 0000382202 | Колонна железобетонная К555-60-1 (К3.80633-Р-2465-07-001-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002586155 | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 36 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №324423 | 08.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.05.2022 | 36 | 09.12.2021 | [16 empty] | 32 | 30.12.2021 | 32 | 16.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000361354 | Затвор дисковый DN1400 PN16 (80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-105 - VBF-AB1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002185323 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 400000 | 400000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 26.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД ПТПА" | 23.12.2021 | 31.08.2022 | 1 | 17.08.2022 |  | 1 | 21.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354267 | Термометр сопротивления с гильзой 2465-TT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002153840 | 20.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 20.07.2021 | 1 | 24.02.2021 | 1 | 25.02.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000421830 | Манжета герметизирующая резиновая неразъемная конусная 219/530 в комплекте с хомутами-стяжками (в комплект входит 1 манжета) ТУ 2531-003-58859224-2014 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002591339 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 03.04.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 21.03.2022 | 05.05.2022 | 2 | 23.03.2022 |  | 2 | 02.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000213427 | Тройник П 159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707782 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 3200 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417366 | Задвижка клиновая DN50 PN100 L267 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845087 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417366 | Задвижка клиновая DN50 PN100 L267 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573933 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицированные ПТПА К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139142 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.12.2021 | 2 | 01.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 2 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157979 | ООО "ИЗП"-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002590427 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.04.2022 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 12.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.05.2022 | 12 | 13.12.2021 | 12 | 14.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 12 | 15.04.2022 |  | 12 | 27.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002696582 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 28.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 2 | 25.08.2022 |  | 2 | 08.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002844180 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 18.11.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 18.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 1 | 27.07.2022 | 1 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 14.10.2022 | 18.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00142825 | 2021.08.09 №0351-ООТД, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Установка 1200, WFU, PW | 0000398146 | Вантуз воздушный чугунный DN100 PN16 Ф 9842К Hawle в комплекте с прокладками СНП и крепежом из стали 20ХН3А (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002300277 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 17.08.2021 | Январь 2022 г. | 23.05.2022 | 16654.75 | 33309.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 |  | 16.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 13.01.2022 | 2 | 17.08.2021 | 2 | 18.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СТК" | 30.12.2021 | 31.05.2022 | 2 | 17.05.2022 |  | 2 | 23.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354230 | Преобразователь давления 2465-PT 004A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657683 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00174817 | 0594-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-МР.ОЛ1 | 0000472961 | Таль ручная червячная передвижная ВБИ грузоподъемность 1,0 т подъем 12,5 м (80633-Р-2465-06-000-МР.ОЛ1_ИБ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002756131 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Апрель 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2023 г. |  | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | МР | 29.10.2022 | 2 | 02.06.2022 | 2 | 03.06.2022 |  | На согласовании |  | 21.02.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00174817 | 0594-ООТД от 30.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-МР.ОЛ1 | 0000472961 | Таль ручная червячная передвижная ВБИ грузоподъемность 1,0 т подъем 12,5 м (80633-Р-2465-06-000-МР.ОЛ1_ИБ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002852962 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 31.05.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | МР | 24.12.2022 | 2 | 08.08.2022 | 2 | 09.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636753 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 7700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 11 | 22.02.2022 | 11 | 24.02.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 11 | 16.05.2022 |  | 11 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163725 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002642608 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 15.04.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.07.2022 | 2 | 16.02.2022 | 2 | 18.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 2 | 05.04.2022 |  | 2 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648424 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649609 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559586 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 21.04.2022 | 190000 | 18620000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021 | 4.435 | 12.04.2022 |  | 7.978 | 18.06.2022 | 7.978 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682208 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 9651050 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 50.795 | 21.03.2022 | [16 empty] | 50.795 | 21.03.2022 | 50.795 | 15.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173704 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002740288 | 22.05.2022 | 22.05.2022 | 23.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 1516390 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 22.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.10.2022 | 7.981 | 23.05.2022 | [16 empty] | 7.981 | 23.05.2022 | 7.981 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773461 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1586880 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 8.352 | 20.06.2022 | [16 empty] | 8.352 | 20.06.2022 | 8.352 | 21.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177033 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775824 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1048230 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 5.517 | 22.06.2022 | [16 empty] | 5.517 | 22.06.2022 | 5.517 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177144 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002776840 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 464360 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 2.444 | 22.06.2022 | [16 empty] | 2.444 | 22.06.2022 | 2.444 | 26.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177636 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002781545 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 567910 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.11.2022 | 2.989 | 28.06.2022 | [16 empty] | 2.989 | 28.06.2022 | 2.989 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177757 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002782401 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 481270 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 25.11.2022 | 2.533 | 28.06.2022 | [16 empty] | 2.533 | 28.06.2022 | 2.533 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180080 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002814860 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 453340 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 2.386 | 15.07.2022 | [16 empty] | 2.386 | 15.07.2022 | 2.386 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180603 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002830220 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 747650 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.12.2022 | 3.935 | 19.07.2022 | [16 empty] | 3.935 | 19.07.2022 | 3.935 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181189 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМД | 0000398836 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 36-40 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840155 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 190000 | 119130 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 0.627 | 25.07.2022 | [16 empty] | 0.627 | 25.07.2022 | 0.627 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00166476 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000440943 | Шайба дроссельная ШД-1-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-018 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685083 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002727009 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 3407.46 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.021 | 06.05.2022 | 0.021 | 11.05.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00152189 | 27.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002 КЖ-1 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002491924 | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 55000 | 15675 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 27.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.03.2022 | 0.285 | 28.10.2021 | [16 empty] | 0.285 | 28.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139374 | ООО ИЗП-0063-21, тит 2465 | ТК1-ТК6 (Ростверки) | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002349683 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 697125 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 07.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.02.2022 | 12.675 | 06.09.2021 | [16 empty] | 12.675 | 07.09.2021 | 12.675 | 19.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000453766 | Анкер-шпилька HILTI HST3 М12х145 70/50, 2105851 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002703820 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 10.04.2022 | Август 2022 г. | 21.08.2022 | 547.2 | 2188.8 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.07.2022 | 4 | 10.04.2022 | 4 | 11.04.2022 | [7 empty] | 4 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 4 | 23.06.2022 |  | 4 | 20.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000453766 | Анкер-шпилька HILTI HST3 М12х145 70/50, 2105851 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 003142307 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 547.2 | 547.2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.01.2023 | 1 | 30.09.2022 | 1 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000369499 | Задвижка клиновая DN200 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778878 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 26.12.2022 | 39538.42 | 39538.42 | Дата окончания поставки по спецификации 26.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 08.08.2022 | 26.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000369499 | Задвижка клиновая DN200 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002782796 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 26.12.2022 | 39538.42 | 39538.42 | Дата окончания поставки по спецификации 26.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 25.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 08.08.2022 | 26.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000479029 | Переход ПЭ 100 SDR 11 315х125 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002779794 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000157254 от 25.06.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 1 | 27.06.2022 | 1 | 25.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 10.06.2022 | 09.08.2022 | 1 | 07.06.2022 |  | 1 | 08.08.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Дудаков Степан Викторович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163621 | Заявка № 355744 от 03.02.2022 тит.2465/4200 | 80633-Р-2465/4200-ТК3_ИА | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002642910 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 25566.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТК | 29.06.2022 | 0.173 | 16.02.2022 | 0.173 | 18.02.2022 | [7 empty] | 0.173 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.173 | 12.07.2022 |  | 0.173 | 03.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000479455 | Опора ХС-2-400 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002782239 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.11.2022 | 1 | 28.06.2022 | 1 | 29.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000369125 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С(КП245)-III 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002726078 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.09.2022 | 4 | 05.05.2022 | 8 | 22.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002585387 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Март 2022 г. | 17.06.2022 | 90000 | 19080 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.04.2022 | 0.212 | 13.12.2021 | 0.212 | 14.12.2021 | [7 empty] | 0.212 | ООО МТК "КРАСО" | 27.04.2022 | 11.06.2022 | 0.212 | 02.06.2022 |  | 0.212 | 23.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00181305 | 24.07.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000379646 | Труба 32х3,5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002843556 | 24.07.2022 | 24.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 131525 | 3288.13 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА 476668¶ | 24.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.12.2022 | 0.025 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.025 | 28.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000243444 | Опора 159-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003049119 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 779 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163210 от 01.09.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 779 | 02.09.2022 | 779 | 01.09.2022 | [7 empty] | 779 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 779 | 30.08.2022 |  | 242 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000422127 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002743072 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 5 | 27.05.2022 | 5 | 27.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000422127 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002783903 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 2 | 01.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422127 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN400 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002602315 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 11.06.2022 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 11.06.2022 0:00:00 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.05.2022 | 22 | 09.01.2022 | 22 | 10.01.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "ТПК "СТП" | 28.03.2022 | 11.06.2022 | 22 | 20.04.2022 |  | 22 | 08.06.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000407943 | Переход ПЭ 89х8-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769105 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.11.2022 | 10 | 17.06.2022 | 10 | 20.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417341 | Задвижка клиновая DN300 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L500 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 325х6 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573425 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 20.06.2022 | 15000 | 135000 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 | Корректировка шифров на унифицрованные ГУСАР К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139139 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 9 | 01.12.2021 | 9 | 01.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 9 | 29.04.2022 |  | 9 | 27.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000127197 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM, GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002707180 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 30.08.2022 | 7 | 14.04.2022 | 7 | 15.04.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126053 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164727 от 22.09.2022) | 17.05.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 4 | 22.09.2022 | 4 | 22.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 19.09.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Водоподготовка (5х6 м) (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.015 | Кунаев Иван Сергеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175059 |  | Устройство проезда (водоотведение) | 0000242349 | Мастика битумно-резиновая (МБР) холодного применения "Альфа-Маст" (бочка металлическая 200 л) | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | л | 002758178 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 85.38 | 17076 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 29.09.2022 | 200 | 06.06.2022 | [16 empty] | 200 | 06.06.2022 | 200 | 06.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639003 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 06.09.2022 | 2418055.4 | 6818916.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 2.82 | 16.02.2022 | 3.57 | 19.05.2022 | [7 empty] | 2.07 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 2.82 | 30.08.2022 |  | 2.07 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00163495 | № 358042 от 07.02.2022 | 80633-Р-2465-05-001-ЭМ_ИГ | 0000357852 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002639003 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Июль 2022 г. | 06.09.2022 | 2418055.4 | 6818916.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.09.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 17.07.2022 | 2.82 | 16.02.2022 | 3.57 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.75 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.82 | 30.08.2022 |  | 2.07 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157370 | 07.12.2021 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК6 | 0000382265 | Колонна железобетонная К540-60-2 (К1.80633-Р-2465-07-006-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002584031 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 07.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.05.2022 | 20 | 07.12.2021 | [16 empty] | 20 | 07.12.2021 | 20 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172049 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0047-21 от 24.12.2021 | 80633-Р-2465_5220-05-002-СС3-ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729163 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 03.10.2022 | 1 | 336 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.10.2022 |  | 05.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 336 | 12.05.2022 | 336 | 13.05.2022 | [7 empty] | 336 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022 | 336 | 28.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000374726 | Втулка литая удлиненная ПЭ100 SDR11 DN125 ПГ | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002213209 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 1010 | 5050 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 02.10.2021 | 5 | 07.05.2021 | 5 | 11.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 5 | 14.07.2021 |  | 5 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153138 | 07.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_Отводы | 0000125059 | Тройник П 377х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002499626 | 07.11.2021 | 07.11.2021 | 08.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 11818.15 | 23636.3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 300040¶. Количество изменено с 3 шт. на 2 шт. | 07.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.03.2022 | 2 | 08.11.2021 | [16 empty] | 2 | 20.06.2022 | 2 | 11.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000125059 | Тройник П 377х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649634 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.09.2022 | 13255.45 | 13255.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370248 | Клапан предохранительный 2465-PSV-017 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200344 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000488093 | Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 400х110 мм | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | шт. | 002795171 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 08.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000422075 | Труба ПЭ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  |  | м | 002625822 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 29.06.2022 | 12 | 31.01.2022 | 12 | 01.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 12 | 13.04.2022 |  | 12 | 26.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000441020 | Заглушка и кольцо КС-7-250-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-452 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649501 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002532854 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 22.11.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 3694.61 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.03.2022 | 0.025 | 22.11.2021 | 0.025 | 22.11.2021 | [7 empty] | 0.025 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.025 | 31.05.2022 |  | 0.025 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002303998 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 5172.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.12.2021 | 0.035 | 18.08.2021 | 0.035 | 19.08.2021 | [7 empty] | 0.035 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.035 | 31.05.2022 |  | 0.035 | 20.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168099 | 27.03.2022 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382244 | Колонна железобетонная К555-60-2 (К7.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002691684 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 167068.02 | 334136.04 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 27.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | [16 empty] | 2 | 28.03.2022 | 2 | 01.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158710 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382244 | Колонна железобетонная К555-60-2 (К7.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597107 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 11 | 20.12.2021 | [16 empty] | 11 | 20.12.2021 | 11 | 28.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158712 | 19.12.2021 | 80633-Р-2465-07-003-КЖ2 | 0000382244 | Колонна железобетонная К555-60-2 (К7.80633-Р-2465-07-003-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597111 | 19.12.2021 | 19.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 19.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.05.2022 | 1 | 20.12.2021 | [16 empty] | 1 | 20.12.2021 | 1 | 28.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00163812 | 0013-ООТД от 10.01.2021 | 80633-Р-2465-04-107/110/111/301/304.1/601.1/701/703-АТХ.ОЛ | 0000439288 | Коробка соединительная 2465-01JBEi 03 (80633-Р-2465-04-701-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002644799 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 16.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000479925 | Задвижка клиновая DN150 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л13.LST-001) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778892 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 12.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00188074 | 487913 от 15.08.2022 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_И2 | 0000234625 | Смесь сухая гидроизоляционная дисперсной системы Пенетрон ТУ 5745-001-77921756-2006 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003041192 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 300000 | 900000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 30.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.01.2023 | 3 | 01.09.2022 | 3 | 02.09.2022 | ДС-4046-22 | Торг | ДС-4046-22 | 23.09.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168673 | 01.04.2022 | 80633-Р-2465-06-003-ТМ | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002697106 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 510.81 | 3064.86 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 394264 | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 6 | 01.04.2022 | [16 empty] | 6 | 01.04.2022 | 6 | 03.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002304252 | 18.08.2021 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.08.2022 | 550 | 10450 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.01.2022 | 19 | 01.09.2021 | 38 | 21.01.2022 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 19 | 13.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000488106 | Тройник редукционный ПЭ100 SDR11 180х90х180 мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 | Трубы и фасонные изделия ПЭ100 | Строительные и отделочные материалы |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002791579 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 28.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 28.12.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 1 | 13.07.2022 | 1 | 14.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК "СТП" | 14.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002783851 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 23.11.2022 | 6500 | 65000 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.11.2022 | 10 | 01.07.2022 | 10 | 04.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 15.08.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002320454 | 26.08.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.09.2022 | 6500 | 253500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 13.02.2022 | 39 | 17.09.2021 | 78 | 18.04.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 39 | 12.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002421078 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Январь 2022 г. | 08.05.2022 | 6500 | 318500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.02.2022 | 49 | 20.09.2021 | 49 | 21.09.2021 | [7 empty] | 49 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 49 | 28.04.2022 |  | 49 | 05.06.2022 | 4 | 19.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000479899 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778893 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 15 | 24.06.2022 | 30 | 25.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 15
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000479899 | Задвижка клиновая DN400 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002782754 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 24.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК | 25.11.2022 | 1 | 29.06.2022 | 2 | 25.08.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170456 |  | 80633-Р-2465-05-001-СС6.СО | 0000446996 | Кронштейн для камеры видеонаблюдения HikVision DS-1275ZJ | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002712892 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 24.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 19.11.2022 | 1 | 20.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00154003 | ООО ИЗП-1481-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ, 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000399518 | Отвод П45 57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532877 | 17.11.2021 | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 | 2 шт в заявке ЗО00143039 | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.04.2022 | 4 | 09.12.2021 | 4 | 10.12.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000399518 | Отвод П45 57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002368699 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.01.2022 | 2 | 08.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000399518 | Отвод П45 57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002649525 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151409 | ООО ИЗП-1349-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-КМ1_ИБ | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002484265 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Февраль 2022 г. | 12.10.2022 | 170820 | 35342658 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 19.03.2022 | 206.9 | 21.10.2021 | 206.9 | 22.10.2021 | [7 empty] | 197.289 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.11.2021 | 30.03.2022 | 165.329 | 05.10.2022 |  | 134.37 | 30.09.2022 | 124.856 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151409 | ООО ИЗП-1349-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-КМ1_ИБ | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002484265 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Февраль 2022 г. | 12.10.2022 | 170820 | 35342658 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 19.03.2022 | 206.9 | 21.10.2021 | 206.9 | 22.10.2021 | [7 empty] | 9.611 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 01.11.2021 | 30.03.2022 | 165.329 | 05.10.2022 |  | 134.37 | 30.09.2022 | 124.856 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169816 | ООО ИЗП-1349-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-КМ1_ИБ | 0000412007 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002706526 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 170820 | 66032179.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 10.09.2022 | 386.56 | 18.04.2022 | 386.56 | 19.04.2022 | [7 empty] | 386.56 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 55.007 | 07.10.2022 |  | 2.765 | 03.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000343694 | Тройник П 159х10-108х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002516839 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶. Количество изменено с 3 шт. на 2 шт. | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 28.03.2022 | 2 | 11.11.2021 | [16 empty] | 2 | 12.05.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000343694 | Тройник П 159х10-108х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002636770 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 27.11.2022 | 10000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.06.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00128251 | ООО ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИБ 10.02.2021 - Нестандарт изд. | 0000387819 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002254443 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июнь 2021 г. | 20.08.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017242 от 29.06.2021 13:52:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000130523 от 13.07.2021) | 12.02.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 13.07.2021 | 1 | 13.07.2021 | ДС-907 -21 | Исполнено | ДС-907 -21 | 19.03.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 07.07.2021 | 16.08.2021 | 1 | 12.08.2021 |  | 1 | 06.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000387819 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002636722 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133415 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2465-03- | 0000370234 | Клапан предохранительный 2465-PSV-001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200331 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 18.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 22.03.2022 | 19.12.2022 | 1 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000290488 | Фланец 200-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002849587 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 4000 | 8000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.12.2022 | 2 | 27.07.2022 | 2 | 28.07.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166199 | 374945 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1100-05-002-СС5_ИБ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002672281 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 53000 | 53000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.07.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166193 | 374965 от 03.03.2022 | 80633-Р-2465/1200-05-002-СС5_ИБ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002672146 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 53000 | 106000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.07.2022 | 2 | 23.03.2022 | 2 | 24.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002708649 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 53000 | 265000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.09.2022 | 5 | 18.04.2022 | 5 | 19.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000416857 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845082 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 3 | 25.07.2022 | 3 | 26.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 3
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416857 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002591154 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.09.2022 | 15000 | 165000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка номеклатуры ЗРА Нефтяной поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000140002 от 13.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 11 | 13.12.2021 | 11 | 13.12.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 11 | 10.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000239526 | Опора 219-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933271 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3000 | 156000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162171 от 15.08.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 52 | 16.08.2022 | 52 | 15.08.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 52 | 08.07.2022 |  | 52 | 16.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000248741 | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002698249 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 85978.1 | 68782.48 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.09.2022 | 0.8 | 04.04.2022 | 0.8 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.8 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.8 | 10.08.2022 |  | 0.8 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000383565 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002582114 | 05.12.2021 | 05.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 4568 | 95928 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.05.2022 | 21 | 08.12.2021 | 21 | 08.12.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "КБЖБ" | 24.02.2022 | 17.05.2022 | 21 | 14.03.2022 |  | 21 | 02.04.2022 | 5 | 02.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142493 | ООО ИЗП-0489-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002290061 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 408900 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 5.452 | 13.08.2021 | 5.452 | 16.08.2021 | [7 empty] | 5.452 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 5.452 | 18.09.2021 |  | 5.452 | 03.10.2021 | 5.157 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159238 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002602011 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 130050 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 25.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 1.734 | 27.12.2021 | [16 empty] | 1.734 | 27.12.2021 | 1.734 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193247 | 535944 от 02.10.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1_И2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003145929 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 70000 | 55020 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.01.2023 | 0.786 | 04.10.2022 | [16 empty] | 0.786 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426588 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 375 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 0.005 | 22.09.2021 | 0.005 | 23.09.2021 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.005 | 10.11.2021 |  | 0.005 | 17.12.2021 | 0.005 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272997 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 201600 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 |  | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 2.688 | 22.07.2021 | 2.688 | 23.07.2021 | [7 empty] | 2.688 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 2.688 | 18.09.2021 |  | 2.688 | 03.10.2021 | 2.688 | 12.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00163408 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383386 | Заглушка поворотная ЗП-В-100-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002637687 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 12.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383386 | Заглушка поворотная ЗП-В-100-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002649510 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163745 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0031-22 от 12.01.2022 | 2465-07-002-КЖ1_И4 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002696322 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.04.2022 | 70000 | 275380 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149654 от 31.03.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.934 | 31.03.2022 | 3.934 | 31.03.2022 | [7 empty] | 3.934 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 3.934 | 31.03.2022 |  | 3.934 | 15.04.2022 | 3.934 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163485 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3682) | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638915 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 48821.07 | 81531.19 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 1.67 | 14.02.2022 | [16 empty] | 1.67 | 14.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163472 | 13.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3692) | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638834 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 48821.07 | 157936.16 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.06.2022 | 3.235 | 14.02.2022 | [16 empty] | 3.235 | 14.02.2022 | 2.913 | 26.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152296 | 28.10.2021 | 80633-Р-2465-007-002-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002492449 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 829080 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.02.2022 | 11.844 | 29.10.2021 | [16 empty] | 11.844 | 29.10.2021 | 11.844 | 31.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142493 | ООО ИЗП-0489-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003 КЖ1_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002290063 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 1443610 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | Уменьшено количество на 40,932 - Перенос резервирования 000048204 от 13.12.2021 9:24:41 | 12.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.12.2021 | 20.623 | 13.08.2021 | 61.555 | 16.08.2021 | [7 empty] | 61.555 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 61.555 | 22.09.2021 |  | 20.623 | 13.12.2021 | 20.623 | 11.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151572 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002486204 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 139370 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 21.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.02.2022 | 1.991 | 22.10.2021 | [16 empty] | 1.991 | 22.10.2021 | 1.991 | 25.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00152475 | 31.10.2021г. | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002494358 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | 02.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 278740 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 31.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.03.2022 | 3.982 | 02.11.2021 | [16 empty] | 3.982 | 02.11.2021 | 3.463 | 25.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159238 |  | 80633-Р-2465-07-001-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002602010 | 25.12.2021 | 25.12.2021 | 27.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 739130 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 25.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 10.559 | 27.12.2021 | [16 empty] | 10.559 | 27.12.2021 | 10.559 | 28.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142605 | №2 от 27.09.2021 КСМП | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002295669 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 1265110 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Заявка № 232830¶ | 13.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.12.2021 | 18.073 | 13.08.2021 | [16 empty] | 18.073 | 13.08.2021 | 18.073 | 20.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312481 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 330400 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.12.2021 | 4.72 | 24.08.2021 | [16 empty] | 4.72 | 24.08.2021 | 4.72 | 11.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143247 | ООО ИЗП-0567-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002312752 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 140000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 20.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.12.2021 | 2 | 24.08.2021 | [16 empty] | 2 | 24.08.2021 | 2 | 05.09.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147726 | ООО ИЗП-0907-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426592 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | Январь 2022 г. | 16.11.2021 | 70000 | 1375780 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 |  | 21.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 19.654 | 22.09.2021 | 19.654 | 23.09.2021 | [7 empty] | 19.654 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 19.654 | 18.10.2021 |  | 19.654 | 12.11.2021 | 14.604 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151748 | 23.10.2021 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488118 | 23.10.2021 | 23.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 121590 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 23.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.02.2022 | 1.737 | 25.10.2021 | [16 empty] | 1.737 | 25.10.2021 | 1.737 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139972 | ООО ИЗП-0382-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1_ИВ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273013 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 4284840 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 14.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 61.212 | 22.07.2021 | 63.212 | 23.07.2021 | [7 empty] | 63.212 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 63.212 | 21.09.2021 |  | 61.212 | 13.05.2022 | 35.825 | 15.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00160002 |  | 80633-Р-2465-07-003-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608027 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 48821.07 | 133232.7 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 07.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.05.2022 | 2.729 | 07.01.2022 | [16 empty] | 2.729 | 07.01.2022 | 2.729 | 11.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173102 | 17.05.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002734881 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 69000 | 138000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 13.09.2022 | 2 | 17.05.2022 | [16 empty] | 2 | 17.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140277 | ООО ИЗП-0378-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002273001 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 670880 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 | . Количество изменено с 10,144 т на 9,584 т | 16.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 9.584 | 22.07.2021 | 10.144 | 23.07.2021 | [7 empty] | 10.144 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 10.144 | 22.09.2021 |  | 9.584 | 13.09.2022 | 9.584 | 17.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151475 | 21.10.2021 | 8063-Р-2465-07-002-КЖ1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002484861 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70000 | 294700 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 21.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.02.2022 | 4.21 | 22.10.2021 | [16 empty] | 4.21 | 22.10.2021 | 4.21 | 26.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00157378 | ООО "ИЗП"-0985-21 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И4 | 0000422207 | Сальник набивной ТМ 90-17 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002601360 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | Март 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.04.2022 |  | 07.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.05.2022 | 27 | 27.12.2021 | 27 | 29.12.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "Энергодеталь" | 06.02.2022 | 08.03.2022 | 27 | 08.04.2022 |  | 27 | 26.07.2022 | 17 | 04.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137056 | ООО ИЗП-0084-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И1 - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000411710 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492423 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 103757.81 | 186556.54 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136978 от 28.10.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.798 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 1.798 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 1.798 | 25.12.2021 |  | 1.798 | 10.01.2022 | 0.021 | 11.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00140560 |  | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - WF, DS, DST, DPT, D7, 1100, 1200 | 0000411710 | Труба 820х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492429 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 30.01.2022 | 103757.81 | 1471597.02 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.01.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136980 от 28.10.2021) | 20.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 14.183 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 14.183 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 14.183 | 25.12.2021 |  | 14.183 | 10.01.2022 | 12.084 | 20.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000401135 | Тройник 108х6,0-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002351776 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 29.04.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 03.02.2022 | 2 | 07.09.2021 | 4 | 21.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000319302 | Переход ПК 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002707783 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 2 | 18.04.2022 | 2 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000319302 | Переход ПК 89х6-76х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002786957 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1300 | 2600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.11.2022 | 2 | 06.07.2022 | 2 | 07.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000464152 | Отвод П90-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002783850 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.11.2022 | 3 | 01.07.2022 | 3 | 04.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000464152 | Отвод П90-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002731960 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.09.2022 | 10 | 13.05.2022 | 10 | 16.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168927 | 04.04.2022 | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000358563 | Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002699099 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 20720 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.09.2022 | 0.296 | 04.04.2022 | [16 empty] | 0.296 | 04.04.2022 | 0.296 | 06.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00170676 |  | 80633-Р-2465-07-009-КЖ1 | 0000358563 | Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002714363 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 70000 | 22400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Заявка № 409581 | 21.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.09.2022 | 0.32 | 21.04.2022 | [16 empty] | 0.32 | 21.04.2022 | 0.32 | 05.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000422260 | Опора скользящая диэлектрическая 1420-Т17.46 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002589841 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.04.2022 | 7 | 14.12.2021 | 7 | 15.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 7 | 15.06.2022 |  | 7 | 22.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000389236 | Заглушка Корсис OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | Трубы и фасонные изделия канализационные КОРСИС | Строительные и отделочные материалы |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002762948 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК Сибирь" | 14.10.2022 | 03.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177353 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000480639 | Задвижка клиновая DN200 PN16 (80633-Р-2465-10-001-НВК ОЛ1_И7.л9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783649 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 26.12.2022 | 120000 | 600000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 5 | 01.07.2022 | 5 | 04.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК ПТПА" | 08.08.2022 | 26.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000352517 | Отвод П90 89x4-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003024842 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 10000 | 30000 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.01.2023 | 3 | 31.08.2022 | 3 | 31.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382224 | Колонна железобетонная К420-60-1 (К7.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234596 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 28.07.2021 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.07.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 4 | 21.06.2021 | 4 | 22.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЖБИ74" | 11.06.2021 | 24.10.2021 | 4 | 16.07.2021 |  | 4 | 26.10.2021 | 4 | 06.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00165190 | 0260 - ООТД от 25.02.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001-ЭО, 80633-Р-2465-05-002-ЭО, 80633-Р-2465-05-003-ЭО | 0000422602 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002664582 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 23000 | 805000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.08.2022 | 35 | 04.03.2022 | 35 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 35
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495940 | Задвижка клиновая DN25 PN100 L360 VG-FB7 (80633-P-0000-03-VG-FB7-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845550 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 13 | 26.07.2022 | 13 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 13
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000381990 | Опора 108-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002231751 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 03.08.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128509 от 08.06.2021) | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 5 | 08.06.2021 | 5 | 08.06.2021 |  | Исполнено |  | 11.05.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 5 | 5 | ООО "Энергодеталь" | 11.06.2021 | 03.08.2021 | 5 | 28.07.2021 | 5 | 5 | 16.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000381990 | Опора 108-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002696055 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 12 | 03.04.2022 | 12 | 04.04.2022 | ДС-1953-22 | Исполнено | ДС-1953-22 | 16.05.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 12
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000236674 | Заглушка 1-50-1,6-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002702994 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 2500 | 15000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000150261 от 07.04.2022) | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 07.04.2022 | 6 | 07.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.02.2022 | 22.05.2022 | 6 | 21.03.2022 |  | 6 | 07.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165725 | 08.03.2022 | 80633-Р-2465-07-002-КЖ1.И2 | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002667485 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 348148.61 | 2088891.66 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 08.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.08.2022 | 6 | 09.03.2022 | [16 empty] | 6 | 09.03.2022 | 6 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137590 | ООО ИЗП-0017-21, тит 2465 | Межцеховые коммуникации технологической зоны (тит. 2465) - Эстакада ТК2 | 0000382221 | Колонна железобетонная К955-80-1 (К2.80633-Р-2465-07-002-КЖ2) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002234594 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Июнь 2021 г. | 20.12.2021 | 1 | 44 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.12.2021 |  | 15.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.11.2021 | 44 | 21.06.2021 | 44 | 22.06.2021 | [7 empty] | 44 | ООО "РесурсИнвестСтрой" | 03.06.2021 | 30.12.2021 | 44 | 18.11.2021 |  | 44 | 18.01.2022 | 44 | 23.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000280297 | Переход ПК-108х5/8-57х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002696051 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 03.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 250 | 750 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.08.2022 | 3 | 03.04.2022 | 3 | 04.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00163289 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002636750 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 10.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003024846 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 71.9 | 431.4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 14.06.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 11.03.2023 | 6 | 31.08.2022 | 6 | 31.08.2022 | ДС-3995-22 | Торг | ДС-3995-22 | 22.08.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002648422 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Июнь 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164156 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002649607 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 2 | 16.05.2022 |  | 2 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164048 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002653657 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.07.2022 | 1 | 25.02.2022 | 1 | 28.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 30.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00179576 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002797482 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 13.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 13.01.2023 | 5 | 14.07.2022 | [16 empty] | 5 | 14.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000383262 | Прокладка СНП-А-2-3-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002797484 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.01.2023 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00135932 |  | 80633-Р-2465-07-001-006-КЖ0_ИА | 0000212527 | Труба НКТ 114х7,0 группы прочности "Е" бывшая в употреблении, тонны | Труба насосно-компрессорная гладкая по ГОСТ и ТУ | Труба насосно-компрессорная гладкая | Труба насосно-компрессорная и комплектующие к НКТ | Трубная продукция для добычи и бурения | т | 002271407 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 61875 | 12392263.13 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 24.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.12.2021 | 200.279 | 21.07.2021 | [16 empty] | 200.279 | 21.07.2021 | 200.279 | 28.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162307 | 0761-ООТД от 16.12.2021 | 80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-006 | 0000428744 | Станция комплектная насосная 2465 КНС-6 (80633-Р-2465-НВК-10-ОЛ-006) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для добычи и бурения | компл | 002630310 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-185-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-185-22 | 08.02.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00143039 | ООО ИЗП-0487-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-10_ТМ | 0000102999 | Заглушка 1-50-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002756354 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 2000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 12 | 03.06.2022 | 12 | 06.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00165137 | ООО "ИЗП"-1685-21 от 16.11.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-002-ТМ | 0000102999 | Заглушка 1-50-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002731831 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 1128 | 9024 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.09.2022 | 8 | 13.05.2022 | 8 | 16.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 30.06.2022 | 14.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000391328 | Задвижка клиновая DN250 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783673 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000416842 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594987 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.09.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140596 от 16.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 16.12.2021 | 2 | 16.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147278 | 0413-ООТД от 10.09.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-001-ТМ.С1_ИА | 0000406297 | Затвор дисковый DN80 PN16 L157 мм (80633-Р-2465-03-901-АММ.ОЛ, Исп.B, VBF-A1B1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002460798 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Апрель 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 3 | 08.10.2021 | 3 | 08.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.04.2022 | 31.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00143286 | ООО ИЗП-0562-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-07-001-003_КМ | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559579 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 190000 | 18620000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138380 от 26.11.2021) | 20.08.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 98 | 26.11.2021 | 98 | 26.11.2021 | [7 empty] | 98 | АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" | 03.08.2021 | 29.12.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00160833 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002616001 | 17.01.2022 | 17.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 190000 | 6247200 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 17.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 16.06.2022 | 32.88 | 20.01.2022 | [16 empty] | 32.88 | 20.01.2022 | 32.88 | 23.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167208 | 20.03.2022 | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002682210 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 190000 | 1557620 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 20.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.08.2022 | 8.198 | 21.03.2022 | [16 empty] | 8.198 | 21.03.2022 | 8.198 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170953 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002717073 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 190000 | 676400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.09.2022 | 3.56 | 25.04.2022 | [16 empty] | 3.56 | 25.04.2022 | 3.56 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176794 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002773467 | 19.06.2022 | 19.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 190000 | 1299790 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 19.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 16.11.2022 | 6.841 | 20.06.2022 | [16 empty] | 6.841 | 20.06.2022 | 6.841 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191849 |  | 80633-Р-2465-07-001-КМ | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003126203 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 190000 | 8360 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 22.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.02.2023 | 0.044 | 22.09.2022 | [16 empty] | 0.044 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Мальцева Анастасия Александровна | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00173106 |  | 80633-Р-2465-07-КМ | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002735225 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 190000 | 482980 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.10.2022 | 2.542 | 17.05.2022 | [16 empty] | 2.542 | 17.05.2022 | 2.542 | 30.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158780 | 20.12.2021 | Металлоконструкция эстакады ТК1 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | 0000398829 | Металлоконструкция эстакады ТК1 в осях 5-9 (80633-Р-2465-07-001-КМ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002597953 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 190000 | 963680 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 19.05.2022 | 5.072 | 21.12.2021 | [16 empty] | 5.072 | 21.12.2021 | 5.072 | 17.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00144472 | ООО ИЗП-0629-21 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ - WF, WFU, PW | 0000401100 | Упор бетонный УН-3 серия 3.001.1-3 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002359094 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 17.03.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.03.2022 |  | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.02.2022 | 3 | 10.09.2021 | 3 | 13.09.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЖБИ74" | 29.11.2021 | 28.02.2022 | 3 | 13.02.2022 |  | 3 | 12.03.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417363 | Задвижка клиновая DN100 PN63 L552 (80633-Р-0000-03-VG-EB9-АММ.ОЛ VG-EB9) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573849 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 26.09.2022 | 150000 | 150000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка шифров ОЛ на унифицрованные Нефтяной Поток К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139140 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177334 | Исх. № 0648 - ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000479793 | Задвижка клиновая DN350 PN16 (80633-Р-2465-10-004-НВК ОЛ_И11.л17) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778662 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 2 | 24.06.2022 | 2 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 2
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00133592 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002201996 | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.07.2021 | 24400 | 24400 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.07.2021 |  | 22.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 19.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТрубоТорг" | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 1 | 14.07.2021 |  | 1 | 23.07.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00140490 | ООО ИЗП-0302-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002270463 | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 20.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.11.2021 | 24400 | 170800 | Дата окончания поставки по спецификации 17.11.2021 0:00:00 |  | 19.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 16.12.2021 | 7 | 20.07.2021 | 7 | 21.07.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ТПК "СТП" | 03.09.2021 | 17.11.2021 | 7 | 22.09.2021 |  | 7 | 30.10.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00144502 | ООО ИЗП-0629-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_ИБ | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002330933 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 02.05.2022 | 24400 | 414800 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 30.08.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 28.01.2022 | 17 | 06.09.2021 | 17 | 07.09.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 17 | 10.02.2022 |  | 17 | 04.04.2022 | 8 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00145918 | ООО ИЗП-0752-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК _ИБ | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002378827 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Февраль 2022 г. | 02.05.2022 | 24400 | 48800 | Дата окончания поставки по спецификации 02.05.2022 0:00:00 |  | 08.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.02.2022 | 2 | 10.09.2021 | 2 | 13.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК "СТП" | 21.02.2022 | 02.05.2022 | 2 | 10.02.2022 |  | 2 | 04.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000372420 | Муфта защитная для ПЭ трубы DN315 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002843941 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 24400 | 122000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 5 | 25.07.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417367 | Задвижка клиновая DN80 PN100 L318 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551156 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 15.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.05.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 6 | 22.11.2021 | 6 | 18.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 6 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417367 | Задвижка клиновая DN80 PN100 L318 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845107 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 9 | 25.07.2022 | 9 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 9
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000417367 | Задвижка клиновая DN80 PN100 L318 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002978622 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 21.01.2023 | 6 | 24.08.2022 | 6 | 25.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 6
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00131471 | 0098-ООТД от 11.03.2021, тит 2465 | 80633-Р-2465-АММ-03-ОЛ-101/102/103/104/105_ИА | 0000417367 | Задвижка клиновая DN80 PN100 L318 (80633-Р-0000-03-VG-FB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002573934 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 15000 | 135000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Корректировка шифров ОЛ на унифицированные ПТПА К-228-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000139142 от 01.12.2021) | 29.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 9 | 01.12.2021 | 9 | 01.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 9 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168810 |  | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Бытовая канализация (DS) | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698234 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92500 | 254560 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 14.08.2022 | 2.752 | 04.04.2022 | [16 empty] | 2.752 | 04.04.2022 | 0.643 | 21.05.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173335 | Исх. № 1805/2465 - НВК от 18.05.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дожд(DST) Бытовая(DS) ПроизвДож(DPT) | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002737485 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 92500 | 183427.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 426166 | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 29.09.2022 | 1.983 | 19.05.2022 | [16 empty] | 1.983 | 19.05.2022 | 0.664 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168862 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Дождевая канализация (DST) | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698551 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92500 | 5731115 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Уменьшено количество на 2,251 - Перенос резервирования 000053516 от 08.06.2022 14:56:39 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 61.958 | 04.04.2022 | [16 empty] | 61.958 | 08.06.2022 | 60.685 | 22.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168865 | Исх. № 03.04/ОЗХ-2465 от 03.04.2022 | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Производственно-дождевая канализация (DPT) | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698560 | 03.04.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 92500 | 2371792.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 395047 | 03.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 25.641 | 04.04.2022 | [16 empty] | 25.641 | 04.04.2022 | 25.139 | 30.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158495 | ООО ИЗП-1698-21 от 23.11.2021 | 80633-Р-2465/4200-ТК1_ИВ | 0000239522 | Опора 377-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786925 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2500 | 12500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157842 от 04.07.2022) | 16.12.2021 |  |  | 000030464 | ТК |  | 5 | 04.07.2022 | 5 | 04.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 5 | 26.05.2022 |  | 5 | 04.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000239522 | Опора 377-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786922 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2500 | 1070000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157841 от 04.07.2022) | 06.12.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 428 | 04.07.2022 | 428 | 04.07.2022 | [7 empty] | 428 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 428 | 26.05.2022 |  | 428 | 04.07.2022 | 369 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165804 | ОЗХ -ИЗП-0133-22 от 27.01.2022 тит 2465 | 80633-Р-2465-05-001.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-002.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465-05-003.2-ЭК_ИБ, 80633-Р-2465- | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002763751 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 785 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 | наименование поставщика + цены в соотв. с ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000155811 от 08.06.2022) | 09.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭК |  | 785 | 09.06.2022 | 817 | 08.06.2022 | [7 empty] | 817 | ООО "КЭМЗ" | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 817 | 31.08.2022 |  | 785 | 04.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186509 | 502225 от 22.08.2022 | 80633-Р-2465-05-001-006.2-ЭК.ИЗМ1 | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003119497 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 843 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 24.08.2022 |  |  | 000030464 | ЭК | 26.02.2023 | 843 | 23.09.2022 | 843 | 26.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161035 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379660 | Труба 273х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002617537 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 71833.33 | 14592222.66 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА 345065/ Уменьшено количество на 1,102 - Перенос резервирования 000052561 от 11.05.2022 15:15:06/ Уменьшено количество на 0,78 - Перенос резервирования 000053407 от 03.06.2022 15:03:05 | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.06.2022 | 203.14 | 19.01.2022 | [16 empty] | 203.14 | 03.06.2022 | 175.87 | 02.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Болотов Александр Вячеславович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161036 |  | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000379660 | Труба 273х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002617542 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 71833.33 | 150562.66 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.06.2022 | 2.096 | 20.01.2022 | [16 empty] | 2.096 | 20.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00185761 | 487908 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И11 | 0000401310 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN63/50 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002979064 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | 2 | 26.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000401310 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN63/50 ТУ 2248-001-50049230-2007 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002843925 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.12.2022 | 4 | 25.07.2022 | 4 | 26.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00149737 | ООО ИЗП-1051-21, тит 2465 | 80633-P-2465-05-001-ЭH_ИВ | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002624650 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | Февраль 2022 г. | 26.01.2022 | 1 | 0.53 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.01.2022 | На основании решения КК (Корректировка заявки на обеспечение №000143525 от 27.01.2022) | 05.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН |  | 0.525 | 27.01.2022 | 0.525 | 27.01.2022 | [7 empty] | 0.525 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 24.12.2021 | 28.02.2022 | 0.525 | 19.01.2022 |  | 0.525 | 01.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178004 | Заявка 450913 от 21.06.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И9 | 0000401334 | Отвод ПЭ 100 (90 град.) SDR 11 63х5,8 ТУ 2248-021-73011750-2012 | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792233 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 23.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 23.11.2022 0:00:00 |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.12.2022 | 2 | 13.07.2022 | 2 | 14.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 14.10.2022 | 23.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00161423 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-2465-10-001-НВК.СО - Хозяйственно-питьевой водопровод (PW); Противопожарный водопровод (WF) | 0000341932 | Труба МУЛЬТИПАЙП 1075 II ПЭ 100-RC/ПЭ 100-RC SDR11 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002620848 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 1258.5 | 138435 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | ЗАЯВКА № 347995 | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.06.2022 | 110 | 24.01.2022 | [16 empty] | 110 | 24.01.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00143141 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) СДТ ПЭ | 0000341932 | Труба МУЛЬТИПАЙП 1075 II ПЭ 100-RC/ПЭ 100-RC SDR11 180х16,4 питьевая | Трубы ПЭ | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | м | 002305968 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 2200 | 22000 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 19.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 16.01.2022 | 10 | 19.08.2021 | [16 empty] | 10 | 19.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00159837 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0077-21 | Rotoweld | 0000400922 | Подстанция трансформаторная КТПНт-В-К-А 1000/10(6)/0,4 с ТМГ 1000/10/0,4 | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606803 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Февраль 2022 г. | 22.01.2022 | 1099000 | 1099000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.01.2022 |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Иркутский завод электромонтажных изделий" | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 1 | 20.01.2022 |  | 1 | 24.02.2022 | 1 | 24.04.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000352616 | Тройник П 1220x16-820x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002516838 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 160000 | 640000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.04.2022 | 4 | 11.11.2021 | [16 empty] | 4 | 11.11.2021 | 4 | 12.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174450 | Исх. № 2805/2465 - ТМ (СДТ/Труба) от 28.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000352616 | Тройник П 1220x16-820x10-09Г2С-14 ОСТ 36-24-77 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002747482 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 157200 | 314400 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432806 | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 2 | 30.05.2022 | [16 empty] | 2 | 31.05.2022 | 2 | 06.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00186403 | 487905 от 03.08.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И2 | 0000423536 | Кольцо опорно-направляющее типа АРL нагрузка до 2000 кг с безболтовым креплением для футляра 1220/12 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002973651 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.12.2022 | 5 | 24.08.2022 | 5 | 25.08.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 5
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00157195 | ООО "ИЗП"-1615-21 | 80633-Р-2465-10-005-НВК_ИВ | 0000423536 | Кольцо опорно-направляющее типа АРL нагрузка до 2000 кг с безболтовым креплением для футляра 1220/12 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002632269 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 05.05.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 05.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 07.07.2022 | 8 | 09.02.2022 | 8 | 10.02.2022 |  | Исполнено |  | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | 8
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000398145 | Задвижка клиновая DN250 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778691 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 39538.42 | 158153.68 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 |  | На согласовании |  | 30.09.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155260 | 0556-ООТД от 29.10.2021, тит 2465 | 80633-Р-0000-03-VG-АММ.ОЛ | 0000417381 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 (80633-Р-0000-03-VC-AB5-АММ.ОЛ VCS-AB5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002551185 | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 19.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 18.04.2022 | 2 | 22.11.2021 | 2 | 22.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165393 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000372726 | Опора 219-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002665100 | 04.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Август 2022 г. | 07.09.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 25.07.2022 | 1 | 10.03.2022 | 1 | 11.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00133955 | УПО ОЗХ-ИЗП-0042-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_ИБ - Противопожарный водопровод (WF) | 0000372726 | Опора 219-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002206025 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 27.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 24.09.2021 | 1 | 27.04.2021 | 1 | 28.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 1 | 1 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 28.07.2021 | 1 | 1 | 16.08.2021
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00148864 | ООО ИЗП-0987-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000372726 | Опора 219-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002454864 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 08.02.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 28.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 27.12.2021 | 15.02.2022 | 2 | 06.02.2022 |  | 2 | 09.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354221 | Преобразователь давления 2465-PT 002A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002657679 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146268 от 01.03.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177358 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-002-НВК_ИВ | 0000398134 | Задвижка клиновая DN100 PN16 (80633-Р-2465-10-002-НВК.ОЛ1.л12) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002783672 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 16654.75 | 16654.75 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.11.2022 | 1 | 01.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168813 | 393832 от 31.03.2022 | 80633-Р-2465-05-001-СС6 ИВ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002698247 | 02.04.2022 | 02.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 02.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.09.2022 | 5 | 04.04.2022 | 5 | 05.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Романов Александр Александрович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00128848 | 0062 - ООТД от 15.02.2021 г. | 80633-Р-2465-04-109-АТХ.ОЛ_ИБ/304-АТХ.ОЛ_ИБ/403-АТХ.ОЛ_ИБ/601-АТХ.ОЛ_ИБ | 0000354210 | Расходомер массовый 2465-FT 003A | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654352 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146039 от 25.02.2022) | 20.02.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 30.03.2022 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163541 | 14.02.2022 | 80633-2465 (возврат №3680,3685,3677,3676,3675,3674,3666,3665)) | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002639621 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 71264.88 | 219638.36 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 14.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.06.2022 | 3.082 | 14.02.2022 | [16 empty] | 3.082 | 14.04.2022 | 2.733 | 09.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Руднев Иван Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153639 | 10.11.2021 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002516815 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70853.89 | 991.95 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 304967¶ | 10.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.03.2022 | 0.014 | 11.11.2021 | [16 empty] | 0.014 | 11.11.2021 | 0.014 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173634 | Исх. № 2105/2465 - ТМ (СДТ) от 21.05.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002739853 | 21.05.2022 | 21.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 71264.88 | 130343.47 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.10.2022 | 1.829 | 24.05.2022 | [16 empty] | 1.829 | 24.05.2022 | 1.829 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00150800 | ООО ИЗП-0008-21, тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002477041 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 70853.89 | 3595764.06 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 277119¶ | 14.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.02.2022 | 50.749 | 15.10.2021 | [16 empty] | 50.749 | 01.06.2022 | 38.124 | 04.06.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Кунаев Иван Сергеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00161424 | Исх. № ОЗХ-2465 труба от 22.01.2022г. | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИА - Труба | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002620856 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | 24.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 71264.88 | 8979.37 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 22.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.06.2022 | 0.126 | 24.01.2022 | [16 empty] | 0.126 | 24.01.2022 | 0.126 | 25.07.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990059 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 147784.32 | 1231191.17 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162643 от 25.08.2022) | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 8.331 | 25.08.2022 | 8.331 | 25.08.2022 | [7 empty] | 8.331 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176312 | Заявка 442447 от 09.06.2022 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003118710 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 71264.88 | 781918.26 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.03.2023 | 10.972 | 23.09.2022 | 10.972 | 26.09.2022 |  | На согласовании |  | 09.09.2022 |  |  | 10.972
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173804 | Гандива №371434 от 01.03.2022 | 80633-Р-2465-10-001-НВК_И5 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002755976 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 71264.88 | 361455.47 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 13.10.2022 | 5.072 | 01.06.2022 | 5.072 | 02.06.2022 | [7 empty] | 5.072 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 5.072 | 19.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00157291 | ООО "ИЗП"-1734-21 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С3_ИА | 0000324652 | Опора скользящая диэлектрическая 1020 Т17.40 09Г2С серия 4.903-10 выпуск 5 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002583214 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 15000 | 1350000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 06.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 90 | 08.12.2021 | 90 | 08.12.2021 | [7 empty] | 90 | ООО "ЗМК "Урал" | 08.02.2022 | 09.05.2022 | 90 | 15.06.2022 |  | 90 | 22.08.2022 | 50 | 11.08.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181447 | 0000416857 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.СА0_И1 | 0000495941 | Задвижка клиновая DN15 PN100 L289 VG-FB7 (80633-P-0000-03-VG-FB7-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845551 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 4
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00177336 | 0648-ООТД от 15.06.2022 | 80633-Р-2465-10-003-НВК_И1 | 0000480673 | Задвижка клиновая DN50 PN16 (80633-Р-2465-10-003-НВК.ОЛ1.л3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002778694 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.12.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 02.12.2022 0:00:00 |  | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 21.11.2022 | 6 | 24.06.2022 | 6 | 27.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Гусар" | 04.08.2022 | 02.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00164160 | 20.02.2022 | 80633-Р-2465-06-ТК1-ТМ | 0000436556 | Пушка тепловая дизельная Olymp Machinery ТПД-70 | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002648597 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 21.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 20420 | 20420 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ОВ | 20.07.2022 | 1 | 21.02.2022 | [16 empty] | 1 | 21.02.2022 | 1 | 26.02.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00191340 | заявка 510961 от 01.09.2022 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И12 | 0000481553 | Манжета герметизирующая резиновая 108/325Н тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003142250 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 19.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2023 | 1 | 03.10.2022 | 1 | 05.10.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168555 | Заявка №387678 от 27.03.2022 тит.2465 | 80633-Р-2465-10-004-НВК_И6 | 0000481553 | Манжета герметизирующая резиновая 108/325Н тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002909275 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | к ДС №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000161951 от 11.08.2022) | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2 | 11.08.2022 | 2 | 11.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 2 | 04.07.2022 |  | 2 | 11.09.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173173 | ООО "ИЗП"-1090-21 от 05.10.2022 | 80633-Р-2465_2150-05-001-КИТСО4_ИБ | 0000445071 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002736302 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 23.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.11.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Азаренко Максим Николаевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00163991 | ООО "ИЗП"-1481-21 от 27.10.2021 тит 2465 | 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С_ИВ; 80633-Р-2465-06-000-ТМ.С2_ИА | 0000413140 | Труба 32х2 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002647499 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 0.02 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 02.07.2022 | 0.02 | 18.02.2022 | 0.04 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.02 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции | 95.9.08.013.49. | Тит.2465 Межцеховые коммуникации технологической зоны с узлами учета сырья и продукции (МВЗ7562) | 95.9.08.013.49.013 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164038 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0039-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2465_7030-05-002-СС3-ИВ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002647420 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 106940 | 641.64 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.07.2022 | 0.006 | 01.03.2022 | 0.012 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022