## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412891 | Заглушка фланцевая 4-50-6,3-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596542 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370180 | Клапан отсечной 2110-UV038/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198676 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000227303 | Люк Т(С250)-В.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002699216 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 5965 | 202810 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 34 | 10.04.2022 | 34 | 12.04.2022 | [7 empty] | 34 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 34 | 08.06.2022 |  | 34 | 19.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440673 | Опора под отвод ЛО-80-900 12Х18Н10Т ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673824 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 3 | 24.08.2022 |  | 3 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426836 | Опора под отвод ЛО-80-1000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650673 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384257 | Шпилька 2-1-М27-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596604 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 15 | 27.12.2021 | 15 | 28.12.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 15 | 18.04.2022 |  | 15 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413225 | Коробка соединительная 2110-10JBD-01 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577593 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416383 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596581 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 169 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 169 | 23.12.2021 | 338 | 23.03.2022 | [7 empty] | 169 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 169 | 28.07.2022 |  | 169 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427564 | Стойка 159/750 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650700 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107717 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164329 от 19.09.2022) | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107719 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164331 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107722 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164331 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 19.09.2022 | 7 | 19.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 7 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000450180 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002732996 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413210 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-11 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577580 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000242309 | Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002699220 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 2900 | 142100 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 49 | 10.04.2022 | 49 | 12.04.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 49 | 25.08.2022 |  | 49 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486078 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 28.06.2022 | 800 | 9600 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 12 | 25.10.2021 | 12 | 26.10.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597469 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488759 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596601 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.06.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 1 | 13.06.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369938 | Преобразователь давления 2110-PT 022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657740 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515087 | Лист 2000х600х25 mm A203 GR.F | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003142930 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 2 | 30.09.2022 | 2 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412693 | Отвод П45 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596445 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697033 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370408 | Шкаф ШУСА-ВЭЛ13-1Ex d IIB T5 Gb-УХЛ1-IP65 пост сварочный 2110-WP-07 (по чертежу НКУ-Ш-00111 от 17.05.2022 поз.5 ver.3) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198685 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450158 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002797761 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование поставщика + цены ДС3 (Корректировка заявки на обеспечение №000158838 от 13.07.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 20 | 13.07.2022 | 20 | 13.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 20 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000380146 | Манжета герметизирующая неразъемная 89/325-М тип 2 ТУ 2531-005-05410300-2016 в комплекте с хомутами, подмоточным материалом, метизами | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002950004 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162286 от 18.08.2022) | 06.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 19.08.2022 | 1 | 18.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 1 | 04.08.2022 |  | 1 | 26.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369882 | Манометр 2110-PI 001/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198442 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383562 | Отвод П90 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486074 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383562 | Отвод П90 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597466 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 7 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170816 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002715563 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 149500 | 2705053 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 22.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.09.2022 | 18.094 | 22.04.2022 | [16 empty] | 18.094 | 22.04.2022 | 18.094 | 25.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177714 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002782176 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 149500 | 3135762.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 25.11.2022 | 20.975 | 28.06.2022 | [16 empty] | 20.975 | 28.06.2022 | 20.975 | 16.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188775 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003054255 | 04.09.2022 | 04.09.2022 | 06.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 149500 | 1051433.5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 01.02.2023 | 7.033 | 06.09.2022 | [16 empty] | 7.033 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162267 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002627677 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 149500 | 3228452.5 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 30.06.2022 | 21.595 | 01.02.2022 | [16 empty] | 21.595 | 01.02.2022 | 21.595 | 03.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162267 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002628660 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 149500 | 6362122 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.07.2022 | 42.556 | 02.02.2022 | [16 empty] | 42.556 | 02.02.2022 | 42.556 | 27.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162706 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002631267 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 149500 | 3055780 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.07.2022 | 20.44 | 07.02.2022 | [16 empty] | 20.44 | 07.02.2022 | 20.44 | 27.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162706 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638392 | 12.02.2022 | 12.02.2022 | 15.02.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 149500 | 6294398.5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.07.2022 | 42.103 | 15.02.2022 | [16 empty] | 42.103 | 15.02.2022 | 42.103 | 27.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172886 | 15.05.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002733100 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 149500 | 381972.5 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.10.2022 | 2.555 | 16.05.2022 | [16 empty] | 2.555 | 16.05.2022 | 2.555 | 08.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00130531 | ОПС-15-21 | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559573 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 140000 | 151736200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000138378 от 26.11.2021) | 17.03.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1083.83 | 29.11.2021 | 1083.83 | 26.11.2021 |  | Исполнено |  | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 1083.83
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164741 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002655307 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 26.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 149500 | 27342204.5 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 25.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.07.2022 | 182.891 | 26.02.2022 | [16 empty] | 182.891 | 26.02.2022 | 182.891 | 05.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167011 | 17.03.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002680018 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 149500 | 9256143 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.08.2022 | 61.914 | 18.03.2022 | [16 empty] | 61.914 | 18.03.2022 | 61.914 | 10.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00168506 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002695439 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 149500 | 2987907 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 27.08.2022 | 19.986 | 31.03.2022 | [16 empty] | 19.986 | 31.03.2022 | 19.986 | 10.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169016 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002699755 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 149500 | 9162406.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.09.2022 | 61.287 | 05.04.2022 | [16 empty] | 61.287 | 05.04.2022 | 61.287 | 10.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169016 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002701159 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 149500 | 11923223 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.09.2022 | 79.754 | 06.04.2022 | [16 empty] | 79.754 | 06.04.2022 | 79.754 | 10.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00170229 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002711200 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 149500 | 21914457.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 15.09.2022 | 146.585 | 20.04.2022 | [16 empty] | 146.585 | 20.04.2022 | 146.585 | 25.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00171111 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002718357 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 149500 | 3036345 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.09.2022 | 20.31 | 26.04.2022 | [16 empty] | 20.31 | 26.04.2022 | 20.31 | 26.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172170 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727575 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 149500 | 5543460 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 06.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.10.2022 | 37.08 | 06.05.2022 | [16 empty] | 37.08 | 06.05.2022 | 37.08 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175024 | 02.06.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002756494 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 149500 | 16166182.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.10.2022 | 108.135 | 02.06.2022 | [16 empty] | 108.135 | 02.06.2022 | 108.135 | 08.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175594 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002760993 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 149500 | 2862626 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.11.2022 | 19.148 | 07.06.2022 | [16 empty] | 19.148 | 07.06.2022 | 19.148 | 08.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176174 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002766196 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 149500 | 1526843.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 13.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.11.2022 | 10.213 | 14.06.2022 | [16 empty] | 10.213 | 14.06.2022 | 10.213 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176418 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002768505 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 149500 | 4139655 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.11.2022 | 27.69 | 15.06.2022 | [16 empty] | 27.69 | 15.06.2022 | 27.69 | 16.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00176661 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002771801 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 149500 | 3222323 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 14.11.2022 | 21.554 | 20.06.2022 | [16 empty] | 21.554 | 20.06.2022 | 21.554 | 29.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178698 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002788861 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 149500 | 683514 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 03.12.2022 | 4.572 | 06.07.2022 | [16 empty] | 4.572 | 06.07.2022 | 4.572 | 16.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180116 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002815608 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 149500 | 1757671.5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 11.757 | 15.07.2022 | [16 empty] | 11.757 | 15.07.2022 | 11.757 | 16.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184107 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000359102 | Металлоконструкция эстакады 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903531 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 149500 | 143968.5 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 0.963 | 11.08.2022 | [16 empty] | 0.963 | 11.08.2022 | 0.963 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383715 | Отвод П45 32x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486061 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383715 | Отвод П45 32x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597226 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 09.10.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147098 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-009-КЖ4_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002419387 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 724875 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.01.2022 | 9.665 | 17.09.2021 | 9.665 | 20.09.2021 | [7 empty] | 9.665 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 9.665 | 26.10.2021 |  | 9.665 | 16.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596428 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 14.03.2022 | 75000 | 749700 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.03.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 9.996 | 23.12.2021 | 19.992 | 25.01.2022 | [7 empty] | 9.996 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 9.996 | 28.02.2022 |  | 9.996 | 02.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002789688 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65000 | 1507285 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.11.2022 | 23.189 | 07.07.2022 | [16 empty] | 23.189 | 07.07.2022 | 23.189 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147111 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002419529 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 1727925 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.01.2022 | 23.039 | 17.09.2021 | 23.039 | 20.09.2021 | [7 empty] | 23.039 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 23.039 | 26.10.2021 |  | 23.039 | 16.11.2021 | 23.03 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002419640 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 735450 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.01.2022 | 9.806 | 17.09.2021 | 9.806 | 20.09.2021 | [7 empty] | 9.806 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 9.806 | 26.10.2021 |  | 9.806 | 16.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147127 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-008-КЖ4_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002419706 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 735450 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.01.2022 | 9.806 | 17.09.2021 | 9.806 | 20.09.2021 | [7 empty] | 9.806 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 9.806 | 26.10.2021 |  | 9.806 | 13.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147092 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-010-КЖ4_ИА | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002419300 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 26.11.2021 | 75000 | 728625 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.11.2021 |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.01.2022 | 9.715 | 17.09.2021 | 9.715 | 20.09.2021 | [7 empty] | 9.715 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 9.715 | 26.10.2021 |  | 9.715 | 16.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638733 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 57260.19 | 11223 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.06.2022 | 0.196 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.196 | 15.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147737 | ООО "ИЗП"-0977-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426600 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 10425 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 0.139 | 21.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.139 | 23.09.2021 | 0.139 | 23.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475422 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 538370 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135978 от 13.10.2021) | 14.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.691 | 13.10.2021 | 7.691 | 13.10.2021 | [7 empty] | 7.691 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 7.691 | 30.10.2021 |  | 7.691 | 19.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000479916 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792071 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3740 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158383 от 08.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3740 | 08.07.2022 | 3740 | 08.07.2022 | [7 empty] | 3740 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496187 | Клапан запорный DN25 CL800 L117 VGL-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VGL-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849624 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | 1 | 29.07.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413232 | Коробка соединительная 2110-10JBD-09 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577600 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443810 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673817 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413162 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-22 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577801 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426018 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/10 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606570 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417097 | Кран шаровой DN25 PN63 L360 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535186 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 7 | 18.11.2021 | 7 | 19.11.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 7 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440652 | Опора ТОНТ-57-135-50-2,5 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673830 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 7 | 15.03.2022 | 7 | 16.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147098 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-009-КЖ4_ИА | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002461206 | 04.10.2021 | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 68400 | 34610.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | #создано 04.10.2021 по рекомендации обработки Прогон ППМ, 04102021_010001_Регламент_ПрогонППМ | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.506 | 04.10.2021 | [9 empty] | 0.506 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.506 | 30.09.2021 |  | 0.506 | 15.10.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002687828 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 59600 | 46130.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000148708 от 23.03.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.774 | 24.03.2022 | 0.774 | 23.03.2022 | [7 empty] | 0.774 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.774 | 31.03.2022 |  | 0.774 | 15.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175605 | Гандива № 430183 | 80633-Р-2110-07-004-КЖ4_И1 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002815826 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159200 от 15.07.2022) | 07.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.05 | 15.07.2022 | 0.05 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.05 | 29.07.2022 |  | 0.05 | 18.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177268 | 447070 | 80633-Р-2110-07-002-КЖ4_И1 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002778118 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 65900 | 516128.8 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.10.2022 | 7.832 | 23.06.2022 | [16 empty] | 7.832 | 24.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0061-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277180 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 497630 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131645 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 0,286 - Перенос резервирования 000048542 от 27.12.2021 16:49:00 | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.109 | 29.07.2021 | 17.395 | 29.07.2021 | [7 empty] | 17.395 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 17.395 | 09.08.2021 |  | 7.109 | 27.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0061-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277208 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 11525080 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131662 от 29.07.2021)/ Уменьшено количество на 33,327 - Перенос резервирования 000048159 от 10.12.2021 15:24:38/ Уменьшено количество на 25 - Перенос резервирования 000049611 от 14.02.2022 17 | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 164.644 | 29.07.2021 | 334.971 | 29.07.2021 | [7 empty] | 334.971 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 334.971 | 29.08.2021 |  | 164.644 | 27.06.2022 | 104.074 | 04.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145359 | 05.09.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002345519 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 80000 | 1422480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 05.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.01.2022 | 17.781 | 06.09.2021 | [16 empty] | 17.781 | 06.09.2021 | 17.781 | 07.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00135337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0058-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_ИА | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240906 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Август 2021 г. | 28.06.2021 | 62000 | 124868 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129384 от 24.06.2021)/ Уменьшено количество на 1,15 - Перенос резервирования 000043208 от 14.07.2021 14:24:11 | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 2.014 | 24.06.2021 | 3.164 | 24.06.2021 | [7 empty] | 3.164 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 3.164 | 21.06.2021 |  | 2.014 | 14.07.2021 | 2.014 | 15.07.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00166523 | 14.03.2022 | Исх. 80633-P-2110-КТПН-1000 | 0000173631 | Блок бетонный ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002674779 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 6048.36 | 12096.72 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 380148 | 14.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.08.2022 | 2 | 16.03.2022 | [16 empty] | 2 | 16.03.2022 | 2 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00158128 |  | КТПН-1000 | 0000173631 | Блок бетонный ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002591662 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 4899.25 | 9798.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 13.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 12.05.2022 | 2 | 14.12.2021 | [16 empty] | 2 | 14.12.2021 | 2 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ковшар Роман Константинович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00181223 | 23.07.2022 | Тит.2110 Парк хранен | 0000173631 | Блок бетонный ФБС24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002840253 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 6048.36 | 12096.72 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 20.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | [16 empty] | 2 | 26.07.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00147737 | ООО "ИЗП"-0977-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_ИА | 0000173985 | Болт 1.1.M24х900.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002426601 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 1350 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.12.2021 | 8 | 27.09.2021 | 8 | 29.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 8 | 21.02.2022 |  | 8 | 14.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139690 | ООО "ИЗП"-0347-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_ИА | 0000173985 | Болт 1.1.M24х900.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002252635 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 07.11.2021 | 1350 | 32400 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 07.10.2021 | 24 | 14.07.2021 | 24 | 15.07.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "СПбЗКИ" | 10.09.2021 | 15.10.2021 | 24 | 27.10.2021 |  | 24 | 15.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000177185 | Заглушка 1-50-4,0-09Г2С-6 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002624893 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 508.55 | 13222.3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.06.2022 | 26 | 31.01.2022 | 26 | 01.02.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 26 | 17.05.2022 |  | 26 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559655 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 5500 | 495000 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138398 от 26.11.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 90 | 26.11.2021 | 90 | 26.11.2021 |  | Исполнено |  | 27.01.2021 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | 90
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558503 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 6800 | 210800 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138338 от 26.11.2021) | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 31 | 26.11.2021 | [16 empty] | 31 | 25.02.2022 | 1 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158560 | ООО "ИЗП"-1965-21 | материалы для электроснабжения площадки Тит.2110 | 0000183348 | Круг 16 Ст3пс ГОСТ 2590-2006 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002595808 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 110000 | 4180 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 15.04.2022 | 0.038 | 23.12.2021 | 0.038 | 27.12.2021 | [7 empty] | 0.038 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.038 | 25.04.2022 |  | 0.038 | 17.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764856 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 115000 | 48760 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156056 от 09.06.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.424 | 09.06.2022 | 0.424 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.424 | 15.06.2022 |  | 0.424 | 29.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002699231 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.06.2022 | 7725.94 | 648978.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 84 | 10.04.2022 | 84 | 12.04.2022 | [7 empty] | 84 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 84 | 03.06.2022 |  | 84 | 09.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933280 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162172 от 15.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 16.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 08.07.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000187223 | Опора 159-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759749 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 157 | 1570 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 10 | 07.06.2022 | 10 | 08.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000187269 | Опора 325-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786919 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2800 | 5600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157840 от 04.07.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 04.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 26.05.2022 |  | 2 | 04.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003050478 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 84000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163229 от 02.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 42 | 02.09.2022 | 42 | 02.09.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 42 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191674 |  | 80633-Р-2110-2120-2150-10-001-НВК | 0000188192 | Отвод П45-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003123264 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 600 | 1200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.02.2023 | 2 | 21.09.2022 | [16 empty] | 2 | 21.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002554829 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 5261.29 | 73658.06 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.04.2022 | 14 | 09.12.2021 | 14 | 10.12.2021 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 14 | 07.07.2022 |  | 10 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002597463 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 29.04.2022 | 5261.29 | 26306.45 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000188244 | Отвод П60-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486068 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759584 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 1 | 07.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00191674 |  | 80633-Р-2110-2120-2150-10-001-НВК | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003123263 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 21.02.2023 | 3 | 21.09.2022 | [16 empty] | 3 | 04.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000188266 | Отвод П90-159х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608337 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 813.72 | 26852.76 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.05.2022 | 33 | 09.01.2022 | 66 | 18.04.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002218581 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Июль 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 30.09.2021 | 30 | 17.05.2021 | 30 | 18.05.2021 | [7 empty] | 30 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 13.08.2021 | 10.12.2021 | 30 | 29.11.2021 |  | 30 | 11.12.2021 | 22 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143047 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2300 | 133400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165410 от 30.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 58 | 30.09.2022 | 58 | 30.09.2022 | [7 empty] | 58 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 58 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176136 | 12.06.2022 | 80633-Р-2110/2120/2150-10-001-НВК | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002766077 | 12.06.2022 | 12.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 6000 | 24000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 12.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 28.10.2022 | 4 | 14.06.2022 | [16 empty] | 4 | 14.06.2022 | 4 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002624889 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 1262.26 | 2524.52 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.06.2022 | 2 | 31.01.2022 | 2 | 01.02.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 2 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000188278 | Отвод П90-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143048 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2300 | 207000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165410 от 30.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 90 | 30.09.2022 | 90 | 30.09.2022 | [7 empty] | 90 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 90 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000188282 | Отвод П90-273х7-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608345 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 3310.48 | 52967.68 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.05.2022 | 16 | 09.01.2022 | 32 | 18.04.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002519561 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 5085.99 | 20343.96 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.03.2022 | 4 | 15.11.2021 | 4 | 16.11.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 18.06.2022 |  | 4 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759585 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 04.11.2022 | 17000 | 34000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00182156 |  | 80633-Р-2110-06-001-ТМ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002858030 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 17000 | 119000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 29.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 14.12.2022 | 7 | 01.08.2022 | [16 empty] | 7 | 01.08.2022 | 7 | 02.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002624885 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 04.06.2022 | 193.23 | 7729.2 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.06.2022 | 40 | 31.01.2022 | 40 | 01.02.2022 | [7 empty] | 40 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022 | 40 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608344 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 193.23 | 386.46 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.05.2022 | 2 | 09.01.2022 | 2 | 10.01.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000188324 | Отвод П90-89х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759583 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 10.11.2022 | 332.96 | 665.92 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 2 | 07.06.2022 | 2 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143046 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165410 от 30.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.09.2022 | 4 | 30.09.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000189121 | Переход ПК-108х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759586 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 1 | 07.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000189182 | Переход ПК-325х8-219х7-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002218584 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Июль 2021 г. | 05.10.2021 | 2200 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 30.09.2021 | 4 | 17.05.2021 | 4 | 18.05.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 4 | 01.10.2021 |  | 4 | 13.10.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000189198 | Переход ПК-45х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486090 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 122.74 | 1104.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 9 | 26.10.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 9 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000189198 | Переход ПК-45х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490826 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 122.74 | 368.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 3 | 27.10.2021 | 3 | 28.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000189210 | Переход ПК-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486091 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 900 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 30 | 25.10.2021 | 30 | 26.10.2021 | [7 empty] | 30 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 30 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000189218 | Переход ПК-89х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486093 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 240.23 | 2162.07 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 9 | 26.10.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 9 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000189218 | Переход ПК-89х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490827 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.08.2022 | 240.23 | 720.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 3 | 27.10.2021 | 3 | 28.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490839 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 4178.81 | 12536.43 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 3 | 27.10.2021 | 3 | 28.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 3 | 06.05.2022 |  | 3 | 13.05.2022 | 2 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00135765 | ООО "ИЗП"-0006-21 | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002230191 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | Июль 2021 г. | 18.09.2021 | 25000 | 7325000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2021 | Уменьшено количество на 27 - Перенос резервирования 000045215 от 10.09.2021 14:53:57 | 20.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.10.2021 | 293 | 07.06.2021 | 376 | 08.06.2021 | [7 empty] | 376 | АО "ПТЖБ" | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 376 | 14.09.2021 |  | 293 | 23.10.2021 | 293 | 17.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154392 | 16.11.2021 | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002525052 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 16.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 20967 | 167736 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 16.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.04.2022 | 8 | 16.11.2021 | [16 empty] | 8 | 16.11.2021 | 8 | 16.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154676 | 17.11.2021 | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002531914 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 20967 | 503208 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 17.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.04.2022 | 24 | 17.11.2021 | [16 empty] | 24 | 17.11.2021 | 24 | 17.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154773 | 17.11.2021 | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002532688 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 20967 | 83868 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 17.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | [16 empty] | 4 | 18.11.2021 | 4 | 27.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00154209 |  | перенос резервов СО | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002522232 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 20967 | 335472 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 15.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.04.2022 | 16 | 15.11.2021 | [16 empty] | 16 | 15.11.2021 | 16 | 16.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149902 | 06.10.2021 | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002466728 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 20967 | 859647 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 06.10.2021 |  |  | 000030247 | ГП | 22.02.2022 | 41 | 07.10.2021 | [16 empty] | 41 | 07.10.2021 | 41 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00149902 | 06.10.2021 | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 0000189878 | Плита дорожная ПДН-AV серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002625131 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 23600 | 23600 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 06.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 15.06.2022 | 1 | 28.01.2022 | [16 empty] | 1 | 28.01.2022 | 1 | 29.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000189914 | Плита перекрытия ПП10-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558501 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 4000 | 180000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138338 от 26.11.2021) | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 45 | 26.11.2021 | [16 empty] | 45 | 07.02.2022 | 23 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00179869 |  | 80633-Р-2110-2120-2150-10-001-НВК | 0000190875 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002810849 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 5700 | 5700 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 26.11.2022 | 1 | 14.07.2022 | [16 empty] | 1 | 14.07.2022 | 1 | 02.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000191712 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626429 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 15.04.2022 | 36.72 | 440.64 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 12 | 01.02.2022 | 12 | 02.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 12 | 05.04.2022 |  | 12 | 11.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000191716 | Прокладка СНП-А-2-3-40-40 ГГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626431 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 15.04.2022 | 160 | 640 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 4 | 01.02.2022 | 4 | 02.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 4 | 05.04.2022 |  | 4 | 11.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002218585 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Июль 2021 г. | 22.09.2021 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 |  | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 30.09.2021 | 2 | 17.05.2021 | 2 | 18.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 2 | 16.09.2021 |  | 2 | 24.09.2021 | 2 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000196033 | Тройник П 426х10-325х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002218586 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Июль 2021 г. | 22.09.2021 | 28000 | 140000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 |  | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 30.09.2021 | 5 | 17.05.2021 | 5 | 18.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 5 | 16.09.2021 |  | 5 | 24.09.2021 | 1 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486103 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1408.6 | 146494.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 104 | 25.10.2021 | 104 | 26.10.2021 | [7 empty] | 104 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 104 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000196475 | Труба 219х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002555812 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 108769.26 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.04.2022 | 0.736 | 24.11.2021 | 0.736 | 25.11.2021 | [7 empty] | 0.736 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162008 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002625206 | 28.01.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Июнь 2022 г. | 12.08.2022 | 1 | 0.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 28.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.06.2022 | 0.041 | 11.02.2022 | 0.041 | 14.02.2022 | [7 empty] | 0.041 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.041 | 12.07.2022 |  | 0.041 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002626421 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 12118.31 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 0.082 | 31.01.2022 | 0.082 | 01.02.2022 | [7 empty] | 0.082 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.082 | 12.07.2022 |  | 0.082 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002484708 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 138326.12 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 0.936 | 21.10.2021 | 0.936 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.936 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002486124 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 46108.71 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.03.2022 | 0.312 | 22.10.2021 | 0.312 | 26.10.2021 | [7 empty] | 0.312 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002484709 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 14501.53 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 0.182 | 21.10.2021 | 0.182 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.182 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000239497 | Прокладка 1-1-25-63-08Х18Н10 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486171 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 259.69 | 7790.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 30 | 25.10.2021 | 60 | 09.01.2022 | [7 empty] | 30 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 30 | 16.05.2022 |  | 30 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426012 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002606566 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417096 | Кран шаровой DN15 PN63 L289 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535185 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002598373 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 3000 | 579000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 193 | 23.12.2021 | 193 | 29.12.2021 | [7 empty] | 193 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 193 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000308901 | Сальник набивной ТМ 90 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002759743 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 2200 | 2200 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2022 | 1 | 07.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 25.08.2022 |  | 1 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000488325 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х80х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002789931 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 450 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000158098 от 07.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 450 | 07.07.2022 | 450 | 07.07.2022 | [7 empty] | 450 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 450 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413204 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-31 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577574 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369894 | Манометр 2110-PI 017/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198460 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383835 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486143 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 9 | 26.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 9 | 25.04.2022 |  | 9 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383835 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490834 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384192 | Бобышка K 3/4-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673804 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412830 | Фланец 300-16-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-325x8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596521 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369970 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-800/120-W; (-100.0) град.С ЮНКЖ 020-F.50.40-С08-23/8-800 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198583 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383797 | Тройник П 325х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486101 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399552 | Переход ПЭ 57х6-32х4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486096 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 4500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413826 | Шпилька 2-1-М30-8gx120.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596586 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1 | 73 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 73 | 23.12.2021 | 73 | 28.12.2021 | [7 empty] | 73 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 73 | 04.04.2022 |  | 73 | 28.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413215 | Коробка соединительная 2110-01JBS-24 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577584 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369942 | Преобразователь давления 2110-PT 027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657736 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417081 | Клапан обратный со сдвоенной пластиной DN200 CL300 L457 VCD-DN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535406 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486159 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 6 | 25.10.2021 | 6 | 26.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 6 | 30.04.2022 |  | 6 | 08.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490900 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 05.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 2 | 27.10.2021 | 2 | 28.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 30.04.2022 |  | 2 | 08.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792049 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 08.07.2022 | 10 | 08.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792043 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 144 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158381 от 08.07.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 144 | 08.07.2022 | 144 | 08.07.2022 | [7 empty] | 144 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002673802 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 592.8 | 5335.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 9 | 15.03.2022 | 9 | 16.03.2022 | [7 empty] | 9 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 9 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002781363 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 592.8 | 592.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404798 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-005/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423418 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370023 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002199708 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792057 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 18 | 08.07.2022 | 18 | 08.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413193 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-15 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577564 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369815 | Расходомер вихревой 2110-FT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002658163 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки с оглсно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146303 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 19.04.2022 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428823 | Клапан регулирующий 2110-PV 036/4 (80633-Р-2110-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630300 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 01.08.2022 | 15.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426009 | Опора неподвижная 89-Т12.08 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002650671 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 37 | 22.02.2022 | 37 | 24.02.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 37 | 22.08.2022 |  | 37 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383829 | Фланец 25-25-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486139 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426006 | Опора неподвижная 219-Т12.23 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002650669 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 5 | 22.08.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369863 | Уровнемер радарный 2110-LT 007/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002654304 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383185 | Отвод П90 89х4 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486084 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 451500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 301 | 25.10.2021 | 301 | 26.10.2021 | [7 empty] | 301 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 301 | 06.05.2022 |  | 301 | 03.08.2022 | 301 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413171 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-06 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577543 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370172 | Клапан отсечной 2110-UV032/3 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198668 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000450014 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И (ШСВ-ИНК-К2) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | компл | 002707151 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 1 | 14.04.2022 | 2 | 11.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370136 | Клапан отсечной 2110-UV010/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198632 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177745 |  | 80633-Р-2110-05-001-ЭГ | 0000334889 | Молниеотвод МОГК-44 ТУ 5264-005-26434954-2014 | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002782368 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 451600 | 4516000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 455479 | 28.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭГ | 09.12.2022 | 10 | 28.06.2022 | [16 empty] | 10 | 28.06.2022 | 6 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158260 | 0069-ООТД от 22.10.2020 | 80633-Р-2110-05-001-ЭГ_ИВ | 0000334889 | Молниеотвод МОГК-44 ТУ 5264-005-26434954-2014 | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002592742 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | Август 2022 г. | 17.09.2022 | 1122990 | 1122990 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.09.2022 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 13.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗМО" | 23.05.2022 | 20.06.2022 | 1 | 12.09.2022 |  | 1 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158260 | 0069-ООТД от 22.10.2020 | 80633-Р-2110-05-001-ЭГ_ИВ | 0000334889 | Молниеотвод МОГК-44 ТУ 5264-005-26434954-2014 | Мачты прожекторные и молниеотводы | Металлоконструкции | Конструкционные материалы |  | шт. | 002606205 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.01.2022 | Сентябрь 2022 г. | 17.09.2022 | 451600 | 451600 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.09.2022 |  | 14.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 30.05.2022 | 1 | 10.01.2022 | 1 | 11.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УЗМО" | 23.05.2022 | 20.06.2022 | 1 | 12.09.2022 |  | 1 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370166 | Клапан отсечной 2110-UV028/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198662 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369834 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 010/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654280 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426716 | Шпилька 2-1-М27-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634660 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 15 | 16.02.2022 | 15 | 18.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 15 | 24.05.2022 |  | 15 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426716 | Шпилька 2-1-М27-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634931 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 14 | 16.02.2022 | 14 | 18.02.2022 | [7 empty] | 14 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 14 | 24.05.2022 |  | 14 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644991 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 12400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145209 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.124 | 16.02.2022 | 0.124 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.124 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.124 | 11.04.2022 |  | 0.124 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147462 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ | 0000404792 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ PSV-010/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423201 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 04.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486133 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000411711 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с заводским наружным 3-хсл. п/этилен. покр. типа 3У (2,5 мм) ТУ 22.21.42-001-01395041-2017 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002492422 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 12.01.2022 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 100000 | 98200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Согласно Решениям К-266-21, К-393-21 (Корректировка заявки на обеспечение №000136977 от 28.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.982 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 0.982 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 08.10.2021 | 31.12.2021 | 0.982 | 11.01.2022 |  | 0.982 | 24.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416784 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535049 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 8 | 18.11.2021 | 8 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 8 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426058 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606606 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426024 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606575 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426054 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606603 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161872 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И | 0000391507 | Колонна железобетонная К4-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002623993 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75199 | 827189 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.06.2022 | 11 | 27.01.2022 | [16 empty] | 11 | 27.01.2022 | 11 | 28.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413242 | Коробка соединительная 2110-10JBD-20 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577613 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370116 | Клапан отсечной 2110-UV006/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198612 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370409 | Пост сварочный 2110-WP-09 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198686 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369921 | Преобразователь давления 2110-PT 009/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657764 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413270 | Коробка соединительная 2110-10JBE-05 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577784 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000341006 | Сигнализатор уровня/расхода термодифференциальный серии Thermatel TD2: XTD2-8D00-0G1-NR0200/TMC-A110-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002706118 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150684 от 12.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТЕККНОУ" | 23.07.2021 | 19.04.2022 | 1 | 21.03.2022 |  | 1 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000341006 | Сигнализатор уровня/расхода термодифференциальный серии Thermatel TD2: XTD2-8D00-0G1-NR0200/TMC-A110-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002706119 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | согласно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150684 от 12.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 12.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТЕККНОУ" | 23.07.2021 | 19.04.2022 | 1 | 21.03.2022 |  | 1 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443812 | Ниппель двухсторонний NPT-M 1/2"-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТА-051 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673816 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 5 | 15.03.2022 | 5 | 16.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 5 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369843 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654315 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880813 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Апрель 2022 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 651433.28 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161473 от 03.08.2022) | 08.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 4.408 | 04.08.2022 | 4.408 | 03.08.2022 | [7 empty] | 4.408 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 4.408 | 12.09.2022 |  | 4.408 | 05.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413207 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-37 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002577577 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369961 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-005/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002198589 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413274 | Коробка соединительная 2110-10JBE-08 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002577787 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404800 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-006/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423420 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446291 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК 50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792054 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 08.07.2022 | 2 | 08.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000221654 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002666405 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 889244.73 | 333466.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.08.2022 | 0.375 | 11.03.2022 | 0.375 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.375 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.375 | 24.06.2022 |  | 0.375 | 30.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413244 | Коробка соединительная 2110-10JBD-23 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002577616 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769641 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 10.81 | 19458 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1800 | 16.06.2022 | 1800 | 16.06.2022 | [7 empty] | 1800 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192998 |  | 80633-Р-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003143008 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.10.2022 | 1 | 1800 | Дата окончания поставки по переносу резерва 01.10.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 08.03.2023 | 1800 | 30.09.2022 | [16 empty] | 1800 | 01.10.2022 | 1800 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440683 | Стойка 2000/800 H=1980 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673847 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 3 | 24.08.2022 |  | 3 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413322 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-031 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578292 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413227 | Коробка соединительная 2110-10JBD-03 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577595 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000332234 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 4х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002666411 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 171000 | 2783025 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.08.2022 | 16.275 | 11.03.2022 | 16.275 | 14.03.2022 | [7 empty] | 16.275 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 16.275 | 23.06.2022 |  | 16.275 | 30.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426086 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002606632 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370165 | Клапан отсечной 2110-UV028/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198661 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426083 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606630 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428811 | Преобразователь давления 2110-PT 036/4 (80633-Р-2110-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002630307 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416391 | Заглушка и кольцо КС-7-200-63 ТМ-06-ДТР-114 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596607 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413846 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 ТМ-06-ДТР-141 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596608 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 15 | 23.12.2021 | 30 | 18.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 15 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413206 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-36 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577576 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426075 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606622 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417093 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB52 (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754854 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145359 | 05.09.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002345517 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 61180 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 05.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 0.874 | 06.09.2021 | [16 empty] | 0.874 | 06.09.2021 | 0.874 | 08.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0058-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_ИА | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002218441 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Август 2021 г. | 03.07.2021 | 62000 | 10108232 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 | Уменьшено количество на 12,551 - Перенос резервирования 000043164 от 13.07.2021 9:06:30/ Уменьшено количество на 15,963 - Перенос резервирования 000043165 от 13.07.2021 9:18:32/ Уменьшено количество на 20 - Перенос резервирования 000043167 от 13.07.2021 9: | 14.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.10.2021 | 163.036 | 17.05.2021 | 211.55 | 18.05.2021 | [7 empty] | 211.55 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 211.55 | 27.06.2021 |  | 163.036 | 15.07.2021 | 163.036 | 03.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414317 | Фланец 200-63-11-1-J-09Г2С-IV-219х12 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598319 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414317 | Фланец 200-63-11-1-J-09Г2С-IV-219х12 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767654 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369133 | Опора 325-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002598387 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 116 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 116 | 23.12.2021 | 116 | 29.12.2021 | [7 empty] | 116 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 116 | 13.07.2022 |  | 116 | 22.07.2022 | 69 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412871 | Фланец 80-25-11-1-Е-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596518 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 16 | 30.06.2022 |  | 16 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370105 | Клапан регулирующий 2110-FV 007 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198601 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871261 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 9600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160982 от 01.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.096 | 01.08.2022 | 0.096 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.096 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.096 | 04.08.2022 |  | 0.096 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000218825 | Заглушка 1-200-0,6-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003136477 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164898 от 26.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 26.09.2022 | 2 | 26.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413212 | Коробка соединительная 2110-01JBS-19 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577582 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369165 | Тройник 32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488763 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 2500 | 87500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 35 | 27.10.2021 | 35 | 28.10.2021 | [7 empty] | 35 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 35 | 07.04.2022 |  | 35 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000422201 | Полоса А 10х100 Ст.3 ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002699218 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 1900 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.08.2022 | 0.019 | 10.04.2022 | 0.019 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.019 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370407 | Пост сварочный 2110-WP-07 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198684 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412828 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x10 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596519 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 02.09.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 31.08.2022 |  | 1 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412828 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x10 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767649 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000383272 | Заглушка 1-150-0,6-16ГС-6 АТК 24.200.02-90 в комплекте с прокладкой и крепежом | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002624890 | 27.01.2022 | 27.01.2022 | 31.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 26.06.2022 | 2 | 31.01.2022 | 2 | 01.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 2 | 17.05.2022 |  | 2 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413247 | Коробка соединительная 2110-10JBD-27 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577621 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Матвиенко Наталья Юрьевна | ЗО00159067 |  | КТПН-1000 | 0000048714 | Прожектор Факел Р-2х400ж (ЖКУ 26-2х400-002)с 2лампами | Матвиенко Наталья Юрьевна | ! Загрузка исторических данных |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002600359 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | 24.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 12563.92 | 125639.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 23.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 22.05.2022 | 10 | 24.12.2021 | [16 empty] | 10 | 24.12.2021 | 6 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000405606 | Втулка соединительная ВСЭ-А-57х3 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002478299 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 33 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 33 | 18.10.2021 | 33 | 19.10.2021 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 33 | 04.07.2022 |  | 33 | 21.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000405606 | Втулка соединительная ВСЭ-А-57х3 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002650658 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 34 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 34 | 22.02.2022 | 34 | 24.02.2022 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 34 | 04.07.2022 |  | 34 | 21.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413149 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/12 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577352 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369833 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 010/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654277 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369872 | Уровнемер радарный 2110-LT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654295 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184126 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002903740 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 164000 | 974980 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 5.945 | 15.08.2022 | [16 empty] | 2.16 | 15.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184365 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909954 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 164000 | 1475836 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 8.999 | 12.08.2022 | [16 empty] | 8.999 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186040 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002965811 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 164000 | 1402692 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.01.2023 | 8.553 | 22.08.2022 | [16 empty] | 8.553 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00171794 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002724189 | 02.05.2022 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 164000 | 9517412 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 02.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 29.09.2022 | 58.033 | 04.05.2022 | [16 empty] | 58.033 | 04.05.2022 | 2.48 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172886 | 15.05.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002733099 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 164000 | 2256804 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.10.2022 | 13.761 | 16.05.2022 | [16 empty] | 13.761 | 16.05.2022 | 13.743 | 13.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177013 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775699 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 164000 | 10190468 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 62.137 | 22.06.2022 | [16 empty] | 62.137 | 22.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180807 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002833238 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 164000 | 17244436 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 105.149 | 26.07.2022 | [16 empty] | 105.149 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00188964 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003056948 | 05.09.2022 | 05.09.2022 | 07.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 164000 | 1222620 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.02.2023 | 7.455 | 07.09.2022 | [16 empty] | 7.455 | 07.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00141038 | ООО "ИЗП"-0384-21 | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ; 80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА | 0000389374 | Металлоконструкция лестниц и переходов (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559571 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 144000 | 38082240 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000138377 от 26.11.2021) | 27.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 264.46 | 29.11.2021 | 264.46 | 26.11.2021 |  | Исполнено |  | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 264.46
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000372135 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 325/530 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003087061 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по специ (Корректировка заявки на обеспечение №000164027 от 13.09.2022) | 06.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 14.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АктивСпецПром" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 1 | 16.08.2022 |  | 1 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00192301 |  | 80633-Р-2110-06-001-ТМ | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003135959 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 71012.04 | 16616.82 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.03.2023 | 0.234 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.234 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606098 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 147784.32 | 69754.2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142001 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.472 | 30.12.2021 | 0.472 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.472 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486066 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 195000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 130 | 25.10.2021 | 130 | 26.10.2021 | [7 empty] | 130 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 130 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597228 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1500 | 51000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 34 | 23.12.2021 | 34 | 29.12.2021 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 34 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428813 | Преобразователь давления 2110-PT 036/5 (80633-Р-2110-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002630308 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558500 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 5000 | 225000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138338 от 26.11.2021) | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 45 | 26.11.2021 | [16 empty] | 45 | 07.02.2022 | 30 | 27.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383927 | Прокладка СНП-Д-1-1-300-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002490946 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 4 | 27.10.2021 | 8 | 09.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369981 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002198485 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769647 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 140 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 140 | 16.06.2022 | 140 | 16.06.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 140 | 03.08.2022 |  | 140 | 08.09.2022 | 140 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490841 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1200 | 13200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 11 | 27.10.2021 | 11 | 28.10.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 11 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000009596 | Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002597479 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1200 | 13200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 11 | 23.12.2021 | 11 | 29.12.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 11 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486094 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 750 | 24750 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 33 | 25.10.2021 | 33 | 26.10.2021 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 33 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002555813 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 6009600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.04.2022 | 60.096 | 24.11.2021 | 60.096 | 25.11.2021 | [7 empty] | 60.096 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 60.096 | 15.05.2022 |  | 60.096 | 11.06.2022 | 52.091 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002632394 | 07.02.2022 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 1466400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.06.2022 | 14.664 | 09.02.2022 | 14.664 | 10.02.2022 | [7 empty] | 14.664 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 14.664 | 07.06.2022 |  | 14.664 | 24.06.2022 | 13.957 | 27.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002608336 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 825500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 22.05.2022 | 8.255 | 10.01.2022 | 8.255 | 11.01.2022 | [7 empty] | 8.255 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 8.255 | 07.06.2022 |  | 8.255 | 24.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000011388 | Опора 219-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933281 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 134 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162172 от 15.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 134 | 16.08.2022 | 134 | 15.08.2022 | [7 empty] | 134 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 134 | 08.07.2022 |  | 134 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000011902 | Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-50 УХЛ1 ГОСТ Р 53279-2009 | Головки соединительные для пожарного оборудования | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002608339 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 10.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.25 | 180.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 10.08.2022 | 2 | 10.01.2022 | 2 | 11.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002558502 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 9800 | 1656200 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138338 от 26.11.2021) | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 169 | 26.11.2021 | [9 empty] | 169 | ООО "КБЖБ" | 17.05.2021 | 16.02.2022 |  |  |  | 169 | 25.02.2022 | 34 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002196356 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Июнь 2021 г. | 30.12.2021 | 1500 | 156000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138388 от 26.11.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 31.08.2021 | 104 | 21.04.2021 | 104 | 26.11.2021 | [7 empty] | 104 | ООО "ГК Старатель" | 11.05.2021 | 28.02.2022 | 104 | 07.12.2021 |  | 104 | 03.02.2022 | 54 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559638 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 26.05.2022 | 1500 | 109500 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138388 от 26.11.2021) | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 73 | 26.11.2021 | 73 | 26.11.2021 | [7 empty] | 73 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 73 | 26.04.2022 |  | 73 | 14.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000018066 | Лак БТ-577 ГОСТ 5631-79 | Лаки | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720137 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70 | 3290 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 47 | 11.05.2022 | 47 | 12.05.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 47
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00158565 |  | КТПН-1000 | 0000018597 | Наконечник алюм.ТА 120-12-14 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002595824 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 20.87 | 62.61 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 17.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 18.04.2022 | 3 | 20.12.2021 | [16 empty] | 3 | 20.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00158560 | ООО "ИЗП"-1965-21 | материалы для электроснабжения площадки Тит.2110 | 0000018597 | Наконечник алюм.ТА 120-12-14 | Муфты, наконечники кабельные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002673756 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 20.98 | 62.94 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 14.07.2022 | 3 | 16.03.2022 | 3 | 17.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000018778 | Опора 108-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759748 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 220.34 | 220.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 1 | 07.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 1 | 21.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596438 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 37537.22 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.05.2022 | 0.254 | 23.12.2021 | 0.254 | 27.12.2021 | [7 empty] | 0.254 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002608342 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 4167.71 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 22.05.2022 | 0.063 | 09.01.2022 | 0.063 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.063 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486097 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 3 | 22.03.2022 |  | 3 | 07.04.2022 | 3 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00173743 | 23.05.2022 | 80633-Р-2110/2120/2150-10-001-НВК | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002740360 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 87317.71 | 537702.46 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 428613 | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.10.2022 | 6.158 | 24.05.2022 | [16 empty] | 6.158 | 24.05.2022 | 6.03 | 28.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426084 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002606631 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370138 | Клапан отсечной 2110-UV011/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198634 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413181 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-21 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577552 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369989 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198493 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370001 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120 (хL/l); (0.+250) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198569 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369874 | Уровнемер радарный 2110-LT 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654293 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413226 | Коробка соединительная 2110-10JBD-02 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577594 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370100 | Клапан регулирующий 2110-PV 022A | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198596 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430923 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002616984 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426080 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606627 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417087 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754849 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369844 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 026/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654314 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427440 | Заглушка фланцевая 2-200-2,5-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650665 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413241 | Коробка соединительная 2110-10JBD-19 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577612 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369840 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 019/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002654318 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369830 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 009/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002654281 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426072 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002606619 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732734 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июль 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 3150 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152880 от 13.05.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.035 | 13.05.2022 | 0.035 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.035 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.035 | 30.05.2022 |  | 0.035 | 19.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000404431 | Фланец 250-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002474603 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Июль 2021 г. | 21.10.2021 | 4600 | 36800 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135926 от 12.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8 | 12.10.2021 | 8 | 12.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 11.11.2021 | 8 | 11.10.2021 |  | 8 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000404431 | Фланец 250-16-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608340 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 28 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.05.2022 | 28 | 09.01.2022 | 28 | 10.01.2022 | [7 empty] | 28 | ООО ПКФ "Пром-С" | 30.04.2022 | 19.07.2022 | 28 | 20.07.2022 |  | 28 | 13.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000404433 | Фланец 300-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002474604 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Июль 2021 г. | 21.10.2021 | 5800 | 34800 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135926 от 12.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6 | 12.10.2021 | 6 | 12.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 11.11.2021 | 6 | 11.10.2021 |  | 6 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792041 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 144 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158381 от 08.07.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 144 | 08.07.2022 | 144 | 08.07.2022 | [7 empty] | 144 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370135 | Клапан отсечной 2110-UV009/5 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198631 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369936 | Преобразователь давления 2110-PT 020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657742 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413252 | Коробка соединительная 2110-10JBD-32 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577627 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000241941 | Прокладка 1-1-200-63-08Х18Н10 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486174 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 6400 | 57600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 9 | 25.10.2021 | 18 | 09.01.2022 | [7 empty] | 9 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 9 | 02.06.2022 |  | 9 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000436996 | Опора ТОНТ-45-135-50-2 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650686 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 32000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 16 | 22.02.2022 | 16 | 24.02.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000436997 | Опора ТОНТ-89-285-80-5 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650688 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 202000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 101 | 22.02.2022 | 101 | 24.02.2022 | [7 empty] | 101 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000436999 | Опора Н-ТОНТ-159-285-80-10-16 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650666 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 10 | 22.02.2022 | 10 | 24.02.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000437004 | Опора Н-ТОНТ-219-485-80-25-18 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650667 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 12 | 22.02.2022 | 12 | 24.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000437005 | Опора ТОНТ-219-285-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650683 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 3000 | 69000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 23 | 22.02.2022 | 23 | 24.02.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000437006 | Опора ТОНТ-219-485-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650684 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 3000 | 687000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 229 | 22.02.2022 | 229 | 24.02.2022 | [7 empty] | 229 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000437008 | Опора Н-ТОНТ-325-285-80-50-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650668 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000437009 | Опора ТОНТ-325-285-80-50 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650685 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 12000 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000437011 | Опора ТОНТ-530-480-100-120 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650687 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 26.11.2022 | 12000 | 840000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 70 | 22.02.2022 | 70 | 24.02.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508920 | Переход К 108х6-89х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108041 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 19.09.2022 | 6 | 19.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 6 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157982 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391483 | Колонна железобетонная К1-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590465 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 6 | 13.12.2021 | [16 empty] | 6 | 13.12.2021 | 6 | 18.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164778 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391483 | Колонна железобетонная К1-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002655597 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 28.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 74092 | 518644 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.07.2022 | 7 | 28.02.2022 | [16 empty] | 7 | 28.02.2022 | 7 | 28.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161166 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И2 | 0000391483 | Колонна железобетонная К1-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002618679 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 74092 | 1185472 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 16 | 20.01.2022 | [16 empty] | 16 | 20.01.2022 | 16 | 21.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370024 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002199709 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000123046 | Тройник П 273х7-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134883 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 11500 | 46000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164801 от 23.09.2022) | 08.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 4 | 23.09.2022 | 4 | 23.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 02.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846186 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 7 | 26.07.2022 | 7 | 27.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 7
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535187 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 86 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 86 | 18.11.2021 | 86 | 19.11.2021 | [7 empty] | 86 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 86 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426518 | Отвод П90-89х4-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767642 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 9000 | 459000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 51 | 22.06.2022 | 51 | 23.06.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414275 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598228 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370128 | Клапан отсечной 2110-UV008/3 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198624 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414330 | Заглушка 2-200-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650660 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370086 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 069 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198475 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465546 | Опора КР-001 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-001) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729649 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465547 | Опора КР-002 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-002) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729650 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465548 | Опора КР-003 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-003) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729651 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465549 | Опора КР-004 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-004) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729652 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465550 | Опора КР-005 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-005) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729653 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465551 | Опора КР-006 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-006) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729654 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465552 | Опора КР-007 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-007) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729655 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465553 | Опора КР-008 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-008) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729656 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465554 | Опора КР-009 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-009) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729657 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465555 | Опора КР-010 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-010) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729658 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465556 | Опора КР-011 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-011) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729659 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465557 | Опора КР-012 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-012) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729660 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465558 | Опора КР-013 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-013) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729661 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465559 | Опора КР-014 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-014) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729662 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465560 | Опора КР-015 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-015) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729663 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465561 | Опора КР-016 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-016) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729664 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465562 | Опора КР-017 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-017) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729665 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465563 | Опора КР-018 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-018) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729666 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465564 | Опора КР-019 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-019) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729667 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 25.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465565 | Опора КР-020 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-020) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729668 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465566 | Опора КР-021 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-021) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729669 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465567 | Опора КР-022 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-022) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729670 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465568 | Опора КР-023 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-023) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729671 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465569 | Опора КР-024 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-024) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729672 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465570 | Опора КР-025 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-025) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729673 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465571 | Опора КР-026 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-026) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729674 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465572 | Опора КР-027 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-027) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729675 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465573 | Опора КР-028 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-028) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729676 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465574 | Опора КР-029 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-029) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729677 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465575 | Опора КР-030 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-030) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729678 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465576 | Опора КР-031 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-031) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729679 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465577 | Опора КР-032 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-032) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729680 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465578 | Опора КР-033 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-033) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729681 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465579 | Опора КР-034 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-034) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729682 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465580 | Опора КР-035 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-035) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729683 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465581 | Опора КР-036 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-036) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729684 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465582 | Опора КР-037 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-037) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729685 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465583 | Опора КР-038 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-038) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729686 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022 | 1 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465584 | Опора КР-039 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-039) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729687 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 27.06.2022 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465585 | Опора КР-040 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-040) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729688 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465586 | Опора КР-041 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-041) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729689 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172461 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000465587 | Опора КР-042 (80633-Р-2110-06-001-ТМ.КР-042) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002729690 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 11.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.09.2022 | 1 | 12.05.2022 | 1 | 13.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515095 | Труба DN100 XXS A333 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142933 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 12 | 30.09.2022 | 12 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 12
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369968 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198362 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000475497 | Дождеприемник ДБ2 (В125)-1-30х57 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002768810 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 3515 | 80845 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156368 от 15.06.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 23 | 16.06.2022 | 23 | 15.06.2022 | [7 empty] | 23 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 23 | 08.06.2022 |  | 23 | 19.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369955 | Преобразователь давления 2110-PT 00R7 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002657749 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426069 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002606616 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404809 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-009/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423429 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000423426 | Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ № 21, 20 кг | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002787794 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.09.2022 | 22.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370115 | Клапан отсечной 2110-UV005/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198611 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848077 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 200 | 1000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160231 от 26.07.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 5 | 27.07.2022 | 5 | 26.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 5 | 19.07.2022 |  | 5 | 29.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369933 | Преобразователь давления 2110-PT 018/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657745 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369838 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002654320 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000499683 | Лист 1,2 ГОСТ 19904-90/08пс ГОСТ 16523-97 | Лист холоднокатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914755 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 50220 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162038 от 12.08.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 0.558 | 12.08.2022 | 0.558 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.558 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.558 | 14.06.2022 |  | 0.558 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369846 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2110-LT -021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002654325 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000381992 | Опора 325-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002231750 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Июль 2021 г. | 03.08.2021 | 2200 | 8800 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 03.08.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128508 от 08.06.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 08.06.2021 | 4 | 08.06.2021 |  | Исполнено |  | 11.05.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 4 | 4 | ООО "Энергодеталь" | 11.06.2021 | 03.08.2021 | 4 | 28.07.2021 | 4 | 4 | 16.08.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157982 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391490 | Колонна железобетонная К1-5 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590469 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 3 | 13.12.2021 | [16 empty] | 3 | 13.12.2021 | 3 | 18.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000506101 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003082225 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163983 от 12.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 13.09.2022 | 4 | 12.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000508542 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 426/630А тип 2 ТУ 2531-020-05931855-2016 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 003087063 | 13.09.2022 | 13.09.2022 | 14.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по специ (Корректировка заявки на обеспечение №000164029 от 13.09.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 14.09.2022 | 1 | 13.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АктивСпецПром" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 1 | 16.08.2022 |  | 1 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369891 | Манометр 2110-PI 007/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198437 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000510673 | Шпилька 2Н-1-М20-6gx100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108200 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 145 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164382 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 145 | 19.09.2022 | 145 | 19.09.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 145 | 27.07.2022 |  | 145 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000510793 | Отвод крутоизогнутый П90 325х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108107 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164359 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 22 | 19.09.2022 | 22 | 19.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 22 | 02.08.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000510797 | Отвод крутоизогнутый П90 219х10-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108108 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 15000 | 795000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164359 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 53 | 19.09.2022 | 53 | 19.09.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 53 | 02.08.2022 |  | 53 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110884 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 15000 | 1305000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164478 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 87 | 20.09.2022 | 87 | 19.09.2022 | [7 empty] | 87 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 87 | 02.08.2022 |  | 87 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000510802 | Отвод крутоизогнутый П90 89х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108111 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 9000 | 81000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164359 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 19.09.2022 | 9 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 9 | 02.08.2022 |  | 9 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000510804 | Отвод крутоизогнутый П90 219х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108110 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164359 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 12 | 19.09.2022 | 12 | 19.09.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 12 | 02.08.2022 |  | 12 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000376598 | Опора 325-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002241470 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 3600 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 22.11.2021 | 4 | 01.07.2021 | 4 | 02.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 4 | 18.10.2021 |  | 4 | 27.10.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413153 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-03 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002577531 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000513814 | Прокладка 1-1-200-63-09Г2С-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138849 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165071 от 27.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 28.09.2022 | 3 | 27.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 3 | 15.06.2022 |  | 3 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000513820 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003138850 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165071 от 27.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 28.09.2022 | 4 | 27.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000514164 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141318 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 800 | 5600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165313 от 29.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 29.09.2022 | 7 | 29.09.2022 | [7 empty] | 7 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 7 | 02.06.2022 |  | 7 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000514164 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141319 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 800 | 800 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165313 от 29.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 1 | 02.06.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370085 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 068 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002198476 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000234718 | Фланец 150-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484144 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.11.2021 | 2300 | 92000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.11.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136479 от 20.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 40 | 20.10.2021 | 40 | 20.10.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 40 | 29.10.2021 |  | 40 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413300 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-009/2 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578270 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412711 | Отвод П90 45х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596449 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 66 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 66 | 23.12.2021 | 132 | 18.04.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 66 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369967 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198363 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370173 | Клапан отсечной 2110-UV032/4 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198669 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00135765 | ООО "ИЗП"-0006-21 | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002254428 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 30.06.2021 | 25000 | 4350000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000130522 от 13.07.2021)/ Уменьшено количество на 16 - Перенос резервирования 000045212 от 10.09.2021 10:30:36 | 20.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 174 | 13.07.2021 | 190 | 13.07.2021 | [7 empty] | 190 | АО "ПТЖБ" | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 190 | 19.07.2021 |  | 174 | 13.10.2021 | 173 | 24.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00145816 | ООО "ИЗП"-0006-21 | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002368626 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 29300 | 468800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 245045 | 08.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.02.2022 | 16 | 08.09.2021 | [16 empty] | 16 | 08.09.2021 | 16 | 08.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00155791 | 24.11.2021 | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556124 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 29300 | 673900 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 24.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.04.2022 | 23 | 24.11.2021 | [16 empty] | 23 | 24.11.2021 | 4 | 24.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156853 |  | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002576546 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 29300 | 2256100 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 02.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.05.2022 | 77 | 02.12.2021 | [16 empty] | 77 | 02.12.2021 | 77 | 19.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161043 |  | 099-711 (организация монтажной площадки 1 лист) | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002617618 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 33620 | 840500 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.06.2022 | 25 | 18.01.2022 | [16 empty] | 25 | 18.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154209 |  | перенос резервов СО | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002522241 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 29300 | 29300 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 15.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.04.2022 | 1 | 15.11.2021 | [16 empty] | 1 | 15.11.2021 | 1 | 24.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00154292 | 15.11.2021 | перенос резервов СО | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002523015 | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 29300 | 468800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 15.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.04.2022 | 16 | 16.11.2021 | [16 empty] | 16 | 16.11.2021 | 16 | 24.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148891 | 28.09.2021 | Проект производстсва работ по доизготовлению и монтажу 099-711 | 0000384363 | Плита аэродромная ПАГ-14 А800.1 ГОСТ 25912-2015 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002452773 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 29300 | 58600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ГП | 25.02.2022 | 2 | 29.09.2021 | [16 empty] | 2 | 29.09.2021 | 2 | 24.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417059 | Задвижка клиновая DN200 CL300 L419 VG-DN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535389 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343383 | Труба 530x10 12Х18Н10Т ТУ 24.20.13-001-01395041-2016 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002596443 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 06.01.2023 | 1 | 60.04 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.05.2022 | 60.044 | 20.12.2021 | 60.044 | 21.12.2021 | [7 empty] | 60.044 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 19.08.2022 | 06.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383246 | Заглушка фланцевая 2-25-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486148 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 204000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 68 | 25.10.2021 | 68 | 26.10.2021 | [7 empty] | 68 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 68 | 25.04.2022 |  | 68 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383246 | Заглушка фланцевая 2-25-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002767296 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 3000 | 42000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 14 | 24.06.2022 | 14 | 27.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733003 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 208 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 208 | 23.05.2022 | 208 | 24.05.2022 | [7 empty] | 208 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170448 |  | 80633-Р-2110-05-001-СС6.СО | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002794149 | 11.07.2022 | 19.04.2022 | 11.07.2022 | Август 2022 г. | 03.07.2022 | 40000 | 440000 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000024103 от 10.06.2022 10:15:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000158535 от 11.07.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  | 19.11.2022 | 11 | 11.07.2022 | 11 | 11.07.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Русичи Трейд" | 11.06.2022 | 05.08.2022 | 11 | 01.07.2022 |  | 11 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416809 | Задвижка клиновая DN80 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L283 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535062 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369879 | Уровнемер радарный 2110-LT 017/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654289 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383725 | Отвод П45 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486060 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 2700 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165037 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391500 | Колонна железобетонная К2-2 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002658033 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110552.17 | 221104.34 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.07.2022 | 2 | 01.03.2022 | [16 empty] | 2 | 01.03.2022 | 2 | 01.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440688 | Опора КХ-325-100-2-340-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-195 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673820 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 4 | 22.08.2022 |  | 4 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450670 | Кабель монтажный 16х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ черный | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689716 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 530000 | 7547200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 14.24 | 28.03.2022 | 14.24 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 14.24
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002732980 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 130000 | 260000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 2 | 17.05.2022 | 2 | 18.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733012 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 18 | 23.05.2022 | 18 | 24.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370123 | Клапан отсечной 2110-UV007/3 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198619 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426047 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606596 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184537 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002965677 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2845 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 28.01.2023 | 2845 | 23.08.2022 | 2845 | 24.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369950 | Преобразователь давления 2110-PT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657759 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414311 | Фланец 80-25-11-1-F-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598316 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440690 | Опора УПР-D200-170-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673836 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 34 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 34 | 15.03.2022 | 34 | 16.03.2022 | [7 empty] | 34 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000236989 | Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002699223 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 6093.21 | 48745.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 8 | 10.04.2022 | 8 | 12.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 8 | 25.08.2022 |  | 8 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413303 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-009/5 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578273 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412916 | Прокладка СНП-Д-1-1-500-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626434 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 7 | 01.02.2022 | 7 | 02.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 7 | 05.04.2022 |  | 7 | 11.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000204542 | Опора 325-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759751 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 409.93 | 409.93 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 1 | 07.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369975 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 004/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002198578 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170173 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0012-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТИ_ИА | 0000495316 | Лист ОЦ НО-ПН 0,8х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-2020 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002877503 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.08.2022 | 120000 | 7354800 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | Согласно наименованию Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161367 от 03.08.2022) | 17.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 61.29 | 03.08.2022 | 61.29 | 03.08.2022 | [7 empty] | 61.29 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 61.29 | 01.08.2022 |  | 61.29 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000201671 | Провод ПуГВ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732983 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 33411.41 | 2940.2 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.10.2022 | 0.088 | 17.05.2022 | 0.088 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.088 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426062 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002606610 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426021 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/12 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002606572 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000308547 | Сальник набивной ТМ 90-01 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002759587 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 1050 | 58800 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2022 | 56 | 07.06.2022 | 56 | 08.06.2022 | [7 empty] | 56 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.07.2022 | 08.09.2022 | 56 | 25.08.2022 |  | 56 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369823 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 004/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654272 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440691 | Опора УПП-Т2-D200-L100-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-204 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673833 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369132 | Заглушка фланцевая 4-50-6,3-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486158 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002699233 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 2854.15 | 288269.15 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 101 | 10.04.2022 | 101 | 12.04.2022 | [7 empty] | 101 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 101 | 10.06.2022 |  | 101 | 27.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370005 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198508 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413196 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-18 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577567 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426016 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606568 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417078 | Клапан обратный поворотный DN80 CL150 L242 VCS-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535403 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417084 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535173 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417065 | Задвижка клиновая DN40 CL800 L121 VG-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535395 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 19.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412687 | Отвод П45 219х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597230 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369849 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2110-LT -024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654273 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369986 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-500/120-W; (-100.+150) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-500 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198490 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000459195 | Профиль L-образный 60х40х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783453 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 185 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 185 | 14.07.2022 | 185 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 185
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370146 | Клапан отсечной 2110-UV015 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198642 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413138 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577353 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370149 | Клапан отсечной 2110-UV018 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198645 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486165 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 24800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 31 | 25.10.2021 | 62 | 09.01.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 31 | 09.05.2022 |  | 31 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002490942 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 12 | 27.10.2021 | 24 | 09.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 12 | 09.05.2022 |  | 12 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426034 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002606583 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404808 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-009/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423428 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426057 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606605 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383264 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002490947 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 4 | 27.10.2021 | 8 | 09.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 4 | 09.05.2022 |  | 4 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486136 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 3 | 25.04.2022 |  | 3 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490833 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 8 | 27.10.2021 | 8 | 28.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 8 | 25.04.2022 |  | 8 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767657 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 7 | 22.06.2022 | 7 | 23.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370140 | Клапан отсечной 2110-UV012/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198636 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413324 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-034 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578294 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417100 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-AB5 (80633-Р-0000-03-VBI-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754857 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369836 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 010/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654322 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404797 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-005/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423417 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000434771 | Лист Б-ПН-НО-10 ГОСТ 19903-2015/Ст3пс ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002703853 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 424200 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.08.2022 | 4.242 | 11.04.2022 | 4.242 | 12.04.2022 | [7 empty] | 4.242 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 4.242 | 25.06.2022 |  | 4.242 | 01.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369903 | Манометр 2110-PI 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002198433 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426672 | Фланец 80-25-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002766651 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 8 | 17.06.2022 | 8 | 20.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417067 | Задвижка клиновая DN40 CL800 L121 VG-DN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535397 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162008 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000511731 | Труба 377х9 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003116400 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7.84 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164488 от 19.09.2022) | 28.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7.841 | 20.09.2022 | 7.841 | 19.09.2022 | [7 empty] | 7.841 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000399538 | Отвод П90 57х3 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002412116 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 08.05.2022 | 4500 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 4 | 15.09.2021 | 4 | 16.09.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 4 | 28.04.2022 |  | 4 | 05.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370176 | Клапан отсечной 2110-UV034 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198672 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426078 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/11 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606625 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000418218 | Тройник П ТС 530х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002766524 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 7 | 17.06.2022 | 7 | 20.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370000 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198572 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383184 | Отвод П90 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486080 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 30 | 25.10.2021 | 30 | 26.10.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 30 | 06.05.2022 |  | 30 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416785 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535051 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000468003 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-026 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002758182 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 230000 | 230000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 31.10.2022 | 1 | 06.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515082 | Труба DN300 Sch. 80 A334 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142929 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 1 | 30.09.2022 | 1 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369979 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120-W; (-100.+100) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198574 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370178 | Клапан отсечной 2110-UV036 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198674 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412847 | Фланец 50-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-57х4 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596527 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 31.08.2022 |  | 2 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000229123 | Труба 89х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644958 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 907200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145198 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 9.072 | 16.02.2022 | 9.072 | 16.02.2022 | [7 empty] | 9.072 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 9.072 | 11.04.2022 |  | 9.072 | 21.04.2022 | 9.06 | 02.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426052 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/11 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606601 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413179 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-17 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577550 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413245 | Коробка соединительная 2110-10JBD-24 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577618 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000283041 | Шпилька 1-М20-8gx120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте гайка 2 шт, шайба 2 шт) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634658 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 295 | 1475 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 5 | 16.02.2022 | 5 | 18.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 5 | 24.05.2022 |  | 5 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486154 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2200 | 19800 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 9 | 26.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 9 | 25.04.2022 |  | 9 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490896 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 2200 | 94600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 43 | 27.10.2021 | 43 | 28.10.2021 | [7 empty] | 43 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 43 | 25.04.2022 |  | 43 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413126 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577347 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426850 | Опора под отвод ЛО-80-1750 12Х18Н10Т ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650675 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 01.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 26.05.2022 | 05.07.2022 | 1 | 28.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427562 | Стойка 159/700 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650699 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369810 | Расходомер массовый 2110-FT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657861 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146275 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-451-22 | Торг | К-451-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412877 | Фланец 300-16-11-1-Е-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596537 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412877 | Фланец 300-16-11-1-Е-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598314 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412877 | Фланец 300-16-11-1-Е-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767662 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147098 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-009-КЖ4_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419381 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 46480 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.664 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.664 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145359 | 05.09.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002345520 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 35000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 05.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 0.5 | 06.09.2021 | [16 empty] | 0.5 | 06.09.2021 | 0.432 | 26.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002638727 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 64425.3 | 22355.58 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 0.347 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.347 | 15.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147291 | ООО "ИЗП"-0918-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ3 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002685002 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 64425.3 | 18361.21 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.08.2022 | 0.285 | 28.03.2022 | [16 empty] | 0.285 | 29.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139690 | ООО "ИЗП"-0347-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276865 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 5625 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131588 от 29.07.2021) | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.075 | 29.07.2021 | 0.075 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.075 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.075 | 02.08.2021 |  | 0.075 | 20.08.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131768 | заявка на арматура № 8 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-002-КЖ Пм-Т-003/1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188334 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 10285 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 0.187 | 01.04.2021 | [16 empty] | 0.187 | 01.04.2021 | 0.187 | 16.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177268 | 447070 | 80633-Р-2110-07-002-КЖ4_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778115 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64425.3 | 46901.62 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.11.2022 | 0.728 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.728 | 23.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175621 | Гандива № 430114 | 80633-Р-2110-07-003-КЖ4_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002762047 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 64425.3 | 44453.46 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.11.2022 | 0.69 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.69 | 21.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002789691 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64425.3 | 53537.42 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2022 | 0.831 | 07.07.2022 | [16 empty] | 0.831 | 07.07.2022 | 0.831 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147111 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419524 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 57540 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.822 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.822 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002404708 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 54740 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.02.2022 | 0.782 | 15.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.782 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131769 | заявка на арматура № 7 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-008-КЖ Пм-Т-002/4 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188344 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 8580 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 0.156 | 02.04.2021 | [16 empty] | 0.156 | 02.04.2021 | 0.156 | 16.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147127 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-008-КЖ4_ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419700 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 50890 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.727 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.727 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147092 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-010-КЖ4_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419274 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 48300 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.69 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.69 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131493 | Заявка № 6 ИЗП от 28.03.2021 | 80633-Р-2110-07-09 / 010-КЖ Пм-Т-002/5 ПМ-Т-003/2 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002185518 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 18865 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 29.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2021 | 0.343 | 31.03.2021 | [16 empty] | 0.343 | 31.03.2021 | 0.343 | 16.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369904 | Манометр 2110-PI 00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198432 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383602 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002488757 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 196500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 131 | 27.10.2021 | 262 | 01.11.2021 | [7 empty] | 131 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 131 | 06.04.2022 |  | 131 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370109 | Клапан отсечной 2110-UV002/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198605 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404803 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-008/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423423 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413258 | Коробка соединительная 2110-10JBD-08 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577773 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369892 | Манометр 2110-PI 007/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198436 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426061 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606609 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412837 | Фланец 50-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596523 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 31.08.2022 |  | 2 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177268 | 447070 | 80633-Р-2110-07-002-КЖ4_И1 | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778114 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 1040 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.11.2022 | 0.013 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.013 | 23.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175621 | Гандива № 430114 | 80633-Р-2110-07-003-КЖ4_И1 | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002762048 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.11.2022 | 0.01 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.01 | 21.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00175856 | Гандива №430433 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_И1 | 0000378757 | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764497 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 80000 | 880 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.11.2022 | 0.011 | 16.06.2022 | [16 empty] | 0.011 | 16.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413185 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-04 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577557 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370077 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 060 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198484 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370167 | Клапан отсечной 2110-UV029 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198663 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496191 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB1 (80633-Р-0000-03-VGI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849622 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440684 | Стойка 2500/500 H=2450 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673848 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414333 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626433 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 15.04.2022 | 700 | 18900 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 27 | 01.02.2022 | 27 | 02.02.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 27 | 05.04.2022 |  | 27 | 11.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384213 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-25 ТМ-06-ДТР-143 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488769 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000449475 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С245-4 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002732995 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 100000 | 4500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 0.045 | 17.05.2022 | 0.045 | 18.05.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383825 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57x3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486137 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 7 | 25.10.2021 | 7 | 26.10.2021 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 7 | 25.04.2022 |  | 7 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147462 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ | 0000404794 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ PSV-011/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423203 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 04.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440678 | Стойка 2000/1000 H=1430 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673844 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383183 | Отвод П45 89х4 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486065 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 2400 | 482400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 201 | 25.10.2021 | 201 | 26.10.2021 | [7 empty] | 201 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 201 | 06.05.2022 |  | 201 | 03.08.2022 | 201 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369966 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-013/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198584 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413289 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-003/1 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578259 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440671 | Опора Н-ТОНТ-530-480-100-120-48 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673822 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 5 | 15.03.2022 | 5 | 16.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413133 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577348 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486085 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 717000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 478 | 25.10.2021 | 478 | 26.10.2021 | [7 empty] | 478 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 478 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597471 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 127500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 85 | 23.12.2021 | 85 | 29.12.2021 | [7 empty] | 85 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 85 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428786 | Преобразователь давления 2110-PT 035/1 (80633-Р-2110-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002630302 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781813 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 17.27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157319 от 27.06.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 17.273 | 28.06.2022 | 17.273 | 27.06.2022 | [7 empty] | 17.273 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 17.273 | 18.08.2022 |  | 17.273 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413319 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-027 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578289 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413306 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-013 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578276 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769643 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 18 | 16.06.2022 | 18 | 16.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 18 | 20.09.2022 |  | 18 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184537 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002915135 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 500 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 18.01.2023 | 500 | 23.08.2022 | 500 | 24.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184553 |  | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002915167 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 144 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.01.2023 | 144 | 23.08.2022 | 144 | 24.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413831 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596583 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 238 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 238 | 23.12.2021 | 476 | 23.03.2022 | [7 empty] | 238 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 238 | 28.07.2022 |  | 238 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535057 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 13 | 10.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161872 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И | 0000391508 | Колонна железобетонная К4-2 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002623994 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75199 | 75199 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | [16 empty] | 1 | 27.01.2022 | 1 | 27.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417092 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB9 (80633-Р-0000-03-VB-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535181 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 26 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 26 | 18.11.2021 | 26 | 19.11.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 26 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673841 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 500 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413276 | Коробка соединительная 2110-10JBE-10 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577789 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450581 | Кабель монтажный 16х1,5 нг(А )-LS-ХЛ черный | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689713 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 475970 | 164209.65 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 0.345 | 28.03.2022 | 0.345 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.345
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369183 | Узел прохода трубопровода УП-89 ТМ-06-НКР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650651 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 3 | 22.02.2022 | 3 | 24.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413157 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-12 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577535 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193294 |  | 80633-Р-2110-06-001-ТМ | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003146487 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 600 | 600 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 04.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.03.2023 | 1 | 04.10.2022 | [16 empty] | 1 | 04.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000124712 | Заглушка П 108х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596514 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 312.13 | 936.39 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 27.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412766 | Отвод ОКШ 90 530x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596465 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 18 | 23.12.2021 | 36 | 18.04.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412766 | Отвод ОКШ 90 530x10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002765691 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 48 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 48 | 14.06.2022 | 48 | 15.06.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486077 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 294000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 147 | 25.10.2021 | 147 | 26.10.2021 | [7 empty] | 147 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 147 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597468 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 20000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 10 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000326745 | Круг 16 Ст3сп5 ГОСТ 2590-2006 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002759754 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 42000 | 420 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.10.2022 | 0.01 | 07.06.2022 | 0.01 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.01 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404804 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-008/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423424 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399708 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с ВСЭП ТУ 1396-003-32464617-2016 и кольцом эмалированным подкладным ТУ 4193-003-68086711-2013 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002596613 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.10.2022 | 150000 | 13350 | Дата окончания поставки по спецификации 28.10.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 0.089 | 20.12.2021 | 0.089 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.089 | ООО ТД "СПГ" | 30.06.2022 | 28.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000421858 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002591125 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 113000 | 1784044 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | корректировка номенклатуры в соответстии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000139987 от 13.12.2021)/ Уменьшено количество на 1,232 - Перенос резервирования 000053074 от 24.05.2022 12:08:10 | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 15.788 | 13.12.2021 | 17.02 | 13.12.2021 | [7 empty] | 17.02 | ПАО "ТМК" | 13.10.2021 | 31.12.2021 | 17.02 | 06.12.2021 |  | 15.788 | 24.05.2022 | 13.589 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427531 | Ниппель R 1/2-100-09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-069 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673814 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 14 | 15.03.2022 | 14 | 16.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 14 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000480357 | Кабель монтажный 1х2х1,5 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783447 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 96000 | 578496 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.11.2022 | 6.026 | 03.07.2022 | 6.026 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 6.026
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000480361 | Кабель монтажный 4х2х1,5 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783449 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 370000 | 2321750 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.11.2022 | 6.275 | 03.07.2022 | 6.275 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 6.275
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369922 | Преобразователь давления 2110-PT 009/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657763 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167432 | 22.03.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000430872 | Анкер эпоксидный HIT-RE-500 V3/500/1 | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | л | 002683820 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 0.5 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 384507 | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.08.2022 | 0.5 | 22.03.2022 | [16 empty] | 0.5 | 22.03.2022 | 0.5 | 25.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167737 | 24.03.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000430872 | Анкер эпоксидный HIT-RE-500 V3/500/1 | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | л | 002688235 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.08.2022 | 1 | 24.03.2022 | [16 empty] | 1 | 25.03.2022 | 1 | 25.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369923 | Преобразователь давления 2110-PT 009/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657762 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413250 | Коробка соединительная 2110-10JBD-30 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577624 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404811 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-009/4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423431 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369896 | Манометр 2110-PI 017/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198459 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404805 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-008/3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423425 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416362 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596520 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 31.08.2022 |  | 1 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416362 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767650 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450751 | Кабель монтажный 4х2х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689724 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 147000 | 71295 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 0.485 | 28.03.2022 | 0.485 | 17.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.485
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369173 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 09Г2С ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488768 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 28.03.2022 | 3200 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157982 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391487 | Колонна железобетонная К1-3 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590467 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 1 | 13.12.2021 | [16 empty] | 1 | 13.12.2021 | 1 | 18.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413312 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-019/1 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578282 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000431300 | Фланец 65-16-01-2-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 оцинкованный по ГОСТ 9.307—89 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002660701 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 46 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 19.07.2022 | 46 | 09.03.2022 | 46 | 10.03.2022 | [7 empty] | 46 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440696 | Крепление направляющее DN25-НК ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673807 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 70 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 70 | 15.03.2022 | 70 | 16.03.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413852 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 ТМ-06-ДТР-143 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596609 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383247 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486149 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 57000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 19 | 25.10.2021 | 19 | 26.10.2021 | [7 empty] | 19 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 19 | 25.04.2022 |  | 19 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382608 | Переход ПЭ 159x8-108x6 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002490837 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 6 | 27.10.2021 | 6 | 28.10.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 6 | 06.05.2022 |  | 6 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596437 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2068.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.05.2022 | 0.014 | 20.12.2021 | 0.014 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515102 | Труба DN300 Sch. 100 A333 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142935 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 4 | 30.09.2022 | 4 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 4
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413314 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-020 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578284 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369852 | Уровнемер радарный 2110-LT 001/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654286 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413310 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-018/1 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578280 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369949 | Преобразователь давления 2110-PT 00R1 80633-Р-2110-04-304-АТХ.ОЛ | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657760 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000256943 | Болт 1.1.M12х400.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002596431 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.03.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 27.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 4 | 04.04.2022 |  | 4 | 28.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413167 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-27 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577540 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413251 | Коробка соединительная 2110-10JBD-31 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577625 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369965 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-013/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002198585 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413287 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-002/1 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578257 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00165766 | 09.03.2022 | Тит. 2110 (МВЗ7576) | 0000376307 | Плита дорожная ПДНм-АтV-55 серия 3.503.1-91 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002667762 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 23754.72 | 570113.28 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 376222/ Уменьшено количество на 91 - Перенос резервирования 000055729 от 19.08.2022 18:17:10 | 09.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 25.07.2022 | 24 | 09.03.2022 | [16 empty] | 24 | 19.08.2022 | 24 | 01.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000464829 | Труба 20х2,5 3пс5 6000 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная стальная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002728196 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Июль 2022 г. | 28.05.2022 | 45497.45 | 6506.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000152416 от 06.05.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.143 | 06.05.2022 | 0.143 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.143 | АО "СПК" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.143 | 28.04.2022 |  | 0.143 | 29.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369865 | Уровнемер радарный 2110-LT 007/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002654302 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000456267 | Гидрант пожарный подземный DN100 PN16 Н=3000 мм ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002707868 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 25.11.2022 0:00:00 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.11.2022 | 2 | 18.04.2022 | 20 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТрубоТорг" | 05.08.2022 | 25.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508940 | Тройник ТШ 89х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108036 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 19.09.2022 | 5 | 19.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369956 | Преобразователь давления 2110-PT 00R8 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657748 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486087 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 28.06.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002490824 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 28.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 2 | 27.10.2021 | 2 | 28.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412881 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596540 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369943 | Преобразователь давления 2110-PT 028 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657735 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000280301 | Болт 1.1.M24х900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002638734 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 400 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.05.2022 | 8 | 16.02.2022 | 8 | 17.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 8 | 24.05.2022 |  | 8 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000280301 | Болт 1.1.M24х900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596430 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 400 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.03.2022 | 24 | 23.12.2021 | 24 | 27.12.2021 | [7 empty] | 24 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 24 | 04.04.2022 |  | 24 | 28.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383885 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486162 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 8 | 09.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 4 | 09.05.2022 |  | 4 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383885 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002490937 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 3 | 27.10.2021 | 6 | 09.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 3 | 09.05.2022 |  | 3 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370076 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 059 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002198503 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000325663 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 мм | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697036 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 60264.18 | 34290.32 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.569 | 04.04.2022 | 0.569 | 05.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.569
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369995 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198498 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370084 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 067 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198477 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383733 | Отвод П90 219x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596448 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1900 | 125400 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 66 | 23.12.2021 | 132 | 18.04.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413277 | Коробка соединительная 2110-10JBE-11 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577790 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413187 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-06 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577558 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369916 | Преобразователь давления 2110-PT 008/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657768 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000374619 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-CN0 (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002554970 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 24 | 23.11.2021 | 24 | 24.11.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000374619 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-CN0 (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002554970 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 24 | 23.11.2021 | 24 | 24.11.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370174 | Клапан отсечной 2110-UV032/5 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198670 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769654 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 90 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 90 | 16.06.2022 | 90 | 16.06.2022 | [7 empty] | 90 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 90 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733015 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792044 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158381 от 08.07.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 08.07.2022 | 12 | 08.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000360673 | Задвижка клиновая DN300 CL300 L502 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557681 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.04.2022 | 5 | 26.11.2021 | 5 | 29.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427040 | Фланец 200-16-11-1-B-09Г2С-IV-219х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650653 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 4 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427040 | Фланец 200-16-11-1-B-09Г2С-IV-219х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767646 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369835 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 010/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002654279 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417061 | Задвижка клиновая DN200 CL600 L660 VG-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535391 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 19.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535055 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 21 | 18.11.2021 | 21 | 19.11.2021 | [7 empty] | 21 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 20 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000374646 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-BN0 (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554969 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 2 | 23.11.2021 | 2 | 24.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369828 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 009/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654274 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733010 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 9 | 23.05.2022 | 9 | 24.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413280 | Коробка соединительная 2110-10JBE-14 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577793 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717765 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717766 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717767 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717768 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717769 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717770 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717771 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717772 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151655 от 25.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717773 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 3 | 25.04.2022 | 3 | 25.04.2022 | [7 empty] | 3 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 3 | 11.03.2022 |  | 3 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717774 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717775 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717776 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717777 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717778 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717779 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002717780 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151656 от 25.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002196357 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Июнь 2021 г. | 22.06.2022 | 1000 | 377000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.06.2022 |  | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 31.08.2021 | 377 | 21.04.2021 | 335 | 22.04.2021 | [7 empty] | 335 | ООО "ГК Старатель" | 11.05.2021 | 28.02.2022 | 335 | 27.05.2022 |  | 377 | 08.06.2022 | 75 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000431297 | Отвод П90-323,9х7,1-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002660702 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 19.07.2022 | 4 | 09.03.2022 | 4 | 10.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369987 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-В3Н10-С10-8-500/120; (-150.+150) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-500 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198491 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414313 | Фланец 300-16-11-1-F-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596539 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414313 | Фланец 300-16-11-1-F-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598313 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.07.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414313 | Фланец 300-16-11-1-F-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767659 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384249 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002488755 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 15 | 27.10.2021 | 30 | 01.11.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 15 | 06.04.2022 |  | 15 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370107 | Клапан отсечной 2110-UV001/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198603 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426843 | Опора под отвод ЛО-80-550 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650678 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370119 | Клапан отсечной 2110-UV006/4 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198615 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440669 | Опора ТОНТ-377-485-100-70 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673828 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 8 | 15.03.2022 | 8 | 16.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000421497 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606563 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168010 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000453493 | Скоба К1157 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692071 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 03.09.2022 | 2000 | 28.03.2022 | 2000 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2000 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370007 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-800/120-W; (-100.+150) град.С ЮНКЖ 020-В.50.40-С08-23/8-800 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198510 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486167 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 12 | 25.10.2021 | 24 | 09.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 12 | 09.05.2022 |  | 12 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383837 | Фланец 150-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-159x7 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486144 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 3 | 27.04.2022 |  | 3 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383868 | Прокладка СНП-В-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486161 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 96800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 121 | 25.10.2021 | 242 | 09.01.2022 | [7 empty] | 121 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 121 | 09.05.2022 |  | 121 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769636 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 140 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 140 | 16.06.2022 | 140 | 16.06.2022 | [7 empty] | 140 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 140 | 12.07.2022 |  | 140 | 10.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426010 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002606564 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416734 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535056 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413192 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-14 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577563 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426055 | Опора неподвижная 325-Т12.29 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002650670 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 05.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 10 | 22.02.2022 | 10 | 24.02.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗМК "Урал" | 18.05.2022 | 05.09.2022 | 10 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486070 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1700 | 5100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370148 | Клапан отсечной 2110-UV017 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198644 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002486176 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 57000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 38 | 25.10.2021 | 76 | 01.11.2021 | [7 empty] | 38 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 38 | 06.04.2022 |  | 38 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002487205 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | Февраль 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 2 | 26.10.2021 | 4 | 01.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 2 | 06.04.2022 |  | 2 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002490943 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Январь 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 57000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 38 | 27.10.2021 | 76 | 01.11.2021 | [7 empty] | 38 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 38 | 06.04.2022 |  | 38 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002767307 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 42000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 28 | 22.06.2022 | 28 | 23.06.2022 | [7 empty] | 28 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 28 | 09.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413269 | Коробка соединительная 2110-10JBE-04 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577783 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413291 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-004 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578261 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990558 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000162665 от 25.08.2022) | 06.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.243 | 25.08.2022 | 1.243 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1.243 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767666 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446410 | Стойка кабельная СТ-120-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769661 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 560 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 560 | 16.06.2022 | 560 | 16.06.2022 | [7 empty] | 560 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 560 | 20.09.2022 |  | 560 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414344 | Шпилька 2-1-М20-8gx120.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598370 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.03.2022 | 5 | 23.12.2021 | 5 | 28.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 5 | 04.04.2022 |  | 5 | 28.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192998 |  | 80633-Р-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003143007 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 01.10.2022 | 1 | 816 | Дата окончания поставки по переносу резерва 01.10.2022 |  | 30.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 08.03.2023 | 816 | 30.09.2022 | [16 empty] | 816 | 01.10.2022 | 816 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414339 | Прокладка 1-1-25-63-08Х18Н10Т-150 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626444 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 21 | 01.02.2022 | 21 | 02.02.2022 | [7 empty] | 21 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 21 | 13.05.2022 |  | 21 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158135 |  | КТПН-1000 | 0000092337 | Провод СИП-3 1х120-20кВ | Провода для воздушных линий | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002591688 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 68112.86 | 6130.16 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 13.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 21.05.2022 | 0.09 | 14.12.2021 | [16 empty] | 0.09 | 14.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158350 |  | КТПН-1000 | 0000092337 | Провод СИП-3 1х120-20кВ | Провода для воздушных линий | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002593530 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 68112.86 | 46248.63 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 15.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 23.05.2022 | 0.679 | 16.12.2021 | [16 empty] | 0.679 | 16.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00159025 |  | КТПН-1000 кВа | 0000092337 | Провод СИП-3 1х120-20кВ | Провода для воздушных линий | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002599966 | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 68112.86 | 55852.55 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 22.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 30.05.2022 | 0.82 | 23.12.2021 | [16 empty] | 0.82 | 23.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00158130 | ООО "ИЗП"-1965-21 | на монтаж КТПН | 0000092337 | Провод СИП-3 1х120-20кВ | Провода для воздушных линий | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002591671 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 68112.86 | 6130.16 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 13.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 21.05.2022 | 0.09 | 15.12.2021 | [16 empty] | 0.09 | 15.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697028 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508941 | Тройник ТШ 325х8-219х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108039 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2700 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 19.09.2022 | 4 | 19.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002432105 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 48000 | 528 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код номенклатуры для резервирования с СО (Корректировка заявки на обеспечение №000135221 от 23.09.2021) | 14.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.011 | 23.09.2021 |  | 29.09.2021 | [14 empty] | 0.011 | 29.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131768 | заявка на арматура № 8 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-002-КЖ Пм-Т-003/1 | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188333 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 914760 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 16.632 | 01.04.2021 | [16 empty] | 16.632 | 01.04.2021 | 16.632 | 18.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134080 | Заявка №17 | 80633-Р-2110-07-004-Кж (Пм-Т-001/2) | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207970 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 332750 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.09.2021 | 6.05 | 29.04.2021 | [16 empty] | 6.05 | 29.04.2021 | 6.05 | 01.05.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131769 | заявка на арматура № 7 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-008-КЖ Пм-Т-002/4 | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188460 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 582450 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 10.59 | 02.04.2021 | [16 empty] | 10.59 | 02.04.2021 | 10.59 | 07.05.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134092 | Заявка №40 | 80633-Р-2110-07-08-КЖ | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207983 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 91630 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.09.2021 | 1.666 | 29.04.2021 | [16 empty] | 1.666 | 29.04.2021 | 1.666 | 29.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131493 | Заявка № 6 ИЗП от 28.03.2021 | 80633-Р-2110-07-09 / 010-КЖ Пм-Т-002/5 ПМ-Т-003/2 | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002185520 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 1164845 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 29.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2021 | 21.179 | 31.03.2021 | [16 empty] | 21.179 | 31.03.2021 | 21.179 | 03.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428817 | Клапан регулирующий 2110-PV 036/1 (80633-Р-2110-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630297 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 2 | 03.08.2022 |  | Исполнено |  | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443816 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673818 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369960 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-005/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198590 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000401151 | Тройник 219х6,0 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002660700 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 31.07.2022 | 10 | 09.03.2022 | 10 | 10.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440666 | Опора ТОНТ-159-485-80-10 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673825 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 23 | 15.03.2022 | 23 | 16.03.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426073 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002606620 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000495926 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-AB1 (80633-P-0000-03-VG-AB1-AMM.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846555 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384251 | Шпилька 2-1-М30-8gx210.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002490949 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 10 | 27.10.2021 | 20 | 01.11.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 10 | 06.04.2022 |  | 10 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000352515 | Отвод П45 325x6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596447 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 10000 | 110000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 11 | 23.12.2021 | 22 | 18.04.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164548 | ЗАЯВКА № 358102 от 07.02.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ2_ИА | 0000439973 | Металлоконструкция площадок обслуживания (80633-Р-2110-07-001-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002652922 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 05.03.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 200000 | 1768000 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 24.07.2022 | 8.84 | 05.03.2022 | 8.84 | 09.03.2022 | [7 empty] | 8.84 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 1.368 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606104 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Март 2022 г. | 15.06.2022 | 90000 | 318690 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142007 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3.541 | 30.12.2021 | 3.541 | 30.12.2021 | [7 empty] | 3.541 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 3.541 | 14.05.2022 |  | 3.541 | 31.05.2022 | 3.408 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370078 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 061 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002198483 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000451235 | Кабель монтажный 1х2х1,0 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783446 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 74100 | 106333.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.11.2022 | 1.435 | 03.07.2022 | 1.435 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.435
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002488752 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 81000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 54 | 27.10.2021 | 108 | 01.11.2021 | [7 empty] | 54 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 54 | 06.04.2022 |  | 54 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002767308 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 91500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 61 | 22.06.2022 | 61 | 23.06.2022 | [7 empty] | 61 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 61 | 09.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426029 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002606579 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413828 | Шпилька 2-1-М27-8gx180.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596585 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 1300 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 15 | 27.12.2021 | 30 | 23.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 15 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426076 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002606623 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369826 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 005/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002654276 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370406 | Пост сварочный 2110-WP-06 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198683 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002598372 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 850 | 12750 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 15 | 23.12.2021 | 15 | 29.12.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 15 | 08.07.2022 |  | 15 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412878 | Фланец 200-40-11-1-F-09Г2С-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596538 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412878 | Фланец 200-40-11-1-F-09Г2С-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598312 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 23.07.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412878 | Фланец 200-40-11-1-F-09Г2С-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767651 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369999 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198502 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000352506 | Труба 159x7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002645015 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 503000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145220 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5.03 | 16.02.2022 | 5.03 | 16.02.2022 | [7 empty] | 5.03 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 5.03 | 11.04.2022 |  | 5.03 | 21.04.2022 | 4.591 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000352506 | Труба 159x7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002645016 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 31400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145220 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.314 | 16.02.2022 | 0.314 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.314 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.314 | 11.04.2022 |  | 0.314 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00189465 |  | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000352506 | Труба 159x7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003067876 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 720000 | 6480 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 05.02.2023 | 0.009 | 19.09.2022 | [16 empty] | 0.009 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00152017 | ООО "ИЗП"-1463-21 | КТПН | 0000384674 | Подстанция трансформаторная КТПН т-В-В-А-630/10(6)/0,4 У1 с ТМГ-630 10/0,4 УХЛ1 Д/Ун-11 | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002490457 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 21.11.2021 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.11.2021 |  | 26.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 25.03.2022 | 1 | 26.10.2021 | 1 | 27.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Иркутский завод электромонтажных изделий" | 26.10.2021 | 20.11.2021 | 1 | 12.11.2021 |  | 1 | 16.12.2021 | 1 | 29.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000475525 | Ниппель K 1/2-100 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767670 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 7 | 24.06.2022 | 7 | 27.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0058-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002240905 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Август 2021 г. | 30.06.2021 | 62000 | 36456 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129384 от 24.06.2021) | 14.05.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.588 | 24.06.2021 | 0.588 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.588 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.588 | 28.06.2021 |  | 0.588 | 08.07.2021 | 0.588 | 18.07.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147737 | ООО "ИЗП"-0977-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002432000 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 5775 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135210 от 23.09.2021) | 21.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.077 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.077 | 23.09.2021 | 0.077 | 23.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414318 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002598340 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383567 | Отвод П90 219х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486073 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 28500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 19 | 25.10.2021 | 19 | 26.10.2021 | [7 empty] | 19 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 19 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383567 | Отвод П90 219х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597465 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 8 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450744 | Кабель монтажный 1х2х1,0 нг(А)-FRLS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689721 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 54380 | 35890.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 0.66 | 28.03.2022 | 0.66 | 17.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.66
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428807 | Преобразователь давления 2110-PT 036/2 (80633-Р-2110-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002630305 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369862 | Уровнемер радарный 2110-LT 007/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654305 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427515 | Бобышка 1-1-M20X1.5-50-12Х18Н10Т ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002673803 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.07.2022 | 8 | 15.03.2022 | 8 | 16.03.2022 | [7 empty] | 8 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 8 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416812 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 VG-EB61 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535064 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 3 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000479913 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002787839 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2845 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура поставщика + Цены из ДС (Корректировка заявки на обеспечение №000157925 от 05.07.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 2845 | 05.07.2022 | 2845 | 05.07.2022 | [7 empty] | 2845 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 2845 | 20.09.2022 |  | 2845 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413301 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-009/3 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578271 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426089 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606635 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000266086 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141317 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 800 | 122400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165313 от 29.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 153 | 29.09.2022 | 153 | 29.09.2022 | [7 empty] | 153 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 153 | 02.06.2022 |  | 153 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000398881 | Фланец 200-16-01-1-В 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484145 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 3300 | 13200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.11.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136479 от 20.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 20.10.2021 | 4 | 20.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 4 | 23.11.2021 |  | 4 | 01.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000398881 | Фланец 200-16-01-1-В 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002608341 | 08.01.2022 | 08.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 14.06.2022 | 12000 | 720000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.06.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 26.05.2022 | 60 | 09.01.2022 | 60 | 10.01.2022 | [7 empty] | 60 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 60 | 04.07.2022 |  | 60 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147462 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ | 0000404795 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ PSV-012/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423204 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 04.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427548 | Стойка 89/550 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650706 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000416886 | Задвижка клиновая DN50 CL150 L216 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002557675 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.04.2022 | 9 | 26.11.2021 | 9 | 29.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000296750 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 5х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002666412 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 28.06.2022 | 144500 | 1307002.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.08.2022 | 9.045 | 11.03.2022 | 9.045 | 14.03.2022 | [7 empty] | 9.045 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 9.045 | 23.06.2022 |  | 9.045 | 30.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426027 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002606577 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413268 | Коробка соединительная 2110-10JBE-03 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002577782 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00190591 |  | ПСМ-С БРУ | 0000450327 | Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент (цемент) | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 003091962 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7654.16 | 2809076.72 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.01.2023 | 367 | 20.09.2022 | [16 empty] | 367 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413159 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-16 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577537 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426467 | Опора под отвод ЛО-80-900 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650681 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002404711 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 27775 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.02.2022 | 0.505 | 15.09.2021 | [16 empty] | 0.505 | 17.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369897 | Манометр 2110-PI 025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198458 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412698 | Отвод П45 219x6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596446 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413284 | Коробка соединительная 2110-10JBE-18 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577797 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147462 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ | 0000404791 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ PSV-010/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423200 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 04.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413150 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-01 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577529 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412849 | Фланец 80-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596528 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 10 | 26.05.2022 |  | 10 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416368 | Фланец 200-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596525 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416368 | Фланец 200-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767652 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426840 | Опора под отвод ЛО-80-2000 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650676 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369925 | Преобразователь давления 2110-PT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657747 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417062 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535392 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413188 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-07 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577559 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508957 | Тройник ТШ 219х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108033 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 19.09.2022 | 9 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 9 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369817 | Расходомер вихревой 2110-FT 007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002658160 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки с оглсно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146303 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 19.04.2022 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486160 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 12 | 25.10.2021 | 24 | 09.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 12 | 09.05.2022 |  | 12 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002490940 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 6 | 27.10.2021 | 12 | 09.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 6 | 09.05.2022 |  | 6 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440819 | Труба 159х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002645007 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 114000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145214 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.14 | 16.02.2022 | 1.14 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1.14 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 1.14 | 11.04.2022 |  | 1.14 | 21.04.2022 | 1.14 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440819 | Труба 159х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002645008 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 22800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145214 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.228 | 16.02.2022 | 0.228 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.228 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.228 | 11.04.2022 |  | 0.228 | 21.04.2022 | 0.15 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000317143 | Опора 89-КХ-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933284 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162172 от 15.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 16.08.2022 | 4 | 15.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 4 | 08.07.2022 |  | 4 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426830 | Отвод П90 377х8-1,5DN 12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650690 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 08.10.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 24 | 22.02.2022 | 24 | 24.02.2022 | [7 empty] | 24 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 24 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370021 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002199706 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000409743 | Плита теплоизоляционная LOGICPIR PROF CXM/CXM Г2 L-2385х11185х80 | Теплоизоляция для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | м2 | 002787795 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2022 | 6 | 14.07.2022 | [16 empty] | 6 | 15.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369915 | Преобразователь давления 2110-PT 008/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657769 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000360811 | Задвижка клиновая DN80 CL300 L283 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846190 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 14 | 26.07.2022 | 14 | 27.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000360811 | Задвижка клиновая DN80 CL300 L283 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557680 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.04.2022 | 69 | 26.11.2021 | 69 | 29.11.2021 | [7 empty] | 29 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000360811 | Задвижка клиновая DN80 CL300 L283 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557680 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.04.2022 | 69 | 26.11.2021 | 69 | 29.11.2021 | [7 empty] | 40 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408881 | Опора под отвод ЛО-80-800 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002597478 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1 | 08.07.2022 |  | 1 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370103 | Клапан регулирующий 2110-PV 029 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198599 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413183 | Коробка соединительная 2110-01JBSi-02 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577555 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413164 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-24 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577803 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000473021 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002797763 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование поставщика + цены ДС3 (Корректировка заявки на обеспечение №000158838 от 13.07.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 60 | 13.07.2022 | 60 | 13.07.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 60 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412733 | Угольник УТ 90-2-18-1,6-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596460 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 5 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000418429 | Прокладка СНП-Г-1-1-15-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626432 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 13 | 01.02.2022 | 13 | 02.02.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 13 | 05.04.2022 |  | 13 | 11.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426087 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002606633 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343321 | Труба 45х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596439 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 95000 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.05.2022 | 0.06 | 23.12.2021 | 0.06 | 29.12.2021 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.06 | 31.05.2022 |  | 0.06 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000374628 | Задвижка клиновая DN50 CL300 L216 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846189 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 06.02.2023 | 16090 | 112630 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 7 | 26.07.2022 | 7 | 27.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000374628 | Задвижка клиновая DN50 CL300 L216 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002554966 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369860 | Уровнемер радарный 2110-LT 006/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654307 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426070 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606617 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000201573 | Опора 273-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759750 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 292.41 | 1169.64 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 4 | 07.06.2022 | 4 | 08.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508954 | Тройник ТШ 219х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108034 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 19.09.2022 | 3 | 19.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370102 | Клапан регулирующий 2110-PV 028 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198598 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000417103 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB52 (80633-Р-0000-03-VBI-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846557 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Январь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417103 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB52 (80633-Р-0000-03-VBI-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754860 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412946 | Шпилька 2-1-М20-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596584 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 13.04.2022 | 1300 | 26000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 20 | 27.12.2021 | 20 | 28.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 20 | 04.04.2022 |  | 20 | 28.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370163 | Клапан отсечной 2110-UV026/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198659 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000480342 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792059 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 18 | 08.07.2022 | 18 | 08.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369858 | Уровнемер радарный 2110-LT 006/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654309 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002680953 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 44800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименования согласно спецификации для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000148196 от 18.03.2022) | 15.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.448 | 18.03.2022 | 0.448 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.448 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.448 | 22.02.2022 |  | 0.448 | 07.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426015 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606567 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369913 | Преобразователь давления 2110-PT 006 80633-Р-2110-04-304-АТХ.ОЛ | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657771 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383860 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486151 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 3000 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 9 | 26.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 9 | 30.04.2022 |  | 9 | 08.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383860 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002598333 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426036 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606585 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382535 | Отвод П90 159x7 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486072 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 1900 | 17100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 9 | 26.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 9 | 06.05.2022 |  | 9 | 03.08.2022 | 9 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769656 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 90 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 90 | 16.06.2022 | 90 | 16.06.2022 | [7 empty] | 90 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 90 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697030 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000431298 | Отвод П90-219,1х6,0-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002660703 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 50 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 19.07.2022 | 50 | 09.03.2022 | 50 | 10.03.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369929 | Преобразователь давления 2110-PT 014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657755 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369911 | Преобразователь давления 2110-PT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657772 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002766653 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.09.2022 | 14 | 17.06.2022 | 14 | 20.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 14 | 09.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370081 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 064 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002198480 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369861 | Уровнемер радарный 2110-LT 006/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002654306 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00185067 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389372 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002935585 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 164000 | 43296 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 0.264 | 16.08.2022 | [16 empty] | 0.264 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186040 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389372 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002965812 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 164000 | 24928 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.01.2023 | 0.152 | 22.08.2022 | [16 empty] | 0.152 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00141038 | ООО "ИЗП"-0384-21 | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ; 80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА | 0000389372 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559572 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 144000 | 162720 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000138377 от 26.11.2021) | 27.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 1.13 | 29.11.2021 | 1.13 | 26.11.2021 |  | Исполнено |  | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 1.13
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180808 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА | 0000389372 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов (80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002833240 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 164000 | 104632 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.12.2022 | 0.638 | 26.07.2022 | [16 empty] | 0.638 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000419986 | Ввод кабельный взрывозащищенный КОВ1MHK 1ExdbIIC Gb ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002732997 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1000 | 8000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 8 | 17.05.2022 | 8 | 18.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 8
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408018 | Шпилька 2-1-М20-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596603 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 30 | 23.12.2021 | 30 | 28.12.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 30 | 18.04.2022 |  | 30 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404807 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-008/5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423427 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370113 | Клапан отсечной 2110-UV004/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198609 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383935 | Прокладка СНП-А-2-3-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486168 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 28800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 36 | 25.10.2021 | 72 | 09.01.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 36 | 09.05.2022 |  | 36 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869628 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 28300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160914 от 01.08.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 0.283 | 01.08.2022 | 0.283 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.283 | 12.07.2022 |  | 0.283 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370010 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120-W; (-100.0) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002198570 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426929 | Фланец 300-16-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-325x6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650654 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792055 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 9 | 08.07.2022 | 9 | 08.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369857 | Уровнемер радарный 2110-LT 006/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654310 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414271 | Фланец 80-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-89x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598226 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 6 | 26.05.2022 |  | 6 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413216 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-25 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577585 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369998 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198501 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000228132 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002666410 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.06.2022 | 68422.59 | 11631.84 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.08.2022 | 0.17 | 11.03.2022 | 0.17 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 0.17 | 30.05.2022 |  | 0.17 | 14.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428822 | Клапан регулирующий 2110-PV 036/3 (80633-Р-2110-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630299 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 01.08.2022 | 15.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002486181 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 5 | 25.10.2021 | 10 | 01.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 5 | 06.04.2022 |  | 5 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598368 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 28.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 5 | 18.04.2022 |  | 5 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002766650 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 25500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.09.2022 | 17 | 17.06.2022 | 17 | 20.06.2022 | [7 empty] | 17 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 17 | 09.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002767351 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 24.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 195000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 130 | 24.06.2022 | 130 | 27.06.2022 | [7 empty] | 130 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 130 | 09.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446170 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733016 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408591 | Отвод П90 57х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486082 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 28.06.2022 | 1500 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 60 | 25.10.2021 | 60 | 26.10.2021 | [7 empty] | 60 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000479904 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х2000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002787840 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | Июль 2022 г. | 08.08.2022 | 1 | 1420 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2022 | Номенклатура поставщика + Цены из ДС (Корректировка заявки на обеспечение №000157926 от 05.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1420 | 05.07.2022 | 1420 | 05.07.2022 | [7 empty] | 1420 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 1420 | 20.09.2022 |  | 1128 | 27.09.2022 | 480 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450157 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769660 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 20 | 16.06.2022 | 20 | 16.06.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 20 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413208 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-05 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577578 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00158839 |  | КТПН-1000 | 0000041796 | Зажим анкерный РА 1500 | Арматура для воздушных линий электропередачи | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002598539 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 192 | 576 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 22.08.2022 | 3 | 21.12.2021 | [16 empty] | 3 | 21.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00158560 | ООО "ИЗП"-1965-21 | материалы для электроснабжения площадки Тит.2110 | 0000041796 | Зажим анкерный РА 1500 | Арматура для воздушных линий электропередачи | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002673754 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 311.5 | 934.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 13.11.2022 | 3 | 16.03.2022 | 3 | 17.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000421910 | Кольцо опорно-направляющее типа АРМ нагрузка до 750 кг с безболтовым креплением для футляра 325/8 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002787792 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2022 | 8 | 08.07.2022 | 16 | 19.09.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 8
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369878 | Уровнемер радарный 2110-LT 017/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654290 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000236984 | Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002699222 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 4601.69 | 64423.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 14 | 10.04.2022 | 14 | 12.04.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 14 | 25.08.2022 |  | 14 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426722 | Заглушка поворотная ЗП-B-50-16 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650664 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 1 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426722 | Заглушка поворотная ЗП-B-50-16 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002766648 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486069 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2300 | 20700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 9 | 26.10.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 9 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597464 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 2300 | 29900 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 13 | 23.12.2021 | 13 | 29.12.2021 | [7 empty] | 13 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 13 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428816 | Клапан регулирующий 2110-PV 035/2 (80633-Р-2110-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630296 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 01.08.2022 | 15.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417066 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-DN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535396 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369928 | Преобразователь давления 2110-PT 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657756 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413261 | Коробка соединительная 2110-10JBD-26 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577776 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535058 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 3 | 21.04.2022 |  | 3 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697034 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.08.2022 | 141200 | 79213.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.561 | 04.04.2022 | 0.561 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.561 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.561 | 03.08.2022 |  | 0.561 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370088 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 071 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198470 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408629 | Опора 45-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002598374 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 4 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446451 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769662 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 560 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 560 | 16.06.2022 | 560 | 16.06.2022 | [7 empty] | 560 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 560 | 12.07.2022 |  | 560 | 10.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412930 | Прокладка СНП-А-2-3-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002596575 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 3 | 09.05.2022 |  | 3 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369869 | Уровнемер радарный 2110-LT 008/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002654298 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370181 | Клапан отсечной 2110-UV038/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198677 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440672 | Опора ТОНТ-530-280-100-80 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673829 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370142 | Клапан отсечной 2110-UV013/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198638 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369867 | Уровнемер радарный 2110-LT 008/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654300 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426060 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606608 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605753 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 4099389.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141959 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 27.739 | 30.12.2021 | 27.821 | 30.12.2021 | [7 empty] | 27.821 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 27.821 | 27.02.2022 |  | 27.739 | 06.07.2022 | 21.918 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000298127 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х50-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002666406 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 21.07.2022 | 1025614.81 | 487167.03 | Дата окончания поставки по спецификации 21.07.2022 0:00:00 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.08.2022 | 0.475 | 11.03.2022 | 0.475 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.475 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.475 | 29.06.2022 |  | 0.475 | 08.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002699221 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 16.06.2022 | 6094.92 | 329125.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 54 | 10.04.2022 | 54 | 12.04.2022 | [7 empty] | 54 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 54 | 10.06.2022 |  | 54 | 27.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496152 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VGI-CN0 (80633-Р-0000-03-VGI-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849625 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 27.05.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 7 | 28.07.2022 | 7 | 29.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496152 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VGI-CN0 (80633-Р-0000-03-VGI-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849625 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 27.05.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 7 | 28.07.2022 | 7 | 29.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384157 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488758 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 4 | 27.10.2021 | 4 | 28.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 4 | 24.03.2022 |  | 4 | 11.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426053 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/12 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606602 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147737 | ООО "ИЗП"-0977-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_ИА | 0000284184 | Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002426598 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 19650 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.01.2022 | 0.262 | 21.09.2021 | 0.262 | 22.09.2021 | [7 empty] | 0.262 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.262 | 30.09.2021 |  | 0.262 | 15.10.2021 | 0.262 | 23.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413189 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-09 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577560 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413139 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577354 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414309 | Фланец 80-16-11-1-F-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598315 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 4 | 30.06.2022 |  | 4 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369930 | Преобразователь давления 2110-PT 015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657754 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413246 | Коробка соединительная 2110-10JBD-25 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577619 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496182 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849617 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 3 | 28.07.2022 | 3 | 29.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 3
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417060 | Задвижка клиновая DN150 CL600 L558 VG-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535390 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673598 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 20.05.2022 | 56604.29 | 291229.07 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147484 от 13.03.2022) | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ |  | 5.145 | 14.03.2022 | 5.145 | 13.03.2022 | [7 empty] | 5.145 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 5.145 | 21.04.2022 |  | 5.145 | 05.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412773 | Переход ПК-133х8-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596466 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 03.10.2022 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 3 | 03.10.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515104 | Лист 2000х600х25 mm A537 GR.2 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003142936 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 14 | 30.09.2022 | 14 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 14
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369901 | Манометр 2110-PI 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198435 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0061-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002236676 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.07.2021 | 70000 | 180460 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2021 |  | 17.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 14.10.2021 | 2.578 | 18.06.2021 | 4.388 | 18.06.2021 | [7 empty] | 4.388 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 4.388 | 27.07.2021 |  | 2.578 | 30.06.2022 | 2.578 | 01.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002638728 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 180 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 13.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 12.06.2022 | 0.002 | 14.02.2022 | [16 empty] | 0.002 | 15.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596429 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 975 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 0.013 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.013 | 21.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175573 | Гандива № 430320 | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002760863 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 630 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.10.2022 | 0.007 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.007 | 21.06.2022 | 0.005 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002789686 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 450 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.11.2022 | 0.005 | 07.07.2022 | [16 empty] | 0.005 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427561 | Стойка 159/900 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650702 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450652 | Кабель монтажный 2х1,0 нг(А)-LS-ХЛ черный | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689714 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 46000 | 2300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 0.05 | 28.03.2022 | 0.05 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.05
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369907 | Преобразователь давления 2110-PT 002/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657776 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002484703 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Январь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2660.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.03.2022 | 0.018 | 21.10.2021 | 0.018 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.018 | 12.07.2022 |  | 0.018 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413211 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-13 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577581 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002412118 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 08.05.2022 | 7500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 2 | 15.09.2021 | 2 | 16.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399562 | Переход ПК 89х3,5-57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002598338 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 7500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00187528 | №495526 от 13.08.2022 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_И6 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003012719 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 29.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1200 | 13200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 24.01.2023 | 11 | 29.08.2022 | 11 | 30.08.2022 | ДС-4090-22 | Исполнено | ДС-4090-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 11
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00184537 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000487828 | Профиль Z-образный 50х50х50х3000 по типу BPM3530HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002965749 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 470 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 12.08.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 28.01.2023 | 470 | 23.08.2022 | 470 | 24.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369831 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 009/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654328 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146034 от 25.02.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769648 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 14 | 16.06.2022 | 14 | 16.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769663 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 217.01 | 54686.52 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 252 | 16.06.2022 | 252 | 16.06.2022 | [7 empty] | 252 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000145466 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002754571 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Июнь 2022 г. | 07.06.2022 | 12000000 | 2040000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000154789 от 30.05.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.17 | 30.05.2022 | 0.17 | 30.05.2022 | [7 empty] | 0.17 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 0.17 | 03.06.2022 |  | 0.17 | 15.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496211 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849618 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 26 | 28.07.2022 | 26 | 29.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 26
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131768 | заявка на арматура № 8 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-002-КЖ Пм-Т-003/1 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188332 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 69795 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 1.269 | 08.04.2021 | [16 empty] | 1.269 | 08.04.2021 | 1.269 | 18.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134080 | Заявка №17 | 80633-Р-2110-07-004-Кж (Пм-Т-001/2) | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207968 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 47630 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.09.2021 | 0.866 | 28.04.2021 | [16 empty] | 0.866 | 28.04.2021 | 0.866 | 01.05.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131769 | заявка на арматура № 7 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-008-КЖ Пм-Т-002/4 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188345 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 47630 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 0.866 | 02.04.2021 | [16 empty] | 0.866 | 02.04.2021 | 0.866 | 06.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134092 | Заявка №40 | 80633-Р-2110-07-08-КЖ | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207981 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 5940 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.09.2021 | 0.108 | 28.04.2021 | [16 empty] | 0.108 | 28.04.2021 | 0.108 | 29.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131493 | Заявка № 6 ИЗП от 28.03.2021 | 80633-Р-2110-07-09 / 010-КЖ Пм-Т-002/5 ПМ-Т-003/2 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002185522 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 94215 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 29.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2021 | 1.713 | 31.03.2021 | [16 empty] | 1.713 | 31.03.2021 | 1.713 | 04.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486155 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1550 | 54250 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 35 | 25.10.2021 | 35 | 26.10.2021 | [7 empty] | 35 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 35 | 19.04.2022 |  | 35 | 28.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490899 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 29.04.2022 | 1550 | 4650 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 3 | 27.10.2021 | 3 | 28.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 3 | 19.04.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427449 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х3,5 09Г2С с СЭП ТУ 14-2Р-387-2011 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002650659 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 6 | 22.02.2022 | 6 | 24.02.2022 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413273 | Коробка соединительная 2110-10JBE-07 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577786 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369814 | Расходомер вихревой 2110-FT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002658164 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки с оглсно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146303 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 19.04.2022 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605793 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 30.08.2022 | 61533.33 | 1971220.23 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141983 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 32.035 | 30.12.2021 | 32.035 | 30.12.2021 | [7 empty] | 32.035 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 32.035 | 07.07.2022 |  | 32.035 | 13.08.2022 | 16.404 | 28.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605794 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Март 2022 г. | 30.08.2022 | 61533.33 | 20982.87 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141983 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.341 | 30.12.2021 | 0.341 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.341 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.339 | 07.07.2022 |  | 0.339 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370179 | Клапан отсечной 2110-UV037 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198675 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002797762 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Наименование поставщика + цены ДС3 (Корректировка заявки на обеспечение №000158838 от 13.07.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 60 | 13.07.2022 | 60 | 13.07.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 60 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413288 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-002/2 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578258 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426026 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606576 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413292 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-005 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578262 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413180 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-19 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577551 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369885 | Манометр 2110-PI 007/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198439 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413161 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-20 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577800 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000473020 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002947903 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000162276 от 17.08.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 20 | 17.08.2022 | 20 | 17.08.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 20 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412839 | Фланец 80-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596524 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 43 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 43 | 27.12.2021 | 43 | 29.12.2021 | [7 empty] | 43 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 43 | 26.05.2022 |  | 43 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413313 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-019/2 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578283 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754850 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412861 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596534 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412861 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598224 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412861 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767663 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430920 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002616982 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769657 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 60 | 16.06.2022 | 60 | 16.06.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 60 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412722 | Отвод П90 219x6 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596450 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 2500 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 22 | 23.12.2021 | 44 | 18.04.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147098 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-009-КЖ4_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419383 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 31220 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.446 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.446 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002789692 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 58929.45 | 44786.38 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2022 | 0.76 | 07.07.2022 | [16 empty] | 0.76 | 07.07.2022 | 0.76 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147111 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419526 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 52640 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.752 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.752 | 23.09.2021 | 0.33 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002404710 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 35980 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.02.2022 | 0.514 | 15.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.514 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147127 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-008-КЖ4_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419703 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 70000 | 31220 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.446 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.446 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147092 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-010-КЖ4_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419276 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 31220 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.446 | 17.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.446 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408331 | Заглушка 1-80-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002766652 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 4 | 17.06.2022 | 4 | 20.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414319 | Заглушка фланцевая 1-500-1,6-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002598341 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417105 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN63 L165 VBI-EB61 (80633-Р-0000-03-VBI-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535194 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 3 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727286 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июнь 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152301 от 05.05.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.096 | 05.05.2022 | 0.096 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.096 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.096 | 27.05.2022 |  | 0.096 | 17.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002727287 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Июль 2022 г. | 09.06.2022 | 100000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152301 от 05.05.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.16 | 05.05.2022 | 0.16 | 05.05.2022 | [7 empty] | 0.16 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.16 | 27.05.2022 |  | 0.16 | 17.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000341145 | Aрматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002696267 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 60988.03 | 8233.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149620 от 31.03.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.135 | 31.03.2022 | 0.135 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.135 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.135 | 31.03.2022 |  | 0.135 | 15.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00192301 |  | 80633-Р-2110-06-001-ТМ | 0000382531 | Отвод П45 159x7 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003135960 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7732.65 | 15465.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.02.2023 | 2 | 26.09.2022 | [16 empty] | 2 | 26.09.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382531 | Отвод П45 159x7 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486058 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 08.12.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369934 | Преобразователь давления 2110-PT 019/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657744 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416769 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB5 (80633-Р-0000-03-VC-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535069 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933285 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 32400 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162172 от 15.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 18 | 16.08.2022 | 18 | 15.08.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 18 | 12.08.2022 |  | 18 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413137 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002577349 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412353 | Опора 89-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002786920 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1702 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157840 от 04.07.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1702 | 04.07.2022 | 1702 | 04.07.2022 | [7 empty] | 1702 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 1702 | 08.07.2022 |  | 1702 | 16.08.2022 | 791 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408029 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002488760 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000353038 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488767 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 28.03.2022 | 8500 | 42500 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 5 | 27.10.2021 | 5 | 28.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 5 | 24.03.2022 |  | 5 | 11.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426041 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/12 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606590 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413305 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-012 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578275 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369819 | Расходомер вихревой 2110-FT 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658162 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки с оглсно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146303 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 19.04.2022 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000417032 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002845156 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000417032 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535053 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000418255 | Фланец 500-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-530х10 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596517 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 31.08.2022 |  | 2 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000418255 | Фланец 500-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-530х10 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767664 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384221 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488770 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 4700 | 4700 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369816 | Расходомер вихревой 2110-FT 006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658166 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки с оглсно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146303 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 19.04.2022 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450695 | Кабель монтажный 2х1,0 нг(А)-FRLS-ХЛ черный | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689717 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 49000 | 211190 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 4.31 | 28.03.2022 | 4.31 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 4.31
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486153 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1900 | 13300 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 7 | 25.10.2021 | 7 | 26.10.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 7 | 19.04.2022 |  | 7 | 28.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413156 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-10 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577534 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769645 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 18 | 16.06.2022 | 18 | 16.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 18 | 13.07.2022 |  | 18 | 08.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769651 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 300 | 16.06.2022 | 300 | 16.06.2022 | [7 empty] | 300 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 300 | 13.07.2022 |  | 300 | 08.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000444129 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783451 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 200 | 13.07.2022 | 200 | 14.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412786 | Тройник П 219х12-133х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596471 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417102 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB51 (80633-Р-0000-03-VBI-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754859 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000388036 | Плита перекрытия 2ППф 15-2 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002304681 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 9560 | 659640 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000133642 от 18.08.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 69 | 18.08.2021 | 69 | 18.08.2021 | ДС-1 409 -21 | Исполнено | ДС-1 409 -21 | 18.05.2021 | 04.06.2021 | 02.07.2021 | 69 | [7 empty] | 69 | 21.02.2022 | 15 | 14.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413224 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-39 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577592 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000369400 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду325 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002950008 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162289 от 18.08.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 19.08.2022 | 4 | 18.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 4 | 04.08.2022 |  | 4 | 26.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00163882 |  | эн | 0000430373 | Волновод | ! Номенклатура для оприходования |  | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002646164 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 24200 | 1355200 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭН | 17.07.2022 | 56 | 18.02.2022 | [16 empty] | 56 | 18.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370125 | Клапан отсечной 2110-UV007/5 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198621 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000422835 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным 3-хслойным п/этиленовым покрытием типа 5Н (не менее 2,2 мм) ТУ 24.20.13-020-32256008-2020 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002612041 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 100000 | 257500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142384 от 12.01.2022) | 15.04.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 2.575 | 12.01.2022 | 2.575 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2.575 | ОАО "Уралтрубпром" | 22.09.2021 | 22.12.2021 | 2.575 | 15.01.2022 |  | 2.575 | 28.01.2022 | 2.472 | 01.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000423407 | Кольцо опорно-направляющее типа АРL нагрузка до 2000 кг с безболтовым креплением для футляра 630/8 ТУ 2291-001-58859224-2014 | Кольца опорно-направляющие ОНК | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002787791 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 02.12.2022 | 4 | 08.07.2022 | 8 | 19.09.2022 | ДС-3993-22 | Тех.согласование | ДС-3993-22 | 19.09.2022 |  |  | 4
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414242 | Переход ПЭ 159х8-89х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598324 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370083 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 066 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198478 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535048 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 12 | 13.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417101 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754858 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161166 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И2 | 0000391512 | Колонна железобетонная К5-3 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002618682 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 82303.6 | 164607.2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | [16 empty] | 2 | 20.01.2022 | 2 | 21.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413321 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-029 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578291 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486163 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 9 | 25.10.2021 | 18 | 09.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 9 | 09.05.2022 |  | 9 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002490938 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 3 | 27.10.2021 | 6 | 09.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 3 | 09.05.2022 |  | 3 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413173 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-08 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002577545 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00177553 |  | 80633-Р-2110-06-001-ТМ | 0000343717 | Заглушка фланцевая 1-150-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002780849 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1800 | 3600 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 27.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 12.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | [16 empty] | 2 | 27.06.2022 | 2 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343717 | Заглушка фланцевая 1-150-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490903 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 3 | 27.10.2021 | 3 | 28.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 3 | 19.04.2022 |  | 3 | 28.07.2022 | 1 | 10.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450754 | Проводник заземляющий желто-зеленый 1x4,0 нг(А) - LS | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689727 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 111700 | 223400 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413209 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-08 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577579 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157982 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391505 | Колонна железобетонная К3-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590471 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 14 | 13.12.2021 | [16 empty] | 14 | 13.12.2021 | 14 | 17.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161872 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И | 0000391505 | Колонна железобетонная К3-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002623992 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75199 | 150398 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.06.2022 | 2 | 27.01.2022 | [16 empty] | 2 | 27.01.2022 | 2 | 27.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164178 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И | 0000391505 | Колонна железобетонная К3-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002648669 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 21.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 75199 | 300796 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 4 | 21.02.2022 | [16 empty] | 4 | 21.02.2022 | 4 | 28.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369873 | Уровнемер радарный 2110-LT 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654294 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000480347 | Кабель монтажный 2х2х1,0 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783445 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 140000 | 3360 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.11.2022 | 0.024 | 03.07.2022 | 0.024 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.024
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000250889 | Переход ПЭ-325х12-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490838 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 27.04.2022 | 12808 | 25616 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 2 | 27.10.2021 | 2 | 28.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 2 | 19.04.2022 |  | 2 | 27.04.2022 | 2 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000417064 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002846188 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 8 | 26.07.2022 | 8 | 27.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417064 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535394 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 69 | 18.11.2021 | 69 | 19.11.2021 | [7 empty] | 39 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417064 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535394 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 69 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 69 | 18.11.2021 | 69 | 19.11.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428805 | Преобразователь давления 2110-PT 036/1 (80633-Р-2110-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002630304 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399671 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486169 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 8 | 09.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399671 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002490941 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 18 | 27.10.2021 | 36 | 09.01.2022 | [7 empty] | 18 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 18 | 16.05.2022 |  | 18 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399671 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002767644 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 700 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 4 | 22.06.2022 | 4 | 23.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 4 | 07.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428809 | Преобразователь давления 2110-PT 036/3 (80633-Р-2110-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002630306 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369973 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 004/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002198580 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413302 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-009/4 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578272 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369985 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198489 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000405612 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0 09Г2С с СЭП АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002459870 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426066 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/11 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606613 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404801 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-007/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423421 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157982 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391488 | Колонна железобетонная К1-4 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590468 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | [16 empty] | 2 | 13.12.2021 | 2 | 18.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370139 | Клапан отсечной 2110-UV011/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198635 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002488833 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 21.08.2022 | 147784.32 | 2869528.14 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 19.417 | 25.10.2021 | 26.006 | 26.10.2021 | [7 empty] | 26.006 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 26.006 | 21.07.2022 |  | 19.417 | 29.09.2022 | 19.417 | 27.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000479572 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х12 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781364 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 2 | 27.06.2022 | 2 | 28.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000241946 | Прокладка 1-1-50-63-08Х18Н10 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486172 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 785 | 2355 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 3 | 25.10.2021 | 6 | 09.01.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 3 | 02.06.2022 |  | 3 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413205 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-32 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002577575 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00179361 |  | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002795265 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 134600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 07.11.2022 | 1.346 | 12.07.2022 | [16 empty] | 1.346 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426022 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002606573 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369186 | Пробка 3-R 1/2 09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673839 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 350 | 32550 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 93 | 15.03.2022 | 93 | 16.03.2022 | [7 empty] | 93 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 93 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443815 | Бобышка К 1/2-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673805 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 7 | 15.03.2022 | 7 | 16.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 7 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443815 | Бобышка К 1/2-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767640 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 9 | 22.06.2022 | 9 | 23.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413304 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-011 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578274 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733977 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 14.10.2022 | 45000 | 31140 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152964 от 16.05.2022) | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.692 | 17.05.2022 | 0.692 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.692 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.692 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369845 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 026/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654313 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369939 | Преобразователь давления 2110-PT 023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657739 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413834 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-014 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | компл | 002596605 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 4 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426851 | Опора под отвод ЛО-80-850 12Х18Н10Т ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650680 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 5 | 22.02.2022 | 5 | 24.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 5 | 24.08.2022 |  | 5 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384203 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488765 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 2 | 27.10.2021 | 2 | 28.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370082 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 065 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198479 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413178 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-15 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577549 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369822 | Расходомер-счетчик факельного газа 2110-FT 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654064 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков (Корректировка заявки на обеспечение №000146002 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" | 15.04.2022 | 05.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002484705 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 5024.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 0.034 | 21.10.2021 | 0.034 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.034 | 31.05.2022 |  | 0.034 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002486120 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 5024.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.03.2022 | 0.034 | 22.10.2021 | 0.034 | 25.10.2021 | [7 empty] | 0.034 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.034 | 31.05.2022 |  | 0.034 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496207 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849619 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | 1 | 29.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413223 | Коробка соединительная 2110-01JBS-38 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577591 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426067 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/12 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606614 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369982 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198486 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605759 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Март 2022 г. | 08.07.2022 | 147784.32 | 4758507.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141963 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 32.199 | 30.12.2021 | 32.199 | 30.12.2021 | [7 empty] | 32.199 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 32.199 | 08.06.2022 |  | 32.199 | 30.06.2022 | 26.772 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000353321 | Тройник 32х32 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488762 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 2500 | 67500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 27 | 27.10.2021 | 27 | 28.10.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 27 | 07.04.2022 |  | 27 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183179 | Исх. № 0807/2110-И-Н от 04.08.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002883065 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43.75 | 237343.75 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.01.2023 | 5425 | 09.08.2022 | [16 empty] | 5425 | 09.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369820 | Расходомер вихревой 2110-FT 303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658161 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки с оглсно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146303 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 19.04.2022 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000417051 | Клапан обратный поворотный DN80 PN40 L421 VCS-DB52 (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535072 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426091 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/10 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606636 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370087 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 070 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198474 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416768 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535071 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486157 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 8 | 25.10.2021 | 8 | 26.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 8 | 25.04.2022 |  | 8 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145359 | 05.09.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002345518 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 82335 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 05.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 1.497 | 06.09.2021 | [16 empty] | 1.497 | 06.09.2021 | 1.497 | 08.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131768 | заявка на арматура № 8 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-002-КЖ Пм-Т-003/1 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188336 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 76560 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 1.392 | 01.04.2021 | [16 empty] | 1.392 | 01.04.2021 | 1.392 | 06.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134080 | Заявка №17 | 80633-Р-2110-07-004-Кж (Пм-Т-001/2) | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207971 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 63800 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.09.2021 | 1.16 | 29.04.2021 | [16 empty] | 1.16 | 29.04.2021 | 1.16 | 01.05.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131769 | заявка на арматура № 7 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-008-КЖ Пм-Т-002/4 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188346 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 63800 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 1.16 | 01.04.2021 | [16 empty] | 1.16 | 01.04.2021 | 1.16 | 06.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131493 | Заявка № 6 ИЗП от 28.03.2021 | 80633-Р-2110-07-09 / 010-КЖ Пм-Т-002/5 ПМ-Т-003/2 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002185521 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 140360 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 29.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2021 | 2.552 | 31.03.2021 | [16 empty] | 2.552 | 31.03.2021 | 2.552 | 04.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413155 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-05 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577533 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413219 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-33 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577588 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417083 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535172 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596423 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 48440 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 0.692 | 20.12.2021 | 1.384 | 25.01.2022 | [7 empty] | 0.692 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.692 | 22.02.2022 |  | 0.692 | 26.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175605 | Гандива № 430183 | 80633-Р-2110-07-004-КЖ4_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002761132 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 05.08.2022 | 100000 | 69000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 04.10.2022 | 0.69 | 10.06.2022 | 0.69 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.69 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.69 | 29.07.2022 |  | 0.69 | 18.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175625 | Гандива № 430183 | 80633-Р-2110-07-004-КЖ4_И1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002762052 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 69000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.10.2022 | 0.69 | 08.06.2022 | [16 empty] | 0.69 | 08.06.2022 | 0.36 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417082 | Клапан обратный со сдвоенной пластиной DN200 CL600 L610 VCD-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535407 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370110 | Клапан отсечной 2110-UV003/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198606 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414250 | Переход П ПКС-530х12-377х10 12Х18Н10Т-ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002598327 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413318 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-024 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578288 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413267 | Коробка соединительная 2110-10JBE-02 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577781 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370401 | Шкаф ШУСА-ВЭЛ13-1Ex d IIB T5 Gb-УХЛ1-IP65 пост сварочный 2110-WP-01 (по чертежу НКУ-Ш-00111 от 17.05.2022 поз.1 ver.3) | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198678 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369875 | Уровнемер радарный 2110-LT 016/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654292 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417080 | Клапан обратный со сдвоенной пластиной DN200 CL300 L457 VCD-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535405 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413823 | Шпилька 2-1-М30-8gx230.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596588 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 1300 | 39000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 30 | 27.12.2021 | 60 | 23.03.2022 | [7 empty] | 30 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 30 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369842 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 020/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002654316 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369959 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-005/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002198591 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000420570 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF 1х2х2,5 Пс | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732985 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 220000 | 195140 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.887 | 17.05.2022 | 0.887 | 18.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.887
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430918 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002616980 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417094 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754855 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.05.2022 | 5 | 30.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408210 | Отвод П45 57x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486062 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508952 | Тройник ТШ 219х10-159х8-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108037 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596424 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 70000 | 33110 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 0.473 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.473 | 21.12.2021 | 0.37 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733014 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 18 | 23.05.2022 | 18 | 24.05.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535174 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 76 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 76 | 18.11.2021 | 76 | 19.11.2021 | [7 empty] | 76 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 76 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413278 | Коробка соединительная 2110-10JBE-12 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577791 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426081 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606628 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370004 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198507 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369877 | Уровнемер радарный 2110-LT 016/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654291 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174176 | 26.05.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002744293 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 35.83 | 35830 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 23.10.2022 | 1000 | 26.05.2022 | [16 empty] | 1000 | 26.05.2022 | 1000 | 30.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174478 | 29.05.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002747573 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 35.83 | 218240.53 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 432897 | 29.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.10.2022 | 6091 | 30.05.2022 | [16 empty] | 6091 | 30.05.2022 | 6075 | 30.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000353325 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673812 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 400 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 20 | 15.03.2022 | 20 | 16.03.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 20 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486147 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 3 | 20.06.2022 |  | 3 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002490897 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 3000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 8 | 27.10.2021 | 8 | 28.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 8 | 20.06.2022 |  | 8 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002767295 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 7 | 24.06.2022 | 7 | 27.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369964 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198586 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515094 | Труба DN80 XXS A333 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142932 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 16 | 30.09.2022 | 16 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 16
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413231 | Коробка соединительная 2110-10JBD-07 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577599 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369902 | Манометр 2110-PI 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198434 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000222247 | Фланец 200-6-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484147 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.11.2021 | 3300 | 264000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.11.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136479 от 20.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 80 | 20.10.2021 | 80 | 20.10.2021 | [7 empty] | 80 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 80 | 29.10.2021 |  | 80 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002474602 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | Июль 2021 г. | 21.10.2021 | 3000 | 78000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135926 от 12.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 26 | 12.10.2021 | 26 | 12.10.2021 | [7 empty] | 26 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 11.11.2021 | 26 | 11.10.2021 |  | 26 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426042 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002606591 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369971 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 002/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198582 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177268 | 447070 | 80633-Р-2110-07-002-КЖ4_И1 | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778117 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 59465.45 | 1129.84 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.11.2022 | 0.019 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.019 | 23.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413290 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-003/2 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578260 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370177 | Клапан отсечной 2110-UV035 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198673 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000417063 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002846187 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.04.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 6 | 26.07.2022 | 6 | 27.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417063 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535393 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 10 | 18.11.2021 | 10 | 19.11.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369898 | Манометр 2110-PI 030 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198457 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413260 | Коробка соединительная 2110-10JBD-22 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577775 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383730 | Отвод П90 159x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486071 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 22.07.2022 | 2100 | 98700 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 47 | 25.10.2021 | 47 | 26.10.2021 | [7 empty] | 47 | ЗАО "ПЗКТ" | 31.01.2022 | 16.04.2022 | 47 | 07.07.2022 |  | 47 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496175 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB1 (80633-Р-0000-03-VG-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849616 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 3 | 28.07.2022 | 3 | 29.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 3
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369984 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 012/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198488 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369972 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-250/120-W; (-100.0) град.С ЮНКЖ 020-В.50.40-С08-23/8-250 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198581 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164778 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391498 | Колонна железобетонная К2-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002655599 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 28.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110552.1 | 442208.4 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.07.2022 | 4 | 28.02.2022 | [16 empty] | 4 | 28.02.2022 | 4 | 28.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165037 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391498 | Колонна железобетонная К2-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002658032 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110552.1 | 331656.3 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.07.2022 | 3 | 01.03.2022 | [16 empty] | 3 | 01.03.2022 | 3 | 01.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414266 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598225 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413163 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-23 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577802 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370006 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-В3Н10-С10-8-320/120; (-150.+150) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-320 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198509 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383555 | Отвод П90 89х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486086 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139690 | ООО "ИЗП"-0347-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_ИА | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002252630 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 09.08.2021 | 75000 | 25500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.08.2021 |  | 12.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 08.11.2021 | 0.34 | 12.07.2021 | 0.34 | 12.07.2021 | [7 empty] | 0.34 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.34 | 06.08.2021 |  | 0.34 | 11.08.2021 | 0.34 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370124 | Клапан отсечной 2110-UV007/4 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198620 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792038 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 145 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158379 от 08.07.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 145 | 08.07.2022 | 145 | 08.07.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792050 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 08.07.2022 | 8 | 08.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697023 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 59 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 59 | 04.04.2022 | 59 | 05.04.2022 | [7 empty] | 59 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413824 | Шпилька 2-1-М30-8gx170.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596587 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 10 | 23.12.2021 | 20 | 23.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 10 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369974 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 004/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002198579 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496189 | Клапан запорный DN80 PN63 L566 VGL-EB61 (80633-Р-0000-03-VGL-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849623 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 7 | 28.07.2022 | 7 | 29.07.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 7
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426030 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606580 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413230 | Коробка соединительная 2110-10JBD-06 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577598 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413281 | Коробка соединительная 2110-10JBE-15 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577794 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370144 | Клапан отсечной 2110-UV014/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198640 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413295 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-008/2 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578265 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383231 | Заглушка 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486135 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 14.04.2022 | 2600 | 7800 | Дата окончания поставки по спецификации 14.04.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369908 | Преобразователь давления 2110-PT 003/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657775 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427544 | Стойка 57/1000 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650703 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383834 | Фланец 200-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486142 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 1 | 27.04.2022 |  | 1 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383834 | Фланец 200-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490832 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 1 | 27.04.2022 |  | 1 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383834 | Фланец 200-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767648 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450176 | Косынка КД-2 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002689752 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1120 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.08.2022 | 1120 | 28.03.2022 | 1120 | 29.03.2022 | ДС-1369-22 | Исполнено | ДС-1369-22 | 07.03.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 1120
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427546 | Стойка 89/1200 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650705 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 4 | 13.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446692 | Стойка напольная К314 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002684324 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 28.08.2022 | 36 | 28.03.2022 | 36 | 29.03.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446692 | Стойка напольная К314 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002689728 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.08.2022 | 17 | 28.03.2022 | 17 | 29.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002732981 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.10.2022 | 8 | 17.05.2022 | 8 | 18.05.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 8
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769646 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 900 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 900 | 16.06.2022 | 900 | 16.06.2022 | [7 empty] | 900 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412867 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596535 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 8 | 30.06.2022 |  | 8 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170173 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0012-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТИ_ИА | 0000415453 | Лист ОЦ ХШ-НО-ПН 0,5х1250х2500 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002874100 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 2654400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161181 от 02.08.2022) | 17.04.2022 |  |  | 000030464 | ТИ |  | 22.12 | 02.08.2022 | 22.12 | 02.08.2022 | [7 empty] | 22.12 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 22.12 | 07.07.2022 |  | 22.12 | 07.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416851 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535052 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 4 | 21.04.2022 |  | 4 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428820 | Клапан регулирующий 2110-PV 036/2 (80633-Р-2110-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630298 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 01.08.2022 | 15.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426983 | Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С-IV-89х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650655 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 7 | 22.02.2022 | 7 | 24.02.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 7 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426983 | Фланец 80-16-11-1-В-09Г2С-IV-89х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767665 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369958 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-001/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198592 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413220 | Коробка соединительная 2110-01JBS-34 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577589 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414314 | Фланец 80-63-11-1-J-09Г2С-IV-89х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598317 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 8 | 30.06.2022 |  | 8 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446225 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769644 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 18 | 16.06.2022 | 18 | 16.06.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 18 | 15.08.2022 |  | 18 | 27.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450738 | Кабель монтажный 2х2х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689725 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 144200 | 1212722 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 8.41 | 28.03.2022 | 8.41 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 8.41
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369919 | Преобразователь давления 2110-PT 008/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657766 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369827 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 009/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654275 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370162 | Клапан отсечной 2110-UV026/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198658 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370141 | Клапан отсечной 2110-UV012/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198637 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413282 | Коробка соединительная 2110-10JBE-16 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577795 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168602 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002696469 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 3740 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 31.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.09.2022 | 3740 | 04.04.2022 | 3740 | 05.04.2022 | [7 empty] | 3740 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769655 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 60 | 16.06.2022 | 60 | 16.06.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 60 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440697 | Крепление направляющее DN80-НК ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673810 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 335 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 335 | 15.03.2022 | 335 | 16.03.2022 | [7 empty] | 335 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 335 | 24.08.2022 |  | 335 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508928 | Переход К 57х5-32х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108030 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413294 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-008/1 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578264 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370089 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 072 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198469 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426043 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606592 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413201 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-27 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577572 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369832 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 010/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654278 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384247 | Крепление направляющее DN200-НК 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002598394 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 21.04.2022 | 1 | 26 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 26 | 23.12.2021 | 26 | 29.12.2021 | [7 empty] | 26 | ООО "Профиль-Арма" | 28.02.2022 | 09.04.2022 | 26 | 13.04.2022 |  | 26 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000346169 | Труба 108х4,5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673597 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 85237.29 | 58728.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147484 от 13.03.2022) | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ |  | 0.689 | 14.03.2022 | 0.689 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.689 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.689 | 29.04.2022 |  | 0.689 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486152 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2625 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 4 | 25.04.2022 |  | 4 | 22.05.2022 | 4 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490898 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 2625 | 26250 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 10 | 27.10.2021 | 10 | 28.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 10 | 25.04.2022 |  | 10 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369179 | Ниппель NPT-M 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673813 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369932 | Преобразователь давления 2110-PT 018/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657746 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00135337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0058-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_ИА | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002218440 | 14.05.2021 | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Август 2021 г. | 02.07.2021 | 62000 | 1101678 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.07.2021 |  | 14.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.10.2021 | 17.769 | 17.05.2021 | 18.54 | 18.05.2021 | [7 empty] | 18.54 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.06.2021 | 25.07.2021 | 18.54 | 26.06.2021 |  | 17.769 | 09.12.2021 | 17.769 | 08.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413191 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-12 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577562 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417069 | Задвижка клиновая DN40 CL800 L121 VG-EN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535399 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369988 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198492 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383812 | Опора 426-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002598388 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 30.07.2022 | 3000 | 51000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.05.2022 | 17 | 23.12.2021 | 17 | 29.12.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "ЗМК "Урал" | 30.04.2022 | 09.09.2022 | 17 | 13.07.2022 |  | 17 | 22.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000480360 | Кабель монтажный 8х2х1,5 нг(А)-LS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783448 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 650000 | 2782000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 26.11.2022 | 4.28 | 03.07.2022 | 4.28 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 4.28
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370153 | Клапан отсечной 2110-UV022 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198649 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413200 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-26 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577571 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383608 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002488754 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 24 | 27.10.2021 | 48 | 01.11.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 24 | 06.04.2022 |  | 24 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446145 | Лоток прямой лестничный НЛ40x10-П2,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769642 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 450 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 450 | 16.06.2022 | 450 | 16.06.2022 | [7 empty] | 450 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 436 | 20.09.2022 |  | 404 | 27.09.2022 | 64 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383826 | Фланец 80-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-89x4 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486138 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 5 | 25.10.2021 | 5 | 26.10.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 5 | 30.04.2022 |  | 5 | 08.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383826 | Фланец 80-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-89x4 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490835 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 05.05.2022 | 2000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 11 | 27.10.2021 | 11 | 28.10.2021 | [7 empty] | 11 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 11 | 30.04.2022 |  | 11 | 08.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370008 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-В3Н10-С10-8-800/120; (-150.+150) град.С ЮНКЖ 020-В.50.40-С08-23/8-800 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198511 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968411 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Май 2022 г. | 15.08.2022 | 100000 | 9100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162492 от 22.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.091 | 22.08.2022 | 0.091 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.091 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.091 | 01.08.2022 |  | 0.091 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426071 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606618 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370143 | Клапан отсечной 2110-UV013/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198639 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370175 | Клапан отсечной 2110-UV033 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198671 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369983 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-800/120-W; (-100.+50) град.С ЮНКЖ 020-F.50.40-С08-23/8-800 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198487 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426038 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606587 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430922 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002616983 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427446 | Прокладка СНП-Д-1-1-200-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002786954 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 700 | 2800 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157850 от 04.07.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 04.07.2022 | 4 | 04.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 4 | 16.05.2022 |  | 4 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413254 | Коробка соединительная 2110-10JBD-36 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002577771 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413307 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-014 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578277 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370111 | Клапан отсечной 2110-UV003/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198607 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413194 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-16 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577565 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369918 | Преобразователь давления 2110-PT 008/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657767 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412870 | Фланец 80-25-11-1-Е-09Г2С-IV-89х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596536 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 10 | 30.06.2022 |  | 10 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404810 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-009/3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423430 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369944 | Преобразователь давления 2110-PT 029 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657734 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370020 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002199705 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413309 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-016 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578279 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412806 | Фланец 15-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-18х2 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596515 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 7 | 29.07.2022 |  | 7 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408282 | Отвод П90 45х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486079 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 16 | 25.10.2021 | 16 | 26.10.2021 | К-553-21 | Исполнено | К-553-21 | 08.11.2021 | 06.02.2022 | 10.02.2022 | 16
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486064 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 152000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 152 | 25.10.2021 | 152 | 26.10.2021 | [7 empty] | 152 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 152 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399526 | Отвод П45 89x4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002597227 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 09.10.2022 | 1000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 6 | 29.12.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 6 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496203 | Задвижка клиновая DN25 PN25 L246 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849620 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | 1 | 29.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071252 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 100000 | 2524800 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163793 от 09.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 25.248 | 12.09.2022 | 25.248 | 09.09.2022 | [7 empty] | 25.248 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071253 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 126200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163793 от 09.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.262 | 12.09.2022 | 1.262 | 09.09.2022 | [7 empty] | 1.262 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071254 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 16.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163793 от 09.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 16.684 | 12.09.2022 | 16.684 | 09.09.2022 | [7 empty] | 16.684 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000127209 | Опора 57-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003049126 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1800 | 18000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163212 от 01.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10 | 02.09.2022 | 10 | 01.09.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 10 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621389 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Август 2021 г. | 15.06.2022 | 113000 | 695854 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143126 от 24.01.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 6.158 | 24.01.2022 | 6.158 | 24.01.2022 | [7 empty] | 6.158 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 6.158 | 15.05.2022 |  | 6.158 | 02.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157982 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391494 | Колонна железобетонная К1-6 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590470 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | [16 empty] | 2 | 13.12.2021 | 2 | 18.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369848 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2110-LT -023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654323 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446230 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769650 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 11.08.2022 | 1 | 2845 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.08.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 2845 | 16.06.2022 | 2845 | 16.06.2022 | [7 empty] | 2845 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 2413 | 15.08.2022 |  | 2413 | 08.09.2022 | 1152 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369990 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198494 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414322 | Заглушка фланцевая 4-200-6,3-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002598342 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 27.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369893 | Манометр 2110-PI 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198430 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369931 | Преобразователь давления 2110-PT 016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657753 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413174 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-09 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577546 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426088 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606634 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413217 | Коробка соединительная 2110-01JBS-28 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577586 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000325101 | Прокладка 1-1-150-63-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486173 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 1200 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 4 | 25.10.2021 | 8 | 09.01.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 4 | 02.06.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384248 | Шпилька 2-1-М24-8gx120.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002490948 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 15 | 27.10.2021 | 30 | 01.11.2021 | [7 empty] | 15 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 15 | 06.04.2022 |  | 15 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177322 |  | 80633-Р-2110-12-001АМ | 0000285768 | Ресивер воздуха вертикальный КИП 2110-D-001 на цилиндрической опоре V=12,3 м3 (80633-Р-2110-АМ-02-ВО-218) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002778562 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1266000 | 1266000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 452709 | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1 | 24.06.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000227347 | Фланец 100-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484143 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.11.2021 | 1400 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.11.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136479 от 20.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 20.10.2021 | 2 | 20.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 2 | 29.10.2021 |  | 2 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413166 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-25 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577539 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440661 | Опора ТОНТ-57-285-50-2.5 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673831 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 8 | 15.03.2022 | 8 | 16.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416367 | Фланец 25-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596522 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 4 | 26.05.2022 |  | 4 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383245 | Заглушка 2-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650661 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 14.08.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413190 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-10 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577561 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426023 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002606574 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413259 | Коробка соединительная 2110-10JBD-11 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577774 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399572 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0 12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002490902 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 30.04.2022 |  | 1 | 08.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000416786 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846556 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 1 | 02.08.2022 | 1 | 03.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369813 | Расходомер массовый 2110-FT 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657859 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146275 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-451-22 | Торг | К-451-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515074 | Труба DN80 XXS A334 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142926 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 2 | 30.09.2022 | 2 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369883 | Манометр 2110-PI 001/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198441 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369937 | Преобразователь давления 2110-PT 021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657741 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769664 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 17 | 16.06.2022 | 17 | 16.06.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 17 | 20.09.2022 |  | 17 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440685 | Стойка 2500/800 H=2300 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673849 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 1 | 24.08.2022 |  | 1 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369946 | Преобразователь давления 2110-PT 033 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657732 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369953 | Преобразователь давления 2110-PT 00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657751 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 2 | 01.03.2022 | 4 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000241224 | Пробка 1-М20х1,5-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002673838 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.07.2022 | 18 | 15.03.2022 | 18 | 16.03.2022 | [7 empty] | 18 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 18 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369920 | Преобразователь давления 2110-PT 009/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002657765 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440698 | Крепление направляющее DN500-НК ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673809 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413317 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-023 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578287 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426068 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606615 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426846 | Опора под отвод ЛО-80-850 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650679 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 23 | 22.02.2022 | 23 | 24.02.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413236 | Коробка соединительная 2110-10JBD-14 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577604 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000024294 | Заглушка П 89х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650663 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 27.11.2022 | 243.29 | 486.58 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003108252 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2500 | 50000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164398 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 20 | 19.09.2022 | 20 | 19.09.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 20 | 12.08.2022 |  | 20 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003049128 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 180 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163212 от 01.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 180 | 02.09.2022 | 180 | 01.09.2022 | [7 empty] | 180 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 180 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00180053 |  | для обеспечение БРУ ПСМ-С | 0000027476 | Песок кварцевый | Песок | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002814653 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1150 | 575000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.12.2022 | 500 | 15.07.2022 | [16 empty] | 500 | 15.07.2022 | 500 | 16.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369886 | Манометр 2110-PI 007/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002198438 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00147737 | ООО "ИЗП"-0977-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_ИА | 0000252245 | Болт 1.1.М30х1250 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002426602 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 01.03.2022 | 2600 | 20800 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.03.2022 |  | 21.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.12.2021 | 8 | 27.09.2021 | 8 | 28.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "СибПромМетиз" | 07.03.2022 | 16.04.2022 | 8 | 21.02.2022 |  | 8 | 14.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000298134 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002745047 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 11635000 | 11053250 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000154441 от 27.05.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.95 | 27.05.2022 | 0.95 | 27.05.2022 | [7 empty] | 0.95 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 0.95 | 26.05.2022 |  | 0.95 | 02.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508915 | Тройник ТШ 89х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107721 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 2000 | 38000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164331 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 19 | 19.09.2022 | 19 | 19.09.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 19 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508915 | Тройник ТШ 89х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108032 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2000 | 44000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 22 | 19.09.2022 | 22 | 19.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 22 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450184 | Консоль КС3-500-2.0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783454 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 600 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 600 | 13.07.2022 | 600 | 14.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 600
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440367 | Переход ПЭ-45х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003131872 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164782 от 23.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 23.09.2022 | 4 | 23.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 4 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440682 | Стойка 2000/300 H=1850 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673846 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 3 | 24.08.2022 |  | 3 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413172 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-07 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577544 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147462 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ | 0000404796 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ PSV-012/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423205 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 04.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413202 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-30 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577573 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000369415 | Кольцо диэлектрическое предохранительное "Спейсер" Ду426 ТУ 2291-003-05410300-2016 (в комплекте с метизами) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002950007 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162289 от 18.08.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 19.08.2022 | 4 | 18.08.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ИПК "Гелар" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 4 | 04.08.2022 |  | 4 | 26.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369976 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 004/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198577 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370145 | Клапан отсечной 2110-UV014/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198641 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414341 | Прокладка 1-1-150-63-08Х18Н10Т-150 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626447 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 4 | 01.02.2022 | 4 | 02.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 4 | 13.05.2022 |  | 4 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404802 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-007/2) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423422 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414305 | Фланец 80-16-11-1-Е-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598231 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 900 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 4 | 27.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 4 | 30.06.2022 |  | 4 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369824 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 004/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002654284 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00163882 |  | эн | 0000430372 | Кессон | ! Номенклатура для оприходования |  |  | Детали для трубопроводов | компл | 002646165 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 55480 | 3106880 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 17.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭН | 17.07.2022 | 56 | 18.02.2022 | [16 empty] | 56 | 18.02.2022 | 16 | 23.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414315 | Фланец 80-63-11-1-J-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598318 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 3 | 30.06.2022 |  | 3 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508944 | Тройник ТШ 325х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108035 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 19.09.2022 | 3 | 19.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416757 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555963 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 4 | 24.11.2021 | 4 | 25.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000383152 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-280-Л ТУ 2296-014-00204961-99 | Теплоизоляционные материалы прочие | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002699234 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 410 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 11.09.2022 | 410 | 19.04.2022 | 410 | 19.04.2022 | ДС-3312-22 | Торг | ДС-3312-22 | 30.06.2022 |  |  | 410
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426849 | Опора под отвод ЛО-80-950 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650682 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417108 | Задвижка клиновая DN200 CL300 L419 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535388 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 19.11.2021 | [7 empty] | 9 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416822 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB1 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535067 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190562 |  | 80633-Р-2110-06-001-ТМ | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003090099 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 282 | 6486 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.02.2023 | 23 | 21.09.2022 | [16 empty] | 23 | 21.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486083 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 634500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 423 | 25.10.2021 | 423 | 26.10.2021 | [7 empty] | 423 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 423 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597470 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 100500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 67 | 23.12.2021 | 67 | 29.12.2021 | [7 empty] | 67 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 67 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414249 | Переход ПЭ 377х8-325х6 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002598326 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370405 | Пост сварочный 2110-WP-05 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198682 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426834 | Опора под отвод ЛО-50-950 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650672 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430916 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002616978 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769658 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 50 | 16.06.2022 | 50 | 16.06.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 50 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697027 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369859 | Уровнемер радарный 2110-LT 006/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654308 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158135 |  | КТПН-1000 | 0000244340 | Полоса 50х5 09Г2С ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002591687 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 85000 | 6630 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 13.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 11.04.2022 | 0.078 | 14.12.2021 | [16 empty] | 0.078 | 14.12.2021 | 0.076 | 24.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369992 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002198495 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000407990 | Стойка кабельная СТ-180-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769637 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 780 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 780 | 16.06.2022 | 780 | 16.06.2022 | [7 empty] | 780 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 780 | 09.08.2022 |  | 780 | 21.08.2022 | 329 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413286 | Коробка соединительная 2110-10JBE-20 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577799 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384253 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002488753 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 51000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 34 | 27.10.2021 | 68 | 01.11.2021 | [7 empty] | 34 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 34 | 06.04.2022 |  | 34 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000473515 | Фланец 50-10-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002766967 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 3 | 17.06.2022 | 3 | 20.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000449027 | Муфта МС-32х18 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767669 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180368 | Гандива №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000416741 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002835446 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 09.02.2023 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 09.02.2023 0:00:00 |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 16 | 25.07.2022 | 16 | 26.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "ВАРК" | 02.09.2022 | 09.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180368 | Гандива №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000416741 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002880981 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Январь 2023 г. | 09.02.2023 | 1 | 40 | Дата окончания поставки по спецификации 09.02.2023 0:00:00 |  | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.01.2023 | 40 | 04.08.2022 | 40 | 05.08.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "ВАРК" | 02.09.2022 | 09.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416741 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535054 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414307 | Фланец 200-40-11-1-Е-09Г2С-IV-219х10 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598232 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414307 | Фланец 200-40-11-1-Е-09Г2С-IV-219х10 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767653 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596426 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 46350 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 0.515 | 20.12.2021 | [16 empty] | 0.515 | 21.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002789690 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65000 | 33215 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.11.2022 | 0.511 | 07.07.2022 | [16 empty] | 0.511 | 07.07.2022 | 0.511 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147111 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475416 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 70000 | 35420 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135976 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.506 | 13.10.2021 | 0.506 | 13.10.2021 | [7 empty] | 0.506 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.506 | 10.11.2021 |  | 0.506 | 17.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147127 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-008-КЖ4_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475419 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.12.2021 | 70000 | 35420 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135977 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.506 | 13.10.2021 | 0.506 | 13.10.2021 | [7 empty] | 0.506 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.506 | 10.11.2021 |  | 0.506 | 17.12.2021 | 0.12 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147092 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-010-КЖ4_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475414 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.12.2021 | 70000 | 35420 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135975 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.506 | 13.10.2021 | 0.506 | 13.10.2021 | [7 empty] | 0.506 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 0.506 | 10.11.2021 |  | 0.506 | 17.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426711 | Шпилька 2-1-М24-8gx120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634659 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 30 | 16.02.2022 | 30 | 18.02.2022 | [7 empty] | 30 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 30 | 24.05.2022 |  | 30 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426711 | Шпилька 2-1-М24-8gx120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634930 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 43 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 43 | 16.02.2022 | 43 | 18.02.2022 | [7 empty] | 43 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 43 | 24.05.2022 |  | 43 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382539 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ № 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486131 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 174000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 87 | 25.10.2021 | 87 | 26.10.2021 | [7 empty] | 87 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 87 | 06.05.2022 |  | 87 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382539 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ № 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002767122 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2000 | 22000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.11.2022 | 11 | 17.06.2022 | 11 | 20.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ЗДТ "Реком" | 07.10.2022 | 04.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440665 | Опора Н-ТОНТ-159-485-80-10-16 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673821 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000292620 | Переход ПК 89х6-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002488891 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 327.35 | 1309.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.03.2022 | 4 | 27.10.2021 | 4 | 28.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508925 | Переход К 219х6-108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108042 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 19.09.2022 | 8 | 19.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 8 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427447 | Шпилька 2-1-М30-8gx180.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634938 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 15 | 16.02.2022 | 15 | 18.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 15 | 24.05.2022 |  | 15 | 18.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000488177 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002854879 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 66.51 | 1330.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160554 от 28.07.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 20 | 28.07.2022 | 20 | 28.07.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 20 | 29.06.2022 |  | 20 | 29.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428802 | Преобразователь давления 2110-PT 035/2 (80633-Р-2110-04-304.1-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002630303 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383831 | Фланец 200-25-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486140 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 1 | 27.04.2022 |  | 1 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383831 | Фланец 200-25-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490831 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 10.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 1 | 27.04.2022 |  | 1 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383831 | Фланец 200-25-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767647 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369906 | Преобразователь давления 2110-PT 002/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657777 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370106 | Клапан отсечной 2110-UV001/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198602 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413199 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-23 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577570 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370129 | Клапан отсечной 2110-UV008/4 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198625 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370126 | Клапан отсечной 2110-UV008/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198622 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369977 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 004/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198576 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370131 | Клапан отсечной 2110-UV009/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198627 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369926 | Преобразователь давления 2110-PT 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657757 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370132 | Клапан отсечной 2110-UV009/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198628 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370171 | Клапан отсечной 2110-UV032/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198667 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426837 | Опора под отвод ЛО-80-1450 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650674 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413266 | Коробка соединительная 2110-10JBE-01 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577780 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369163 | Тройник 18x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488761 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 2100 | 23100 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 11 | 27.10.2021 | 11 | 28.10.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 11 | 07.04.2022 |  | 11 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369980 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-В3Н10-С10-8-250/120; (-150.+50) град.С ЮНКЖ 020-J.50.63-С08-23/8-250 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198573 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369951 | Преобразователь давления 2110-PT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657758 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846558 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 7 | 02.08.2022 | 7 | 03.08.2022 | К-619-22 | Сбор заявок | К-619-22 | 08.08.2022 |  |  | 7
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535188 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 7 | 18.11.2021 | 7 | 19.11.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 7 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000513318 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003138016 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 740 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164971 от 26.09.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 740 | 26.09.2022 | 740 | 26.09.2022 | [7 empty] | 740 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000415770 | Лист Б-ПН-НО-6 ГОСТ 19903-2015/345-15-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002881017 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 69850 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161518 от 04.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.635 | 04.08.2022 | 0.635 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.635 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.635 | 20.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486156 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1700 | 6800 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 4 | 19.04.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413229 | Коробка соединительная 2110-01JBD-05 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577597 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733008 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 149 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 149 | 23.05.2022 | 149 | 24.05.2022 | [7 empty] | 149 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697029 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369837 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654321 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000280320 | Болт 1.1.M24х500.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596432 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 600 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.03.2022 | 12 | 23.12.2021 | 12 | 27.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 12 | 04.04.2022 |  | 12 | 28.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508918 | Переход К 89х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107723 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164331 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 19.09.2022 | 7 | 19.09.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 7 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413182 | Коробка соединительная 2110-01JBSi-01 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577554 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000307967 | Переход ПК-219х12-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486089 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 28.06.2022 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 1 | 25.10.2021 | 1 | 26.10.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000307967 | Переход ПК-219х12-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490825 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 28.06.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 28.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 2 | 27.10.2021 | 2 | 28.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370133 | Клапан отсечной 2110-UV009/3 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198629 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413308 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-015 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578278 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00177322 |  | 80633-Р-2110-12-001АМ | 0000285811 | Аппарат ГЭЭ-19 (факельный сепаратор 2110-D-003) ТУ 3615-003-61248553-2010 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002778561 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1473787.19 | 1473787.19 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 452709 | 24.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | [16 empty] | 1 | 24.06.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383248 | Заглушка фланцевая 2-80-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486150 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440694 | Крепление направляющее DN50-НК ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673808 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 10 | 15.03.2022 | 10 | 16.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 10 | 24.08.2022 |  | 10 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000417039 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535060 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732986 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 230000 | 217580 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.946 | 17.05.2022 | 0.946 | 18.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.946
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000499478 | Переход Э 89х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107720 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164331 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 19.09.2022 | 6 | 19.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 6 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000499478 | Переход Э 89х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108031 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 19.09.2022 | 5 | 19.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450661 | Кабель монтажный 2х1,5 нг(А)-LS-ХЛ черный | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689715 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 69000 | 1062600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 15.4 | 28.03.2022 | 15.4 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 15.4
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00167565 | 23.03.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ1 | 0000227997 | Болт 1.1.М20х800.09Г2С ГОСТ 24379.1-80 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002684747 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 260.45 | 1041.8 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.06.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412744 | Угольник УТ 90-2-32-4,0-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596464 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 2700 | 21600 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 8 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426064 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606611 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408871 | Стойка 57/500 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002598389 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 08.07.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413151 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-02 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577530 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426045 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606594 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369969 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198361 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426011 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606565 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383389 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002598884 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.06.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 1 | 13.06.2022 |  | 1 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369856 | Уровнемер радарный 2110-LT 003/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654311 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161166 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И2 | 0000391509 | Колонна железобетонная К5-1 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002618680 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 82303.6 | 576125.2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 7 | 20.01.2022 | [16 empty] | 7 | 20.01.2022 | 7 | 21.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414303 | Фланец 300-16-11-1-В-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598230 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414303 | Фланец 300-16-11-1-В-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767661 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382538 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486130 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 3 | 06.05.2022 |  | 3 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382538 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002490829 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 8 | 27.10.2021 | 8 | 28.10.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 8 | 06.05.2022 |  | 8 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413311 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-018/2 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578281 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792051 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 08.07.2022 | 8 | 08.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370150 | Клапан отсечной 2110-UV019 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198646 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440668 | Опора ТОНТ-377-285-100-50 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673827 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 8 | 15.03.2022 | 8 | 16.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417090 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754852 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 27 | 30.05.2022 | 27 | 30.05.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733006 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 208 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 208 | 23.05.2022 | 208 | 24.05.2022 | [7 empty] | 208 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450706 | Кабель монтажный 8х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ черный | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689719 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 174000 | 1534680 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 8.82 | 28.03.2022 | 8.82 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 8.82
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370108 | Клапан отсечной 2110-UV002/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198604 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370101 | Клапан регулирующий 2110-PV 022B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198597 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413177 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-13 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577548 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00158135 |  | КТПН-1000 | 0000334701 | Aрматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002591686 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 3290 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 13.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 12.05.2022 | 0.047 | 14.12.2021 | [16 empty] | 0.047 | 14.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369945 | Преобразователь давления 2110-PT 031 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657733 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426031 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606581 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413264 | Коробка соединительная 2110-10JBD-33 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577778 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644887 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 9100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145179 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.091 | 16.02.2022 | 0.091 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.091 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.091 | 11.04.2022 |  | 0.091 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644888 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Март 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145179 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.023 | 16.02.2022 | 0.023 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.023 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.023 | 11.04.2022 |  | 0.023 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000374625 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-DN0 (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002554971 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413160 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-18 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577538 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000407982 | Фланец 80-25-11-1-Е-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486146 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 10 | 25.10.2021 | 10 | 26.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 10 | 25.04.2022 |  | 10 | 22.05.2022 | 10 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000407982 | Фланец 80-25-11-1-Е-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490901 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 06.05.2022 | 1200 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 1 | 25.04.2022 |  | 1 | 22.05.2022 | 1 | 10.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417068 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-EN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535398 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 14 | 18.11.2021 | 14 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417068 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-EN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535398 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 14 | 18.11.2021 | 14 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369821 | Расходомер-счетчик факельного газа 2110-FT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654065 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | перенос сроков (Корректировка заявки на обеспечение №000146002 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" | 15.04.2022 | 05.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002856538 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 154800 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160670 от 28.07.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.548 | 29.07.2022 | 1.548 | 28.07.2022 | [7 empty] | 1.548 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.548 | 15.07.2022 |  | 1.548 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849126 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 61380 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160333 от 26.07.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 0.558 | 27.07.2022 | 0.558 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.558 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.558 | 15.07.2022 |  | 0.558 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427556 | Стойка 159/650 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650698 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413175 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-11 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577547 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413218 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-29 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577587 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430919 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002616981 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426050 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606599 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417095 | Кран шаровой DN40 PN40 L301 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754856 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414254 | Тройник П 219x14 ТУ 1468-005-01394395-98 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596477 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414254 | Тройник П 219x14 ТУ 1468-005-01394395-98 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002598337 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369997 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198500 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426040 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/11 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606589 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175515 | 07.06.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389382 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002760405 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 164000 | 398028 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 07.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 04.11.2022 | 2.427 | 07.06.2022 | [16 empty] | 2.427 | 07.06.2022 | 2.427 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00180110 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389382 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002815589 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 164000 | 1168992 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.12.2022 | 7.128 | 15.07.2022 | [16 empty] | 7.128 | 15.07.2022 | 7.128 | 16.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184365 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389382 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909305 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 164000 | 181220 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 1.105 | 11.08.2022 | [16 empty] | 1.105 | 11.08.2022 | 1.075 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00186040 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ | 0000389382 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002965810 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 164000 | 492 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.01.2023 | 0.003 | 22.08.2022 | [16 empty] | 0.003 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00172886 | 15.05.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000389382 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002733101 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 164000 | 58056 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 12.10.2022 | 0.354 | 16.05.2022 | [16 empty] | 0.354 | 16.05.2022 | 0.354 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177013 |  | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ | 0000389382 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002775698 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 164000 | 636320 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.11.2022 | 3.88 | 22.06.2022 | [16 empty] | 3.88 | 22.06.2022 | 3.88 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00141038 | ООО "ИЗП"-0384-21 | 80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ; 80633-Р-2110-07-001-КМА_ИА | 0000389382 | Металлоконструкция к свечи рассеивания (80633-Р-2110-07-001-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559570 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 144000 | 2312640 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000138377 от 26.11.2021) | 27.07.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 16.06 | 29.11.2021 | 16.06 | 26.11.2021 |  | Исполнено |  | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 16.06
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413233 | Коробка соединительная 2110-10JBD-10 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577601 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000510604 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 с наружным 3-хслойным ПЭ покрытием типа 5Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-32256008-2019 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003108157 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 120000 | 20760 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164368 от 19.09.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.173 | 19.09.2022 | 0.173 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.173 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 31.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000375911 | Лист 3 Ст3пс5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002759755 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 21200 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.10.2022 | 0.212 | 07.06.2022 | 0.212 | 08.06.2022 | [7 empty] | 0.212 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416799 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535061 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413325 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-303 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578295 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002696319 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 80000 | 400 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149653 от 31.03.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.005 | 31.03.2022 | 0.005 | 31.03.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 0.005 | 31.03.2022 |  | 0.005 | 15.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147111 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_ИБ | 0000341143 | Aрматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002419525 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 1400 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | . Количество изменено с 0,368 т на 0,02 т | 16.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.02.2022 | 0.02 | 17.09.2021 | [16 empty] | 0.02 | 18.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370402 | Пост сварочный 2110-WP-02 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198679 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450750 | Кабель монтажный 8х2х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689723 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 352000 | 11165440 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 31.72 | 28.03.2022 | 31.72 | 17.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 31.72
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370170 | Клапан отсечной 2110-UV032/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198666 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000352508 | Труба 325x6 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003116396 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 100000 | 1748400 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164485 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 17.484 | 20.09.2022 | 17.484 | 19.09.2022 | [7 empty] | 17.484 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000352508 | Труба 325x6 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003116397 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 57600 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164485 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.576 | 20.09.2022 | 0.576 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.576 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693957 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 147784.32 | 4763384.2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149272 от 29.03.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 32.232 | 29.03.2022 | 32.232 | 29.03.2022 | [7 empty] | 32.232 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174983 | Гандива №430079 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И2 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880847 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 48342.43 | 36595.22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161507 от 03.08.2022) | 02.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.757 | 04.08.2022 | 0.757 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.757 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175042 | Гандива №430433 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_И1 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880848 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 48342.43 | 61539.91 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161508 от 03.08.2022) | 02.06.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.273 | 04.08.2022 | 1.273 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.273 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693966 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 48342.43 | 1517662.25 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149281 от 29.03.2022) | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ |  | 31.394 | 29.03.2022 | 31.394 | 29.03.2022 | [7 empty] | 31.394 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369841 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 020/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002654317 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413279 | Коробка соединительная 2110-10JBE-13 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002577792 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383828 | Фланец 300-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-325x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490836 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 10.05.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 2 | 27.10.2021 | 2 | 28.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 28.02.2022 | 08.06.2022 | 2 | 27.04.2022 |  | 2 | 12.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000406080 | Фланец 50-10-11-1-B-09Г2С-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002459869 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.02.2022 | 3 | 04.10.2021 | 3 | 05.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 3 | 28.04.2022 |  | 3 | 05.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000406080 | Фланец 50-10-11-1-B-09Г2С-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 с СЭП | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598320 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 900 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 3 | 27.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 3 | 27.07.2022 |  | 3 | 07.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164178 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И | 0000391506 | Колонна железобетонная К3-2 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002648670 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 21.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 75199 | 751990 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.07.2022 | 10 | 21.02.2022 | [16 empty] | 10 | 21.02.2022 | 10 | 28.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370403 | Пост сварочный 2110-WP-03 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198680 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384117 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002488751 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 531000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 354 | 27.10.2021 | 708 | 01.11.2021 | [7 empty] | 354 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 354 | 06.04.2022 |  | 354 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000416400 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-31 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577553 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413821 | Шпилька 2-1-М20-8gx130.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596602 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 48 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 15.03.2022 | 48 | 23.12.2021 | 48 | 28.12.2021 | [7 empty] | 48 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 48 | 18.04.2022 |  | 48 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413821 | Шпилька 2-1-М20-8gx130.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598369 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 30 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.03.2022 | 30 | 27.12.2021 | 30 | 28.12.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 30 | 18.04.2022 |  | 30 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382613 | Переход ПЭ 219x10-159x8 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596470 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 1 | 23.12.2021 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370019 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002199704 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 4 | 21.04.2021 | 8 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 4
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002304682 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 9300 | 9300 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000133642 от 18.08.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 18.08.2021 | 1 | 18.08.2021 | ДС-1 409 -21 | Исполнено | ДС-1 409 -21 | 18.05.2021 | 04.06.2021 | 02.07.2021 | 1 | [7 empty] | 1 | 21.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000388032 | Плита ПНф-15 (B20, F200, W6) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002304683 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 18.08.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 9300 | 585900 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | в соответствии со спецификацией (Корректировка заявки на обеспечение №000133642 от 18.08.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 63 | 18.08.2021 | 63 | 18.08.2021 | ДС-1 409 -21 | Исполнено | ДС-1 409 -21 | 18.05.2021 | 04.06.2021 | 02.07.2021 | 63 | [7 empty] | 63 | 21.02.2022 | 33 | 26.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369994 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198497 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369941 | Преобразователь давления 2110-PT 026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657737 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427525 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 09Г2С ТМ-06-ДТР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673851 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 66 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 66 | 15.03.2022 | 66 | 16.03.2022 | [7 empty] | 66 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 66 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000423422 | Мастика битумно-полимерная (МБП) холодного применения "Альфа-Маст" ТУ 5775-001-86863093-2009, 200 л | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | шт. | 002787793 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 31.10.2022 | 22 | 14.07.2022 | 19 | 15.07.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 19 | [7 empty] | 3 | 15.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426059 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606607 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000365618 | Переход ПК 219х10-159х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490840 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 22000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 11 | 27.10.2021 | 11 | 28.10.2021 | [7 empty] | 11 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 11 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000441498 | Отвод ОКШ 45-530х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002673837 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 3 | 09.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000441498 | Отвод ОКШ 45-530х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-001-01395041-2016 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002765690 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 11 | 14.06.2022 | 11 | 15.06.2022 | [7 empty] | 11 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413298 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-008/5 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578268 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000221086 | Фланец 150-6-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002484146 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.11.2021 | 2300 | 9200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.11.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136479 от 20.10.2021) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 20.10.2021 | 4 | 20.10.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 4 | 29.10.2021 |  | 4 | 07.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000135860 | Тройник П 273х7-219х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003134884 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164801 от 23.09.2022) | 08.01.2022 |  |  | 000030464 | ПТ |  | 10 | 23.09.2022 | 10 | 23.09.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 10 | 02.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370117 | Клапан отсечной 2110-UV006/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198613 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673811 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 4100 | 200900 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 49 | 15.03.2022 | 49 | 16.03.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 49 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408422 | Ниппель R 1/2-100-Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673815 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 83 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 83 | 15.03.2022 | 83 | 16.03.2022 | [7 empty] | 83 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 83 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000479570 | Переход ПЭ 57х5-32х3 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002781365 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 7 | 27.06.2022 | 7 | 28.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413184 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-03 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577556 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343366 | Труба 45x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644914 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствие с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145189 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.097 | 16.02.2022 | 0.097 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.097 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.097 | 11.04.2022 |  | 0.097 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369825 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 005/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654283 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414247 | Переход ПЭ 325х10-159х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598325 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 16 | 18.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000372727 | Опора 426-КП-А22-Ст3 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002218588 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Июль 2021 г. | 03.08.2021 | 2700 | 10800 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 03.08.2021 0:00:00 |  | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК | 12.10.2021 | 4 | 17.05.2021 | 4 | 18.05.2021 |  | Исполнено |  | 11.05.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 4 | 4 | ООО "Энергодеталь" | 11.06.2021 | 03.08.2021 | 5 | 28.07.2021 | 4 | 4 | 16.08.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440686 | Стойка 3000/300 H=2800 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673850 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 2 | 24.08.2022 |  | 2 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426039 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/10 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606588 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370154 | Клапан отсечной 2110-UV023 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198650 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515070 | Труба DN65 XXS A334 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142925 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 4 | 30.09.2022 | 4 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 4
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413283 | Коробка соединительная 2110-10JBE-17 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577796 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426051 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/10 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606600 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416374 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596529 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 5 | 27.12.2021 | 5 | 29.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 5 | 26.05.2022 |  | 5 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416374 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767656 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188819 |  | 80633-Р-2110/2120/2150-10-001-НВК | 0000430703 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003065455 | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 132592.14 | 163220.92 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 02.04.2023 | 1.231 | 07.09.2022 | [16 empty] | 1.231 | 07.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000430703 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990561 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 90000 | 88560 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000162667 от 25.08.2022) | 06.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.984 | 25.08.2022 | 0.984 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.984 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000430703 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990562 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 90000 | 22230 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | замена (Корректировка заявки на обеспечение №000162667 от 25.08.2022) | 06.06.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.247 | 25.08.2022 | 0.247 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.247 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000430703 | Труба 108х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621390 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Август 2021 г. | 30.08.2022 | 90000 | 39060 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143126 от 24.01.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.434 | 24.01.2022 | 0.434 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.434 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.434 | 08.07.2022 |  | 0.434 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440667 | Опора ТОНТ-325-485-80-70 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673826 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 37 | 15.03.2022 | 37 | 16.03.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427560 | Стойка 159/800 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650701 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000444126 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769649 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 300 | 16.06.2022 | 300 | 16.06.2022 | [7 empty] | 300 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 300 | 15.08.2022 |  | 300 | 27.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000444126 | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 50х50х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783450 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 200 | 14.07.2022 | 200 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 200
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413275 | Коробка соединительная 2110-10JBE-09 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577788 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535047 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 3 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426035 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/6 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606584 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412358 | Опора 57-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 003049129 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 66000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163212 от 01.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 33 | 02.09.2022 | 33 | 01.09.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 33 | 30.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00177268 | 447070 | 80633-Р-2110-07-002-КЖ4_И1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002778116 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 37302.02 | 17643.86 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.11.2022 | 0.473 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.473 | 23.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002789693 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 37302.02 | 27715.4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2022 | 0.743 | 07.07.2022 | [16 empty] | 0.743 | 07.07.2022 | 0.743 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002404709 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 55000 | 21175 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.02.2022 | 0.385 | 15.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.385 | 23.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446276 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 50х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733004 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426093 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/12 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002606638 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369909 | Преобразователь давления 2110-PT 003/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657774 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369884 | Манометр 2110-PI 007/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198440 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426056 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/2 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002606604 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370099 | Клапан регулирующий 2110-PV 011B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198595 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370121 | Клапан отсечной 2110-UV007/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198617 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000391304 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768821 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 5800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156371 от 15.06.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.058 | 16.06.2022 | 0.058 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.058 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.055 | 09.06.2022 |  | 0.055 | 21.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413299 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-009/1 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578269 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515078 | Труба DN200 Sch. 120 A334 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142928 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 1.5 | 30.09.2022 | 1.5 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 1.5
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430925 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002616985 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426020 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/11 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606571 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508956 | Тройник ТШ 219х8-159х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108038 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 19.09.2022 | 8 | 19.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 8 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412736 | Угольник УТ 90-2-18-2,5-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596461 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 18 | 18.04.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 9 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384230 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488771 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440663 | Опора ТОНТ-89-135-80-5 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673832 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 135 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 135 | 15.03.2022 | 135 | 16.03.2022 | [7 empty] | 135 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413256 | Коробка соединительная 2110-10JBD-37 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002577772 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369910 | Преобразователь давления 2110-PT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002657773 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440693 | Опора УПП-Т2-D500-L100-12Х18Н10Т ТМ-06-НКР-205 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673835 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427549 | Стойка 108/800 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650696 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 15 | 22.02.2022 | 15 | 24.02.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370002 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-160/120-W; (-100.+50) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-160 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198568 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00158282 |  | КТПН-1000 | 0000307575 | Блок бетонный ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 | Блоки фундаментные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002592878 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 3058.94 | 6117.88 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка № 328266 | 15.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 02.05.2022 | 2 | 16.12.2021 | [16 empty] | 2 | 16.12.2021 | 2 | 23.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000449029 | Пробка К 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767671 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 24.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 24 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 24 | 24.06.2022 | 24 | 27.06.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000450011 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И (ШСВ-ИНК-К1) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | компл | 002707149 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 3 | 14.04.2022 | 6 | 11.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413237 | Коробка соединительная 2110-10JBD-15 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577606 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384199 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-40 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488766 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446236 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х2000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769653 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2845 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 2845 | 16.06.2022 | 2845 | 16.06.2022 | [7 empty] | 2845 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 2845 | 13.07.2022 |  | 2845 | 10.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450699 | Кабель монтажный 2х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ черный | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689718 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 73000 | 86140 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 1.18 | 28.03.2022 | 1.18 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.18
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369811 | Расходомер массовый 2110-FT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657860 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Согласно решению КК перенос сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000146275 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 31.05.2022 | К-451-22 | Торг | К-451-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002745523 | 27.05.2022 | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.14 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.10.2022 | 0.144 | 30.05.2022 | 0.144 | 31.05.2022 | [7 empty] | 0.144 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644923 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 38400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145192 от 16.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.384 | 16.02.2022 | 0.384 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.384 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.384 | 11.04.2022 |  | 0.384 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002728274 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.10.2022 | 1 | 0.14 | Дата окончания поставки по спецификации 18.10.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.09.2022 | 0.144 | 11.05.2022 | 0.144 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.144 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383832 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486141 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 05.05.2022 | 2000 | 136000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 68 | 25.10.2021 | 68 | 26.10.2021 | [7 empty] | 68 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 68 | 30.04.2022 |  | 68 | 08.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383832 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767658 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 9 | 22.06.2022 | 9 | 23.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000450402 | Лист 1,5 оцинкованный ГОСТ 19903-2015/ Ст3пс5 ГОСТ 14637-89 | Лист оцинкованный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002690017 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 130000 | 19500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 22.07.2022 | 0.15 | 03.04.2022 | 0.15 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.15 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.15 | 11.07.2022 |  | 0.15 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446665 | Заглушка торцевая ЗТ 50х50 УХЛ1 50х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733000 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370130 | Клапан отсечной 2110-UV008/5 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198626 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133295 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | Электрика | 0000370404 | Шкаф ШУСА-ВЭЛ13-1Ex d IIB T5 Gb-УХЛ1-IP65 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002198681 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Май 2022 г. | 17.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 15.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 25.05.2022 | 17.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426092 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/11 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606637 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430917 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002616979 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383576 | Отвод П90 325х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486076 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 70500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 47 | 25.10.2021 | 47 | 26.10.2021 | [7 empty] | 47 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 47 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383576 | Отвод П90 325х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597467 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 55500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 37 | 23.12.2021 | 37 | 29.12.2021 | [7 empty] | 37 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 37 | 18.06.2022 |  | 37 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413238 | Коробка соединительная 2110-10JBD-16 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577607 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792052 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024259 от 17.06.2022 14:59:21 (Корректировка заявки на обеспечение №000158382 от 08.07.2022) | 15.05.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 08.07.2022 | 10 | 08.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496195 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 VG-EB61 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849621 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369864 | Уровнемер радарный 2110-LT 007/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654303 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370022 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002199707 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413265 | Коробка соединительная 2110-10JBD-34 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577779 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769652 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 600 | 16.06.2022 | 600 | 16.06.2022 | [7 empty] | 600 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 600 | 20.09.2022 |  | 600 | 27.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177927 | ООО "ИЗП"-0015-21 от 11.10.2021 | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783452 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 29.06.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 400 | 14.07.2022 | 400 | 15.07.2022 | [7 empty] | 400 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382690 | Переход ПК-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486092 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 1400 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Правилова Диана Владимировна | ЗО00158660 |  | КТПН-1000 | 0000412224 | Зажим ответвительный прокалывающий ОАЗ-1 с кожухом КЗ-02 | Арматура для воздушных линий электропередачи | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002596636 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 334.01 | 1002.03 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 18.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭС | 19.08.2022 | 3 | 20.12.2021 | [16 empty] | 3 | 20.12.2021 | 3 | 24.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Правилова Диана Владимировна | ЗО00158560 | ООО "ИЗП"-1965-21 | материалы для электроснабжения площадки Тит.2110 | 0000412224 | Зажим ответвительный прокалывающий ОАЗ-1 с кожухом КЗ-02 | Арматура для воздушных линий электропередачи | Высоковольтное оборудование | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002673755 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 334.01 | 1002.03 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 17.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 13.11.2022 | 3 | 16.03.2022 | 3 | 17.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 3
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417079 | Клапан обратный поворотный DN80 CL300 L318 VCS-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535404 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 22 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 22 | 18.11.2021 | 22 | 19.11.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413147 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/10 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577350 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370118 | Клапан отсечной 2110-UV006/3 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198614 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383729 | Отвод П45 219x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486059 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 2500 | 35000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 14 | 25.10.2021 | 14 | 26.10.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 14 | 06.05.2022 |  | 14 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369868 | Уровнемер радарный 2110-LT 008/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654299 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413249 | Коробка соединительная 2110-10JBD-28 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577622 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426990 | Фланец 150-16-11-1-B-09Г2С-IV-159х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650652 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 27 | 22.02.2022 | 27 | 24.02.2022 | [7 empty] | 27 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 27 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370080 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 063 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198481 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369818 | Расходомер вихревой 2110-FT 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002658165 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос срока поставки с оглсно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146303 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эндресс + Хаузер" | 19.04.2022 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000244654 | Переход ПЭ-89х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486099 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 635.8 | 2543.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 4 | 25.10.2021 | 4 | 26.10.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 4 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370025 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002199710 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413243 | Коробка соединительная 2110-10JBD-21 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577615 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000417052 | Клапан обратный поворотный DN200 PN40 L677 VCS-DB52 (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535074 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000456909 | Скорлупа ПС теплоизоляционная D 130, 600х219х30 ГОСТ 33949-2016 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002720138 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 550 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.10.2022 | 550 | 11.05.2022 | 550 | 12.05.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 550
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00160976 | 0501-ООТД от 12.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000430915 | Термопара поверхностная 2110-TXT00R1 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002616977 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 18.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 17.06.2022 | 1 | 18.01.2022 | 1 | 19.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369957 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-001/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002198593 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486102 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 6 | 25.10.2021 | 6 | 26.10.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 6 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428825 | Клапан регулирующий 2110-PV 036/5 (80633-Р-2110-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630301 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 01.08.2022 | 15.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161166 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И2 | 0000391510 | Колонна железобетонная К5-2 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002618681 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 82303.6 | 82303.6 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 1 | 20.01.2022 | [16 empty] | 1 | 20.01.2022 | 1 | 21.01.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002759582 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 2.51 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.10.2022 | 2.509 | 07.06.2022 | 2.509 | 08.06.2022 | [7 empty] | 2.509 | ПАО "ТМК" | 10.10.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691951 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 177184 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149043 от 27.03.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.568 | 28.03.2022 | 1.568 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.568 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.568 | 10.05.2022 |  | 1.568 | 31.05.2022 | 1.568 | 03.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691952 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 24.06.2022 | 147784.32 | 3167313.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149043 от 27.03.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 21.432 | 28.03.2022 | 21.432 | 27.03.2022 | [7 empty] | 21.432 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 21.432 | 24.05.2022 |  | 21.432 | 13.06.2022 | 21.337 | 08.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191222 |  | 80633-Р-2110-2120-2150-10-001-НВК | 0000451479 | Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003105848 | 18.09.2022 | 18.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.55 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 30.01.2023 | 1.55 | 20.09.2022 | [16 empty] | 1.55 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443814 | Бобышка К 1/2-50 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673806 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 17 | 15.03.2022 | 17 | 16.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 17 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443814 | Бобышка К 1/2-50 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767641 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 7 | 22.06.2022 | 7 | 23.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691960 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Август 2021 г. | 31.05.2022 | 113000 | 1978856 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149050 от 27.03.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 17.512 | 28.03.2022 | 17.512 | 27.03.2022 | [7 empty] | 17.512 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 17.512 | 08.05.2022 |  | 17.512 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000451480 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691961 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 369608.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149050 от 27.03.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2.501 | 28.03.2022 | 2.501 | 27.03.2022 | [7 empty] | 2.501 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 2.501 | 08.06.2022 |  | 2.501 | 27.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673840 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 300 | 16500 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 55 | 15.03.2022 | 55 | 16.03.2022 | [7 empty] | 55 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 55 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769639 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1800 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1800 | 16.06.2022 | 1800 | 16.06.2022 | [7 empty] | 1800 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 1800 | 12.07.2022 |  | 1800 | 10.08.2022 | 1800 | 19.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000283839 | Прокладка СНП-А-2-3-40-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626430 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 15.04.2022 | 33.81 | 540.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 16 | 01.02.2022 | 16 | 02.02.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 16 | 05.04.2022 |  | 16 | 11.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417104 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40 L130 VBI-DB52 (80633-Р-0000-03-VBI-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754861 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369866 | Уровнемер радарный 2110-LT 007/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654301 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370098 | Клапан регулирующий 2110-PV 011А | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198594 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 02.08.2022 | 10.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417077 | Клапан обратный поворотный DN50 CL150 L204 VCS-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535402 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000032223 | Провод ПуГВ 1х16(PE) 450/750 В | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002733018 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 159.04 | 8906.24 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 56 | 17.05.2022 | 56 | 18.05.2022 | [7 empty] | 56 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369935 | Преобразователь давления 2110-PT 019/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657743 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370074 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 057 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002198513 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180368 | Гандива №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000416872 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002823646 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 15.12.2022 | 2 | 25.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414340 | Прокладка 1-1-50-63-08Х18Н10Т-150 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626440 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 3 | 01.02.2022 | 3 | 02.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 3 | 13.05.2022 |  | 3 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000401426 | Плита перекрытия КЦП-3-10 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002704067 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 05.09.2022 | 23 | 12.04.2022 | 23 | 13.04.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 23 | 06.09.2022 |  | 23 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535059 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 19.11.2021 | [7 empty] | 9 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 9 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369853 | Уровнемер радарный 2110-LT 002/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654327 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00189375 |  | 80633-Р-2110/2120/2150-10-001-НВК | 0000421633 | Труба 108х4,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 003067358 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.38 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.02.2023 | 1.379 | 08.09.2022 | [16 empty] | 1.379 | 08.09.2022 | 1.34 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369948 | Преобразователь давления 2110-PT 303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657730 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370137 | Клапан отсечной 2110-UV010/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198633 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412939 | Прокладка 1-1-40-63-08Х18Н10 ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002626445 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 12 | 01.02.2022 | 12 | 02.02.2022 | [7 empty] | 12 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 12 | 13.05.2022 |  | 12 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369947 | Преобразователь давления 2110-PT 034 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002657731 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515076 | Труба DN100 XXS A334 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142927 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 2 | 30.09.2022 | 2 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413323 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-033 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578293 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133396 | 0169-ООТД от 07.04.2021 | 80633-Р-2110-06-001-МР.ОЛ01 | 0000369044 | Таль ручная шестеренная передвижная ВБИ, г/п = 0,5 т, Нпод.= 12,0 м (80633-Р-2110-06-001-МР.ОЛ01) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002200168 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 23216.67 | 23216.67 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 27.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413154 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-04 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577532 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369839 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 019/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654319 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440692 | Опора УПП-Т2-D300-L100-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-204 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673834 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.09.2022 | 1.01 | 1.01 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00132999 | УПО ОЗХ-ИЗП-0022-21 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000440431 | Труба 426х9-К50 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием У3 (не менее 2,2 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002644864 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Август 2021 г. | 25.05.2022 | 113000 | 2719458 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145166 от 16.02.2022) | 15.04.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 24.066 | 16.02.2022 | 24.066 | 16.02.2022 | [7 empty] | 24.066 | АО "ВМЗ" | 21.02.2022 | 26.04.2022 | 24.066 | 27.04.2022 |  | 24.066 | 19.05.2022 | 11.629 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426632 | Отвод П45 219x10-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002765692 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 15.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446463 | Консоль кабельная КСЗ-540-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769666 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156412 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 600 | 16.06.2022 | 600 | 16.06.2022 | [7 empty] | 600 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 440 | 19.09.2022 |  | 440 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384244 | Шпилька 2-1-М16-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596582 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1500 | 66000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 44 | 27.12.2021 | 88 | 23.03.2022 | [7 empty] | 44 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 44 | 28.07.2022 |  | 44 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150497 | ООО "ИЗП"-1243-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | кг | 002474497 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.11.2021 | 36.64 | 1016760 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.11.2021 | Уменьшено количество на 2,3 - Перенос резервирования 000053789 от 20.06.2022 8:15:11. Количество изменено с 28 550 кг на 27 750 кг | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.03.2022 | 27750 | 13.10.2021 | 56280 | 14.10.2021 | [7 empty] | 56280 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 15.10.2021 | 26.11.2021 | 56280 | 25.10.2021 |  | 27750 | 08.07.2022 | 27600 | 19.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00153000 | 03.11.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | кг | 002498830 | 03.11.2021 | 03.11.2021 | 06.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 36.64 | 329760 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 294139 | 03.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.04.2022 | 9000 | 06.11.2021 | [16 empty] | 9000 | 06.11.2021 | 9000 | 07.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00167427 | 22.03.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | кг | 002683759 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 22.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 36.99 | 628830 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 384483 | 22.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.08.2022 | 17000 | 22.03.2022 | [16 empty] | 17000 | 22.03.2022 | 17000 | 23.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002767667 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.11.2022 | 4 | 22.06.2022 | 4 | 23.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426048 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606597 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370112 | Клапан отсечной 2110-UV004/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198608 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002947904 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000162277 от 17.08.2022) | 24.03.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 20 | 17.08.2022 | 20 | 17.08.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 20 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697032 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 12 | 04.04.2022 | 12 | 05.04.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369952 | Преобразователь давления 2110-PT 00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657752 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370026 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002199711 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369881 | Уровнемер радарный 2110-LT 018/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654287 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00160050 | ООО "ИЗП"-1804-21 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_ИБ | 0000445398 | Тройник П 1-219,1х6,3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002789103 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 11038 | 110380 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 08.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 21.11.2022 | 10 | 14.07.2022 | 10 | 15.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 10
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00162333 | 0786-ООТД от 21.12.2021 | 80633-Р-2110-04-304.1/601.1 АТХ.ОЛ | 0000428814 | Клапан регулирующий 2110-PV 035/1 (80633-Р-2110-04-601.1-АТХ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002630295 | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Сентябрь 2022 г. | 15.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 15.02.2023 0:00:00 |  | 01.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 03.07.2022 | 1 | 04.02.2022 | 1 | 07.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "Энергомашкомплект" | 01.08.2022 | 15.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000161734 | Заглушка 2-80-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002650662 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 14.08.2022 | 990 | 1980 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157982 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391486 | Колонна железобетонная К1-2 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002590466 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 12.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.05.2022 | 2 | 13.12.2021 | [16 empty] | 2 | 13.12.2021 | 2 | 18.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00164778 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391486 | Колонна железобетонная К1-2 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002655598 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 28.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 97094 | 873846 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.07.2022 | 9 | 28.02.2022 | [16 empty] | 9 | 28.02.2022 | 9 | 28.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370127 | Клапан отсечной 2110-UV008/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198623 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00149382 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-03-901-АММ.ОЛ | 0000405598 | Затвор дисковый DN50 PN16 VBF-A1B1-57х3 L=144 (80633-Р-2110-03-901-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002475634 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Апрель 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 12.03.2022 | 2 | 18.10.2021 | 2 | 19.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 27.04.2022 | 31.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180368 | Гандива №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000494101 | Задвижка клиновая DN200 PN10 со стационарным удлинением штока (80633-Р-2110/2120/2150-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002835355 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 250000 | 10000000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.12.2022 | 40 | 25.07.2022 | 40 | 26.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002486170 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 30100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 43 | 25.10.2021 | 86 | 09.01.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 43 | 09.05.2022 |  | 43 | 20.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414331 | Заглушка 4-80-6,3-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598345 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 29.07.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002490904 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 29.04.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.03.2022 | 2 | 27.10.2021 | 2 | 28.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 25.02.2022 | 16.04.2022 | 2 | 19.04.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370134 | Клапан отсечной 2110-UV009/4 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198630 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175429 | Гандив №429708 | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_И1 | 0000204538 | Опора 219-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002759752 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 07.11.2022 | 3100 | 124000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 06.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 22.10.2022 | 40 | 07.06.2022 | 40 | 08.06.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 40 | 21.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427550 | Стойка 159/1150 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650697 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417086 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754848 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 30.05.2022 | 6 | 30.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000496172 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002849615 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 28.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 24.12.2022 | 4 | 28.07.2022 | 4 | 29.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 4
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426044 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606593 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369847 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2110-LT -022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654324 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413262 | Коробка соединительная 2110-10JBD-29 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577777 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417076 | Клапан запорный DN25 CL800 L117 VGL-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VGL-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535401 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412814 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596516 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 26.05.2022 |  | 2 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413271 | Коробка соединительная 2110-10JBE-06 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577785 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404806 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-008/4) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423426 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370152 | Клапан отсечной 2110-UV021 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198648 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000298131 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х70-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002881250 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 8439000 | 2531700 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161546 от 04.08.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.3 | 04.08.2022 | 0.3 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.3 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 17.05.2022 | 21.07.2022 | 0.3 | 27.07.2022 |  | 0.3 | 05.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416781 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535046 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426032 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/4 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606582 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382540 | Угольник УТ 90-2-32-6,3-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486132 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 20 | 25.10.2021 | 20 | 26.10.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 20 | 06.05.2022 |  | 20 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000382540 | Угольник УТ 90-2-32-6,3-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002490830 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 1 | 06.05.2022 |  | 1 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413316 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-022 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578286 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427555 | Стойка 108/600 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650695 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 8 | 22.02.2022 | 8 | 24.02.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413296 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-008/3 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578266 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002646337 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Клрректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145291 от 17.02.2022) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.01 | 18.02.2022 | 0.01 | 17.02.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.01 | 11.04.2022 |  | 0.01 | 21.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002486180 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 44 | 25.10.2021 | 88 | 01.11.2021 | [7 empty] | 44 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 44 | 06.04.2022 |  | 44 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598367 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 28.04.2022 | 1500 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 44 | 27.12.2021 | 44 | 28.12.2021 | [7 empty] | 44 | ООО "ХАЛИБАС" | 14.03.2022 | 30.04.2022 | 44 | 18.04.2022 |  | 44 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002767350 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 10.09.2022 | 9 | 22.06.2022 | 9 | 23.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 9 | 09.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370168 | Клапан отсечной 2110-UV030 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198664 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426065 | Термопара поверхностная 2110-TXE 031/10 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606612 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000295310 | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002666413 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 42697.01 | 3074.18 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.08.2022 | 0.072 | 11.03.2022 | 0.072 | 14.03.2022 | [7 empty] | 0.072 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413170 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-30 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577542 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515101 | Труба DN200 Sch. 140 A333 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142934 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 8 | 30.09.2022 | 8 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 8
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426046 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/5 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606595 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369870 | Уровнемер радарный 2110-LT 008/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654297 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426037 | Термопара поверхностная 2110-TXE 029/8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606586 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413169 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-29 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002577541 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369978 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-800/120; (-50.+50) град.С С ЮНКЖ 020-F.50.40-С08-23/8-800 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198575 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000416371 | Фланец 50-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596526 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 26.05.2022 |  | 2 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369963 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-005/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002198587 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147462 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ | 0000404793 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-200-АММ.ОЛ PSV-011/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423202 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 04.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413234 | Коробка соединительная 2110-10JBD-12 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577602 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370151 | Клапан отсечной 2110-UV020 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198647 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000413148 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/11 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577351 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446300 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 400-У45Н УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733005 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413168 | Коробка соединительная 2110-01JBEi-28 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577804 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450741 | Кабель монтажный 2х2х1,0 нг(А)-FRLS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689720 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 102230 | 86384.35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 0.845 | 28.03.2022 | 0.845 | 17.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.845
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486063 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2500 | 12500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 5 | 25.10.2021 | 5 | 26.10.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 5 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370079 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 062 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198482 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369914 | Преобразователь давления 2110-PT 008/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657770 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414273 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х10 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598227 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 1 | 27.12.2021 | 1 | 29.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414273 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х10 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767655 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Вагин Павел Геннадьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154958 | ТМ | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000417054 | Задвижка клиновая DN80 CL150 L285 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535387 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413315 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-021 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578285 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413235 | Коробка соединительная 2110-10JBD-13 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577603 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426079 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/12 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606626 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486104 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 32000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 16 | 25.10.2021 | 16 | 26.10.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 16 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369900 | Манометр 2110-PI 032 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198456 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ОАО "Манотомь" | 22.09.2022 | 26.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535068 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413253 | Коробка соединительная 2110-10JBD-35 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577628 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000135070 | Тройник П 219х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486100 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 30.09.2022 | 12230 | 36690 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 3 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413195 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-17 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577566 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413285 | Коробка соединительная 2110-10JBE-19 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577798 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002486177 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 10 | 25.10.2021 | 20 | 01.11.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 10 | 06.04.2022 |  | 10 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002490944 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Январь 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 25.03.2022 | 10 | 27.10.2021 | 20 | 01.11.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 10 | 06.04.2022 |  | 10 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596571 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 22.06.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 14 | 27.12.2021 | 28 | 23.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 14 | 28.07.2022 |  | 14 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598366 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Май 2022 г. | 22.06.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 10 | 27.12.2021 | 20 | 23.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 10 | 28.07.2022 |  | 10 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440681 | Стойка 2000/300 H=1240 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673845 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 2 | 15.03.2022 | 2 | 16.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 2 | 24.08.2022 |  | 2 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413221 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-35 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577590 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383735 | Отвод П90 325x6 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486075 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 25500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 17 | 25.10.2021 | 17 | 26.10.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 17 | 06.05.2022 |  | 17 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370009 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120; (-50.+50) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002198571 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000406071 | Тройник П 57х3-09Г2С с СЭП ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002459867 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 08.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594990 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140598 от 16.12.2021) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 16.12.2021 | 8 | 16.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 8 | 10.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404812 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-009/5) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423432 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000417042 | Задвижка клиновая DN200 PN40 L600 VG-DB52 (80633-Р-0000-03-VG-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535063 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383230 | Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486134 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 2300 | 6900 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 3 | 25.10.2021 | 3 | 26.10.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 3 | 25.04.2022 |  | 3 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181453 | 0766-ООТД от 25.07.22 | 80633-Р-2110-03-101-АММ | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002846185 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 30.06.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2023 0:00:00 |  | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 23.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 09.09.2022 | 30.06.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754851 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413197 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-21 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577568 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369954 | Преобразователь давления 2110-PT 00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657750 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369880 | Уровнемер радарный 2110-LT 018/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654288 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000443811 | Ниппель К 1/2-100Р 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673819 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 45 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 45 | 15.03.2022 | 45 | 16.03.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 45 | 06.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000508523 | Переход К 108х4-57х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-02 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108040 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164339 от 19.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 19.09.2022 | 4 | 19.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 4 | 14.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486081 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 39000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 26 | 25.10.2021 | 26 | 26.10.2021 | [7 empty] | 26 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 26 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426077 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/10 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002606624 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370147 | Клапан отсечной 2110-UV016 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198643 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000405607 | Втулка соединительная ВСЭ-А-89х3,5 ТУ 14-2Р-387-2011 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002478300 | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | Январь 2022 г. | 16.07.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 16.07.2022 0:00:00 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 6 | 18.10.2021 | 6 | 19.10.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПГ "ВАГАНТ" | 27.04.2022 | 16.07.2022 | 6 | 04.07.2022 |  | 6 | 21.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426017 | Термопара поверхностная 2110-TXE 027/8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606569 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369924 | Преобразователь давления 2110-PT 009/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657761 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769638 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 7480 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 7480 | 16.06.2022 | 7480 | 16.06.2022 | [7 empty] | 7480 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 7480 | 20.09.2022 |  | 7480 | 27.09.2022 | 6900 | 06.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383600 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002488756 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 22.04.2022 | 1500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 24 | 27.10.2021 | 48 | 01.11.2021 | [7 empty] | 24 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 27.12.2021 | 27.03.2022 | 24 | 06.04.2022 |  | 24 | 20.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416814 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB7 (80633-Р-0000-03-VGI-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535066 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000456269 | Подставка пожарная фланцевая ППФ-300 ГОСТ 5525-88 | Гидранты пожарные подземные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002707867 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 18954 | 37908 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.11.2022 | 2 | 15.04.2022 | 2 | 05.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370114 | Клапан отсечной 2110-UV005/1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198610 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370122 | Клапан отсечной 2110-UV007/2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198618 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 08.08.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.08.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Байкал-Контролс" | 03.08.2022 | 08.08.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147493 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ | 0000404799 | Клапан предохранительный (80633-Р-2110-03-300-АММ.ОЛ PSV-006/1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423419 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 01.08.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00173092 | ООО "ИЗП"-0404-21 от 16.07.22 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002734778 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 3960 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 17.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.10.2022 | 3960 | 23.05.2022 | 3960 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3960 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165560 | ИЗП"-0404-21 от 16.07.21 | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769640 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 3880 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | номенклатура поставщика + цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156411 от 16.06.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3880 | 16.06.2022 | 3880 | 16.06.2022 | [7 empty] | 3880 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00186147 | Исх. № 0810/2110-И-Н от 22.08.2022, ЗАЯВКА № 502271 (Гандива) | 80633-P-2110-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002966806 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1520 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭМ | 28.01.2023 | 1520 | 23.08.2022 | [16 empty] | 1520 | 24.08.2022 | 1520 | 25.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369854 | Уровнемер радарный 2110-LT 002/2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002654326 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000446275 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 50х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733001 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412887 | Заглушка фланцевая 1-15-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596541 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 27.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 7 | 29.07.2022 |  | 7 | 28.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002699219 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.09.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 01.09.2022 | 3 | 10.04.2022 | 3 | 12.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СтройНефтеГаз" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 3 | 25.08.2022 |  | 3 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000246991 | Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002759548 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 01.09.2022 | 2500 | 2500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.09.2022 |  | 04.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2022 | 1 | 07.06.2022 | 1 | 08.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.07.2022 | 08.09.2022 | 1 | 25.08.2022 |  | 1 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719646 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151742 от 26.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719647 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151742 от 26.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719648 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151742 от 26.04.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719649 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 5 | 26.04.2022 | 5 | 26.04.2022 | [7 empty] | 5 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 5 | 11.03.2022 |  | 5 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719650 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719651 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719652 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719653 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719654 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719655 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719656 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719657 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719658 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719659 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719660 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719661 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719662 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719663 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719664 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719665 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719666 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719667 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719668 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719669 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719670 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719671 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719672 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719673 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719674 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719675 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719676 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719677 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719678 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719679 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719680 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719681 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719682 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719683 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719684 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133353 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000347626 | Датчик-газоанализатор ДАК-CH4-129 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-129 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002719685 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000151743 от 26.04.2022) | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187528 | №495526 от 13.08.2022 | 80633-Р-2110-12-001-ОПТ_И6 | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 003012720 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 162260 | 68149.2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 27.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 02.02.2023 | 0.42 | 31.08.2022 | 0.42 | 31.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00145359 | 05.09.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002345521 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 55000 | 243430 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 05.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.02.2022 | 4.426 | 06.09.2021 | [16 empty] | 4.426 | 07.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131768 | заявка на арматура № 8 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-002-КЖ Пм-Т-003/1 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188335 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 164615 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 2.993 | 06.04.2021 | [16 empty] | 2.993 | 06.04.2021 | 2.993 | 18.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131768 | заявка на арматура № 8 от 30.03.2021г. | 80633-Р-2110-07-002-КЖ Пм-Т-003/1 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002188474 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | Май 2021 г. | 31.05.2021 | 55000 | 42900 | Потребность заявлена на Май 2021 г. |  | 01.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2021 | 0.78 | 02.04.2021 | [16 empty] | 0.78 | 02.04.2021 | 0.78 | 06.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134080 | Заявка №17 | 80633-Р-2110-07-004-Кж (Пм-Т-001/2) | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207969 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 164670 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.09.2021 | 2.994 | 29.04.2021 | [16 empty] | 2.994 | 29.04.2021 | 2.994 | 01.05.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00134092 | Заявка №40 | 80633-Р-2110-07-08-КЖ | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002207982 | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 206965 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 28.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 25.09.2021 | 3.763 | 29.04.2021 | [16 empty] | 3.763 | 29.04.2021 | 3.763 | 29.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00131493 | Заявка № 6 ИЗП от 28.03.2021 | 80633-Р-2110-07-09 / 010-КЖ Пм-Т-002/5 ПМ-Т-003/2 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002185519 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 329230 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 29.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2021 | 5.986 | 31.03.2021 | [16 empty] | 5.986 | 01.04.2021 | 5.986 | 04.04.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369940 | Преобразователь давления 2110-PT 024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657738 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146271 от 01.03.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-421-22 | Торг | К-421-22 | 07.06.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000384193 | Заглушка и кольцо КС-7-150-63 ТМ-06-ДТР-114 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002488764 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Март 2022 г. | 13.04.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.03.2022 | 1 | 27.10.2021 | 1 | 28.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412740 | Угольник УТ 90-2-18-6,3-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596463 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440676 | Стойка 2000/1000 H=1380 ТМ-06-НКР-192 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002673843 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.08.2022 | 4 | 15.03.2022 | 4 | 16.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Завод ППМ-Иркутск" | 23.05.2022 | 22.07.2022 | 4 | 24.08.2022 |  | 4 | 15.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369993 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198496 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369851 | Уровнемер радарный 2110-LT 001/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654285 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369871 | Уровнемер радарный 2110-LT 008/5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654296 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002484702 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Январь 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2068.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 0.014 | 21.10.2021 | 0.014 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002488804 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Февраль 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2364.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 0.016 | 25.10.2021 | 0.016 | 26.10.2021 | [7 empty] | 0.016 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.016 | 12.07.2022 |  | 0.016 | 03.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154945 | 0575-ООТД Комплектация от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-000-ТМ.СА0 | 0000417091 | Кран шаровой DN40 PN16 L295 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754853 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154875 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000326759 | Лист 3 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856537 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 87500 | 18550 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160670 от 28.07.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.212 | 29.07.2022 | 0.212 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.212 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00192942 | Штуцеры | ТМ | 0000515091 | Труба DN65 XXS A333 GR.3 SMLS BE ASME B36.10M | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | м | 003142931 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 30.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.02.2023 | 24 | 30.09.2022 | 24 | 03.10.2022 | ДС-4192-22 | Обработка заявок | ДС-4192-22 | 03.10.2022 |  |  | 24
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414304 | Фланец 300-16-11-1-В-09Г2С-IV-325х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598229 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 2 | 27.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414304 | Фланец 300-16-11-1-В-09Г2С-IV-325х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002767660 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00165037 |  | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1 | 0000391504 | Колонна железобетонная К2-4 (80633-Р-2110-07-001-КЖ1.И) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002658031 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 110552 | 331656 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.07.2022 | 3 | 01.03.2022 | [16 empty] | 3 | 01.03.2022 | 3 | 03.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412708 | Отвод П90 219х10 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596459 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 37 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 37 | 23.12.2021 | 74 | 18.04.2022 | [7 empty] | 37 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000408873 | Стойка 89/1150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002598390 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Март 2022 г. | 29.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.07.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 2 | 08.07.2022 |  | 2 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733007 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 149 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 149 | 23.05.2022 | 149 | 24.05.2022 | [7 empty] | 149 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413198 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-22 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577569 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413228 | Коробка соединительная 2110-01JBD-04 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002577596 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412936 | Прокладка 1-1-80-63 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002596577 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 16 | 16.05.2022 |  | 16 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412936 | Прокладка 1-1-80-63 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002789640 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 600 | 13200 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158084 от 06.07.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 22 | 07.07.2022 | 22 | 06.07.2022 | [7 empty] | 22 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 22 | 16.05.2022 |  | 22 | 07.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383390 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-80 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002598885 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.06.2022 | 300 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.05.2022 | 10 | 23.12.2021 | 10 | 29.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 10 | 13.06.2022 |  | 10 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000440662 | Опора Н-ТОНТ-89-285-80-5-10 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002673823 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.07.2022 | 16 | 15.03.2022 | 16 | 16.03.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002484704 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 116010.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.03.2022 | 0.785 | 21.10.2021 | 0.785 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.785 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.785 | 31.05.2022 |  | 0.785 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002486119 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | Март 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 8867.06 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.03.2022 | 0.06 | 22.10.2021 | 0.06 | 26.10.2021 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.06 | 31.05.2022 |  | 0.06 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002554825 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Февраль 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 116010.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.04.2022 | 0.785 | 22.11.2021 | 0.785 | 23.11.2021 | [7 empty] | 0.785 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.785 | 31.05.2022 |  | 0.785 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369905 | Манометр 2110-PI 00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002198431 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | АО "ПО Физтех" | 26.09.2022 | 25.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413240 | Коробка соединительная 2110-10JBD-18 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002577610 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002412117 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | Ноябрь 2021 г. | 08.05.2022 | 6500 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.05.2022 |  | 13.09.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.02.2022 | 2 | 15.09.2021 | 2 | 16.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 04.03.2022 | 18.05.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | 2 | 05.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000399539 | Отвод П90 89х3,5 09Г2С с СЭП ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002597477 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.09.2022 | 6500 | 13000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТД "Завода Эмалированных Труб" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 2 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000426842 | Опора под отвод ЛО-80-2150 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650677 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 18.05.2022 | 31.08.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155483 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0_ИБ | 0000374651 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-EN0 (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002554972 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 22.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.04.2022 | 1 | 23.11.2021 | 1 | 24.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450143 | Стойка напольная СН-20 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002689731 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 80 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.08.2022 | 80 | 28.03.2022 | 80 | 29.03.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450722 | Кабель монтажный 1х2х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689722 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 85000 | 122825 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 1.445 | 28.03.2022 | 1.445 | 17.06.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.445
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000412739 | Угольник УТ 90-2-18-4,0-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596462 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 2 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413320 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-028 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578290 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426049 | Термопара поверхностная 2110-TXE 030/8 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002606598 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000239526 | Опора 219-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002933282 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3000 | 141000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162172 от 15.08.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 47 | 16.08.2022 | 47 | 15.08.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "Энергодеталь" | 30.04.2022 | 29.07.2022 | 47 | 08.07.2022 |  | 47 | 16.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000248741 | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002697035 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.08.2022 | 85978.1 | 17969.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.09.2022 | 0.209 | 04.04.2022 | 0.209 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.209 | ООО "Инкаб" | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 0.209 | 03.08.2022 |  | 0.209 | 22.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370104 | Клапан регулирующий 2110-FV 002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198600 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370003 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101К-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-200/120-W; (-100.+100) град.С ЮНКЖ 020-J.50.63-С08-23/8-200 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198567 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370120 | Клапан отсечной 2110-UV006/5 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198616 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147098 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-009-КЖ4_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475425 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 55000 | 436755 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135980 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.941 | 13.10.2021 | 7.941 | 13.10.2021 | [7 empty] | 7.941 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 7.941 | 08.10.2021 |  | 7.941 | 19.10.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Богданов Денис Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159852 | 03.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606973 | 03.01.2022 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 80000 | 256800 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 03.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.05.2022 | 3.21 | 13.01.2022 | [16 empty] | 3.21 | 13.01.2022 | 1.45 | 23.02.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163461 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0010-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ2_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002696263 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Май 2022 г. | 08.04.2022 | 60000 | 246780 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000149619 от 31.03.2022) | 13.02.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.113 | 31.03.2022 | 4.113 | 31.03.2022 | [7 empty] | 4.113 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 4.113 | 31.03.2022 |  | 4.113 | 15.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147291 | ООО "ИЗП"-0918-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ3 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728188 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Май 2022 г. | 03.06.2022 | 71500 | 50622 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152408 от 06.05.2022) | 17.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.708 | 06.05.2022 | 0.708 | 06.05.2022 | [7 empty] | 0.708 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.708 | 22.05.2022 |  | 0.708 | 06.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158329 | ООО "ИЗП"-1813-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002596427 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 55869.29 | 448406.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 15.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.04.2022 | 8.026 | 20.12.2021 | 16.052 | 25.01.2022 | [7 empty] | 8.026 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 8.026 | 22.02.2022 |  | 8.026 | 31.03.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00177268 | 447070 | 80633-Р-2110-07-002-КЖ4_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002778120 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 70000 | 8750 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 23.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.10.2022 | 0.125 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.125 | 24.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Болотов Александр Вячеславович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00158792 |  | 80633-Р-2110-07-004-КЖ4_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002597971 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 901500 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 20.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.04.2022 | 12.02 | 21.12.2021 | [16 empty] | 12.02 | 21.12.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002789687 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 70000 | 454440 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.11.2022 | 6.492 | 07.07.2022 | [16 empty] | 6.492 | 07.07.2022 | 6.492 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147111 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475417 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 55000 | 350350 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135976 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 6.37 | 13.10.2021 | 6.37 | 13.10.2021 | [7 empty] | 6.37 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 6.37 | 08.10.2021 |  | 6.37 | 19.10.2021 | 6.29 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146663 |  | 80633-Р-2110-07-007-КЖ4_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475421 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 55000 | 226710 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135978 от 13.10.2021) | 14.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.122 | 13.10.2021 | 4.122 | 13.10.2021 | [7 empty] | 4.122 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 4.122 | 08.10.2021 |  | 4.122 | 19.10.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147127 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-008-КЖ4_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475420 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 22.10.2021 | 55000 | 441045 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135977 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 8.019 | 13.10.2021 | 8.019 | 13.10.2021 | [7 empty] | 8.019 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 8.019 | 08.10.2021 |  | 8.019 | 19.10.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147092 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-010-КЖ4_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475415 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 22.10.2021 | 55000 | 438185 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135975 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.967 | 13.10.2021 | 7.967 | 13.10.2021 | [7 empty] | 7.967 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 7.967 | 08.10.2021 |  | 7.967 | 19.10.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00145359 | 05.09.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002345516 | 05.09.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 407890 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 05.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.01.2022 | 5.827 | 06.09.2021 | [16 empty] | 5.827 | 06.09.2021 | 5.827 | 08.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146249 | 10.09.2021 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ1_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002390497 | 11.09.2021 | 11.09.2021 | 14.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 4451300 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 08.01.2022 | 63.59 | 14.09.2021 | [16 empty] | 63.59 | 14.09.2021 | 63.59 | 16.09.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178802 |  | 80633-Р-2110-07-005-КЖ4_И1 | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002789689 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 69000 | 320022 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.11.2022 | 4.638 | 07.07.2022 | [16 empty] | 4.638 | 07.07.2022 | 4.638 | 13.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00147111 | ООО "ИЗП"-0895-21 | 80633-Р-2110-07-006-КЖ4_ИБ | 0000300698 | Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002475418 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Декабрь 2021 г. | 16.11.2021 | 70000 | 266350 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.11.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018953 от 13.10.2021 9:14:12 (Корректировка заявки на обеспечение №000135976 от 13.10.2021) | 16.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.805 | 13.10.2021 | 3.805 | 13.10.2021 | [7 empty] | 3.805 | ООО "Мечел-Сервис" | 04.10.2021 | 15.12.2021 | 3.805 | 18.10.2021 |  | 3.805 | 12.11.2021 | 3.805 | 04.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000464152 | Отвод П90-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002756402 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 4 | 03.06.2022 | 4 | 06.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000464152 | Отвод П90-57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002759215 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.10.2022 | 8 | 06.06.2022 | 8 | 08.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000450739 | Кабель монтажный 1х3х1,5 нг(А)-FRLS-ХЛ оЭ синий | Кабели и провода по ОЛ | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002689726 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 105000 | 182280 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 21.08.2022 | 1.736 | 28.03.2022 | 1.736 | 29.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.736
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486098 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 10 | 25.10.2021 | 10 | 26.10.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.02.2022 | 29.05.2022 | 10 | 22.03.2022 |  | 10 | 07.04.2022 | 10 | 20.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00172873 | Гандива 12.05.2022 | 80633-Р-2110-05-001-СС2_ИБ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002732987 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 180000 | 1080 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 0.006 | 17.05.2022 | 0.006 | 18.05.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.006
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413297 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-008/4 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578267 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000427545 | Стойка 57/1250 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002650704 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Июль 2022 г. | 20.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 20.09.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.07.2022 | 1 | 22.02.2022 | 1 | 24.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СтройНефтеГаз" | 21.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370075 | Датчик-газоанализатор инфракрасный 2110-GF 058 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198512 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-290-22 | Исполнено | К-290-22 | 16.04.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000383201 | Переход ПК 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002486088 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369829 | Контактор уровня вибрационный 2110-LS 009/3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002654282 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370164 | Клапан отсечной 2110-UV027 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198660 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156931 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413293 | Шкаф КИП обогреваемый 2110-PT-006 (80633-Р-2110-04-703-АТХ.ОЛ) | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002578263 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00146514 | 0413-ООТД от 10.09.2021 | 80633-Р-2110-06-001 | 0000102999 | Заглушка 1-50-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002756404 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 13.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.10.2022 | 2 | 03.06.2022 | 2 | 06.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000102999 | Заглушка 1-50-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002766647 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1128 | 3384 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.10.2022 | 3 | 17.06.2022 | 3 | 20.06.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426074 | Термопара поверхностная 2110-TXE 032/7 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002606621 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426028 | Термопара поверхностная 2110-TXE 028/9 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002606578 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413239 | Коробка соединительная 2110-10JBD-17 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002577608 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416842 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594451 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка номеклатуры (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140509 от 16.12.2021) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 16.12.2021 | 3 | 16.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 3 | 22.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369996 | Термометр сопротивления с гильзой 2110-TT 024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002198499 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 1 | 23.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414346 | Шпилька 2-1-М30-8gx180.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002598371 | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 15.09.2022 | 1 | 15 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.03.2022 | 15 | 23.12.2021 | 30 | 23.03.2022 | [7 empty] | 15 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 15 | 08.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369962 | Термометр биметаллический с гильзой 2110-TI-005/4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002198588 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 13.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 13.10.2022 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО Фирма "ЮМО" | 21.06.2022 | 13.10.2022 | 1 | 20.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413214 | Коробка соединительная 2110-10JBSi-20 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002577583 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154926 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ.СА0 | 0000416826 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB51 (80633-Р-0000-03-VC-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535070 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00167156 | 19.03.2022 | 80633-Р-2110/2120/2150-10-001-НВК | 0000317306 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием, конструкция 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002681891 | 19.03.2022 | 19.03.2022 | 21.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 92500 | 1870350 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/383263 | 19.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.07.2022 | 20.22 | 21.03.2022 | [16 empty] | 20.22 | 21.03.2022 | 2.518 | 14.06.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139690 | ООО "ИЗП"-0347-21 | 80633-Р-2110-07-001-КЖ4_ИА | 0000151739 | Швеллер 20У С255 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493655 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 45000 | 35775 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137117 от 01.11.2021) | 12.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.795 | 01.11.2021 | 0.795 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.795 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.795 | 07.10.2021 |  | 0.795 | 11.11.2021
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156902 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413158 | Коробка соединительная 2110-10JBEi-14 (80633-Р-2110-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002577536 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 08.12.2021 | 1 | 09.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000392642 | Труба 219х8-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071260 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 30.02 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163798 от 09.09.2022) | 20.10.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 30.024 | 12.09.2022 | 30.024 | 09.09.2022 | [7 empty] | 30.024 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00153976 | ООО "ИЗП"-1569-21 | КТПН-1000 | 0000400922 | Подстанция трансформаторная КТПНт-В-К-А 1000/10(6)/0,4 с ТМГ 1000/10/0,4 | Подстанции комплектные трансформаторные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002519355 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 12.11.2021 | Январь 2022 г. | 03.12.2021 | 1278704.17 | 1278704.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.12.2021 |  | 12.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 11.04.2022 | 1 | 12.11.2021 | 1 | 15.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Иркутский завод электромонтажных изделий" | 15.11.2021 | 14.12.2021 | 1 | 29.11.2021 |  | 1 | 22.12.2021 | 1 | 29.04.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000414326 | Заглушка 2-300-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002598344 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 27.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000413840 | Тройник 18x18 12Н18Х10Т ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596606 | 18.12.2021 | 18.12.2021 | 23.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.05.2022 | 8 | 23.12.2021 | 8 | 29.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 8 | 13.06.2022 |  | 8 | 06.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000411825 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С-IV-57x4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002486145 | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Март 2022 г. | 06.05.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.03.2022 | 2 | 25.10.2021 | 2 | 26.10.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 28.02.2022 | 14.04.2022 | 2 | 25.04.2022 |  | 2 | 22.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00156891 | 0476-ООТД от 06.10.2021 | 80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ | 0000426082 | Термопара поверхностная 2110-TXE 033/3 (80633-P-2110-04-407-АТХ.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002606629 | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.06.2022 | 1 | 09.01.2022 | 1 | 10.01.2022 | К-86-22 | Торг | К-86-22 | 17.01.2022 |  |  | 1
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167863 |  | 80633-Р-2110-04-001-АТХ_ИВ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002769778 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | наименование поставщика + цены ДС3 (Корректировка заявки на обеспечение №000156415 от 16.06.2022) | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ |  | 50 | 16.06.2022 | 50 | 16.06.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 25.05.2022 | 15.08.2022 | 50 | 12.08.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168659 | Гандива 369767 | 80633-Р-2110-05-001-СС6_ИБ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697031 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 12.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 12.09.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 24.06.2022 | 12.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606080 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 53497.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141993 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.362 | 30.12.2021 | 0.362 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.362 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.362 | 29.04.2022 |  | 0.362 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606081 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 53497.92 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141993 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.362 | 30.12.2021 | 0.362 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.362 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.362 | 29.04.2022 |  | 0.362 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00151417 | ООО "ИЗП"-1249-21 | 80633-Р-2110-06-001-ТМ_ИВ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606082 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Февраль 2022 г. | 31.05.2022 | 147784.32 | 53645.71 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141993 от 30.12.2021) | 20.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.363 | 30.12.2021 | 0.363 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.363 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.363 | 29.04.2022 |  | 0.363 | 18.05.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00168932 | УПО ОЗХ-ИЗП-0045-21 КЖ | 80633-Р-2110_2120_2150-10-001-НВК_ИБ | 0000481553 | Манжета герметизирующая резиновая 108/325Н тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002909277 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1300 | 9100 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | к ДС №1 (Корректировка заявки на обеспечение №000161953 от 11.08.2022) | 04.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 7 | 11.08.2022 | 7 | 11.08.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 7 | 04.07.2022 |  | 7 | 11.09.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000369855 | Уровнемер радарный 2110-LT 003/1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002654312 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146033 от 25.02.2022) | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 25.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 11.03.2022 | 31.07.2022
Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2110 Парк хранения сырья для технологических установок (МВЗ7576) | 95.9.08.013.99.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133294 | 0127-ООТД от 24.03.2021 | КИП | 0000370169 | Клапан отсечной 2110-UV031 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002198665 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 19.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 16.09.2021 | 1 | 21.04.2021 | 1 | 22.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023