## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445453 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/с245 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002671124 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.07.2022 | 100000 | 74500 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.07.2022 | 0.745 | 15.03.2022 | 0.745 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.745 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000443214 | Опора скользящая с листом PTFE 2120-ОС-002-80 (80633-Р-2120-06-001-ТМ.ОЛ) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685025 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416383 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596102 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 5 | 23.12.2021 | 10 | 23.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 5 | 28.07.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416383 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002672652 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 22.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 5 | 15.03.2022 | 5 | 16.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 5 | 28.07.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107725 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164332 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508914 | Тройник ТШ 57х3-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108015 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 19.09.2022 | 9 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 9 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000441887 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702124 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 150000 | 6000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 07.09.2022 | 0.04 | 07.04.2022 | 0.04 | 16.08.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.04
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453361 | Клапан запорный DN15 CL800 L86 VGL-DN0 SW (80633-Р-0000-03-VGL-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690121 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508434 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 27200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 34 | 10.11.2021 | 34 | 11.11.2021 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 34 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697216 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 14 | 04.04.2022 | 14 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000472486 | Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849117 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 16170 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160330 от 26.07.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.147 | 27.07.2022 | 0.147 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.147 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.147 | 15.07.2022 |  | 0.147 | 27.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685023 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 38 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 38 | 28.03.2022 | 38 | 29.03.2022 | [7 empty] | 38 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000480766 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856543 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 38160 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160674 от 28.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.424 | 29.07.2022 | 0.424 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.424 | 12.07.2022 |  | 0.424 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000480766 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849113 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 38160 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160329 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.424 | 27.07.2022 | 0.424 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.424 | 12.07.2022 |  | 0.424 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453303 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 L421 VF-BB52 (80633-Р-0000-03-VF-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690085 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 4 | 09.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845882 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 26.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383562 | Отвод П90 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002774142 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383715 | Отвод П45 32x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002774141 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 17.02.2023 | 800 | 3200 | Дата окончания поставки по спецификации 17.02.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 30.10.2022 | 17.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159720 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ1_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606181 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 750 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 31.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 0.01 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.01 | 10.01.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000440652 | Опора ТОНТ-57-135-50-2,5 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685032 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 29 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 29 | 28.03.2022 | 29 | 29.03.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137834 | УПО ОЗХ-ИЗП-0004-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ_ИА | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277209 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.09.2021 | 70000 | 492170 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.09.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131663 от 29.07.2021) | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 7.031 | 29.07.2021 | 7.031 | 29.07.2021 | [7 empty] | 7.031 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 7.031 | 29.08.2021 |  | 7.031 | 18.09.2021
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000178640 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002666083 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 01.10.2022 | 65612.9 | 5970.77 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.08.2022 | 0.091 | 11.03.2022 | 0.182 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.091 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.091 | 05.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002666081 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 34004.98 | 4828.71 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.08.2022 | 0.142 | 11.03.2022 | 0.142 | 14.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.142
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764869 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 46640 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156064 от 09.06.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.424 | 09.06.2022 | 0.424 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.424 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.424 | 15.06.2022 |  | 0.424 | 29.06.2022 | 0.424 | 26.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000187706 | Отвод П90-108х4-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-78786272-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764074 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.10.2022 | 05.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143031 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165405 от 30.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.09.2022 | 5 | 30.09.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022 |  | 5 | 06.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774145 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1800 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000191712 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141314 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 700 | 4200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165311 от 29.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 29.09.2022 | 6 | 29.09.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 6 | 02.06.2022 |  | 6 | 30.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169894 | Заявка № 397015 | 80633-Р-2120-07-001-КМ_007_ИБ | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002707581 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 110000 | 159500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.08.2022 | 1.45 | 15.04.2022 | [16 empty] | 1.45 | 15.04.2022 | 1.45 | 27.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143032 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 2000 | 10000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165405 от 30.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.09.2022 | 5 | 30.09.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 07.07.2022 |  | 5 | 06.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002508482 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 23054.35 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.03.2022 | 0.156 | 22.11.2021 | 0.156 | 22.11.2021 | [7 empty] | 0.156 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002672627 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Июль 2022 г. | 30.11.2022 | 147784.32 | 11379.39 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.07.2022 | 0.077 | 14.03.2022 | 0.077 | 15.03.2022 | [7 empty] | 0.077 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002762780 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 75109.24 | 11717.04 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.10.2022 | 0.156 | 10.06.2022 | 0.156 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.156 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596072 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 79678.74 | 7250.77 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2022 | 0.091 | 20.12.2021 | 0.091 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.091 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000197176 | Уголок 75х75х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704293 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 95000 | 167105 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 06.08.2022 | 1.759 | 11.04.2022 | 1.759 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1.759 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.759 | 17.07.2022 |  | 1.759 | 08.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002704277 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2083.33 | 2083.33 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002704294 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 42536 | 4678.96 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 06.09.2022 | 0.11 | 11.04.2022 | 0.11 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.11 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.11 | 15.07.2022 |  | 0.11 | 27.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685020 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 3000 | 87000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 29 | 28.03.2022 | 29 | 29.03.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002845865 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 820 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160090 от 26.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 820 | 26.07.2022 | 820 | 26.07.2022 | [7 empty] | 820 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 820 | 15.08.2022 |  | 820 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383835 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508492 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 2000 | 70000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 35 | 10.11.2021 | 35 | 11.11.2021 | [7 empty] | 35 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 35 | 30.06.2022 |  | 35 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445178 | Лоток угловой изменяемый горизонтальный для поворота трассы 0-45 град. НЛП 400х100-У0-45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002673271 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.08.2022 | 9 | 15.03.2022 | 9 | 16.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 9
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412830 | Фланец 300-16-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-325x8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508494 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 1 | 10.11.2021 | 1 | 11.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412830 | Фланец 300-16-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-325x8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685048 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 900 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00176159 | Исх. № 1306/2120 МР (КранМ) от 13.06.2022 | 80633-Р-2120-06-001-МР.ОЛ | 0000343261 | Кран мостовой подвесной однобалочный электрический ВБИ,6 м (80633-Р-2120-06-001-МР.ОЛ) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002766156 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2350890.83 | 2350890.83 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Заявка № 445001 | 13.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | МР | 10.11.2022 | 1 | 15.06.2022 | [16 empty] | 1 | 15.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000210707 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х10-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002664333 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 01.10.2022 | 272704.65 | 136897.73 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.08.2022 | 0.502 | 05.03.2022 | 1.004 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.502 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.502 | 29.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417081 | Клапан обратный со сдвоенной пластиной DN200 CL300 L457 VCD-DN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690124 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728764 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 70 | 11.05.2022 | 70 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 70
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783304 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 7 | 14.07.2022 | 7 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845867 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160090 от 26.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 26.07.2022 | 8 | 26.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 8 | 10.08.2022 |  | 8 | 23.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845886 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 27 | 26.07.2022 | 27 | 26.07.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 27 | 10.08.2022 |  | 27 | 23.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697827 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 58 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 07.09.2022 | 58 | 04.04.2022 | 58 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 58
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702131 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.09.2022 | 52 | 07.04.2022 | 52 | 08.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 52
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159266 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166053 от 10.10.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 14 | 10.10.2022 | 14 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003143033 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165405 от 30.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.09.2022 | 5 | 30.09.2022 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 5 | 31.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383185 | Отвод П90 89х4 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508440 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 2 | 10.11.2021 | 2 | 11.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 2 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000467128 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845875 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 52 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160091 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 52 | 26.07.2022 | 52 | 26.07.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 52 | 19.09.2022 |  | 52 | 28.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000293665 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002714654 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 120 | 3360 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.09.2022 | 28 | 25.04.2022 | 28 | 26.04.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000293666 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002714653 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 34.18 | 2050.8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.09.2022 | 60 | 25.04.2022 | 60 | 26.04.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000440815 | Труба 108х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002965078 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 24600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162453 от 21.08.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.246 | 22.08.2022 | 0.246 | 21.08.2022 | [7 empty] | 0.246 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508415 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 2 | 10.11.2021 | 2 | 11.11.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 2 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426678 | Шпилька 2-1-М20-8gx100.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634459 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 5 | 16.02.2022 | 5 | 18.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 5 | 24.05.2022 |  | 5 | 18.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000459541 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728940 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 22 | 12.05.2022 | 22 | 13.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000459541 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783308 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453347 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VGI-DN0 (80633-Р-0000-03-VGI-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690118 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408854 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685019 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383563 | Уголок 75х75х6 09Г2С-13 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002672693 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 18.03.2022 | Август 2022 г. | 06.07.2022 | 110000 | 9130 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.07.2022 | 0.083 | 18.03.2022 | 0.083 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.083 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442012 | Устройство дистанционного пуска (УДП) ИП535-07е-"ПУСК" взрывозащищенное | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002702120 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 03.09.2022 | 1 | 08.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133402 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2120-ЭТ-05 | 0000370398 | Пост управления 2120-РМ-004А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200209 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728774 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 152 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 152 | 11.05.2022 | 152 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 152
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783315 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 15 | 14.07.2022 | 15 | 15.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728756 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446338 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783295 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445115 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 10x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002666417 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 08.10.2022 | 811000 | 1029970 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 06.08.2022 | 1.27 | 16.03.2022 | 2.54 | 19.05.2022 | [7 empty] | 1.27 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.27 | 30.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000445326 | Термокожух взрывозащищенный ТВК-07-C 24VАС КВМ15 УХЛ-1, IP67 | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002671238 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Июль 2022 г. | 09.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 09.11.2022 0:00:00 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.10.2022 | 2 | 11.03.2022 | 6 | 31.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЭРВИСТ-ВОСТОК" | 07.09.2022 | 09.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416391 | Заглушка и кольцо КС-7-200-63 ТМ-06-ДТР-114 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596108 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000458962 | Пост взрывозащищенный кнопочный ПВК-28-ХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002720343 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4448.6 | 8897.2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 27.08.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002702057 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.11.2022 | 2 | 08.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002727293 | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.12.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412828 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x10 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508490 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 1 | 26.05.2022 |  | 1 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002704108 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6672 | 13344 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 24.09.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 2 | 23.06.2022 |  | 2 | 20.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002899672 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.01.2023 | 3 | 23.08.2022 | 3 | 24.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002699000 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Апрель 2022 г. | 15.06.2022 | 100000 | 75100 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149837 от 04.04.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.751 | 04.04.2022 | 0.751 | 04.04.2022 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.751 | 12.05.2022 |  | 0.751 | 11.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000017124 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002701166 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 185 | 41625 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 07.09.2022 | 225 | 07.04.2022 | 225 | 08.04.2022 | [7 empty] | 225 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 225 | 05.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002627410 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 66154.2 | 8401.58 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 0.127 | 01.02.2022 | 0.127 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.127 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480498 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-LS-ХЛ 8х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783280 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 825970 | 743373 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 0.9 | 03.07.2022 | 0.9 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.9
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000482058 | Профиль С-образный 41х41 СТ-120-2,5 по типу BPM4112HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159271 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166054 от 10.10.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 16 | 10.10.2022 | 16 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 16
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000456364 | Муфта переходная 1"/NPT 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-148 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002764077 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 14 | 10.06.2022 | 14 | 14.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384187 | Тройник 32x32 ТМ-06-ДТР-071 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002508457 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 2900 | 55100 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 19 | 10.11.2021 | 38 | 18.04.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 19 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002702129 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 24.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449031 | Опора УПР-D200-L320-С345-P1=0/P2=0 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687804 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845877 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 27 | 26.07.2022 | 27 | 26.07.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 27 | 19.09.2022 |  | 27 | 28.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702130 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.09.2022 | 52 | 07.04.2022 | 52 | 08.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 52
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446267 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697220 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416376 | Прокладка СНП-В-2-3-300-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002627414 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 6 | 01.02.2022 | 6 | 02.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 6 | 05.04.2022 |  | 6 | 11.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416376 | Прокладка СНП-В-2-3-300-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002673995 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.09.2022 | 6 | 15.03.2022 | 6 | 16.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 6 | 15.06.2022 |  | 6 | 28.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416380 | Прокладка 1-1-50-63-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002627413 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 18 | 01.02.2022 | 18 | 02.02.2022 | [7 empty] | 18 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 18 | 13.05.2022 |  | 18 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453397 | Кран шаровой DN40 PN16 L234 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690128 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000436995 | Опора ТОНТ-32-135-50-2 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685029 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1000 | 24000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 24 | 28.03.2022 | 24 | 29.03.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000436996 | Опора ТОНТ-45-135-50-2 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685031 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000437000 | Опора ТОНТ-159-285-80-10 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685027 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 2500 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 12 | 28.03.2022 | 12 | 29.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000437005 | Опора ТОНТ-219-285-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685028 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 3000 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 12 | 28.03.2022 | 12 | 29.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000437009 | Опора ТОНТ-325-285-80-50 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685030 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 12000 | 36000 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002763407 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 5 | 14.06.2022 | 5 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 5
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426518 | Отвод П90-89х4-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634194 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 9000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 2 | 09.02.2022 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000475259 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881043 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 11880 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161539 от 04.08.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.108 | 04.08.2022 | 0.108 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.108 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.108 | 11.07.2022 |  | 0.108 | 16.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000482026 | Труба профильная 80х40х4 ГОСТ 13663-86 / Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002782352 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 43474 | 29823.16 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000157337 от 28.06.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.686 | 28.06.2022 | 0.686 | 28.06.2022 | [7 empty] | 0.686 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.672 | 15.06.2022 |  | 0.672 | 29.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000495134 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856499 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 12100 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160655 от 28.07.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.121 | 29.07.2022 | 0.121 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.121 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.121 | 12.07.2022 |  | 0.121 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000495208 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849114 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 120000 | 104160 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160329 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.868 | 27.07.2022 | 0.868 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.868 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.855 | 25.06.2022 |  | 0.855 | 01.08.2022 | 0.855 | 26.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000506092 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/Ст20 Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003082223 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000163981 от 12.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 13.09.2022 | 2 | 12.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 2 | 15.06.2022 |  | 2 | 28.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510673 | Шпилька 2Н-1-М20-6gx100.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.6Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003108199 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 145 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164381 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 145 | 19.09.2022 | 145 | 19.09.2022 | [7 empty] | 145 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 30.04.2022 | 09.07.2022 | 145 | 27.07.2022 |  | 145 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00193719 |  | 80633-Р-2120-06-001-ТМ | 0000510788 | Отвод крутоизогнутый П90 108х4 12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003151421 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 07.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4039 | 12117 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 06.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.03.2023 | 3 | 07.10.2022 | [16 empty] | 3 | 07.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510789 | Отвод крутоизогнутый П90 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110887 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164480 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 20.09.2022 | 3 | 19.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 3 | 02.08.2022 |  | 3 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510794 | Отвод крутоизогнутый П90 45х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108121 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5000 | 10000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164362 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 2 | 02.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510798 | Отвод крутоизогнутый П90 219х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003110886 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 15000 | 15000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164480 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 20.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 1 | 02.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510800 | Отвод крутоизогнутый П90 57х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108122 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164362 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 19.09.2022 | 11 | 19.09.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 11 | 02.08.2022 |  | 11 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510801 | Отвод крутоизогнутый П90 108х5-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108125 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164362 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 2 | 02.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510803 | Отвод крутоизогнутый П90 159х7-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108118 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 12000 | 12000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164362 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 1 | 02.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510804 | Отвод крутоизогнутый П90 219х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108120 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 15000 | 30000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164362 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 2 | 02.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000510806 | Тройник ТШ 108х4-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108123 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164362 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.07.2022 | 16.08.2022 | 1 | 02.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000514164 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003141315 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 800 | 1600 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165311 от 29.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 2 | 02.06.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133402 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2120-ЭТ-05 | 0000370397 | Пост управления 2120-РМ-003 | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200208 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417059 | Задвижка клиновая DN200 CL300 L419 VG-DN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690110 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697222 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 190 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 190 | 04.04.2022 | 190 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 190
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002697202 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 130000 | 260000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.08.2022 | 2 | 03.04.2022 | 2 | 04.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659062 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 14 | 05.03.2022 | 14 | 09.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728777 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 144 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 144 | 11.05.2022 | 144 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 144
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000401144 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783318 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 14 | 14.07.2022 | 14 | 15.07.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453354 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VGI-EN0 (80633-Р-0000-03-VGI-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690119 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 8 | 25.03.2022 | 8 | 28.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000201671 | Провод ПуГВ 1х6(PE) 450/750В | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002648599 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 28.11.2022 | 33411.41 | 2004.68 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.07.2022 | 0.06 | 01.03.2022 | 0.12 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728758 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 33 | 11.05.2022 | 33 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 33
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783297 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000322187 | Труба 325х8 -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003116399 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.75 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164487 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.751 | 20.09.2022 | 0.751 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.751 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417112 | Клапан обратный поворотный DN150 CL600 L559 VCS-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690122 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416382 | Прокладка 1-1-200-63-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002627411 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 4200 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 6 | 01.02.2022 | 6 | 02.02.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 6 | 13.05.2022 |  | 6 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000458843 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A)] [DSA01MBNS(В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712975 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 3 | 20.04.2022 | 3 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728761 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 33 | 11.05.2022 | 33 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 33
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783300 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000416817 | Клапан запорный DN15 PN16 L205 VGL-BB52 (80633-Р-0000-03-VGL-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690082 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 |  | Исполнено |  | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728807 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.10.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 30
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133402 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2120-ЭТ-05 | 0000370399 | Пост управления 2120-РМ-004В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200210 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763882 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449032 | Опора УПП-Т1-D80-L100-С345-P1=0/P2=0 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687805 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000428035 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690130 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 29 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 29 | 25.03.2022 | 29 | 28.03.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383184 | Отвод П90 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508436 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 27 | 10.11.2021 | 27 | 11.11.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 27 | 06.05.2022 |  | 27 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000229123 | Труба 89х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644959 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 20200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145199 от 16.02.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.202 | 16.02.2022 | 0.202 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.202 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.202 | 11.04.2022 |  | 0.202 | 21.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178028 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2120-12-001-ОПТ | 0000481168 | Задвижка клиновая DN100 PN16 с ЭП (80633-Р-2120-12-001-ОПТ.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784007 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 150000 | 150000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000497484 | Подвес двойной вертикальный С-образный 41х41 СТ-80-2,5 по типу BSD4108HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159269 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166054 от 10.10.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3 | 10.10.2022 | 3 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763884 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 680 | 5440 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 8 | 14.06.2022 | 8 | 14.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Пром-С" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384235 | Шпилька 2-1-М16-8gx130.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508502 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 36 | 09.11.2021 | 36 | 10.11.2021 | [7 empty] | 36 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 36 | 04.04.2022 |  | 36 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000475541 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-40 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774138 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412837 | Фланец 50-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685051 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697213 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 71 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 71 | 04.04.2022 | 71 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 71
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845870 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160091 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 52 | 26.07.2022 | 52 | 26.07.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 52 | 10.08.2022 |  | 52 | 23.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412961 | Шпилька 2-1-М24-8gx120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.20ХНЗА; шайбой - 2 шт. М24.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508505 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1300 | 18200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 14 | 09.11.2021 | 14 | 10.11.2021 | [7 empty] | 14 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 14 | 04.04.2022 |  | 14 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508441 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 16 | 10.11.2021 | 16 | 11.11.2021 | [7 empty] | 16 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 9 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002685034 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1500 | 16500 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 11 | 28.03.2022 | 11 | 29.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408287 | Переход ПК 45х6-32х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508442 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 3 | 09.12.2021 | 3 | 10.12.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 31.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426679 | Шпилька 2-1-М20-8gx90.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002634460 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.05.2022 | 5 | 16.02.2022 | 5 | 18.02.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Саотрон" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | 5 | 24.05.2022 |  | 5 | 18.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845869 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 142 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160090 от 26.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 142 | 26.07.2022 | 142 | 26.07.2022 | [7 empty] | 142 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 142 | 15.08.2022 |  | 142 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000448780 | Соединитель лотковый СЛ 240 пластина УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692393 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 03.09.2022 | 27 | 28.03.2022 | 27 | 29.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 27
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690080 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 3 | 25.03.2022 | 3 | 28.03.2022 | ДС-1747-22 | Исполнено | ДС-1747-22 | 26.04.2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000459156 | Пост сигнализации звуковой взрывозащищенный ПСВМ-С-534-ХЛ1 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002718321 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 22.09.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508433 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 2000 | 34000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 17 | 10.11.2021 | 17 | 11.11.2021 | [7 empty] | 17 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 17 | 07.07.2022 |  | 17 | 06.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002689797 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 32000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.08.2022 | 16 | 28.03.2022 | 16 | 29.03.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002774143 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 17.02.2023 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 17.02.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 1 | 24.06.2022 | 1 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 30.10.2022 | 17.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728939 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.10.2022 | 5 | 12.05.2022 | 5 | 13.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 5
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783302 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416392 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-40 уплотнит. поверхность исп. 2/3 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596109 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728811 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.10.2022 | 12 | 11.05.2022 | 12 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 12
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697830 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 07.09.2022 | 28 | 04.04.2022 | 28 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 28
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508958 | Тройник ТШ 159х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108018 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 19.09.2022 | 9 | 19.09.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 9 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426514 | Отвод П90-57х3-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634193 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 27 | 09.02.2022 | 54 | 18.04.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426514 | Отвод П90-57х3-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763403 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175800 | 09.06.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ | 0000155663 | Профиль 100х100х6,0 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764254 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 50684.51 | 9579.37 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.10.2022 | 0.189 | 09.06.2022 | [16 empty] | 0.189 | 09.06.2022 | 0.189 | 10.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00176022 | 10.06.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ | 0000155663 | Профиль 100х100х6,0 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002765447 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 50684.51 | 912.32 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 444124 | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 07.10.2022 | 0.018 | 10.06.2022 | [16 empty] | 0.018 | 10.06.2022 | 0.018 | 13.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416362 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596091 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 3 | 26.05.2022 |  | 3 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416362 | Фланец 200-40-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685044 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176843 | 447103 от 17.06.2022 | 80633-Р-2120-12-001-ОПТ_И2 | 0000431300 | Фланец 65-16-01-2-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 оцинкованный по ГОСТ 9.307—89 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774189 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 05.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000413852 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 ТМ-06-ДТР-143 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596110 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 3 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000428006 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690127 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 19 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 19 | 25.03.2022 | 19 | 28.03.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000420375 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140409 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 639710 | 140736.2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Решение К-424--22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165242 от 29.09.2022) | 06.04.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 0.22 | 29.09.2022 | 0.22 | 29.09.2022 | [7 empty] | 0.22 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.22 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383733 | Отвод П90 219x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508428 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1900 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 3 | 10.11.2021 | 3 | 11.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 3 | 06.05.2022 |  | 3 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728805 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000318897 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002664334 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 01.10.2022 | 138760 | 69657.52 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.08.2022 | 0.502 | 05.03.2022 | 1.004 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.502 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697227 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845879 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 26.07.2022 | 4 | 26.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 4 | 15.08.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690079 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849118 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 11330 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160330 от 26.07.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.103 | 27.07.2022 | 0.103 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.103 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.103 | 25.06.2022 |  | 0.103 | 01.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655670 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 7 | 01.03.2022 | 7 | 01.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 7
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000419962 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 10.16.08 32/4 1ВЛ2-М25(А) 2ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002648607 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.06.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000475468 | Фланец 25-16-11-1-В-09Г2С-IV-32х4 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774151 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00186031 |  | 80633-Р-2120-01-001-ТХ_И2 | 0000292891 | Насос центробежный герметичный подачи жидкого этилена в узел испарения 2120-Р-001А/В CAMFTV 52/7 с электродвиг. N85y-2 (80633-Р-2120-АММ-03-ОЛ-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002965698 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 16643537.54 | 33287075.08 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 19.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | [16 empty] | 2 | 25.08.2022 | 2 | 03.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000414313 | Фланец 300-16-11-1-F-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508493 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 1 | 10.11.2021 | 1 | 11.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000414313 | Фланец 300-16-11-1-F-09Г2С-IV-325х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685047 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000514967 | Заглушка к прямому лотку 50х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159275 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166055 от 10.10.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 10.10.2022 | 2 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383837 | Фланец 150-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-159x7 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508489 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 08.06.2022 | 2000 | 26000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 13 | 10.11.2021 | 13 | 11.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 13 | 26.05.2022 |  | 13 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343711 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763883 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 6 | 14.06.2022 | 6 | 14.06.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002899674 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.01.2023 | 16 | 23.08.2022 | 16 | 24.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416369 | Фланец 300-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-325x8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596095 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 26.05.2022 |  | 2 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416369 | Фланец 300-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-325x8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685049 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002672664 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 22.06.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 5 | 15.03.2022 | 5 | 16.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 5 | 28.07.2022 |  | 5 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596106 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 16 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 16 | 23.12.2021 | 16 | 29.12.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 16 | 13.06.2022 |  | 16 | 06.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774146 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 9 | 24.06.2022 | 9 | 27.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002508417 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.06.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 6 | 09.12.2021 | 6 | 10.12.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 6 | 13.06.2022 |  | 6 | 06.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426520 | Отвод П90-159х5-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634195 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 12000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 5 | 09.02.2022 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728772 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 18 | 11.05.2022 | 18 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 18
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783313 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845881 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508941 | Тройник ТШ 325х8-219х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108004 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134615 | 0206-ООТД от 26.04.2021 | 80633-Р-2120-03-200-АММ.ОЛ | 0000373386 | Клапан предохранительный 2120-PSV-002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002213328 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 |  | 05.05.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 02.10.2021 | 1 | 07.05.2021 | 1 | 11.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 11.01.2022 | 30.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000452464 | Коробка взрывозащищенная MT UB302.01-497 4-2х20sCK040 Ni(B) Ni+1х20sCK040 Ni(C) - 4х3 (П) 168х168х140, 1Ex d IIС Gb X T6 IP66 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002690973 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 20000 | 40000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.07.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000443816 | Ниппель К 1/2-100Р 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002685018 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 29 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 29 | 28.03.2022 | 29 | 29.03.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 29 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446286 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728770 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 22 | 11.05.2022 | 22 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446286 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783311 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384251 | Шпилька 2-1-М30-8gx210.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508508 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 132000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 88 | 09.11.2021 | 88 | 10.11.2021 | [7 empty] | 88 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 88 | 04.04.2022 |  | 88 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000443204 | Опора ТОНТ-108-135-80-6 09Г2С-13 (60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685026 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.11.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 26.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 7 | 28.03.2022 | 7 | 29.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 26.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170445 |  | 80633-Р-2120-05-001-СС6 | 0000445325 | Объектив вариофокальный 8Мп HV3816P-8MPIR | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002712870 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 24.12.2022 | 40000 | 80000 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 19.11.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002697823 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 19171.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.09.2022 | 0.2 | 04.04.2022 | 0.2 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.2 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508500 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 9 | 09.11.2021 | 9 | 10.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 9 | 04.04.2022 |  | 9 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002672653 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 1 | 01.07.2022 |  | 1 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000413828 | Шпилька 2-1-М27-8gx180.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508507 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1300 | 52000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 40 | 09.11.2021 | 40 | 10.11.2021 | [7 empty] | 40 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 40 | 04.04.2022 |  | 40 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000444102 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002697820 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 75000 | 2100000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.09.2022 | 28 | 04.04.2022 | 28 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 28
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382614 | Переход ПЭ 325x8-219x7 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508448 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 1 | 10.11.2021 | 1 | 11.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 1 | 06.05.2022 |  | 1 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445443 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002671122 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.07.2022 | 100000 | 28300 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.07.2022 | 0.283 | 15.03.2022 | 0.283 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.283 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412878 | Фланец 200-40-11-1-F-09Г2С-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508491 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 1 | 30.06.2022 |  | 1 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175800 | 09.06.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ | 0000339121 | Уголок 90х90х7 Ст3сп/пс ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764253 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 120000 | 13920 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 09.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.10.2022 | 0.116 | 09.06.2022 | [16 empty] | 0.116 | 09.06.2022 | 0.116 | 10.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000352506 | Труба 159x7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002645017 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 125800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145221 от 16.02.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.258 | 16.02.2022 | 1.258 | 16.02.2022 | [7 empty] | 1.258 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 1.258 | 11.04.2022 |  | 1.258 | 21.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129382 | УПО ОЗХ-ИЗП-0004-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002158944 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 11110 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 0.202 | 02.03.2021 | 0.404 | 31.03.2021 | [7 empty] | 0.202 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.202 | 15.04.2021 |  | 0.202 | 01.06.2021 | 0.202 | 02.07.2021
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00176843 | 447103 от 17.06.2022 | 80633-Р-2120-12-001-ОПТ_И2 | 0000514434 | Прокладка А-50-2,5 ВАТИ-22 ГОСТ 15180-86 (95х57х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145192 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 06.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165553 от 03.10.2022) | 20.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ |  | 6 | 03.10.2022 | 6 | 03.10.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 6 | 30.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383567 | Отвод П90 219х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508430 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 1 | 10.11.2021 | 1 | 11.11.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412964 | Шпилька 2-1-М27-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.20ХНЗА; шайбой - 2 шт. М27.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508506 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1300 | 18200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 14 | 09.11.2021 | 14 | 10.11.2021 | [7 empty] | 14 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 14 | 04.04.2022 |  | 14 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002704290 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.08.2022 | 8 | 11.04.2022 | 8 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 8
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697832 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.08.2022 | 27 | 04.04.2022 | 27 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 27
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728757 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 22 | 11.05.2022 | 22 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783296 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000479913 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845874 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160091 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 70 | 26.07.2022 | 70 | 26.07.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 70 | 15.08.2022 |  | 70 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449024 | Узел присоединения шланга пенотушения УПШП-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-013 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687799 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384225 | Шпилька 2-1-М12-8gx80.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508499 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 9 | 09.11.2021 | 9 | 10.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 9 | 04.04.2022 |  | 9 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845873 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160091 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 40 | 26.07.2022 | 40 | 26.07.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 40 | 15.08.2022 |  | 40 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416691 | Прокладка 1-1-50-63-08Х18Н10-150 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002847374 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 900 | 5400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160218 от 26.07.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 27.07.2022 | 6 | 26.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Ю-Сеал" | 20.05.2022 | 29.07.2022 | 6 | 29.06.2022 |  | 6 | 29.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170445 |  | 80633-Р-2120-05-001-СС6 | 0000508929 | Камера видеонаблюдения iDS-2CD7026G0-AP (C) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Трубопроводная арматура | шт. | 003149175 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 80000 | 160000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165784 от 05.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  |  | 2 | 06.10.2022 | 2 | 05.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171102 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0013-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-06-001-ТИ_ИА | 0000460674 | Уголок 30х30х3 12Х18Н9 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002718328 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 1700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 22.08.2022 | 0.017 | 25.04.2022 | 0.085 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Исполнено | ДС-3994-22 | 29.08.2022 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | 0.017
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449023 | Фланец 200-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687798 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180827 | 0754-ООТД от 19.07.2022 | 80633-Р-2120-03-101/102/103-АММ | 0000495027 | Клапан обратный подъемный DN15 PN16 L205 VCL-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844805 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849116 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 46640 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160330 от 26.07.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.424 | 27.07.2022 | 0.424 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.424 | 12.07.2022 |  | 0.424 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383514 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002508416 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.06.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 4 | 09.12.2021 | 4 | 10.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 4 | 13.06.2022 |  | 4 | 06.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416368 | Фланец 200-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596094 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 3 | 26.05.2022 |  | 3 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416368 | Фланец 200-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685045 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416364 | Фланец 300-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-325x8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596092 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 2 | 26.05.2022 |  | 2 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416364 | Фланец 300-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-325x8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002689798 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 1 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002899673 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.01.2023 | 2 | 23.08.2022 | 2 | 24.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508957 | Тройник ТШ 219х6-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107998 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002508456 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 3 | 10.11.2021 | 6 | 09.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 3 | 09.05.2022 |  | 3 | 20.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000440819 | Труба 159х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002645009 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 45600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145215 от 16.02.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.456 | 16.02.2022 | 0.456 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.456 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.456 | 11.04.2022 |  | 0.456 | 21.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697221 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000407953 | Тройник П 325х10-219х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508461 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 1 | 09.12.2021 | 1 | 10.12.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343321 | Труба 45х5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002596076 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 95000 | 5700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.04.2022 | 0.06 | 20.12.2021 | 0.06 | 21.12.2021 | [7 empty] | 0.06 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.06 | 31.05.2022 |  | 0.06 | 20.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452532 | Консоль потолочная СКП-150-3,0 по типу BBA1015 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702132 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 80 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.09.2022 | 80 | 07.04.2022 | 80 | 08.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 80
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508954 | Тройник ТШ 219х10-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108001 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Апрель 2022 г. | 21.09.2022 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 19.09.2022 | 3 | 19.09.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412946 | Шпилька 2-1-М20-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508504 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1300 | 6500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 5 | 09.11.2021 | 5 | 10.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 5 | 04.04.2022 |  | 5 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000480342 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х50-У45Н УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159267 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166053 от 10.10.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 14 | 10.10.2022 | 14 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000437158 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 ТМ-06-ДТР-010 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774150 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 5 | 24.06.2022 | 5 | 27.06.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137834 | УПО ОЗХ-ИЗП-0004-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349287 | 06.09.2021 | 17.06.2021 | 06.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 70000 | 210 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134346 от 06.09.2021) | 17.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 14.10.2021 | 0.003 | 06.09.2021 | 0.003 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.003 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.003 | 30.10.2021 |  | 0.003 | 19.11.2021 | 0.003 | 16.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159720 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ1_ИА | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002680956 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 100000 | 1500 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка наименования согласно спецификации для оприходования (Корректировка заявки на обеспечение №000148199 от 18.03.2022) | 31.12.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.015 | 18.03.2022 | 0.015 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.015 | 22.02.2022 |  | 0.015 | 07.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383860 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002689796 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 3000 | 57000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.08.2022 | 19 | 28.03.2022 | 19 | 29.03.2022 | [7 empty] | 19 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000353323 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774149 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 02.11.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 9 | 24.06.2022 | 9 | 27.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697228 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845883 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 26.07.2022 | 4 | 26.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 4 | 15.08.2022 |  | 4 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697219 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 14 | 04.04.2022 | 14 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845871 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160091 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 45 | 26.07.2022 | 45 | 26.07.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 45 | 10.08.2022 |  | 45 | 23.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000449936 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ORION LED 100B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002697821 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 56000 | 448000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.09.2022 | 8 | 04.04.2022 | 8 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 8
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000419986 | Ввод кабельный взрывозащищенный КОВ1MHK 1ExdbIIC Gb ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002648608 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 22.06.2022 | 2 | 01.03.2022 | 2 | 02.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728765 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 82 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 82 | 11.05.2022 | 82 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 82
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783305 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000423517 | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002869621 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 90000 | 25470 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160907 от 01.08.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.283 | 01.08.2022 | 0.283 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.283 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.283 | 12.07.2022 |  | 0.283 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159265 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166053 от 10.10.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 7 | 10.10.2022 | 7 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 7
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508503 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 18 | 09.11.2021 | 18 | 10.11.2021 | [7 empty] | 18 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 18 | 04.04.2022 |  | 18 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002672655 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 1 | 15.03.2022 | 1 | 16.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 1 | 01.07.2022 |  | 1 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408591 | Отвод П90 57х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508438 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 29.04.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.04.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 9 | 10.11.2021 | 9 | 11.11.2021 | [7 empty] | 9 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000457944 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002705004 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 313940 | 3767.28 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.09.2022 | 0.012 | 19.04.2022 | 0.012 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.012
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002648601 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 250000 | 58000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 24.07.2022 | 0.232 | 01.03.2022 | 0.232 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.232
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383790 | Переход ПЭ 89x6-57x4 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508449 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 22.07.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 3 | 10.11.2021 | 3 | 11.11.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 31.01.2022 | 16.04.2022 | 3 | 07.07.2022 |  | 3 | 04.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417066 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-DN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690115 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 10 | 25.03.2022 | 10 | 28.03.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003158754 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025985 от 24.08.2022 20:28:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000166026 от 10.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 3 | 10.10.2022 | 3 | 10.10.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159280 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166058 от 10.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 34 | 10.10.2022 | 34 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 34
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159272 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166054 от 10.10.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 19 | 10.10.2022 | 19 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000482052 | Профиль монтажный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159278 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166057 от 10.10.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 10 | 10.10.2022 | 10 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 10
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426526 | Отвод П90-325х8-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634200 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 29000 | 87000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 3 | 09.02.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408629 | Опора 45-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002764078 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 16.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 08.08.2022 | 16.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412930 | Прокладка СНП-А-2-3-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002672661 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 3 | 15.03.2022 | 3 | 16.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 3 | 16.05.2022 |  | 3 | 30.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169672 | ООО "ИЗП"-0097-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2120-12-001-ОПТ_И1 | 0000487134 | Прокладка А-80-16 ПБА ГОСТ 15180-86 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002792597 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 10.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.09.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.09.2022 | аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000158500 от 08.07.2022) | 11.04.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 26.10.2022 | 2 | 10.07.2022 | 2 | 08.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 15.06.2022 | 24.08.2022 | 2 | 05.09.2022 |  | 2 | 10.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673565 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 30.08.2022 | 55531.95 | 11217.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147472 от 13.03.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.202 | 14.03.2022 | 0.202 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.202 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.202 | 07.07.2022 |  | 0.202 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445175 | Лоток угловой изменяемый горизонтальный для поворота трассы 0-45 град. НЛП 200х100-У0-45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002673270 | 12.03.2022 | 12.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 18.08.2022 | 11 | 15.03.2022 | 11 | 16.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 11
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000414309 | Фланец 80-16-11-1-F-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508495 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 1000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 5 | 10.11.2021 | 5 | 11.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 5 | 30.06.2022 |  | 5 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417060 | Задвижка клиновая DN150 CL600 L558 VG-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690112 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180827 | 0754-ООТД от 19.07.2022 | 80633-Р-2120-03-101/102/103-АММ | 0000494999 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L215 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844803 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 4
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702126 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 83959 | 6129.01 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 07.09.2022 | 0.073 | 07.04.2022 | 0.073 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.073
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682329 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148372 от 20.03.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.018 | 21.03.2022 | 0.018 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.018 | 12.07.2022 |  | 0.018 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000422601 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 20B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002704275 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 40000 | 120000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 3 | 11.04.2022 | 3 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000422601 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 20B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002697819 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 40000 | 120000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.09.2022 | 3 | 04.04.2022 | 3 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000487828 | Профиль Z-образный 50х50х50х3000 по типу BPM3530HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003158753 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025985 от 24.08.2022 20:28:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000166026 от 10.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 2 | 10.10.2022 | 2 | 10.10.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000487828 | Профиль Z-образный 50х50х50х3000 по типу BPM3530HDZ УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159279 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166058 от 10.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 20 | 10.10.2022 | 20 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 20
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845868 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160090 от 26.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 26.07.2022 | 8 | 26.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 8 | 15.08.2022 |  | 8 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845887 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 700 | 1400 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728808 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.10.2022 | 6 | 11.05.2022 | 6 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 6
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000154786 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704278 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 43118.06 | 646.77 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 0.015 | 11.04.2022 | 0.015 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.015 | 05.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453356 | Клапан запорный DN15 CL800 L86 VGL-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VGL-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690120 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763885 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.10.2022 | 1550 | 10850 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 7 | 14.06.2022 | 7 | 14.06.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442024 | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 (СКАТ ИБП-24/3-2x12) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002702122 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 7300 | 7300 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 06.11.2022 | 1 | 08.04.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673566 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 27.10.2022 | 61533.33 | 45411.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147472 от 13.03.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.738 | 14.03.2022 | 0.738 | 13.03.2022 | [7 empty] | 0.738 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 0.738 | 27.09.2022 |  | 0.362 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728768 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 33 | 11.05.2022 | 33 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 33
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446311 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783309 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000097654 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003145153 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 3000 | 33000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | спецификация 8 (Корректировка заявки на обеспечение №000165545 от 03.10.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 03.10.2022 | 11 | 03.10.2022 | ДС-2631-22 | Исполнено | ДС-2631-22 | 26.05.2022 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 11
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382434 | Отвод П45 32x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508425 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 04.06.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 04.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 3 | 10.11.2021 | 3 | 11.11.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 05.04.2022 | 04.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412861 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-57х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685050 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 8 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412722 | Отвод П90 219x6 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508429 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 08.12.2022 | 2500 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 6 | 09.12.2021 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129382 | УПО ОЗХ-ИЗП-0004-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ_ИА | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002158943 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 1210 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 0.022 | 02.03.2021 | 0.044 | 31.03.2021 | [7 empty] | 0.022 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.022 | 15.04.2021 |  | 0.022 | 01.06.2021 | 0.022 | 18.07.2021
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408331 | Заглушка 1-80-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685017 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442015 | Шкаф управления задвижкой ШУПЗ1-6(IP54) | Шкафы управления и контроля | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002702121 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 19800 | 19800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 02.09.2022 | 1 | 07.04.2022 | 1 | 08.04.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133402 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2120-ЭТ-05 | 0000370393 | Пост управления 2120-РМ-001А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200204 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129382 | УПО ОЗХ-ИЗП-0004-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ_ИА | 0000242124 | Болт 1.1.М42х1320 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002166754 | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 1598.73 | 89528.88 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.06.2021 | 56 | 12.03.2021 | 56 | 12.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 56 | 56 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 56 | 14.07.2021 | 56 | 56 | 22.07.2021 | 56 | 29.07.2021
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003122153 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164550 от 20.09.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 45 | 20.09.2022 | 45 | 20.09.2022 | [7 empty] | 45 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 45 | 19.09.2022 |  | 45 | 28.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000443212 | Опора скользящая с листом PTFE 2120-ОС-001-80 (80633-Р-2120-06-001-ТМ.ОЛ) | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685024 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000449914 | Анкер-шпилька HST3 M10х90 30/10, 2105712 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002694441 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 2500 | 140000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 24.06.2022 | 56 | 30.03.2022 | 56 | 31.03.2022 | [7 empty] | 56 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 56 | 23.06.2022 |  | 56 | 20.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449022 | Фланец 50-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687797 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000458831 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[DSA01MBNS(А/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712974 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 20000 | 60000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 3 | 20.04.2022 | 3 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000445447 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002671123 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 100 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160329 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 08.07.2022 | 0.001 | 15.03.2022 | 0.001 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000414242 | Переход ПЭ 159х8-89х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-002-17192736-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596086 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002508454 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 8800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 11 | 10.11.2021 | 22 | 09.01.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 11 | 09.05.2022 |  | 11 | 20.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174029 | 25.05.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002742747 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 15840 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 430241 | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.09.2022 | 0.144 | 25.05.2022 | [16 empty] | 0.144 | 25.05.2022 | 0.144 | 27.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480514 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 19х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783289 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 655000 | 2623275 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 4.005 | 03.07.2022 | 4.005 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 4.005
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000497482 | Подвес двойной вертикальный С-образный 41х41 СТ-40-2,5 по типу BSD4104HDZ УХЛ1 горячецинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159268 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166054 от 10.10.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1 | 10.10.2022 | 1 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000464826 | Крепление приварное по типу BSW4101HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159274 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 43 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166054 от 10.10.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 43 | 10.10.2022 | 43 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 43
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426513 | Отвод П90-45х3-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634192 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 5000 | 20000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 4 | 09.02.2022 | 8 | 18.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000326687 | Лист 5 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849112 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 35300 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160329 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.353 | 27.07.2022 | 0.353 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.353 | 12.07.2022 |  | 0.353 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408316 | Переход ПЭ 57х6-45х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763409 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000408068 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704279 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 150120 | 18164.52 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 0.121 | 11.04.2022 | 0.121 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.121 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 |  |  |  |  | 12.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728763 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 82 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 82 | 11.05.2022 | 82 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 82
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000450687 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783303 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 8 | 14.07.2022 | 8 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713181 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Апрель 2022 г. | 21.08.2022 | 100000 | 61900 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151324 от 19.04.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.619 | 20.04.2022 | 0.619 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.619 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 0.619 | 21.07.2022 |  | 0.619 | 17.08.2022 | 0.384 | 08.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000472489 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764868 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Июль 2022 г. | 25.06.2022 | 91750 | 64867.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156064 от 09.06.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.707 | 09.06.2022 | 0.707 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.707 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.707 | 09.06.2022 |  | 0.707 | 21.06.2022 | 0.707 | 26.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233144 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003124803 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 9353000 | 16648340 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно решения (Корректировка заявки на обеспечение №000164665 от 21.09.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1.78 | 22.09.2022 | 1.78 | 21.09.2022 | [7 empty] | 1.78 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 1.78 | 07.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412921 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002508453 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 12 | 09.12.2021 | 12 | 10.12.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 12 | 09.05.2022 |  | 12 | 20.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163740 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0011-22 | 80633-Р-2120-05-001-ЭГ_И2 | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881024 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 16800 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161525 от 04.08.2022) | 15.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.168 | 04.08.2022 | 0.168 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.168 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.05.2022 | 29.08.2022 | 0.168 | 20.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000444145 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002704292 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.08.2022 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133402 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2120-ЭТ-05 | 0000370395 | Пост управления 2120-РМ-002А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200206 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000452032 | Полоса перфорированная К106 40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697828 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 07.09.2022 | 45 | 04.04.2022 | 45 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 45
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682331 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 50246.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148372 от 20.03.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.34 | 21.03.2022 | 0.34 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.34 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.34 | 31.05.2022 |  | 0.34 | 20.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002872613 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 62200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161010 от 01.08.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.622 | 02.08.2022 | 0.622 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.622 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000416768 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690083 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 09.02.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 02.09.2022 | 09.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138809 | №2 (№2-УЭМ) Тит2120 КЖ 15.06.2021 | Перерезерев с 1200 / 12R32 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002244505 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 55000 | 386705 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. | ДС-ИЗП-0047-21 http://ink-dvs/docsvision/?CardID={4202A94B-975F-47BA-83E6-99C6E53687B6}&ShowPanels=2048& ¶ | 30.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2021 | 7.031 | 01.07.2021 | [16 empty] | 7.031 | 01.07.2021 | 7.031 | 01.07.2021
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173821 | 23.05.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ1 | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002741011 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 7900 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 23.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.09.2022 | 0.079 | 24.05.2022 | [16 empty] | 0.079 | 24.05.2022 | 0.045 | 26.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159720 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ1_ИА | 0000284183 | Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606179 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.05.2022 | 70000 | 44520 | Дата окончания поставки по спецификации 31.05.2022 0:00:00 |  | 31.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 0.636 | 09.01.2022 | 0.636 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.636 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 0.636 | 22.02.2022 |  | 0.636 | 26.03.2022 | 0.636 | 26.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000475500 | Узел крепления шланга штуцерный УКШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-012 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774148 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 8 | 24.06.2022 | 8 | 27.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000413823 | Шпилька 2-1-М30-8gx230.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508509 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1300 | 35100 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.02.2022 | 27 | 09.11.2021 | 27 | 10.11.2021 | [7 empty] | 27 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 27 | 04.04.2022 |  | 27 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685021 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 7 | 28.03.2022 | 7 | 29.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002764073 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 4 | 10.06.2022 | 4 | 14.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 08.08.2022 | 27.10.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453402 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L74 VBI-BB52 (80633-Р-0000-03-VBI-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690131 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 21.03.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 21.03.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 4 | 25.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 24.06.2022 | 21.03.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002685042 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002659064 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 08.08.2022 | 14 | 05.03.2022 | 14 | 09.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159277 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166056 от 10.10.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 10.10.2022 | 2 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174029 | 25.05.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ | 0000336721 | Швеллер 16У 09Г2С-15 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002742746 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 18810 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 430241 | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 22.10.2022 | 0.171 | 25.05.2022 | [16 empty] | 0.171 | 25.05.2022 | 0.171 | 27.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000457632 | Ниппель K 1-100 12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002707552 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1500 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 10 | 18.04.2022 | 10 | 19.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 10 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416361 | Фланец 25-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596090 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 3 | 23.12.2021 | 3 | 29.12.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 3 | 26.05.2022 |  | 3 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178055 | 0662-ООТД от 17.06.2022 | 80633-Р-2120-12-001-ОПТ | 0000481204 | Ороситель (80633-Р-2120-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002784202 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 16 | 03.07.2022 | 16 | 04.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000450091 | Лист 1,2 мм ГОСТ 19903-2015 / С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002707377 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 20.08.2022 | 90000 | 2700 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 10.08.2022 | 0.03 | 18.04.2022 | 0.03 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002689794 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000217728 | Труба 108х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002965237 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | 22.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 15200 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162454 от 21.08.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.152 | 22.08.2022 | 0.152 | 21.08.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176843 | 447103 от 17.06.2022 | 80633-Р-2120-12-001-ОПТ_И2 | 0000392775 | Фланец 50-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774188 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 03.02.2023 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 05.11.2022 | 2 | 22.06.2022 | 2 | 23.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000497485 | Подвес двойной вертикальный С-образный 41х41 СТ-100-2,5 по типу BSD4110HDZ УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159270 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166054 от 10.10.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 2 | 10.10.2022 | 2 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417063 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690114 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002702128 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 1908 | 1908 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383730 | Отвод П90 159x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508426 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 22.07.2022 | 2100 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 5 | 10.11.2021 | 5 | 11.11.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 31.01.2022 | 16.04.2022 | 5 | 07.07.2022 |  | 5 | 04.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000439290 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002704291 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 09.08.2022 | 3 | 11.04.2022 | 3 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000439290 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697833 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.08.2022 | 16 | 04.04.2022 | 16 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 16
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412777 | Переход ПЭ 45х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763408 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179294 |  | 80633-Р-2120-01-001-ТХ_И2 | 0000292905 | Насос герметичный SNP80-50C/213H4P-B4S6 подачи жидкого бутена-1 2120-Р-004А/В (80633-Р-2120-АММ-03-ОЛ-004) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002794651 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1235927.51 | 2471855.02 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 11.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 08.12.2022 | 2 | 11.07.2022 | [16 empty] | 2 | 11.07.2022 | 2 | 14.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180827 | 0754-ООТД от 19.07.2022 | 80633-Р-2120-03-101/102/103-АММ | 0000495057 | Клапан обратный подъемный DN15 CL800 L96 VCL-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VC-СN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844807 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180827 | 0754-ООТД от 19.07.2022 | 80633-Р-2120-03-101/102/103-АММ | 0000417110 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002833787 | 20.07.2022 | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Март 2023 г. | 27.05.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 17.12.2022 | 4 | 25.07.2022 | 4 | 26.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002648598 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 09.07.2022 | 2 | 22.02.2022 | 2 | 24.02.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002899671 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 04.03.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 14.01.2023 | 1 | 23.08.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180827 | 0754-ООТД от 19.07.2022 | 80633-Р-2120-03-101/102/103-АММ | 0000495009 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844804 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002666082 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 7803 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 05.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 06.08.2022 | 0.051 | 11.03.2022 | 0.102 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.051 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.051 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728773 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 5 | 11.05.2022 | 5 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 5
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783314 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002763405 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 15.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508928 | Переход К 57х5-32х3-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108006 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 19.09.2022 | 6 | 19.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 6 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163740 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0011-22 | 80633-Р-2120-05-001-ЭГ_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673696 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 40300 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.403 | 15.03.2022 | 0.403 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.403 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.403 | 20.07.2022 |  | 0.403 | 25.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000233152 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х16-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002664332 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 05.03.2022 | Июнь 2022 г. | 01.10.2022 | 881130.61 | 213233.61 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 05.08.2022 | 0.242 | 05.03.2022 | 0.484 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.242 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.242 | 19.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000244100 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704281 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 06.10.2022 | 137490 | 9624.3 | Дата окончания поставки по спецификации 06.10.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 0.07 | 11.04.2022 | 0.07 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.07 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 06.10.2022 |  |  |  |  | 12.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383034 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002508479 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 147784.32 | 30148 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 0.204 | 11.11.2021 | 0.204 | 12.11.2021 | К-135-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-135-22 | 13.12.2021 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.204
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129382 | УПО ОЗХ-ИЗП-0004-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ_ИА | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195551 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 240139.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124745 от 14.04.2021) | 01.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.81 | 14.04.2021 | 4.81 | 14.04.2021 | [7 empty] | 4.81 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 4.81 | 28.04.2021 |  | 4.81 | 11.05.2021 | 4.81 | 23.06.2021
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417069 | Задвижка клиновая DN40 CL800 L121 VG-EN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690117 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480511 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 4х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783288 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 329000 | 13160 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 0.04 | 03.07.2022 | 0.04 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.04
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480519 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 19х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783286 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 585000 | 526500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 0.9 | 03.07.2022 | 0.9 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.9
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000475530 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774140 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968412 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 120000 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162493 от 22.08.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 0.09 | 22.08.2022 | 0.09 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.09 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.09 | 01.08.2022 |  | 0.09 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480507 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783285 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 122000 | 29280 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 0.24 | 03.07.2022 | 0.24 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.24
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508922 | Переход К 159х8-89х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003107724 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ноябрь 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | По Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164332 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 22.08.2022 | 08.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508922 | Переход К 159х8-89х6-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108011 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 19.09.2022 | 2 | 19.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133402 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2120-ЭТ-05 | 0000370394 | Пост управления 2120-РМ-001В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200205 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180827 | 0754-ООТД от 19.07.2022 | 80633-Р-2120-03-101/102/103-АММ | 0000495053 | Клапан обратный подъемный DN15 CL800 L96 VCL-DN0 SW (80633-Р-0000-03-VC-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844808 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000408282 | Отвод П90 45х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774144 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 3 | 24.06.2022 | 4 | 06.10.2022 | ДС-4295-22 | Сбор заявок | ДС-4295-22 | 10.10.2022 |  |  | 1 | 2 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071255 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 94700 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163794 от 09.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.947 | 12.09.2022 | 0.947 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.947 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071256 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.76 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163794 от 09.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.758 | 12.09.2022 | 0.758 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.758 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449036 | Отвод П90-108х5-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002764075 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 1 | 10.06.2022 | 1 | 14.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000325101 | Прокладка 1-1-150-63-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002508450 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 1200 | 21600 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 18 | 10.11.2021 | 36 | 09.01.2022 | [7 empty] | 18 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 27.04.2022 | 06.07.2022 | 18 | 02.06.2022 |  | 18 | 30.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416367 | Фланец 25-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596093 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 7 | 23.12.2021 | 7 | 29.12.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 7 | 26.05.2022 |  | 7 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383210 | Переход ПЭ 108х6-89х6 ТУ 1468-002-17192736-2014-12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508445 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 4 | 10.11.2021 | 4 | 11.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 4 | 06.05.2022 |  | 4 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00193504 |  | 80633-Р-2120-06-001-ТМ | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003148949 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 638 | 1914 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.10.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 07.03.2023 | 3 | 05.10.2022 | [16 empty] | 3 | 05.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383548 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002685022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728809 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.10.2022 | 1 | 11.05.2022 | 1 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697218 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 14 | 04.04.2022 | 14 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449020 | Фланец 25-40-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687796 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002704107 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 805.2 | 8052 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 05.09.2022 | 10 | 11.04.2022 | 10 | 12.04.2022 | [7 empty] | 10 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 10 | 23.06.2022 |  | 10 | 20.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728767 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 3 | 11.05.2022 | 3 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 3
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446334 | Лоток тройниковый НЛП 100х100-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783307 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000436746 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(В)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697834 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.08.2022 | 6 | 04.04.2022 | 6 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 6
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000414305 | Фланец 80-16-11-1-Е-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508496 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 23.07.2022 | 900 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 5 | 10.11.2021 | 5 | 11.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 5 | 30.06.2022 |  | 5 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697217 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 14 | 04.04.2022 | 14 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 14
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508439 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.08.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 4 | 10.11.2021 | 4 | 11.11.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 4 | 31.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416316 | Угольник УТ 45-2-32-1,6-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 с доп. испытанием по п.п.6.7 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596080 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 5 | 23.12.2021 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 5 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133402 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2120-ЭТ-05 | 0000370396 | Пост управления 2120-РМ-002В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200207 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728769 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 18 | 11.05.2022 | 18 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 18
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783310 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697233 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845880 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449027 | Муфта МС-32х18 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687800 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 11 | 28.03.2022 | 11 | 29.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 11 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000416741 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690078 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 09.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 09.02.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 02.09.2022 | 09.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159720 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ1_ИА | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606182 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 90000 | 69660 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 31.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 0.774 | 09.01.2022 | [16 empty] | 0.774 | 10.01.2022 | 0.67 | 26.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00186031 |  | 80633-Р-2120-01-001-ТХ_И2 | 0000292895 | Насос центробежный герметичный подачи жидкого этилена в узел испарения 2120-Р-002А/В CAMTV 44/4+4 c электродв. N80rm-2 (80633-Р-2120-АММ-03-ОЛ-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002965699 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 16389341.36 | 32778682.72 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 19.01.2023 | 2 | 25.08.2022 | [16 empty] | 2 | 25.08.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508925 | Переход К 219х6-108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108013 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00186031 |  | 80633-Р-2120-01-001-ТХ_И2 | 0000292900 | Насос центробежный герметичный аварийной перекачки 2120-Р-003 CAMFTV 62/1 с электродвигателем N81rm-2 (80633-Р-2120-АММ-03-ОЛ-003) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002965700 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 9746415.95 | 9746415.95 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 22.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 19.01.2023 | 1 | 25.08.2022 | [16 empty] | 1 | 25.08.2022 | 1 | 03.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697831 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 01.08.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000456718 | Кронштейн по типу VBM 200 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002702058 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 12.09.2022 | 15 | 07.04.2022 | 15 | 08.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 15
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453373 | Клапан обратный поворотный DN50 CL600 L293 VCS-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690123 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180827 | 0754-ООТД от 19.07.2022 | 80633-Р-2120-03-101/102/103-АММ | 0000495049 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-DN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844806 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 4 | 26.07.2022 | 4 | 27.07.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 4
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000513318 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159273 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166054 от 10.10.2022) | 04.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 20 | 10.10.2022 | 20 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 20
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002689795 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 800 | 5600 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2022 | 7 | 28.03.2022 | 7 | 29.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480505 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 1х3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783283 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 202500 | 40500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 0.2 | 03.07.2022 | 0.2 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655667 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 71 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 71 | 01.03.2022 | 71 | 01.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 71
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845878 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 26.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 1 | 15.08.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508918 | Переход К 89х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-010-39918642-2002 с геометрией по ГОСТ 17378-2001 | Переходы по ТУ | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108008 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 19.09.2022 | 6 | 19.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 6 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000441881 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702125 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 132110 | 1453.21 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 07.09.2022 | 0.011 | 07.04.2022 | 0.011 | 08.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.011
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697224 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000261677 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4,0 з-ж | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002707354 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 15593 | 9043.94 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.09.2022 | 0.58 | 18.04.2022 | 0.58 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.58 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426510 | Отвод П45-159х7-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634190 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 12000 | 60000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 5 | 09.02.2022 | 10 | 18.04.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002652766 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 230000 | 111780 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.07.2022 | 0.486 | 01.03.2022 | 0.486 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.486
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000412744 | Угольник УТ 90-2-32-4,0-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508487 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 27.09.2022 | 2700 | 64800 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 24 | 09.12.2021 | 48 | 18.04.2022 | [7 empty] | 24 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 24.09.2022 | 24 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480518 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 6х3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783284 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 213610 | 66219.1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 0.31 | 03.07.2022 | 0.31 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.31
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171102 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0013-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-06-001-ТИ_ИА | 0000460673 | Уголок 30х30х3 09Г2С ГОСТ 8509-93 оцинкованный ГОСТ 9.307-89 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002718329 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 1700 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 22.08.2022 | 0.017 | 25.04.2022 | 0.085 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Исполнено | ДС-3994-22 | 29.08.2022 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | 0.017
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453296 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB9 (80633-Р-0000-03-VC-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690084 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 1 | 25.03.2022 | 1 | 28.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449033 | Опора УПП-Т1-D300-L300-С345-P1=0/P2=0 ТМ-06-НКР-203 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687806 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453327 | Задвижка клиновая DN50 CL300 L216 VG-DN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-DN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690111 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382538 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508486 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 40000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 20 | 10.11.2021 | 20 | 11.11.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 20 | 06.05.2022 |  | 20 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416370 | Фланец 40-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-45х3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596096 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 23.07.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 2 | 29.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Предприятие "Сенсор" | 21.03.2022 | 09.06.2022 | 2 | 30.06.2022 |  | 2 | 03.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159264 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 250 | 2000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166053 от 10.10.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 10.10.2022 | 8 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 8
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655672 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 180 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 180 | 01.03.2022 | 180 | 01.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 180
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000407940 | Переход ПЭ 57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596081 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 01.04.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 04.05.2022 | 9 | 23.12.2021 | 9 | 29.12.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 03.02.2022 | 04.04.2022 | 9 | 22.03.2022 |  | 9 | 06.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000407935 | Переход ПК 57х6-45х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508443 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 09.10.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.10.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 3 | 10.11.2021 | 3 | 11.11.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416395 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-40 ТМ-06-ДТР-143 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596111 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 23.12.2021 | 4 | 18.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644889 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.27 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145180 от 16.02.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.274 | 16.02.2022 | 0.274 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.274 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.274 | 11.04.2022 |  | 0.274 | 21.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417068 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-EN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690116 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 39 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 39 | 25.03.2022 | 39 | 28.03.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000417068 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-EN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690116 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 39 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 39 | 25.03.2022 | 39 | 28.03.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728760 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 22 | 11.05.2022 | 22 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 22
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783299 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849133 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 4500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160338 от 26.07.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.045 | 27.07.2022 | 0.045 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.045 | 15.07.2022 |  | 0.045 | 27.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849115 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 7480 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160329 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.068 | 27.07.2022 | 0.068 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.068 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.068 | 17.07.2022 |  | 0.068 | 08.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00133984 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2120-03-300-АММ.ОЛ | 0000370182 | Клапан предохранительный 2120-PSV-001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002206972 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 2 | 10.01.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000408249 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002648604 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 22.08.2022 | 110000 | 770 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 20.07.2022 | 0.007 | 22.02.2022 | 0.007 | 24.02.2022 | [7 empty] | 0.007 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449030 | Опора 325-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687801 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000475521 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774147 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 24.01.2023 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по спецификации 24.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 12 | 24.06.2022 | 12 | 27.06.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 06.10.2022 | 24.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000352508 | Труба 325x6 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003116398 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 56400 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164486 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.564 | 20.09.2022 | 0.564 | 19.09.2022 | [7 empty] | 0.564 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697215 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 7 | 04.04.2022 | 7 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 7
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000472496 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881037 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 120000 | 9960 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161533 от 04.08.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 0.083 | 04.08.2022 | 0.083 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.083 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.083 | 11.07.2022 |  | 0.083 | 16.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176843 | 447103 от 17.06.2022 | 80633-Р-2120-12-001-ОПТ_И2 | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002774187 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 13.11.2022 | 97360 | 584.16 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 21.11.2022 | 0.006 | 22.06.2022 | 0.006 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.006 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713253 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.11.2022 | 35776.69 | 715.53 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 21.09.2022 | 0.02 | 20.04.2022 | 0.02 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384172 | Заглушка поворотная ЗП-7-25-63 ТМ-06-ДТР-053 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774139 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 4 | 24.06.2022 | 4 | 27.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384117 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508497 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 18 | 09.11.2021 | 18 | 10.11.2021 | [7 empty] | 18 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 18 | 04.04.2022 |  | 18 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384117 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002672651 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 15.09.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 5 | 15.03.2022 | 5 | 16.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 5 | 08.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000441883 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002702123 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 250000 | 55000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 07.09.2022 | 0.22 | 07.04.2022 | 0.22 | 08.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.22
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382613 | Переход ПЭ 219x10-159x8 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508446 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 2 | 10.11.2021 | 2 | 11.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 2 | 06.05.2022 |  | 2 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446261 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697230 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453284 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690081 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 08.02.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 08.02.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ВАРК" | 01.09.2022 | 08.02.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00163740 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0011-22 | 80633-Р-2120-05-001-ЭГ_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002673695 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Июль 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 3200 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 11.07.2022 | 0.032 | 15.03.2022 | 0.032 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.032 | 20.07.2022 |  | 0.032 | 25.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000401152 | Уголок К237 (50х36х2000) УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728812 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.10.2022 | 2 | 11.05.2022 | 2 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000508943 | Тройник ТШ 325х12-12Х18Н10Т ТУ 24.20.40-031-39918642-2017 с геометрией по ГОСТ 17376-2001 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003108019 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Май 2022 г. | 21.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164338 от 19.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 19.09.2022 | 1 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Комплект-92" | 04.08.2022 | 14.10.2022 | 1 | 14.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343366 | Труба 45x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644894 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145183 от 16.02.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.032 | 16.02.2022 | 0.032 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.032 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.032 | 11.04.2022 |  | 0.032 | 21.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000443181 | Соединитель лотковый СЛ240х65 мм горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159281 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 118 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166059 от 10.10.2022) | 09.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 118 | 10.10.2022 | 118 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 118
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000313848 | Отвод П90-219х6-1,5DN-4,0-0,6-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-01 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634198 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 6 | 09.02.2022 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416374 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596098 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 08.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 4 | 23.12.2021 | 4 | 29.12.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 4 | 26.05.2022 |  | 4 | 28.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416374 | Фланец 200-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-219х8 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685046 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 31.05.2022 | 08.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002704280 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 01.10.2022 | 251000 | 10040 | Дата окончания поставки по спецификации 01.10.2022 0:00:00 |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 0.04 | 11.04.2022 | 0.04 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 |  |  |  |  | 12.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002697824 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 251000 | 22590 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.09.2022 | 0.09 | 04.04.2022 | [16 empty] | 0.09 | 05.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446276 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 50х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697231 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426523 | Отвод П90-219х5-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634197 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 15000 | 45000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 3 | 09.02.2022 | 6 | 18.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174029 | 25.05.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ | 0000391304 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002742748 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 78000 | 4524 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 430241 | 25.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.09.2022 | 0.058 | 25.05.2022 | [16 empty] | 0.058 | 25.05.2022 | 0.058 | 27.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169894 | Заявка № 397015 | 80633-Р-2120-07-001-КМ_007_ИБ | 0000391304 | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002720401 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 78000 | 3666 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.08.2022 | 0.047 | 27.04.2022 | [16 empty] | 0.047 | 28.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164565 | ЗАЯВКА № 358109 от 07.02.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ1 | 0000439965 | Металлоконструкция опоры трубопроводов и площадка обслуживания (80633-Р-2120-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002652985 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 05.03.2022 | Август 2022 г. | 03.01.2023 | 200000 | 584000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.01.2023 0:00:00 |  | 24.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 24.07.2022 | 2.92 | 05.03.2022 | 2.92 | 09.03.2022 | [7 empty] | 2.92 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480503 | Кабель ИнСил-ОЭБнг(А)-FRLS-ХЛ 8х2х1,0л синий | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783282 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 960000 | 3504000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 3.65 | 03.07.2022 | 3.65 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 3.65
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169275 | ООО "ИЗП"-0097-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442009 | Корпус для транспондера Honeywell 788600 | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002702118 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 03.09.2022 | 1 | 08.04.2022 | 1 | 12.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382624 | Тройник 89x6 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508463 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 22.07.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 2 | 10.11.2021 | 2 | 11.11.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 31.01.2022 | 16.04.2022 | 2 | 07.07.2022 |  | 2 | 04.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449029 | Пробка К 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687794 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 57 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 57 | 28.03.2022 | 57 | 29.03.2022 | [7 empty] | 57 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 57 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426658 | Фланец 80-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-89x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685053 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 17.06.2022 | 16.09.2022 | 2 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644925 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145194 от 16.02.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.336 | 16.02.2022 | 0.336 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.336 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.336 | 11.04.2022 |  | 0.336 | 21.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002672626 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 14.03.2022 | Июль 2022 г. | 28.10.2022 | 1 | 0.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.10.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.07.2022 | 0.096 | 14.03.2022 | 0.096 | 15.03.2022 | [7 empty] | 0.096 | ООО "Киберсталь" | 19.08.2022 | 18.10.2022 | 0.096 | 07.10.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728766 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 152 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 152 | 11.05.2022 | 152 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 152
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783306 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 15 | 14.07.2022 | 15 | 15.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845866 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июнь 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160090 от 26.07.2022) | 20.02.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 26.07.2022 | 8 | 26.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 8 | 19.09.2022 |  | 8 | 28.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003159276 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025109 от 19.07.2022 15:17:35 (Корректировка заявки на обеспечение №000166056 от 10.10.2022) | 01.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 8 | 10.10.2022 | 8 | 10.10.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 8
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728806 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 57 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 14.10.2022 | 57 | 11.05.2022 | 57 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 57
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697826 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 58 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 07.09.2022 | 58 | 04.04.2022 | 58 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 58
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00157169 |  | 80633-Р-2120-07-001-КМ Навес | 0000348631 | Металлоконструкция навеса (80633-Р-2120-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002581925 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 95000 | 3103555 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 322315 | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 03.05.2022 | 32.669 | 06.12.2021 | [16 empty] | 32.669 | 06.12.2021 | 32.669 | 16.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00169734 | 12.04.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ Навес | 0000348631 | Металлоконструкция навеса (80633-Р-2120-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | т | 002706081 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 13.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 141328.27 | 1426850.21 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 403949 | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 09.09.2022 | 10.096 | 13.04.2022 | [16 empty] | 10.096 | 13.04.2022 | 10.096 | 29.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426521 | Отвод П90-159х7-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634196 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 12000 | 180000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 15 | 09.02.2022 | 30 | 18.04.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426521 | Отвод П90-159х7-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002763402 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 12000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.10.2022 | 1 | 14.06.2022 | 1 | 15.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728778 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 164 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 164 | 11.05.2022 | 164 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 164
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783319 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 16 | 14.07.2022 | 16 | 15.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697214 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 7 | 04.04.2022 | 7 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 7
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000501556 | Стойка кабельная одинарная, напольная К1170х1200-1Н УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003158751 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025985 от 24.08.2022 20:28:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000166026 от 10.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 4 | 10.10.2022 | 4 | 10.10.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 4
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000501556 | Стойка кабельная одинарная, напольная К1170х1200-1Н УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003158752 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000025985 от 24.08.2022 20:28:30 (Корректировка заявки на обеспечение №000166026 от 10.10.2022) | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ |  | 1 | 10.10.2022 | 1 | 10.10.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 1
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000303153 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.20ХНЗА, шайбой - 2 шт. 12.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596075 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 15.09.2022 | 300 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 18 | 23.12.2021 | 36 | 23.03.2022 | [7 empty] | 18 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 18 | 08.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000303153 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.20ХНЗА, шайбой - 2 шт. 12.20ХНЗА) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002763880 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 300 | 6600 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 22 | 10.06.2022 | 22 | 14.06.2022 | [7 empty] | 22 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 22 | 09.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002763410 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 2 | 14.06.2022 | 2 | 14.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000032223 | Провод ПуГВ 1х16(PE) 450/750 В | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002648600 | 20.02.2022 | 20.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 03.12.2022 | 159.04 | 4135.04 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 24.07.2022 | 26 | 01.03.2022 | 52 | 12.05.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426632 | Отвод П45 219x10-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685033 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 6 | 28.03.2022 | 6 | 29.03.2022 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ФОРТ" | 07.07.2022 | 04.11.2022 | 6 | 09.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168730 | ООО "ИЗП"-0026-21 | 80633-Р-2120-05-001-ЭО_ИБ | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002697825 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 20280 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.09.2022 | 0.06 | 04.04.2022 | 0.06 | 05.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.06 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00162652 | 04.02.2022 | 80633-Р-2120-07-001-КМ | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | кг | 002630835 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 36.99 | 70281 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | Заявка № 356567 | 04.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.07.2022 | 1900 | 07.02.2022 | [16 empty] | 1900 | 07.02.2022 | 1900 | 07.02.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002596107 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 25.06.2022 | 1 | 20 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 20 | 23.12.2021 | 20 | 29.12.2021 | [7 empty] | 20 | ООО "Профиль-Арма" | 06.05.2022 | 05.06.2022 | 20 | 13.06.2022 |  | 20 | 06.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171102 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0013-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-06-001-ТИ_ИА | 0000460672 | Лист БТ-ПН-О-3,0х500х1000 12Х18Н9 ГОСТ 5582-75 | Лист коррозионностойкий | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002718327 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 25440 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 22.08.2022 | 0.212 | 25.04.2022 | 1.06 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Исполнено | ДС-3994-22 | 29.08.2022 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | 0.212
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728762 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 18 | 11.05.2022 | 18 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 18
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783301 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845885 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453379 | Фильтр Y-образный DN100 CL600 L432 VF-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VF-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690125 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 2 | 25.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002672663 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 7700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 11 | 15.03.2022 | 11 | 16.03.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 20.05.2022 | 04.07.2022 | 11 | 16.05.2022 |  | 11 | 30.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426525 | Отвод П90-219х10-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634199 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 6 | 09.02.2022 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000343722 | Заглушка фланцевая 1-15-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002689793 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1800 | 5400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416386 | Заглушка поворотная ЗП-7-50-63-12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002596105 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 6 | 23.12.2021 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416386 | Заглушка поворотная ЗП-7-50-63-12Х18Н10Т ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002689792 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 21.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 2 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383944 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002763878 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 08.10.2022 | 800 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.10.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 10 | 16.06.2022 | 10 | 17.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО НПП "ПромГрафит" | 09.08.2022 | 28.10.2022 | 10 | 07.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382540 | Угольник УТ 90-2-32-6,3-12Х18Н10Т-0 ТУ 3600-010-88626180-2012 доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508488 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 2000 | 126000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 63 | 10.11.2021 | 63 | 11.11.2021 | [7 empty] | 63 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 63 | 06.05.2022 |  | 63 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002646338 | 17.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | Май 2022 г. | 30.04.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Клрректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145292 от 17.02.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.01 | 18.02.2022 | 0.01 | 17.02.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.01 | 11.04.2022 |  | 0.01 | 21.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002672665 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 30.06.2022 | 1500 | 49500 | Дата окончания поставки по спецификации 30.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 33 | 15.03.2022 | 33 | 16.03.2022 | [7 empty] | 33 | ООО ПКФ "Саотрон" | 26.05.2022 | 30.06.2022 | 33 | 01.07.2022 |  | 33 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000495097 | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849119 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 22100 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160330 от 26.07.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.221 | 27.07.2022 | 0.221 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.221 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.221 | 15.07.2022 |  | 0.221 | 27.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000246033 | Труба 45х4 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002762939 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 108906.25 | 5227.5 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.10.2022 | 0.048 | 10.06.2022 | 0.048 | 14.06.2022 | К-435-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-435-22 | 26.06.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 0.048
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416371 | Фланец 50-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002596097 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 02.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 16.05.2022 | 13 | 23.12.2021 | 13 | 29.12.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 04.04.2022 | 18.06.2022 | 13 | 31.08.2022 |  | 13 | 23.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416371 | Фланец 50-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-57х3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685052 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00192275 |  | 80633-P-2120-05-001-ЭМ | 0000423496 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003135885 | 25.09.2022 | 25.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 38830 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ЭМ | 22.01.2023 | 0.353 | 26.09.2022 | [16 empty] | 0.353 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138012 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2120-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384084 | Щит освещения 2120-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238157 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000325132 | Прокладка 1-1-25-63-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002508451 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1200 | 60000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.05.2022 | 50 | 10.11.2021 | 100 | 09.01.2022 | [7 empty] | 50 | ООО НПП "ПромГрафит" | 27.04.2022 | 11.07.2022 | 50 | 16.05.2022 |  | 50 | 07.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508465 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 3 | 10.11.2021 | 3 | 11.11.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 3 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002685043 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 5 | 28.03.2022 | 5 | 29.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000135070 | Тройник П 219х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002508460 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.08.2022 | 12230 | 12230 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.03.2022 | 1 | 10.11.2021 | 1 | 11.11.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 1 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002508501 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | Апрель 2022 г. | 14.04.2022 | 1500 | 106500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 71 | 09.11.2021 | 71 | 10.11.2021 | [7 empty] | 71 | ООО ПКФ "Саотрон" | 25.01.2022 | 24.02.2022 | 71 | 04.04.2022 |  | 71 | 25.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002672654 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 22.06.2022 | 1500 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.06.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.06.2022 | 12 | 15.03.2022 | 12 | 16.03.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 23.05.2022 | 22.06.2022 | 12 | 28.07.2022 |  | 12 | 20.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000383735 | Отвод П90 325x6 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508432 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 3 | 10.11.2021 | 3 | 11.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 3 | 06.05.2022 |  | 3 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416385 | Шпилька 2-1-М20-8gx160.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002596104 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Май 2022 г. | 13.04.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.03.2022 | 27 | 23.12.2021 | 27 | 28.12.2021 | [7 empty] | 27 | ООО ПКФ "Саотрон" | 14.03.2022 | 18.04.2022 | 27 | 04.04.2022 |  | 27 | 28.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416385 | Шпилька 2-1-М20-8gx160.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002763881 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.09.2022 | 9 | 10.06.2022 | 9 | 14.06.2022 | [7 empty] | 9 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 9 | 09.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426677 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002634458 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.08.2022 | 4 | 22.02.2022 | 4 | 24.02.2022 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.05.2022 | 24.07.2022 | 4 | 15.06.2022 |  | 4 | 28.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165330 |  | 80633-Р-2120-05-001-ЭМ_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845872 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 118 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160091 от 26.07.2022) | 04.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ |  | 118 | 26.07.2022 | 118 | 26.07.2022 | [7 empty] | 118 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 118 | 15.08.2022 |  | 118 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000428029 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002690126 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 11.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 11.01.2023 0:00:00 |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 4 | 25.03.2022 | 4 | 28.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.09.2022 | 11.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000423548 | Тройник П 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1468-005-01394395-98 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002764076 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Ноябрь 2022 г. | 22.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 05.11.2022 | 1 | 10.06.2022 | 2 | 18.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 03.09.2022 | 22.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000384193 | Заглушка и кольцо КС-7-150-63 ТМ-06-ДТР-114 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002508414 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Апрель 2022 г. | 25.09.2022 | 5000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 6 | 09.12.2021 | 12 | 18.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 6 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000314033 | Труба 18х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002673902 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 2660.12 | Дата окончания поставки по спецификации 31.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 26.07.2022 | 0.018 | 15.03.2022 | 0.018 | 16.03.2022 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 27.07.2022 | 31.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002655668 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 71 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 05.08.2022 | 71 | 01.03.2022 | 71 | 01.03.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 71
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000416378 | Прокладка 1-1-40-63-08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002627412 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.08.2022 | 2 | 01.02.2022 | 2 | 02.02.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 24.03.2022 | 23.05.2022 | 2 | 13.05.2022 |  | 2 | 13.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682330 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Апрель 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 90000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148372 от 20.03.2022) | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.9 | 21.03.2022 | 0.9 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.9 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.9 | 31.05.2022 |  | 0.9 | 20.06.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000426511 | Отвод П45-219х5-1,5DN-12Х18Н10Т ТУ 1468-001-17192736-2012 | Отводы по ТУ | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002634191 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Май 2022 г. | 08.12.2022 | 15000 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 08.12.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 27.06.2022 | 1 | 09.02.2022 | 2 | 18.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 20.08.2022 | 08.12.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000382611 | Переход ПЭ 219x6-108x4 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002508447 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Апрель 2022 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.04.2022 | 1 | 10.11.2021 | 1 | 11.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Магистраль-НефтеХим" | 31.01.2022 | 01.05.2022 | 1 | 06.05.2022 |  | 1 | 03.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446253 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 50х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697229 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00159720 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2120-07-001-КЖ1_ИА | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002606180 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2022 | Март 2022 г. | 11.03.2022 | 55869.29 | 394828.27 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.03.2022 |  | 31.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.04.2022 | 7.067 | 09.01.2022 | 7.067 | 10.01.2022 | [7 empty] | 7.067 | ООО "Мечел-Сервис" | 31.01.2022 | 31.05.2022 | 7.067 | 22.02.2022 |  | 7.067 | 31.03.2022 | 7.067 | 16.04.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164167 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 от 11.01.2022 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002652767 | 24.02.2022 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 180000 | 1080 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 28.07.2022 | 0.006 | 01.03.2022 | 0.006 | 02.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.006
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000422602 | Светильник взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002704276 | 09.04.2022 | 09.04.2022 | 11.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 23000 | 368000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 16 | 11.04.2022 | 16 | 12.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 16
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138012 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2120-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384085 | Щит освещения 2120-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238158 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000102999 | Заглушка 1-50-4,0-12Х18Н10Т АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002685016 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 14.08.2022 | 1128 | 2256 | Дата окончания поставки по спецификации 14.08.2022 0:00:00 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 31.05.2022 | 14.08.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000449037 | Бобышка В K 1/2-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-086 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687795 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 14 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 08.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 14 | 28.03.2022 | 14 | 29.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "Профиль-Арма" | 22.07.2022 | 20.09.2022 | 14 | 06.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446312 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728771 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 33 | 11.05.2022 | 33 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 33
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446312 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783312 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Ильясов Рамиль Тагирович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00169497 | ООО "ИЗП"-0026-21 от 25.05.2021 | 80633-Р-2120-05-001-ЭН_ИБ | 0000458827 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A)] [DSA01MBNS(В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712973 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 20000 | 100000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 09.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 5 | 20.04.2022 | 5 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00153226 | ООО "ИЗП"-1465-21 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ С1 ИА | 0000392642 | Труба 219х8-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071259 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 0.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163797 от 09.09.2022) | 08.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.5 | 12.09.2022 | 0.5 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.5 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00167896 | 0366-ООТД от 23.03.2022 | 80633-Р-2120-06-001-ТМ.СА0_И1 | 0000453334 | Задвижка клиновая DN50 CL600 L292 VG-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002690113 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.08.2022 | 8 | 25.03.2022 | 8 | 28.03.2022 | К-474-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-474-22 | 02.08.2022 |  |  | 8
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728759 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 14.10.2022 | 18 | 11.05.2022 | 18 | 12.05.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 18
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783298 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 13.04.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 05.12.2022 | 2 | 14.07.2022 | 2 | 15.07.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00168692 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0004-22 | 80633-Р-2120-05-001-СС2_ИА | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697234 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 07.09.2022 | 2 | 04.04.2022 | 2 | 05.04.2022 | ДС-2704-22 | Исполнено | ДС-2704-22 | 08.05.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 2
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00165523 | ООО "ИЗП"-0088-21 от 04.06.2021 | 80633-Р-2120-05-001-СС6_ИА | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002845884 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Номенклатура + цены из ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000160092 от 26.07.2022) | 05.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 26.07.2022 | 2 | 26.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 27.05.2022 | 15.08.2022 | 2 | 15.08.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок | 95.9.08.013.99. | Тит.2120 Насосная парка хранения сырья технологических установок (МВЗ7578) | 95.9.08.013.99.016 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169867 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0008-21 от 20.12.2021 | 80633-Р-2120-04-001-АТХ.С_ИБ | 0000480509 | Кабель ИнСил-Бнг(А)-FRLS-ХЛ 3х1,5л черный | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002783287 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 244000 | 163480 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 30.11.2022 | 0.67 | 03.07.2022 | 0.67 | 04.07.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.67