## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383836 | Фланец 100-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-108x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246848 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 3 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384257 | Шпилька 2-1-М27-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247154 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 145500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 97 | 14.07.2021 | 97 | 15.07.2021 | [7 empty] | 97 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 97 | 19.11.2021 |  | 97 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383856 | Стойка 159/1100 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612060 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383228 | Заглушка П 57х6 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246832 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 14 | 05.08.2021 | [7 empty] | 7 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 7 | 15.11.2021 |  | 7 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383169 | Отвод П90 32х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246694 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 51000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 34 | 14.07.2021 | 34 | 15.07.2021 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 34 | 05.05.2022 |  | 34 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168739 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ_ИГ | 0000452736 | Опора 133-ХБ-А11-09Г2С-ОСТ36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002698798 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 600 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.08.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355168 | Клапан отсечной 2130-UV 005 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159167 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383019 | Отвод П90 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246696 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 82500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 33 | 14.07.2021 | 33 | 15.07.2021 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 33 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730482 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000446121 | Лоток прямой лестничный НЛ20x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728733 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383562 | Отвод П90 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246704 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383715 | Отвод П45 32x4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246683 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 17.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143844 | 25.08.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ / 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002317300 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 35416.67 | 50468.75 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 238072 | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2021 | 1.425 | 25.08.2021 | [16 empty] | 1.425 | 25.08.2021 | 1.425 | 27.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002195542 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 49925 | 399.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124739 от 14.04.2021) | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.008 | 14.04.2021 | 0.008 | 14.04.2021 | [7 empty] | 0.008 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 0.008 | 30.05.2021 |  | 0.008 | 23.06.2021 | 0.008 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142917 | 17.08.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2 | 0000284215 | Арматура 14 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002301963 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 35416.67 | 72250.01 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 17.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.12.2021 | 2.04 | 17.08.2021 | [16 empty] | 2.04 | 17.08.2021 | 2.04 | 22.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000440652 | Опора ТОНТ-57-135-50-2,5 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870545 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00190447 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003087747 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 218800 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.01.2023 | 2.735 | 14.09.2022 | [16 empty] | 2.735 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136671 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272237 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.08.2021 | 70000 | 93030 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131121 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.329 | 21.07.2021 | 1.329 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.329 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.329 | 27.07.2021 |  | 1.329 | 14.08.2021 | 1.329 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136671 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000173285 | Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272296 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.09.2021 | 70000 | 247940 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.09.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131177 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.542 | 21.07.2021 | 3.542 | 21.07.2021 | [7 empty] | 3.542 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 3.542 | 01.09.2021 |  | 3.542 | 22.09.2021 | 0.007 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136668 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272209 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 137620 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131098 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.966 | 21.07.2021 | 1.966 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.966 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.966 | 11.07.2021 |  | 1.966 | 25.07.2021 | 0.079 | 17.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136671 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272210 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 81620 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131099 от 21.07.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.166 | 21.07.2021 | 1.166 | 21.07.2021 | [7 empty] | 1.166 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 1.166 | 11.07.2021 |  | 1.166 | 25.07.2021 | 1.166 | 17.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191614 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003122541 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 7470 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2023 | 0.083 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.083 | 21.09.2022 | 0.083 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136671 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000173296 | Арматура А-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002240910 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.06.2021 | 70000 | 14070 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.06.2021 | В сооответствии с Решением (Корректировка заявки на обеспечение №000129387 от 24.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.201 | 24.06.2021 | 0.201 | 24.06.2021 | [7 empty] | 0.201 | АО "ТЕМЕРСО" | 10.06.2021 | 10.07.2021 | 0.201 | 21.06.2021 |  | 0.201 | 01.07.2021 | 0.201 | 17.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136671 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000173985 | Болт 1.1.M24х900.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002239358 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 18.09.2021 | 1350 | 64800 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2021 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 17.09.2021 | 48 | 01.07.2021 | 48 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 48 | 48 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 48 | 17.09.2021 |  | 48 | 21.09.2021 | 48 | 04.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000178664 | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002658701 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 75.08 | 6757.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 03.08.2022 | 90 | 04.03.2022 | 180 | 19.05.2022 | [7 empty] | 90 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 90 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711484 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 34004.98 | 646.09 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 0.019 | 19.04.2022 | 0.019 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.019
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000178829 | Кабель КВЭБбШвнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 660В | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711424 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 15.11.2022 | 70898.05 | 13116.14 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 19.09.2022 | 0.185 | 19.04.2022 | 0.185 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.185 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000184029 | Лист 20 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002332175 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 46366.67 | 65516.1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 1.413 | 01.09.2021 | [16 empty] | 1.413 | 01.09.2021 | 1.413 | 06.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000184035 | Лист 4 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002332176 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 44353.01 | 12551.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 0.283 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.283 | 21.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144753 |  | для СНГ | 0000184035 | Лист 4 09Г2С ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002332216 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 02.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 44353.01 | 1596.71 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 0.036 | 02.09.2021 | [16 empty] | 0.036 | 02.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002332179 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 42000 | 4494 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 0.107 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.107 | 01.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144459 |  | для СНГ | 0000184044 | Лист 6 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002333126 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 42000 | 42714 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 241754¶ | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 1.017 | 03.09.2021 | [16 empty] | 1.017 | 01.04.2022 | 0.848 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000187257 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612081 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1000 | 7000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 7 | 12.01.2022 | 7 | 12.01.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 7 | 01.03.2022 |  | 7 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612080 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3000 | 27000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 9 | 12.01.2022 | 9 | 12.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 9 | 01.03.2022 |  | 9 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000188245 | Отвод П90-108х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002276030 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 700 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 13.12.2021 | 1 | 28.07.2021 | 1 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 20.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170125 | 15.04.2022 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002712964 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1393.1 | 2786.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.09.2022 | 2 | 19.04.2022 | [16 empty] | 2 | 19.04.2022 | 2 | 20.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254162 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 28.11.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022 | 2 | 20.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000188311 | Отвод П90-57х3-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002782595 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 92.75 | 1205.75 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 13.11.2022 | 13 | 29.06.2022 | 13 | 30.06.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000188318 | Отвод П90-76х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655792 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 178.68 | 536.04 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.07.2022 | 3 | 02.03.2022 | 3 | 03.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000191339 | Провод ПВС 3х1,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002713772 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 39.55 | 39.55 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000196351 | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91/В-ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002332184 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 42427.3 | 5218.56 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 13.01.2022 | 0.123 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.123 | 01.09.2021 | 0.123 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000196475 | Труба 219х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713179 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 21.08.2022 | 100000 | 220700 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151322 от 19.04.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.207 | 20.04.2022 | 2.207 | 19.04.2022 | [7 empty] | 2.207 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 2.207 | 21.07.2022 |  | 2.207 | 17.08.2022 | 2.09 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000196499 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием ТУ 1390-003-52534308-2008 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002332185 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 87203.39 | 28602.71 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 13.01.2022 | 0.328 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.328 | 01.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000196545 | Труба 273х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002702412 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.07.2022 | 100000 | 77900 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000150190 от 07.04.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.779 | 07.04.2022 | 0.779 | 07.04.2022 | [7 empty] | 0.779 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 0.779 | 30.06.2022 |  | 0.779 | 18.07.2022 | 0.779 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000196596 | Труба 32х3 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002332183 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 122253.1 | 2322.81 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 13.01.2022 | 0.019 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.019 | 01.09.2021 | 0.019 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000196601 | Труба 32х5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682296 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 16300 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148362 от 20.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.163 | 21.03.2022 | 0.163 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.163 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.163 | 12.07.2022 |  | 0.163 | 03.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144459 |  | для СНГ | 0000196611 | Труба 377х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002333127 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 70000 | 77070 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 241754¶ | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 13.01.2022 | 1.101 | 03.09.2021 | [16 empty] | 1.101 | 03.09.2021 | 0.988 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000196623 | Труба 426х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714113 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 20.07.2022 | 100000 | 246200 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151432 от 21.04.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.462 | 21.04.2022 | 2.462 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2.462 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 2.462 | 20.06.2022 |  | 2.462 | 08.07.2022 | 2.404 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000196629 | Труба 426х12 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714114 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 294200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151432 от 21.04.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.942 | 21.04.2022 | 2.942 | 21.04.2022 | [7 empty] | 2.942 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 2.942 | 24.06.2022 |  | 2.942 | 22.07.2022 | 2.64 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000196683 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070957 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 70200 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163742 от 09.09.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.702 | 09.09.2022 | 0.702 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.702 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162180 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000196685 | Труба 57х6 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070973 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 0.18 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163755 от 09.09.2022) | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.182 | 09.09.2022 | 0.182 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.182 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146185 | 10.09.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ (КЖ0, КЖ1 Закладные детали МН и Серии 1.400) | 0000197140 | Уголок 100х100х7 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002388981 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 34863.87 | 24753.35 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.01.2022 | 0.71 | 10.09.2021 | [16 empty] | 0.71 | 10.09.2021 | 0.71 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493639 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 4600 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137111 от 01.11.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.046 | 01.11.2021 | 0.046 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.046 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.046 | 07.10.2021 |  | 0.046 | 11.11.2021 | 0.046 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493637 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 4600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137109 от 01.11.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.046 | 01.11.2021 | 0.046 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.046 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.046 | 07.10.2021 |  | 0.046 | 11.11.2021 | 0.046 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191648 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003123718 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 79100 | 4983.3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.01.2023 | 0.063 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.063 | 21.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144459 |  | для СНГ | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333128 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 42250 | 4605.25 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 241754¶ | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 0.109 | 03.09.2021 | [16 empty] | 0.109 | 03.09.2021 | 0.109 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493642 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 16500 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137114 от 01.11.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.165 | 01.11.2021 | 0.165 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.165 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.165 | 07.10.2021 |  | 0.165 | 11.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002517772 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 9600 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137547 от 11.11.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.096 | 11.11.2021 | 0.096 | 11.11.2021 | [7 empty] | 0.096 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.096 | 07.10.2021 |  | 0.096 | 11.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493640 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 16500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137112 от 01.11.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.165 | 01.11.2021 | 0.165 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.165 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.165 | 07.10.2021 |  | 0.165 | 11.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002517770 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 9600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137545 от 11.11.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.096 | 11.11.2021 | 0.096 | 11.11.2021 | [7 empty] | 0.096 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.096 | 07.10.2021 |  | 0.096 | 11.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191648 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000197174 | Уголок 75х75х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003122852 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 18200 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.01.2023 | 0.182 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.182 | 21.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002712359 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 2083.33 | 4166.66 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000199503 | Швеллер 16У 09Г2С ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002332188 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 45000 | 30690 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.01.2022 | 0.682 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.682 | 01.09.2021 | 0.682 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383786 | Переход ПЭ 377х12-273х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246790 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 3 | 22.03.2022 |  | 3 | 21.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383786 | Переход ПЭ 377х12-273х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002870550 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170125 | 15.04.2022 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000201685 | Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром до 426 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002712965 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 42388.74 | 12716.62 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 31.08.2022 | 0.3 | 19.04.2022 | [16 empty] | 0.3 | 19.04.2022 | 0.285 | 20.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000401149 | Комплект крепления лотков ЛМ/ЛМГ, ЛПМЗ/ЛНМЗ к консолям | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 003130955 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 582 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 582 | 23.09.2022 | 582 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000449513 | Кабель КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713768 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 70000 | 1330 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 0.019 | 25.04.2022 | 0.019 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.019 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180764 | 0753-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2130-03-101/103-АММ | 0000494866 | Задвижка клиновая DN65 PN16 L370 VG-BB9 (80633-Р-0000-03-VG-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002844751 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 1 | 26.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383835 | Фланец 25-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246847 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 14 | 05.08.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 7 | 27.10.2021 |  | 7 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384192 | Бобышка K 3/4-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247181 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000338908 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002712372 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 46640 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 16.08.2022 | 0.424 | 22.04.2022 | 0.424 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.424 | 26.07.2022 |  | 0.424 | 11.08.2022 | 0.424 | 28.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000465875 | Прокладка 1-1-100-63-08Х18Н10Т-150 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002786511 | 03.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 17936 | 35872 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.01.2023 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383797 | Тройник П 325х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246808 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 09.05.2022 |  | 4 | 22.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165143 | 0243-ООТД от 21.02.2022 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН.СО_И1 | 0000443873 | Щиток освещения 0,4 кВ 2130-ELP-02 (80633-P-2130-05-001-ЭН.ОЛ2) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002658851 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002778510 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 23.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000157110 от 23.06.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 21 | 23.06.2022 | 21 | 23.06.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730560 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 109 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 109 | 23.05.2022 | 109 | 24.05.2022 | [7 empty] | 109 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658764 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 08.08.2022 | 60 | 04.03.2022 | 60 | 05.03.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000480343 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х50-У45В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792365 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158476 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 08.07.2022 | 10 | 08.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384209 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247192 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156244 | ПГСУИЖЭиЭОВХ-7-21 | 80633-Р-2130-07-001-АР-ИА | 0000403090 | Панель кровельная ПМКМ-200-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002562386 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 6000 | 2766240 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 29.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 28.04.2022 | 461.04 | 30.11.2021 | 461.04 | 01.12.2021 | [7 empty] | 461.04 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 461.04 | 11.04.2022 |  | 461.04 | 23.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355146 | Клапан регулирующий 2130-FV 001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159154 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 10.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 02.08.2022 | 10.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383829 | Фланец 25-25-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246841 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 27.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383185 | Отвод П90 89х4 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246718 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 4 | 11.02.2022 |  | 4 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413764 | Коробка соединительная 2130-01JBSi-01 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002576812 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000293665 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х16(PE)-0,45/0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002717012 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 03.12.2022 | 120 | 7440 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 62 | 25.04.2022 | 62 | 26.04.2022 | [7 empty] | 62 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355161 | Клапан регулирующий 2130-FV 017 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159162 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383873 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246929 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 5 | 01.10.2021 |  | 5 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354847 | Расходомер трехлучевой ультразвуковой 2130-FT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002658213 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383229 | Заглушка П 89х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246833 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 8 | 05.08.2021 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 4 | 15.11.2021 |  | 4 | 23.03.2022 | 3 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416784 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530258 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161169 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ1_ИБ | 0000391595 | Колонна железобетонная К2-3 (80633-Р-2130-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002618694 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 87739.4 | 263218.2 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 3 | 20.01.2022 | [16 empty] | 3 | 20.01.2022 | 3 | 02.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000361671 | Опора 89-ВП-АС2-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612079 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000288881 | Шпилька резьбовая АМ10х1000 4,8 оцинкованная, 339795 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002781558 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.09.2022 | 6 | 27.06.2022 | 6 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000341006 | Сигнализатор уровня/расхода термодифференциальный серии Thermatel TD2: XTD2-8D00-0G1-NR0200/TMC-A110-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002704851 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | сограсно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150492 от 11.04.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТЕККНОУ" | 23.07.2021 | 31.03.2022 | 1 | 21.03.2022 |  | 1 | 07.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000341006 | Сигнализатор уровня/расхода термодифференциальный серии Thermatel TD2: XTD2-8D00-0G1-NR0200/TMC-A110-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002704852 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Апрель 2022 г. | 15.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | сограсно решению (Корректировка заявки на обеспечение №000150492 от 11.04.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 11.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТЕККНОУ" | 23.07.2021 | 31.03.2022 | 1 | 21.03.2022 |  | 1 | 07.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880800 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2021 г. | 10.10.2022 | 100000 | 690400 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161461 от 03.08.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6.904 | 04.08.2022 | 6.904 | 03.08.2022 | [7 empty] | 6.904 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 6.904 | 10.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002880801 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Май 2022 г. | 12.10.2022 | 147784.32 | 70049.77 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161461 от 03.08.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.474 | 04.08.2022 | 0.474 | 03.08.2022 | [7 empty] | 0.474 | ООО "ТД "КейЭсПи Стил" | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 0.474 | 12.09.2022 |  | 0.474 | 05.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406793 | Щит распределения сигналов 2130-LP-VС-001А/В (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002459403 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355060 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002159130 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354949 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002159113 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383578 | Отвод П90 325х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246711 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 7 | 09.05.2022 |  | 7 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354854 | Манометр 2130-PI 007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002159072 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354813 | Расходомер вихревой 2130-FT 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002658204 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354811 | Расходомер вихревой 2130-FT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002658202 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383222 | Тройник П 108х8-89х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246813 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145407 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 31 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 11.03.2023 | 31 | 04.10.2022 | [16 empty] | 31 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728628 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 22 | 11.05.2022 | 22 | 12.05.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000401143 | Лоток прямой перфорированный ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728736 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 74 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 74 | 11.05.2022 | 74 | 12.05.2022 | [7 empty] | 74 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000338904 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002712373 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 20.08.2022 | 110000 | 77770 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 16.08.2022 | 0.707 | 22.04.2022 | 0.707 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.707 | 26.07.2022 |  | 0.707 | 11.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145410 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 624 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 11.03.2023 | 624 | 04.10.2022 | [16 empty] | 624 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728635 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 308 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 308 | 11.05.2022 | 308 | 12.05.2022 | [7 empty] | 308 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728737 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 636 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 636 | 11.05.2022 | 636 | 12.05.2022 | [7 empty] | 636 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446278 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733220 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446278 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 100х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131460 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 17 | 23.09.2022 | 17 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413783 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-001 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577100 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000441123 | Блок питания стационарный ШГВА-БП-СГР01-3-12DC (кабельный ввод КОВ1МНК) | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002712369 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 220365 | 440730 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383722 | Отвод П45 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246688 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1800 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000440894 | Диафрагма пожарная латунная DN50 | Стволы пожарные ручные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002655459 | 26.02.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 02.10.2022 | 4 | 04.03.2022 | 8 | 28.03.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417093 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB52 (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754953 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 10 | 30.05.2022 | 10 | 30.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00139558 | 09.07.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002251074 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 70000 | 878570 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 09.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 06.12.2021 | 12.551 | 13.07.2021 | [16 empty] | 12.551 | 13.07.2021 | 12.551 | 15.07.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002206014 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Июнь 2021 г. | 06.08.2021 | 55000 | 690305 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000125902 от 27.04.2021) | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 12.551 | 27.04.2021 | 12.551 | 27.04.2021 | [7 empty] | 12.551 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 12.551 | 26.07.2021 |  | 12.551 | 10.08.2021 | 12.551 | 22.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871275 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 86600 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160991 от 01.08.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.866 | 01.08.2022 | 0.866 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.866 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.866 | 04.08.2022 |  | 0.866 | 22.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355154 | Клапан регулирующий 2130-FV 009 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159157 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000368599 | Отвод П90-89х5 ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002254160 | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 13.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВК | 10.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 20.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000301358 | Труба 630х10 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10706-76 с наружным 3хсл. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,2 мм) констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 530 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002332187 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 72368.03 | 93427.13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 13.01.2022 | 1.291 | 01.09.2021 | [16 empty] | 1.291 | 01.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002718317 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 25.11.2022 | 4 | 27.04.2022 | 4 | 28.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354872 | Преобразователь давления 2130-PT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | компл | 002657700 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355036 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002159120 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413797 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-026 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577118 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354980 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-320/120; (-50.+100) град.С; ЮНКЖ 020-Е.50.25-С08-23/8-320 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование КИПиА | шт. | 002159115 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606091 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 100000 | 213800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141995 от 30.12.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.138 | 30.12.2021 | 2.138 | 30.12.2021 | [7 empty] | 2.138 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.138 | 29.04.2022 |  | 2.138 | 18.05.2022 | 1.85 | 02.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383719 | Отвод П45 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246686 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 7 | 05.05.2022 |  | 7 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00138124 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002238635 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.08.2022 0:00:00 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 06.11.2021 | 1 | 22.06.2021 | 1 | 23.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 1 | 17.11.2021 |  | 1 | 27.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383927 | Прокладка СНП-Д-1-1-300-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246943 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 6 | 01.10.2021 |  | 6 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416852 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость РМ VG-BB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530261 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145404 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 171 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 11.03.2023 | 171 | 04.10.2022 | 171 | 04.10.2022 | [14 empty] | 171 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728749 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 171 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 171 | 11.05.2022 | 171 | 12.05.2022 | [7 empty] | 171 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00189883 |  | 80633-Р-2130-10-001-НВК | 0000001423 | Керамзит ГОСТ 9757-90 | Кушнир Зинаида Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  | Энергетическое оборудование | м3 | 003075351 | 10.09.2022 | 10.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 2537.47 | 20553.51 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 10.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 07.02.2023 | 8.1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 8.1 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000010186 | Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С, ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002887628 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 72516.6 | 45467.91 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 0.627 | 08.08.2022 | 0.627 | 09.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.627
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002887666 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 08.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 600400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 6.004 | 08.08.2022 | 6.004 | 09.08.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 6.004 | [7 empty] | 6.004 | 02.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002658234 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 453200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 09.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.07.2022 | 4.532 | 01.03.2022 | 4.532 | 02.03.2022 | [7 empty] | 4.532 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 4.532 | 07.06.2022 |  | 4.532 | 24.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000010187 | Труба 325х8 ГОСТ 8732-78 /В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002698997 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 100000 | 150200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149834 от 04.04.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.502 | 04.04.2022 | 1.502 | 04.04.2022 | [7 empty] | 1.502 | ПАО "ТМК" | 08.04.2022 | 31.07.2022 | 1.502 | 12.05.2022 |  | 1.502 | 11.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000017124 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | м | 002664830 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 185 | 23310 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 05.08.2022 | 126 | 11.03.2022 | 252 | 19.05.2022 | [7 empty] | 126 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 126 | 05.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000020917 | Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003070925 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 89000 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000163733 от 09.09.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.89 | 09.09.2022 | 0.89 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.89 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383866 | Стойка 159/650 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612064 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 9000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 6 | 12.01.2022 | 6 | 12.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 6 | 01.03.2022 |  | 6 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383206 | Переход ПЭ 89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246742 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417109 | Задвижка клиновая DN100 CL600 L432 VG-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535091 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354815 | Расходомер вихревой 2130-FT 015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658205 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354855 | Манометр 2130-PI 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159073 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000097700 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612087 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 34000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 17 | 12.01.2022 | 17 | 12.01.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 17 | 01.03.2022 |  | 17 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126023 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164704 от 22.09.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 1 | 22.09.2022 | 1 | 22.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 1 | 19.09.2022 |  | 1 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907047 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 16.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384187 | Тройник 32x32 ТМ-06-ДТР-071 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247173 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2900 | 5800 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | 2 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417087 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754949 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000484768 | Уголок монтажный MRW 3/90 2197321 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002790688 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 810.32 | 1620.64 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 04.12.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384197 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-25 ТМ-06-ДТР-141 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247186 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00170370 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0067-21 от 12.01.2022 | 80633-Р-2130-12-001-АУПС_ИЗ | 0000450083 | Пена противопожарная универсальная СР 660, 325 мл | Пены для монтажных работ | Строительные материалы прочие | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002712275 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6912 | 6912 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 06.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 20.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383574 | Отвод П90 273х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246708 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 18.06.2022 |  | 4 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00133641 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000391993 | Грунтовка эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная ПРОТЕКРОН (основа 21,4 кг, отвердитель 0,8 кг) | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277834 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 10500 | 10500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000131812 от 30.07.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 30.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 18.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 13.07.2021 |  | 1 | 30.07.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000441086 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.50Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002712356 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 34000 | 782000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 23 | 20.04.2022 | 23 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 23
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167709 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000441086 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.50Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002687777 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34000 | 850000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.08.2022 | 25 | 28.03.2022 | 25 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 25
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000403042 | Стойка 57/650 09Г2С ТМ-06-НКР-007 ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612078 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 4 | 12.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000403043 | Стойка 159/500 09Г2С ТМ-06-НКР-007 ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612077 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 4 | 12.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000405076 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 108/325А (манжета-1 шт.) тип 2 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002431950 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135193 от 23.09.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 2 | 23.09.2021 | 2 | 23.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 20.09.2021 | 20.10.2021 | 2 | 27.09.2021 |  | 2 | 09.10.2021 | 2 | 23.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139837 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000405076 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 108/325А (манжета-1 шт.) тип 2 в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002431951 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135194 от 23.09.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 2 | 23.09.2021 | 2 | 23.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "АктивСпецПром" | 20.09.2021 | 20.10.2021 | 2 | 27.09.2021 |  | 2 | 09.10.2021 | 2 | 23.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000441700 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-16У(2х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002999356 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 84000 | 30660 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.01.2023 | 0.365 | 31.08.2022 | 0.365 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730473 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 21 | 23.05.2022 | 21 | 24.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 21 | 06.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000427491 | Тройник ТШ 159x8-108х5-1,6-0,6-12Х18Н10Т L=130 H=90-110 ТУ 1468-001-80998892-2009 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002693866 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000149260 от 29.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 29.03.2022 | 3 | 29.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 3 | 20.01.2022 |  | 3 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000427493 | Угольник УТ 90-2-32-6,3-12Х18Н10Т-0 геом по ТУ 3600-010-88626180-2012 ТТ по ТУ 1468-001-80998892-2009 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002693360 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000149225 от 28.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | 2 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000427494 | Угольник УТ 90-2-32-1,6-12Х18Н10Т-0 геом по ТУ 3600-010-88626180-2012 ТТ по ТУ 1468-001-80998892-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002693361 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 36000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000149225 от 28.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 18 | 28.03.2022 | 18 | 28.03.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 18 | 20.01.2022 |  | 18 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000427495 | Угольник УТ 90-2-32-2,5-12Х18Н10Т-0 геом по ТУ 3600-010-88626180-2012 ТТ по ТУ 1468-001-80998892-2009 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002693359 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000149225 от 28.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 28.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 2 | 20.01.2022 |  | 2 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000427496 | Тройник ТШ 219x8-159х6-1,6-0,6-12Х18Н10Т L=160 H=120-140 ТУ 1468-001-80998892-2009 | Тройники по ТУ | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002693864 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000149259 от 29.03.2022) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 29.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 1 | 20.01.2022 |  | 1 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382606 | Переход ПК 219x10-159x8 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246794 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 2 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354887 | Преобразователь давления 2130-PT 027 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657712 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417353 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594994 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140601 от 16.12.2021) | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5 | 16.12.2021 | 5 | 16.12.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 5 | 10.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000436995 | Опора ТОНТ-32-135-50-2 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870543 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1000 | 15000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 15 | 01.08.2022 | 15 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 15
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000436999 | Опора Н-ТОНТ-159-285-80-10-16 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870537 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000437000 | Опора ТОНТ-159-285-80-10 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870541 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 25000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 10 | 01.08.2022 | 10 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 10
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000437003 | Опора Н-ТОНТ-219-285-80-25-18 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870538 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000437004 | Опора Н-ТОНТ-219-485-80-25-18 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870539 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000437005 | Опора ТОНТ-219-285-80-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870542 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 15000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 5 | 01.08.2022 | 5 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 5
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000437008 | Опора Н-ТОНТ-325-285-80-50-25 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870540 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000437009 | Опора ТОНТ-325-285-80-50 09Г2С-13 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870544 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 12000 | 24000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000439027 | Переход ПЭ 325х8-219х7-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002641311 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000144974 от 15.02.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 16.02.2022 | 1 | 15.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.12.2021 | 28.03.2022 | 1 | 03.02.2022 |  | 1 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000439030 | Переход ПЭ 89х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002641309 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000144974 от 15.02.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3 | 16.02.2022 | 3 | 15.02.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.12.2021 | 28.03.2022 | 3 | 01.03.2022 |  | 3 | 10.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000439031 | Переход ПЭ 219х6-108х4-12Х18Н10Т ТУ 3600-010-78786272-2012 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002641310 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Февраль 2022 г. | 08.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.04.2022 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000144974 от 15.02.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 16.02.2022 | 1 | 15.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 28.12.2021 | 28.03.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 01.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383843 | Фланец 50-16-11-1-B-09Г2С(КП245)-III ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246850 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 27.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383193 | Переход ПК 57х6-32х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246727 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 18 | 05.05.2022 |  | 18 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555343 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 23.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 27 | 24.11.2021 | 27 | 25.11.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 27 | 26.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406785 | Кондиционер 2130-К-003 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002459400 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355063 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159131 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383800 | Тройник П 426х12 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246810 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 24.06.2022 | 1 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000475259 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002881042 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 106260 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000161538 от 04.08.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 0.966 | 04.08.2022 | 0.966 | 04.08.2022 | [7 empty] | 0.966 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.966 | 11.07.2022 |  | 0.966 | 16.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446303 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 100х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131422 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354871 | Преобразователь давления 2130-PT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657699 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000495208 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003137028 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.34 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000164913 от 26.09.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭП |  | 0.344 | 26.09.2022 | 0.344 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.344 | АО "СПК" | 12.08.2022 | 01.10.2022 | 0.344 | 29.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354867 | Преобразователь давления 2130-PT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657698 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354866 | Манометр 2130-PI 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159080 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354800 | Расходомер массовый 2130-FT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658196 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000513814 | Прокладка 1-1-200-63-09Г2С-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145201 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165555 от 03.10.2022) | 01.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 2 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000357529 | Болт 1.1.М24х710 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) Ст.20 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225915 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Июль 2021 г. | 06.08.2021 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 06.08.2021 0:00:00 |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.10.2021 | 4 | 31.05.2021 | 4 | 01.06.2021 | ДС-1 619 -21 | Исполнено | ДС-1 619 -21 | 08.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 4 | 4 | ООО "ХАЛИБАС" | 29.06.2021 | 07.08.2021 | 4 | 28.07.2021 | 4 | 4 | 21.08.2021 | 4 | 24.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136668 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000357529 | Болт 1.1.М24х710 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) Ст.20 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002239356 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 | Уменьшено количество на 8 - Перенос резервирования 000048678 от 10.01.2022 12:35:42 | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 8 | 01.07.2021 | 16 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 16 | 16 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 16 | 12.08.2021 |  | 8 | 10.01.2022 | 8 | 18.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354916 | Преобразователь давления 2130-PT 00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657721 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000482054 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792366 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158476 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 08.07.2022 | 10 | 08.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413778 | Коробка соединительная 2130-10JBD-06 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576824 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413788 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-011 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577107 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354812 | Расходомер вихревой 2130-FT 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование КИПиА | компл | 002658203 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383246 | Заглушка фланцевая 2-25-4,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246857 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 5 | 15.11.2021 |  | 5 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384176 | Заглушка и кольцо КС-7-150-63 ТМ-06-ДТР-054 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002247166 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383804 | Тройник П 273х12-159х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246816 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 09.05.2022 |  | 1 | 22.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355164 | Клапан отсечной 2130-UV 001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159163 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355117 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2130-GF 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002159146 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416809 | Задвижка клиновая DN80 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L283 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532524 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 22.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383725 | Отвод П45 219х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246691 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2700 | 2700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000244335 | Тройник П 76х3,5-57х3-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655793 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 370 | 1110 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.07.2022 | 3 | 02.03.2022 | 3 | 03.03.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002717452 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 130000 | 520000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000444139 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729129 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354921 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-160/120; (-50.+100) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-160 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002159109 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354914 | Преобразователь давления 2130-PT 00R3 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657719 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416815 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L70 VGI-EB52 (80633-Р-0000-03-VGI-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532531 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370391 | Пост управления 2130-РМ-002А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200202 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355124 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2130-GF 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002159148 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446321 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 100-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003130958 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000369167 | Муфта МС-25x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247174 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3900 | 70200 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 18 | 24.03.2022 |  | 18 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717723 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 2760.69 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 0.05 | 25.04.2022 | 0.05 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.05 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.05 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000235452 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002713927 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 55213.78 | 1380.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 0.025 | 25.04.2022 | 0.025 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.025 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383872 | Площадка приставная ТМ-06-НКР-021 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 003039710 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 28.01.2023 | 5 | 01.09.2022 | 5 | 02.09.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 5
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417112 | Клапан обратный поворотный DN150 CL600 L559 VCS-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535099 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417078 | Клапан обратный поворотный DN80 CL150 L242 VCS-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535098 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169951 | ООО "ИЗП"-1130-21 | 80633-Р-2130-12-001-АОПТ_ИГ | 0000443982 | Козырек для извещателя УДП 535-07е | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002708060 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 11.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | 1 | 18.04.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417084 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555332 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 23.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 2 | 24.11.2021 | 2 | 25.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002703297 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 1 | 10.04.2022 | 1 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416810 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532525 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 26.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416810 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002906410 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 65000 | 65000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 16.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000237089 | Заглушка 4-25-16,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002870525 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 7500 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 5 | 01.08.2022 | 5 | 02.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 5
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355057 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002159129 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000044034 | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002712364 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 29.32 | 1964.44 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 10.09.2022 | 67 | 19.04.2022 | 67 | 20.04.2022 | [7 empty] | 67 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384226 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-25 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247198 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354860 | Манометр 2130-PI 015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159076 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446322 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 100-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131035 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355176 | Клапан отсечной 2130-UV 011 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159173 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383784 | Переход ПЭ 273х10-219х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246749 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383892 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246938 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383925 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246942 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 12 | 14.07.2021 | 12 | 15.07.2021 | [7 empty] | 12 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 12 | 01.10.2021 |  | 12 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384241 | Опора УПР-D300-L150-09Г2С-P1=2/P2=2 ТМ-06-НКР-203, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612071 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181347 |  | 80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ | 0000346502 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2130-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843819 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406773 | Установка вытяжная 2130-VС-001А/В (80633-Р-2130-10-001-ОВ1.ОЛ3) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002459397 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 2 | 04.10.2021 | 2 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161840 | 0649-ООТД от 22.11.2021 | 80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП | 0000435294 | Система электрообогрева кровли и водостоков узла испарения жидкого этана и этилена тит.2130 (80633-Р-2465-05-001-СЭО.ЗТП) | Системы электрообогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002623737 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 26.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | СЭО | 25.06.2022 | 1 | 27.01.2022 | 1 | 28.01.2022 |  | На согласовании |  | 01.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383821 | Фланец 25-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246837 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 5 | 27.10.2021 |  | 5 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384240 | Опора УПР-D80-L150-09Г2С-P1=2/P2=2 ТМ-06-НКР-203, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612070 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682292 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148362 от 20.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.114 | 21.03.2022 | 0.114 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.114 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.114 | 31.05.2022 |  | 0.114 | 20.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156244 | ПГСУИЖЭиЭОВХ-7-21 | 80633-Р-2130-07-001-АР-ИА | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002562385 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 2863804 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 29.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 28.04.2022 | 609.32 | 30.11.2021 | 609.32 | 01.12.2021 | [7 empty] | 609.32 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 210.96 | 11.04.2022 |  | 210.96 | 23.04.2022 | 210.96 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156241 | ООО "ИЗП"-0082-21 | 80633-Р-2150-07-001-АР_ИА | 0000403089 | Панель стеновая ПМСМ-150-RAL9010(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | м2 | 002562339 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 4700 | 2176570 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 29.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 28.04.2022 | 463.1 | 30.11.2021 | 463.1 | 01.12.2021 | [7 empty] | 463.1 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022 | 433.36 | 10.04.2022 |  | 433.36 | 24.04.2022 | 133.08 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354875 | Преобразователь давления 2130-PT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002657703 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00184674 |  | 80633-Р-2130-07-001-КМ | 0000380383 | Металлоконструкция здания насосной 2130 (80633-Р-2130-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | т | 002918156 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 113059.89 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 0.625 | 15.08.2022 | [16 empty] | 0.625 | 15.08.2022 | 0.625 | 16.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00185061 |  | 80633-Р-2130-07-001-КМ | 0000380383 | Металлоконструкция здания насосной 2130 (80633-Р-2130-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | т | 002935468 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 96960.16 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 16.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 13.01.2023 | 0.536 | 16.08.2022 | [16 empty] | 0.536 | 16.08.2022 | 0.536 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00136739 | ПГСУИЖЭиЭОВХ-7-21 | 80633-Р-2130-07-001-КМ_ИА / АР_ИБ | 0000380383 | Металлоконструкция здания насосной 2130 (80633-Р-2130-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | т | 002559568 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.01.2022 | 180000 | 6832800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | огз (Корректировка заявки на обеспечение №000139457 от 07.12.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 37.96 | 26.11.2021 | 37.96 | 07.12.2021 | [7 empty] | 37.96 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 36.799 | 27.01.2022 |  | 34.288 | 24.07.2022 | 34.288 | 06.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00174453 | 28.05.2022 | 80633-Р-2130-07-001-КМ_ИА / АР_ИБ | 0000380383 | Металлоконструкция здания насосной 2130 (80633-Р-2130-07-001-КМ) | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | т | 002747493 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 180895.83 | 886389.57 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 25.10.2022 | 4.9 | 30.05.2022 | [16 empty] | 4.9 | 30.05.2022 | 4.9 | 22.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000441090 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.20Т1(230АС)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002712358 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 23000 | 46000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 2 | 20.04.2022 | 2 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383577 | Стойка 108/650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002878222 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.12.2022 | 1 | 04.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354808 | Расходомер вихревой 2130-FT 010 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658200 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000250495 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS-ХЛ 7x1,5 | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711547 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 64423.35 | 25447.22 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 19.09.2022 | 0.395 | 19.04.2022 | 0.395 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.395 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.395 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383184 | Отвод П90 57х3 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246717 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 6 | 11.02.2022 |  | 6 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383798 | Тройник П 325х16 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246809 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406817 | Пост управления местный 2130-ZBVC-001В (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002459410 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000229123 | Труба 89х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644956 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 10100 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145196 от 16.02.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.101 | 16.02.2022 | 0.101 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.101 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.101 | 11.04.2022 |  | 0.101 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002253406 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 250 | 8250 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2021 | 33 | 14.07.2021 | 66 | 05.08.2021 | [7 empty] | 33 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 33 | 15.11.2021 |  | 33 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002250834 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Ноябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 250 | 8250 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 24.11.2021 | 33 | 14.07.2021 | 66 | 05.08.2021 | [7 empty] | 33 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 33 | 15.11.2021 |  | 33 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354945 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-320/120; (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-Е.50.25-С08-23/8-320 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002159111 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355078 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-160/120; (-50.+150) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-160 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002159138 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384235 | Шпилька 2-1-М16-8gx130.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247138 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 5 | 16.11.2021 |  | 5 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384207 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247191 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178943 | 0697-ООТД от 30.06.2022 | 80633-Р-2130-03-011-АММ.ОЛ | 0000488382 | Конденсатоотводчик 2130-VTF-001 (80633-Р-2130-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791452 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355150 | Клапан регулирующий 2130-FV 004 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159155 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416729 | Задвижка клиновая DN100 PN25 L427 VGL-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530276 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00191614 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003122539 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 64425.3 | 22355.58 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.02.2023 | 0.347 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.347 | 21.09.2022 | 0.347 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00191648 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003122853 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 64425.3 | 48383.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.02.2023 | 0.751 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.751 | 21.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143844 | 25.08.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ / 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002317299 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 70000 | 13510 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 238072 | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.01.2022 | 0.193 | 25.08.2021 | [16 empty] | 0.193 | 25.08.2021 | 0.193 | 01.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413795 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-024 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577116 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354882 | Преобразователь давления 2130-PT 024 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование КИПиА | компл | 002657709 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000472901 | Ниппель G 2 1/2-А-40-120 09Г2С ТМ-06-ДТР-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870527 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 6 | 01.08.2022 | 6 | 02.08.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384173 | Заглушка поворотная ЗП-7-100-63 ТМ-06-ДТР-053 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247165 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792368 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 22 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158477 от 08.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭП |  | 22 | 08.07.2022 | 22 | 08.07.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792372 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 70 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158478 от 08.07.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 70 | 08.07.2022 | 70 | 08.07.2022 | [7 empty] | 70 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354819 | Расходомер вихревой 2130-FT 301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002658208 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355173 | Клапан отсечной 2130-UV 009 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159171 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178039 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-12-001-ОПТ. | 0000439361 | Ствол лафетный (80633-Р-2130-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Стволы пожарные лафетные (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002784044 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383788 | Переход ПЭ 426х12-273х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246792 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 3 | 22.03.2022 |  | 3 | 21.06.2022 | 3 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384213 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-25 ТМ-06-ДТР-143 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247194 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 4500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 07.04.2022 |  | 3 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383825 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-57x3 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246838 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 27.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417111 | Клапан игольчатый дроссельный DN15 CL800 L86 VGD-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VGD-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535097 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 30.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПромХимТех" | 28.07.2022 | 30.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383896 | Прокладка СНП-В-2-3-400-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246940 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143844 | 25.08.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ / 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000217089 | Болт фундаментный 1.1 М30х1000 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002362675 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 663.26 | 17244.76 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 03.12.2021 | 26 | 07.09.2021 | [16 empty] | 26 | 07.09.2021 | 26 | 13.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383785 | Переход ПЭ 325х10-273х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246750 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 20.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 20.04.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 1 | 16.05.2022 |  | 1 | 02.09.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413773 | Коробка соединительная 2130-10JBD-03 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002576821 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383174 | Отвод П90 89х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246698 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 138000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 92 | 14.07.2021 | 92 | 15.07.2021 | [7 empty] | 92 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 92 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601517 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141404 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.75 | 24.12.2021 | 0.75 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.75 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 0.75 | 18.03.2022 |  | 0.75 | 05.04.2022 | 0.75 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139837 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000421862 | Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция №1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002601519 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 75000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000141406 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.75 | 24.12.2021 | 0.75 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.75 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 0.75 | 18.03.2022 |  | 0.75 | 05.04.2022 | 0.705 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176915 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ/КЖ3 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002774492 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 0.82 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 449992 | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 0.821 | 21.06.2022 | [16 empty] | 0.821 | 21.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458495 | Кронштейн MRK-41/250 2171120 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002781563 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.11.2022 | 20 | 27.06.2022 | 20 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355153 | Клапан регулирующий 2130-FV 006 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159156 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000422615 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712368 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 21000 | 189000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 9 | 20.04.2022 | 9 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 9
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413767 | Коробка соединительная 2130-10JBSi-04 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576815 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413760 | Коробка соединительная 2130-10JBEi-11 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576809 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000449053 | Анкер забивной HKD М10х40 376967 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002782518 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 70.06 | 70.06 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 23.09.2022 | 1 | 29.06.2022 | 1 | 30.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530271 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 44 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 44 | 18.11.2021 | 44 | 19.11.2021 | [7 empty] | 44 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 44 | 10.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384191 | Пробка K 3/4 ТМ-06-ДТР-080 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247178 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416763 | Клапан обратный поворотный DN200 PN63 L808 VCS-EB52 (80633-Р-0000-03-VC-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532543 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355038 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159121 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00165143 | 0243-ООТД от 21.02.2022 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН.СО_И1 | 0000443871 | Щиток освещения 0,4 кВ 2130-NLP-02 (80633-P-2130-05-001-ЭН.ОЛ1) | Устройства распределительные 10 кВ (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658850 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 02.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 30.07.2022 | 1 | 04.03.2022 | 1 | 05.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355108 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2130-GF 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002159144 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383168 | Отвод П90 32х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246693 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 87000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 58 | 14.07.2021 | 58 | 15.07.2021 | [7 empty] | 58 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 58 | 05.05.2022 |  | 58 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406821 | Пост управления местный 2130-ZBVE002 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002459412 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169054 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ_ИГ | 0000453812 | Кран шаровый DN40 PN1,6 МПа Ст20 А У4 Ф тип 21 ряд 1 исп.B с КОФ, крепеж, прокладки, фторопласт 4 (PTFE), ОЖ-65 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002732052 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.10.2022 | 8 | 17.05.2022 | 12 | 18.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 12
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000458968 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728641 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139837 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000421858 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91 / В 09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002591127 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 23.10.2022 | 120000 | 45360 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.10.2022 | корректировка номенклатуры в соответстии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000139989 от 13.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.378 | 13.12.2021 | 0.378 | 13.12.2021 | [7 empty] | 0.378 | ПАО "ТМК" | 13.10.2021 | 31.12.2021 | 0.378 | 23.09.2022 |  | 0.015 | 22.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730568 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 6 | 23.05.2022 | 6 | 24.05.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000448776 | Стойка универсальная К121 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792361 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158474 от 08.07.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 23 | 08.07.2022 | 23 | 08.07.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355128 | Клапан регулирующий 2130-TV 018 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159149 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370392 | Пост управления 2130-РМ-002В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200203 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370390 | Пост управления 2130-РМ-001В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200201 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355080 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120; (-50.+150) град.С С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002159139 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383776 | Переход ПК 426х10-377х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246741 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000443064 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. КЛЗ 150-У90В УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774224 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 19 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 19 | 03.07.2022 | 19 | 04.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416761 | Клапан обратный поворотный DN150 PN16 L605 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532539 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406783 | Кондиционер 2130-К-002 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002459399 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383557 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870534 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1800 | 3600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022 | ДС-4094-22 | Исполнено | ДС-4094-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416873 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530260 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 24.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413782 | Коробка соединительная 2130-10JBE-01 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576827 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382608 | Переход ПЭ 159x8-108x6 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246796 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 3 | 11.02.2022 |  | 3 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000382608 | Переход ПЭ 159x8-108x6 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002870548 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Комплект-92" | 07.10.2022 | 06.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682290 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148362 от 20.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.014 | 21.03.2022 | 0.014 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.014 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.014 | 12.07.2022 |  | 0.014 | 03.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733219 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446277 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 100х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131393 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 17 | 23.09.2022 | 17 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354820 | Расходомер вихревой 2130-FT 302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002658209 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000437293 | Шнур коммутационный экранированный, категории 5e, LSZH, 0,5 м, NMC-PC4SD55B-ES-005-C-GY | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002713921 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 2100 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 6 | 21.04.2022 | 12 | 18.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384243 | Ниппель NPT-M 1-100 ТМ-06-ДТА-044 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247207 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 7 | 24.03.2022 |  | 7 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000439829 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728743 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 204 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 204 | 11.05.2022 | 204 | 12.05.2022 | [7 empty] | 204 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000449909 | Профиль зетовый К241 32х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730562 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382615 | Тройник П 219х16 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246806 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 2 | 22.03.2022 |  | 2 | 21.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458692 | Шпилька резьбовая S-BT-MF M10/15 AN6 2140528 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002781522 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.11.2022 | 42 | 27.06.2022 | 42 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169951 | ООО "ИЗП"-1130-21 | 80633-Р-2130-12-001-АОПТ_ИГ | 0000432544 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002708061 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 400000 | 46000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 11.09.2022 | 0.115 | 18.04.2022 | 0.115 | 19.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.115
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383885 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246934 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 6 | 01.10.2021 |  | 6 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413752 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-04 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002576802 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406814 | Пост управления местный 2130-ZBVC-001А (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002459409 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000449922 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2012 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728739 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.52 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 0.52 | 11.05.2022 | 0.52 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.52 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383733 | Отвод П90 219x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246722 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1900 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 6 | 11.02.2022 |  | 6 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413750 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-02 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002576800 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417114 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB52 (80633-Р-0000-03-VBI-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754958 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00190717 |  | 80633-Р-2130-07-004-КЖ | 0000312322 | Болт 1.1. М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 003116554 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1000 | 12000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.01.2023 | 12 | 21.09.2022 | [16 empty] | 12 | 21.09.2022 | 12 | 22.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729118 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 47 | 12.05.2022 | 47 | 13.05.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 47 | 06.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131377 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 98 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 98 | 23.09.2022 | 98 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370386 | Шкаф выходных клеммников 2130-OTC-01 (80633-Р-2130-ЭТ-05-ОЛ-130_И1) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200197 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1100000 | 1100000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 19.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730475 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383215 | Тройник П 57х4 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246800 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 8 | 14.07.2021 | 8 | 15.07.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 8 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530263 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 10 | 18.11.2021 | 10 | 19.11.2021 | [7 empty] | 10 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 10 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729131 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 10 | 12.05.2022 | 10 | 13.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000443050 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774225 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 12 | 03.07.2022 | 12 | 04.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383753 | Переход ПК 325х10-273х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246738 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002717763 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151654 от 25.04.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 31.07.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002717764 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 13.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.05.2022 | замена на аналог поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000151654 от 25.04.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | ФГУП "СПО "Аналитприбор" | 10.02.2022 | 10.05.2022 | 1 | 11.03.2022 |  | 1 | 07.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417345 | Задвижка клиновая DN100 PN25 L427 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ VG-CB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907073 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 65000 | 195000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 16.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 3 | 12.08.2022 | 3 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000097651 | Опора 89-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612088 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1800 | 217800 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 121 | 12.01.2022 | 121 | 12.01.2022 | [7 empty] | 121 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 121 | 01.03.2022 |  | 121 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354889 | Преобразователь давления 2130-PT 302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002657714 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384249 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247142 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 27 | 29.11.2021 |  | 27 | 15.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355047 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 302 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002159126 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383263 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246945 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 2 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406766 | Установка приточная 2130-РС-001А/В (80633-Р-2130-10-001-ОВ1.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002459395 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000042638 | Труба 25х4,5 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682293 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 2800 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148362 от 20.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.028 | 21.03.2022 | 0.028 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.028 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.028 | 12.07.2022 |  | 0.028 | 03.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383837 | Фланец 150-63-11-1-J-12Х18Н10Т-IV-159x7 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246849 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 5 | 27.10.2021 |  | 5 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383868 | Прокладка СНП-В-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246866 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 2 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00180452 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000112838 | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91/В 09Г2С ГОСТ 10705-80 | Диаметром от 530 мм | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002825995 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1.24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.11.2022 | 1.235 | 18.07.2022 | [16 empty] | 1.235 | 18.07.2022 | 1.205 | 18.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000461246 | Скорлупа ПС теплоизоляционная D 110 DN200 30 мм ГОСТ 33949-2016 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м | 002765693 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1.15 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.11.2022 | 1.15 | 03.07.2022 | 1.15 | 04.07.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 1.15
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728623 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416734 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530268 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383933 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246944 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 7200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 9 | 01.10.2021 |  | 9 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000440687 | Шкаф пожарный Ш-ПК-О-003 НЗК в комплекте | Шкафы пожарные | Инвентарь пожарный | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | компл | 002655457 | 26.02.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 02.10.2022 | 4 | 04.03.2022 | 8 | 28.03.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383177 | Отвод П90 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246701 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1700 | 62900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 37 | 14.07.2021 | 37 | 15.07.2021 | [7 empty] | 37 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 37 | 05.05.2022 |  | 37 | 28.07.2022 | 35 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446254 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 100х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733221 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446254 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 100х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131465 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 10 | 23.09.2022 | 10 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383597 | Шпилька 2-1-М12-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247134 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 18 | 16.11.2021 |  | 18 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002673614 | 13.03.2022 | 13.03.2022 | 14.03.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 58066.66 | 186858.51 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000147493 от 13.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.218 | 14.03.2022 | 3.218 | 13.03.2022 | [7 empty] | 3.218 | ООО ТД "СПГ" | 24.02.2022 | 24.05.2022 | 3.218 | 23.04.2022 |  | 3.218 | 16.06.2022 | 2.79 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621403 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 130000 | 16250 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143131 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.125 | 24.01.2022 | 0.125 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.125 | 15.05.2022 |  | 0.125 | 02.06.2022 | 0.093 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139837 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000430698 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621407 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 130000 | 16250 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143133 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.125 | 24.01.2022 | 0.125 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.125 | 15.05.2022 |  | 0.125 | 02.06.2022 | 0.125 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002633922 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2700 | 78300 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000144420 от 08.02.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 29 | 09.02.2022 | 29 | 08.02.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 29 | 20.01.2022 |  | 29 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383854 | Стойка 108/700 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612059 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383516 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247188 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 6 | 24.03.2022 |  | 6 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355031 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-500/120; (-50.+100) град.С ЮНКЖ 020-Е.50.40-С08-23/8-500 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159117 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354850 | Измеритель уровня типа рефлекс-радар 2130-LT 002 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002655163 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146056 от 25.02.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | К-156 -21 | Исполнено | К-156 -21 | 28.01.2021 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730477 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416764 | Клапан обратный поворотный DN300 PN16 L997 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532540 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002158934 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Июнь 2021 г. | 28.05.2021 | 40000 | 6320 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | . Количество изменено с 0,166 т на 0,158 т | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 0.158 | 02.03.2021 | 0.498 | 13.04.2021 | [7 empty] | 0.166 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.166 | 26.05.2021 |  | 0.158 | 28.03.2022 | 0.104 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00140759 | ООО "ИЗП"-0107-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486820 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 75000 | 150 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000136618 от 22.10.2021) | 22.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.002 | 22.10.2021 | 0.002 | 22.10.2021 | [7 empty] | 0.002 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.002 | 30.10.2021 |  | 0.002 | 19.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384251 | Шпилька 2-1-М30-8gx210.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247144 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 18 | 19.11.2021 |  | 18 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870553 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002712363 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 9585.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 0.1 | 19.04.2022 | 0.1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 0.1 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.1 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000224040 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002655491 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 95857.48 | 18500.49 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.07.2022 | 0.193 | 01.03.2022 | 0.386 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.193 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.193 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247145 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 36 | 14.07.2021 | 36 | 15.07.2021 | [7 empty] | 36 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 36 | 19.11.2021 |  | 36 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384167 | Заглушка и кольцо КС-1-300-16 ТМ-06-ДТР-015 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247161 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 4000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383871 | Стойка 159/450 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612067 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 18000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 12 | 12.01.2022 | 12 | 12.01.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 12 | 01.03.2022 |  | 12 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413756 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-08 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576804 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354859 | Манометр 2130-PI 013 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159075 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413771 | Коробка соединительная 2130-01JBD-01 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576819 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416747 | Задвижка клиновая DN250 PN25 L611 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530277 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000352506 | Труба 159x7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002645014 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 94300 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145219 от 16.02.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.943 | 16.02.2022 | 0.943 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.943 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.943 | 11.04.2022 |  | 0.943 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000384246 | Крепление направляющее DN150-НК 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002878219 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.12.2022 | 3 | 04.08.2022 | 3 | 04.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187423 | 31.03.2021 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 50550 | 62378.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000015928 от 31.03.2021 9:52:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000123506 от 31.03.2021) | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 1.234 | 31.03.2021 | 1.234 | 31.03.2021 | [7 empty] | 1.234 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 1.234 | 15.04.2021 |  | 1.234 | 01.06.2021 | 1.234 | 17.07.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136671 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243115 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 15.07.2021 | 70000 | 24150 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017219 от 28.06.2021 9:20:55 (Корректировка заявки на обеспечение №000129719 от 29.06.2021) | 02.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.345 | 29.06.2021 | 0.345 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.345 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.345 | 12.07.2021 |  | 0.345 | 16.07.2021 | 0.345 | 17.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00170125 | 15.04.2022 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002709889 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 69360.44 | 63395.44 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.09.2022 | 0.914 | 18.04.2022 | [16 empty] | 0.914 | 18.04.2022 | 0.914 | 29.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00144927 |  | для СНГ | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002334811 | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 9660 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 02.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 30.01.2022 | 0.138 | 09.09.2021 | [16 empty] | 0.138 | 09.09.2021 | 0.138 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000487837 | Опора 325-КХ-АС21-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-017 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002878228 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.12.2022 | 5 | 04.08.2022 | 5 | 05.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 5
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383567 | Отвод П90 219х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246705 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 05.05.2022 |  | 5 | 28.07.2022 | 5 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384259 | Шпилька 2-1-М30-8gx210.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247156 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 27 | 19.11.2021 |  | 27 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000384259 | Шпилька 2-1-М30-8gx210.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002785776 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1500 | 19500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 13 | 19.07.2022 | 13 | 20.07.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712366 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 21000 | 1029000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 49 | 20.04.2022 | 49 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 49
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000370507 | Труба 325х10 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002714112 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 09.07.2022 | 100000 | 186500 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151432 от 21.04.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.865 | 21.04.2022 | 1.865 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1.865 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.09.2022 | 1.865 | 09.06.2022 |  | 1.865 | 27.06.2022 | 1.76 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733222 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446293 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК100-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003130956 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 17 | 23.09.2022 | 17 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713928 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 348.64 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.09.2022 | 0.008 | 25.04.2022 | 0.008 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.008 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000313041 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х4,0 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713767 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 43580 | 130.74 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.09.2022 | 0.003 | 25.04.2022 | 0.003 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000231897 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002655462 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 45805.35 | 11680.36 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 10.07.2022 | 0.255 | 01.03.2022 | 0.255 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.255 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.255 | 31.07.2022 |  | 0.255 | 23.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413772 | Коробка соединительная 2130-10JBD-02 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002576820 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384225 | Шпилька 2-1-М12-8gx80.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247136 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 5 | 16.11.2021 |  | 5 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355156 | Клапан регулирующий 2130-FV 013 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159159 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156241 | ООО "ИЗП"-0082-21 | 80633-Р-2150-07-001-АР_ИА | 0000403086 | Панель кровельная ПМКМ-150-RAL7004(0,7)/9010(0,7)-1000 | Комплектующие к зданиям производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | м2 | 002562338 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Январь 2022 г. | 30.04.2022 | 5500 | 2706000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 |  | 29.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 28.04.2022 | 492 | 30.11.2021 | 492 | 01.12.2021 | [7 empty] | 492 | ООО "ТД "НЗСП" | 11.11.2021 | 30.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416886 | Задвижка клиновая DN50 CL150 L216 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535086 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002718178 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 91750 | 64775.5 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 22.08.2022 | 0.706 | 25.04.2022 | 0.706 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.706 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.706 | 26.07.2022 |  | 0.706 | 11.08.2022 | 0.706 | 28.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354802 | Расходомер массовый 2130-FT 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002658197 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145760 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 144 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 12.03.2023 | 144 | 04.10.2022 | [16 empty] | 144 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00177042 | 447586 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_И1 | 0000457958 | Коммутатор Cisco IE-4010-4S24P | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002775888 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 21.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 07.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184403 |  | 80633-Р-2130-07-001-КМ2 | 0000382886 | Металлоконструкция к наружной аппаратуре (80633-Р-2130-07-001-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909932 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 536898.82 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 2.968 | 15.08.2022 | [16 empty] | 2.968 | 15.08.2022 | 2.968 | 17.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00190700 |  | 80633-Р-2130-07-001-КМ2 | 0000382886 | Металлоконструкция к наружной аппаратуре (80633-Р-2130-07-001-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003092352 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180895.83 | 472138.12 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 11.02.2023 | 2.61 | 15.09.2022 | [16 empty] | 2.61 | 15.09.2022 | 2.325 | 25.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00137653 | ООО "ИЗП"-0108-21 | 80633-Р-2130-07-001-КМ2_ИБ | 0000382886 | Металлоконструкция к наружной аппаратуре (80633-Р-2130-07-001-КМ2) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002236565 | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | Декабрь 2021 г. | 24.12.2021 | 180000 | 6847200 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.12.2021 |  | 16.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМД | 14.11.2021 | 38.04 | 18.06.2021 | 76.08 | 27.08.2021 | [7 empty] | 38.04 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 31.713 | 22.03.2022 |  | 32.059 | 13.09.2022 | 31.952 | 24.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002158928 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 170335 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 3.097 | 02.03.2021 | [16 empty] | 3.097 | 02.03.2021 | 3.097 | 17.07.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354858 | Манометр 2130-PI 012 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159074 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138124 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556881 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2075 | 2075 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138234 от 25.11.2021) | 21.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 25.11.2021 | [9 empty] | 1 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 1 | 21.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000487835 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-017 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002878225 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.12.2022 | 2 | 04.08.2022 | 2 | 05.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383870 | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246867 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 2 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145405 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 65 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 11.03.2023 | 65 | 04.10.2022 | [16 empty] | 65 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728746 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 65 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 65 | 11.05.2022 | 65 | 12.05.2022 | [7 empty] | 65 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354863 | Манометр 2130-PI 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002159078 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606134 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 19890 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142016 от 30.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.153 | 30.12.2021 | 0.153 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.153 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.153 | 26.04.2022 |  | 0.153 | 17.05.2022 | 0.153 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139837 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000375295 | Труба 108х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным покрытием типа 3ПЭ-Н (не менее 2,0 мм) ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002606136 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 25.05.2022 | 130000 | 19890 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.05.2022 | корректировка номенклатуры (Корректировка заявки на обеспечение №000142018 от 30.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.153 | 30.12.2021 | 0.153 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.153 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.153 | 26.04.2022 |  | 0.153 | 17.05.2022 | 0.112 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383255 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246865 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 6300 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 9 | 01.10.2021 |  | 9 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354890 | Преобразователь давления 2130-PT 303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002657715 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000440819 | Труба 159х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002645006 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 22800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145213 от 16.02.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.228 | 16.02.2022 | 0.228 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.228 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.228 | 11.04.2022 |  | 0.228 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355169 | Клапан отсечной 2130-UV 006 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159168 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 10.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.02.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 04.08.2022 | 10.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416867 | Клапан обратный поворотный DN200 PN16 L727 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532541 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383572 | Отвод П90 273х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246707 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 46500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 31 | 14.07.2021 | 31 | 15.07.2021 | [7 empty] | 31 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 31 | 09.06.2022 |  | 31 | 23.07.2022 | 29 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000441116 | Светильник ACORN LED 30 D120 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002655487 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 23.12.2022 | 5700 | 22800 | Дата окончания поставки по спецификации 23.12.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 26.07.2022 | 4 | 01.03.2022 | 8 | 26.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ТД "ВЭЛАН" | 05.09.2022 | 23.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355042 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 020 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159123 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000453738 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728637 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383569 | Отвод П90 219х12 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246706 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 10500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 7 | 05.05.2022 |  | 7 | 28.07.2022 | 7 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000356021 | Манометр 2130-PI 008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002159175 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354810 | Расходомер вихревой 2130-FT 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002658201 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00177042 | 447586 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_И1 | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002775886 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 27.10.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00175053 | 369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000457613 | Герметик силиконовый противопожарный CP 601S, 310 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002756858 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 4212 | 4212 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 08.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 06.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383819 | Заглушка П 273х12 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246836 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 2 | 05.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 1 | 15.11.2021 |  | 1 | 23.03.2022 | 1 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354891 | Преобразователь давления 2130-PT 304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657716 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355014 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 008 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002159116 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181347 |  | 80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ | 0000294530 | Подогреватель теплоносителя 2130-E-005/1,2 (80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ-505) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002843822 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2500000 | 5000000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | [16 empty] | 2 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000502629 | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | ИБП от 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140309 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 85700 | 85700 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165222 от 29.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 29.09.2022 | 1 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 1 | 28.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000462140 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛГ 150х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774232 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000111225 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х95-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717725 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1966853.76 | 78674.15 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 0.04 | 25.04.2022 | 0.04 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.04 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.04 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384165 | Заглушка и кольцо КС-1-300-16 ТМ-06-ДТР-015 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247160 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417103 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB52 (80633-Р-0000-03-VBI-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754957 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 14 | 30.05.2022 | 14 | 30.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413761 | Коробка соединительная 2130-10JBEi-12 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576810 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140759 | ООО "ИЗП"-0107-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000338812 | Катанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Катанка | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002349288 | 06.09.2021 | 22.07.2021 | 06.09.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 75000 | 75 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000018226 от 06.09.2021 9:18:29 (Корректировка заявки на обеспечение №000134347 от 06.09.2021) | 22.07.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 0.001 | 06.09.2021 | 0.001 | 06.09.2021 | [7 empty] | 0.001 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.001 | 30.10.2021 |  | 0.001 | 19.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413749 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-01 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576799 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383860 | Заглушка фланцевая 4-25-16,0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246858 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 5 | 15.11.2021 |  | 5 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000415794 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717726 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 11.10.2022 | 128860 | 9664.5 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 0.075 | 25.04.2022 | 0.075 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.075 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383774 | Переход ПК 426х12-325х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246740 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416765 | Клапан обратный поворотный DN300 PN16 L997 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532542 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382535 | Отвод П90 159x7 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246721 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1900 | 20900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 11 | 14.07.2021 | 11 | 15.07.2021 | [7 empty] | 11 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 11 | 11.02.2022 |  | 11 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446272 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730479 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170536 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000509670 | Шнур оптический коммутационный соединительный (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, (Duplex), 1 м | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126027 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 500 | 11000 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164708 от 22.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 22 | 22.09.2022 | 22 | 22.09.2022 | [7 empty] | 22 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 22 | 19.09.2022 |  | 22 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247152 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 27 | 19.11.2021 |  | 27 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002785768 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1500 | 31500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 21 | 19.07.2022 | 21 | 20.07.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000356022 | Преобразователь давления 2130-PT 018 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657724 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728732 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 96 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 96 | 11.05.2022 | 96 | 12.05.2022 | [7 empty] | 96 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792374 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158478 от 08.07.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 17 | 08.07.2022 | 17 | 08.07.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000491737 | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 / Ст3пс5 ГОСТ 380-2005 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002871276 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 42536 | 3615.56 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно наинменованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000160991 от 01.08.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.085 | 01.08.2022 | 0.085 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.085 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.085 | 26.07.2022 |  | 0.085 | 11.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416736 | Задвижка клиновая DN250 PN16 L591 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530267 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 05.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 5 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354884 | Преобразователь давления 2130-PT 025 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657710 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355141 | Клапан регулирующий 2130-PV 019B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159152 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000219846 | Заглушка 4-25-16,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246864 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 1000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.11.2021 | 6 | 14.07.2021 | 12 | 05.08.2021 | [7 empty] | 6 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 6 | 15.11.2021 |  | 6 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000359880 | Болт 1.1.М30х1320 (в компл 2 гайки 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225916 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Июль 2021 г. | 06.08.2021 | 2350 | 18800 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 06.08.2021 0:00:00 |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.10.2021 | 8 | 31.05.2021 | 8 | 01.06.2021 | ДС-1 619 -21 | Исполнено | ДС-1 619 -21 | 08.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 8 | 8 | ООО "ХАЛИБАС" | 29.06.2021 | 07.08.2021 | 8 | 28.07.2021 | 8 | 8 | 21.08.2021 | 8 | 24.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000446221 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728627 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 33 | 11.05.2022 | 33 | 12.05.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 33 | 06.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354895 | Преобразователь давления 2130-PT 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657718 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383935 | Прокладка СНП-А-2-3-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246946 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406804 | Пост управления 2130-ZSК001 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002459406 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000113466 | Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75 | Труба водогазопроводная оцинкованная | Труба водогазопроводная | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002655495 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.06.2022 | 37500 | 2662.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 10.07.2022 | 0.071 | 01.03.2022 | 0.071 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.071 | ООО "ПИРИТ" | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 0.045 | 13.05.2022 |  | 0.045 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000482057 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792367 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158476 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 08.07.2022 | 10 | 08.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383862 | Стойка 108/600 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612062 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 12000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 8 | 12.01.2022 | 8 | 12.01.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 8 | 01.03.2022 |  | 8 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383219 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246803 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383867 | Стойка 159/750 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612065 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 4 | 12.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247148 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 66000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 44 | 14.07.2021 | 44 | 15.07.2021 | [7 empty] | 44 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 44 | 19.11.2021 |  | 44 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717013 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 250000 | 63500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 24.09.2022 | 0.254 | 25.04.2022 | 0.254 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.254
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383883 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246933 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354852 | Манометр 2130-PI 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | шт. | 002159070 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000502650 | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | ИБП до 2,5 кВт и комплектующие к ним | ИБП, Стабилизаторы и комплектующие к ним | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 003140308 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 70000 | 140000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165222 от 29.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 29.09.2022 | 2 | 29.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Русичи Трейд" | 12.08.2022 | 11.10.2022 | 2 | 28.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383176 | Отвод П90 108х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246700 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383515 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247187 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000449923 | Профиль 80х80х5 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-2015 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002728740 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.28 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 0.275 | 11.05.2022 | 0.275 | 12.05.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 0.275
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530272 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 3 | 21.04.2022 |  | 3 | 07.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002711483 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 24992.4 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 0.177 | 19.04.2022 | 0.177 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.177 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.177 | 10.08.2022 |  | 0.177 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413774 | Коробка соединительная 2130-10JBD-04 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576822 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383257 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246931 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 5 | 01.10.2021 |  | 5 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354877 | Преобразователь давления 2130-PT 017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002657705 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002987850 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1.41 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162621 от 25.08.2022) | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1.414 | 25.08.2022 | 1.414 | 25.08.2022 | [7 empty] | 1.414 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416820 | Клапан игольчатый дроссельный муфтовый DN15 PN160 L68 VGD-AB2 (80633-Р-0000-03-VGD-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532535 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 4 | 08.06.2022 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000445175 | Лоток угловой изменяемый горизонтальный для поворота трассы 0-45 град. НЛП 200х100-У0-45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728750 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384157 | Заглушка поворотная ЗП-B-80-16 ТМ-06-ДТР-014 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247159 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 7 | 24.03.2022 |  | 7 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383239 | Фланец 100-16-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-108х8 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002532502 | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 2000 | 6000 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | Не нормализована номенклатура. Замена (Корректировка заявки на обеспечение №000137815 от 17.11.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 18.11.2021 | 3 | 17.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 3 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383848 | Фланец 50-25-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246853 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 3 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000462156 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774230 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 15 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 15 | 03.07.2022 | 15 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 15
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417060 | Задвижка клиновая DN150 CL600 L558 VG-EN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535092 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355157 | Клапан регулирующий 2130-FV 015 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159160 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 10.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ТД "Руст-95" | 02.08.2022 | 10.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383270 | Пробка 3-R 1/2 ОСТ 26.260.460-99 09Г2С-14-ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247157 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 54 | 18.04.2022 | [7 empty] | 27 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 27 | 22.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002682291 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 12.08.2022 | 100000 | 1800 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148362 от 20.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.018 | 21.03.2022 | 0.018 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.018 | 12.07.2022 |  | 0.018 | 03.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413780 | Коробка соединительная 2130-10JBD-07 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002576825 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177026 | 447122 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-12-001-ОПТ_И3 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002775781 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 18.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | ДС-3138-22 | Исполнено | ДС-3138-22 | 27.06.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000442192 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-0.5M-LSZH-YL | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002999355 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1150 | 9200 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.01.2023 | 8 | 26.08.2022 | 8 | 29.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728738 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 14 | 11.05.2022 | 14 | 12.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169951 | ООО "ИЗП"-1130-21 | 80633-Р-2130-12-001-АОПТ_ИГ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002708064 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 20.09.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354848 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00442JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002655162 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146056 от 25.02.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 28.02.2022 | 1 | 25.02.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.08.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354848 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00442JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002889911 | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | Замена нааналоги по наименованию поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000161632 от 05.08.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 10.08.2022 | 1 | 05.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Эмерсон" | 21.10.2021 | 31.08.2022 | 1 | 25.07.2022 |  | 1 | 15.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000158998 | Кабель КИПЭнг(А)-HF 1х2х0,6 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002713771 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 54.94 | 164.82 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 3 | 25.04.2022 | 3 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 3
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355170 | Клапан отсечной 2130-UV 007 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159169 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000452106 | Профиль С-образный К 108/2 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730566 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143844 | 25.08.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ / 80633-Р-2130-07-001-КЖ2_ИА | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002317298 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 715 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | ЗАЯВКА 238072 | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.01.2022 | 0.013 | 25.08.2021 | [16 empty] | 0.013 | 25.08.2021 | 0.013 | 01.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002277727 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 900 | 47700 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.12.2021 | 53 | 03.08.2021 | 53 | 04.08.2021 | [7 empty] | 53 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 53 | 15.11.2021 |  | 53 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355174 | Клапан отсечной 2130-UV 010 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159172 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000441026 | Переход ПК-1-76,1х2,9-60,3х2,9-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002779664 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 10.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605787 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 08.07.2022 | 100000 | 147600 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.07.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141978 от 30.12.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.476 | 30.12.2021 | 1.476 | 30.12.2021 | [7 empty] | 1.476 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 1.476 | 08.06.2022 |  | 1.476 | 30.06.2022 | 1.31 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383803 | Тройник П 219x12-159x12 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246815 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 17.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354807 | Расходомер вихревой 2130-FT 001 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002658199 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000097654 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612090 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3000 | 147000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 49 | 12.01.2022 | 49 | 12.01.2022 | [7 empty] | 49 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 49 | 01.03.2022 |  | 49 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000221129 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002655463 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 50462.17 | 7266.55 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 10.07.2022 | 0.144 | 01.03.2022 | 0.144 | 01.03.2022 | [7 empty] | 0.144 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022 | 0.144 | 31.07.2022 |  | 0.144 | 23.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383583 | Отвод П90 426х12 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246714 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022 | 3 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382434 | Отвод П45 32x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246684 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 22.03.2022 | 800 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.03.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000446126 | Лоток прямой лестничный НЛ40x10-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728630 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 56 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 56 | 11.05.2022 | 56 | 12.05.2022 | [7 empty] | 56 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417088 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB1 (80633-Р-0000-03-VB-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754950 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.05.2022 | 5 | 30.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000462106 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717936 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 26.10.2022 | 1441000 | 547580 | Дата окончания поставки по спецификации 26.10.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 0.38 | 25.04.2022 | 0.38 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.38 | ООО "ХКА" | 17.08.2022 | 26.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733224 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 1 | 23.05.2022 | 1 | 24.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131339 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 4 | 23.09.2022 | 4 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002158927 | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 10010 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 | . Количество изменено с 0,183 т на 0,182 т | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.07.2021 | 0.182 | 02.03.2021 | 0.366 | 31.03.2021 | [7 empty] | 0.183 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.183 | 15.04.2021 |  | 0.182 | 19.07.2022 | 0.182 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384256 | Шпилька 2-1-М27-8gx160.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247153 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 27 | 19.11.2021 |  | 27 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355138 | Клапан регулирующий 2130-PV 019A | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159151 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000030089 | Провод ПВС 3х2,5 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713929 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 49612.1 | 148.84 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 0.003 | 25.04.2022 | 0.003 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.003 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413784 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-002 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577101 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382531 | Отвод П45 159x7 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246715 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 2 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413768 | Коробка соединительная 2130-10JBSi-05 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002576816 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416769 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB5 (80633-Р-0000-03-VC-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532537 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355165 | Клапан отсечной 2130-UV 002 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159164 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00180764 | 0753-ООТД от 15.07.2022 | 80633-Р-2130-03-101/103-АММ | 0000494857 | Кран шаровой DN25 PN16 L175 VB-BB9 (80633-Р-0000-03-VB-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002844752 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 20.07.2022 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АММ | 22.12.2022 | 2 | 26.07.2022 | 2 | 27.07.2022 |  | На согласовании |  | 29.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384221 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247196 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 4700 | 9400 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355035 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 011 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159119 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383746 | Переход ПК 219х12-159х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246733 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 05.05.2022 |  | 2 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000440898 | Клапан обратный 113AR DN65 PN16 Khlop CV-02/W Dinarm | Стволы пожарные ручные | Средства пожаротушения | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002655460 | 26.02.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 02.10.2022 | 1 | 04.03.2022 | 2 | 28.03.2022 | ДС-2739-22 | Торг | ДС-2739-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246731 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000413028 | Профиль монтажный перфорированный 50х36х2000 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730563 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 12 | 23.05.2022 | 12 | 24.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000399574 | Заглушка фланцевая 2-15-4,0 09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002870526 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1900 | 7600 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 4 | 01.08.2022 | 4 | 02.08.2022 | ДС-4113-22 | Тех.согласование | ДС-4113-22 | 27.07.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168739 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ_ИГ | 0000452734 | Опора 89-ХБ-А11-09Г2С-ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002698800 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 250 | 500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.08.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000449914 | Анкер-шпилька HST3 M10х90 30/10, 2105712 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002805224 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 345.6 | 6912 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158951 от 13.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭП |  | 20 | 14.07.2022 | 20 | 13.07.2022 | [7 empty] | 20 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 20 | 23.06.2022 |  | 20 | 20.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000449914 | Анкер-шпилька HST3 M10х90 30/10, 2105712 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002805225 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 345.6 | 11059.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000158952 от 13.07.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 32 | 14.07.2022 | 32 | 13.07.2022 | [7 empty] | 32 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 32 | 23.06.2022 |  | 32 | 20.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383559 | Опора 108-ВП-АС2-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612051 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417102 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB51 (80633-Р-0000-03-VBI-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754955 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000443615 | Заглушка З-Л-ВЭЛ-М20-d-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658766 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.07.2022 | 9 | 04.03.2022 | 9 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 9
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416738 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530265 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 5 | 13.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000288688 | Отвод П90-76х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002870547 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 10.11.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 13 | 01.08.2022 | 13 | 02.08.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383209 | Переход ПЭ 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246744 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 05.05.2022 |  | 5 | 28.07.2022 | 4 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000457979 | Керамзит гравий фракции 10-20 М800 П50 ГОСТ 32496-2013 | Гравий, отсевы, смеси | Нерудные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002709837 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 23.09.2022 | 1 | 9.03 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 12.09.2022 | 9.025 | 19.04.2022 | 9.025 | 19.04.2022 | [7 empty] | 9.025 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 29.07.2022 | 30.09.2022 | 9.025 | 25.08.2022 |  | 9.025 | 19.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383869 | Стойка 159/1300 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612066 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413798 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-027 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577119 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384188 | Муфта МС-32x25 ТМ-06-ДТР-072 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247176 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 4 | 24.03.2022 |  | 4 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355041 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159122 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530256 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 5 | 13.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417101 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB1 (80633-Р-0000-03-VBI-BB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754956 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383887 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246935 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493633 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 29400 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137106 от 01.11.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.294 | 01.11.2021 | 0.294 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.294 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.294 | 07.10.2021 |  | 0.294 | 11.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000214006 | Уголок 100х100х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493631 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 9500 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137104 от 01.11.2021)/ Уменьшено количество на 0,055 - Перенос резервирования 000051137 от 30.03.2022 11:03:28/ Уменьшено количество на 0,144 - Перенос резервирования 000053124 от 25.05.2022 16:03:48 | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.095 | 01.11.2021 | 0.294 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.294 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.294 | 07.10.2021 |  | 0.095 | 25.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161169 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ1_ИБ | 0000391592 | Колонна железобетонная К1-2 (80633-Р-2130-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679135 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 131712 | 263424 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | [16 empty] | 2 | 18.03.2022 | 2 | 01.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413802 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-303 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577122 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355134 | Клапан регулирующий 2130-PV 001 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159150 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177042 | 447586 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_И1 | 0000462085 | Видеокамера Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZHS(2,8-12 mm) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | шт. | 002775884 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 21.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 21.01.2023 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354874 | Преобразователь давления 2130-PT 009 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657702 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161169 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ1_ИБ | 0000391593 | Колонна железобетонная К2-1 (80633-Р-2130-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002618692 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 87739.4 | 438697 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 5 | 20.01.2022 | [16 empty] | 5 | 20.01.2022 | 5 | 02.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000316359 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717724 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 490000 | 58800 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 0.12 | 25.04.2022 | 0.12 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.12 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.12 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000456483 | Скорлупа ПС теплоизоляционная D 110 DN80 30 мм ГОСТ 33949-2016 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м | 002714305 | 21.04.2022 | 10.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417064 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535095 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000464826 | Крепление приварное по типу BSW4101HDZ (S=6,0 мм) УХЛ1 горячеоцинкованное, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792373 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 415 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158478 от 08.07.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 415 | 08.07.2022 | 415 | 08.07.2022 | [7 empty] | 415 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000326687 | Лист 5 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002718177 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 89250 | 31594.5 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 22.08.2022 | 0.354 | 25.04.2022 | 0.354 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.354 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.353 | 26.07.2022 |  | 0.353 | 11.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000460853 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x16 (PE) | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717939 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 329000 | 1645 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 0.005 | 25.04.2022 | 0.005 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383224 | Тройник П 159х10-108х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246814 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383787 | Переход ПЭ 377х10-325х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246791 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 21.06.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730564 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 4 | 23.05.2022 | 4 | 24.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383818 | Заглушка П 219х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246835 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 2 | 05.08.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 1 | 15.11.2021 |  | 1 | 23.03.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002785757 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 100000 | 49900 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 0.499 | 11.07.2022 | 0.499 | 12.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.499
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002713178 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Ноябрь 2021 г. | 25.07.2022 | 100000 | 150100 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.07.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000151322 от 19.04.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.501 | 20.04.2022 | 1.501 | 19.04.2022 | [7 empty] | 1.501 | ПАО "ТМК" | 12.04.2022 | 30.06.2022 | 1.501 | 25.06.2022 |  | 1.501 | 14.07.2022 | 1.467 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438848 | Выключатель двери концевой SZ 4127.010 | Принадлежности к шкафам, боксам | Комплектующие к шкафам, щитам, пунктам распределительным | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | шт. | 002713764 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 4737.38 | 9474.76 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 16.09.2022 | 2 | 25.04.2022 | 2 | 26.04.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406826 | Пункт тепловой 2130-IHU-001 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Низковольтное оборудование | компл | 002459414 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 2 | 02.03.2022 | К-203-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-203-22 | 15.02.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354806 | Расходомер вихревой 2130-FT 006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Низковольтное оборудование | компл | 002658198 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00170370 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0067-21 от 12.01.2022 | 80633-Р-2130-12-001-АУПС_ИЗ | 0000456571 | Лента уплотнительная CFS-T SST 40х10х5000, 2042739 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Низковольтное оборудование | шт. | 002712274 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 5400 | 5400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 16.09.2022 | 1 | 22.04.2022 | 1 | 25.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 01.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355155 | Клапан регулирующий 2130-FV 012 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159158 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413803 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-304 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577123 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370389 | Пост управления 2130-РМ-001А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200200 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 2790 | 2790 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383745 | Переход ПК 108х6-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246729 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383838 | Стойка 57/350 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612053 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000462161 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. КЛЗ 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774226 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 4 | 03.07.2022 | 4 | 04.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000421876 | Труба 377х10-Ст. 20 ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002601721 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 98000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклауры (Корректировка заявки на обеспечение №000141434 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.98 | 24.12.2021 | 0.98 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.98 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.06.2022 | 0.98 | 29.03.2022 |  | 0.98 | 11.04.2022 | 0.941 | 05.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00139837 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000421876 | Труба 377х10-Ст. 20 ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием констр. №1 ГОСТ Р 51164-98 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002601722 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 15.04.2022 | 100000 | 98000 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 | корректировка номенклауры (Корректировка заявки на обеспечение №000141435 от 24.12.2021) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.98 | 24.12.2021 | 0.98 | 24.12.2021 | [7 empty] | 0.98 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.06.2022 | 0.98 | 29.03.2022 |  | 0.98 | 11.04.2022 | 0.9 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384203 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247190 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355077 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-200/120 (хL/l); (-50.+250) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-200 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159137 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000452032 | Полоса перфорированная К106 40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730567 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 11 | 23.05.2022 | 11 | 24.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383830 | Фланец 150-25-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-159x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246842 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383727 | Отвод П45 273х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246692 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 09.06.2022 |  | 2 | 23.07.2022 | 2 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682295 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 20200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148362 от 20.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.202 | 21.03.2022 | 0.202 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.202 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.202 | 31.05.2022 |  | 0.202 | 20.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00177042 | 447586 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_И1 | 0000342916 | Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD5A46G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Прокат труб | шт. | 002775883 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 21.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 21.01.2023 | 5 | 22.06.2022 | 5 | 23.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458391 | Заглушка декоративная MQZ-E41 369685 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  | Прокат труб | шт. | 002779603 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000442759 | Коробка КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2-М25(В) УХЛ1 ТУ 3424-008-50578968-2013 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002717016 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 20000 | 20000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 23.08.2022 | 1 | 25.04.2022 | 1 | 26.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000414287 | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002655486 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 18394 | 183940 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.07.2022 | 10 | 01.03.2022 | 20 | 26.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002605768 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 100000 | 274600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141972 от 30.12.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.746 | 30.12.2021 | 2.746 | 30.12.2021 | [7 empty] | 2.746 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 2.746 | 08.03.2022 |  | 2.746 | 15.04.2022 | 2.535 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383789 | Переход ПЭ 426х12-325х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246793 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 21.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416768 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532538 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246863 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 2 | 15.11.2021 |  | 2 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000458967 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728640 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 8 | 11.05.2022 | 8 | 12.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184409 |  | 80633-Р-2130-07-001-КМ1 | 0000379614 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2130-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002909965 | 11.08.2022 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 180895.83 | 165700.58 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 11.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 08.01.2023 | 0.916 | 15.08.2022 | [16 empty] | 0.916 | 15.08.2022 | 0.346 | 18.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191601 |  | 80633-Р-2130-07-001-КМ1 | 0000379614 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2130-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003122341 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 180895.83 | 354194.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 17.02.2023 | 1.958 | 23.09.2022 | [16 empty] | 1.958 | 23.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136470 | ООО "ИЗП"-0018-21 | 80633-Р-2130-07-001-КМ1_ИА | 0000379614 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2130-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559561 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 30.05.2022 | 150000 | 14605500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138369 от 26.11.2021) | 31.05.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 97.37 | 26.11.2021 | 97.37 | 26.11.2021 | [7 empty] | 97.37 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 87.318 | 24.05.2022 |  | 91.012 | 13.09.2022 | 83.788 | 18.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00181224 |  | 80633-Р-2130-07-001-КМ1_ИА | 0000379614 | Металлоконструкция эстакады (80633-Р-2130-07-001-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002840252 | 23.07.2022 | 23.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180895.83 | 125541.71 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 20.12.2022 | 0.694 | 28.07.2022 | [16 empty] | 0.694 | 28.07.2022 | 0.694 | 18.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383881 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246932 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384177 | Заглушка и кольцо КС-7-200-63 ТМ-06-ДТР-054 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247167 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383888 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246936 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 8 | 14.07.2021 | 8 | 15.07.2021 | [7 empty] | 8 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 8 | 01.10.2021 |  | 8 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417080 | Клапан обратный со сдвоенной пластиной DN200 CL300 L457 VCD-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VC-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535100 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000445026 | Опора 76-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870535 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 4 | 01.08.2022 | 4 | 02.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00180452 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000369138 | Труба 630х8 ГОСТ 10704-91 / В-17Г1С ГОСТ 10705-80 с наружн. трехсл. п/этиленовым покрытием усиленного типа ПЭПк-3-У (2,5 мм) ТУ 24.20.13.190-051-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002825997 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 128803.53 | 189598.8 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 18.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.12.2022 | 1.472 | 18.07.2022 | [16 empty] | 1.472 | 18.07.2022 | 1.289 | 18.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161169 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ1_ИБ | 0000391594 | Колонна железобетонная К2-2 (80633-Р-2130-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002618693 | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 87739.4 | 175478.8 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.06.2022 | 2 | 20.01.2022 | [16 empty] | 2 | 20.01.2022 | 2 | 01.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384238 | Опора ХБП-273-150 09Г2С ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612069 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00182903 |  | 80633-Р-2130-10-001-НВК | 0000372910 | Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 с наружным трехслойным полимерным покрытием конструкция № 1 по ГОСТ 9.602-2016 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002875966 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 0.38 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 31.12.2022 | 0.378 | 08.08.2022 | [16 empty] | 0.378 | 08.08.2022 | 0.368 | 17.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146072 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 350 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165637 от 04.10.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 1 | 04.10.2022 | 1 | 04.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000513708 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 1,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003146071 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 350 | 7000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165636 от 04.10.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 20 | 04.10.2022 | 20 | 04.10.2022 | [7 empty] | 20 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417094 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754954 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.05.2022 | 5 | 30.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384234 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-25 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247200 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383217 | Тройник П 89х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246802 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 28000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 14 | 14.07.2021 | 14 | 15.07.2021 | [7 empty] | 14 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 14 | 05.05.2022 |  | 14 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406812 | Пост управления 2130-ZSК003 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002459408 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000444142 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145109 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165538 от 03.10.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 10 | 03.10.2022 | 10 | 03.10.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555334 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 23.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 25 | 24.11.2021 | 25 | 25.11.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 25 | 26.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181347 |  | 80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ | 0000294524 | Испаритель жидкого этана 2130-E-001 (80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ-501) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843817 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4700000 | 4700000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 476841 | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000468165 | Консоль с основанием 150 мм по типу BBC3015HDZ (S=2,5 мм) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792364 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 50 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158476 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 50 | 08.07.2022 | 50 | 08.07.2022 | [7 empty] | 50 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00134001 | 0152-ООТД от 31.03.2021 | 80633-Р-2120-03-300-АММ.ОЛ | 0000370183 | Блок клапанов 2130-PSV-003A/B | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002207046 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.04.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 24.09.2021 | 1 | 28.04.2021 | 2 | 23.03.2022 | ДС-3415-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3415-22 | 08.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174739 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ1 | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002755149 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35.83 | 143320 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 433991 | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.10.2022 | 4000 | 01.06.2022 | [16 empty] | 4000 | 01.06.2022 | 4000 | 02.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458980 | Шайба 10,5х28х2 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184522 | Материалы Hilti (ИЗП) |  |  |  | шт. | 002781526 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 42 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.11.2022 | 42 | 27.06.2022 | 42 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383857 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0-12Х18Н10Т-ГОСТ 5632-2014 АТК 24.200.02-90 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246856 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 5 | 15.11.2021 |  | 5 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000217728 | Труба 108х5-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644998 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 15200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145212 от 16.02.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.152 | 16.02.2022 | 0.152 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.152 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.152 | 11.04.2022 |  | 0.152 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00191648 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000311915 | Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003122856 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 59465.45 | 11120.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.02.2023 | 0.187 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.187 | 21.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416748 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L500 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530275 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 15.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 15.05.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ТД ПТПА" | 01.12.2021 | 15.05.2022 | 6 | 05.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354892 | Преобразователь давления 2130-PT 00R1 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657717 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355166 | Клапан отсечной 2130-UV 003 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159165 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417063 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-BN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535093 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00177089 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ/2130-07-001-КЖ3 | 0000035557 | Герметик У-30М ГОСТ 13489-79 | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  |  | кг | 002776221 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 01.08.2022 | 1261.26 | 165225.06 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.08.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 131 | 22.06.2022 | 131 | 23.06.2022 | [7 empty] | 131 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 05.07.2022 | 05.08.2022 | 131 | 01.07.2022 |  | 131 | 29.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383730 | Отвод П90 159x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246720 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2100 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 4 | 11.02.2022 |  | 4 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383555 | Отвод П90 89х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246699 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383518 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-16 уплотнит. поверхность исп. 2/3 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247193 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 07.04.2022 |  | 3 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191614 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003122540 | 20.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 11360 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.01.2023 | 0.142 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.142 | 21.09.2022 | 0.142 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00191648 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000286806 | Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003122854 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 80000 | 3040 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 18.01.2023 | 0.038 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.038 | 21.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383833 | Фланец 150-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-159x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246845 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354862 | Манометр 2130-PI 016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002159077 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000439290 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712367 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 20000 | 340000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 17 | 20.04.2022 | 17 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 17
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792370 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158477 от 08.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭП |  | 5 | 08.07.2022 | 5 | 08.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792363 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158476 от 08.07.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 08.07.2022 | 16 | 08.07.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730490 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 10 | 23.05.2022 | 10 | 24.05.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00167709 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000449478 | Профиль перфорированный зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792362 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158475 от 08.07.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 7 | 08.07.2022 | 7 | 08.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383779 | Переход ПЭ 219х12-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246746 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 2 | 22.03.2022 |  | 2 | 21.06.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458577 | Хомут MPN-RC 21/2'' B 335688 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002779609 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000441699 | Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-2MLSZH-YL (FC-9-FC-LC-UPC-2M) | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002999354 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 27.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000393527 | Клапан запорный фланцевый DN100 PN25 (80633-Р-2130-03-103-АММ.ОЛ_ИА VGL-CB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002555454 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 1 | 24.11.2021 | 2 | 08.06.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383834 | Фланец 200-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246846 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383808 | Опора 325-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870531 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 46000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 23 | 01.08.2022 | 23 | 02.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 23
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417110 | Задвижка клиновая DN15 CL800 L86 VG-CN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535094 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354822 | Расходомер вихревой 2130-FT 303 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002658210 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384258 | Шпилька 2-1-М30-8gx200.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247155 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 27 | 19.11.2021 |  | 27 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002717451 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 11.09.2022 | 4 | 25.04.2022 | 4 | 26.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728747 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 11 | 11.05.2022 | 11 | 12.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355083 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120; (-50.+100) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002159140 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000141217 | Опора 25-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612076 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1000 | 19000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 19 | 12.01.2022 | 19 | 12.01.2022 | [7 empty] | 19 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 19 | 01.03.2022 |  | 19 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000399411 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х35-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002711420 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 07.10.2022 | 1341570 | 275021.85 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 19.09.2022 | 0.205 | 19.04.2022 | 0.205 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.205 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.124 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000042736 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002655489 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 02.10.2022 | 153000 | 29835 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.07.2022 | 0.195 | 01.03.2022 | 0.39 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.195 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.195 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728633 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 114 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 114 | 11.05.2022 | 114 | 12.05.2022 | [7 empty] | 114 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000439865 | Соединитель лотковый СЛ 240х100 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728742 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 72 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 72 | 11.05.2022 | 72 | 12.05.2022 | [7 empty] | 72 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000514440 | Прокладка 1-1-150-63-09Г2С-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145200 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 06.10.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165555 от 03.10.2022) | 01.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 1 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383195 | Переход ПК 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246728 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 17.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166731 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0012-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭГ_И2, 80633-Р-2130-05-001-ЭГ.СО_И2 | 0000443806 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676817 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 74400 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.744 | 18.03.2022 | 0.744 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.744 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.744 | 20.07.2022 |  | 0.744 | 25.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00176821 | http://ink-dvs/docsvision/?CardID={5FBB8F97-5AC2-4223-ADD3-4BB51DDE91E3}&ShowPanels=2048& | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000451441 | Задвижка клиновая DN65 PN16 чугунная ВЧШГ40, класс А, Ф, с КОФ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002773914 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 17.11.2022 | 1 | 20.06.2022 | 1 | 21.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000384247 | Крепление направляющее DN200-НК 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-533 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002878221 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 31.12.2022 | 3 | 04.08.2022 | 3 | 04.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 3
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383875 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246930 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 5 | 01.10.2021 |  | 5 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195540 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 411931.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124739 от 14.04.2021) | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 8.251 | 14.04.2021 | 8.251 | 14.04.2021 | [7 empty] | 8.251 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 8.251 | 28.04.2021 |  | 8.251 | 05.05.2021 | 8.251 | 17.07.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383812 | Опора 426-КХ-АС22-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612049 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3000 | 9000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3 | 12.01.2022 | 3 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 3 | 01.03.2022 |  | 3 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417106 | Задвижка клиновая DN300 CL150 L502 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535088 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145408 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 188 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 11.03.2023 | 188 | 04.10.2022 | 28 | 04.10.2022 | [14 empty] | 188 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728734 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 188 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 188 | 11.05.2022 | 188 | 12.05.2022 | [7 empty] | 188 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 104 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384236 | Опора ХБП-159-150 09Г2С ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612068 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383894 | Прокладка СНП-В-2-3-300-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246939 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383826 | Фланец 80-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-89x4 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246839 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 2 | 15.11.2021 |  | 2 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000133339 | Труба 219х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002332186 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 45803.07 | 20107.55 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 13.01.2022 | 0.439 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.439 | 01.09.2021 | 0.439 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000391287 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002968413 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Июль 2022 г. | 15.08.2022 | 79100 | 10757.6 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.08.2022 | замена на аналоги (Корректировка заявки на обеспечение №000162494 от 22.08.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 0.136 | 22.08.2022 | 0.136 | 22.08.2022 | [7 empty] | 0.136 | АО "СПК" | 05.07.2022 | 04.08.2022 | 0.136 | 01.08.2022 |  | 0.136 | 03.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383845 | Стойка 159/600 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612057 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 39000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 26 | 12.01.2022 | 26 | 12.01.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 26 | 01.03.2022 |  | 26 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00169951 | ООО "ИЗП"-1130-21 | 80633-Р-2130-12-001-АОПТ_ИГ | 0000461068 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е КВМ25 ЗГ | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002730162 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 08.10.2022 | 1 | 13.05.2022 | 1 | 16.05.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416732 | Задвижка клиновая DN400 PN16 L765 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530270 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 3 | 13.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000462086 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1x25 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717940 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 03.12.2022 | 459000 | 27999 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 16.09.2022 | 0.061 | 25.04.2022 | 0.061 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.061 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416737 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530266 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 3 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382537 | Отвод П90 108x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246719 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2200 | 4400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 2 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000435257 | Труба 219х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003071251 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 63100 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000163792 от 09.09.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.631 | 12.09.2022 | 0.631 | 09.09.2022 | [7 empty] | 0.631 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00191648 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003122855 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 0.27 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.04.2023 | 0.272 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.272 | 21.09.2022 | 0.272 | 27.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139823 | ООО "ИЗП"-0042-21 | 80633-Р-2130-10-001-ВК_ИА | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621404 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 15.06.2022 | 130000 | 35360 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.06.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143131 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | ВК |  | 0.272 | 24.01.2022 | 0.272 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.272 | 15.05.2022 |  | 0.272 | 02.06.2022 | 0.237 | 05.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139837 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000430686 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2020 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002621408 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 113000 | 30736 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.08.2022 | корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000143133 от 24.01.2022) | 13.07.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.272 | 24.01.2022 | 0.272 | 24.01.2022 | [7 empty] | 0.272 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.272 | 08.07.2022 |  | 0.272 | 06.08.2022 | 0.24 | 21.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000415856 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х100-У90 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728636 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 4 | 11.05.2022 | 4 | 12.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458589 | Хомут MPN-RC 60/66 A 335684 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002781559 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.11.2022 | 13 | 27.06.2022 | 13 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000379662 | Труба 273х14-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002880829 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ноябрь 2021 г. | 14.10.2022 | 100000 | 107400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161489 от 03.08.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.074 | 04.08.2022 | 1.074 | 03.08.2022 | [7 empty] | 1.074 | ПАО "ТМК" | 01.08.2022 | 30.11.2022 | 1.074 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417113 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754948 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000325101 | Прокладка 1-1-150-63-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246950 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 1200 | 7200 | Дата окончания поставки по спецификации 28.02.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 06.01.2022 | 6 | 06.07.2021 | 6 | 07.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 20.12.2021 | 28.02.2022 | 6 | 28.01.2022 |  | 6 | 02.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384248 | Шпилька 2-1-М24-8gx120.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247141 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 14 | 14.07.2021 | 14 | 15.07.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 14 | 16.11.2021 |  | 14 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383495 | Бобышка K 1-50 09Г2С ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247180 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 14 | 14.07.2021 | 14 | 15.07.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 14 | 24.03.2022 |  | 14 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384195 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-25 ТМ-06-ДТР-141 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247185 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383890 | Прокладка СНП-В-2-3-250-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246937 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416745 | Задвижка клиновая DN200 PN63 L795 VG-EB52 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532529 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 3 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195539 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 11083.35 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124739 от 14.04.2021) | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.222 | 14.04.2021 | 0.222 | 14.04.2021 | [7 empty] | 0.222 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 0.222 | 30.04.2021 |  | 0.222 | 11.05.2021 | 0.222 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354873 | Преобразователь давления 2130-PT 006 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657701 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000487838 | Опора 76-КХ-АС21-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-017 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002878229 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.12.2022 | 2 | 04.08.2022 | 2 | 05.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000357535 | Болт 6.1.М12х200 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) Ст.20 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225917 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Июль 2021 г. | 06.08.2021 | 550 | 26400 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 06.08.2021 0:00:00 |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.10.2021 | 48 | 31.05.2021 | 48 | 01.06.2021 | ДС-1 619 -21 | Исполнено | ДС-1 619 -21 | 08.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 48 | 48 | ООО "ХАЛИБАС" | 29.06.2021 | 07.08.2021 | 48 | 28.07.2021 | 48 | 48 | 21.08.2021 | 48 | 24.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00136668 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000357535 | Болт 6.1.М12х200 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) Ст.20 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002239355 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 850 | 40800 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2021 0:00:00 |  | 02.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 48 | 01.07.2021 | 48 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 48 | 48 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 48 | 12.08.2021 |  | 48 | 14.09.2021 | 48 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354864 | Манометр 2130-PI 00R2 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002159079 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730565 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 39 | 23.05.2022 | 39 | 24.05.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383756 | Переход ПК 377х12-273х10 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246739 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384242 | Опора УПП-Т1-D80-L150-09Г2С-P1=2/P2=2 ТМ-06-НКР-204, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612072 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000446122 | Лоток прямой лестничный НЛ20x10-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728629 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 16 | 11.05.2022 | 16 | 12.05.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169951 | ООО "ИЗП"-1130-21 | 80633-Р-2130-12-001-АОПТ_ИГ | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002708062 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 69580 | 69.58 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 15.09.2022 | 0.001 | 18.04.2022 | 0.001 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.001
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383840 | Стойка 57/400 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612054 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 4500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3 | 12.01.2022 | 3 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 3 | 01.03.2022 |  | 3 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383616 | Шпилька 2-1-М20-8gx110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247149 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 27 | 19.11.2021 |  | 27 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000097653 | Опора 57-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612089 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1800 | 95400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 53 | 12.01.2022 | 53 | 12.01.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 53 | 01.03.2022 |  | 53 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458387 | Заглушка декоративная MQZ-E21 370598 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002779602 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383742 | Переход ПК 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246732 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 8 | 14.07.2021 | 8 | 15.07.2021 | [7 empty] | 8 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 8 | 05.05.2022 |  | 8 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416757 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530259 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000383152 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-280-Л ТУ 2296-014-00204961-99 | Теплоизоляционные материалы прочие | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м2 | 002703299 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | Июль 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 9.13 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.10.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 14.09.2022 | 9.13 | 19.04.2022 | 9.13 | 19.04.2022 | [7 empty] | 9.13 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 31.08.2022 | 30.09.2022 | 9.13 | 29.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417108 | Задвижка клиновая DN200 CL300 L419 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535090 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383173 | Отвод П90 89х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246697 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 22500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 15 | 14.07.2021 | 15 | 15.07.2021 | [7 empty] | 15 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 15 | 05.05.2022 |  | 15 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728631 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 33 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 33 | 11.05.2022 | 33 | 12.05.2022 | [7 empty] | 33 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729120 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 47 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 47 | 12.05.2022 | 47 | 13.05.2022 | [7 empty] | 47 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000439271 | Крышка лотка замковая КЛЗ 100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131364 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 98 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 98 | 23.09.2022 | 98 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730476 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733218 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446266 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 100х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131750 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 4 | 23.09.2022 | 4 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354880 | Преобразователь давления 2130-PT 022 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657707 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384218 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247195 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 3500 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178050 | 0662-ООТД от 17.06.2022 | 80633-Р-2130-12-001-ОПТ | 0000481184 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с удлиненным штоком (80633-Р-2130-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784150 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 120000 | 120000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022 | К-493-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-493-22 | 18.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384253 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247146 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 9 | 19.11.2021 |  | 9 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416741 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530262 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 7 | 18.11.2021 | 7 | 19.11.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 7 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140759 | ООО "ИЗП"-0107-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272729 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 46350 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 0.618 | 22.07.2021 | 0.618 | 23.07.2021 | [7 empty] | 0.618 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.618 | 30.09.2021 |  | 0.618 | 15.10.2021 | 0.618 | 14.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170125 | 15.04.2022 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002709890 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 80000 | 45120 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 12.08.2022 | 0.564 | 18.04.2022 | [16 empty] | 0.564 | 18.04.2022 | 0.564 | 29.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383853 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x9 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246855 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 3 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354915 | Преобразователь давления 2130-PT 00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002657720 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384254 | Шпилька 2-1-М24-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247151 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 139500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 93 | 14.07.2021 | 93 | 15.07.2021 | [7 empty] | 93 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 93 | 19.11.2021 |  | 93 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354816 | Расходомер вихревой 2130-FT 016 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002658206 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384237 | Заглушка и кольцо КС-2/3-400-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247201 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000233140 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х120-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003124364 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 12617000 | 2334145 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Согласно решения (Корректировка заявки на обеспечение №000164658 от 21.09.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 0.185 | 22.09.2022 | 0.185 | 21.09.2022 | [7 empty] | 0.185 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.185 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00191106 |  | 80633-Р-2130-АМ-02 | 0000285920 | Аппарат емкостной надземный вертикальный с эллиптическими днищами 5160-24-0,6-3 (2130-D-001) СТО 3615-001-32142471-2017 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 003104423 | 16.09.2022 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1995698.4 | 1995698.4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 16.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 13.02.2023 | 1 | 19.09.2022 | [16 empty] | 1 | 19.09.2022 | 1 | 23.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383831 | Фланец 200-25-11-1-E-12Х18Н10Т-IV-219x5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246843 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354818 | Расходомер вихревой 2130-FT 017 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002658207 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002712365 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 22000 | 374000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 19.08.2022 | 17 | 20.04.2022 | 17 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 17
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002658765 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 02.07.2022 | 31 | 04.03.2022 | 31 | 05.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 31
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413765 | Коробка соединительная 2130-10JBSi-02 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576813 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383841 | Стойка 57/500 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612055 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 9000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 6 | 12.01.2022 | 6 | 12.01.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 6 | 01.03.2022 |  | 6 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383580 | Отвод П90 377х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246712 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022 | 4 | 05.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00161169 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ1_ИБ | 0000391591 | Колонна железобетонная К1-1 (80633-Р-2130-07-001-КЖ1) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002679134 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 131712 | 263424 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 19.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.08.2022 | 2 | 18.03.2022 | [16 empty] | 2 | 18.03.2022 | 2 | 31.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384239 | Заглушка и кольцо КС-2/3-400-25 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247202 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416733 | Задвижка клиновая DN350 PN16 L705 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530269 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383806 | Опора 273-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870530 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3200 | 32000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 10 | 01.08.2022 | 10 | 02.08.2022 | ДС-4090-22 | Исполнено | ДС-4090-22 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 10
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416739 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530264 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195541 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 50341.67 | 265451.63 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124739 от 14.04.2021) | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 5.273 | 14.04.2021 | 5.273 | 14.04.2021 | [7 empty] | 5.273 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 5.273 | 30.04.2021 |  | 5.273 | 11.05.2021 | 5.273 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413796 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-025 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577117 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555341 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 23.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 5 | 24.11.2021 | 5 | 25.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 5 | 26.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002277728 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1600 | 4800 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.12.2021 | 3 | 03.08.2021 | 3 | 04.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 3 | 27.10.2021 |  | 3 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383778 | Переход ПЭ 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246745 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 05.05.2022 |  | 5 | 28.07.2022 | 4 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147466 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2210-03-200-АММ.ОЛ | 0000404813 | Блок предохранитоельных клапанов (80633-Р-2130-03-200-АММ.ОЛ PSV-001A/B) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423222 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 21.12.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 21.12.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 04.07.2022 | 21.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000446131 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 100 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792369 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158477 от 08.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭП |  | 32 | 08.07.2022 | 32 | 08.07.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729125 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 69 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 69 | 12.05.2022 | 69 | 13.05.2022 | [7 empty] | 69 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000443044 | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774227 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 100 | 03.07.2022 | 100 | 04.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730478 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000382791 | Опора 159-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870528 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2700 | 59400 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 22 | 01.08.2022 | 22 | 02.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 22
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458371 | Гайка монтажная MRN-M10 2171503 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002781551 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.09.2022 | 21 | 27.06.2022 | 21 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458988 | Шайба 10,5х40х3 A2K Sim.ISO7089 200HV 2184517 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002781543 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.11.2022 | 5 | 27.06.2022 | 5 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00161610 | 0042-ООТД от 13.01.2022 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000434643 | Щит распределительный для питания сварочных постов 2130- WSS-01 (80633-Р-2130-ЭТ-05-ОЛ-127) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002622032 | 24.01.2022 | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 24.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 23.06.2022 | 1 | 25.01.2022 | 1 | 27.01.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717014 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 230000 | 292790 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 24.09.2022 | 1.273 | 25.04.2022 | 1.273 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.273
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416751 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 EF (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530255 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181375 |  | 80633-Р-2130-07-001-АР_И1 | 0000246391 | Перемычка 2ПБ13-1 серия 1.038.1-1 выпуск 1 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002843985 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 10.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355159 | Клапан регулирующий 2130-FV 016 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159161 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383750 | Переход ПК 325х12-159х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246736 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383389 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247162 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 07.04.2022 |  | 1 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000356024 | Клапан регулирующий 2130-FV 005 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159177 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170536 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000420702 | Кабель ДПД-нг(А)-HF-48У(6х8)-7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713441 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 19.09.2022 | 283292 | 97735.74 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 0.345 | 25.04.2022 | 0.345 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.345 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.345 | 10.08.2022 |  | 0.345 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181347 |  | 80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ | 0000294529 | Перегреватель этилена 2130-E-004 (80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ-504) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002843821 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4067166.7 | 4067166.7 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 09.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413785 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-003 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577102 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413800 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-301 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577120 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002783493 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 16 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000157460 от 29.06.2022) | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 16 | 29.06.2022 | 16 | 29.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417090 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754952 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 51 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 51 | 30.05.2022 | 51 | 30.05.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729202 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 148 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 148 | 12.05.2022 | 148 | 13.05.2022 | [7 empty] | 148 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774233 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 60 | 03.07.2022 | 60 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 60
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383909 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-10-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246941 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 6 | 01.10.2021 |  | 6 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000369011 | Фланец 65-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002655794 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 16.07.2022 | 2 | 02.03.2022 | 2 | 03.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 17.06.2022 | 17.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416731 | Задвижка клиновая DN150 PN63 L692 VG-EB52 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532528 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000445173 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728745 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 196 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 196 | 11.05.2022 | 196 | 12.05.2022 | [7 empty] | 196 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355068 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R5 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002159133 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406790 | Щит управления 2130-LP-PC-002А/В (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002459402 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383721 | Отвод П45 89х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246687 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1800 | 5400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000343355 | Труба 32x2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644885 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145177 от 16.02.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.114 | 16.02.2022 | 0.114 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.114 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.114 | 11.04.2022 |  | 0.114 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383796 | Тройник П 273х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246807 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000462141 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛГ 150х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774231 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 12 | 03.07.2022 | 12 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 12
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417068 | Задвижка клиновая DN25 CL800 L102 VG-EN0 SW (80633-Р-0000-03-VG-EN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535096 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 27.05.2023 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 27.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "СНГС" | 28.07.2022 | 27.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733223 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 8 | 23.05.2022 | 8 | 24.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446294 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 100-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131001 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 17 | 23.09.2022 | 17 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413754 | Коробка соединительная 2130-10JBEi-06 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576808 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000062011 | Провод ШВВП 2х0,75 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713769 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.12.2022 | 11508.5 | 57.54 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 11.09.2022 | 0.005 | 25.04.2022 | 0.005 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002718627 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 56689.52 | 2551.03 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 22.08.2022 | 0.045 | 25.04.2022 | 0.045 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.045 | 26.07.2022 |  | 0.045 | 11.08.2022 | 0.045 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002332182 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 65000 | 37115 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 0.571 | 01.09.2021 | [16 empty] | 0.571 | 01.09.2021 | 0.565 | 06.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144736 |  | Для СНГ | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002332173 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 39583.33 | 124252.07 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 01.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 3.139 | 01.09.2021 | [16 empty] | 3.139 | 29.03.2022 | 1.413 | 06.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413789 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-014 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577109 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000438853 | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002713765 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 06.09.2022 | 1 | 21.04.2022 | 1 | 21.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355053 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Вычислительная техника и связь | шт. | 002159128 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416799 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907074 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 50000 | 50000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 16.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354888 | Преобразователь давления 2130-PT 301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657713 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383781 | Переход ПЭ 219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246747 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 2 | 22.03.2022 |  | 2 | 21.06.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383781 | Переход ПЭ 219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002870549 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383822 | Опора 57-ВП-АС2-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612050 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 12.01.2022 | 1 | 12.01.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 1 | 01.03.2022 |  | 1 | 14.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000352508 | Труба 325x6 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 003116395 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 112800 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000164484 от 19.09.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.128 | 20.09.2022 | 1.128 | 19.09.2022 | [7 empty] | 1.128 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 13.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000141552 | Труба 219х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002693951 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 100000 | 189600 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149266 от 29.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.896 | 29.03.2022 | 1.896 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1.896 | ПАО "ТМК" | 01.04.2022 | 30.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000253679 | Кран шаровой VALTEC BASE 1/2" VT.214.N.04 Pу1,6 МПа | Прочая сантехника | Сантехника | Строительные и отделочные материалы |  | шт. | 002655458 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 470 | 470 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 10.07.2022 | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383828 | Фланец 300-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-325x6 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246840 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 2 | 15.11.2021 |  | 2 | 23.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406819 | Пост управления местный 2130-ZBVE001 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002459411 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00177026 | 447122 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-12-001-ОПТ_И3 | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002775782 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 13.11.2022 | 97360 | 486.8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 22.11.2022 | 0.005 | 22.06.2022 | 0.005 | 23.06.2022 | [7 empty] | 0.005 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384172 | Заглушка поворотная ЗП-7-25-63 ТМ-06-ДТР-053 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247164 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000513710 | Патч-корд FTP4 cat.5е, 3,0 м, LSZH, серый, литой коннектор | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003144436 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 3650 | 21900 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165479 от 03.10.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 6 | 03.10.2022 | 6 | 03.10.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Плотность Света" | 22.08.2022 | 13.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384117 | Шпилька 2-1-М12-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247135 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 18 | 16.11.2021 |  | 18 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000456019 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002786513 | 03.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 800 | 2400 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.01.2023 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383180 | Отвод П90 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246702 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1900 | 58900 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 31 | 14.07.2021 | 31 | 15.07.2021 | [7 empty] | 31 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 31 | 05.05.2022 |  | 31 | 28.07.2022 | 29 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382613 | Переход ПЭ 219x10-159x8 ТУ 1468-002-17192736-2014 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246798 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 2 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413801 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-302 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577121 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458976 | Гайка шестигранная M10 Zn DIN 934 8 2184505 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | шт. | 002781531 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 24.11.2022 | 21 | 27.06.2022 | 21 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446494 | Профиль П-образный СТ-30-2,5 (по типу BPM2903HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733227 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 3 | 23.05.2022 | 3 | 24.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166731 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0012-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭГ_И2, 80633-Р-2130-05-001-ЭГ.СО_И2 | 0000443807 | Полоса 4х25 ГОСТ 103-2006 / ст3пс ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676816 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 07.08.2022 | 100000 | 38000 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.38 | 18.03.2022 | 0.38 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.38 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022 | 0.38 | 20.07.2022 |  | 0.38 | 25.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792371 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158477 от 08.07.2022) | 25.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭП |  | 27 | 08.07.2022 | 27 | 08.07.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728751 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 39 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 39 | 11.05.2022 | 39 | 12.05.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000487834 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С-13 ТМ-06-НКР-017 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002878227 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 19.12.2022 | 8 | 04.08.2022 | 8 | 05.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 8
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458337 | Болт шестигранный M10x20 Zn DIN 933 8.8 2184552 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002781564 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.09.2022 | 48 | 27.06.2022 | 48 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383844 | Фланец 80-10-11-1-B-09Г2С(КП245)-III ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246851 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 5 | 27.10.2021 |  | 5 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383166 | Отвод П45 108х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246689 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1800 | 12600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 7 | 05.05.2022 |  | 7 | 28.07.2022 | 6 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354918 | Преобразователь давления 2130-PT 00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002657722 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000369168 | Муфта МС-32x18 09Г2С ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247175 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 4100 | 8200 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 24.03.2022 |  | 2 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000427853 | Труба 76х5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002636225 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Май 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 0.32 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 09.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 24.06.2022 | 0.315 | 11.02.2022 | 0.315 | 14.02.2022 | [7 empty] | 0.315 | ПАО "ТМК" | 16.09.2022 | 30.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383499 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247183 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 30000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 30 | 14.07.2021 | 30 | 15.07.2021 | [7 empty] | 30 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 30 | 24.03.2022 |  | 30 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000369161 | Ниппель R 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТР-069 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247168 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 6 | 24.03.2022 |  | 6 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413763 | Коробка соединительная 2130-10JBEi-13 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576811 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355046 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 301 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159125 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000233142 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 4х25-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003138167 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 518054.51 | 108791.45 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Решение К -424-22 (Корректировка заявки на обеспечение №000164975 от 26.09.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 0.21 | 26.09.2022 | 0.21 | 26.09.2022 | [7 empty] | 0.21 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370384 | Щит распределительный 0,4 кВ 2130-PDB-01 (80633-P-2130-ЭТ-05-ОЛ-124) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002200196 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 19.05.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413792 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-019 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577113 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00181375 |  | 80633-Р-2130-07-001-АР_И1 | 0000423947 | Перемычка 2ПБ 10-1 ГОСТ 948-2016 | Железобетонные изделия прочие | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002843984 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АР | 10.12.2022 | 2 | 28.07.2022 | 2 | 29.07.2022 | ДС-4102-22 | Обработка заявок | ДС-4102-22 | 06.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530254 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002711422 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 251000 | 99145 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 19.09.2022 | 0.395 | 19.04.2022 | 0.395 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.395 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000233147 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002712360 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 251000 | 57479 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 0.229 | 19.04.2022 | 0.229 | 20.04.2022 | [7 empty] | 0.229 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000462158 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. ЛНМЗ 150х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774229 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 4 | 03.07.2022 | 4 | 04.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000423232 | Соединитель лотковый СЛ к НЛ борт 100 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячее цинкование | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002785944 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 14.07.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 91.83 | 8815.68 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. |  | 25.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭП | 08.12.2022 | 96 | 14.07.2022 | 96 | 15.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383181 | Отвод П90 219х6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246703 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383863 | Стойка 159/350 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612063 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384230 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247199 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000440663 | Опора ТОНТ-89-135-80-5 12Х18Н10Т 60633-Р-1,2-ТМ-06-ОЛ-001 | Опоры трубопроводов по чертежам, ОЛ | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870546 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022 | ДС-4041-22 | Торг | ДС-4041-22 | 19.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355073 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R7 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002159135 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000474786 | Опора 76-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870536 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 1 | 01.08.2022 | 1 | 02.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384245 | Опора УПП-Т1-D300-L150-09Г2С-P1=10/P2=2 ТМ-06-НКР-204, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612073 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355076 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R8 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159136 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384169 | Шайба дроссельная ШД-1-80-10 ТМ-06-ДТР-050 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247163 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 2 | 16.06.2022 |  | 2 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382624 | Тройник 89x6 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246818 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 27.04.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.04.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.12.2021 | 27.04.2022 | 2 | 07.07.2022 |  | 2 | 04.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383509 | Ниппель K 1-100 09Г2С ГОСТ 19281-2014 под приварку встык ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247184 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413769 | Коробка соединительная 2130-10JBSi-06 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576817 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000449029 | Пробка К 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002870551 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 26 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 26 | 01.08.2022 | 26 | 02.08.2022 | ДС-3997-22 | Тех.согласование | ДС-3997-22 | 03.08.2022 |  |  | 26
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000450011 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И (ШСВ-ИНК-К1) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | компл | 002711480 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 18.11.2022 | 1 | 19.04.2022 | 1 | 20.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416850 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 EF (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530257 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416779 | Фильтр Y-образный DN25 PN16 L245 VF-BB7 (80633-Р-0000-03-VF-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532544 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416779 | Фильтр Y-образный DN25 PN16 L245 VF-BB7 (80633-Р-0000-03-VF-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555734 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 2 | 24.11.2021 | 2 | 25.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384199 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-40 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247189 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | 1 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355143 | Клапан регулирующий 2130-PV 027 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159153 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 25.04.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 25.04.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 23.07.2022 | 25.04.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406770 | Установка приточная 2130-РС-002А/В (80633-Р-2130-10-001-ОВ1.ОЛ2) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002459396 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 19.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383795 | Тройник П 219х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246805 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 05.05.2022 |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000440836 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644921 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименований в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145190 от 16.02.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.048 | 16.02.2022 | 0.048 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.048 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.048 | 11.04.2022 |  | 0.048 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000375291 | Труба 89х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002605796 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Ноябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 100000 | 34100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141984 от 30.12.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.341 | 30.12.2021 | 0.341 | 30.12.2021 | [7 empty] | 0.341 | ООО ТД "СПГ" | 10.01.2022 | 09.07.2022 | 0.341 | 08.03.2022 |  | 0.341 | 06.04.2022 | 0.145 | 02.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370387 | Пост сварочный 2130-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200198 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383832 | Фланец 25-25-11-1-F-12Х18Н10Т-IV-32x2,5 ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246844 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 12 | 05.08.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 6 | 27.10.2021 |  | 6 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413751 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-03 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002576801 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000462081 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 желто-зеленый | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717959 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 220000 | 3300 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 16.09.2022 | 0.015 | 25.04.2022 | 0.015 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354951 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-320/120; (-50.+50) град.С ЮНКЖ 020-J.50.63-С08-23/8-320 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002159114 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413793 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-022 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577114 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413757 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-09 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование КИПиА | компл | 002576805 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383576 | Отвод П90 325х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246710 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 49500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 33 | 14.07.2021 | 33 | 15.07.2021 | [7 empty] | 33 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 33 | 09.05.2022 |  | 33 | 28.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354846 | Расходомер трехлучевой ультразвуковой 2130-FT 004 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002658212 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730559 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 109 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 109 | 23.05.2022 | 109 | 24.05.2022 | [7 empty] | 109 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 109 | 06.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792360 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158474 от 08.07.2022) | 26.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭО |  | 88 | 08.07.2022 | 88 | 08.07.2022 | [7 empty] | 88 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 88 | 06.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000481586 | Манжета герметизирующая 159/377H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002917936 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162106 от 12.08.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 15.08.2022 | 1 | 12.08.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 1 | 04.07.2022 |  | 1 | 11.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383747 | Переход ПК 273х10-219х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246734 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 2 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355167 | Клапан отсечной 2130-UV 004 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159166 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383842 | Стойка 57/450 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612056 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 4 | 12.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168739 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ_ИГ | 0000452732 | Опора 76-ХБ-А11-09Г2С-ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002698799 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 01.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 20.08.2022 | 2 | 11.04.2022 | 2 | 12.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355044 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 021 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002159124 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733226 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 76 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 76 | 23.05.2022 | 76 | 24.05.2022 | [7 empty] | 76 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002773850 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 156 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 23.04.2022 |  |  | 000030464 | СС | 26.11.2022 | 156 | 03.07.2022 | 156 | 04.07.2022 | [7 empty] | 156 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730483 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 21 | 23.05.2022 | 21 | 24.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730561 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 109 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 18.10.2022 | 109 | 23.05.2022 | 109 | 24.05.2022 | [7 empty] | 109 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774234 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 200 | 03.07.2022 | 200 | 04.07.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131752 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 192 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 192 | 23.09.2022 | 192 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416780 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 L421 VF-BB7 (80633-Р-0000-03-VF-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532545 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416780 | Фильтр Y-образный DN80 PN16 L421 VF-BB7 (80633-Р-0000-03-VF-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555735 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.04.2022 | 1 | 24.11.2021 | 1 | 25.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000445162 | Стойка кабельная СТ-60-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728748 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 11 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 11 | 11.05.2022 | 11 | 12.05.2022 | [7 empty] | 11 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354919 | Преобразователь давления 2130-PT 00R7 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657723 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000452523 | Скоба для крепления крышки лотка СКЛ 80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728741 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 384 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 384 | 11.05.2022 | 384 | 12.05.2022 | [7 empty] | 384 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354881 | Преобразователь давления 2130-PT 023 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657708 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383618 | Шпилька 2-1-М20-8gх120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247150 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 43500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 | . Количество изменено с 93 компл на 29 компл | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 29 | 14.07.2021 | 93 | 15.07.2021 | [7 empty] | 93 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 93 | 19.11.2021 |  | 29 | 30.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383618 | Шпилька 2-1-М20-8gх120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002785763 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.11.2022 | 300 | 16500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 55 | 19.07.2022 | 55 | 20.07.2022 | [7 empty] | 55 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354823 | Расходомер вихревой 2130-FT 304 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002658211 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | Перенос сроков поставки согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146310 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 1 | 01.03.2022 | К-114 -21 | Исполнено | К-114 -21 | 03.02.2021 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355171 | Клапан отсечной 2130-UV 008 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159170 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383729 | Отвод П45 219x5 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246716 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 2 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383794 | Тройник П 159х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246804 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 6 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000218785 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002655492 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 13.11.2022 | 74048.93 | 2887.91 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 20.07.2022 | 0.039 | 01.03.2022 | 0.078 | 12.05.2022 | [7 empty] | 0.039 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169951 | ООО "ИЗП"-1130-21 | 80633-Р-2130-12-001-АОПТ_ИГ | 0000218785 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6 | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002708662 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 13.11.2022 | 74048.93 | 2221.47 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 06.09.2022 | 0.03 | 18.04.2022 | 0.03 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413794 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-023 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577115 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355070 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R6 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование КИПиА | шт. | 002159134 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383216 | Тройник П 57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246801 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 7 | 14.07.2021 | 7 | 15.07.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 7 | 05.05.2022 |  | 7 | 28.07.2022 | 6 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383552 | Опора 219-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870529 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 3000 | 60000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 20 | 01.08.2022 | 20 | 02.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 20
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000353322 | Пробка K 1/2 09Г2С ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247177 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 300 | 9300 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 31 | 14.07.2021 | 31 | 15.07.2021 | [7 empty] | 31 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 31 | 24.03.2022 |  | 31 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000446452 | Консоль кабельная КСЗ-240-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728624 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 30 | 11.05.2022 | 30 | 12.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413755 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-07 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576803 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354922 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-320/120; (-50.+50) град.С ЮНКЖ 020-Е.50.25-С08-23/8-320 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002159110 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000258813 | Ящик с понижающим трансформатором, ЯТП 0.25 220/36В (3 авт. выкл.) IP54, Кострома ОС0000016261 | Ящики силовые | Низковольтные комплектные устройства и ящики силовые | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002666079 | 05.03.2022 | 05.03.2022 | 11.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 2395.45 | 2395.45 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 06.08.2022 | 1 | 11.03.2022 | 1 | 14.03.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413787 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-009 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577105 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138124 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000383527 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002238633 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.02.2022 | 6694 | 6694 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.11.2021 | 1 | 22.06.2021 | 1 | 23.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 1 | 14.01.2022 |  | 1 | 24.01.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530273 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 6 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00181347 |  | 80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ | 0000294527 | Испаритель жидкого этилена 2130-E-003 (80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ-503) | Установки основные технологические (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002843818 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 6300000 | 6300000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000462830 | Тройник П 76х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002870552 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.12.2022 | 3 | 01.08.2022 | 3 | 02.08.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413770 | Коробка соединительная 2130-10JBSi-07 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002576818 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383749 | Переход ПК 273х14-219х12 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246735 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 1 | 22.03.2022 |  | 1 | 21.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166731 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0012-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭГ_И2, 80633-Р-2130-05-001-ЭГ.СО_И2 | 0000294506 | Круг 18 Ст3пс1 ГОСТ 2590-2006 оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 | Круг из качественной углеродистой стали | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002676818 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июнь 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 13.07.2022 | 0.048 | 18.03.2022 | 0.048 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.048 | АО "СПК" | 06.06.2022 | 05.08.2022 | 0.048 | 11.07.2022 |  | 0.048 | 16.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000456491 | Скорлупа ПС теплоизоляционная D 110 DN150 30 мм ГОСТ 33949-2016 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м | 002714303 | 21.04.2022 | 10.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.11.2022 | 8.9 | 03.07.2022 | 8.9 | 04.07.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 8.9
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000409921 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002712361 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 338000 | 20280 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 0.06 | 19.04.2022 | 0.06 | 20.04.2022 | [7 empty] | 0.06 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.06 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384244 | Шпилька 2-1-М16-8gx60.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247139 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 5 | 16.11.2021 |  | 5 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000233387 | Заглушка 2-15-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246859 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 1000 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 21.11.2021 | 5 | 14.07.2021 | 10 | 05.08.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 5 | 27.10.2021 |  | 5 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00175710 | Исх. № 0806/2130-И-Н от 08.06.2022 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002763358 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 36.99 | 110970 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 442211 | 08.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.11.2022 | 3000 | 08.06.2022 | [16 empty] | 3000 | 08.06.2022 | 3000 | 11.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150502 | ООО "ИЗП"-1246-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002474556 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.11.2021 | 36.64 | 36640 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.11.2021 | Уменьшено количество на 4 880 - Перенос резервирования 000052767 от 17.05.2022 17:17:19 | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.03.2022 | 1000 | 13.10.2021 | 5880 | 14.10.2021 | [7 empty] | 5880 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 15.10.2021 | 26.11.2021 | 5880 | 25.10.2021 |  | 1000 | 17.05.2022 | 1000 | 11.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446304 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 100х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131463 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 2 | 23.09.2022 | 2 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354878 | Преобразователь давления 2130-PT 019 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002657706 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446320 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 90 град. НЛК 50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002730481 | 11.05.2022 | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178943 | 0697-ООТД от 30.06.2022 | 80633-Р-2130-03-011-АММ.ОЛ | 0000488387 | Конденсатоотводчик 2130-VTF-002 (80633-Р-2130-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791453 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383265 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246948 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 2 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000441275 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002664827 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 151340 | 1513.4 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 05.08.2022 | 0.01 | 16.03.2022 | 0.02 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383944 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246947 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 4800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 6 | 01.10.2021 |  | 6 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383861 | Стойка 108/450 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-007 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247235 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 24.10.2021 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 17.09.2021 | 17.10.2021 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 27.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000257888 | Провод ПуГВ 6,0 зелено-желтый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002711945 | 18.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 28.11.2022 | 36.48 | 364.8 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 19.09.2022 | 10 | 19.04.2022 | 10 | 20.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355050 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-100/120; (-50.+200) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-100 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002159127 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169358 | ООО "ИЗП"-0022-21 от 24.05.2021 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000456488 | Скорлупа ПС теплоизоляционная D 110 DN100 30 мм ГОСТ 33949-2016 | Стеклоизоляционные материалы | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м | 002714301 | 21.04.2022 | 10.06.2022 | 03.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022 | ДС-3353-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3353-22 | 29.07.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382639 | Тройник П 89x6-57х4 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246829 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 27.04.2022 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.04.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.12.2021 | 27.04.2022 | 2 | 07.07.2022 |  | 2 | 04.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406808 | Пост управления 2130-ZSК002 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ6) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002459407 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354853 | Манометр 2130-PI 005 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002159071 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 06.06.2022 | К-566-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-566-22 | 03.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000420784 | Труба 18х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | Трубы из нержавеющих сталей | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002644873 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | Корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000145174 от 16.02.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.01 | 16.02.2022 | 0.01 | 16.02.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Киберсталь" | 18.02.2022 | 19.05.2022 | 0.01 | 11.04.2022 |  | 0.01 | 21.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416858 | Задвижка клиновая DN200 PN16 L527 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530274 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247147 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1500 | 40500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 27 | 14.07.2021 | 27 | 15.07.2021 | [7 empty] | 27 | ООО "ЗУМ" (г. Екатеринбург) | 19.08.2021 | 30.11.2021 | 27 | 19.11.2021 |  | 27 | 08.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002785762 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 21.11.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000383814 | Опора 325-ТО-А2-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870532 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 8000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 4 | 01.08.2022 | 4 | 02.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 4
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178943 | 0697-ООТД от 30.06.2022 | 80633-Р-2130-03-011-АММ.ОЛ | 0000488389 | Конденсатоотводчик VTS (80633-Р-2130-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791454 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 35000 | 105000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 3 | 11.07.2022 | 3 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 3
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416766 | Клапан обратный поворотный DN400 PN25 L1115 VCS-CB52 (80633-Р-0000-03-VC-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532546 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383801 | Тройник П 426х16 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246811 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383859 | Стойка 159/1250 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612061 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 4 | 12.01.2022 | 4 | 12.01.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 4 | 01.03.2022 |  | 4 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406823 | Пост управления местный 2130-ZBVE003 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ7) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002459413 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355178 | Клапан отсечной 2130-UV 012 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002159174 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 04.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 04.03.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 07.07.2022 | 04.03.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354885 | Преобразователь давления 2130-PT 026 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002657711 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000108367 | Опора 273-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612084 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3200 | 64000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022)/ Уменьшено количество на 10 - Перенос резервирования 000053071 от 24.05.2022 11:59:10 | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 20 | 12.01.2022 | 30 | 12.01.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 30 | 01.03.2022 |  | 20 | 24.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383015 | Отвод П45 57x6 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246685 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2500 | 12500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000389527 | Швеллер 10У ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002493644 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 100000 | 10300 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000137115 от 01.11.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.103 | 01.11.2021 | 0.103 | 01.11.2021 | [7 empty] | 0.103 | ООО "Мечел-Сервис" | 01.09.2021 | 10.11.2021 | 0.103 | 07.10.2021 |  | 0.103 | 11.11.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147466 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2210-03-200-АММ.ОЛ | 0000404814 | Блок предохранительных клапанов (80633-Р-2130-03-200-АММ.ОЛ PSV-004A/B) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423223 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 09.02.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 09.02.2023 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "Сателлит" | 04.07.2022 | 09.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417054 | Задвижка клиновая DN80 CL150 L285 VG-BN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-BN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535087 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 06.02.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ТПК ПТПА" | 29.07.2022 | 06.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000325132 | Прокладка 1-1-25-63-08Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002476683 | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 1200 | 10800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 | Корректировка наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000136105 от 14.10.2021) | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 15.10.2021 | 9 | 14.10.2021 | [7 empty] | 9 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 9 | 01.10.2021 |  | 9 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383221 | Тройник П 89х8-57х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246812 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 2000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 5 | 18.06.2022 |  | 1 | 28.07.2022 | 1 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384139 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 ТМ-06-ДТР-010 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247158 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 300 | 11400 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 38 | 14.07.2021 | 38 | 15.07.2021 | [7 empty] | 38 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 38 | 07.04.2022 |  | 38 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713926 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 17168 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 0.148 | 25.04.2022 | 0.148 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.148
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000421174 | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713766 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 116000 | 2320 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 0.02 | 25.04.2022 | 0.02 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.02
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532536 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000446262 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002733225 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 23.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 21.10.2022 | 2 | 23.05.2022 | 2 | 24.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000446262 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК100-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003131300 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 26.08.2022 |  |  | 000030464 | СС | 01.03.2023 | 10 | 23.09.2022 | 10 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181347 |  | 80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ | 0000294526 | Перегреватель этана 2130-E-002 (80633-Р-2130-АМ-02-ОЛ-502) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002843820 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2700000 | 2700000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 24.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406797 | Щит распределения сигналов 2130-LPРС (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002459404 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383805 | Тройник П 377х12-273х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246817 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 4 | 22.03.2022 |  | 4 | 21.06.2022 | 4 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247137 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 27000 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 18 | 14.07.2021 | 18 | 15.07.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 18 | 16.11.2021 |  | 18 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000384232 | Шпилька 2-1-М16-8gx110.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002785767 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Октябрь 2022 г. | 20.12.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 06.10.2022 | 6 | 19.07.2022 | 12 | 23.09.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Саотрон" | 21.10.2022 | 20.12.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383413 | Ниппель R 1/2-80-Р с расточкой под приварку внахлест 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-070 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247169 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 21 | 14.07.2021 | 21 | 15.07.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 21 | 24.03.2022 |  | 21 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383851 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x6 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002246854 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 2000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 4 | 05.08.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 10.09.2021 | 04.12.2021 | 2 | 27.10.2021 |  | 2 | 01.02.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383735 | Отвод П90 325x6 ТУ 1468-001-17192736-2012-12Х1810Т ГОСТ 5632-2014 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1,2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246723 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 21.12.2021 | 20.04.2022 | 2 | 11.02.2022 |  | 2 | 15.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458598 | Хомут MP-P 75-82 "21/2" 2167456 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002779608 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417042 | Задвижка клиновая DN200 PN40 L600 VG-DB52 (80633-Р-0000-03-VG-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532526 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00144459 |  | для СНГ | 0000112878 | Уголок 63х63х6 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002333129 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 30371.27 | 5223.86 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 241754¶ | 30.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 |  | 29.12.2021 | 0.172 | 03.09.2021 | [16 empty] | 0.172 | 03.09.2021 | 0.138 | 11.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406778 | Кондиционер 2130-К-001 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.1.ОЛ4) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002459398 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169054 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ_ИГ | 0000453841 | Кран шаровый DN15 PN1,6 МПа Ст20 А по ГОСТ 9544-2015 У4 М (G) 1/2, фторопласт 4 (PTFE), ОЖ-65 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002732050 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 10.10.2022 | 20 | 17.05.2022 | 20 | 18.05.2022 | К-419-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-419-22 | 18.04.2022 | 22.09.2022 | 28.09.2022 | 20
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383230 | Заглушка П 108х8 ГОСТ 17379-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п. 6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246834 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 2300 | 6900 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 6 | 05.08.2021 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "ОЗТА" | 10.09.2021 | 14.12.2021 | 3 | 15.11.2021 |  | 3 | 23.03.2022 | 2 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00155690 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-000-ТМ.СА | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754951 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154884 от 30.05.2022) | 23.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383582 | Отвод П90 426х10 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246713 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022 | 3 | 08.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000458494 | Кронштейн MQK-L-21/300 2141925 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002779604 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383172 | Отвод П90 57х4 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246695 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 51000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 34 | 14.07.2021 | 34 | 15.07.2021 | [7 empty] | 34 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 34 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413753 | Коробка соединительная 2130-10JBEi-05 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002576807 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382695 | Прокладка СНП-В-2-3-400-25 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002253403 | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.01.2022 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 2 | 01.10.2021 |  | 2 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145406 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 1009 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 11.03.2023 | 1009 | 04.10.2022 | 1009 | 04.10.2022 | [11 empty] | 1009 | 28.07.2022 |  | 1009 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728625 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 120 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 120 | 11.05.2022 | 120 | 12.05.2022 | [7 empty] | 120 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728728 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1064 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 18.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭМ | 14.10.2022 | 1064 | 11.05.2022 | 1064 | 12.05.2022 | [7 empty] | 1064 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383600 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247140 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 5 | 16.11.2021 |  | 5 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416814 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB7 (80633-Р-0000-03-VGI-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002532530 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002728626 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 11.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 60 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 14.10.2022 | 60 | 11.05.2022 | 60 | 12.05.2022 | [7 empty] | 60 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383783 | Переход ПЭ 273х10-159х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246748 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 1 | 18.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383416 | Пробка K 1 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247179 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 1500 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 14 | 14.07.2021 | 14 | 15.07.2021 | [7 empty] | 14 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 14 | 24.03.2022 |  | 14 | 11.04.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000127885 | Опора 426-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612074 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 3000 | 27000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 9 | 12.01.2022 | 9 | 12.01.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 9 | 01.03.2022 |  | 9 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178266 |  | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И3 | 0000127885 | Опора 426-КХ-АС21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002870533 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 1452.75 | 2905.5 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 01.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.12.2022 | 2 | 01.08.2022 | 2 | 02.08.2022 | ДС-4096-22 | Сбор заявок | ДС-4096-22 | 02.08.2022 |  |  | 2
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413759 | Коробка соединительная 2130-01JBEi-10 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002576806 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383256 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002246868 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.10.2021 | 700 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2021 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО НПП "ПромГрафит" | 16.08.2021 | 30.09.2021 | 3 | 01.10.2021 |  | 3 | 18.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00177042 | 447586 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_И1 | 0000154419 | Выключатель автоматический модульный двухполюсный 16А, С, 2CDS252001R0164 | Выключатели автоматические в модульном исполнении | Выключатели автоматические | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002775885 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1812.61 | 1812.61 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 21.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 06.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022 | ДС-3318-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3318-22 | 28.06.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413781 | Коробка соединительная 2130-10JBD-08 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002576826 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000369164 | Тройник 25x25 09Г2С ТМ-06-ДТР-071 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247170 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2300 | 9200 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 4 | 20.01.2022 |  | 4 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000441849 | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717937 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 13.11.2022 | 162260 | 5354.58 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 0.033 | 25.04.2022 | 0.033 | 26.04.2022 | [7 empty] | 0.033 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384193 | Заглушка и кольцо КС-7-150-63 ТМ-06-ДТР-114 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247182 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 2 | 14.07.2021 | 2 | 15.07.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 2 | 07.04.2022 |  | 2 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416750 | Задвижка клиновая DN400 PN25 L815 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530279 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 14.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00164760 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000330304 | Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002655490 | 26.02.2022 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 45124.55 | 451.25 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 30.07.2022 | 0.01 | 01.03.2022 | 0.02 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.01 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00177042 | 447586 от 16.06.2022 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_И1 | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002775887 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 18.11.2022 | 1 | 22.06.2022 | 1 | 23.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00175053 | 369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002756859 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 30.10.2022 | 1 | 03.06.2022 | 1 | 06.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000457614 | Пена противопожарная СР 620, 300 мл, 2025085 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002779606 | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 27.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 7116 | 7116 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 22.11.2022 | 1 | 27.06.2022 | 1 | 28.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383752 | Переход ПК 325х8-273х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246737 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 22.03.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.03.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 6 | 14.07.2021 | 6 | 15.07.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 6 | 09.05.2022 |  | 6 | 22.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406800 | Пост аварийного отключения 2130-ZSA1 (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ5) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002459405 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355065 | Термометр сопротивления с гильзой 2130-TT 00R4 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002159132 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154630 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000416749 | Задвижка клиновая DN300 PN25 L675 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ_ИА) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002530278 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 16.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413786 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-006 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577103 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154946 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ.СА0 | 0000417107 | Задвижка клиновая DN150 CL300 L404 VG-CN0 BW (80633-Р-0000-03-VG-CN0-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002535089 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 03.05.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 03.05.2023 0:00:00 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "Конар" | 27.07.2022 | 03.05.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384184 | Тройник 25x18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247172 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 3000 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.01.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "МАШИНС55" | 22.12.2021 | 31.01.2022 | 1 | 20.01.2022 |  | 1 | 29.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00170590 | Гандива №369819 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО1_ИБ | 0000349386 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 1 м, duplex | Пассивное сетевое оборудование | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 003126028 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Октябрь 2022 г. | 26.09.2022 | 350 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164709 от 22.09.2022) | 20.04.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354946 | Термометр сопротивления с гильзой ТСПТ Exi101Н-J19-Pt100-А3Н10-С10-8-250/120; (-50.+100) град.С ЮНКЖ 026-К1.А.500-С08-250 (диаметр отв. 8,5 мм) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002159112 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 27.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 27.01.2023 0:00:00 |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 1 | 03.03.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | 10.08.2022 | 27.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413791 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-018 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577112 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000441088 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 11-СД.Л.25Т1(230АС)-УХЛ1 Version2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002712357 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Октябрь 2022 г. | 31.10.2022 | 27000 | 1404000 | Потребность заявлена на Октябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 52 | 20.04.2022 | 52 | 21.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 52
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Якубив Роман Богданович | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00167709 | ООО "ИЗП"-1005-21 от 19.09.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭО.СО_ИБ | 0000441088 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 11-СД.Л.25Т1(230АС)-УХЛ1 Version2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002687776 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 27000 | 81000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭО | 24.08.2022 | 3 | 28.03.2022 | 3 | 29.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 3
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002729123 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 69 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.10.2022 | 69 | 12.05.2022 | 69 | 13.05.2022 | [7 empty] | 69 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 69 | 06.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00176535 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0119-22 | 80633-Р-2465_2130-05-001-КИТСО4_ИА | 0000443005 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 150х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002774228 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 16.06.2022 |  |  | 000030464 | КИТСО | 26.11.2022 | 100 | 03.07.2022 | 100 | 04.07.2022 | [7 empty] | 100 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383575 | Отвод П90 273х14 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246709 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 09.06.2022 |  | 4 | 23.07.2022 | 4 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384250 | Шпилька 2-1-М24-8gx190.07Х21Г7АН5 ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.12Х18Н10Т) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002247143 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 12.12.2021 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по спецификации 12.12.2021 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 9 | 14.07.2021 | 9 | 15.07.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "СПбЗКИ" | 19.08.2021 | 12.12.2021 | 9 | 16.11.2021 |  | 9 | 02.12.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129379 | УПО ОЗХ-ИЗП-0008-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ_ИБ | 0000357536 | Шпилька 7.М42х900 (в комплекте 2 гайки, 3 шайбы) 09Г2С ГОСТ24379.1-2012 | Шпильки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002225918 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Июль 2021 г. | 06.08.2021 | 1055 | 75960 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 06.08.2021 0:00:00 |  | 01.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 24.10.2021 | 72 | 31.05.2021 | 72 | 01.06.2021 | ДС-1 619 -21 | Исполнено | ДС-1 619 -21 | 08.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 72 | 72 | ООО "ХАЛИБАС" | 29.06.2021 | 07.08.2021 | 72 | 28.07.2021 | 72 | 72 | 21.08.2021 | 72 | 24.08.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000384223 | Заглушка и кольцо КС-2/3-250-16 ТМ-06-ДТР-143 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002247197 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 5000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 5 | 14.07.2021 | 5 | 15.07.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 5 | 07.04.2022 |  | 5 | 27.05.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383724 | Отвод П45 159х8 ГОСТ 17375-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246690 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.05.2022 | 2500 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 4 | 14.07.2021 | 4 | 15.07.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 4 | 05.05.2022 |  | 4 | 28.07.2022 | 3 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000446224 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х100х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792375 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 17 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158478 от 08.07.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 17 | 08.07.2022 | 17 | 08.07.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 17 | 06.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000349331 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002682294 | 20.03.2022 | 20.03.2022 | 21.03.2022 | Ноябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 100000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | корректировка наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000148362 от 20.03.2022) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.15 | 21.03.2022 | 0.15 | 20.03.2022 | [7 empty] | 0.15 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.15 | 31.05.2022 |  | 0.15 | 20.06.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00136739 | ПГСУИЖЭиЭОВХ-7-21 | 80633-Р-2130-07-001-КМ_ИА / АР_ИБ | 0000420489 | Металлоконструкция здания насосной 2130 (80633-Р-2130-07-001-КМ) с огнезащитным покрытием ТРИОФЛЕЙМ 8800, ТРИОТЕРМ 3500 | Здания производственного назначения | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | т | 002585801 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Март 2022 г. | 28.01.2022 | 180000 | 6166800 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.01.2022 | огз (Корректировка заявки на обеспечение №000139457 от 07.12.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 34.26 | 07.12.2021 | 34.26 | 07.12.2021 | [7 empty] | 34.26 | АО НЗРМК им. Н.Е. Крюкова | 07.09.2021 | 30.04.2022 | 32.667 | 19.01.2022 |  | 32.667 | 24.07.2022 | 32.667 | 30.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00181996 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3 | 0000234625 | Смесь сухая гидроизоляционная дисперсной системы Пенетрон ТУ 5745-001-77921756-2006 | Добавки противоморозионные | Цементы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | т | 002855714 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 300000 | 82500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 28.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 10.12.2022 | 0.275 | 01.08.2022 | [16 empty] | 0.275 | 01.08.2022 | 0.275 | 07.08.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00149329 | 0420-ООТД от 16.09.2021 | 80633-Р-2130-10-001-ОВ | 0000406787 | Щит управления 2130-LP-PC-001А/В (80633-Р-2130-10-001-ОВ.2.ОЛ1) | ОВиК ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002459401 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 01.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОВ | 28.02.2022 | 1 | 04.10.2021 | 1 | 05.10.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413777 | Коробка соединительная 2130-10JBD-05 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002576823 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000354876 | Преобразователь давления 2130-PT 014 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002657704 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | корректировка сроков согласно решению КК (Корректировка заявки на обеспечение №000146269 от 01.03.2022) | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ |  | 1 | 01.03.2022 | 2 | 06.06.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138124 | ООО "ИЗП"-0022-21 | 80633-Р-2130-10-001-НВК_ИБ | 0000383565 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Кольца стеновые (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002238632 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Октябрь 2021 г. | 21.02.2022 | 4568 | 4568 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.02.2022 |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.11.2021 | 1 | 22.06.2021 | 1 | 23.06.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 1 | 19.01.2022 |  | 1 | 29.01.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00142917 | 17.08.2021 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ2 | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002301962 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 21300 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 17.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.12.2021 | 0.284 | 17.08.2021 | [16 empty] | 0.284 | 17.08.2021 | 0.284 | 01.09.2021
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00140759 | ООО "ИЗП"-0107-21 | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3_ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272730 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 25.09.2021 | 75000 | 216975 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2021 | Уменьшено количество на 3,915 - Перенос резервирования 000048201 от 13.12.2021 9:22:50 | 22.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.11.2021 | 2.893 | 22.07.2021 | 6.808 | 23.07.2021 | [7 empty] | 6.808 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 6.808 | 18.09.2021 |  | 2.893 | 13.12.2021 | 2.893 | 26.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000382628 | Тройник 219x6 12Х18Н10Т ТУ 1462-003-50725464-2018 с доп. требованиями по ТУ 80633-Р-06-ТМ-ТУ.2 разделы 1, 2 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246819 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 27.04.2022 | 2000 | 2000 | Дата окончания поставки по спецификации 27.04.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 1 | 14.07.2021 | 1 | 15.07.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "ПЗКТ" | 28.12.2021 | 27.04.2022 | 1 | 07.07.2022 |  | 1 | 04.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170573 | Гандива №369823 | 80633-Р-2130-05-001-КИТСО3_ИА | 0000135423 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002713770 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 51240 | 3023.16 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 20.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КИТСО | 21.09.2022 | 0.059 | 25.04.2022 | 0.059 | 26.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.059
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383777 | Переход ПЭ 89х8-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246743 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 01.04.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.04.2022 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 20.01.2022 | 20.04.2022 | 3 | 22.03.2022 |  | 3 | 21.06.2022 | 2 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170940 | ООО ИЗП-1088-21 от 08.10.2021 | 80633-Р-2130-05-001-СС2_ИБ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002717015 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180000 | 2160 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 24.09.2022 | 0.012 | 25.04.2022 | 0.012 | 26.04.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.012
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00164759 | ООО "ИЗП"-1092-21 от 27.09.2021 | 80633-Р-2130-12-001-ВПВ_ИБ | 0000486859 | Фланец 65-2,5-01-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002812785 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 29.01.2023 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 26.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ВПВ | 29.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383824 | Опора 159-ВП-АС2-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002612052 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 2500 | 5000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00139504 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000267286 | Труба 377х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002560545 | 28.11.2021 | 28.11.2021 | 29.11.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.02.2022 | 100000 | 690200 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | Корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138531 от 28.11.2021) | 09.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6.902 | 29.11.2021 | 6.902 | 28.11.2021 | [7 empty] | 6.902 | ПАО "ТМК" | 04.10.2021 | 28.02.2022 | 6.902 | 04.12.2021 |  | 6.902 | 26.01.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383201 | Переход ПК 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002246730 | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 22.03.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 22.03.2022 0:00:00 |  | 05.07.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2021 | 3 | 14.07.2021 | 3 | 15.07.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "ПЗКТ" | 21.01.2022 | 22.03.2022 | 3 | 05.05.2022 |  | 3 | 28.07.2022 | 2 | 07.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133401 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2130-ЭТ-05 | 0000370388 | Пост сварочный 2130-WS-02 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200199 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 17.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178929 |  | 80633-Р-2130-07-001-КЖ3 | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791412 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 950 | 3800 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 02.10.2022 | 4 | 08.07.2022 | [16 empty] | 4 | 08.07.2022 | 4 | 18.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Фомин Владимир Андреевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00129400 | 0061-ООТД от 15.02.2021 | 80633-P-2130-04-107 / 109 / 110 / 112 / 208 / 301 / 304 / 403 / 501 / 601 / 604 | 0000355113 | Датчик газоанализатор инфракрасный 2130-GF 003 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002159145 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.03.2021 |  |  | 000030464 | ТХ | 30.07.2021 | 1 | 02.03.2021 | 2 | 21.03.2022 | К-485-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-485-22 | 13.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Глазунова Анастасия Васильевна | ЗО00156871 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ | 0000413790 | Шкаф КИП обогреваемый 2130-PT-017 (80633-Р-2130-04-703-АТХ.ОЛ) | Оборудование обогрева КИПиА (термошкафы, термочехлы, обогреватели) и комплектующие к ним | Шкафы, щиты автоматизации | Оборудование АСУТП (верхний уровень) | Оборудование КИПиА | компл | 002577111 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 05.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 20.05.2022 | 1 | 05.12.2021 | 1 | 06.12.2021 | К-601-22 | Сбор заявок | К-601-22 | 12.07.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193199 |  | 2130-05-001-ЭМ_И2 | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145761 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 32 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 12.03.2023 | 32 | 04.10.2022 | [16 empty] | 32 | 04.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170246 | ООО "ИЗП"-0110-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2130-05-001-ЭМ.СО_И2 | 0000446130 | Соединитель переходной НЛ-СП борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002792376 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 32 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000024449 от 23.06.2022 16:23:18 (Корректировка заявки на обеспечение №000158478 от 08.07.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030244 | ЭМ |  | 32 | 08.07.2022 | 32 | 08.07.2022 | [7 empty] | 32 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170381 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0072-22 | 80633-Р-2130-05-001-ЭН_И1 | 0000231215 | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002712362 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 47112.68 | 11259.93 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 20.09.2022 | 0.239 | 19.04.2022 | 0.239 | 20.04.2022 | [7 empty] | 0.239 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.239 | 05.10.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Коледин Лев Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00139121 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ_И1 | 0000383850 | Стойка 108/1250 09Г2С ТМ-06-НКР-007, ТУ 25.11.22-001-19521517-2017 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002612058 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка (Корректировка заявки на обеспечение №000142388 от 12.01.2022) | 05.07.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 12.01.2022 | 2 | 12.01.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗМК "Урал" | 28.10.2021 | 06.02.2022 | 2 | 01.03.2022 |  | 2 | 11.03.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00156864 | 0478-ООТД от 06.10.2021 | 80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ | 0000413766 | Коробка соединительная 2130-10JBSi-03 (80633-Р-2130-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002576814 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 02.12.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТХ | 01.05.2022 | 1 | 03.12.2021 | 1 | 06.12.2021 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Курков Максим Александрович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00171059 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0014-22 от 12.01.2022 | 80633-P-2130-05-001-ЭП.СО_ИБ | 0000420386 | Кабель ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 5х240-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002717722 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 18805440 | 46543464 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 25.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030244 | ЭП | 26.09.2022 | 2.475 | 25.04.2022 | 2.475 | 26.04.2022 | [7 empty] | 2.475 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 2.475 | 07.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00170264 | ООО "ИЗП"-1088-21 | 80633-Р-2130-05-001-СС6_ИБ | 0000446319 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 90 град. НЛК 50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145083 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165527 от 03.10.2022) | 18.04.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.07.2022 | 01.07.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162180 | ООО "ИЗП"-0064-21 | 80633-Р-2130-06-001-ТМ-И1 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002872659 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | Май 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 0.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.10.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161056 от 01.08.2022) | 31.01.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.182 | 02.08.2022 | 0.182 | 01.08.2022 | [7 empty] | 0.182 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022 | 0.182 | 19.09.2022
Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена | 95.9.08.013.95. | Тит.2130 Узел испарения жидкого этана и этилена (МВЗ7579) | 95.9.08.013.95.001 | Баженов Христиан Эдуардович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00187153 |  | 80633-Р-2465_2130-05-002-СС3_ИБ | 0000221659 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002999353 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 76640 | 996.32 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 26.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 01.02.2023 | 0.013 | 31.08.2022 | 0.013 | 31.08.2022