## TDSheet
МВЗ | Проектный код (объект) | Подобъект | Проектный код (подобъект) | Составитель | Ответственный покупатель | Номер заявки | Номер и дата служебной записки | Номер спецификации (РД) | Код (НСИ) | Номенклатурная позиция | Группа (Группа 1) | Группа (Группа 2) | Группа (Группа 3) | Группа (Группа 4) | ЕИ | Потребность.Номер | Потребность.Дата | Потребность.Дата передачи на согласование | Потребность.Дата присвоения статуса | Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Цена | Потребность.Сумма | Комментарий покупателя | Комментарий заявителя | Дата создания ЗО | Заявочная кампания.Дата | Заявочная кампания.Ответственный | Потребность.Этап согласования | Потребность.Марки основных комплектов рабочих чертежей | Срок поставки (дата) | Кол во утверждено | Дата утверждения | Количество план закупок | Дата включения в план закупок | НомерИзв | ИзвСт | НомерТендера | ДатаИзв | ДатаПротокола | ПротоколОпубликован | Количество в тендере | Количество в спецификации | Поставщик | Дата утверждения спецификации | Плановая дата поставки | Количество уведомление об отгрузке | Дата отгрузки | Количество приход | Количество резерв | Дата резервирования | Количество расходный | Дата отпуска со склада
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000283282 | Прокладка СНП-В-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791603 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 350 | 4550 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 13 | 18.07.2022 | 13 | 19.07.2022 | [7 empty] | 13 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000283282 | Прокладка СНП-В-2-3-80-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187555 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.06.2021 | 350 | 3850 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 11 | 01.04.2021 | 11 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 11 | 11 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 11 | 04.06.2021 | 11 | 11 | 20.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000407077 | Тройник 159х6-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791233 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 6500 | 169000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 26 | 18.07.2022 | 26 | 19.07.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166792 | ООО "ИЗП"-1443-21 | 80633-Р-2210-001-АУПС_ИГ | 0000338819 | Полоса 40х4 Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 оцинкованная ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002677501 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 04.09.2022 | 100000 | 19700 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АУПС | 13.07.2022 | 0.197 | 18.03.2022 | 0.197 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.197 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166729 | ООО "ИЗП"-1748-21 | 80633-Р-2210-12-001-СОУЭ_ИГ | 0000338819 | Полоса 40х4 Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 оцинкованная ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002677411 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 04.09.2022 | 100000 | 7600 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ПТ | 13.07.2022 | 0.076 | 18.03.2022 | 0.076 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.076 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000384257 | Шпилька 2-1-М27-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М27.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791845 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1500 | 79500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 53 | 18.07.2022 | 53 | 19.07.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000450180 | Коробка соединительная взрывозащищенная КСА 14.20.09 32/8 1ВЛ2-М25(А) 4ВЛ2- М25(B) 1ExeII T6/T4 Gb УХЛ1 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002693890 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 29.07.2022 | 1 | 30.03.2022 | 1 | 31.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173974 | 14.05.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000467420 | Болт 2.1. M20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 4 гайки, 1 шайба, 1 плита анкерная) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002742198 | 24.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Июль 2022 г. | 31.08.2022 | 2500 | 120000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.08.2022 |  | 24.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.08.2022 | 48 | 25.05.2022 | 48 | 26.05.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "ХАЛИБАС" | 22.07.2022 | 15.09.2022 | 48 | 19.08.2022 |  | 48 | 28.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151307 | ООО "ИЗП"-0971-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 ИБ | 0000384545 | Уголок 40х40х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002511626 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Январь 2022 г. | 17.06.2022 | 110000 | 3960 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.06.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 09.03.2022 | 0.036 | 24.11.2021 | 0.036 | 25.11.2021 | [7 empty] | 0.036 | ООО МТК "КРАСО" | 28.03.2022 | 12.05.2022 | 0.036 | 02.06.2022 |  | 0.036 | 23.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000446279 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 200х50-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829172 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 19.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 5 | 26.07.2022 |  | 5 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383383 | Заглушка поворотная ЗП-В-50-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828727 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.11.2022 | 3000 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000472486 | Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849121 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 32340 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160331 от 26.07.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.294 | 27.07.2022 | 0.294 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.294 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.294 | 15.07.2022 |  | 0.294 | 27.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791235 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000097677 | Тройник П 108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187533 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 822.67 | 822.67 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 1 | 29.11.2021 |  | 1 | 09.12.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408632 | Опора 89-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795636 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 170 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 170 | 18.07.2022 | 170 | 19.07.2022 | [7 empty] | 170 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428818 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-09 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002642846 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000356250 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00247JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 003070701 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446337 | Крышка к тройниковому лотку НЛК 50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770910 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00172882 | 0697-ОТД от 06.12.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-604 | 0000465143 | Клапан отсечной 2210-UV-022 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002733079 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | 17.05.2022 | Сентябрь 2022 г. | 16.03.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 16.03.2023 0:00:00 |  | 15.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 12.10.2022 | 1 | 17.05.2022 | 1 | 18.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПНФ "ЛГ автоматика" | 09.06.2022 | 16.03.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170036 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000239585 | Гайка М20 ГОСТ 5915-70/5927-70 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002708829 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 153 | 1071 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.07.2022 | 7 | 18.04.2022 | [16 empty] | 7 | 18.04.2022 | 7 | 02.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143031 | ООО "ИЗП"-0571-21 от 05.08.2021 | 80633-Р-2150-07-001-КЖ1_ИБ | 0000284216 | Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002306697 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 75000 | 40125 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 18.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.12.2021 | 0.535 | 20.08.2021 | 0.535 | 20.08.2021 | [7 empty] | 0.535 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.535 | 27.09.2021 |  | 0.535 | 13.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647154 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 76.51 | 306.04 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000401352 | Гайка М20.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647187 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 76.51 | 153.02 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392862 | Заглушка поворотная ЗП-1-50-25 09Г2С-14 ОК.Э.040621.306 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381576 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 2900 | 2900 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417097 | Кран шаровой DN25 PN63 L360 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535564 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 19.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 9 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428867 | Коробка соединительная 2210-10JBD-21 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642860 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376523 | Коробка соединительная 2210-01JBD15 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221087 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151307 | ООО "ИЗП"-0971-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 ИБ | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002608785 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000142067 от 10.01.2022) | 19.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.02 | 10.01.2022 | 0.02 | 10.01.2022 | [7 empty] | 0.02 | ООО "Мечел-Сервис" | 10.12.2021 | 31.01.2022 | 0.02 | 31.12.2021 |  | 0.02 | 11.01.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000173282 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002815820 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 7120 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159199 от 15.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.089 | 15.07.2022 | 0.089 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.089 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.089 | 29.07.2022 |  | 0.089 | 18.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000173284 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816106 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 80000 | 123200 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159213 от 15.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.54 | 15.07.2022 | 1.54 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1.54 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 1.54 | 29.07.2022 |  | 1.54 | 18.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138269 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ0_И1 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277008 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 210700 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131611 от 29.07.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 3.01 | 29.07.2021 | 9.342 | 29.07.2021 | [7 empty] | 9.342 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 9.342 | 06.08.2021 |  | 3.01 | 30.06.2022 | 3.01 | 11.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151307 | ООО "ИЗП"-0971-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002576166 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 423975 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000139189 от 02.12.2021) | 19.10.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.653 | 02.12.2021 | 5.653 | 02.12.2021 | [7 empty] | 5.653 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 5.653 | 30.11.2021 |  | 5.653 | 17.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00137045 | ООО "ИЗП"-0111-21 | 80633-Р-2210-07-002-КЖ0_ИА | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272226 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 70000 | 1007300 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131115 от 21.07.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 14.39 | 21.07.2021 | 14.39 | 21.07.2021 | [7 empty] | 14.39 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 14.39 | 12.07.2021 |  | 14.39 | 25.07.2021 | 14.39 | 11.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138280 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0_ИБ | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002277010 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 14.08.2021 | 70000 | 123900 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.08.2021 | номенклатура поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131613 от 29.07.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.77 | 29.07.2021 | 1.77 | 29.07.2021 | [7 empty] | 1.77 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 1.77 | 06.08.2021 |  | 1.77 | 21.08.2021 | 1.612 | 01.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816355 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 43015.71 | 11485.19 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159228 от 15.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.267 | 15.07.2022 | 0.267 | 15.07.2022 | [7 empty] | 0.267 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 0.267 | 29.07.2022 |  | 0.267 | 18.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00130765 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0 ФМ-1 8шт | 0000173286 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272221 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2021 | 65000 | 362440 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131110 от 21.07.2021) | 19.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 5.576 | 21.07.2021 | 5.576 | 21.07.2021 | [7 empty] | 5.576 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 5.576 | 11.07.2021 |  | 5.576 | 25.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000173288 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816425 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 45822.96 | 226686.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159235 от 15.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 4.947 | 15.07.2022 | 4.947 | 15.07.2022 | [7 empty] | 4.947 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 4.947 | 29.07.2022 |  | 4.947 | 18.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002816517 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Август 2022 г. | 05.08.2022 | 69000 | 111021 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.08.2022 | замена наименования согласно спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000159237 от 15.07.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 1.609 | 15.07.2022 | 1.609 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1.609 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.07.2022 | 15.08.2022 | 1.609 | 29.07.2022 |  | 1.609 | 18.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00130765 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0 ФМ-1 8шт | 0000173290 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002272341 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.07.2021 | 65000 | 570895 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.07.2021 | факт отгрузки (Корректировка заявки на обеспечение №000131201 от 21.07.2021) | 19.03.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 8.783 | 21.07.2021 | 8.783 | 21.07.2021 | [7 empty] | 8.783 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 8.783 | 22.07.2021 |  | 8.783 | 06.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00175221 |  | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000173981 | Болт 1.1.M20х900.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002758316 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 276.79 | 8857.28 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 03.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.08.2022 | 32 | 06.06.2022 | [16 empty] | 32 | 06.06.2022 | 32 | 22.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137045 | ООО "ИЗП"-0111-21 | 80633-Р-2210-07-002-КЖ0_ИА | 0000173985 | Болт 1.1.M24х900.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002239386 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 18.09.2021 | 1350 | 64800 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2021 |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2021 | 48 | 01.07.2021 | 48 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 48 | 48 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 48 | 17.09.2021 |  | 48 | 21.09.2021 | 48 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000178770 | Кабель КВПЭфнг(A)-HF-5e 4х2х0,52 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002707478 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 34004.98 | 1632.24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 0.048 | 18.04.2022 | 0.048 | 19.04.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.048
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237696 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 2724.62 | 35420.06 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 13 | 21.06.2021 | 13 | 22.06.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 13 | 26.01.2022 |  | 13 | 06.04.2022 | 1 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168480 | 30.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000181254 | Кольцо стеновое КС 10-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002695153 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 3025.57 | 6051.14 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 2 | 30.03.2022 | [16 empty] | 2 | 30.03.2022 | 2 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000181255 | Кольцо стеновое КС 10-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237695 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 11.02.2022 | 5500 | 280500 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 51 | 21.06.2021 | 51 | 22.06.2021 | [7 empty] | 51 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 51 | 11.01.2022 |  | 51 | 17.01.2022 | 41 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169180 | 06.04.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002701261 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5548.6 | 44388.8 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 396914 | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.08.2022 | 8 | 06.04.2022 | [16 empty] | 8 | 06.04.2022 | 8 | 15.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000181257 | Кольцо стеновое КС 15-6 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002702970 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 23.09.2022 | 5548.6 | 44388.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.09.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.08.2022 | 8 | 10.04.2022 | 8 | 12.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 8 | 22.08.2022 |  | 8 | 27.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169180 | 06.04.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002701141 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 5098.5 | 50985 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 396914 | 06.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 22.08.2022 | 10 | 06.04.2022 | [16 empty] | 10 | 06.04.2022 | 10 | 17.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000181267 | Кольцо стеновое КС 7-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002702969 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 5098.5 | 50985 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.08.2022 | 10 | 10.04.2022 | 10 | 12.04.2022 | ДС-1712-22 | Исполнено | ДС-1712-22 | 25.04.2022 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 10
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168255 | 28.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000184370 | Люк Т(C250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002693326 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 7725.94 | 77259.4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 389263 | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 10.08.2022 | 10 | 29.03.2022 | [16 empty] | 10 | 29.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187196 | Опора 108-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225763 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 993 | 95328 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 96 | 27.05.2021 | 96 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 96 | 96 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 96 | 28.07.2021 | 96 | 96 | 16.08.2021 | 96 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187207 | Опора 108-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192156 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 4 | 08.04.2021 | 4 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 4 | 4 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 4 | 28.07.2021 | 4 | 4 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187209 | Опора 108-ХБ-Б-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192157 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 500 | 8000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 16 | 08.04.2021 | 16 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 16 | 16 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 16 | 28.07.2021 | 16 | 16 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187244 | Опора 219-КХ-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002230138 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 3091 | 3091 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 03.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016842 от 03.06.2021 14:41:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128321 от 04.06.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 04.06.2021 | 1 | 04.06.2021 |  | Исполнено |  | 11.05.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 1 | 1 | ООО "Энергодеталь" | 11.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 28.07.2021 | 1 | 1 | 16.08.2021 | 1 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187259 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225767 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 2778 | 33336 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 12 | 27.05.2021 | 12 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 12 | 12 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 12 | 28.07.2021 | 12 | 12 | 16.08.2021 | 12 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187287 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192151 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 30.01 | 2280.76 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 76 | 08.04.2021 | 76 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 76 | 76 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 76 | 28.07.2021 | 76 | 76 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187316 | Опора 45-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192140 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 400 | 4000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 10 | 08.04.2021 | 10 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 10 | 10 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 10 | 28.07.2021 | 10 | 10 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187330 | Опора 57-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225761 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 386 | 79130 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 205 | 27.05.2021 | 205 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 205 | 205 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 205 | 28.07.2021 | 205 | 205 | 16.08.2021 | 205 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187351 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192153 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 91.46 | 823.14 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 9 | 08.04.2021 | 9 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 9 | 9 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 9 | 28.07.2021 | 9 | 9 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187367 | Опора 89-ВП-А2-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002230137 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 03.08.2021 | 220 | 220 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 03.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016842 от 03.06.2021 14:41:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128321 от 04.06.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 04.06.2021 | 1 | 04.06.2021 |  | Исполнено |  | 11.05.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 1 | 1 | ООО "Энергодеталь" | 11.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 28.07.2021 | 1 | 1 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000187384 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192155 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 400 | 1200 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 3 | 08.04.2021 | 3 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 3 | 3 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 3 | 28.07.2021 | 3 | 3 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000188198 | Отвод П45-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002702965 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 978.98 | 7831.84 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.08.2022 | 8 | 10.04.2022 | 8 | 12.04.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188200 | Отвод П45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791187 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 04.11.2022 | 5000 | 30000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188200 | Отвод П45-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187488 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 1231.48 | 3694.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 3 | 01.04.2021 | 3 | 02.04.2021 | [7 empty] | 3 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 3 | 29.11.2021 |  | 3 | 09.12.2021 | 3 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00170036 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000188203 | Отвод П45-219х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002721016 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 6000 | 60000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.09.2022 | 10 | 28.04.2022 | [16 empty] | 10 | 28.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188208 | Отвод П45-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187490 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 3437.1 | 13748.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | К-191 -21 | Исполнено | К-191 -21 | 31.03.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 4 | 4 | ООО НПП "ФОРТ" | 09.08.2021 | 02.11.2021 | 4 | 26.10.2021 |  | 4 | 21.11.2021 | 4 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188211 | Отвод П45-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791188 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 04.11.2022 | 9000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188224 | Отвод П45-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791190 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188229 | Отвод П45-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791192 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 195.13 | 195.13 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186634 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188229 | Отвод П45-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983823 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 195.13 | 195.13 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 1 | 26.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188229 | Отвод П45-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187485 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.10.2021 | 185.17 | 370.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | К-191 -21 | Исполнено | К-191 -21 | 31.03.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 2 | 2 | ООО НПП "ФОРТ" | 09.08.2021 | 02.11.2021 | 2 | 15.10.2021 |  | 2 | 09.11.2021 | 2 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791193 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.10.2022 | 600 | 1800 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186634 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983824 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 600 | 600 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 1 | 26.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188230 | Отвод П45-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187486 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 350 | 1400 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 4 | 29.11.2021 |  | 4 | 09.12.2021 | 4 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002790179 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1500 | 37500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.11.2022 | 25 | 13.07.2022 | [16 empty] | 25 | 13.07.2022 | 25 | 21.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188247 | Отвод П90-108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187499 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 359.26 | 2155.56 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 6 | 01.04.2021 | 6 | 02.04.2021 | [7 empty] | 6 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 6 | 15.09.2021 |  | 6 | 25.09.2021 | 6 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791195 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 4000 | 232000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 58 | 18.07.2022 | 58 | 19.07.2022 | [7 empty] | 58 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188250 | Отвод П90-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187500 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 600 | 82200 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 137 | 01.04.2021 | 137 | 02.04.2021 | [7 empty] | 137 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 137 | 27.09.2021 |  | 137 | 15.03.2022 | 137 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002790261 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1393.1 | 51544.7 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.11.2022 | 37 | 13.07.2022 | [16 empty] | 37 | 13.07.2022 | 35 | 21.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188268 | Отвод П90-159х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187501 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 973.94 | 6817.58 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 7 | 01.04.2021 | 7 | 02.04.2021 | [7 empty] | 7 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 7 | 15.09.2021 |  | 7 | 25.09.2021 | 7 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791196 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.10.2022 | 6000 | 252000 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 42 | 18.07.2022 | 42 | 19.07.2022 | [7 empty] | 42 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188271 | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002427371 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 350 | 18550 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | корректировка в связи с ошибкой при формировании уведомления (Корректировка заявки на обеспечение №000135038 от 21.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 53 | 21.09.2021 | 53 | 21.09.2021 | [7 empty] | 53 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 53 | 15.09.2021 |  | 53 | 25.09.2021 | 53 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188273 | Отвод П90-219х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791197 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4300 | 4300 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188273 | Отвод П90-219х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187504 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 3313 | 79512 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 24 | 01.04.2021 | 24 | 02.04.2021 | [7 empty] | 24 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 24 | 15.09.2021 |  | 24 | 25.09.2021 | 24 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791198 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 04.11.2022 | 3766.75 | 18833.75 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188283 | Отвод П90-273х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187505 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 3766.75 | 45201 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 12 | 01.04.2021 | 12 | 02.04.2021 | [7 empty] | 12 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 12 | 15.09.2021 |  | 12 | 25.09.2021 | 12 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00176283 | 14.06.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002766861 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 17000 | 238000 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 14.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 30.10.2022 | 14 | 14.06.2022 | [16 empty] | 14 | 14.06.2022 | 14 | 16.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769111 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 04.11.2022 | 17000 | 238000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 14 | 20.06.2022 | 14 | 21.06.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188289 | Отвод П90-325х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187506 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 15000 | 90000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 20 шт. на 6 шт. | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 6 | 01.04.2021 | 20 | 02.04.2021 | [7 empty] | 20 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 20 | 15.09.2021 |  | 6 | 10.06.2022 | 6 | 02.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000188291 | Отвод П90-32х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687685 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 140.91 | 1127.28 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791201 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 700 | 20300 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 29 | 18.07.2022 | 29 | 19.07.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186634 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983822 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 193.23 | 386.46 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 2 | 26.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188313 | Отвод П90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187494 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 200 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 48 | 01.04.2021 | 48 | 02.04.2021 | [7 empty] | 48 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 48 | 22.11.2021 |  | 48 | 04.12.2021 | 48 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791202 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.10.2022 | 700 | 81900 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 117 | 18.07.2022 | 117 | 19.07.2022 | [7 empty] | 117 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188315 | Отвод П90-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187495 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 165.23 | 54195.44 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 328 | 01.04.2021 | 328 | 02.04.2021 | [7 empty] | 328 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 328 | 25.04.2022 |  | 328 | 13.05.2022 | 328 | 31.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791203 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1200 | 1200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188323 | Отвод П90-89х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187496 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.12.2021 | 233.43 | 13072.08 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 56 | 01.04.2021 | 56 | 02.04.2021 | [7 empty] | 56 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 56 | 22.11.2021 |  | 56 | 04.12.2021 | 56 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167581 | 23.03.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684951 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 600 | 120000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 385369 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 200 | 23.03.2022 | [16 empty] | 200 | 23.03.2022 | 200 | 02.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687687 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.12.2022 | 600 | 120000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.12.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 200 | 28.03.2022 | 200 | 29.03.2022 | [7 empty] | 200 | ООО "ЗДТ "Реком" | 08.08.2022 | 30.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188325 | Отвод П90-89х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791204 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.10.2022 | 1300 | 219700 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 169 | 18.07.2022 | 169 | 19.07.2022 | [7 empty] | 169 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791205 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1000 | 2000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000188329 | Отвод П90-89х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187498 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 2 | 15.09.2021 |  | 2 | 25.09.2021 | 2 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791214 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 27.09.2022 | 1500 | 76500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 51 | 18.07.2022 | 51 | 19.07.2022 | [7 empty] | 51 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 51 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000189123 | Переход ПК-108х6-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187514 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.10.2021 | 247.38 | 247.38 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | К-191 -21 | Исполнено | К-191 -21 | 31.03.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 1 | 1 | ООО НПП "ФОРТ" | 09.08.2021 | 02.11.2021 | 1 | 15.10.2021 |  | 1 | 09.11.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000189198 | Переход ПК-45х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791217 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 206.53 | 206.53 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000189198 | Переход ПК-45х4-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187507 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.10.2021 | 118.18 | 118.18 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 1 | 18.10.2021 |  | 1 | 10.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000189210 | Переход ПК-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791218 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1300 | 7800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 6
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000189210 | Переход ПК-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002210403 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 900 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.09.2021 | 10 | 04.05.2021 | 10 | 05.05.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 10 | 25.08.2021 |  | 10 | 21.02.2022 | 10 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000189218 | Переход ПК-89х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002769121 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 372.15 | 372.15 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 01.11.2022 | 1 | 17.06.2022 | 1 | 20.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000189218 | Переход ПК-89х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002790485 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 372.15 | 372.15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 13.07.2022 | [16 empty] | 1 | 13.07.2022 | 1 | 21.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000189218 | Переход ПК-89х6-45х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187510 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 184 | 184 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 1 | 29.11.2021 |  | 1 | 09.12.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791229 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 6000 | 12000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000189339 | Переход ПЭ-159х8-89х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187522 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.01.2022 | 1250 | 2500 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2022 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 2 | 03.11.2021 |  | 2 | 22.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791232 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 869.9 | 1739.8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00188436 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003046961 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 869.9 | 869.9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 01.02.2023 | 1 | 05.09.2022 | [16 empty] | 1 | 05.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000189358 | Переход ПЭ-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187518 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 17.10.2021 | 568.2 | 568.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 1 | 11.10.2021 |  | 1 | 19.10.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000189900 | Плита перекрытия 1ПП15-1 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты перекрытия | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237698 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.02.2022 | 9560 | 95600 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 10 | 21.06.2021 | 10 | 22.06.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 10 | 24.01.2022 |  | 10 | 29.01.2022 | 10 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000191712 | Прокладка СНП-А-2-3-25-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791623 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 80 | 480 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000191717 | Прокладка СНП-А-2-3-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791622 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 80 | 240 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000191717 | Прокладка СНП-А-2-3-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002198954 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 150 | 300 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | Корректировка наименования на наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000125138 от 20.04.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 20.04.2021 | 2 | 20.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000191721 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791611 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400 | 2400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707652 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 180 | 5760 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 32 | 14.04.2022 | [16 empty] | 32 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647133 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110.19 | 7052.16 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.08.2022 | 64 | 18.02.2022 | [16 empty] | 64 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000191740 | Прокладка СНП-В-3-74-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647166 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 110.19 | 3526.08 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.08.2022 | 32 | 18.02.2022 | [16 empty] | 32 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143866 | 25.08.2021 | 80633-Р-2210-07-001/2/3/4-КЖ0 | 0000191861 | Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002488624 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 45000 | 15750 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. |  | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.02.2022 | 0.35 | 25.10.2021 | [16 empty] | 0.35 | 25.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791241 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 8000 | 48000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 5 | [7 empty] | 1 | 19.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000195993 | Тройник П 159х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187530 | 31.03.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 3800 | 26600 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.09.2021 | 7 | 04.05.2021 | 7 | 05.05.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 7 | 25.08.2021 |  | 7 | 21.02.2022 | 7 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791242 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 4500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000195994 | Тройник П 159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187535 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 27.10.2021 | 1200 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 3 | 01.04.2021 | 3 | 02.04.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 3 | 22.10.2021 |  | 3 | 02.11.2021 | 3 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000196010 | Тройник П 273х10-219х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791247 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 27.09.2022 | 7878.5 | 7878.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791250 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186634 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983828 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1408.6 | 2817.2 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | [16 empty] | 2 | 26.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000196044 | Тройник П 89х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187527 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 683 | 29369 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 43 | 01.04.2021 | 43 | 02.04.2021 | [7 empty] | 43 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 43 | 29.11.2021 |  | 43 | 09.12.2021 | 43 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00146196 | 10.09.2021 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000197140 | Уголок 100х100х7 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002388995 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 34863.87 | 8088.42 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 10.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 07.01.2022 | 0.232 | 10.09.2021 | [16 empty] | 0.232 | 10.09.2021 | 0.196 | 11.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764846 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | Август 2022 г. | 25.06.2022 | 100000 | 9000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.06.2022 | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156047 от 09.06.2022) | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.09 | 09.06.2022 | 0.09 | 09.06.2022 | [7 empty] | 0.09 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.09 | 09.06.2022 |  | 0.09 | 21.06.2022 | 0.09 | 14.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000197164 | Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003148759 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 79100 | 42951.3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165780 от 05.10.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.543 | 06.10.2022 | 0.543 | 05.10.2022 | [7 empty] | 0.543 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.543 | 28.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000197176 | Уголок 75х75х8 09Г2С ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002676653 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 95000 | 215935 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.07.2022 | 2.273 | 18.03.2022 | 2.273 | 21.03.2022 | [7 empty] | 2.273 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 2.273 | 17.07.2022 |  | 2.273 | 08.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000198630 | Фонарь ВРСФ11-УХЛ1 с зарядным устройством | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002683414 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2083.33 | 2083.33 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 22.08.2022 | 1 | 23.03.2022 | 1 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000199516 | Швеллер 8П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002676654 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 22.08.2022 | 110000 | 18590 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.08.2022 | 0.169 | 18.03.2022 | 0.169 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.169 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.169 | 15.07.2022 |  | 0.169 | 27.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000382785 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795630 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3000 | 291000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 97 | 18.07.2022 | 97 | 19.07.2022 | [7 empty] | 97 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369144 | Шпилька 2-1-M16х70 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208210 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 1600 | 12800 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 8 | 04.05.2021 | 8 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 8 | 8 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 8 | 17.08.2021 |  | 8 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416794 | Задвижка клиновая DN150 PN16 L475 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533993 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 4 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791597 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 03.02.2023 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343742 | Заглушка фланцевая 4-25-16-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187545 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 3000 | 21000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 7 | 01.04.2021 | 7 | 02.04.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 7 | 23.09.2021 |  | 7 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000401140 | Крышка лотка замковая КЛЗ 50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770914 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 28 | 20.06.2022 | 28 | 21.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369184 | Бобышка 1-1-M20x1,5-50-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002208220 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 300 | 2100 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 7 | 04.05.2021 | 7 | 05.05.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 7 | 25.08.2021 |  | 7 | 21.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002169701 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 400 | 19200 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 | Уменьшено количество на 20 - Перенос резервирования 000044011 от 05.08.2021 10:59:07 | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.08.2021 | 48 | 17.03.2021 | 68 | 18.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 68 | 68 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 68 | 14.07.2021 | 68 | 48 | 05.08.2021 | 48 | 22.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138302 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_ИА | 0000359882 | Болт 1.1.М20х800 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240096 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 900 | 25200 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 |  | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 28 | 01.07.2021 | 28 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 28 | 28 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 28 | 12.08.2021 |  | 28 | 14.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428821 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-12 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002642847 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416808 | Задвижка клиновая DN200 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L419 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП жидкость 219х8 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534006 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 5 | 29.04.2022 |  | 5 | 27.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000440279 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.20Т1(230AC)-УХЛ1 Version 2 | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002699391 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 10000 | 20000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 05.09.2022 | 2 | 07.04.2022 | 2 | 08.04.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446195 | Крышка к угловому лотку вниз КНЛ50-У90Н УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770913 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383554 | Опора 32-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795638 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3000 | 18000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000356410 | Уровнемер 5301HA2S1E4AM00197JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 003070703 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417119 | Кран шаровой DN15 PN25 L205 VB-CB52 M (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754889 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000258728 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791613 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 06.10.2022 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 1 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000258728 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187561 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 07.07.2021 | 550 | 550 | Дата окончания поставки по спецификации 07.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 1 | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 1 | 24.06.2021 | 1 | 1 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376503 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-07 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002221066 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647153 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 92.48 | 369.92 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000407037 | Гайка М24.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647186 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 92.48 | 184.96 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167581 | 23.03.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684952 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 599.98 | 2999.9 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 385369 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 5 | 23.03.2022 | [16 empty] | 5 | 23.03.2022 | 5 | 06.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791213 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 27.09.2022 | 599.98 | 4199.86 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 7 | 02.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000294365 | Переход ПК 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187513 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 27.10.2021 | 450 | 4950 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 11 | 01.04.2021 | 11 | 02.04.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 11 | 22.10.2021 |  | 11 | 02.11.2021 | 11 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392867 | Заглушка поворотная ЗП-1-150-25 09Г2С-14 ОК.Э.040621.306 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381581 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392852 | Пробка 3-R 1/2 09Г2С ТУ 1468-001-80998892-2009 геом. ОСТ 26.260.460-99 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381567 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 350 | 26600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 76 | 10.09.2021 | 76 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 76 | 76 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 76 | 14.09.2021 |  | 76 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392842 | Заглушка поворотная ЗП-7-80-63 09Г2С-14 ОК.Э.060421.308 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381564 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 5000 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000353042 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792300 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 11500 | 80500 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000404186 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002828724 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00141447 | 31.07.2021 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000038913 | Болт 1.1.М24х1000 (в комплекте шайба М24, 2 гайки М 24) ГОСТ 24379.0-80 | Кушнир Зинаида Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  |  | компл | 002279162 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | 06.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 617.39 | 16052.14 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 31.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.12.2021 | 26 | 06.08.2021 | [16 empty] | 26 | 06.08.2021 | 26 | 26.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00140564 | Заявка №57 от 10.07.2021 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0_ИБ | 0000038913 | Болт 1.1.М24х1000 (в комплекте шайба М24, 2 гайки М 24) ГОСТ 24379.0-80 | Кушнир Зинаида Сергеевна | ! Загрузка исторических данных |  |  | компл | 002271030 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 617.39 | 23460.82 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 17.12.2021 | 38 | 20.07.2021 | [16 empty] | 11 | 20.07.2021 | 11 | 06.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416784 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533981 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 13 | 13.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343519 | Отвод П90 45x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791194 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1000 | 1000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343519 | Отвод П90 45x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187493 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 1000 | 73000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 73 | 01.04.2021 | 73 | 02.04.2021 | [7 empty] | 73 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 73 | 01.10.2021 |  | 73 | 14.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383218 | Тройник П 108х6 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791234 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 2000 | 54000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 27 | 18.07.2022 | 27 | 19.07.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168480 | 30.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000312614 | Плита дорожная ПД6 серия 3.900.1-14 вып.1 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002695156 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 14518.23 | 43554.69 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 3 | 30.03.2022 | [16 empty] | 3 | 30.03.2022 | 3 | 19.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00170036 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000312614 | Плита дорожная ПД6 серия 3.900.1-14 вып.1 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002717327 | 24.04.2022 | 24.04.2022 | 25.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 14518.23 | 14518.23 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.09.2022 | 1 | 25.04.2022 | [16 empty] | 1 | 25.04.2022 | 1 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181362 |  | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ | 0000341006 | Сигнализатор уровня/расхода термодифференциальный серии Thermatel TD2: XTD2-8D00-0G1-NR0200/TMC-A110-007 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002843863 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | ЗАЯВКА № 476841 | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002747184 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 55907.72 | 47186.12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 0.844 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.844 | 30.05.2022 | 0.62 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000134468 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002228655 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 71833.33 | 172830.99 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128064 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2.406 | 31.05.2021 | 2.406 | 31.05.2021 | [7 empty] | 2.406 | ПАО "ТМК" | 19.11.2021 | 07.02.2022 | 2.406 | 20.02.2022 |  | 2.406 | 09.03.2022 | 2.366 | 01.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000356398 | Уровнемер 5302HA2S1E4AM00062JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 003070706 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408854 | Опора 219-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795634 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 23 | 18.07.2022 | 23 | 19.07.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000249329 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791606 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 260 | 1040 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000249329 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187557 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 300 | 600 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164901 | ООО "ИЗП"-0027-21 от 25.05.2021 | 80633-P-2210-05-001-ЭГ.CO_ИБ | 0000290794 | Круг 18 Ст3сп ГОСТ 2590-2006 | Круг из углеродистой стали обыкновенного качества | Прокат круглый | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856489 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 90000 | 25200 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160651 от 28.07.2022) | 28.02.2022 |  |  | 000030464 | ЭГ |  | 0.28 | 29.07.2022 | 0.28 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.28 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.28 | 09.07.2022 |  | 0.28 | 08.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000392845 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-25 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795549 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392845 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-25 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002383706 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 3500 | 3500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134536 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387809 | Заглушка и кольцо КС-2/3-200-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002381558 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 15500 | 15500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376540 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-10 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221104 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000127214 | Опора 108-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225769 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 1104 | 4416 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127778 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 27.05.2021 | 4 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 4 | 4 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 16 | 28.07.2021 | 4 | 4 | 16.08.2021 | 4 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000409909 | Кабель Вз-ВБШвнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002676648 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 15.11.2022 | 230000 | 115000 | Дата окончания поставки по спецификации 15.11.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.08.2022 | 0.5 | 17.03.2022 | 1 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.5 | ООО "Томсккабель" | 17.08.2022 | 15.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442012 | Устройство дистанционного пуска (УДП) ИП535-07е-"ПУСК" взрывозащищенное | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002678058 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 13.08.2022 | 7 | 17.03.2022 | 14 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 7
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000514432 | Прокладка А-150-2,5 ВАТИ-22 ГОСТ 15180-86 (206х161х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145185 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 06.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165552 от 03.10.2022) | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 4 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000204131 | Прижим НЛ-ПР УХЛ1 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829148 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 900 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 900 | 19.07.2022 | 900 | 19.07.2022 | [7 empty] | 900 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 900 | 13.07.2022 |  | 900 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000408250 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ 27772-2015 | Металлоизделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002764516 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 9960 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.11.2022 | 0.083 | 10.06.2022 | 0.083 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.083 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000472720 | Болт 1.1.М36х1250.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002755626 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Август 2022 г. | 20.12.2022 | 1200 | 19200 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 26.08.2022 | 16 | 01.06.2022 | 48 | 23.09.2022 | [7 empty] | 16 | ООО ПКФ "Саотрон" | 21.10.2022 | 20.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416827 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534491 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001/003/004-КЖ0_И1 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192189 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 381865 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. | . Количество изменено с 42,997 т на 6,943 т | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.09.2021 | 6.943 | 08.04.2021 | [16 empty] | 6.943 | 01.03.2022 | 2.067 | 26.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130770 | УПО ОЗХ-ИЗП-0024-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000293533 | Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175949 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | 21.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 55000 | 2364835 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.08.2021 | 42.997 | 21.03.2021 | [16 empty] | 42.997 | 21.03.2021 | 42.997 | 06.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000405782 | Шпилька 1-M27-8gx130.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647143 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 154.28 | 617.12 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000405782 | Шпилька 1-M27-8gx130.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647176 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 154.28 | 308.56 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376516 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-16 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221080 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647136 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 329.7 | 2637.6 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000335444 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647169 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 329.7 | 1318.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428899 | Коробка соединительная 2210-10JBE-04 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002642868 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000335445 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647137 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 373.89 | 7477.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 20 | 18.02.2022 | [16 empty] | 20 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000335445 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647170 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 373.89 | 3738.9 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 10 | 18.02.2022 | [16 empty] | 10 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417093 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB52 (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754890 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 35 | 30.05.2022 | 35 | 30.05.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000370543 | Aрматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002206017 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Июнь 2021 г. | 06.08.2021 | 55000 | 89650 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.08.2021 | в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000125905 от 27.04.2021) | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 1.63 | 27.04.2021 | 1.63 | 27.04.2021 | [7 empty] | 1.63 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 1.63 | 26.07.2021 |  | 1.63 | 10.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000429230 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-21 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642872 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000491731 | Уголок 75х75х8 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849122 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 73590 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160331 от 26.07.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.669 | 27.07.2022 | 0.669 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.669 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000442718 | Устройство взрывозащищенное импульсное светосигнальное ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(Ж)48/DC/П с кабельным вводом 1КОВ2МНК/Р | Детали пожароохранной сигнализации | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002678187 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.10.2022 | 1 | 17.03.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000422201 | Полоса А 10х100 Ст.3 ГОСТ 82-70 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002702962 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 22.08.2022 | 100000 | 1000 | Дата окончания поставки по спецификации 22.08.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.08.2022 | 0.01 | 10.04.2022 | 0.01 | 12.04.2022 | [7 empty] | 0.01 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345798 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду65 мм KVY=63 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070698 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174444 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002747433 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 71012.04 | 13208.24 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 0.186 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.186 | 30.05.2022 | 0.103 | 06.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175345 | 05.06.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002759071 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 71012.04 | 15338.6 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.10.2022 | 0.216 | 06.06.2022 | [16 empty] | 0.216 | 06.06.2022 | 0.216 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000375166 | Труба 108х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002612033 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 66630.42 | 564626.18 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142378 от 12.01.2022) | 31.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 8.474 | 12.01.2022 | 8.474 | 12.01.2022 | [7 empty] | 8.474 | ООО ТД "СПГ" | 06.08.2021 | 31.03.2022 | 8.474 | 21.04.2022 |  | 8.474 | 05.05.2022 | 7.797 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000211234 | Плита днища ПН10 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237693 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.08.2022 | 5000 | 55000 | Дата окончания поставки по спецификации 30.08.2022 0:00:00 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 11 | 21.06.2021 | 11 | 22.06.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 11 | 17.11.2021 |  | 11 | 27.12.2021 | 11 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450121 | Вставка круглая CFS-T RR-100 GS 2014892 | Комплектующие к кабелю греющему | Кабель и комплектующие для промышленного электрообогрева | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | шт. | 002694531 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 6672 | 20016 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 14.09.2022 | 3 | 30.03.2022 | 3 | 31.03.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 20.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376509 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-18 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221073 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000445423 | Стойка кабельная СТ-80-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829150 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 3 | 19.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 3 | 26.07.2022 |  | 3 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000005529 | Заглушка П 57х6,0-09Г2С ГОСТ 17379-01 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791182 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3500 | 3500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000005529 | Заглушка П 57х6,0-09Г2С ГОСТ 17379-01 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187538 | 31.03.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 250 | 250 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.09.2021 | 1 | 04.05.2021 | 1 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 1 | 25.08.2021 |  | 1 | 21.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000005529 | Заглушка П 57х6,0-09Г2С ГОСТ 17379-01 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002194980 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 127.22 | 127.22 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 13.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2021 | 1 | 14.04.2021 | 1 | 15.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 1 | 25.08.2021 |  | 1 | 21.02.2022 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791240 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 7000 | 7000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186634 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983829 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 3000 | 3000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 1 | 26.08.2022 | [16 empty] | 1 | 26.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000006053 | Тройник П 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187529 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 750 | 750 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 1 | 29.11.2021 |  | 1 | 09.12.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000009550 | Отвод П45-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187489 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 2186.35 | 8745.4 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 4 | 29.11.2021 |  | 4 | 09.12.2021 | 4 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000009591 | Отвод П90-219х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187503 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 2312.25 | 16185.75 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 14 шт. на 7 шт. | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 7 | 01.04.2021 | 14 | 02.04.2021 | [7 empty] | 14 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 14 | 15.09.2021 |  | 7 | 20.06.2022 | 7 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791219 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 27.09.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 3 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000009601 | Переход ПК-89х6-57х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187512 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 258.08 | 1032.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 4 | 29.11.2021 |  | 4 | 09.12.2021 | 4 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167581 | 23.03.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684954 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 2269.55 | 4539.1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 385369 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 23.03.2022 | [16 empty] | 2 | 23.03.2022 | 2 | 02.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000009689 | Переход ПЭ-159х8-108х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003126339 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Январь 2023 г. | 27.09.2022 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164758 от 22.09.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 22.09.2022 | 8 | 22.09.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 8 | 19.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000011388 | Опора 219-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225766 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 2594 | 72632 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 28 | 27.05.2021 | 28 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 28 | 28 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 28 | 28.07.2021 | 28 | 28 | 16.08.2021 | 28 | 09.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000016798 | Заглушка П 159х8-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791181 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 3500 | 31500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 9 | 18.07.2022 | 9 | 19.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237699 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 9800 | 98000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 10 | 21.06.2021 | 10 | 22.06.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 10 | 28.12.2021 |  | 10 | 03.01.2022 | 10 | 10.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168480 | 30.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002695154 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 8942.48 | 89424.8 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 10 | 30.03.2022 | [16 empty] | 10 | 30.03.2022 | 10 | 19.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000017615 | Кольцо стеновое КС 15-9 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002702967 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 29.08.2022 | 8942.48 | 89424.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.08.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.08.2022 | 10 | 10.04.2022 | 10 | 20.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КБЖБ" | 14.07.2022 | 08.09.2022 | 10 | 28.07.2022 |  | 10 | 30.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237701 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.07.2022 | 1500 | 1500 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.07.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138392 от 26.11.2021) | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 1 | 26.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 1 | 20.06.2022 |  | 1 | 26.02.2022 | 1 | 10.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000017621 | Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14 | Кольца стеновые | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002559642 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Февраль 2022 г. | 23.05.2022 | 1500 | 13500 | Дата окончания поставки по уведомлению 23.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138392 от 26.11.2021) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 9 | 26.11.2021 | 9 | 26.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 30.04.2022 | 9 | 22.04.2022 |  | 9 | 26.02.2022 | 8 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00132337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001/003/004-КЖ0_И1 | 0000018188 | Лист г/к 8 мм 09Г2С (12) 1500х6000 мм Гост 19281 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002192190 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 22314.33 | 12607.6 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.08.2021 | 0.565 | 08.04.2021 | [16 empty] | 0.565 | 08.04.2021 | 0.565 | 31.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791236 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 1666.52 | 21664.76 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 13 | 18.07.2022 | 13 | 19.07.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000020727 | Тройник П 108х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187528 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 17.10.2021 | 1100 | 24200 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 22 | 01.04.2021 | 22 | 02.04.2021 | [7 empty] | 22 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 22 | 11.10.2021 |  | 22 | 19.10.2021 | 22 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000020733 | Тройник П 219х8-159х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791245 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 11000 | 66000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791248 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 1400 | 2800 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186634 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983827 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | [16 empty] | 2 | 26.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000020740 | Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187525 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 202.19 | 1010.95 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 5 | 01.04.2021 | 5 | 02.04.2021 | [7 empty] | 5 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 5 | 29.11.2021 |  | 5 | 09.12.2021 | 5 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169026 | 05.04.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000020941 | Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002699786 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 55531.95 | 152157.54 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 05.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.08.2022 | 2.74 | 05.04.2022 | [16 empty] | 2.74 | 05.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00168255 | 28.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000346210 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным 3-хсл. антикор. ПЭ покр. (не менее 2,0 мм) типа 3ПЭ-Н ТУ 1390-004-30098597-2016 | Диаметром от 114 до 245 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002693323 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 87317.71 | 94914.35 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 389263 | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 09.08.2022 | 1.087 | 29.03.2022 | [16 empty] | 1.087 | 29.03.2022 | 1.076 | 17.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376504 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-09 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002221067 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00158156 |  | 80633-Р-2210-07-001-КМ | 0000349116 | Металлоконструкция эстакады 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002591994 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 130000 | 2163330 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Заявка №327671 | 14.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 13.05.2022 | 16.641 | 15.12.2021 | [16 empty] | 16.641 | 15.12.2021 | 16.641 | 28.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00171167 |  | 80633-Р-2210-07-001-КМ | 0000349116 | Металлоконструкция эстакады 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002719397 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 148900 | 2550061.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 412150 | 26.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 23.09.2022 | 17.126 | 27.04.2022 | [16 empty] | 17.126 | 27.04.2022 | 17.126 | 29.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Русский Сергей Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169853 | 13.04.2022 | 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ | 0000349116 | Металлоконструкция эстакады 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002707189 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 148900 | 1142807.5 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 13.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.09.2022 | 7.675 | 14.04.2022 | [16 empty] | 7.675 | 14.04.2022 | 7.675 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Русский Сергей Александрович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00171413 |  | 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ | 0000349116 | Металлоконструкция эстакады 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002721248 | 27.04.2022 | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 148900 | 785596.4 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 27.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 24.09.2022 | 5.276 | 28.04.2022 | [16 empty] | 5.276 | 28.04.2022 | 5.276 | 03.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177178 |  | 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ | 0000349116 | Металлоконструкция эстакады 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777186 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 148900 | 2771029 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 18.61 | 23.06.2022 | [16 empty] | 18.61 | 23.06.2022 | 18.61 | 23.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157161 |  | 80633-Р-2210-07-001-КМ Эстакада и лестницы площадки | 0000349116 | Металлоконструкция эстакады 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002581914 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 130000 | 5342610 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 322298 | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 03.05.2022 | 41.097 | 06.12.2021 | [16 empty] | 41.097 | 06.12.2021 | 41.097 | 28.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167779 | 24.03.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КМ Эстакада и лестницы площадки | 0000349116 | Металлоконструкция эстакады 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688596 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 148900 | 2416051.4 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 386341 | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.08.2022 | 16.226 | 25.03.2022 | [16 empty] | 16.226 | 25.03.2022 | 16.226 | 29.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450118 | Модуль уплотнительный CFS-T 30/0+13-23, 2014597 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002703031 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 985.2 | 2955.6 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 04.09.2022 | 3 | 10.04.2022 | 3 | 12.04.2022 | [7 empty] | 3 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 3 | 23.06.2022 |  | 3 | 20.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000452749 | Переход ПК 219x12/8-108x8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002693754 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 27.09.2022 | 1000 | 7000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 7 | 29.03.2022 | 7 | 30.03.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 7 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000356411 | Уровнемер 5302HA2S1E4AM00062JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 003070705 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370381 | Пост управления 2210-РМ-004В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200312 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376530 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-06 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221094 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000456364 | Муфта переходная 1"/NPT 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-148 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792301 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136532 | ООО "ИЗП"-0017-21 | 80633-Р-2210-07-001/002/003/004-КМА | 0000379845 | Металлоконструкция емкостного парка (80633-Р-2210-07-003-КМ_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559676 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 18.08.2022 | 150000 | 7458000 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138408 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 49.72 | 26.11.2021 | 99.44 | 14.04.2022 | [7 empty] | 49.72 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 47.534 | 14.08.2022 |  | 42.832 | 08.09.2022 | 42.832 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184034 |  | 80633-Р-2210-07-003-КМ | 0000379845 | Металлоконструкция емкостного парка (80633-Р-2210-07-003-КМ_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002902648 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 184093.02 | 75109.95 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 09.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 06.01.2023 | 0.408 | 11.08.2022 | [16 empty] | 0.408 | 11.08.2022 | 0.408 | 12.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Якубив Роман Богданович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00184672 |  | 80633-Р-2210-07-003-КМ | 0000379845 | Металлоконструкция емкостного парка (80633-Р-2210-07-003-КМ_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002918136 | 13.08.2022 | 13.08.2022 | 15.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 184093.02 | 514908.18 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 13.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 10.01.2023 | 2.797 | 15.08.2022 | [16 empty] | 2.797 | 15.08.2022 | 2.797 | 16.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00191787 |  | 80633-Р-2210-07-003-КМ | 0000379845 | Металлоконструкция емкостного парка (80633-Р-2210-07-003-КМ_И1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 003125158 | 21.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 184093.02 | 257362.04 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 21.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 18.02.2023 | 1.398 | 22.09.2022 | [16 empty] | 1.398 | 22.09.2022 | 1.398 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000368414 | Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC, SM, 2 м, duplex | Оборудование ВОЛС, комплектующие к ним и аксессуары | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 003126060 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Январь 2023 г. | 26.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164732 от 22.09.2022) | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 2 | 22.09.2022 | 2 | 22.09.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Инсистем" | 18.08.2022 | 28.10.2022 | 2 | 19.09.2022 |  | 2 | 26.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416793 | Задвижка клиновая DN100 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L229 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533992 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 3 | 26.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376512 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221076 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000249340 | Шпилька 1-М20-8gx120.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707660 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 116.74 | 233.48 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417087 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB5 (80633-Р-0000-03-VB-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754882 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.05.2022 | 5 | 30.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376520 | Коробка соединительная 2210-01JBD03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221084 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00133636 | УПО ОЗХ-ИЗП-0050-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0_ИБ 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И1 80633-Р-2210-07-001-КЖ0_И2 | 0000391993 | Грунтовка эпоксидная цинконаполненная двухкомпонентная ПРОТЕКРОН (основа 21,4 кг, отвердитель 0,8 кг) | Грунтовка | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002277832 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 10500 | 10500 | Потребность заявлена на Август 2021 г. | Замена на аналог (Корректировка заявки на обеспечение №000131810 от 30.07.2021) | 23.04.2021 |  |  | 000030464 | Прочее |  | 1 | 30.07.2021 | 1 | 30.07.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 18.06.2021 | 03.08.2021 | 1 | 13.07.2021 |  | 1 | 30.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789419 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 44500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.445 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.445 | 13.07.2022 | 0.415 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000136556 | Труба 57х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228647 | 31.05.2021 | 31.03.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 26.06.2022 | 71833.33 | 68529 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128063 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.08.2021 | 0.954 | 31.05.2021 | 0.954 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.954 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.954 | 26.05.2022 |  | 0.954 | 27.06.2022 | 0.875 | 05.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136772 | ООО "ИЗП"-0051-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000311167 | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229990 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 770 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.011 | 08.06.2021 | [16 empty] | 0.011 | 09.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002732735 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Июнь 2022 г. | 10.06.2022 | 90000 | 1350 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.06.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152881 от 13.05.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.015 | 13.05.2022 | 0.015 | 13.05.2022 | [7 empty] | 0.015 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.015 | 30.05.2022 |  | 0.015 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130770 | УПО ОЗХ-ИЗП-0024-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000341153 | Kатанка 6,5 Ст3сп ТУ 14-1-5282-94 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002184915 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 39505.83 | 44878.62 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2021 | 1.136 | 31.03.2021 | [16 empty] | 1.136 | 31.03.2021 | 1.136 | 03.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169316 |  | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_И3 | 0000402287 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 219/426 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002702251 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1120 | 17920 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 397554 | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.09.2022 | 16 | 08.04.2022 | [16 empty] | 16 | 08.04.2022 | 16 | 27.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169319 |  | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_И3 | 0000402287 | Манжета герметизирующая резиновая МГ 219/426 (манжета-1 шт.) в комплекте со стяжными хомутами и крепежом ТУ 2531-020-05931855-2016 | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002785263 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1120 | 17920 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000157757 от 30.06.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 16 | 01.07.2022 | 16 | 30.06.2022 | [7 empty] | 16 | ООО "АктивСпецПром" | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 16 | 22.06.2022 |  | 16 | 04.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169316 |  | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_И3 | 0000402290 | Кольцо опорно-направляющее ОНК-219 в комплекте с крепежом и защитной прокладкой ТУ 1469-010-05931855-2016 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002702982 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 825 | 19800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 397974 | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 04.09.2022 | 24 | 08.04.2022 | [16 empty] | 24 | 08.04.2022 | 12 | 27.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417123 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB2 (80633-Р-0000-03-VB-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754894 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 27 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 27 | 30.05.2022 | 27 | 30.05.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000406901 | Заглушка П 108х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791180 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 560 | 12320 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 22 | 18.07.2022 | 22 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 22
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000406901 | Заглушка П 108х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002452966 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 296.01 | 4736.16 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135405 от 29.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 16 | 29.09.2021 | 16 | 29.09.2021 | [7 empty] | 16 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 16 | 23.09.2021 |  | 16 | 04.10.2021 | 16 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000406902 | Заглушка П 89х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791183 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 400 | 400 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000406902 | Заглушка П 89х8-09Г2С-14 ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002452967 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 237.49 | 474.98 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135405 от 29.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 29.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 2 | 23.09.2021 |  | 2 | 04.10.2021 | 2 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446663 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770915 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 84 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 84 | 20.06.2022 | 84 | 21.06.2022 | [7 empty] | 84 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000451170 | Узел для подключения передвижной пожарной техники тип-1 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ6) | Узлы для подключения передвижной пожарной техники | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  | Энергетическое оборудование | компл | 002784086 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000426539 | Опора 108-КП-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 003145152 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | спецификация 8 (Корректировка заявки на обеспечение №000165544 от 03.10.2022) | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ |  | 1 | 03.10.2022 | 1 | 03.10.2022 | ДС-2631-22 | Исполнено | ДС-2631-22 | 26.05.2022 | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176493 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000369143 | Шпилька 2-1-M16х100 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002769214 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 136.58 | 136.58 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 16.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 11.09.2022 | 1 | 28.06.2022 | [16 empty] | 1 | 28.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369143 | Шпилька 2-1-M16х100 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208209 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 2000 | 214000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 107 | 04.05.2021 | 108 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 108 | 108 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 107 | 17.08.2021 |  | 107 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000101074 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791612 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 450 | 450 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000101074 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187560 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 250 | 250 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 1 | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 1 | 24.06.2021 | 1 | 1 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417118 | Кран шаровой DN40 PN25 L301 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754888 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000430275 | Отвод П45 32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791185 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 815 | 7335 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 9 | 18.07.2022 | 9 | 19.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417116 | Кран шаровой DN15 PN25 L205 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754886 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 21 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 21 | 30.05.2022 | 21 | 30.05.2022 | [7 empty] | 21 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491584 | Фланец 250-16-11-1-B-09Г2С-IV-273х6,0 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002827371 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 03.02.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000417353 | Задвижка клиновая DN25 PN63 L360 (80633-Р-0000-03-VG-EB52-АММ.ОЛ VG-EB52) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594993 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140600 от 16.12.2021) | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 10 | 16.12.2021 | 10 | 16.12.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 10 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000437025 | Опора под отвод ЛО-80-1100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687693 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 6000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000437029 | Опора под отвод ЛО-80-1400 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687694 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 8000 | 8000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 1 | 28.03.2022 | 1 | 29.03.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 1 | 22.08.2022 |  | 1 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000437034 | Опора под отвод ЛО-80-650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687695 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 6200 | 12400 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000418476 | Шпилька 2-1-М20-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791748 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 9 | 18.07.2022 | 9 | 19.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417098 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBT-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535565 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 76 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 76 | 18.11.2021 | 76 | 19.11.2021 | [7 empty] | 76 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 76 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392835 | Заглушка поворотная ЗП-1-80-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.307 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381560 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 3300 | 13200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021). Количество изменено с 6 шт. на 4 шт. | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 10.09.2021 | 6 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 6 | 6 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 6 | 07.09.2021 |  | 4 | 20.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000372336 | Прокладка СНП-В-3-129-2,5-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707654 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 197.52 | 1975.2 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 10 | 14.04.2022 | [16 empty] | 10 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000361662 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791615 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 500 | 2500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361662 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187564 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 500 | 3500 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.08.2021 | 7 | 01.04.2021 | 7 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 7 | 7 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 7 | 24.06.2021 | 7 | 7 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387812 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381566 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 8500 | 42500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 10.09.2021 | 5 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 5 | 5 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 5 | 07.09.2021 |  | 5 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000495924 | Краска МА-15 цвет железный сурик 1,9 кг | Краски | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002848081 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 200 | 200 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000160235 от 26.07.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "АртКомплект" | 30.06.2022 | 08.09.2022 | 1 | 19.07.2022 |  | 1 | 29.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000499690 | Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Ст3сп ГОСТ 380-2005 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002914753 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 15510 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162037 от 12.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.141 | 12.08.2022 | 0.141 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.141 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022 | 0.141 | 14.06.2022 |  | 0.141 | 16.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000499693 | Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002914754 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 41097.38 | 35384.84 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000162037 от 12.08.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.861 | 12.08.2022 | 0.861 | 12.08.2022 | [7 empty] | 0.861 | АО "ТЕМЕРСО" | 06.06.2022 | 25.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000507942 | Уголок 45х45х5 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 003146402 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 0.04 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165683 от 04.10.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.04 | 04.10.2022 | 0.04 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.04 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.04 | 28.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000513860 | Решетка водоприемная Gidrolica РВ-40.40 пластиковая, кл. А15 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 003140459 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1000 | 4000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спец (Корректировка заявки на обеспечение №000165272 от 29.09.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 4 | 29.09.2022 | 4 | 29.09.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 4 | 02.09.2022 |  | 4 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000234718 | Фланец 150-16-01-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774263 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.10.2022 | 3400 | 13600 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 05.11.2022 | 4 | 21.06.2022 | 4 | 22.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416800 | Задвижка клиновая DN150 PN25 L497 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533999 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417120 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB52 M (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754891 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 12 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 12 | 30.05.2022 | 12 | 30.05.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707664 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 86.43 | 518.58 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 6 | 14.04.2022 | [16 empty] | 6 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647148 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 86.43 | 1210.02 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 14 | 18.02.2022 | [16 empty] | 14 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000333830 | Шпилька 1-М16-8gх90.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647181 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 86.43 | 605.01 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 7 | 18.02.2022 | [16 empty] | 7 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000384176 | Заглушка и кольцо КС-7-150-63 ТМ-06-ДТР-054 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002828721 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.11.2022 | 7500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416818 | Клапан запорный DN15 PN25 L205 VGL-CB2 (80633-Р-0000-03-VGL-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534016 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000446240 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829169 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 88 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 88 | 19.07.2022 | 88 | 19.07.2022 | [7 empty] | 88 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 88 | 13.07.2022 |  | 88 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170447 |  | 80633-Р-2210-05-001 | 0000486718 | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Энергетическое оборудование | шт. | 003149189 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 40000 | 120000 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165796 от 05.10.2022) | 19.04.2022 |  |  | 000030240 |  | 19.11.2022 | 3 | 06.10.2022 | 3 | 05.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491924 | Шайба дроссельная ШД-2/3-25-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-389 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827389 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416809 | Задвижка клиновая DN80 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L283 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534007 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.05.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 22.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178059 | 0662-ООТД от 17.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000481199 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с удлиненным штоком WF-055 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784210 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 120000 | 120000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 19.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000481199 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с удлиненным штоком WF-055 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003028937 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 120000 | 120000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 31.08.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000442571 | Устройство переговорное взрывозащищенное VIPCOS ITW-IC 615 Ex | Световое, акустическое оборудование и аксессуары | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002678185 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 100000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 02.08.2022 | 1 | 18.03.2022 | 1 | 21.03.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000261469 | Тройник П 325х10-273х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187537 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 11000 | 44000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 4 | 16.09.2021 |  | 4 | 24.09.2021 | 4 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416815 | Задвижка клиновая DN15 PN63 L70 VGI-EB52 (80633-Р-0000-03-VGI-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534013 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000249963 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791620 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70 | 70 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000249963 | Прокладка СНП-А-2-3-50-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002198956 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 55 | 110 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | Корректировка наименования на наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000125138 от 20.04.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 20.04.2021 | 2 | 20.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376543 | Коробка соединительная 2210-10JBD05 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002221107 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000448766 | Уголок К237 50х36х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829181 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 76 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159437 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 76 | 19.07.2022 | 76 | 19.07.2022 | [7 empty] | 76 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 76 | 13.07.2022 |  | 76 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369177 | Ниппель NPT-M 1/2-80 09Г2С ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828733 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 550 | 4950 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 9 | 19.07.2022 | 9 | 20.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Тетеревков Иван Леонидович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416802 | Задвижка клиновая DN50 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L216 Ф B 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VG-CB7 РМ | Задвижки клиновые | Задвижки | Запорная арматура | Трубопроводная арматура | компл | 002534001 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 17.04.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 17.04.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "РТМТ" | 01.12.2021 | 17.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00155908 | 0448-ООТД от 28.09.2021 | 80633-P-2210-ЭТ-05-ОЛ | 0000413384 | Щит управления насосами 0,4 кВ 2210-МСС-01 (80633-Р-2210-ЭТ-05-ОЛ-121) | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002557108 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 25.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 24.04.2022 | 1 | 26.11.2021 | 1 | 29.11.2021 | К-245-22 | Тех.согласование | К-245-22 | 23.12.2021 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164901 | ООО "ИЗП"-0027-21 от 25.05.2021 | 80633-P-2210-05-001-ЭГ.CO_ИБ | 0000266848 | Полоса 40х4 Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 оцинкованная | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002656226 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.09.2022 | 100000 | 122300 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.06.2022 | 1.223 | 01.03.2022 | 1.223 | 02.03.2022 | [7 empty] | 1.223 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179480 |  | 80633-Р-2210-01-001-ТХ_И5 | 0000292910 | Насос герметичный SNP80-40EY/412H4P-B4S6 подачи бутена-1 на установку производства полиэтилена 2210-Р-003А/В (80633-Р-2210-АММ-03-ОЛ-003) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002795940 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1309919.44 | 2619838.88 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 19.07.2022 | 2 | 10.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417115 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB1 (80633-Р-0000-03-VB-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535544 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000451169 | Ороситель (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ5) | Детали пожароохранной сигнализации (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002784085 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 589 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 589 | 03.07.2022 | 589 | 04.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000227992 | Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002702958 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.06.2022 | 2854.15 | 74207.9 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.09.2022 | 26 | 10.04.2022 | 26 | 12.04.2022 | [7 empty] | 26 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 26 | 10.06.2022 |  | 26 | 27.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416846 | Фильтр Y-образный DN50 PN25 L331 VF-CB2 (80633-Р-0000-03-VF-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534554 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | ДС-3927-21 | Исполнено | ДС-3927-21 | 23.11.2021 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000130981 | Анкер-шпилька HSA-R M16х137 40/25/- | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002718434 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 709.71 | 11355.36 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 21.07.2022 | 16 | 25.04.2022 | 32 | 23.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000380051 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002229525 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 1200 | 7200 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128167 от 03.06.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 03.06.2021 | 6 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 6 | 6 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 12 | 24.06.2021 | 6 | 6 | 01.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00132815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000380051 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002229526 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 1200 | 7200 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128168 от 03.06.2021) | 13.04.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 03.06.2021 | 6 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 6 | 6 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 12 | 24.06.2021 | 6 | 6 | 01.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000306518 | Отвод П45-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791189 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 700 | 700 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000306518 | Отвод П45-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187482 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 4 | 29.11.2021 |  | 4 | 09.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392869 | Ниппель R 1/2-80-Р 09Г2С-14 ОК.Э.040621.310 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381584 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 600 | 44400 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 74 | 10.09.2021 | 74 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 74 | 74 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 74 | 14.09.2021 |  | 74 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000221322 | Переход ПЭ-219х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187523 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.11.2021 | 3120 | 12480 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.11.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 4 | 27.10.2021 |  | 4 | 10.11.2021 | 4 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417084 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535545 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000383164 | Дождеприемник ДМ1 (С250)-1-12х60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002702956 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 30.07.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по спецификации 30.07.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 11 | 10.04.2022 | 11 | 11.04.2022 | [7 empty] | 11 | ООО ТК "Гидросистема" | 31.05.2022 | 30.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416810 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534008 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 10 | 18.11.2021 | 10 | 19.11.2021 | [7 empty] | 10 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 10 | 26.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491638 | Фланец 50-40-11-1-F-09Г2С-IV-57х7 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002827375 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000503703 | Задвижка клиновая DN200 PN16 с ЭП 2210-EUV-002 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035943 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 01.09.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 300000 | 300000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.01.2023 | 1 | 01.09.2022 | 1 | 02.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428841 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-20 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642850 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369126 | Фланец 50-25-11-1-F-09Г2С(КП245)-IV-57x6 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791267 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 2000 | 12000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369142 | Шпилька 2-1-M12х80 35ХМ ОСТ 26-2040-96 (в компл. 2 гайки) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208208 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 1500 | 12000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 8 | 04.05.2021 | 8 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 8 | 8 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 8 | 17.08.2021 |  | 8 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416817 | Клапан запорный DN15 PN16 L205 VGL-BB52 (80633-Р-0000-03-VGL-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534015 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000451457 | Полоса перфорированная К106 (40х2000) УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829162 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 80 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159434 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 80 | 19.07.2022 | 80 | 19.07.2022 | [7 empty] | 80 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 80 | 13.07.2022 |  | 80 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428810 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-07 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002642844 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00175307 | 05.06.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КМ | 0000349132 | Эстакада лестицы и площадки 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ1 (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002758869 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151250 | 1082345 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439804 | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 02.11.2022 | 7.156 | 07.06.2022 | [16 empty] | 7.156 | 07.06.2022 | 7.156 | 14.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00177178 |  | 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ | 0000349132 | Эстакада лестицы и площадки 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ1 (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002777187 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 151250 | 121302.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 19.11.2022 | 0.802 | 23.06.2022 | [16 empty] | 0.802 | 23.06.2022 | 0.802 | 08.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Болотов Александр Вячеславович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00157171 |  | 80633-Р-2210-07-001-КМ Эстакада и лестницы площадки | 0000349132 | Эстакада лестицы и площадки 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ1 (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002581927 | 04.12.2021 | 04.12.2021 | 06.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 130000 | 335790 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 322315 | 04.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМД | 03.05.2022 | 2.583 | 06.12.2021 | [16 empty] | 2.583 | 06.12.2021 | 2.583 | 14.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167779 | 24.03.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КМ Эстакада и лестницы площадки | 0000349132 | Эстакада лестицы и площадки 80633‐Р‐2210‐07‐001‐КМ1 (Промпарк №1 с насосной) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002688605 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 151250 | 46433.75 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 386341 | 24.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 21.08.2022 | 0.307 | 25.03.2022 | [16 empty] | 0.307 | 25.03.2022 | 0.307 | 08.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167038 |  | 80633-Р-2210-07-003-КМ1_И1 | 0000450394 | Металлоконструкция лестниц (80633-Р-2210-07-003-КМ1) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002685061 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Октябрь 2022 г. | 17.10.2022 | 250000 | 5780000 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.10.2022 |  | 18.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 20.08.2022 | 23.12 | 28.03.2022 | 23.12 | 29.03.2022 | [7 empty] | 23.12 | ООО "Урало-Сибирская промышленная группа" | 07.06.2022 | 03.01.2023 | 20.309 | 07.10.2022 |  | 10.548 | 03.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376528 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221092 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162253 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000314034 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75/В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002627612 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 30.06.2022 | 147784.32 | 3399.04 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 0.023 | 01.02.2022 | 0.023 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.023 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.023 | 31.05.2022 |  | 0.023 | 20.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000333169 | Прокладка 15-АД1М ОСТ 26.260.460-99 (31х21х1) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187568 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.06.2021 | 252 | 1764 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.08.2021 | 7 | 01.04.2021 | 7 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 7 | 7 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 27 | 04.06.2021 | 7 | 7 | 20.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000361661 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791733 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400 | 400 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361661 | Прокладка СНП-Г-1-1-50-25-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187563 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 400 | 400 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 1 | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 1 | 24.06.2021 | 1 | 1 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000502091 | Клапан обратный поворотный DN250 PN16 L871 VCS-BB9 (80633-Р-0000-03-VC-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002994875 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 40000 | 160000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.01.2023 | 4 | 26.08.2022 | 4 | 29.08.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 4
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416785 | Задвижка клиновая DN300 PN16 L647 VG-AB5 (80633-Р-0000-03-VG-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533982 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416801 | Задвижка клиновая DN25 PN25 L246 VG-CB7 (80633-Р-0000-03-VG-CB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534000 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000473819 | Болт М20-6gx70 12Х18Н10Т ГОСТ 7808-70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | кг | 002768604 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 1 | 96 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.09.2022 | 96 | 20.06.2022 | 96 | 21.06.2022 | [7 empty] | 96 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 96 | 09.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376518 | Коробка соединительная 2210-01JBD01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221082 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000365469 | Заглушка фланцевая 1-80-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791601 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000365469 | Заглушка фланцевая 1-80-4,0-09Г2С АТК 24.200.02-90 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002208207 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 2300 | 11500 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 5 | 04.05.2021 | 5 | 05.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 5 | 11.10.2021 |  | 5 | 08.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747187 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 680 | 4080 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 6 | 30.05.2022 | [16 empty] | 6 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343728 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187543 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 250 | 12250 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 49 | 01.04.2021 | 49 | 02.04.2021 | [7 empty] | 49 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 49 | 23.09.2021 |  | 49 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343533 | Переход ПК 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791212 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 939 | 9390 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 10 | 18.07.2022 | 10 | 19.07.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343533 | Переход ПК 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187511 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.11.2021 | 450 | 450 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.11.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 1 | 27.10.2021 |  | 1 | 10.11.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000384207 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828722 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160869 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 28600 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.52 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.52 | 04.03.2021 | 0.52 | 02.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00138269 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ0_И1 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002276852 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 08.08.2021 | 75000 | 14400 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.08.2021 | наименование Поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000131575 от 29.07.2021) | 23.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.192 | 29.07.2021 | 0.192 | 29.07.2021 | [7 empty] | 0.192 | АО "ТЕМЕРСО" | 26.07.2021 | 30.08.2021 | 0.192 | 02.08.2021 |  | 0.192 | 20.08.2021 | 0.192 | 11.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00151307 | ООО "ИЗП"-0971-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 ИБ | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002486452 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 22.10.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 75000 | 247275 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | перевод на другой код НСИ для резервирования со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000136605 от 22.10.2021) | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 3.297 | 22.10.2021 |  | 22.10.2021 | [14 empty] | 3.297 | 22.10.2021 | 3.297 | 11.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130770 | УПО ОЗХ-ИЗП-0024-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002184916 | 29.03.2021 | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 55000 | 37400 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.08.2021 | 0.68 | 31.03.2021 | [16 empty] | 0.68 | 31.03.2021 | 0.68 | 22.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00178976 |  | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0 | 0000334699 | Aрматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791555 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 64425.3 | 2705.86 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.12.2022 | 0.042 | 08.07.2022 | [16 empty] | 0.042 | 08.07.2022 | 0.042 | 14.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000273847 | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791604 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 170 | 170 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000273847 | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187556 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.06.2021 | 150 | 300 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 2 | 04.06.2021 | 2 | 2 | 20.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376548 | Коробка соединительная 2210-10JBD10 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002221112 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000429277 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-22 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002642873 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829146 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 35 | 19.07.2022 | 35 | 19.07.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 35 | 01.08.2022 |  | 35 | 12.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829158 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 35 | 19.07.2022 | 35 | 19.07.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 35 | 01.08.2022 |  | 35 | 12.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829167 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 133 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 133 | 19.07.2022 | 133 | 19.07.2022 | [7 empty] | 133 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 133 | 01.08.2022 |  | 133 | 12.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000415850 | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829178 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 320 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159436 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 320 | 19.07.2022 | 320 | 19.07.2022 | [7 empty] | 320 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 320 | 01.08.2022 |  | 320 | 12.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000116937 | Переход ПЭ-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791230 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000116937 | Переход ПЭ-57х6-32х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187515 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.10.2021 | 450 | 450 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | К-191 -21 | Исполнено | К-191 -21 | 31.03.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 1 | 1 | ООО НПП "ФОРТ" | 09.08.2021 | 02.11.2021 | 1 | 15.10.2021 |  | 1 | 09.11.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000407939 | Переход ПЭ 45х6-32х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791222 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 04.11.2022 | 1500 | 9000 | Дата окончания поставки по спецификации 04.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 26.08.2022 | 04.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000405778 | Гайка М12.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707670 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 60.16 | 120.32 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000405778 | Гайка М12.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647156 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 60.16 | 240.64 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000405778 | Гайка М12.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647189 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 60.16 | 120.32 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002781810 | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1.23 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | Номенклатура поставщика + толеранс (Корректировка заявки на обеспечение №000157316 от 27.06.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.225 | 28.06.2022 | 1.225 | 27.06.2022 | [7 empty] | 1.225 | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 1.225 | 28.06.2022 |  | 1.225 | 01.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00176919 |  | 80633-Р-2210-07-004-КЖ/КЖ2 | 0000463578 | Плита пенополистирольная экструзионная XPS CARBON PROF 1180х580х50-L | Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола | Теплоизоляционные материалы | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | м3 | 002774519 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1.92 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 449992 | 20.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.11.2022 | 1.916 | 21.06.2022 | [16 empty] | 1.916 | 21.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000422615 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002676652 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 16.07.2022 | 31 | 17.03.2022 | 31 | 18.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 31
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000344703 | Уровнемер 5302HA2S1E4AM00062JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003070710 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 3 | 14.09.2022 | [16 empty] | 3 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000338922 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002676147 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 06.07.2022 | 120000 | 5400 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.07.2022 | 0.045 | 18.03.2022 | 0.045 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.045 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345775 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду50 мм KVY=50 м3/ч Ру2,5МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070697 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533989 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 25 | 18.11.2021 | 25 | 19.11.2021 | [7 empty] | 25 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 25 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416790 | Задвижка клиновая DN25 PN16 L250 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907397 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 25000 | 50000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 2 | 12.08.2022 | 2 | 15.08.2022 | ДС-3828-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | ДС-3828-22 | 05.09.2022 |  |  | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000144900 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791610 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400 | 2000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000144900 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187559 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 400 | 400 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 1 | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 1 | 24.06.2021 | 1 | 1 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000329893 | Переход ПЭ-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791231 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 27.09.2022 | 641.28 | 3847.68 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 6 | 18.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "УТД" | 23.08.2022 | 30.10.2022 | 6 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000329893 | Переход ПЭ-57х6-45х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187516 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.10.2021 | 1570 | 9420 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 6 | 01.04.2021 | 6 | 02.04.2021 | К-191 -21 | Исполнено | К-191 -21 | 31.03.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 6 | 6 | ООО НПП "ФОРТ" | 09.08.2021 | 02.11.2021 | 6 | 15.10.2021 |  | 6 | 09.11.2021 | 6 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369183 | Узел прохода трубопровода УП-89 ТМ-06-НКР-029 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002208250 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 13.04.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.04.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 3 | 04.05.2021 | 6 | 28.07.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 3 | 07.04.2022 |  | 3 | 27.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416845 | Клапан обратный подъемный DN25 PN25 L245 VCL-CB52 (80633-Р-0000-03-VC-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534553 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417125 | Кран шаровой DN40 PN40 L301 VB-DB2 (80633-Р-0000-03-VB-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754895 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 30.05.2022 | 4 | 30.05.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428889 | Коробка соединительная 2210-10JBD-26 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642865 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392839 | Тройник 45x32 09Г2С ОК.Э.040621.303 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381562 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 3500 | 45500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 13 | 10.09.2021 | 13 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 13 | 13 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 13 | 07.09.2021 |  | 13 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383550 | Опора 108-КХ-АС21-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795632 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00162194 | УПСТО ОЗХ -ИЗП-0027-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000430872 | Анкер эпоксидный HIT-RE-500 V3/500/1 | Болты анкерные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | л | 002626336 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Март 2022 г. | 04.03.2022 | 1 | 25 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.03.2022 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.06.2022 | 25 | 07.02.2022 | 50 | 02.03.2022 | [7 empty] | 25 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 25 | 01.03.2022 |  | 25 | 11.03.2022 | 25 | 12.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000405784 | Шпилька 1-M20-8gx90.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647145 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 74.45 | 148.9 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000405784 | Шпилька 1-M20-8gx90.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647178 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 74.45 | 74.45 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 1 | 18.02.2022 | [16 empty] | 1 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369134 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795640 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1500 | 3000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383557 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795642 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1800 | 1800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148842 | 25.09.2021 | 80633-P-2210-AM-02 | 0000286003 | Ресивер воздуха КИП 2210-D-004 V=12,3 м3 (80633-Р-2210-АМ-02-ВО-211) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002452081 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1025000 | 1025000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 25.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | [16 empty] | 1 | 29.09.2021 | 1 | 28.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000494485 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002850518 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 416 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160390 от 27.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 416 | 27.07.2022 | 416 | 27.07.2022 | [7 empty] | 416 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 416 | 13.07.2022 |  | 416 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00162253 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000038781 | Труба 18х3 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002627611 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 149879.86 | 2248.2 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.06.2022 | 0.015 | 01.02.2022 | 0.015 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.015 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.015 | 12.07.2022 |  | 0.015 | 03.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392828 | Муфта МС-25x18 09Г2С ОК.Э.040621.313 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381557 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 3900 | 3900 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000422149 | Опора 219-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002774260 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 07.11.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 07.11.2022 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 17.11.2022 | 2 | 21.06.2022 | 2 | 22.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СтройНефтеГаз" | 10.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 21.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000134467 | Труба 219х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002790092 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 346100 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 18.11.2022 | 3.461 | 08.07.2022 | 3.461 | 11.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 3.461
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000134467 | Труба 219х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002228648 | 31.05.2021 | 31.03.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 68500 | 139945.5 | Дата окончания поставки по спецификации 30.04.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128063 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.08.2021 | 2.043 | 31.05.2021 | 2.043 | 31.05.2021 | [7 empty] | 2.043 | ПАО "ТМК" | 06.12.2021 | 30.04.2022 | 2.043 | 25.06.2022 |  | 2.043 | 14.07.2022 | 1.97 | 23.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376521 | Коробка соединительная 2210-01JBD04 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221085 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000459178 | Бобышка БП1-М12х1,5-55 09Г2С УХЛ1 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002719370 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 27.08.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 2 | 22.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000284209 | Профиль 100х100х4 С345-6 ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764514 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 110000 | 34320 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.10.2022 | 0.312 | 10.06.2022 | 0.312 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.312 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392870 | Тройник 25x25 09Г2С ОК.Э.040621.303 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381585 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 2300 | 2300 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000439340 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х65х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829154 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 18.08.2022 | 1 | 35 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 35 | 19.07.2022 | 35 | 19.07.2022 | [7 empty] | 35 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 35 | 11.08.2022 |  | 35 | 21.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000392946 | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97/С355-6 ГОСТ 27772-2015 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146606 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 100000 | 17000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165699 от 04.10.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.17 | 04.10.2022 | 0.17 | 04.10.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "МК-М" | 29.08.2022 | 17.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178835 | 455498 | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000449909 | Профиль зетовый К241 32х40х32х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790012 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491823 | Заглушка поворотная ЗП-7-25-63 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-053 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827386 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383198 | Переход ПК 108х10-57х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791206 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000432544 | Кабель КВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | Кабели монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002678062 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 400000 | 730800 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 13.08.2022 | 1.827 | 18.03.2022 | 1.827 | 21.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.827
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000502089 | Клапан запорный DN100 PN40 L491 VGL-DB2 (80633-Р-0000-03-VGL-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002998690 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 80000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.01.2023 | 1 | 26.08.2022 | 1 | 29.08.2022 | ДС-4220-22 | Сбор заявок | ДС-4220-22 | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000420375 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 003140413 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 639710 | 681291.15 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Решение К-424--22 (Корректировка заявки на обеспечение №000165246 от 29.09.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 1.065 | 29.09.2022 | 1.065 | 29.09.2022 | [7 empty] | 1.065 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022 | 0.907 | 05.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791227 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1167 | 3501 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00186634 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002983826 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1167 | 2334 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 24.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 24.01.2023 | 2 | 26.08.2022 | [16 empty] | 2 | 26.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000314289 | Переход ПЭ-108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187521 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 29.10.2021 | 4500 | 36000 | Дата окончания поставки по уведомлению 29.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 8 | 01.04.2021 | 8 | 02.04.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 8 | 25.10.2021 |  | 8 | 04.11.2021 | 8 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376527 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-09 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002221091 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178948 | 0697 - ООТД от 30.06.2022 г. | 80633-Р-2210-03-011-АММ.ОЛ | 0000488398 | Конденсатоотводчик VTS (80633-Р-2210-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791459 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 35000 | 70000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 2 | 11.07.2022 | 2 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392865 | Муфта МС-32x18 09Г2С ОК.Э.040621.313 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381579 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 4100 | 282900 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 69 | 10.09.2021 | 69 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 69 | 69 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 69 | 07.09.2021 |  | 69 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000514431 | Прокладка А-100-2,5 ВАТИ-22 ГОСТ 15180-86 (151х106х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145186 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 06.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165552 от 03.10.2022) | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 2 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417114 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB52 (80633-Р-0000-03-VBI-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754901 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138302 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_ИА | 0000312322 | Болт 1.1. М24х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002240098 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 16.08.2021 | 900 | 3600 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.08.2021 | Уменьшено количество на 12 - Перенос резервирования 000056572 от 21.09.2022 9:37:56 | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 4 | 01.07.2021 | 24 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 24 | 24 | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 27.07.2021 | 21.08.2021 | 24 | 12.08.2021 |  | 4 | 21.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000439270 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 100х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829161 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 18.08.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159434 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 6 | 19.07.2022 | 6 | 19.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 6 | 11.08.2022 |  | 6 | 21.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376551 | Коробка соединительная 2210-10JBE-03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221115 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446265 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 50х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770919 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 8 | 20.06.2022 | 8 | 21.06.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416823 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534487 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369147 | Шпилька 2-1-M20х100 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208213 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 2400 | 38400 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 16 | 04.05.2021 | 16 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 16 | 16 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 16 | 17.08.2021 |  | 16 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387822 | Пробка K 1/2 09Г2С ОК.Э.040621.301 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381583 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 300 | 14100 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 47 | 10.09.2021 | 47 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 47 | 47 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 47 | 14.09.2021 |  | 47 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416740 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB52 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533986 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 8 | 18.11.2021 | 8 | 19.11.2021 | [7 empty] | 8 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 8 | 21.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000284210 | Швеллер 10П С345-6 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849123 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 22660 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160331 от 26.07.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.206 | 27.07.2022 | 0.206 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.206 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.206 | 25.06.2022 |  | 0.206 | 01.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416819 | Клапан запорный DN15 PN25 L205 VGL-CB52 (80633-Р-0000-03-VGL-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534017 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ВАРК" | 25.05.2022 | 02.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00175309 | 05.06.2022 | 80633-Р-2210-АТХ-04-ОЛ-501 | 0000346451 | Датчик-газоанализатор ДАК-сумма CH-138 (корпус - сплав алюминия) ИБЯЛ.418414.071-138 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002758870 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439821 | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 02.11.2022 | 9 | 07.06.2022 | [16 empty] | 9 | 07.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237700 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.04.2022 | 1000 | 10000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 10 | 21.06.2021 | 10 | 25.06.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ГК Старатель" | 18.09.2021 | 31.03.2022 | 10 | 04.03.2022 |  | 10 | 12.03.2022 | 10 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00168480 | 30.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002695155 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Март 2022 г. |  | 30.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 15.08.2022 | 4 | 30.03.2022 | [16 empty] | 4 | 30.03.2022 | 4 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000203021 | Кольцо опорное КО6 серия 3.900.1-14 | Кольца опорные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002702968 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 23.08.2022 | 4 | 10.04.2022 | 4 | 20.04.2022 | ДС-1712-22 | Исполнено | ДС-1712-22 | 25.04.2022 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | 4 | [8 empty] | 20.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416841 | Клапан обратный поворотный DN100 PN63 L572 VCS-EB52 (80633-Р-0000-03-VC-EB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534549 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000492449 | Узел прохода трубопровода УП-200 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-220 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827407 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000128328 | Переход ПЭ-57х6-45х5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002587793 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 2500 | 20000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000139583 от 09.12.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 09.12.2021 | 8 | 09.12.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 8 | 25.08.2021 |  | 8 | 21.02.2022 | 8 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829152 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 104 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 104 | 19.07.2022 | 104 | 19.07.2022 | [7 empty] | 104 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 104 | 26.07.2022 |  | 104 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178835 | 455498 | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000439789 | Стойка кабельная СТ-120-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790008 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000315696 | Провод ПуГВ-ХЛ 1х6, ж/з | Провода и шнуры | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002676650 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 03.12.2022 | 40320.26 | 5927.08 | Дата окончания поставки по спецификации 03.12.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 07.08.2022 | 0.147 | 17.03.2022 | 0.147 | 18.03.2022 | [7 empty] | 0.147 | ООО "ХКА" | 19.09.2022 | 03.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000426055 | Опора неподвижная 325-Т12.29 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795628 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002789599 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61414.99 | 186640.15 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 3.039 | 13.07.2022 | [16 empty] | 3.039 | 13.07.2022 | 2.947 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000267278 | Труба 159х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002598330 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 12.01.2022 | Сентябрь 2021 г. | 15.02.2022 | 61503.02 | 340911.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.02.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141008 от 20.12.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5.543 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 5.543 | ПАО "ТМК" | 25.11.2021 | 31.03.2022 | 5.543 | 06.01.2022 |  | 5.543 | 28.01.2022 | 5.543 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00146628 |  | Гидрошпонка 2210 | 0000403189 | Шпонка гидроизоляционная ГидроКонтур ЦДР-170К12 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | м | 002404109 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 17.09.2021 | 622.55 | 52916.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.09.2021 |  | 14.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 11.02.2022 | 85 | 14.09.2021 | 85 | 15.09.2021 | [7 empty] | 85 | ООО ПКО "ХСИ" | 01.09.2021 | 21.09.2021 | 85 | 03.09.2021 |  | 85 | 22.09.2021 | 85 | 22.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000416388 | Тройник 32х32 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795502 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 29 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 29 | 18.07.2022 | 29 | 19.07.2022 | [7 empty] | 29 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345792 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=1,6 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070692 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192612 |  | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000475459 | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003138710 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 312 | Дата окончания поставки по переносу резерва 27.09.2022 |  | 27.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 05.03.2023 | 312 | 27.09.2022 | [16 empty] | 312 | 27.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446302 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 90 град. НЛП 50х50-У90Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770918 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 10 | 20.06.2022 | 10 | 21.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000311172 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002164018 | 09.03.2021 | 09.03.2021 | 09.03.2021 | Июнь 2021 г. | 28.05.2021 | 55000 | 440 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.05.2021 | Перевод на номенклатуру ООО ИЗП (Корректировка заявки на обеспечение №000120639 от 09.03.2021) | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 0.008 | 09.03.2021 | 0.024 | 13.04.2021 | [7 empty] | 0.008 | АО "ТЕМЕРСО" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.008 | 26.05.2021 |  | 0.008 | 03.06.2021 | 0.008 | 17.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370380 | Пост управления 2210-РМ-004А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200311 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130770 | УПО ОЗХ-ИЗП-0024-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000293528 | Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002177600 | 22.03.2021 | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 55000 | 197285 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.08.2021 | 3.587 | 24.03.2021 | [16 empty] | 3.587 | 25.03.2021 | 3.587 | 06.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00156234 |  | 80633-Р-2210-07-002-КЖ0 | 0000316360 | Герметик Рабберфлекс ПРО ПУ-50 туба 600 мл | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  |  | шт. | 002561976 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 312.74 | 12822.34 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 29.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.02.2022 | 41 | 29.11.2021 | [16 empty] | 41 | 21.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000361654 | Заглушка фланцевая 4-20-16,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791596 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 03.02.2023 | 483.9 | 483.9 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000326686 | Лист 5 09Г2С-15 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856523 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110000 | 38830 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160664 от 28.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.353 | 29.07.2022 | 0.353 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.353 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.353 | 12.07.2022 |  | 0.353 | 26.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000353319 | Узел присоединения гибкого шланга УПГШ-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-048 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792271 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.11.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000502090 | Клапан обратный поворотный DN150 PN40 L627 VCS-DB2 (80633-Р-0000-03-VC-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002994877 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 30000 | 30000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 | 25.07.2022 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 22.01.2023 | 1 | 26.08.2022 | 1 | 29.08.2022 | ДС-4206-22 | Сбор заявок | ДС-4206-22 | 30.09.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175345 | 05.06.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002759072 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 57250 | 385464.25 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.10.2022 | 6.733 | 06.06.2022 | [16 empty] | 6.733 | 06.06.2022 | 2.835 | 23.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000247895 | Труба 159х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002598329 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 12.01.2022 | Сентябрь 2021 г. | 10.02.2022 | 66630.42 | 45375.32 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.02.2022 | корректировка номенклатуры в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000141008 от 20.12.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.681 | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 | [7 empty] | 0.681 | ПАО "ТМК" | 25.11.2021 | 31.03.2022 | 0.681 | 10.01.2022 |  | 0.681 | 26.01.2022 | 0.27 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428815 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-08 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002642845 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376534 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-05 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002221098 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383606 | Шпилька 2-1-М16-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791741 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1500 | 574500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 383 | 18.07.2022 | 383 | 19.07.2022 | [7 empty] | 383 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417117 | Кран шаровой DN25 PN25 L241 VB-CB2 (80633-Р-0000-03-VB-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754887 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 40 | 30.05.2022 | 40 | 30.05.2022 | [7 empty] | 40 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408226 | Опора 18-ТХ-АС10-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795629 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 850 | 1700 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000382782 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828723 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 3000 | 18000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 6 | 19.07.2022 | 6 | 20.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000444102 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ZENIT LED 50 D120 B Ex | Светильники различного назначения | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002676645 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 75000 | 5025000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 13.08.2022 | 67 | 17.03.2022 | 67 | 18.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 67
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369149 | Шпилька 2-1-M20х170 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208215 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 3000 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 8 | 04.05.2021 | 8 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 8 | 8 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 8 | 17.08.2021 |  | 8 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000456079 | Шпилька 2-1 М16-8gх120.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с 2 гайками М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791742 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 36 | 19.07.2022 | 36 | 20.07.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00147721 | ООО "ИЗП"-1016-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ0_И5 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002431997 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 75000 | 225 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | Перевод на другой код НСИ забрать со свободных остатков (Корректировка заявки на обеспечение №000135208 от 23.09.2021) | 21.09.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.003 | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | [14 empty] | 0.003 | 23.09.2021 | 0.003 | 11.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136772 | ООО "ИЗП"-0051-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243200 | 29.06.2021 | 03.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 02.08.2021 | 70000 | 4690 | Дата окончания поставки по спецификации 02.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129750 от 29.06.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.067 | 29.06.2021 | 0.067 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.067 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.067 | 27.07.2021 |  | 0.067 | 02.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00137045 | ООО "ИЗП"-0111-21 | 80633-Р-2210-07-002-КЖ0_ИА | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002243165 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.07.2021 | 70000 | 12460 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.07.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129736 от 29.06.2021) | 08.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.178 | 29.06.2021 | 0.178 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.178 | АО "ТЕМЕРСО" | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 0.178 | 20.07.2021 |  | 0.178 | 26.07.2021 | 0.178 | 04.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130765 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0 ФМ-1 8шт | 0000310351 | Aрматура А-I 8 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002187439 | 31.03.2021 | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 50550 | 60457.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000015928 от 31.03.2021 9:52:45 (Корректировка заявки на обеспечение №000123521 от 31.03.2021) | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.08.2021 | 1.196 | 31.03.2021 | 1.196 | 31.03.2021 | [7 empty] | 1.196 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 1.196 | 15.04.2021 |  | 1.196 | 01.06.2021 | 0.791 | 01.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000422622 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002683419 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 115 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.07.2022 | 115 | 23.03.2022 | 115 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 115
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174444 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000042261 | Труба 377х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002747432 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 62562.32 | 209020.71 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 3.341 | 30.05.2022 | [16 empty] | 3.341 | 30.05.2022 | 1.696 | 19.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000042261 | Труба 377х8 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002702964 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.10.2022 | 65000 | 127400 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 19.08.2022 | 1.96 | 08.04.2022 | 1.96 | 11.04.2022 | [7 empty] | 1.96 | ПАО "ТМК" | 22.06.2022 | 31.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416812 | Задвижка клиновая DN50 PN63 L443 VG-EB61 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534010 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 3 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376514 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-14 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221078 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000266086 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791617 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70 | 1120 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 16 | 18.07.2022 | 16 | 19.07.2022 | [7 empty] | 16 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000266086 | Прокладка СНП-А-2-3-25-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002198955 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 80 | 160 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | Корректировка наименования на наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000125138 от 20.04.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 20.04.2021 | 2 | 20.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376547 | Коробка соединительная 2210-10JBD09 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002221111 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000398881 | Фланец 200-16-01-1-В 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002774262 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 21.10.2022 | 8726.34 | 34905.36 | Дата окончания поставки по спецификации 21.10.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 05.11.2022 | 4 | 21.06.2022 | 4 | 22.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО ТД "ОЗТА" | 12.08.2022 | 21.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000382789 | Опора 159-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795633 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2500 | 97500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 39 | 18.07.2022 | 39 | 19.07.2022 | [7 empty] | 39 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369128 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С(КП245)-IV-57x5 09Г2С(КП245) ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791591 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000098805 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002349285 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Декабрь 2021 г. | 15.04.2022 | 130000 | 372970 | Дата окончания поставки по уведомлению 15.04.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 18.01.2022 | 2.869 | 06.09.2021 | 2.869 | 07.09.2021 | [7 empty] | 2.869 | ПАО "ТМК" | 24.11.2021 | 30.01.2022 | 2.869 | 19.03.2022 |  | 2.869 | 05.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187879 | № 494255 от 11.08.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_И6 | 0000098805 | Труба 426х9 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 003026176 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 63602.02 | 100554.79 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.01.2023 | 1.581 | 31.08.2022 | 1.581 | 01.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 1.581
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000389536 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 /Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002713544 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Август 2022 г. | 20.08.2022 | 91750 | 64867.25 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 17.08.2022 | 0.707 | 22.04.2022 | 0.707 | 25.04.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.707 | 26.07.2022 |  | 0.707 | 11.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491687 | Прокладка СНП-Д-1-1-250-16-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002827379 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 18.01.2023 | 6 | 19.07.2022 | 6 | 20.07.2022 | [7 empty] | 6 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192612 |  | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000446132 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 80 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003138709 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 48 | Дата окончания поставки по переносу резерва 27.09.2022 |  | 27.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 05.03.2023 | 48 | 27.09.2022 | [16 empty] | 48 | 27.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417122 | Кран шаровой DN40 PN25 L301 VB-CB52 M (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754893 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000426749 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С(КП245)-IV-57х4 ГОСТ 33259-2015 09Г2С(КП245) ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791252 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000269816 | Болт 1.1.М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-12 (в компл. 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002169690 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 1000 | 16000 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.06.2021 | 16 | 16.03.2021 | 16 | 25.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 16 | 16 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 16 | 14.07.2021 | 16 | 16 | 22.07.2021 | 16 | 06.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000343407 | Отвод П45 45x6 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747191 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 990 | 990 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343407 | Отвод П45 45x6 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791186 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 990 | 1980 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343407 | Отвод П45 45x6 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187483 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 3000 | 33000 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 11 | 01.04.2021 | 11 | 02.04.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 11 | 01.10.2021 |  | 11 | 14.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160871 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 39600 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.72 | 03.03.2021 | [16 empty] | 0.72 | 04.03.2021 | 0.72 | 04.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00143866 | 25.08.2021 | 80633-Р-2210-07-001/2/3/4-КЖ0 | 0000293435 | Арматура А-III 10 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002317582 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 55000 | 75735 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.01.2022 | 1.377 | 25.08.2021 | [16 empty] | 1.377 | 25.08.2021 | 1.377 | 01.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178059 | 0662-ООТД от 17.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000503713 | Задвижка клиновая DN150 PN16 с удлиненным штоком WF-054 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ7) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003035942 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 120000 | 120000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.01.2023 | 1 | 31.08.2022 | 1 | 01.09.2022 | К-578-22 | Обработка заявок | К-578-22 | 05.09.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856524 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 42400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160664 от 28.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.424 | 29.07.2022 | 0.424 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.424 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.424 | 12.07.2022 |  | 0.424 | 26.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000399048 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002849120 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 139920 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160331 от 26.07.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1.272 | 27.07.2022 | 1.272 | 26.07.2022 | [7 empty] | 1.272 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 1.272 | 12.07.2022 |  | 1.272 | 26.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416839 | Клапан обратный поворотный DN200 PN40 L731 VCS-DB2 (80633-Р-0000-03-VC-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534547 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 4 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000408741 | Плита ППф 10-2 (B20, F200, W6) ГОСТ 8020-2016 серия 3.900.1-14 | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002556886 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Январь 2022 г. | 31.01.2022 | 2468.26 | 51833.46 | Потребность заявлена на Январь 2022 г. | срок (Корректировка заявки на обеспечение №000138237 от 25.11.2021) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 21 | 25.11.2021 | [9 empty] | 21 | ООО "ЖБИ74" | 10.09.2021 | 09.03.2022 |  |  |  | 21 | 21.02.2022 | 11 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369170 | Ниппель К 1/2-80Р 09Г2С ТМ-06-ДТР-127 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828731 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 400 | 40400 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 101 | 19.07.2022 | 101 | 20.07.2022 | [7 empty] | 101 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416798 | Задвижка клиновая DN50 PN25 L351 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533997 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 13 | 18.11.2021 | 13 | 19.11.2021 | [7 empty] | 13 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 13 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856522 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 90000 | 63630 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160664 от 28.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 0.707 | 29.07.2022 | 0.707 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.707 | 12.07.2022 |  | 0.707 | 26.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000392956 | Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002856514 | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 70700 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по Спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160660 от 28.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 0.707 | 29.07.2022 | 0.707 | 28.07.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.707 | 12.07.2022 |  | 0.707 | 26.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345794 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду50 мм KVY=4м3/ч Ру4 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070696 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829151 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 53 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 53 | 19.07.2022 | 53 | 19.07.2022 | [7 empty] | 53 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 53 | 26.07.2022 |  | 53 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178835 | 455498 | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000445421 | Стойка кабельная СТ-100-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790007 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000243644 | Опора 325-КХ-А22-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225768 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 4195 | 62925 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.09.2021 | 15 | 27.05.2021 | 15 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 15 | 15 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 15 | 28.07.2021 | 15 | 15 | 16.08.2021 | 15 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376525 | Коробка соединительная 2210-01JBD17 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221089 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000451168 | Задвижка клиновая DN200 PN16 с ЭП 2210-EUV-001 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784084 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 250000 | 250000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 21.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000361653 | Заглушка фланцевая 1-20-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791594 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361653 | Заглушка фланцевая 1-20-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002452965 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135405 от 29.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 29.09.2021 | 2 | 29.09.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 2 | 23.09.2021 |  | 2 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000401977 | Задвижка шиберная DN200 PN10 (80633-Р-2210/2250-10-001-НВК.ОЛ1) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002702955 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.09.2022 | 8 | 12.04.2022 | 8 | 13.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000426008 | Опора неподвижная 108-Т12.11 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795627 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376506 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-13 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221069 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138185 | ООО "ИЗП"-0051-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384467 | Колонна железобетонная К-1.5и (80633-Р-2210-07-001-КЖ1ИБ) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239163 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 4 | 25.06.2021 | 4 | 28.06.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 4 | 14.09.2021 |  | 4 | 01.11.2021 | 4 | 12.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173358 | 19.05.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000335403 | Гайка М20.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737589 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 95.59 | 95.59 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.08.2022 | 1 | 19.05.2022 | [16 empty] | 1 | 19.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000335403 | Гайка М20.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647151 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 95.59 | 1529.44 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 16 | 18.02.2022 | [16 empty] | 16 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000335403 | Гайка М20.7Н.20ХН3А.019 ОСТ 26-2041-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647184 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 95.59 | 764.72 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000454762 | Фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV-89х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791265 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00136772 | ООО "ИЗП"-0051-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000311169 | Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002229992 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 70000 | 34370 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 03.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.10.2021 | 0.491 | 08.06.2021 | [16 empty] | 0.491 | 09.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452532 | Консоль потолочная СКП-150-3,0 по типу BBA1015 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия не менее 55 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694536 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 110 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 04.09.2022 | 110 | 01.04.2022 | 110 | 01.04.2022 | [7 empty] | 110 | ООО "КЭМЗ" | 22.06.2022 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000290549 | Фланец 50-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002192126 | 07.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 2300 | 4600 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.09.2021 | 2 | 04.05.2021 | 2 | 05.05.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 2 | 11.10.2021 |  | 2 | 08.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000290549 | Фланец 50-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002194984 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 |  | 13.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2021 | 2 | 14.04.2021 | 2 | 15.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 2 | 11.10.2021 |  | 2 | 08.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000401854 | Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-2019 | Люки и дождеприемники | Чугун | Чугун и чугунопродукция | Конструкционные материалы | шт. | 002702957 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 12.06.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.06.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 20.08.2022 | 10 | 10.04.2022 | 10 | 12.04.2022 | [7 empty] | 10 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | 31.05.2022 | 30.07.2022 | 10 | 03.06.2022 |  | 10 | 09.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417103 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L85 VBI-BB52 (80633-Р-0000-03-VBI-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754899 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 13 | 30.05.2022 | 13 | 30.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000481191 | Задвижка клиновая DN100 PN16 с ЭП 2210-EUV-003 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ3) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002784083 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 150000 | 150000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 1 | 03.07.2022 | 1 | 04.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383384 | Заглушка поворотная ЗП-В-80-16 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828728 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 5 | 19.07.2022 | 5 | 20.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000353323 | Узел присоединения шланга равнопроходный штуцерный УПШ-25 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-010 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002791850 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.11.2022 | 1 | 23 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 23 | 18.07.2022 | 23 | 19.07.2022 | [7 empty] | 23 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000451478 | Труба 273х7 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691943 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 107510 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149035 от 27.03.2022) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.827 | 28.03.2022 | 0.827 | 27.03.2022 | [7 empty] | 0.827 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 0.827 | 10.05.2022 |  | 0.827 | 31.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000492373 | Опора неподвижная 219-Т12.22 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002827397 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000446296 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз на 45 град. НЛК 200-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829175 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 19.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 5 | 26.07.2022 |  | 5 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000384255 | Шпилька 2-1-М24-8gx150.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791752 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1500 | 291000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 194 | 18.07.2022 | 194 | 19.07.2022 | [7 empty] | 194 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829147 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 252 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 252 | 19.07.2022 | 252 | 19.07.2022 | [7 empty] | 252 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 252 | 27.07.2022 |  | 252 | 10.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000415790 | Крышка лотка замковая КЛЗ 400х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829159 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 04.08.2022 | 1 | 252 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 252 | 19.07.2022 | 252 | 19.07.2022 | [7 empty] | 252 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 252 | 27.07.2022 |  | 252 | 10.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000449936 | Светильник светодиодный взрывозащищенный ORION LED 100B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | компл | 002683413 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 56000 | 448000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 22.08.2022 | 8 | 23.03.2022 | 8 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 8
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369145 | Шпилька 2-1-M16х80 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208211 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 1800 | 108000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 60 | 04.05.2021 | 60 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 60 | 60 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 60 | 17.08.2021 |  | 60 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000419986 | Ввод кабельный взрывозащищенный КОВ1MHK 1ExdbIIC Gb ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002678193 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 16.07.2022 | 4 | 18.03.2022 | 4 | 21.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 4
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392868 | Бобышка K 1/2-50 09Г2С ОК.Э.040621.314 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381582 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 350 | 5600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 16 | 10.09.2021 | 16 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 16 | 16 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 16 | 14.09.2021 |  | 16 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000454766 | Фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV-108х6 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791266 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383614 | Шпилька 2-1-М16-8gx90.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791745 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1500 | 390000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 260 | 18.07.2022 | 260 | 19.07.2022 | [7 empty] | 260 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446170 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 50-У90 УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770911 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 8 | 20.06.2022 | 8 | 21.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000457944 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770883 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 313940 | 6278.8 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 18.11.2022 | 0.02 | 17.06.2022 | 0.02 | 20.06.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.02
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000419943 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х2,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002678189 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 250000 | 113000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.08.2022 | 0.452 | 18.03.2022 | 0.452 | 21.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.452
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416803 | Задвижка клиновая DN150 PN25 20ГЛ А ХЛ1 L403 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ 159х6 РМ | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534002 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 20.06.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.06.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 30.11.2021 | 29.05.2022 | 1 | 29.04.2022 |  | 1 | 27.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416828 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534492 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000514437 | Прокладка 1-1-80-63-09Г2С-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145203 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Январь 2023 г. | 06.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165556 от 03.10.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 03.10.2022 | 3 | 03.10.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 3 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000382975 | Коробка соединительная 2210-10JBD-18 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002233236 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 07.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428896 | Коробка соединительная 2210-10JBD-28 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002642867 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416791 | Задвижка клиновая DN50 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L180 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533990 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 28.04.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.04.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | [7 empty] | 12 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 12 | 21.04.2022 |  | 12 | 07.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000306374 | Кабель оптический ДПЛ-нг(A)-HF-08У (1х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002707476 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 141200 | 67634.8 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 0.479 | 18.04.2022 | 0.479 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.479 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.479 | 10.08.2022 |  | 0.479 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345779 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 УХЛ1 Ду-25 мм KVY-6,3 м3/ч Ру-1,6 МПа | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003070699 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416789 | Задвижка клиновая DN20 PN16 L221 VG-BB7 (80633-Р-0000-03-VG-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533988 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408629 | Опора 45-ТХ-АС10 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795631 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000514438 | Прокладка 1-1-25-63-09Г2С-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145202 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Январь 2023 г. | 06.10.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165556 от 03.10.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 03.10.2022 | 6 | 03.10.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 6 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416829 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534493 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000223527 | Переход ПЭ-273х10-159х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187524 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 4695.22 | 18780.88 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 4 | 06.12.2021 |  | 4 | 17.12.2021 | 4 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177056 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000249685 | Труба 45х6 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775936 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 103966.14 | 32229.5 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.11.2022 | 0.31 | 22.06.2022 | [16 empty] | 0.31 | 22.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000344672 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 003070707 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 3 | 14.09.2022 | [16 empty] | 3 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000228004 | Болт 1.1.М24х800 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002169689 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 421.66 | 10119.84 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.06.2021 | 24 | 16.03.2021 | 24 | 25.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 24 | 24 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 24 | 14.07.2021 | 24 | 24 | 22.07.2021 | 24 | 06.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Русский Сергей Александрович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00170200 |  | 80633-Р-2210-01-001- ТХ | 0000285999 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-0,8-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2210-D-003/1,2,3,4) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002710914 | 17.04.2022 | 17.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 3034171.98 | 3034171.98 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. | ЗАЯВКА № 406516 | 17.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 14.09.2022 | 1 | 18.04.2022 | [16 empty] | 1 | 18.04.2022 | 1 | 19.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00172809 | 13.05.2022 | 80633-Р-2210-АМ-02 | 0000285999 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-0,8-2-И ТУ 3615-079-00217403-2001 (2210-D-003/1,2,3,4) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002732733 | 13.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 3034171.98 | 9102515.94 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ¶¶¶Заявка № 422913 | 13.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 10.10.2022 | 3 | 16.05.2022 | [16 empty] | 3 | 16.05.2022 | 3 | 19.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002747194 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 68874.99 | 34506.37 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 0.501 | 30.05.2022 | [16 empty] | 0.501 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000224814 | Труба 89х4-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002612029 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 59086.84 | 161897.94 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142378 от 12.01.2022). Количество изменено с 3 т на 2,74 т | 31.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2.74 | 12.01.2022 | 3 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "СПГ" | 06.08.2021 | 31.03.2022 | 3 | 22.02.2022 |  | 2.74 | 09.05.2022 | 2.694 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416820 | Клапан игольчатый дроссельный муфтовый DN15 PN160 L68 VGD-AB2 (80633-Р-0000-03-VGD-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534484 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 4 | 08.06.2022 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000288634 | Лист 8 С255-5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002764513 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 90000 | 50850 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.10.2022 | 0.565 | 10.06.2022 | 0.565 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.565 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000361663 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-25-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791614 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 06.10.2022 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 1 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361663 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-25-У ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187565 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 300 | 300 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 1 | 1 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 1 | 24.06.2021 | 1 | 1 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000403715 | Тройник П 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002693755 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Август 2022 г. | 27.11.2022 | 2200 | 8800 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 14.08.2022 | 4 | 29.03.2022 | 4 | 30.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000236981 | Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | Сальник набивной для пропуска труб коммуникаций через стены | Металлоизделия | Конструкционные материалы |  | шт. | 002702959 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июнь 2022 г. | 16.06.2022 | 6094.92 | 18284.76 | Дата окончания поставки по уведомлению 16.06.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.09.2022 | 3 | 10.04.2022 | 3 | 12.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "РЗМК" | 25.05.2022 | 03.08.2022 | 3 | 10.06.2022 |  | 3 | 27.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Шамсудинов Николай Рафаельевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00155968 | ЗО00094076 | 80633-Р-2210-АМ-02 | 0000285962 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-1,8-2-Т-И ТУ 3615-079-00217403-2004 (2210-D-001/1,2,3) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002557949 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. | ЗАЯВКА 317427¶ | 26.11.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 25.04.2022 | 2 | 26.11.2021 | [16 empty] | 2 | 26.11.2021 | 2 | 28.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Болотов Александр Вячеславович | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00156480 |  | 80633-Р-2210-АМ-02 | 0000285962 | Аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-100-1,8-2-Т-И ТУ 3615-079-00217403-2004 (2210-D-001/1,2,3) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002568746 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Декабрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Декабрь 2021 г. | ЗАЯВКА 319901 | 01.12.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 30.04.2022 | 1 | 01.12.2021 | [16 empty] | 1 | 01.12.2021 | 1 | 01.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428888 | Коробка соединительная 2210-10JBD-25 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642864 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000244418 | Труба 159х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002901057 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 62572.01 | 14266.42 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000161756 от 08.08.2022) | 31.05.2022 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.228 | 08.08.2022 | 0.228 | 08.08.2022 | [7 empty] | 0.228 | ООО ТД "СПГ" | 20.06.2022 | 20.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000224416 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002678063 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 83959 | 26866.88 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 17.08.2022 | 0.32 | 18.03.2022 | 0.32 | 21.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.32
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000241916 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002747190 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 174.08 | 696.32 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 4 | 30.05.2022 | [16 empty] | 4 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000241916 | Опора 57-ХБ-Б-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192154 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 400 | 6800 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 17 | 08.04.2021 | 17 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 17 | 17 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 17 | 28.07.2021 | 17 | 17 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000382697 | Прокладка СНП-Д-1-1-100-16-У ГОСТ Р 52376-2005 12Х18Н10Т+Графит/12Х18Н10Т В.К./09Г2С Н.К. | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791616 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408020 | Шпилька 2-1-М24-8gx170.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791753 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 36 | 18.07.2022 | 36 | 19.07.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00143866 | 25.08.2021 | 80633-Р-2210-07-001/2/3/4-КЖ0 | 0000286723 | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002317581 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 450 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 22.12.2021 | 0.006 | 25.08.2021 | [16 empty] | 0.006 | 25.08.2021 | 0.006 | 01.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00162253 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002627613 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Май 2022 г. | 12.08.2022 | 147784.32 | 2660.12 | Дата окончания поставки по уведомлению 12.08.2022 |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 30.06.2022 | 0.018 | 01.02.2022 | 0.018 | 02.02.2022 | [7 empty] | 0.018 | ПАО "ТМК" | 21.03.2022 | 30.06.2022 | 0.018 | 12.07.2022 |  | 0.018 | 03.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Степанова Галина Анатольевна | ЗО00162253 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361644 | Труба 18х4,5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74 | Прокат труб (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | т | 002789230 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 147784.32 | 5320.24 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 31.01.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 0.036 | 08.07.2022 | 0.036 | 11.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.036
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000422601 | Светильник взрывозащищенный ONIX LED 20B Ex | Светильники взрывозащищенные | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002676644 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 40000 | 4200000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.08.2022 | 105 | 17.03.2022 | 105 | 18.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 105
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000488269 | Ниппель К 1/2-80 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795505 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 9 | 18.07.2022 | 9 | 19.07.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000422148 | Опора 159-КП-А22-ВСт3сп ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ. (ООО "ИЗП") | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002706095 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 09.09.2022 | 2 | 12.04.2022 | 2 | 13.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002697436 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Июль 2022 г. | 14.10.2022 | 1 | 17 | Дата окончания поставки по спецификации 14.10.2022 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000022468 от 01.04.2022 12:29:42 (Корректировка заявки на обеспечение №000149758 от 01.04.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 17 | 01.04.2022 | 17 | 01.04.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 17 | 13.07.2022 |  | 17 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829176 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 2800 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 4 | 19.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 4 | 13.07.2022 |  | 4 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000451456 | Профиль зетовый К241 62х40х32х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829163 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 43 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159434 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 43 | 19.07.2022 | 43 | 19.07.2022 | [7 empty] | 43 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 43 | 13.07.2022 |  | 43 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000154786 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5-0.66 | Кабели силовые на напряжение до 1 кВ | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002676646 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 06.06.2022 | 43118.06 | 68816.42 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.06.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.08.2022 | 1.596 | 17.03.2022 | 1.596 | 18.03.2022 | [7 empty] | 1.596 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.05.2022 | 01.07.2022 | 1.596 | 30.05.2022 |  | 1.596 | 14.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000303571 | Тройник П 325х12-219х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187536 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 5000 | 25000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 5 | 01.04.2021 | 5 | 02.04.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 5 | 24.09.2021 |  | 5 | 01.11.2021 | 5 | 31.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428851 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-22 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002642852 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000452106 | Профиль С-образный К 108/2 40х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829166 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159434 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 1 | 19.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 1 | 13.07.2022 |  | 1 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160872 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 30.06.2021 | 55000 | 225390 | Потребность заявлена на Июнь 2021 г. | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124742 от 14.04.2021) | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 4.098 | 03.03.2021 | 1.173 | 14.04.2021 | [14 empty] | 4.098 | 04.03.2021 | 4.098 | 02.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001/003/004-КЖ0_И1 | 0000293526 | Арматура А-III 12 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192191 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 933130 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. | Уменьшено количество на 0,331 - Перенос резервирования 000042669 от 25.06.2021 14:31:14/ Уменьшено количество на 0,013 - Перенос резервирования 000044613 от 25.08.2021 12:00:08 | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.09.2021 | 16.966 | 08.04.2021 | [16 empty] | 16.966 | 18.10.2021 | 16.966 | 09.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791595 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1550 | 23250 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 15 | 18.07.2022 | 15 | 19.07.2022 | [7 empty] | 15 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343731 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187544 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 200 | 9600 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 48 | 01.04.2021 | 48 | 02.04.2021 | [7 empty] | 48 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 48 | 23.09.2021 |  | 48 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392832 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-50-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381559 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 3200 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 2 | 2 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 2 | 07.09.2021 |  | 2 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000201835 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002218579 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 10.12.2021 | 2500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.12.2021 0:00:00 | . Количество изменено с 4 шт. на 3 шт. | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.09.2021 | 3 | 17.05.2021 | 4 | 18.05.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 13.08.2021 | 10.12.2021 | 4 | 22.10.2021 |  | 3 | 09.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345785 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=8 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070694 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442024 | Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 (СКАТ ИБП-24/3-2x12) | Источники питания для пожароохранных приборов | Пожароохранная сигнализация | Промышленная безопасность | Средства ОТ, ПБ и ООС | шт. | 002678060 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 7300 | 7300 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 16.10.2022 | 1 | 18.03.2022 | 2 | 15.06.2022 | ДС-2647-22 | Тех.согласование | ДС-2647-22 | 16.06.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00190567 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003090083 | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 62379.82 | 61880.78 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 14.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 06.03.2023 | 0.992 | 21.09.2022 | [16 empty] | 0.992 | 21.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789557 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 30.11.2022 | 62379.82 | 62192.68 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 0.997 | 08.07.2022 | 0.703 | 11.07.2022 | [7 empty] | 0.703 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022 |  |  |  | 0.294 | 11.07.2022 | 0.294 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000161011 | Труба 89х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002612032 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 59166.66 | 342752.46 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142378 от 12.01.2022) | 31.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5.793 | 12.01.2022 | 5.793 | 12.01.2022 | [7 empty] | 5.793 | ООО ТД "СПГ" | 06.08.2021 | 31.03.2022 | 5.793 | 22.02.2022 |  | 5.793 | 22.03.2022 | 5.655 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383803 | Тройник П 219x12-159x12 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791243 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000097654 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002747189 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 300 | 900 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 3 | 30.05.2022 | [16 empty] | 3 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000097654 | Опора 32-ТХ-АС10-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192139 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 115.05 | 13575.9 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 118 | 08.04.2021 | 118 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 118 | 118 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 118 | 28.07.2021 | 118 | 118 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416837 | Клапан обратный поворотный DN150 PN25 L605 VCS-CB52 (80633-Р-0000-03-VC-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534545 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000446273 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829180 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159436 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 3 | 19.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 3 | 26.07.2022 |  | 3 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130765 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0 ФМ-1 8шт | 0000337610 | Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175943 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.04.2021 | 55000 | 62755 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.04.2021 |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.08.2021 | 1.141 | 19.03.2021 | 1.141 | 19.03.2021 | [7 empty] | 1.141 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 1.141 | 15.04.2021 |  | 1.141 | 01.06.2021 | 0.014 | 16.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000442015 | Шкаф управления задвижкой ШУПЗ1-6(IP54) | Шкафы управления и контроля | Шкафы, щиты и ящики управления | Низковольтное оборудование | Энергетическое оборудование | шт. | 002678059 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 19800 | 59400 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 12.08.2022 | 3 | 18.03.2022 | 3 | 21.03.2022 |  | На согласовании |  | 22.03.2022 |  |  | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417105 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN63 L165 VBI-EB61 (80633-Р-0000-03-VBI-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535574 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 1 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167581 | 23.03.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684953 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1003 | 4012 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 385369 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022 | 4 | 06.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791225 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 1003 | 5015 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000321751 | Переход ПЭ 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187519 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.01.2022 | 2400 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2022 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 1 | 03.11.2021 |  | 1 | 22.11.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428854 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-25 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002642855 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000492439 | Опора под отвод ЛО-100-650 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827400 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172307 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000422847 | Труба 273х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 с наружным трехслойным антикорр. ПЭ покрытием усиленного типа (не менее 2,0 мм) ГОСТ Р 51164-98 | Диаметром от 273 до 426 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002728643 | 08.05.2022 | 08.05.2022 | 09.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 93881.05 | 117820.72 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 19.09.2022 | 1.255 | 09.05.2022 | [16 empty] | 1.255 | 09.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00192612 |  | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000475463 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х80х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003138708 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 182 | Дата окончания поставки по переносу резерва 27.09.2022 |  | 27.09.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 05.03.2023 | 182 | 27.09.2022 | [16 empty] | 182 | 27.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000127211 | Опора 89-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225762 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 515 | 20600 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 40 | 27.05.2021 | 40 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 40 | 40 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 40 | 28.07.2021 | 40 | 40 | 16.08.2021 | 40 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376524 | Коробка соединительная 2210-01JBD16 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221088 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00175306 | 05.06.2022 | 80633-Р-2210-АМ-02 | 0000286005 | Аппарат ГЭЭ-15,29 (факельный сепаратор 2210-D-005) ТУ 3615-003-61248553-2010 | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002758868 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 07.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1450579.01 | 1450579.01 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. | ЗАЯВКА № 439796 | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 02.11.2022 | 1 | 07.06.2022 | [16 empty] | 1 | 07.06.2022 | 1 | 16.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376550 | Коробка соединительная 2210-10JBE-02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221114 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000417032 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555947 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 1 | 24.11.2021 | 1 | 25.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392840 | Ниппель K 1/2-80Р 09Г2С ОК.Э.040621.311 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381563 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 400 | 8400 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 21 | 10.09.2021 | 21 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 21 | 21 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 21 | 14.09.2021 |  | 21 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417127 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB2 (80633-Р-0000-03-VBI-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754900 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 14 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 14 | 30.05.2022 | 14 | 30.05.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383204 | Переход ПК 159х8-89х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791209 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 1500 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707656 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647138 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1493.84 | 5975.36 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000335446 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647171 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 1493.84 | 2987.68 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376515 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-15 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002221079 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000449914 | Анкер-шпилька HST3 M10х90 30/10, 2105712 | Изделия крепежные HILTI | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002692645 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 2500 | 130000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 23.06.2022 | 52 | 28.03.2022 | 52 | 29.03.2022 | [7 empty] | 52 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 52 | 23.06.2022 |  | 52 | 20.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417102 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-BB51 (80633-Р-0000-03-VBI-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754898 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 30.05.2022 | 1 | 30.05.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00174219 | 26.05.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000111954 | Болт 2.1.M20х710.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 4 гайки, 1 шайба, 1 плита анкерная) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002744719 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1000 | 50000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 26.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 21.08.2022 | 50 | 26.05.2022 | [16 empty] | 50 | 26.05.2022 | 48 | 27.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000307337 | Труба 32х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789305 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 110970.63 | 34733.81 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.313 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.313 | 13.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000307337 | Труба 32х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228645 | 31.05.2021 | 31.03.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 129491.67 | 11654.25 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128063 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.08.2021 | 0.09 | 31.05.2021 | 0.09 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.09 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.09 | 31.05.2022 |  | 0.09 | 20.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533980 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 24.11.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Гусар" | 24.06.2022 | 22.09.2022 | 12 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416783 | Задвижка клиновая DN80 PN16 L391 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002555950 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Июнь 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 23.04.2022 | 1 | 24.11.2021 | 1 | 25.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 13.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000449912 | Профиль L-образный 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692647 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Июль 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 27 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 03.09.2022 | 27 | 31.03.2022 | 27 | 01.04.2022 | [7 empty] | 27 | ООО "КЭМЗ" | 22.06.2022 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178835 | 455498 | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000449912 | Профиль L-образный 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790013 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 3 | 14.07.2022 | 3 | 15.07.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Курдюкова Мария Владимировна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000440480 | Комплекс ремонтного освещения КРО-ШУСА-ВЭЛ1-AC230/DC12-(Р-16-250-3В1)х3 | Комплектующие изделия для светильников | Светотехника | Энергетическое оборудование |  | шт. | 002683422 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 22.08.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 02.10.2022 |  |  | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00182953 |  | 80633-Р-2210-007-002-КМ | 0000486556 | Лист профилированный Н75 0,8 750/800 ПЭ RAL 7004 ТУ 1120-002-77148144-2005 порошковое покрытие | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002876569 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 1086 | 434400 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 03.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КМ | 30.11.2022 | 400 | 05.08.2022 | [16 empty] | 400 | 05.08.2022 | 400 | 07.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00183149 | СЗ от 04.08.2022 | 80633-Р-2210-007-002-КМ | 0000486556 | Лист профилированный Н75 0,8 750/800 ПЭ RAL 7004 ТУ 1120-002-77148144-2005 порошковое покрытие | Лист профилированный (профнастил) | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | м2 | 002882389 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 06.08.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1086 | 434400 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КМ | 01.12.2022 | 400 | 06.08.2022 | 400 | 08.08.2022 | ДС-3499-22 | Исполнено | ДС-3499-22 | 03.08.2022 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 400
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491586 | Фланец 25-25-11-1-Е-09Г2С-IV-32х5,0 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002827372 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 03.02.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000260425 | Труба 57х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789420 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 61206.64 | 17872.34 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.292 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.07 | 13.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000260425 | Труба 57х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм с покрытием | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228644 | 31.05.2021 | 31.03.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 26.06.2022 | 71833.33 | 40657.66 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128063 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.08.2021 | 0.566 | 31.05.2021 | 0.566 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.566 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.566 | 26.05.2022 |  | 0.566 | 27.06.2022 | 0.52 | 05.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167581 | 23.03.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002684955 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 1540 | 6160 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | ЗАЯВКА № 385369 | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 08.08.2022 | 4 | 23.03.2022 | [16 empty] | 4 | 23.03.2022 | 4 | 06.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791251 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 764.16 | 5349.12 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000313563 | Тройник П 89х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187532 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.11.2021 | 750 | 8250 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.11.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 11 | 01.04.2021 | 11 | 02.04.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 11 | 27.10.2021 |  | 11 | 10.11.2021 | 11 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383224 | Тройник П 159х10-108х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791239 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2000 | 4000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376538 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-12 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002221102 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000408316 | Переход ПЭ 57х6-45х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687690 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 19.10.2022 | 1 | 8 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 8 | 28.03.2022 | 8 | 29.03.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 10.08.2022 | 19.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408316 | Переход ПЭ 57х6-45х4 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791223 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000452035 | Профиль монтажный зетовый К239 97х40х60х2000 УХЛ1 (S=3,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829165 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159434 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 3 | 19.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 3 | 13.07.2022 |  | 3 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000408068 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002676647 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 109970 | 59273.83 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.08.2022 | 0.539 | 17.03.2022 | 1.078 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.539 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 17.08.2022 | 01.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Шилкин Юрий Николаевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00148842 | 25.09.2021 | 80633-P-2210-AM-02 | 0000289921 | Емкость некондиции V=100 м3 2210-D-002 (80633-P-2210-AM-02-ТП-210) | Оборудование емкостное (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | шт. | 002452080 | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 28.09.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 25.02.2022 | 1 | 29.09.2021 | [16 empty] | 1 | 29.09.2021 | 1 | 29.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428853 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-24 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Кабельно-проводниковая продукция | компл | 002642854 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173358 | 19.05.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000401351 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002737582 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 104.67 | 1779.39 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 19.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.08.2022 | 17 | 19.05.2022 | [16 empty] | 17 | 19.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000401351 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707668 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 104.67 | 1046.7 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 10 | 14.04.2022 | [16 empty] | 10 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175939 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000092006 | Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002765001 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 100000 | 89100 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 10.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 22.10.2022 | 0.891 | 10.06.2022 | [16 empty] | 0.891 | 14.06.2022 | 0.891 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428856 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-27 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002642857 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416840 | Клапан обратный поворотный DN100 PN40 20ГЛ ХЛ1 L350 Ф F/E 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ VCS-DB52 (80633-Р-0000-03-VC-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534548 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.05.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.05.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 6 | 29.04.2022 |  | 6 | 22.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345790 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=2,5 м3/ч Ру1,6 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070693 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428852 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-23 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642853 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408851 | Опора 108-КХ-АС11 09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795637 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 31 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 31 | 18.07.2022 | 31 | 19.07.2022 | [7 empty] | 31 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000443815 | Бобышка К 1/2-50 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-081 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792275 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 544 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 544 | 18.07.2022 | 544 | 19.07.2022 | [7 empty] | 544 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000458217 | Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002733982 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | Июнь 2022 г. | 14.10.2022 | 70000 | 1470 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.10.2022 | замена наименования на основании спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000152969 от 16.05.2022) | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК |  | 0.021 | 17.05.2022 | 0.021 | 16.05.2022 | [7 empty] | 0.021 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.04.2022 | 29.05.2022 | 0.021 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446182 | Крышка к угловому лотку вверх КНЛ50-У90В УХЛ1 (S=1,2 мм) (R=600) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770912 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 10 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 10 | 20.06.2022 | 10 | 21.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000384203 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 ТМ-06-ДТР-141 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828725 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 3000 | 15000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 5 | 19.07.2022 | 5 | 20.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сатдаров Артём Фаильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00177056 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000206010 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75 / В 09Г2С ГОСТ 8733-74 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002775935 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 112506.6 | 10688.13 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 21.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 02.11.2022 | 0.095 | 22.06.2022 | [16 empty] | 0.095 | 22.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000387813 | Тройник 32x32 09Г2С ОК.Э.040621.303 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002747193 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 20 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 25.10.2022 | 20 | 30.05.2022 | [16 empty] | 20 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387813 | Тройник 32x32 09Г2С ОК.Э.040621.303 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381568 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 2500 | 122500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 49 | 10.09.2021 | 49 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 49 | 49 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 49 | 07.09.2021 |  | 49 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369148 | Шпилька 2-1-M20х120 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208214 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 2600 | 176800 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 68 | 04.05.2021 | 68 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 68 | 68 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 68 | 17.08.2021 |  | 68 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376535 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-06 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221099 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000155125 | Заглушка П 325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747186 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1999.04 | 5997.12 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 3 | 30.05.2022 | [16 empty] | 3 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000155125 | Заглушка П 325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187540 | 31.03.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2400 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 14.09.2021 | 1 | 04.05.2021 | 1 | 05.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 1 | 25.08.2021 |  | 1 | 21.02.2022 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000155125 | Заглушка П 325х10-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | ГОСТ 17379 заглушки эллиптические | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002194979 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 1708.17 | 1708.17 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 13.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2021 | 1 | 14.04.2021 | 1 | 15.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 1 | 25.08.2021 |  | 1 | 21.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171667 |  | 80633-Р-2210-НВК | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002723575 | 29.04.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 62562.12 | 154778.68 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 2.474 | 04.05.2022 | [16 empty] | 2.474 | 04.05.2022 | 2.474 | 31.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002747195 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 62562.12 | 84896.8 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 1.357 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1.357 | 30.05.2022 | 1.315 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175345 | 05.06.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002759073 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 62562.12 | 3190.67 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.10.2022 | 0.051 | 06.06.2022 | [16 empty] | 0.051 | 06.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002987866 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 62562.12 | 577886.3 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162628 от 25.08.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9.237 | 25.08.2022 | 9.237 | 25.08.2022 | [7 empty] | 9.237 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000273492 | Труба 89х5-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002612031 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 20.05.2022 | 57091.45 | 294477.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 20.05.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142378 от 12.01.2022) | 31.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 5.158 | 12.01.2022 | 5.158 | 12.01.2022 | [7 empty] | 5.158 | ООО ТД "СПГ" | 06.08.2021 | 31.03.2022 | 5.158 | 20.04.2022 |  | 5.158 | 05.05.2022 | 5.158 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Плаудэ Андрей Валерьевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00183164 |  | 80633-Р-2210-007-001-КЖ2_ИБ | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002882821 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 43.75 | 188125 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 04.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 01.01.2023 | 4300 | 09.08.2022 | [16 empty] | 4300 | 09.08.2022 | 4000 | 17.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Иванов Иван Леонидович | ЗО00181719 |  | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 | 0000482223 | Состав подливочный Индастро Иннолайн NC60 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | кг | 002850462 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 43.75 | 109375 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 27.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 24.12.2022 | 2500 | 27.07.2022 | [16 empty] | 2500 | 27.07.2022 | 2300 | 28.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000344678 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 003070709 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791598 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369131 | Заглушка фланцевая 2-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002452964 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 500 | 4000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000135405 от 29.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 29.09.2021 | 8 | 29.09.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 8 | 23.09.2021 |  | 8 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181358 |  | 80633-Р-2210-АМ-02-ОЛ | 0000294589 | Подогреватель жидкого пропана 2210-E-001 (80633-Р-2210-АМ-02-ОЛ-506) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002843848 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1000000 | 1000000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001/003/004-КЖ0_И1 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192188 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 928950 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. | . Количество изменено с 25,471 т на 18,333 т. Количество изменено с 18,333 т на 16,89 т | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.09.2021 | 16.89 | 08.04.2021 | [16 empty] | 16.89 | 25.07.2022 | 16.89 | 09.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130770 | УПО ОЗХ-ИЗП-0024-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000293530 | Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175948 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | 21.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 55000 | 1400905 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 16.08.2021 | 25.471 | 21.03.2021 | [16 empty] | 25.471 | 21.03.2021 | 25.471 | 04.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00173055 | 16.05.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000337289 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-15 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002734313 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | 16.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 336.37 | 10763.84 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | Заявка № 424239 | 16.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 11.08.2022 | 32 | 16.05.2022 | [16 empty] | 32 | 16.05.2022 | 32 | 20.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000379656 | Труба 219х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228654 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.03.2022 | 68500 | 240366.5 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128064 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.509 | 31.05.2021 | 3.509 | 31.05.2021 | [7 empty] | 3.509 | ПАО "ТМК" | 19.11.2021 | 07.02.2022 | 3.509 | 20.02.2022 |  | 3.509 | 09.03.2022 | 3.13 | 01.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000382788 | Опора 57-КХ-АС11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795635 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2000 | 146000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 73 | 18.07.2022 | 73 | 19.07.2022 | [7 empty] | 73 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000384238 | Опора ХБП-273-150 09Г2С ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687698 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 2000 | 8000 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416836 | Клапан обратный поворотный DN80 PN25 L421 VCS-CB52 (80633-Р-0000-03-VC-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534544 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 5 | 18.11.2021 | 5 | 19.11.2021 | [7 empty] | 5 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417094 | Кран шаровой DN25 PN40 L241 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754896 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 13 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 13 | 30.05.2022 | 13 | 30.05.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000492444 | Узел прохода трубопровода УП-50 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-220 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827404 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.11.2022 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 13 | 19.07.2022 | 13 | 20.07.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392859 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-80-25 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381572 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 1700 | 18700 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 10.09.2021 | 11 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 11 | 11 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 11 | 07.09.2021 |  | 11 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00136772 | ООО "ИЗП"-0051-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002243201 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.08.2021 | 70000 | 5880 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.08.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000017238 от 29.06.2021 11:34:57 (Корректировка заявки на обеспечение №000129751 от 29.06.2021) | 03.06.2021 |  |  | 000030464 | КЖ |  | 0.084 | 29.06.2021 | 0.084 | 29.06.2021 | [7 empty] | 0.084 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.06.2021 | 17.08.2021 | 0.084 | 13.08.2021 |  | 0.084 | 29.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00138280 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0_ИБ | 0000294287 | Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002245358 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | Октябрь 2021 г. | 17.08.2021 | 70000 | 280 | Дата окончания поставки по уведомлению 17.08.2021 | . Количество изменено с 0,78 т на 0,004 т | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 29.10.2021 | 0.004 | 02.07.2021 | 0.78 | 04.07.2021 | [7 empty] | 0.78 | ООО "Мечел-Сервис" | 26.07.2021 | 30.11.2021 | 0.78 | 10.08.2021 |  | 0.004 | 13.09.2022 | 0.004 | 01.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000344679 | Уровнемер 5301HA2S1E5AM00297JIIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-40-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 108х8 мм | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003070708 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 9 | 14.09.2022 | [16 empty] | 9 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417085 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-AB2 (80633-Р-0000-03-VB-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535546 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 21 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 21 | 18.11.2021 | 21 | 19.11.2021 | [7 empty] | 21 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 21 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376510 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221074 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174647 |  | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002754211 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 35.83 | 36188.3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.10.2022 | 1010 | 31.05.2022 | [16 empty] | 1010 | 31.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Мальцева Анастасия Александровна | Иванов Иван Леонидович | ЗО00174647 |  | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000450756 | Состав бетонный саморазогревающийся быстротвердеющий ARENA FastMix Hot30 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | кг | 002755496 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 35.83 | 42637.7 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 30.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 28.10.2022 | 1190 | 31.05.2022 | [16 empty] | 1190 | 31.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138185 | ООО "ИЗП"-0051-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384470 | Колонна железобетонная К-1а.5 (80633-Р-2210-07-001-КЖ1ИБ) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239164 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 10 | 25.06.2021 | 10 | 28.06.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 10 | 14.09.2021 |  | 10 | 01.11.2021 | 10 | 12.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428844 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-21 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002642851 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417129 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40 L130 VBI-DB2 (80633-Р-0000-03-VBI-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754903 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 7 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 7 | 30.05.2022 | 7 | 30.05.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ботяновская Юлия Викторовна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450070 | Герметик акриловый противопожарный СР-606, 580 мл | Огнезащитные материалы | Лакокрасочные материалы | Отделочные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002698741 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 1908 | 1908 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 10.08.2022 | 1 | 04.04.2022 | 1 | 05.04.2022 | [7 empty] | 1 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 1 | 23.06.2022 |  | 1 | 14.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000368693 | Переход ПК 57x6-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791211 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2500 | 32500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 13 | 18.07.2022 | 13 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 13
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000368693 | Переход ПК 57x6-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002208203 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.01.2022 | 2500 | 45000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.01.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 18 | 04.05.2021 | 18 | 05.05.2021 | [7 empty] | 18 | ООО "ПО "Деталь" | 11.08.2021 | 10.12.2021 | 18 | 25.08.2021 |  | 18 | 21.02.2022 | 18 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Зыкина Марина Владимировна | ЗО00177092 |  | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0/001-КЖ2 | 0000035557 | Герметик У-30М ГОСТ 13489-79 | Герметики (нефтепродукты, газ) | Нефтепродукты, газ |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | кг | 002776224 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Август 2022 г. | 01.08.2022 | 1261.26 | 121080.96 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.08.2022 |  | 22.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 25.08.2022 | 96 | 22.06.2022 | 96 | 23.06.2022 | [7 empty] | 96 | ООО ТПК "Энергоснаб" (г. Иркутск) | 05.07.2022 | 05.08.2022 | 96 | 01.07.2022 |  | 96 | 29.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000249336 | Шпилька 1-М16-8gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707665 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 84.4 | 168.8 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000249336 | Шпилька 1-М16-8gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647149 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 84.4 | 337.6 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000249336 | Шпилька 1-М16-8gx80.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647182 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 84.4 | 168.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392860 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-25-25 09Г2С ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381573 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 2500 | 5000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 2 | 2 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 2 | 07.09.2021 |  | 2 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376502 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-05 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221065 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000439290 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В)] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002683420 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 37 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.07.2022 | 37 | 23.03.2022 | 37 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 37
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392786 | Тройник 32x18 09Г2С ОК.Э.040621.303 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381555 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 2500 | 52500 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 21 | 10.09.2021 | 21 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 21 | 21 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 21 | 07.09.2021 |  | 21 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000222381 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747196 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 5000 | 5000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 1 | 30.05.2022 | [16 empty] | 1 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00132815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000222381 | Фланец 50-63-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002194985 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 1068.6 | 1068.6 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 |  | 13.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 29.08.2021 | 1 | 14.04.2021 | 1 | 15.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 1 | 11.10.2021 |  | 1 | 08.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000293165 | Тройник П 159х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791238 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3500 | 10500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392864 | Ниппель K 1/2-120Р 09Г2С ОК.Э.040621.311 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381578 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 500 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 4 | 10.09.2021 | 4 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 4 | 4 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 4 | 14.09.2021 |  | 4 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491943 | Опора неподвижная 89-Т12.07 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002827391 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 48 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 48 | 19.07.2022 | 48 | 20.07.2022 | [7 empty] | 48 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000514433 | Прокладка А-200-2,5 ВАТИ-22 ГОСТ 15180-86 (261х216х2) | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145184 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 06.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165552 от 03.10.2022) | 12.04.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ |  | 4 | 03.10.2022 | 4 | 03.10.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 4 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000384258 | Шпилька 2-1-М30-8gx200.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М30.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791846 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 20.12.2022 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по спецификации 20.12.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 36 | 18.07.2022 | 72 | 23.09.2022 | [7 empty] | 36 | ООО ПКФ "Саотрон" | 21.10.2022 | 20.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000419945 | Громкоговоритель DB4BDG G 25 100 N 1B B R 1Ex d IIC T4/T5/T6 Gb | Запчасти и комплектующие для оборудования связи, аксессуары | Оборудование для радиотехники и связи | Вычислительная техника и связь |  | шт. | 002693901 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 03.04.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 15.08.2022 | 4 | 03.04.2022 | 4 | 04.04.2022 | ДС-2822-22 | Торг | ДС-2822-22 | 28.03.2022 |  |  | 4
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000446395 | Стойка кабельная СТ-40-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829149 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1 | 19.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 1 | 26.07.2022 |  | 1 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000492364 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-150-40 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-141 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827388 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 4 | 19.07.2022 | 4 | 20.07.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345787 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду50 мм KVY=50 м3/ч Ру4 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070700 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370383 | Пост сварочный 2210-WS-02 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200314 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000305723 | Переход ПЭ-108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791226 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000305723 | Переход ПЭ-108х8-57х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187520 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 31.12.2021 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 1 | 06.12.2021 |  | 1 | 17.12.2021 | 1 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369157 | Шайба дроссельная ШД-1-50-16 09Г2С ТМ-06-ДТР-018 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002208225 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 1000 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 1 | 04.05.2021 | 2 | 28.05.2021 | [7 empty] | 1 | ООО ТД "ОЗТА" | 21.02.2022 | 07.04.2022 | 1 | 16.06.2022 |  | 1 | 28.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000440513 | Опора ХБП-89-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795757 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000446270 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП100х100-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829179 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159436 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 3 | 19.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 3 | 26.07.2022 |  | 3 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707659 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647146 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 139.63 | 1117.04 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000392241 | Шпилька 1-М20-8gx150.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647179 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 139.63 | 558.52 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000420452 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015/09Г2С-13 ГОСТ 19281-2014 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002795735 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 04.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 26.09.2022 | 110000 | 186560 | Дата окончания поставки по спецификации 26.09.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.11.2022 | 1.696 | 04.10.2022 | 1.696 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1.696 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 1.696 | 28.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000514440 | Прокладка 1-1-150-63-09Г2С-137 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 003145204 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Январь 2023 г. | 06.10.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.10.2022 | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165556 от 03.10.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 03.10.2022 | 2 | 03.10.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 30.08.2022 | 29.10.2022 | 2 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000100609 | Профиль 80х80х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | Квадраты и профили | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002692643 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 51705.69 | 35470.1 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.07.2022 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 25.07.2022 | 0.686 | 28.03.2022 | 0.686 | 29.03.2022 | [7 empty] | 0.686 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.686 | 17.07.2022 |  | 0.686 | 08.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000456084 | Шпилька 2-1 М24-8gх130.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с 2 гайками М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791750 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1 | 36 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 36 | 18.07.2022 | 36 | 19.07.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000244100 | Кабель ВБШвнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2,5-1 | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и выше | Кабели силовые | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | км | 002676649 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июнь 2022 г. | 11.10.2022 | 137490 | 25435.65 | Дата окончания поставки по спецификации 11.10.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 17.08.2022 | 0.185 | 17.03.2022 | 0.37 | 19.05.2022 | [7 empty] | 0.185 | ООО "Камский кабель" | 17.08.2022 | 11.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791592 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1400 | 1400 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343715 | Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187542 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 400 | 2000 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 5 | 01.04.2021 | 5 | 02.04.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 5 | 23.09.2021 |  | 5 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369179 | Ниппель NPT-M 1/2-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-044 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828730 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 600 | 1200 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195547 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 582824.45 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124742 от 14.04.2021) | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 11.674 | 14.04.2021 | 11.674 | 14.04.2021 | [7 empty] | 11.674 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 11.674 | 28.04.2021 |  | 11.674 | 05.05.2021 | 11.674 | 22.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130765 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0 ФМ-1 8шт | 0000360346 | Арматура 16 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002175945 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 55000 | 97295 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 16.08.2021 | 1.769 | 19.03.2021 | 1.769 | 19.03.2021 | [7 empty] | 1.769 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 1.769 | 28.04.2021 |  | 1.769 | 11.05.2021 | 1.769 | 02.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376532 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-13 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221096 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178835 | 455498 | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000446125 | Лоток прямой лестничный НЛ40x8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790011 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 52 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 52 | 14.07.2022 | 52 | 15.07.2022 | [7 empty] | 52 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428861 | Коробка соединительная 2210-10JBD-20 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002642859 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376501 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-03 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221064 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383608 | Шпилька 2-1-М16-8gx70.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791743 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1500 | 54000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 36 | 18.07.2022 | 36 | 19.07.2022 | [7 empty] | 36 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000369180 | Ниппель двухсторонний NPT-M 1/2"-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-051 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828734 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 800 | 6400 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 8 | 19.07.2022 | 8 | 20.07.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369180 | Ниппель двухсторонний NPT-M 1/2"-100 09Г2С ТМ-06-ДТА-051 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002208248 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 28.03.2022 | 800 | 6400 | Дата окончания поставки по уведомлению 28.03.2022 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 8 | 04.05.2021 | 16 | 28.07.2021 | [7 empty] | 8 | ООО "Профиль-Арма" | 25.02.2022 | 27.03.2022 | 8 | 24.03.2022 |  | 8 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000456022 | Прокладка 1-1-100-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791738 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707663 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 90.38 | 90.38 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 1 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647147 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 90.38 | 180.76 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000335428 | Шпилька 1-М16-8gх100.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647180 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 90.38 | 90.38 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 1 | 18.02.2022 | [16 empty] | 1 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428794 | Коробка соединительная 2210-10JBD-08 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002642843 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376526 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-07 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221090 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000428022 | Клапан обратный поворотный DN100 PN16 L461 VCS-BB9 (80633-Р-0000-03-VC-BB9-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907463 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 55490 | 55490 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000494490 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х65-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002850516 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160390 от 27.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 1 | 27.07.2022 | 1 | 27.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 1 | 26.07.2022 |  | 1 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491760 | Шайба дроссельная ШД-1-100-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-018 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827384 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370379 | Пост управления 2210-РМ-003В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200310 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417113 | Кран шаровой DN15 PN16 L205 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754884 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 28 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 28 | 30.05.2022 | 28 | 30.05.2022 | [7 empty] | 28 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000227347 | Фланец 100-16-01-1-В-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002706096 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 1200 | 2400 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 28.08.2022 | 2 | 12.04.2022 | 49 | 13.04.2022 | [7 empty] | 49 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 49 | 20.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416786 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533983 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416786 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB51 (80633-Р-0000-03-VG-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907398 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 32093 | 32093 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000360349 | Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195546 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 05.05.2021 | 49925 | 204642.58 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.05.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124742 от 14.04.2021). Количество изменено с 7,566 т на 4,099 т | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 4.099 | 14.04.2021 | 7.566 | 14.04.2021 | [7 empty] | 7.566 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 7.566 | 30.04.2021 |  | 4.099 | 07.10.2022 | 4.099 | 09.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002178849 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | Июнь 2021 г. | 20.07.2021 | 400 | 25600 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 20.07.2021 0:00:00 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 21.08.2021 | 64 | 24.03.2021 | 64 | 25.03.2021 | ДС-908 -21 | Исполнено | ДС-908 -21 | 19.03.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 64 | 64 | ООО "ПК" | 04.06.2021 | 04.08.2021 | 64 | 14.07.2021 | 64 | 64 | 22.07.2021 | 27 | 26.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00130765 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-5215-07-002-КЖ0 ФМ-1 8шт | 0000361583 | Болт 1.1.М24х1000 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002230225 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 04.06.2021 | Август 2021 г. | 06.08.2021 | 600 | 26400 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 06.08.2021 0:00:00 |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 01.11.2021 | 44 | 04.06.2021 | 64 | 07.06.2021 | ДС-1 619 -21 | Исполнено | ДС-1 619 -21 | 08.06.2021 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 64 | 64 | ООО "ХАЛИБАС" | 29.06.2021 | 07.08.2021 | 64 | 28.07.2021 | 64 | 44 | 02.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000448771 | Профиль перфорированный К240 60х32х2000 УХЛ1 (S=2,5 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829164 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 89 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159434 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 89 | 19.07.2022 | 89 | 19.07.2022 | [7 empty] | 89 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 89 | 13.07.2022 |  | 89 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370376 | Пост управления 2210-РМ-001В | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200307 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000241224 | Пробка 1-М20х1,5-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002208221 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.10.2021 | 80.5 | 563.5 | Дата окончания поставки по спецификации 19.10.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.08.2021 | 7 | 29.04.2021 | 14 | 05.05.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "МК-НН" | 30.08.2021 | 19.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Мамрукова Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000241224 | Пробка 1-М20х1,5-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | Отборные устройства давления и закладные конструкции (бобышки, пробки, штуцера, импульсные трубки, ЗК, шайбы, пробки) | Металлоизделия прочие | Металлоизделия | Конструкционные материалы | шт. | 002671112 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Август 2022 г. | 30.09.2022 | 100 | 700 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2022 |  | 31.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 12.07.2022 | 7 | 15.03.2022 | 7 | 16.03.2022 | [7 empty] | 7 | ЗАО "Югнефтемаш" | 11.07.2022 | 08.11.2022 | 7 | 22.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000413036 | Стойка универсальная 109х40х38х600 гор. цинк, толщина покрытия 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692967 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Июль 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 58 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.09.2022 | 58 | 31.03.2022 | 58 | 01.04.2022 | [7 empty] | 58 | ООО "КЭМЗ" | 22.06.2022 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000328502 | Труба 45х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789303 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 104382.17 | 5114.73 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.049 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.049 | 13.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000328502 | Труба 45х4-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228651 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 115566.67 | 1386.8 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128064 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.012 | 31.05.2021 | 0.012 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.012 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.012 | 31.05.2022 |  | 0.012 | 20.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000446280 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 200х50-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829174 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 19.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 5 | 26.07.2022 |  | 5 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000426846 | Опора под отвод ЛО-80-850 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002687696 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.08.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 20.08.2022 | 2 | 28.03.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Завод "УралТехПром" | 09.07.2022 | 22.09.2022 | 2 | 22.08.2022 |  | 2 | 30.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392843 | Ниппель NPT-M 1-100 09Г2С ОК.Э.040621.312 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381565 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 600 | 1200 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 2 | 2 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 2 | 07.09.2021 |  | 2 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000232573 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002678064 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 69580 | 2783.2 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 17.08.2022 | 0.04 | 18.03.2022 | 0.04 | 21.03.2022 | К-483-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-483-22 | 16.07.2022 |  |  | 0.04
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000024297 | Опора 159-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225764 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 1269 | 34263 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 27 | 27.05.2021 | 27 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 27 | 27 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 27 | 28.07.2021 | 27 | 27 | 16.08.2021 | 27 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000024299 | Опора 89-КХ-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002226017 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 404 | 102212 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127790 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 253 | 27.05.2021 | 253 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 253 | 253 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 253 | 28.07.2021 | 253 | 253 | 16.08.2021 | 253 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416795 | Задвижка клиновая DN50 PN25 L351 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533994 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 34 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 34 | 18.11.2021 | 34 | 19.11.2021 | [7 empty] | 34 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 34 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Смирнов Александр Аркадьевич | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000450117 | Модуль уплотнительный CFS-T 20/0+5-12, 2014596 | Материалы Hilti (ИЗП) |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002703030 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 21.08.2022 | 805.2 | 8052 | Дата окончания поставки по спецификации 21.08.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 04.09.2022 | 10 | 10.04.2022 | 10 | 12.04.2022 | [7 empty] | 10 | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 22.07.2022 | 21.08.2022 | 10 | 23.06.2022 |  | 10 | 20.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00143866 | 25.08.2021 | 80633-Р-2210-07-001/2/3/4-КЖ0 | 0000252245 | Болт 1.1.М30х1250 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002317583 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 25.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 2600 | 20800 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 25.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 20.11.2021 | 8 | 25.08.2021 | [16 empty] | 8 | 25.08.2021 | 8 | 26.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00138302 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_ИА | 0000252245 | Болт 1.1.М30х1250 09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002240097 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 1600 | 12800 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 23.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 18.09.2021 | 8 | 01.07.2021 | 8 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 8 | 01.10.2021 |  | 8 | 06.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416825 | Клапан обратный поворотный DN50 PN16 L331 VCS-AB5 (80633-Р-0000-03-VC-AB5-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534489 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791199 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.10.2022 | 700 | 58800 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 84 | 18.07.2022 | 84 | 19.07.2022 | [7 empty] | 84 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000134982 | Отвод П90-32х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187491 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 300 | 44700 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 149 | 01.04.2021 | 149 | 02.04.2021 | [7 empty] | 149 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 149 | 29.11.2021 |  | 149 | 09.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000449967 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х2(А)-(Л-З-М20)х1(В)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | компл | 002683421 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.07.2022 | 3 | 23.03.2022 | 3 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000436746 | Коробка ответвительная взрывозащищенная КЗПМ-2.2-25/6-(Л-1БМ-М20)х1(А)-(Л-З-М20)х1(В)-(Л-1БМ-М20)х1(С)-2ExеIIТ6-В1,5 | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002676651 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 16.07.2022 | 5 | 17.03.2022 | 5 | 18.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 5
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370378 | Пост управления 2210-РМ-003А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200309 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178948 | 0697 - ООТД от 30.06.2022 г. | 80633-Р-2210-03-011-АММ.ОЛ | 0000488394 | Конденсатоотводчик 2210-VTF-001 (80633-Р-2210-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791456 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000382983 | Коробка соединительная 2210-10JBD-12 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002233235 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 07.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000335466 | Шпилька 1-М12-8gx80.20ХН3А ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707666 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 48.23 | 48.23 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 1 | 14.04.2022 | [16 empty] | 1 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000335433 | Шпилька 1-М24-8gх140.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647144 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 192.53 | 385.06 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000335433 | Шпилька 1-М24-8gх140.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647177 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 192.53 | 192.53 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 1 | 18.02.2022 | [16 empty] | 1 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000494486 | Соединитель шарнирный НЛ-СШ борт 65 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002850519 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 96 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160390 от 27.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 96 | 27.07.2022 | 96 | 27.07.2022 | [7 empty] | 96 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 96 | 26.07.2022 |  | 96 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383742 | Переход ПК 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791208 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 1500 | 4500 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000343536 | Переход ПЭ 45x6-32x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687688 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 500 | 8500 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 17 | 28.03.2022 | 17 | 29.03.2022 | [7 empty] | 17 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343536 | Переход ПЭ 45x6-32x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187508 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 19.11.2021 | 500 | 8500 | Дата окончания поставки по уведомлению 19.11.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 17 | 01.04.2021 | 17 | 02.04.2021 | [7 empty] | 17 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 17 | 09.11.2021 |  | 17 | 21.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376533 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-11 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002221097 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000446295 | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх на 45 град. НЛК200-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщ. покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829173 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 5 | 19.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 5 | 26.07.2022 |  | 5 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000457184 | Уголок 40х25х5 ГОСТ 8510-86 / С255 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764515 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 120000 | 3360 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.10.2022 | 0.028 | 10.06.2022 | 0.028 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.028 | АО "МК-М" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416822 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB1 (80633-Р-0000-03-VC-AB1-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534486 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147473 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2210-03-201-АММ.ОЛ | 0000404857 | Клапан предохранительный (80633-Р-2210-03-201-АММ.ОЛ PSV-004) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423281 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 30.11.2022 0:00:00 |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 1 | 01.10.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Арматурный завод" | 04.07.2022 | 30.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446301 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 90 град. НЛП 50х50-У90В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770917 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00193206 |  | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000439818 | Лоток прямой лестничный НЛ40х8-П3,0 УХЛ1 (S=1,5 мм) горячеоцикованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 003145424 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Октябрь 2022 г. | 04.10.2022 | 1 | 42 | Дата окончания поставки по переносу резерва 04.10.2022 |  | 03.10.2022 |  |  | 000037068 | ЭМ | 11.03.2023 | 42 | 04.10.2022 | [16 empty] | 42 | 04.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428874 | Коробка соединительная 2210-01JBD-22 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002642861 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000426692 | Шпилька 2-1-М20-8gx100.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791746 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1 | 71 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 71 | 18.07.2022 | 71 | 19.07.2022 | [7 empty] | 71 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000382976 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-14 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002233237 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 07.11.2021 | 1 | 10.06.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000449027 | Муфта МС-32х18 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-072 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795504 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 18 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 18 | 18.07.2022 | 18 | 19.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416741 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533985 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 39 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 39 | 18.11.2021 | 39 | 19.11.2021 | [7 empty] | 39 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 39 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178976 |  | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002791556 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 65000 | 390 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.11.2022 | 0.006 | 08.07.2022 | [16 empty] | 0.006 | 08.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141979 | ООО "ИЗП"-0490-21 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И1 | 0000286724 | Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002283839 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | 09.08.2021 | Ноябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 110000 | 50600 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 |  | 06.08.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 03.12.2021 | 0.46 | 09.08.2021 | 0.46 | 10.08.2021 | [7 empty] | 0.46 | ООО "Мечел-Сервис" | 02.09.2021 | 12.12.2021 | 0.46 | 30.09.2021 |  | 0.46 | 15.10.2021 | 0.026 | 14.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345780 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду25 мм KVY=0,6 м3/ч Ру6,3 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070691 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000426711 | Шпилька 2-1-М24-8gx120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791749 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1 | 212 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 212 | 18.07.2022 | 212 | 19.07.2022 | [7 empty] | 212 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408487 | Ниппель К 1/2-120 09Г2С ТМ-06-ДТР-125 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002828729 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000384254 | Шпилька 2-1-М24-8gx140.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М24.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791751 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1500 | 172500 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 115 | 18.07.2022 | 115 | 19.07.2022 | [7 empty] | 115 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168255 | 28.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000415163 | Полоса 10х100 Ст3сп5 ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002693325 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 75000 | 150 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 389263 | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 25.07.2022 | 0.002 | 29.03.2022 | [16 empty] | 0.002 | 29.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136532 | ООО "ИЗП"-0017-21 | 80633-Р-2210-07-001/002/003/004-КМА | 0000379857 | Металлоконструкция ресивер воздуха, факельный сепаратор, свеча рассеивания (80633-Р-2210-07-004-КМ_ИВ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559677 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 02.10.2022 | 150000 | 4105500 | Дата окончания поставки по уведомлению 02.10.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138408 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 27.37 | 26.11.2021 | 54.74 | 14.04.2022 | [7 empty] | 27.37 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 20.629 | 29.09.2022 |  | 11.118 | 02.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707658 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647140 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 50 | 400 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.08.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000405680 | Прокладка d 30/20 лист АД1.М 2 ГОСТ 21631-76 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647173 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 50 | 200 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.08.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000267283 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002747183 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 72239.2 | 319225.02 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 4.419 | 30.05.2022 | [16 empty] | 4.419 | 30.05.2022 | 0.71 | 23.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000267283 | Труба 325х8-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228649 | 31.05.2021 | 31.03.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.04.2022 | 71833.33 | 409234.48 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.04.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128063 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.08.2021 | 5.697 | 31.05.2021 | 5.697 | 31.05.2021 | [7 empty] | 5.697 | ПАО "ТМК" | 19.11.2021 | 07.02.2022 | 5.697 | 29.03.2022 |  | 5.697 | 12.04.2022 | 5.577 | 01.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416843 | Клапан обратный подъемный DN25 PN16 L245 VCL-BB52 (80633-Р-0000-03-VC-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534551 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 4
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Белоглазова Ольга Михайловна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000422618 | Коробка ответвительная взрывозащищенная LTJB-IIC-R6-[NA1MBNS(A/В/С/D] | Коробки, посты, выключатели взрывозащищенные | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002683418 | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 18 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 21.07.2022 | 18 | 23.03.2022 | 18 | 24.03.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 18
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000368763 | Переход ПЭ 219х12-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002769122 | 16.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 5000 | 15000 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 13.11.2022 | 3 | 17.06.2022 | 3 | 20.06.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000368763 | Переход ПЭ 219х12-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002208205 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 5000 | 15000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 3 | 04.05.2021 | 3 | 05.05.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 3 | 3 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 3 | 07.09.2021 |  | 3 | 20.09.2021 | 3 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416739 | Задвижка клиновая DN100 PN16 L411 VG-BB52 (80633-Р-0000-03-VG-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533987 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 4 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000407948 | Переход ПЭ 159х8-108х6 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687692 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 03.10.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1500 | 3000 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 2 | 03.10.2022 | 2 | 29.03.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 2 | 02.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647135 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 311.64 | 1246.56 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000333160 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647168 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 311.64 | 623.28 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000458263 | Плита КЦО 3 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты дорожные | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707869 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 18.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 24.09.2022 | 1 | 10 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.09.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 30.08.2022 | 10 | 18.04.2022 | 10 | 19.04.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ЖБИ74" | 11.07.2022 | 30.09.2022 | 10 | 20.08.2022 |  | 10 | 03.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416797 | Задвижка клиновая DN150 PN25 L497 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533996 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 7 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 7 | 18.11.2021 | 7 | 19.11.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002195548 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2021 | Июнь 2021 г. | 08.06.2021 | 50341.67 | 59050.78 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.06.2021 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016124 от 14.04.2021 0:00:00 (Корректировка заявки на обеспечение №000124742 от 14.04.2021) | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ |  | 1.173 | 14.04.2021 | 1.173 | 14.04.2021 | [7 empty] | 1.173 | ООО "Мечел-Сервис" | 16.04.2021 | 14.06.2021 | 1.173 | 27.05.2021 |  | 1.173 | 24.06.2021 | 1.173 | 02.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Сивак Мария Николаевна | ЗО00178976 |  | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0 | 0000360341 | Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002791554 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 66458.33 | 102811.04 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 08.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 05.12.2022 | 1.547 | 08.07.2022 | [16 empty] | 1.547 | 08.07.2022 | 1.547 | 14.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417099 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN16 L130 VBI-AB2 (80633-Р-0000-03-VBI-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535566 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 6 | 18.11.2021 | 6 | 19.11.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 6 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002747188 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 800 | 4000 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 13.10.2022 | 5 | 30.05.2022 | [16 empty] | 5 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791600 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 800 | 800 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343733 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187547 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 300 | 900 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 3 | 01.04.2021 | 3 | 02.04.2021 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 3 | 23.09.2021 |  | 3 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428855 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-26 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002642856 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383778 | Переход ПЭ 159х10-108х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791220 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1500 | 6000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 4 | 18.07.2022 | 4 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 4
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383556 | Опора 57-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795641 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1500 | 1500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446329 | Лоток тройниковый НЛП 50х50-Т УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770916 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 4 | 20.06.2022 | 4 | 21.06.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000223440 | Отвод П 45-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791184 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 696.56 | 3482.8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 5
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000223440 | Отвод П 45-108х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187487 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.12.2021 | 7994.8 | 31979.2 | Дата окончания поставки по спецификации 22.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 4 | 01.04.2021 | 4 | 02.04.2021 | [7 empty] | 4 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 4 | 08.04.2022 |  | 4 | 04.05.2022 | 4 | 05.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000307967 | Переход ПК-219х12-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791215 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 3500 | 24500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 7
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000307967 | Переход ПК-219х12-108х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002218578 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 18.10.2021 | 3500 | 24500 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.09.2021 | 7 | 17.05.2021 | 7 | 18.05.2021 | [7 empty] | 7 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 7 | 14.10.2021 |  | 7 | 10.11.2021 | 7 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000443211 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х50х3000 УХЛ1 (S=1 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829168 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 18.08.2022 | 1 | 133 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 133 | 19.07.2022 | 133 | 19.07.2022 | [7 empty] | 133 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 133 | 11.08.2022 |  | 133 | 21.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687686 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1364 | 19096 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 14 | 28.03.2022 | 14 | 29.03.2022 | [7 empty] | 14 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791200 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 1364 | 139128 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 102 | 18.07.2022 | 102 | 19.07.2022 | [7 empty] | 102 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000341198 | Отвод П90-32х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187492 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.10.2021 | 200 | 15400 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.10.2021 | . Количество изменено с 91 шт. на 86 шт.. Количество изменено с 86 шт. на 85 шт.. Количество изменено с 85 шт. на 81 шт.. Количество изменено с 81 шт. на 77 шт. | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 77 | 01.04.2021 | 91 | 02.04.2021 | [7 empty] | 91 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 91 | 01.10.2021 |  | 77 | 15.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000442719 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 3х2х1,0 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002678190 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 230000 | 97520 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.08.2022 | 0.424 | 18.03.2022 | 0.424 | 21.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.424
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00140572 | Заявка №46 от 17.06.2021 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ0_И1 | 0000227997 | Болт 1.1.М20х800.09Г2С ГОСТ 24379.1-80 (в комплекте 2 гайки, 1 шайба) | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002271060 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | 20.07.2021 | Июль 2021 г. | 31.07.2021 | 261.89 | 8380.48 | Потребность заявлена на Июль 2021 г. |  | 20.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 15.10.2021 | 32 | 20.07.2021 | [16 empty] | 32 | 20.07.2021 | 32 | 06.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428840 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-19 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002642849 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00170914 | ООО "ИЗП"-0113-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТИ_ИВ | 0000460673 | Уголок 30х30х3 09Г2С ГОСТ 8509-93 оцинкованный ГОСТ 9.307-89 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002716775 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | 25.04.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 100000 | 4900 | Потребность заявлена на Август 2022 г. |  | 23.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТИ | 20.08.2022 | 0.049 | 25.04.2022 | 0.245 | 29.08.2022 | ДС-3994-22 | Торг | ДС-3994-22 | 29.08.2022 |  |  | 0.049
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428894 | Коробка соединительная 2210-10JBD-27 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642866 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376552 | Шкаф обогрева КИП 80633-Р-2210-04-703-АТХ.ОЛ | Шкафы обогрева для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002221116 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 26.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 40 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 22.10.2021 | 40 | 26.05.2021 | 80 | 05.05.2022 | К-408-22 | Исполнено | К-408-22 | 05.05.2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 40
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416830 | Клапан обратный поворотный DN150 PN16 L605 VCS-BB7 (80633-Р-0000-03-VC-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534494 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370375 | Пост управления 2210-РМ-001А | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200306 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00188436 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000136561 | Труба 219х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 114 до 245 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 003050468 | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 68669.07 | 211157.39 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 01.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 23.01.2023 | 3.075 | 05.09.2022 | [16 empty] | 3.075 | 05.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00181351 |  | 80633-Р-2210-АММ-03-ОЛ | 0000346534 | Конденсатоотводчик биметаллический с возможностью регулирования температуры отводимого конденсата TB9N-X (80633-Р-2210-АММ-03-ОЛ-010_ИА) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Прокат труб | компл | 002843837 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000450168 | Швеллер перфорированный К347 32х20х2000 УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 50 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693889 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.09.2022 | 4 | 01.04.2022 | 4 | 01.04.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КЭМЗ" | 22.06.2022 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417090 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754905 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 30 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 30 | 30.05.2022 | 30 | 30.05.2022 | [7 empty] | 30 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002693893 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 88 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 04.09.2022 | 88 | 01.04.2022 | 88 | 01.04.2022 | [7 empty] | 88 | ООО "КЭМЗ" | 22.06.2022 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000439872 | Пластина для заземления лотков (медь+никель) | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002694539 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 04.09.2022 | 6 | 01.04.2022 | 6 | 01.04.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "КЭМЗ" | 22.06.2022 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428837 | Коробка соединительная 2210-10JBSi-18 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002642848 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138011 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2210-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384086 | Щит освещения 2210-NLP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238155 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000452533 | Лоток прямой неперфорированный замковый ЛНМЗ 100x100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829177 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 320 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159436 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | АОПТ |  | 320 | 19.07.2022 | 320 | 19.07.2022 | [7 empty] | 320 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 320 | 13.07.2022 |  | 320 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000405762 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-75х60-2,0 ТУ 5728-006-93978201-2008 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | шт. | 002707657 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 45.11 | 90.22 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383796 | Тройник П 273х10 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791246 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2000 | 2000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376541 | Коробка соединительная 2210-10JBD13 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | компл | 002221105 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392790 | Ниппель NPT-M 1/2-80 09Г2С ОК.Э.040621.312 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381556 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 550 | 1100 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 2 | 2 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 2 | 14.09.2021 |  | 2 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00171667 |  | 80633-Р-2210-НВК | 0000058685 | Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002724889 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 100000 | 214700 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 29.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 15.09.2022 | 2.147 | 04.05.2022 | [16 empty] | 2.147 | 04.05.2022 | 2.147 | 08.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849146 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 4500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160351 от 26.07.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 0.045 | 27.07.2022 | 0.045 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.045 | 15.07.2022 |  | 0.045 | 27.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002849132 | 26.07.2022 | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 100000 | 4500 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160337 от 26.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 0.045 | 27.07.2022 | 0.045 | 26.07.2022 | [7 empty] | 0.045 | АО "МК-М" | 03.06.2022 | 22.08.2022 | 0.045 | 15.07.2022 |  | 0.045 | 27.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00175123 | 02.06.2022 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 | 0000066534 | Уголок 50х50х5 Ст3сп5 ГОСТ 8509-93 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002757481 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 110000 | 5500 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 02.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 29.09.2022 | 0.05 | 03.06.2022 | [16 empty] | 0.05 | 03.06.2022 | 0.05 | 14.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002189268 | 02.04.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | Июль 2021 г. | 22.05.2021 | 65000 | 21775 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.05.2021 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 30.07.2021 | 0.335 | 05.04.2021 | 0.335 | 06.04.2021 | [7 empty] | 0.335 | АО "СПК" | 30.04.2021 | 15.06.2021 | 0.335 | 17.05.2021 |  | 0.335 | 07.06.2021 | 0.335 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151307 | ООО "ИЗП"-0971-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 ИБ | 0000068822 | Лист 8 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002483616 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 08.02.2022 | 107000 | 57566 | Дата окончания поставки по уведомлению 08.02.2022 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.02.2022 | 0.538 | 20.10.2021 | 0.565 | 21.10.2021 | [7 empty] | 0.565 | ООО "Мечел-Сервис" | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 0.538 | 31.01.2022 |  | 0.538 | 10.02.2022 | 0.538 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00168255 | 28.03.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002693324 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Март 2022 г. | 31.03.2022 | 89250 | 63099.75 | Потребность заявлена на Март 2022 г. | Заявка № 389263 | 28.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 26.07.2022 | 0.707 | 29.03.2022 | [16 empty] | 0.707 | 29.03.2022 | 0.707 | 02.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000071869 | Лист 10 Ст3сп5 ГОСТ 19903-2015 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002702963 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 10.04.2022 | Июль 2022 г. | 20.08.2022 | 89250 | 63099.75 | Дата окончания поставки по спецификации 20.08.2022 0:00:00 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 04.08.2022 | 0.707 | 10.04.2022 | 0.707 | 21.04.2022 | [7 empty] | 0.707 | АО "МК-М" | 06.07.2022 | 20.08.2022 | 0.707 | 08.08.2022 |  | 0.707 | 19.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417095 | Кран шаровой DN40 PN40 L301 VB-DB52 (80633-Р-0000-03-VB-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754897 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 9 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 9 | 30.05.2022 | 9 | 30.05.2022 | [7 empty] | 9 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392858 | Ниппель NPT-M 1/2-100 09Г2С ОК.Э.040621.312 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381571 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 600 | 600 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 14.09.2021 |  | 1 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000454575 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 400х65х3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829155 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 252 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 252 | 19.07.2022 | 252 | 19.07.2022 | [7 empty] | 252 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 252 | 26.07.2022 |  | 252 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428882 | Коробка соединительная 2210-10JBD-24 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002642863 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376500 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221063 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416799 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB52 (80633-Р-0000-03-VG-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533998 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 12 | 18.11.2021 | 12 | 19.11.2021 | [7 empty] | 12 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 12 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416805 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534004 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.06.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.06.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 26.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416805 | Задвижка клиновая DN100 PN40 20ГЛ А ХЛ1 L305 Ф 11 E/F 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-DB2 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907407 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 80000 | 240000 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 3 | 12.08.2022 | 3 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000446263 | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК200-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829171 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 19.07.2022 | 12 | 19.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 12 | 26.07.2022 |  | 12 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369146 | Шпилька 2-1-M16х90 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208212 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 2000 | 104000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 52 | 04.05.2021 | 52 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 52 | 52 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 52 | 17.08.2021 |  | 52 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002770885 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 13.11.2022 | 97360 | 2920.8 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 18.11.2022 | 0.03 | 17.06.2022 | 0.03 | 20.06.2022 | [7 empty] | 0.03 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00169697 | ООО "ИЗП"-0103-21 от 07.06.2021 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ.СО_И5 | 0000265955 | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х6 | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002774261 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Декабрь 2022 г. | 13.11.2022 | 97360 | 2434 | Дата окончания поставки по спецификации 13.11.2022 0:00:00 |  | 12.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ОПТ | 21.11.2022 | 0.025 | 21.06.2022 | 0.025 | 22.06.2022 | [7 empty] | 0.025 | ООО "Томсккабель" | 19.09.2022 | 13.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387820 | Ниппель K 1/2-80 09Г2С ОК.Э.040621.302 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381577 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 300 | 3300 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 11 | 10.09.2021 | 11 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 11 | 11 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 11 | 14.09.2021 |  | 11 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369150 | Шпилька 2-1-M24х130 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208216 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 3500 | 28000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 8 | 04.05.2021 | 8 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 8 | 8 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 8 | 17.08.2021 |  | 8 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166816 | ООО "ИЗП"-0103-21 | 80633-Р-2210-12-001-АОПТ_ИБ | 0000441883 | Кабель ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002678061 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 250000 | 266250 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АОПТ | 17.08.2022 | 1.065 | 18.03.2022 | 1.065 | 21.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 1.065
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376513 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-04 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221077 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000426535 | Переход ПК 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 003131869 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.09.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по уведомлению 27.09.2022 | Наименование по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000164781 от 23.09.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 23.09.2022 | 5 | 23.09.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "УТД" | 05.08.2022 | 24.10.2022 | 5 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000456019 | Прокладка 1-1-50-63-09Г2С-14-123 ГОСТ 34655-2020 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791736 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00164901 | ООО "ИЗП"-0027-21 от 25.05.2021 | 80633-P-2210-05-001-ЭГ.CO_ИБ | 0000441463 | Полоса 25х4 ГОСТ 103-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 | Полоса стальная горячекатаная и кованая | Полоса и лента стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002656225 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Июнь 2022 г. | 04.09.2022 | 100000 | 35600 | Дата окончания поставки по спецификации 04.09.2022 0:00:00 |  | 28.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭГ | 27.06.2022 | 0.356 | 01.03.2022 | 0.356 | 02.03.2022 | [7 empty] | 0.356 | ООО "Мечел-Сервис" | 06.06.2022 | 04.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376507 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-15 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Конструкционные материалы | компл | 002221070 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000361649 | Фланец 50-25-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002719367 | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.09.2022 | 2560 | 5120 | Дата окончания поставки по спецификации 03.09.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 11.09.2022 | 2 | 27.04.2022 | 2 | 28.04.2022 | [7 empty] | 2 | ЗАО "Лискимонтажконструкция" (Завод) | 30.06.2022 | 03.09.2022 | 2 | 20.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361649 | Фланец 50-25-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002209656 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.12.2021 | 1500 | 7500 | Дата окончания поставки по спецификации 01.12.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 5 | 04.05.2021 | 5 | 05.05.2021 | [7 empty] | 5 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 01.12.2021 | 5 | 11.10.2021 |  | 5 | 08.12.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000452044 | Уголок К242 60х40х2000 УХЛ1 (S=4,0 мм) гоячеоцинкованный, толщина покрытия не менее 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002692970 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Июль 2022 г. | 10.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 10.09.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭН | 03.09.2022 | 1 | 31.03.2022 | 1 | 01.04.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "КЭМЗ" | 22.06.2022 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000365618 | Переход ПК 219х10-159х8 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791210 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 4500 | 13500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 3
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000345782 | Клапан регулирующий серии РУСТ 510-1 Ду40 мм KVY=6,3 м3/ч Ру2,5 МПа УХЛ1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 003070695 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000382610 | Пост сварочный 2210-WS-03 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002241147 | 24.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 21.11.2021 | 1 | 25.06.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361667 | Опора 32-ХБ-Б-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002192152 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 500 | 5500 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.09.2021 | 11 | 08.04.2021 | 11 | 09.04.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 11 | 11 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 11 | 28.07.2021 | 11 | 11 | 16.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392837 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-25 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381561 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 3000 | 6000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 2 | 2 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 2 | 07.09.2021 |  | 2 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370382 | Пост сварочный 2210-WS-01 | Посты сварочные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200313 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 3 | 26.05.2022 | К-475-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-475-22 | 20.06.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408228 | Опора 89-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795643 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 850 | 15300 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 18 | 19.07.2022 | 18 | 20.07.2022 | [7 empty] | 18 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000343538 | Переход ПЭ 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791224 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1329 | 1329 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000343538 | Переход ПЭ 89x8-45x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187517 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 06.01.2022 | 800 | 1600 | Дата окончания поставки по спецификации 06.01.2022 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 2 | 03.11.2021 |  | 2 | 22.11.2021 | 2 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000283277 | Прокладка СНП-А-2-3-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791621 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 80 | 960 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 12 | 18.07.2022 | 12 | 19.07.2022 | [7 empty] | 12 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000283277 | Прокладка СНП-А-2-3-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002198952 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 50 | 250 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | Корректировка наименования на наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000125138 от 20.04.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 20.04.2021 | 5 | 20.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 5 | 5 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 5 | 24.06.2021 | 5 | 5 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170036 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000218026 | Болт оцинкованный DIN933, М20х70 | Болты | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002708828 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 31.98 | 3070.08 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 11.07.2022 | 96 | 18.04.2022 | [16 empty] | 96 | 18.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00138011 | 0246-ООТД от 25.05.2021 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН.ОЛ1_ИБ 80633-Р-2210-05-001-ЭН.ОЛ2_ИБ | 0000384087 | Щит освещения 2210-ELP-01 | Шкафы распределительные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002238156 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2021 г. |  | 21.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭС | 18.11.2021 | 1 | 21.06.2021 | 2 | 05.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376549 | Коробка соединительная 2210-10JBE-01 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221113 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179480 |  | 80633-Р-2210-01-001-ТХ_И5 | 0000292908 | Насос герметичный HWAP80-80CM12/615X4P-B4H6 откачки некондиции на ГФУ 2210-Р-002 (80633-Р-2210-АММ-03-ОЛ-002) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002795939 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 4188263.35 | 4188263.35 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 09.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | [16 empty] | 1 | 19.07.2022 | 1 | 10.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428951 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-19 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642870 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416782 | Задвижка клиновая DN50 PN16 L351 VG-AB2 (80633-Р-0000-03-VG-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533979 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 25.09.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 11 | 18.11.2021 | 11 | 19.11.2021 | [7 empty] | 11 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 11 | 13.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Михайлов Артем Николаевич | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000203016 | Плита днища ПН15 серия 3.900.1-14 выпуск 1 | Плиты днища | Железобетонные изделия | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002237697 | 18.06.2021 | 18.06.2021 | 21.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.02.2022 | 9300 | 93000 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.02.2022 |  | 18.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 03.11.2021 | 10 | 21.06.2021 | 10 | 22.06.2021 | [7 empty] | 10 | ООО "КБЖБ" | 14.09.2021 | 30.08.2022 | 10 | 25.01.2022 |  | 10 | 01.02.2022 | 10 | 11.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000380141 | Прокладка СНП-А-2-3-40-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791618 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 100 | 100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000380141 | Прокладка СНП-А-2-3-40-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002229661 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 95 | 190 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128189 от 03.06.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 4 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 01.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00132815 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000380141 | Прокладка СНП-А-2-3-40-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002229662 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 03.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 60 | 120 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000128190 от 03.06.2021) | 13.04.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 03.06.2021 | 2 | 03.06.2021 |  | Исполнено |  | 25.04.2021 | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 03.06.2021 | 01.07.2021 | 4 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 01.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416834 | Клапан обратный поворотный DN150 PN25 L605 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534498 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00138185 | ООО "ИЗП"-0051-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1_ИБ | 0000384471 | Колонна железобетонная К-2.4и (80633-Р-2210-07-001-КЖ1ИБ) | Железобетонные изделия прочие (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Железобетонные изделия (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002239165 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.09.2021 | 1 | 6 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.09.2021 |  | 22.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 19.11.2021 | 6 | 25.06.2021 | 6 | 28.06.2021 | [7 empty] | 6 | ООО "ЗКПД "ТДСК" | 23.07.2021 | 21.09.2021 | 6 | 14.09.2021 |  | 6 | 01.11.2021 | 6 | 11.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417128 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN25 L120 VBI-CB52 M (80633-Р-0000-03-VBI-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754902 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 5 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 5 | 30.05.2022 | 5 | 30.05.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00137906 | ООО "ИЗП"-0132-21 | 80633-Р-2210_2250-10-001-НВК_ИБ | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 002691926 | 27.03.2022 | 27.03.2022 | 28.03.2022 | Декабрь 2021 г. | 31.05.2022 | 130000 | 204880 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.05.2022 | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000149020 от 27.03.2022) | 18.06.2021 |  |  | 000030464 | НВК |  | 1.576 | 28.03.2022 | 1.576 | 27.03.2022 | [7 empty] | 1.576 | АО "ВМЗ" | 05.04.2022 | 31.07.2022 | 1.576 | 07.05.2022 |  | 1.576 | 31.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Сторожевский Николай Анатольевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00187879 | № 494255 от 11.08.2022 | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_И6 | 0000451477 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 У 3 (2,0 мм) ТУ 14-3Р-37-2000 | Диаметром до 426 мм с покрытием | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | т | 003026175 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 115900 | 124360.7 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 29.08.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.01.2023 | 1.073 | 31.08.2022 | 1.073 | 01.09.2022 |  | На согласовании |  | 16.09.2022 |  |  | 1.073
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369154 | Шпилька 2-1-M27х170 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208219 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 4500 | 54000 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 12 | 04.05.2021 | 12 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 12 | 12 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 12 | 17.08.2021 |  | 12 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00129532 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001 / 004 -КЖ0 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002160870 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | Июнь 2021 г. | 03.07.2021 | 55000 | 5005 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.07.2021 |  | 03.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 31.07.2021 | 0.091 | 03.03.2021 | 0.182 | 31.03.2021 | [7 empty] | 0.091 | АО УК "Металлинвест" | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 0.091 | 30.06.2021 |  | 0.091 | 21.07.2021 | 0.091 | 22.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130770 | УПО ОЗХ-ИЗП-0024-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000310353 | Aрматура А-I 10 Ст3сп ГOCT 5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002177627 | 22.03.2021 | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 55000 | 42955 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.08.2021 | 0.781 | 24.03.2021 | [16 empty] | 0.781 | 24.03.2021 | 0.781 | 06.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00133408 | 0158-ООТД от 02.04.2021 | 80633-Р-2210-ЭТ-05 | 0000370377 | Пост управления 2210-РМ-002 | Посты управления для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Шкафы электротехнические 0,4 кВ для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002200308 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 21.04.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 18.09.2021 | 1 | 26.04.2021 | 2 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791191 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.10.2022 | 194.09 | 970.45 | Дата окончания поставки по спецификации 31.10.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 5 | 18.07.2022 | 5 | 19.07.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "ЗДТ "Реком" | 22.08.2022 | 31.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000108333 | Отвод П45-57х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | ГОСТ 17375 отводы | Отводы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187484 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 25.10.2021 | 350 | 1750 | Дата окончания поставки по уведомлению 25.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 5 | 01.04.2021 | 5 | 02.04.2021 | К-191 -21 | Исполнено | К-191 -21 | 31.03.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 5 | 5 | ООО НПП "ФОРТ" | 09.08.2021 | 02.11.2021 | 5 | 15.10.2021 |  | 5 | 09.11.2021 | 5 | 22.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000216368 | Опора 159-КХ-А21-09Г2С ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002225765 | 27.05.2021 | 07.04.2021 | 27.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.08.2021 | 1361 | 39469 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 04.08.2021 0:00:00 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016691 от 25.05.2021 12:04:03 (Корректировка заявки на обеспечение №000127777 от 27.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.08.2021 | 29 | 27.05.2021 | 29 | 27.05.2021 | ДС-1 276 -21 | Исполнено | ДС-1 276 -21 | 15.04.2021 | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 29 | 29 | ООО "Энергодеталь" | 04.06.2021 | 03.08.2021 | 29 | 28.07.2021 | 29 | 29 | 16.08.2021 | 29 | 25.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Невмержицкий Сергей Павлович | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000249348 | Гайка М20.7Н.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2041-96 | ! Номенклатура для оприходования |  | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002707667 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 118.19 | 709.14 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 6 | 14.04.2022 | [16 empty] | 6 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376531 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-08 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221095 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369151 | Шпилька 2-1-M24х140 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208217 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 3700 | 29600 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 8 | 04.05.2021 | 8 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 8 | 8 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 8 | 17.08.2021 |  | 8 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000375764 | Прокладка СНП-В-3-43-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707651 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 500 | 2000 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000375764 | Прокладка СНП-В-3-43-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647139 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 100.75 | 806 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.08.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000375764 | Прокладка СНП-В-3-43-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647172 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 100.75 | 403 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 21.08.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000369153 | Шпилька 2-1-M24х150 с двумя гайками 35ХМ/09Г2С ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002208218 | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 24.08.2021 | 4200 | 50400 | Дата окончания поставки по уведомлению 24.08.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 26.09.2021 | 12 | 04.05.2021 | 12 | 05.05.2021 | ДС-1 323 -21 | Исполнено | ДС-1 323 -21 | 06.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 12 | 12 | ООО "ХАЛИБАС" | 03.06.2021 | 02.08.2021 | 12 | 17.08.2021 |  | 12 | 06.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376529 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-04 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221093 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376508 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-17 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Строительные и отделочные материалы | компл | 002221072 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408606 | Шпилька 2-1-М12-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М12.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791740 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1 | 247 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 247 | 18.07.2022 | 247 | 19.07.2022 | [7 empty] | 247 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392861 | Тройник 18x18 09Г2С ОК.Э.040621.303 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381575 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 2100 | 16800 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 10.09.2021 | 8 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 8 | 8 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 8 | 07.09.2021 |  | 8 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383553 | Опора 25-ХБ-А-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795639 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 63.38 | 63.38 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164016 |  | тм | 0000405779 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-75х60-1,5 ТУ5728-006-93978201-2008 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002647141 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 45.11 | 180.44 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00164019 |  | тм | 0000405779 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-75х60-1,5 ТУ5728-006-93978201-2008 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002647174 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 45.11 | 90.22 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000449029 | Пробка К 1/2 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-080 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002792274 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 02.11.2022 | 1 | 168 | Дата окончания поставки по спецификации 02.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 05.12.2022 | 168 | 18.07.2022 | 168 | 19.07.2022 | [7 empty] | 168 | ООО "Профиль-Арма" | 13.09.2022 | 02.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000450011 | Шкаф системы видеонаблюдения ШСВ-230-04/02-И (ШСВ-ИНК-К1) | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  |  | компл | 002707465 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 15.04.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 13.11.2022 | 2 | 15.04.2022 | 2 | 15.04.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Торлион" | 23.09.2022 | 23.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000241823 | Заглушка 4-50-6,3-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791599 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 03.02.2023 | 780 | 780 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000241823 | Заглушка 4-50-6,3-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187546 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 01.10.2021 | 780 | 780 | Дата окончания поставки по уведомлению 01.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 02.09.2021 | 17.10.2021 | 1 | 23.09.2021 |  | 1 | 04.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416844 | Клапан обратный подъемный DN25 PN25 L245 VCL-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534552 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 6 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000307339 | Труба 32х5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789306 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 104613.92 | 45925.51 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.439 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.439 | 13.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000307339 | Труба 32х5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228646 | 31.05.2021 | 31.03.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 126650 | 47747.05 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128063 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 12.08.2021 | 0.377 | 31.05.2021 | 0.377 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.377 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.377 | 31.05.2022 |  | 0.377 | 20.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000440469 | Переход ПЭ-159х10-89х8-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791228 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383795 | Тройник П 219х8 ГОСТ 17376-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791244 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 5400 | 10800 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 2 | 18.07.2022 | 2 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000249339 | Шпилька 1-М20-8gx100.20ХНЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707662 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 101.57 | 203.14 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 2 | 14.04.2022 | [16 empty] | 2 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00174416 | 28.05.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000375291 | Труба 89х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002747185 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | 30.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 70895.57 | 160153.09 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 28.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 09.10.2022 | 2.259 | 30.05.2022 | [16 empty] | 2.259 | 30.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000375291 | Труба 89х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002612030 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 31.03.2022 | 69530.65 | 208591.95 | Дата окончания поставки по уведомлению 31.03.2022 | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142378 от 12.01.2022) | 31.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3 | 12.01.2022 | 3 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "СПГ" | 06.08.2021 | 31.03.2022 | 3 | 22.02.2022 |  | 3 | 22.03.2022 | 0.17 | 17.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491945 | Опора неподвижная 108-Т12.10 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002827393 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | 2 | 20.07.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00174807 | Гандива 430637 | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0_И3 | 0000288736 | Швеллер 16У С255-5 ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002764517 | 09.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 100000 | 17000 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 31.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 06.11.2022 | 0.17 | 10.06.2022 | 0.17 | 14.06.2022 | [7 empty] | 0.17 | АО "СПК" | 12.07.2022 | 12.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000492369 | Опора неподвижная 159-Т12.16 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002827395 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416838 | Клапан обратный поворотный DN100 PN40 L461 VCS-DB2 (80633-Р-0000-03-VC-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534546 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416838 | Клапан обратный поворотный DN100 PN40 L461 VCS-DB2 (80633-Р-0000-03-VC-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002907462 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 62740 | 62740 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 17.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 07.01.2023 | 1 | 12.08.2022 | 1 | 15.08.2022 | К-549-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-549-22 | 15.08.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166686 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-Р-2210-05-001-ЭН_ИБ | 0000401132 | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 50х50х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829160 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 18.08.2022 | 1 | 553 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159434 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭН |  | 553 | 19.07.2022 | 553 | 19.07.2022 | [7 empty] | 553 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 553 | 11.08.2022 |  | 553 | 21.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000481586 | Манжета герметизирующая 159/377H тип II ТУ 2531-005-01297858-2000 в комплекте с хомутами-стяжками | Манжеты герметизирующие | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | компл | 002917935 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 700 | 5600 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000162105 от 12.08.2022) | 07.04.2022 |  |  | 000030464 | НВК |  | 8 | 15.08.2022 | 8 | 12.08.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "НефтеХимМашСервис" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 8 | 04.07.2022 |  | 8 | 11.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000356407 | Уровнемер 5302HA2P1N4AM00062JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 003070704 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136532 | ООО "ИЗП"-0017-21 | 80633-Р-2210-07-001/002/003/004-КМА | 0000379788 | Металлоконструкция площадок обслуживания сосудов 2210-D-001/1, 2210-D-001/2, 2210-D-001/3, 2210-D-002 (80633-Р-2210-07-001-КМА_ИА) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559674 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 10.10.2022 | 150000 | 4000500 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.10.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138408 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 26.67 | 26.11.2021 | 53.34 | 14.04.2022 | [7 empty] | 26.67 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 6.997 | 27.09.2022 |  | 3.118 | 03.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000446239 | Соединитель лотковый СЛ 240х50 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770922 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 110 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 110 | 20.06.2022 | 110 | 21.06.2022 | [7 empty] | 110 | ООО "КЭМЗ" | 01.09.2022 | 20.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416835 | Клапан обратный поворотный DN50 PN25 L331 VCS-CB52 (80633-Р-0000-03-VC-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534543 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416807 | Задвижка клиновая DN150 PN40 L550 VG-DB2 (80633-Р-0000-03-VG-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534005 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 18.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 18.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 2 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361664 | Прокладка 1-1-50-63-100 09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187566 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.06.2021 | 350 | 350 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.08.2021 | 1 | 01.04.2021 | 1 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 1 | 1 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 1 | 04.06.2021 | 1 | 1 | 20.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383618 | Шпилька 2-1-М20-8gх120.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой 2 шт М20.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791747 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 300 | 141300 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 471 | 18.07.2022 | 471 | 19.07.2022 | [7 empty] | 471 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000446255 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 200х50-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829170 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Сентябрь 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159435 от 19.07.2022) | 16.03.2022 |  |  | 000030464 | СС |  | 12 | 19.07.2022 | 12 | 19.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 12 | 26.07.2022 |  | 12 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Тетерядченко Антон Владимирович | ЗО00133395 | 0163-ООТД от 06.04.2021 | 80633-Р-2210-06-001-МР | 0000369043 | Кран мостовой подвесной однобалочный электрический ВБИ, г/п = 3,2 т Lпр.= 6,0 м (80633-Р-2210-06-001-МР) | Грузоподъемное оборудование (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002200167 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 281544.3 | 281544.3 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 20.04.2021 |  |  | 000030464 | Прочее | 17.09.2021 | 1 | 22.04.2021 | 2 | 27.07.2021 | К-394 -21 | Формирование протокола | К-394 -21 | 28.07.2021 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000389532 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002768825 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Август 2022 г. | 31.08.2022 | 110000 | 13750 | Потребность заявлена на Август 2022 г. | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000156374 от 15.06.2022) | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 0.125 | 16.06.2022 | 0.125 | 15.06.2022 | [7 empty] | 0.125 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 0.125 | 09.06.2022 |  | 0.125 | 21.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491757 | Шайба дроссельная ШД-1-25-16 09Г2С-14 ТМ-06-ДТР-018 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827382 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707669 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 62.7 | 1128.6 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 18 | 14.04.2022 | [16 empty] | 18 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647155 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62.7 | 2006.4 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 32 | 18.02.2022 | [16 empty] | 32 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000401353 | Гайка М16.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647188 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 62.7 | 1003.2 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 16 | 18.02.2022 | [16 empty] | 16 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00141396 | 30.07.2021 | 80633-Р-2210-07-001/2/3/4-КЖ0 | 0000302264 | Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002278574 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 02.08.2021 | Август 2021 г. | 31.08.2021 | 75000 | 363225 | Потребность заявлена на Август 2021 г. |  | 30.07.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 26.11.2021 | 4.843 | 02.08.2021 | [16 empty] | 4.843 | 02.08.2021 | 4.843 | 04.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00147474 | 0340-ООТД от 04.08.2021 | 80633-Р-2210-03-202-АММ | 0000404858 | Блок предохранительных клапанов (80633-Р-2210-03-202-АММ.ОЛ PSV-011) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002423282 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 27.09.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 20.09.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | Прочее | 17.02.2022 | 1 | 27.09.2021 | 2 | 07.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179480 |  | 80633-Р-2210-01-001-ТХ_И5 | 0000292912 | Насос герметичный HP50- 40BM12/413H4P-B4S6 факельного сепаратора 2210-Р-004А/В (80633-Р-2210-АММ-03-ОЛ-004) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002795941 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2515276.62 | 5030553.24 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 19.07.2022 | 2 | 10.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00176338 | 15.06.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000122933 | Труба 219х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 | Трубы газлифтные и нефтегазопроводные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов |  | т | 002767269 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 69415.36 | 161251.88 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 27.10.2022 | 2.323 | 16.06.2022 | [16 empty] | 2.323 | 16.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387814 | Ниппель K 1/2-100 09Г2С ОК.Э.040621.302 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381569 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 400 | 2400 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 10.09.2021 | 6 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 6 | 6 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 6 | 14.09.2021 |  | 6 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428912 | Коробка соединительная 2210-10JBE-05 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002642869 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000333832 | Шпилька 1-М20-8gх110.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002707661 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 102.6 | 307.8 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 10.07.2022 | 3 | 14.04.2022 | [16 empty] | 3 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000223546 | Тройник П 108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791237 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 2500 | 2500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000223546 | Тройник П 108х8-89х8-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187534 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 11.09.2021 | 1165.17 | 2330.34 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 2 | 06.09.2021 |  | 2 | 15.09.2021 | 2 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00173310 |  | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2_ИБ | 0000409534 | Лист 6 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс5/сп5 ГОСТ 14637-89 | Лист горячекатаный | Прокат листовой | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы | т | 002737238 | 18.05.2022 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 110000 | 42900 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 18.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 14.09.2022 | 0.39 | 19.05.2022 | [16 empty] | 0.39 | 19.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000283839 | Прокладка СНП-А-2-3-40-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791619 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 70 | 70 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | [7 empty] | 1 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000283839 | Прокладка СНП-А-2-3-40-25 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002198953 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 55 | 110 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 | Корректировка наименования на наименования поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000125138 от 20.04.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 20.04.2021 | 2 | 20.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 2 | 24.06.2021 | 2 | 2 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417104 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40 L130 VBI-DB52 (80633-Р-0000-03-VBI-DB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754904 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000333161 | Прокладка СНП-В-3-239-1,6-3,2 ОСТ 26.20.454-99 | Запасные части, инструменты и принадлежности для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | шт. | 002707655 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 473.68 | 2842.08 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 11.09.2022 | 6 | 14.04.2022 | [16 empty] | 6 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416792 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-BB7 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533991 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 11 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 11 | 18.11.2021 | 11 | 19.11.2021 | [7 empty] | 11 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 11 | 21.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00170036 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000296234 | Кольцо опорно-направляющее "Спейсер", Ду-219 (в комплект входит: кольцо - 1 шт. метизы - 1 компл.) | Спейсеры | Расходные материалы изоляции нефтепроводных труб | Материалы антикоррозионные для защиты газо-нефтепроводов и резервуаров |  | шт. | 002708830 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 400 | 4800 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 12.09.2022 | 12 | 18.04.2022 | [16 empty] | 12 | 18.04.2022 | 12 | 02.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00170036 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000244242 | Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 c наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием 3-ВУ (не менее 2,5 мм) по ТУ 1390-004-32256008-2003 | Труба электросварная прямошовная | Трубы стальные электросварные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002708827 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 66339.84 | 121932.63 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 15.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 27.08.2022 | 1.838 | 18.04.2022 | [16 empty] | 1.838 | 18.04.2022 | 1.838 | 21.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387808 | Заглушка поворотная ЗП-2/3-100-40 09Г2С-14 ОК.Э.040621.305 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381554 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 11500 | 69000 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 6 | 10.09.2021 | 6 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 6 | 6 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 6 | 07.09.2021 |  | 6 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000233387 | Заглушка 2-15-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791593 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1000 | 63000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 23.11.2022 | 63 | 18.07.2022 | 63 | 19.07.2022 | [7 empty] | 63 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000233387 | Заглушка 2-15-4,0-09Г2С-14 АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002208206 | 29.04.2021 | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 21.10.2021 | 500 | 24000 | Дата окончания поставки по уведомлению 21.10.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 30.09.2021 | 48 | 17.05.2021 | 48 | 18.05.2021 | [7 empty] | 48 | ООО ПКФ "Пром-С" | 13.08.2021 | 11.11.2021 | 48 | 11.10.2021 |  | 48 | 07.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00150505 | ООО "ИЗП"-1246-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002474559 | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 14.11.2021 | 36.64 | 27150.24 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.11.2021 | Уменьшено количество на 3 528 - Перенос резервирования 000052768 от 17.05.2022 17:18:09/ Уменьшено количество на 3 000 - Перенос резервирования 000053529 от 08.06.2022 17:20:33. Количество изменено с 2 292 кг на 1 666 кг. Количество изменено с 1 666 кг на | 12.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 11.03.2022 | 741 | 13.10.2021 | 8820 | 14.10.2021 | [7 empty] | 8820 | ООО "Вектор" (г. Челябинск) | 15.10.2021 | 26.11.2021 | 8704 | 22.11.2021 |  | 625 | 08.07.2022 | 400 | 14.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00152258 | 28.10.2021 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002492125 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Октябрь 2021 г. | 31.10.2021 | 36.64 | 329.76 | Потребность заявлена на Октябрь 2021 г. | Заявка № 291043¶ | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 9 | 28.10.2021 | [16 empty] | 9 | 28.10.2021 | 9 | 03.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Кунаев Иван Сергеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00152258 | 28.10.2021 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ1 | 0000402172 | Смесь сухая бетонная Indastro Иннолайн NC40 RF1/1 | Химические материалы (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | кг | 002492189 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | Ноябрь 2021 г. | 30.11.2021 | 36.64 | 329430.24 | Потребность заявлена на Ноябрь 2021 г. |  | 28.10.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 27.03.2022 | 8991 | 28.10.2021 | [16 empty] | 8991 | 28.10.2021 | 8991 | 03.11.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000416389 | Тройник 32х18 ТМ-06-ДТР-071 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002795503 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 1 | 13 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 09.12.2022 | 13 | 18.07.2022 | 13 | 19.07.2022 | [7 empty] | 13 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000492434 | Опора под отвод ЛО-150-850 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-036 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002827402 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 15.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "Завод "УралТехПром" | 07.10.2022 | 10.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416796 | Задвижка клиновая DN80 PN25 L395 VG-CB2 (80633-Р-0000-03-VG-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533995 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 11.09.2022 | 1 | 9 | Дата окончания поставки по уведомлению 11.09.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 9 | 18.11.2021 | 9 | 19.11.2021 | [7 empty] | 9 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 9 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000432170 | Профиль Z-образный К241 62х32х2000 толщина 2 мм оцинкованный | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002770921 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 700 | 9100 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 23.11.2022 | 13 | 20.06.2022 | 13 | 21.06.2022 | ДС-3496-22 | Исполнено | ДС-3496-22 | 16.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 13
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00136532 | ООО "ИЗП"-0017-21 | 80633-Р-2210-07-001/002/003/004-КМА | 0000379795 | Металлоконструкция насосной (80633-Р-2210-07-002-КМ_ИБ) | Металлоконструкции (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002559675 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Январь 2022 г. | 04.04.2022 | 150000 | 7008000 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.04.2022 | корректировка срока поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000138408 от 26.11.2021) | 01.06.2021 |  |  | 000030464 | КМД |  | 46.72 | 26.11.2021 | 93.44 | 14.04.2022 | [7 empty] | 46.72 | ООО "ДорХан 21 век - Новосибирск" | 20.01.2022 | 30.06.2022 | 39.44 | 12.05.2022 |  | 35.226 | 08.09.2022 | 35.226 | 26.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000450251 | Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module SFP, MMF/SMF, 1300nm, GLC-LH-SMD= | Коммутаторы и комплектующие к ним | Телекоммуникационные устройства, средства связи и комплектующие к ним | Вычислительная техника и связь ДИТиС | Вычислительная техника и связь | шт. | 002770944 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 03.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000494488 | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 45 град. НЛП 400х65-У45 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002850517 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Июль 2022 г. | 03.08.2022 | 1 | 12 | Дата окончания поставки по уведомлению 03.08.2022 | по спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000160390 от 27.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 12 | 27.07.2022 | 12 | 27.07.2022 | [7 empty] | 12 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 12 | 26.07.2022 |  | 12 | 29.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00178948 | 0697 - ООТД от 30.06.2022 г. | 80633-Р-2210-03-011-АММ.ОЛ | 0000488395 | Конденсатоотводчик 2210-VTF-002 (80633-Р-2210-03-011-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002791457 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 35000 | 35000 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 08.07.2022 |  |  | 000030464 | АММ | 05.12.2022 | 1 | 11.07.2022 | 1 | 12.07.2022 |  | На согласовании |  | 03.10.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376505 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-10 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221068 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000257888 | Провод ПуГВ 6,0 зелено-желтый | Провода монтажные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | м | 002770920 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 28.11.2022 | 36.48 | 364.8 | Дата окончания поставки по спецификации 28.11.2022 0:00:00 |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 18.11.2022 | 10 | 20.06.2022 | 10 | 21.06.2022 | [7 empty] | 10 | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 19.09.2022 | 28.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791608 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 300 | 4500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 15 | 18.07.2022 | 15 | 19.07.2022 | [7 empty] | 15 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000241182 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187558 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.07.2021 | 163.45 | 1307.6 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 05.07.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 8 | 01.04.2021 | 8 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 8 | 8 | ООО "Силур" (г. Пермь) | 30.04.2021 | 07.07.2021 | 10 | 24.06.2021 | 8 | 8 | 23.07.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376546 | Коробка соединительная 2210-10JBD07 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002221110 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376539 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-16 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002221103 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00181358 |  | 80633-Р-2210-АМ-02-ОЛ | 0000294593 | Подогреватель жидкого бутена-1/гексена 2210-E-002 (80633-Р-2210-АМ-02-ОЛ-507) | Теплообменное оборудование (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубопроводная арматура | компл | 002843847 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 780000 | 780000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 25.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 22.12.2022 | 1 | 28.07.2022 | [16 empty] | 1 | 28.07.2022 | 1 | 15.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416781 | Задвижка клиновая DN80 PN16 20ГЛ А ХЛ1 L210 Ф 11 B/В 09Г2С ГОСТ 33259-2015 СНП газ РМ VG-AB1 | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002533978 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 06.05.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 06.05.2022 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 30.11.2021 | 07.06.2022 | 2 | 21.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791602 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 400 | 1200 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000243666 | Прокладка СНП-В-2-3-80-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187554 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.06.2021 | 150 | 750 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 01.10.2021 | 5 | 01.04.2021 | 5 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 5 | 5 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 7 | 04.06.2021 | 5 | 5 | 20.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383611 | Шпилька 2-1-М16-8gx80.20ХНЗА ОСТ 26-2040-96 (в комплекте с гайкой - 2 шт. М16.7Н.09Г2С) | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002791744 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 21.11.2022 | 1500 | 384000 | Дата окончания поставки по спецификации 21.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.10.2022 | 256 | 18.07.2022 | 256 | 19.07.2022 | [7 empty] | 256 | ООО "ХАЛИБАС" | 12.09.2022 | 21.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000379651 | Труба 45х5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789307 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 113650 | 11933.25 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.105 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.105 | 13.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000379651 | Труба 45х5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228652 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 113650 | 28980.75 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128064 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.255 | 31.05.2021 | 0.255 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.255 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.255 | 31.05.2022 |  | 0.255 | 20.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000423488 | Опора 273-КХ-А11-09Г2С-13 ОСТ 36-146-88 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002827399 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 6 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 6 | 19.07.2022 | 6 | 20.07.2022 | [7 empty] | 6 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376519 | Коробка соединительная 2210-01JBD02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221083 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000392866 | Ниппель R 1/2-80 09Г2С ОК.Э.040621.309 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | шт. | 002381580 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 22.09.2021 | 500 | 1000 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 10.09.2021 | 2 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 2 | 2 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 2 | 14.09.2021 |  | 2 | 01.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000400679 | Ствол лафетный (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ2) | Стволы пожарные лафетные (ИЗП) | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | шт. | 002784082 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 03.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 282587.4 | 565174.8 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 27.11.2022 | 2 | 03.07.2022 | 2 | 04.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000361665 | Прокладка 1-1-80-63-100-09Г2С ГОСТ Р 53561-2009 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002187567 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.06.2021 | 400 | 800 | Дата окончания поставки по заказу поставщику 14.06.2021 0:00:00 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 28.08.2021 | 2 | 01.04.2021 | 2 | 02.04.2021 | ДС-916 -21 | Исполнено | ДС-916 -21 | 03.03.2021 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | 2 | 2 | ООО "Ю-Сеал" | 30.04.2021 | 09.06.2021 | 2 | 04.06.2021 | 2 | 2 | 20.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416832 | Клапан обратный поворотный DN80 PN25 L421 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534496 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 3 | 18.11.2021 | 3 | 19.11.2021 | [7 empty] | 3 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000136557 | Труба 57х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002789418 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 71833 | 98842.21 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.11.2022 | 1.376 | 08.07.2022 | 0.788 | 11.07.2022 | К-513-22 | Тех.согласование завершено (согласовано) | К-513-22 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 24.08.2022 | 0.788 | [7 empty] | 0.588 | 11.07.2022 | 0.584 | 24.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000136557 | Труба 57х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002228653 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 26.06.2022 | 71833.33 | 281155.65 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128064 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.914 | 31.05.2021 | 3.914 | 31.05.2021 | [7 empty] | 3.914 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 3.914 | 26.05.2022 |  | 3.914 | 27.06.2022 | 3.596 | 05.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376537 | Коробка соединительная 2210-01JBEi-11 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Трубная продукция для трубопроводов | компл | 002221101 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416804 | Задвижка клиновая DN50 PN40 L317 VG-DB2 (80633-Р-0000-03-VG-DB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534003 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.09.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Гусар" | 09.06.2022 | 07.09.2022 | 1 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Иванов Иван Леонидович | ЗО00178047 | 0661-ООТД от 16.06.2022 | 80633-Р-2210-12-001-ОПТ | 0000486782 | Узел для подключения передвижной пожарной техники тип-4 (80633-Р-2210-12-001-ОПТ.ОЛ6) | Узлы для подключения передвижной пожарной техники | Противопожарное оборудование (ИЗП) |  |  | компл | 002787986 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 4 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 30.06.2022 |  |  | 000030464 | ОПТ | 02.12.2022 | 4 | 06.07.2022 | 4 | 07.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491589 | Фланец 25-25-11-1-F-09Г2С-IV-32х5,0 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002827373 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 03.02.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428877 | Коробка соединительная 2210-10JBD-23 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002642862 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416824 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-AB2 (80633-Р-0000-03-VC-AB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534488 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000135070 | Тройник П 219х12-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187531 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 05.11.2021 | 5084 | 25420 | Дата окончания поставки по уведомлению 05.11.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 5 | 01.04.2021 | 5 | 02.04.2021 | [7 empty] | 5 | ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" | 09.08.2021 | 06.01.2022 | 5 | 29.10.2021 |  | 5 | 07.11.2021 | 5 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000338914 | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 | Сталь угловая | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002676146 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 06.07.2022 | 100000 | 8300 | Дата окончания поставки по спецификации 06.07.2022 0:00:00 |  | 15.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 12.07.2022 | 0.083 | 18.03.2022 | 0.083 | 21.03.2022 | [7 empty] | 0.083 | ООО "МСВ" | 06.06.2022 | 06.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00178417 | 0670-ООТД от 21.06.2022 | 80633-Р-2210-04-304.1-АТХ | 0000481639 | Преобразователь давления 2210-PT-066 (80633-P-2210-04-304.1-ATX.ОЛ) | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002786774 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Март 2023 г. | 31.03.2023 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Март 2023 г. |  | 04.07.2022 |  |  | 000030464 | АТХ | 01.12.2022 | 1 | 14.07.2022 | 1 | 15.07.2022 | К-533-22 | Тех.согласование завершено (доработка) | К-533-22 | 06.08.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416821 | Клапан игольчатый дроссельный муфтовый DN15 PN160 L68 VGD-EB61 (80633-Р-0000-03-VGD-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534485 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 2 | 08.06.2022 | ДС-3386-22 | Сбор заявок | ДС-3386-22 | 09.08.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000417355 | Задвижка клиновая DN80 PN63 L504 (80633-Р-0000-03-VG-EB61-АММ.ОЛ VG-EB61) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594992 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 22.09.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 22.09.2022 | Корректировка МТР (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140600 от 16.12.2021) | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 2 | 16.12.2021 | 2 | 16.12.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 2 | 10.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417121 | Кран шаровой DN40 PN25 L301 VB-CB52 (80633-Р-0000-03-VB-CB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754892 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3 | 30.05.2022 | 3 | 30.05.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417089 | Кран шаровой DN25 PN16 L245 VB-BB51 (80633-Р-0000-03-VB-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754883 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 2 | 30.05.2022 | 2 | 30.05.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00169370 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000450161 | Гайка АМ20-6Н.12Х18Н10Т.IV ГОСТ 9064-75 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002768605 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Сентябрь 2022 г. | 13.09.2022 | 500 | 48000 | Дата окончания поставки по уведомлению 13.09.2022 |  | 07.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | НВК | 10.09.2022 | 96 | 20.06.2022 | 96 | 21.06.2022 | [7 empty] | 96 | ООО ПКФ "Саотрон" | 08.08.2022 | 22.09.2022 | 96 | 09.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417126 | Кран шаровой DN20 PN63 L330 VB-EB61 (80633-Р-0000-03-VB-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002535563 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 10.08.2022 | 1 | 2 | Дата окончания поставки по уведомлению 10.08.2022 |  | 18.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | [7 empty] | 2 | ООО "ИК Энерпред-Ярдос" | 28.03.2022 | 30.09.2022 | 2 | 26.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000387818 | Заглушка и кольцо КС-2/3-300-16 09Г2С-14 ОК.Э.040621.304 | Нестандартные изделия (изготовление по чертежам) (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002381574 | 09.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | Сентябрь 2021 г. | 14.09.2021 | 25100 | 25100 | Дата окончания поставки по уведомлению 14.09.2021 | корректировка на наименование поставщика (Корректировка заявки на обеспечение №000134533 от 09.09.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 1 | 10.09.2021 | 1 | 09.09.2021 | ДС-1 347 -21 | Исполнено | ДС-1 347 -21 | 12.04.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 1 | 1 | ООО "МАШИНС55" | 11.08.2021 | 20.09.2021 | 1 | 07.09.2021 |  | 1 | 20.09.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000408031 | Заглушка поворотная ЗП-7-100-63 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 ТМ-06-ДТР-053 | Заглушки поворотные, заглушки с рукояткой | Заглушки и днища для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002828726 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 29.01.2023 | 4000 | 4000 | Дата окончания поставки по спецификации 29.01.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 1 | 19.07.2022 | 1 | 20.07.2022 | [7 empty] | 1 | ООО "ЗНМ" | 21.10.2022 | 29.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829153 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 903 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 903 | 19.07.2022 | 903 | 19.07.2022 | [7 empty] | 903 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 903 | 13.07.2022 |  | 903 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178835 | 455498 | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000446460 | Консоль кабельная КСЗ-440-2,5 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790009 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 23 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 23 | 14.07.2022 | 23 | 15.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376542 | Коробка соединительная 2210-01JBD11 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221106 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416814 | Задвижка клиновая DN15 PN16 L70 VGI-BB7 (80633-Р-0000-03-VGI-BB7-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534012 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Май 2022 г. |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 2 | 18.11.2021 | 2 | 19.11.2021 | ДС-4009-21 | Исполнено | ДС-4009-21 | 19.11.2021 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | 2
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ковтун Владимир Константинович | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00169912 |  | ТД РМ Рейл ЗИП (2210-D-003/1,2,3,4) | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002707653 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 300 | 1200 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 14.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | Прочее | 15.10.2022 | 4 | 14.04.2022 | [16 empty] | 4 | 14.04.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164016 |  | тм | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647134 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 186.87 | 1494.96 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00164019 |  | тм | 0000333159 | Прокладка СНП-В-3-106-4,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002647167 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 186.87 | 747.48 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 4 | 18.02.2022 | [16 empty] | 4 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000426007 | Опора неподвижная 159-Т12.17 09Г2С-13 серия 4.903-10 выпуск 4 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002795552 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 3 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 27.11.2022 | 3 | 18.07.2022 | 3 | 19.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Энергодеталь" | 05.10.2022 | 28.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166657 | ООО "ИЗП"-0027-21 | 80633-P-2210-05-001-ЭМ_ИА | 0000439792 | Уголок крепежный УСТ-60-60-5,0 УХЛ1 горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002829157 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 1 | 322 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. | Цены ДС №3 (Корректировка заявки на обеспечение №000159433 от 19.07.2022) | 15.03.2022 |  |  | 000030464 | ЭМ |  | 322 | 19.07.2022 | 322 | 19.07.2022 | [7 empty] | 322 | ООО "КЭМЗ" | 28.06.2022 | 14.10.2022 | 322 | 13.07.2022 |  | 322 | 09.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Шевчук Николай Александрович | ЗО00179480 |  | 80633-Р-2210-01-001-ТХ_И5 | 0000292906 | Насос герметичный HWAP100-50G/613H4P-B4H6 подачи пропана на установку производства этилена 2210-Р-001А/В (80633-Р-2210-АММ-03-ОЛ-001) | Агрегаты и станции насосные (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002795938 | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 2447956.72 | 4895913.44 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 12.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТХ | 09.12.2022 | 2 | 19.07.2022 | [16 empty] | 2 | 19.07.2022 | 2 | 10.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Ильясов Рамиль Тагирович | Фиалковский Александр Александрович | ЗО00189711 |  | 80633-P-2210-04-001-ATX | 0000356401 | Уровнемер 5301HA2P1N5AM00297JHIMM1P4; кабельный ввод K12; термочехол; фланец 100-16-11-1-F-09Г2С-IV-ГОСТ 33259-2015 | Оборудование КИПиА для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 003070702 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Сентябрь 2022 г. | 30.09.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Сентябрь 2022 г. |  | 09.09.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | АТХ | 06.02.2023 | 1 | 14.09.2022 | [16 empty] | 1 | 14.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000445010 | Переход ПЭ 89х8/5-57х6 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002687691 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 27.11.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 27.11.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 4 | 28.03.2022 | 4 | 29.03.2022 | [7 empty] | 4 | ООО "КОТ" | 19.08.2022 | 27.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00132337 | УПО ОЗХ-ИЗП-0007-21 | 80633-Р-2210-07-001/003/004-КЖ0_И1 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002192192 | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Апрель 2021 г. | 30.04.2021 | 55000 | 1132010 | Потребность заявлена на Апрель 2021 г. |  | 07.04.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 04.09.2021 | 20.582 | 08.04.2021 | [16 empty] | 20.582 | 08.04.2021 | 20.582 | 04.08.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Сивак Мария Николаевна | ЗО00130770 | УПО ОЗХ-ИЗП-0024-21 | 80633-Р-2210-07-003-КЖ0 | 0000293527 | Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ5781-82 | Арматура стальная (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | т | 002177601 | 22.03.2021 | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Март 2021 г. | 31.03.2021 | 55000 | 97240 | Потребность заявлена на Март 2021 г. |  | 19.03.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | КЖ | 19.08.2021 | 1.768 | 24.03.2021 | [16 empty] | 1.768 | 24.03.2021 | 1.768 | 22.06.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154950 | 0575-ООТД от 08.11.2021 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ.СА0 | 0000417091 | Кран шаровой DN40 PN16 L295 VB-BB52 (80633-Р-0000-03-VB-BB52-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002754885 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Февраль 2023 г. | 28.02.2023 | 1 | 8 | Потребность заявлена на Февраль 2023 г. | Корректировка сроков на основании решения К-577-21 (срок поставки 270 к.д.) (Корректировка заявки на обеспечение №000154878 от 30.05.2022) | 18.11.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 8 | 30.05.2022 | 8 | 30.05.2022 | [7 empty] | 8 | ООО "СНГС" | 25.05.2022 | 19.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376517 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-17 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  |  | компл | 002221081 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178771 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000379646 | Труба 32х3,5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002789304 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 131525 | 18676.55 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 06.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.11.2022 | 0.142 | 13.07.2022 | [16 empty] | 0.142 | 13.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000379646 | Труба 32х3,5-В-09Г2С ГОСТ 32678-2014 | Диаметром до 51 мм | Труба бесшовная холоднодеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002228650 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Сентябрь 2021 г. | 30.06.2022 | 131525 | 87858.7 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.06.2022 | На основании документа Протокол выбора победителя 000016664 от 24.05.2021 12:16:39 (Корректировка заявки на обеспечение №000128064 от 31.05.2021) | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.668 | 31.05.2021 | 0.668 | 31.05.2021 | [7 empty] | 0.668 | ПАО "ТМК" | 07.12.2021 | 30.06.2022 | 0.668 | 31.05.2022 |  | 0.668 | 20.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416831 | Клапан обратный поворотный DN50 PN25 L331 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534495 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 4 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 4 | 18.11.2021 | 4 | 19.11.2021 | [7 empty] | 4 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000405776 | Шпилька 1-M12-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647150 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 48.23 | 96.46 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 2 | 18.02.2022 | [16 empty] | 2 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000405776 | Шпилька 1-M12-8gx80.20XHЗА.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647183 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 48.23 | 48.23 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 1 | 18.02.2022 | [16 empty] | 1 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00156371 | Возврат ИНК-Западу | 80633-Р-2210-07-004-КЖ0 | 0000242349 | Мастика битумно-резиновая (МБР) холодного применения "Альфа-Маст" (бочка металлическая 200 л) | Битумы | Прочие нефтепродукты и газ | Нефтепродукты, газ |  | л | 002679130 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 250 | 50000 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 30.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 13.07.2022 | 200 | 23.03.2022 | 200 | 24.03.2022 | ДС-1700-22 | Исполнено | ДС-1700-22 | 31.03.2022 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | 200
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Чалов Владимир Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00178835 | 455498 | 80633-Р-2210-05-001-ЭМ | 0000446138 | Крышка к прямому лотку КНЛ 40x3000 УХЛ1 (S=1,2 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Металлические короба, лотки и аксессуары | Изделия для прокладки кабелей и проводов | Инструменты и приспособления для работы с кабелем и проводами | Энергетическое оборудование | шт. | 002790010 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Ноябрь 2022 г. | 30.11.2022 | 1 | 45 | Потребность заявлена на Ноябрь 2022 г. |  | 07.07.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ЭМ | 13.12.2022 | 45 | 14.07.2022 | 45 | 15.07.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000428860 | Коробка соединительная 2210-10JBD-19 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002642858 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376544 | Коробка соединительная 2210-10JBD06 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Энергетическое оборудование | компл | 002221108 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000229056 | Труба 159х10-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | Трубная продукция для трубопроводов | т | 002990294 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 64531.78 | 28523.05 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования в соответствии с решением (Корректировка заявки на обеспечение №000162660 от 25.08.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.442 | 25.08.2022 | 0.442 | 25.08.2022 | [7 empty] | 0.442 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000406065 | Гайка М27.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647152 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 93.6 | 1497.6 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 16 | 18.02.2022 | [16 empty] | 16 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000406065 | Гайка М27.7Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2038-96 | Гайки | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647185 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 93.6 | 748.8 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 16.05.2022 | 8 | 18.02.2022 | [16 empty] | 8 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Секерина Дарья Олеговна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000101180 | Прокладка СНП-Г-1-1-25-16 ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки для соединений трубопроводов | Прокладки | Детали трубопроводной арматуры | Трубопроводная арматура | шт. | 002791734 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 90 | 1080 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 08.01.2023 | 12 | 19.07.2022 | 12 | 20.07.2022 | [7 empty] | 12 | АО "ТРЭМ Инжиниринг" | 01.09.2022 | 01.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791249 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 10.11.2022 | 2000 | 14000 | Дата окончания поставки по спецификации 10.11.2022 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 7 | 18.07.2022 | 7 | 19.07.2022 | [7 empty] | 7 | ООО "КОТ" | 06.09.2022 | 10.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000057203 | Тройник П 57х6-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | ГОСТ 17376 тройники | Тройники для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002187526 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Сентябрь 2021 г. | 09.12.2021 | 500 | 16000 | Дата окончания поставки по уведомлению 09.12.2021 |  | 31.03.2021 |  |  | 000030464 | ТМ | 16.08.2021 | 32 | 01.04.2021 | 32 | 02.04.2021 | [7 empty] | 32 | ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" | 09.08.2021 | 22.12.2021 | 32 | 29.11.2021 |  | 32 | 09.12.2021 | 32 | 21.03.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Суворов Андрей Геннадьевич | Куракина Елена Аркадьевна | ЗО00170447 |  | 80633-Р-2210-05-001 | 0000446996 | Кронштейн для камеры видеонаблюдения HikVision DS-1275ZJ | Видеомониторы, видеокамеры устройств охранных и комплектующие к ним | Охранные системы и средства видеонаблюдения |  | Детали для трубопроводов | шт. | 002712875 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | Август 2022 г. | 24.12.2022 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 24.12.2022 0:00:00 |  | 19.04.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030240 |  | 19.11.2022 | 3 | 20.04.2022 | 3 | 21.04.2022 | [7 empty] | 3 | ООО "Русичи Трейд" | 31.08.2022 | 24.12.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Леконцева Ольга Андреевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000157786 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Трансиверы | Активное сетевое оборудование передачи данных | Сетевое оборудование и средства сетевой связи | Вычислительная техника и связь | шт. | 002770945 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1 | 2 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 17.03.2022 |  |  | 000030464 | СС | 03.11.2022 | 2 | 20.06.2022 | 2 | 21.06.2022 | [7 empty] | 2 | ООО "ИНТАНТ-Сервис" | 28.09.2022 | 26.01.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166901 | ООО "ИЗП"-1806-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС6_ИГ | 0000248741 | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | Кабели и провода связи | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002707477 | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 18.04.2022 | Июль 2022 г. | 19.09.2022 | 85978.1 | 14272.36 | Дата окончания поставки по спецификации 19.09.2022 0:00:00 |  | 17.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 14.09.2022 | 0.166 | 18.04.2022 | 0.166 | 19.04.2022 | [7 empty] | 0.166 | ООО "Инкаб" | 21.07.2022 | 19.09.2022 | 0.166 | 10.08.2022 |  | 0.166 | 31.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00151307 | ООО "ИЗП"-0971-21 | 80633-Р-2210-07-001-КЖ2 ИБ | 0000284185 | Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | Арматура стальная | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 002483614 | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Январь 2022 г. | 30.12.2021 | 75000 | 2071425 | Дата окончания поставки по уведомлению 30.12.2021 |  | 19.10.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 15.02.2022 | 27.619 | 20.10.2021 | 27.619 | 21.10.2021 | [7 empty] | 27.619 | ООО "Мечел-Сервис" | 03.11.2021 | 27.12.2021 | 27.619 | 06.11.2021 |  | 27.619 | 17.12.2021 | 27.619 | 19.06.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Михалева Елизавета Васильевна | ЗО00166837 | ООО "ИЗП"-1438-21 | 80633-Р-2210-05-001-СС2_ИБ | 0000442720 | Кабель КУИНнг(А)-FRHF-ХЛ 1х2х1,5 ПсКо-УФ | Кабели контрольные | Кабели общепромышленного назначения | Кабельно-проводниковая продукция | Энергетическое оборудование | км | 002678191 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | Июль 2022 г. | 31.07.2022 | 180000 | 540 | Потребность заявлена на Июль 2022 г. |  | 16.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | СС | 17.08.2022 | 0.003 | 18.03.2022 | 0.003 | 21.03.2022 | К-637-22 | Сбор заявок | К-637-22 | 12.05.2022 |  |  | 0.003
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000389529 | Швеллер 10П ГОСТ 8240-97/09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | Швеллеры стальные | Прокат черных металлов | Конструкционные материалы |  | т | 003146231 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 110000 | 22660 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | По спецификации (Корректировка заявки на обеспечение №000165661 от 04.10.2022) | 23.03.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 0.206 | 04.10.2022 | 0.206 | 04.10.2022 | ДС-3210-22 | Исполнено | ДС-3210-22 | 19.07.2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | 0.001 | 0.205 | АО "СПК" | 26.08.2022 | 26.09.2022 | 0.205 | 28.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Петрончак Виталий Алексеевич | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000383201 | Переход ПК 108х8-89х8 ГОСТ 17378-2001-09Г2С ГОСТ 19281-2014 с доп. испытанием по п.п.6.7 ГОСТ 17380-2001 | Соединительные детали трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Трубная продукция для трубопроводов (Иркутский завод полимеров, ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | шт. | 002791207 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1500 | 13500 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 04.12.2022 | 9 | 18.07.2022 | 9 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 9
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Коледин Лев Андреевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00137045 | ООО "ИЗП"-0111-21 | 80633-Р-2210-07-002-КЖ0_ИА | 0000312321 | Болт 1.1. М20х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | Болты фундаментные | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | компл | 002239385 | 22.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Сентябрь 2021 г. | 04.10.2021 | 850 | 3400 | Дата окончания поставки по уведомлению 04.10.2021 |  | 08.06.2021 | 14.08.2020 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | КЖ | 20.11.2021 | 4 | 01.07.2021 | 4 | 02.07.2021 | ДС-1 904 -21 | Исполнено | ДС-1 904 -21 | 24.06.2021 | 28.07.2021 | 28.07.2021 | 4 | 4 | ООО "ИнвестМашСервис" | 27.07.2021 | 10.10.2021 | 4 | 01.10.2021 |  | 4 | 06.10.2021 | 4 | 11.10.2021
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Суслова Виктория Игоревна | ЗО00167700 |  | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И1 | 0000409077 | Опора ХБП-219-100 09Г2С-13 ТМ-06-НКР-187 | Опоры трубопроводов по ОСТ, ГОСТ, Стандартным сериям | Опоры трубопроводов | Детали для трубопроводов | Трубная продукция для трубопроводов | шт. | 002687697 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Сентябрь 2022 г. | 02.10.2022 | 1 | 5 | Дата окончания поставки по спецификации 02.10.2022 0:00:00 |  | 23.03.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 08.08.2022 | 5 | 28.03.2022 | 5 | 29.03.2022 | [7 empty] | 5 | ООО "Энергодеталь" | 09.07.2022 | 02.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000491644 | Фланец 25-63-11-1-J-09Г2С-IV-32х5 ГОСТ 33259-2015 | ГОСТ 33259 | Фланцы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002827377 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Январь 2023 г. | 03.02.2023 | 1 | 3 | Дата окончания поставки по спецификации 03.02.2023 0:00:00 |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 03.12.2022 | 3 | 19.07.2022 | 3 | 20.07.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ПКФ "Пром-С" | 21.10.2022 | 03.02.2023
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416842 | Клапан обратный поворотный DN80 PN63 L566 VCS-EB61 (80633-Р-0000-03-VC-EB61-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002594457 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Май 2022 г. | 26.09.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по уведомлению 26.09.2022 | Корректировка номеклатуры (Нефтяной поток) (Корректировка заявки на обеспечение №000140511 от 16.12.2021) | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 1 | 16.12.2021 | 1 | 16.12.2021 | [7 empty] | 1 | ООО "Нефтяной поток" | 29.11.2021 | 20.09.2022 | 1 | 22.09.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ляпкина Яна Сергеевна | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000098069 | Переход ПК-273х8-219х6-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378 переходы | Переходы для трубопроводов | Соединительные детали трубопроводов | Детали для трубопроводов | шт. | 002791216 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Январь 2023 г. | 31.01.2023 | 1287 | 1287 | Потребность заявлена на Январь 2023 г. |  | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ | 22.11.2022 | 1 | 18.07.2022 | 1 | 19.07.2022 | ДС-3538-22 | Исполнено | ДС-3538-22 | 26.05.2022 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376511 | Коробка соединительная 2210-01JBSi-02 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002221075 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00135676 | 0218-ООТД от 05.05.2021 | 80633-Р-2210-АТХ-04 | 0000376522 | Коробка соединительная 2210-01JBD14 | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002221086 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Апрель 2022 г. | 30.04.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Апрель 2022 г. |  | 19.05.2021 |  |  | 000030464 | ЭС | 16.10.2021 | 1 | 19.05.2021 | 3 | 05.05.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Прошутинский Максим Васильевич | Михалев Антон Юрьевич | ЗО00163744 | 0674 - ООТД от 29.11.2021 г. | 80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ | 0000429164 | Коробка соединительная 2210-10JBEi-20 (80633-Р-2210-04-701-АТХ.ОЛ) | Коробки клеммные для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | Детали для трубопроводов | компл | 002642871 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 16.02.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 1 | 1 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 15.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | АТХ | 15.07.2022 | 1 | 16.02.2022 | 1 | 17.02.2022 |  | На согласовании |  | 16.05.2022 |  |  | 1
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416826 | Клапан обратный поворотный DN80 PN16 L421 VCS-BB51 (80633-Р-0000-03-VC-BB51-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534490 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Гиматдинов Ренат Мазитович | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00172307 |  | 80633-Р-2210/2250-10-001-НВК_ИЗ | 0000379660 | Труба 273х7-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром от 273 до 426 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002728559 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 11.05.2022 | Май 2022 г. | 31.05.2022 | 71833.33 | 79160.33 | Потребность заявлена на Май 2022 г. | ЗАЯВКА № 419775 | 07.05.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | НВК | 18.09.2022 | 1.102 | 11.05.2022 | [16 empty] | 1.102 | 11.05.2022 | 1.01 | 16.05.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164016 |  | тм | 0000335436 | Шпилька 1-М27-8gх170.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647142 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 185.43 | 1112.58 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 6 | 18.02.2022 | [16 empty] | 6 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Кушнир Зинаида Сергеевна | ЗО00164019 |  | тм | 0000335436 | Шпилька 1-М27-8gх170.20ХН3А.019 ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевого соединения | Изделия крепежные | Общестроительные материалы | Строительные и отделочные материалы | шт. | 002647175 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 185.43 | 556.29 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. |  | 18.02.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 18.07.2022 | 3 | 18.02.2022 | [16 empty] | 3 | 18.02.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Муратов Артём Наильевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00175345 | 05.06.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002759070 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 06.06.2022 | Июнь 2022 г. | 30.06.2022 | 71264.88 | 20096.7 | Потребность заявлена на Июнь 2022 г. |  | 05.06.2022 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030247 | ТМ | 17.10.2022 | 0.282 | 06.06.2022 | [16 empty] | 0.282 | 06.06.2022 | 0.176 | 23.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00178766 | 459009 от 01.07.2022 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_И2 | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002990058 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Декабрь 2022 г. | 31.12.2022 | 71264.88 | 225268.29 | Потребность заявлена на Декабрь 2022 г. | замена наименования (Корректировка заявки на обеспечение №000162642 от 25.08.2022) | 06.07.2022 |  |  | 000030464 | ТМ |  | 3.161 | 25.08.2022 | 3.161 | 25.08.2022 | [7 empty] | 3.161 | ООО ТД "СПГ" | 30.08.2022 | 30.11.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Фомин Владимир Андреевич | Ертанов Александр Владимирович | ЗО00131694 | УПО ОЗХ-ИЗП-0023-21 | 80633-Р-2210-06-001-ТМ_ИА | 0000375163 | Труба 108х6-В-09Г2С ГОСТ 32528-2013 | Диаметром до 108 мм | Труба бесшовная горячедеформированная | Трубы стальные бесшовные | Прокат труб | т | 002612028 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | 12.01.2022 | Февраль 2022 г. | 28.02.2022 | 66630.42 | 199891.26 | Потребность заявлена на Февраль 2022 г. | корректировка сроков поставки (Корректировка заявки на обеспечение №000142378 от 12.01.2022) | 31.03.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ |  | 3 | 12.01.2022 | 3 | 12.01.2022 | [7 empty] | 3 | ООО ТД "СПГ" | 06.08.2021 | 31.03.2022 | 3 | 15.03.2022 |  | 3 | 11.04.2022 | 3 | 23.08.2022
Тит.2210 Промпарк №1 с насосной | 95.9.08.013.90. | Тит.2210 Промпарк №1 с насосной (МВЗ7580) | 95.9.08.013.90.001 | Колыменцев Роман Алексеевич | Шевчук Николай Александрович | ЗО00154757 | 0556-ООТД от 29.10.2021 | 80633-Р-2210-06-000-ТМ.СА0 | 0000416833 | Клапан обратный поворотный DN100 PN25 L461 VCS-CB2 (80633-Р-0000-03-VC-CB2-АММ.ОЛ) | Трубопроводная арматура (ООО ИЗП) | Материалы для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") | Оборудование для ООО "Иркутский завод полимеров" (ООО "ИЗП") |  | компл | 002534497 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 18.11.2021 | Май 2022 г. | 07.10.2022 | 1 | 1 | Дата окончания поставки по спецификации 07.10.2022 0:00:00 |  | 17.11.2021 | 03.09.2021 | Пивоварова Екатерина Ивановна | 000030464 | ТМ | 17.04.2022 | 1 | 18.11.2021 | 1 | 19.11.2021 | [7 empty] | 1 | АО "БАЗ" | 09.06.2022 | 07.10.2022